## Sheet1
晋江市审计局
晋江市审计局2023年1-8月审计项目执行情况一览表
编制日期：2023-09-18
序号 | 审计项目 | 组长/主审 | 审计进展情况
|  |  | 开始时间 | 完成时间
一、重大政策措施贯彻落实和公共投资方面审计（8个，已完成3个）
1 | 产业园区高质量发展跟踪审计 | 何舒莹 | 2023-07-27
2 | 晋江市科技创新重大政策和资金落实情况专项审计调查 | 吕玉萍 | 2023-03-08 | 2023-06-16
3 | 文化遗产保护和利用情况专项审计调查 | 待定
4 | 晋江市在建安置房建设进展情况跟踪审计 | 吴国炳 | 2023-02-21 | 2023-06-15
5 | 泉州晋江滨江商务区企业运营中心B-2-04A/B地块总部大楼工程项目概（预）算执行情况审计 | 张小珍 | 2023-02-21 | 2023-06-15
6 | 教育类（中学）在建重点项目进展情况跟踪审计 | 待定
7 | 1个工程项目概（预）算执行情况审计（待定） | 待定
8 | 晋江市片区（组团）指挥部运行管理和资金使用情况专项审计 | 姚文淼 （主审：张泽鑫） | 2023-08-12
二、财政和风险防控方面审计（6个，已完成5个）
9 | 晋江市财政局2022年度组织市本级预算执行和其他财政收支情况审计 | 姚文淼 （主审：高魏魏） | 2023-02-20 | 2023-06-09
10 | 晋江市住房和城乡建设局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 谢清娥 | 2023-02-20 | 2023-06-15
11 | 晋江市融媒体中心2022年度预算执行和其他财政财务收支情况审计 | 陈清泉 | 2023-02-28 | 2023-05-26
12 | 晋江市政府购买服务专项审计调查 | 林鸿玲 | 2023-02-27 | 2023-06-20
13 | 晋江市市属国有企业员工薪酬分配管理情况专项审计调查 | 谢丽环 | 2023-03-06 | 2023-06-16
14 | 晋江鞋纺城商业管理有限公司2020-2022年度资产负债损益情况审计 | 江峰 | 2023-07-25
三、民生保障方面审计（8个，已完成5个）
15 | 重要农产品稳产保供相关政策落实和资金专项审计调查 | 待定
16 | 晋江市学前教育政策和资金专项审计 | 蔡达因 | 2023-02-22 | 2023-05-25
17 | 晋江市医共体建设运行情况专项审计调查 | 何志侨 | 2023-03-01 | 2023-06-15
18 | 晋江市长者食堂建设运营管理情况专项审计调查 | 江峰 | 2023-03-01 | 2023-06-12
19 | 晋江市道路管护情况专项审计调查 | 尤祖铭 | 2023-03-01 | 2023-06-16
20 | “世中运”赛事经费专项审计 | 何舒莹 | 2023-02-21 | 2023-06-16
21 | 义务教育“双减”政策和资金落实情况专项审计调查 | 待定
22 | 晋江市职业技能培训政策和资金专项审计调查 | 林鸿玲 | 2023-08-14
四、经济责任审计（7个）
23 | 晋江市住建局局长陈荣松任期经济责任审计 | 谢清娥 | 2023-08-21
24 | 晋江市融媒体中心主任许自来任期经济责任审计 | 陈清泉 | 2023-07-19
25 | 晋江市内坑镇党委原书记黄胜鑫、党委书记林灿煌、镇长施荣进任期经济责任审计 | 林鸿玲 （主审：蔡达因） | 2023-08-09
26 | 晋江市新塘街道党工委原书记蔡清渠、党工委书记庄晓芳任期经济责任审计 | 姚文淼 | 2023-05-19
27 | 晋江市产业发展投资集团原董事长姚远志、原总经理陈桂金任期经济责任审计 | 待定
28 | 福建晋江鞋纺城有限责任公司原董事长吴世春、总经理李霄还任期经济责任审计 | 谢丽环 | 2023-07-25
29 | 晋江市第二中学校长吴健康任期经济责任审计 | 朱臻隆 | 2023-08-02
五、自然资源资产离任（任中）审计（2个）
30 | 晋江市内坑镇党委书记林灿煌、镇长施荣进自然资源资产离任（任中）审计 | 郑书立 | 2023-08-09
31 | 晋江市新塘街道党工委原书记蔡清渠、党工委书记庄晓芳自然资源资产离任（任中）审计 | 姚文淼 （主审：高魏魏） | 2023-05-19
根据《中共晋江市委审计委员会办公室 晋江市审计局关于调整2023年度审计项目计划的通知》（晋委审办〔2023〕20号）安排，2023年审计项目调增“晋江市片区（组团）指挥部运行管理和资金使用情况专项审计”项目1个，调整后全年审计项目31个。