市住建局  主题教育期间整改整治有关问题落实情况公开表

| 序号 | 问题内容 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 整改进度 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑施工扬尘问题仍然存在 | 1.将施工扬尘防治纳入日常监督执法和每季度工程质量安全考评的必检项目，突出整治重点区域和薄弱环节，实现全覆盖、常态化检查，对检查发现的问题责令限期整改，并采取动态记分对责任单位予以惩戒，督促责任单位切实落实净车出场、喷雾降尘、裸土覆盖、垃圾清理等防治措施，持续提升安全文明标准化施工水平。 2.对巡查及检查过程中发现存在文明施工或扬尘防治措施不力的项目，立即发出责令整改通知书，并根据具体情况采取动态记分、约谈通报批评等措施。对扬尘防治问题严重或者整改不力的项目抄送各镇（街道），共同督促整改，形成工作合力。 | 1.建筑工地落实封闭施工，工地围挡安装喷淋降尘设备。 2.在建项目按要求安装扬尘在线监控设备，并加入“晋江市建设工程环境在线监测平台”。 3.施工现场进出设置口洗车台，砂石材料、建筑废料和渣土运输车辆必须净车出场，确保不污染市政道路。 | 立行立改，12月底前取得阶段性成效。 | 1.按照《晋江市房屋建筑及市政工程（含拆除工程）文明施工导则（试行）》等文件要求，督促项目落实六个“百分百”要求。累计巡查检查工地150余个次。 2.设立“晋江市建设工程环境在线监测平台”，提高建筑工地扬尘治理能力和水平。 3.印发《晋江市住房和城乡建设局关于印发晋江市整治城市扬尘污染问题改善城市空气质量工作方案的通知》，对全市在建项目进行施工扬尘整治专项检查，排查整治不文明施工行为186条。 | 未完成 |
| 2 | 双水湾逾期交付问题 | 1.指定专人负责。 2.及时跟踪施工进度。 3.及时协调施工过程中的问题。 | 尽快完成工程验收备案并交付业主 | 立行立改，12月底前完成 | 工程已基本完工，城管、园林、消防、人防、工程质量等分项均已完成初验，施工单位正在抓紧推进相关整改工作，将于整改工作后组织验收。待完成验收后第一时间组织交房。 | 未完成 |
| 3 | 推动解决物业管理领域群众反映突出问题用力不足，物业服务履约水平不高。 | 1.推动属地成立物管办，将住宅小区纳入网格管理，夯实属地管理责任。 2.推进住宅小区组建业主委员会，对不具备成立业主委员会的住宅小区指导属地成立临时物业管理委员会代行业委会职责，推动业主对物业服务企业履职监督并参与小区的治理工作。 3.持续开展住宅小区精细化考评，评定星级物业，倒逼物业服务企业履职尽责，提升物业服务水平，强化信用评价体系运用，促进行业优胜劣汰。 | 1.强化市镇村三级联管，属地镇街落实主体责任，社区将住宅小区真正纳入基层治理体系。 2.推动住宅小区业主自治组织覆盖率达到60%以上。 3.实现住宅小区精细化考评全覆盖，评定5星级的住宅小区达到55个以上。 | 立行立改，12月底前完成 | 1.青阳街道、梅岭街道等10个镇街已成立物管办，147个小区纳入网格管理。 2.出台《晋江市临时物业管理委员会组建运行指导意见（试行）》，指导镇街对暂不具备成立条件或成立难的小区成立临时物业管理委员会代行业委会职责。 3.开展住宅小区精细化考评，以小区卫生保洁、公共秩序维护、绿化养护、共用设施设备管护等标准服务内容为考评重点，已考评住宅小区68个，评定五星小区11个。 | 未完成 |
| 4 | 推动优化建筑业企业结构力度不足 | 1.积极招引外地大型建筑业企业落地，或设立独立法人子公司运营，进一步优化企业结构。 2.指导服务建筑业企业申请施工总承包一、二级及专业承包一级资质，推动提高企业资质等级。 | 1.新招引落地建筑业企业不少于2家。 2.新增施工总承包一、二级资质及专业承包一级资质企业不少于3家。 | 立行立改，12月底前完成 | 1.已招引落地企业3家； 2.新增施工总承包一、二级资质及专业承包一级资质企业3家。其中：施工总承包二级资质企业2家，专业承包一级资质企业1家。 | 已完成 |
| 5 | 年轻干部培养力度不足 | 1.创造优质成长环境，召开年轻干部帮带座谈会。 2.聚焦提升政治素质，组织年轻干部参加廉政教育活动、主题教育活动。 3.着重提高业务能力，组织参加住建领域业务培训。 4.落实导师培养制度，组织年轻干部开展“一对一”谈心谈话。 | 1.开展一次座谈会。 2.组织不少于1次廉政教育活动。 3.组织参加不少于1次业务培训。 4.开展一次谈心谈话。 | 立行立改，12月底前完成 | 1.组织开展住建领域专业技术培训及现场观摩活动2次，提高年轻干部专业技术水平。 2.组织年轻干部26名开展廉政警示教育活动，观看廉政教育视频，筑牢廉政思想根基。 | 未完成 |

欢迎广大群众对  市住建局   主题教育期间整改整治有关问题落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我单位反映。电子邮箱：jjszjj01@163.com