晋江市农村集体经营性建设用地入市

试点实施方案

（征求意见稿）

为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，进一步传承弘扬“晋江经验”，紧密围绕中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化农村集体经营性建设用地入市试点工作的意见》有关要求，根据自然资源部办公厅《深化农村集体经营性建设用地入市试点工作方案》、中共泉州市委、泉州市人民政府《泉州市推进盘活利用低效用地试点工作实施方案》和中共晋江市委办公室、晋江市人民政府办公室《晋江市推进盘活利用低效用地试点工作实施方案》等文件精神，持续深化集体经营性建设用地入市改革试点工作，构建全市城乡统一的建设用地市场，盘活农村低效用地，改善农村人居环境，统筹城乡发展，促进乡村振兴，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在闽考察重要讲话和党的二十大精神，认真落实党中央、国务院关于农村集体经营性建设用地入市工作的部署要求，牢牢把握红线底线，推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价，在城乡统一的建设用地市场中交易，适用相同规则，接受市场监督。勇于实践探索，切实在界定入市范围和主体、严格入市条件和程序、健全交易规则和监管机制、完善产权制度和分配机制等方面进一步创新工作。

（二）基本原则

1.坚持审慎稳妥推进，确保风险可控。把握好试点工作节奏，严格条件，规范程序，逐步推开，注重防范应对各类挑战，确保封闭运行，风险可控，维护经济社会稳定。

2.坚持守住底线红线，确保农民利益。严守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的底线。完善集体土地所有权实现形式，保证农民集体所得收益的长期性和稳定性；实行统一的国土空间用途管制，落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等空间管制要求；落实农民集体对其土地资产的自主管理权，公平合理分配使用土地增值收益。

3.坚持节约集约用地，优先盘活存量。按照盘活存量、优化结构、提升效率的原则，鼓励实施农村土地综合整治，盘活使用空闲、废弃、低效利用的存量集体建设用地，合理布局各用途土地，提高农村建设用地节约集约利用水平，推进基本公共服务均等化。

4.坚持同价同权同责，确保成果共享。在符合规划、用途管制和依法取得前提下，推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价，在城乡统一的建设用地市场中交易，适用相同规则，接受市场监管。坚持以人民为中心的发展思想，充分尊重和保障农民群众权益，激活乡村振兴内生动力，让群众共享改革发展成果。

- （三）工作目标

按照国家、省统一部署，深化晋江“三块地”改革试点工作经验，以符合国土空间规划、用途管制和依法取得为前提，以落实农村集体经营性建设用地使用权权能、形成竞争公平有序的市场配置机制和监管规则、有力保护市场交易主体权利为主线，坚持守住底线红线，审慎稳妥推进，探索农村集体经营性建设用地市场交易规则和服务监管体系，完善规则明晰、程序规范、监管到位的入市流程；探索农民集体更好实现对其土地资产的自主管理权，建立完善兼顾国家、农村集体经济组织和农民的土地增值收益分配机制；探索推动农村集体经营性建设用地与国有建设用地使用权同等进入土地二级市场，激活农村土地资源要素，提高资源配置效率；探索形成可复制、易推广的试点成果，为全面开展集体经营性建设用地入市工作提供更为完善的制度、政策和措施保障，促进我市城乡融合发展和乡村振兴。

- 主要任务

（一）开展农村集体经营性建设用地入市基础工作

1、强化规划指引。按照国土空间规划确定的工业、商业等经营性用途，结合入市土地摸底调查结果，统筹安排农村集体经营性建设用地入市的规模、布局、开发强度和开发时序等，完善功能配套，促进集聚发展，推动农村集体建设用地节约集约利用。（牵头单位：市自然资源局；责任单位：各镇（街道）、经济开发区；完成时间：2023年6月30日前）

2、完成权属登记。推进农村集体经济组织登记赋码程序、集体土地所有权登记、集体建设用地使用权登记的更新工作。（牵头单位：市自然资源局、市农业农村局；责任单位：各镇（街道）、经济开发区；完成时间：2023年6月30日前）

3、开展摸底调查。以第三次全国国土调查及其年度变更调查成果为基础，依据国土空间规划确定的范围，合理选择拟入市宗地，开展地籍调查，划定不动产单元并编制代码，掌握拟入市土地的坐落、四至、界址、面积、权属、规划、流转情况等，摸清可入市后备土地资源，探索建立农村集体经营性建设用地数据库，同步纳入国土间规划“一张图”实施监督信息系统。采取“日常+定期”模式，做好集体土地确权登记成果更新，保持成果现势性。（牵头单位：市自然资源局；责任单位：各镇（街道）、经济开发区；完成时间：2023年6月30日前）

（二）制定农村集体经营性建设用地入市政策

- 1、明确农村集体经营性建设用地入市主体。根据镇（街道）、村（社区）、生产队等集体经济组织的不同形态和发育程度，指导农村集体经济组织综合分析入市和成片开发土地征收的利弊和影响，尊重农村集体经济组织成员对入市、成片开发土地征收的选择权，充分听取其意见建议和合理诉求。积极推动成立农村集体经济组织并完成注册登记，入市主体为具备所有者身份的农民集体和依法代表行使所有权的农村集体经济组织，探索由其委托的具有市场法人资格的组织，依据授权委托书代理实施入市。（牵头单位：市自然资源局、市农业农村局；责任单位：各镇（街道）；完成时间：2023年12月31日前）

2、健全民主决策机制。注重发挥基层党组织的领导核心作用，按照村民自治原则，实现农民集体对农村集体经营性建设用地的自主管理和民主决策。依法拟定入市方案、土地收益分配、资金使用等事项，落实财务公开和信息公示制度，及时公示入市土地成交价格、交易费用、税费缴纳和收益支出等情况，切实保护农村集体经济组织成员的权利。（牵头单位：市农业农村局、市自然资源局；责任单位：各镇（街道）；完成时间：2023年12月31日前）

3、加强规划许可管理。依据详细规划提出拟入市农村集体经营性建设用地的规划条件，未确定规划条件的地块，不得入市交易。明确规划许可管理要求，进一步界定乡村建设规划许可证或建设工程规划许可证的适用范围，规范并统一规划许可办理事项。完善规划条件、规划许可、规划核实业务链条的实施和监管规定，优化事项流程，提高审批效率，加强执法巡查。保障规划许可管理工作扎实落地，促进农村集体经营性建设用地入市项目规范实施。（牵头单位：市自然资源局；责任单位：各镇（街道）；完成时间：2023年12月31日前）

4、建立农村存量建设用地盘活机制。建立农村存量建设用地盘活机制。指导农村集体经济组织在依法妥善处理原有用地相关权利人的利益关系后，将符合规划的存量集体建设用地，按照农村集体经营性建设用地入市。深入推进农村集体土地整理，盘活闲置存量建设用地，优先用于支持乡村振兴和农村一二三产业融合等发展。（牵头单位：市自然资源局，市农业农村局；责任单位：各镇（街道）；完成时间：2023年12月31日前）

5、完善入市土地经营性用途管理办法。结合实际细化入市土地的经营性用途，探索入市土地用于工业、商业、保障性租赁住房等不同用途的管理办法。指导农村集体经济组织参照同类用途的国有建设用地确定入市土地使用年限。（牵头单位：市自然资源局；责任单位：各镇（街道）；完成时间：2023年12月31日前）

6、规范农村集体经营性建设用地入市流程。在依法落实民主决策机制基础上，指导农村集体经济组织编制农村集体经营性建设用地出让、出租等方案。参照基准地价等政府公示价格，参考土地评估机构的评估结果，研究确定入市标底或底价的定价规则。指导农村集体经济组织根据方案确定的交易方式，在统一的交易平台公开交易并确定土地使用权人。完善农村集体经营性建设用地入市的市场规则、市场价格体系和市场竞争机制。按照土地市场信息公开要求、政府公示地价制度等，及时向市场发布用地政策、用地价格、供应计划、供应公告、供应结果等相关信息，畅通农村集体经营性建设用地等交易主体获得市场整体信息的基本渠道，保障农村集体经营性建设用地等公开交易。（牵头单位：市自然资源局、市农业农村局；责任单位：各镇（街道）；完成时间：2023年12月31日前）

7、规范农村集体经营性建设用地入市合同管理。指导农村集体经济组织与土地使用权人参照《集体经营性建设用地使用权出让合同》示范文本签订书面合同，载明土地界址、面积、用途、规划条件、使用期限、交易价款支付、交地时间和开竣工期限、产业准入和生态环境保护要求，约定提前收回的条件、补偿方式、土地使用权届满续期和地上建筑物、构筑物等附着物处理方式，以及违约责任和解决争议的方法等。入市合同应报泉州、晋江两级人民政府自然资源主管部门备案。土地使用权人凭合同等规定的材料到晋江市自然资源主管部门办理相关规划手续，依法办理开发建设需要的其他事项。（牵头单位：市自然资源局；责任单位：发改局、住建局，泉州市晋江生态环境局；完成时间：2023年12月31日前）

8、建立农村集体经营性建设用地入市监管制度。按照同地同权同责的原则，通过年度建设用地供应计划、入市价格监管、开发利用申报、土地市场动态巡查、信用体系管理等措施，依托国土空间基础信息平台，建立和完善城乡统一的建设用地市场监管机制。研究建立三方监管协议，在出让合同基础上，依据农村集体经营性建设用地开发利用要求，本着平等、自愿、诚信、守约的原则，参照《集体经营性建设用地使用权出让监管协议》示范文本，通过签订三方监管协议等方式，明确对农村集体经济组织和土地使用权人用地监管的事项清单和具体措施。（牵头单位：市自然资源局；责任单位：各镇（街道）；完成时间：2023年12月31日前）

- 9、探索土地增值收益管理办法。综合分析农村集体经营性建设用地用于工业、商业和保障性租赁住房建设等不同用途的土地增值收益情况，确保农村集体经济组织及其成员从不同用途入市土地所得收益基本均衡。研究出台农村集体经营性建设用地增值收益调节金管理办法。指导农村集体经济组织之间合作入市、合理分配收益。探索镇村联动等形式，拓宽农村集体经营性建设用地入市市场，采用股权分红等形式获得入市收益。（牵头单位：市自然资源局、市财政局；责任单位：市农业农村局，各镇（街道）；完成时间：2023年12月31日前）

10、完善农民集体土地收益分配机制。指导农村集体经济组织设立农村集体经营性建设用地入市资金专门账户，按规定比例留归集体的土地增值收益，纳入农村集体资产统一管理，及时公开资金使用情况，严格监督管理。研究制定相应的政策措施，明确分配原则，规范分配程序，监督收益使用，规避资金风险，切实维护农村集体经济组织及其成员的合法权益。（牵头单位：市农业农村局、自然资源局；责任单位：各镇（街道）；完成时间：2023年12月31日前）

11、明确农村集体经营性建设用地使用权权能。参照同类用途的国有建设用地，研究农村集体经营性建设用地使用权的出让方式、出让年限和适用范围等。探索农村集体经营性建设用地进入土地二级市场的交易规则，明确除法律、行政法规另有规定或者合同双方另有约定外，以出让等方式取得的农村集体经营性建设用地使用权可以转让、互换、出资、赠与或者抵押等。研究细化因乡（镇）村公共设施和公益事业建设等需要收回农村集体经营性建设用地使用权的具体情形，探索依法给予土地使用权人合理补偿的标准规范。结合实际，探索国有和集体建设用地统一配置、建设、登记机制。规范做好农村集体建设用地登记工作。（牵头单位：市自然资源局；责任单位：各镇（街道）；完成时间：2023年6月30日前）

12、创新入市土地抵押贷款等金融产品。规范入市土地抵押管理，明确各类已入市的农村集体经营性建设用地使用权可以办理抵押贷款，探索银行业金融机构、企业、自然人作为抵押权人申请以农村集体经营性建设用地使用权办理不动产抵押的具体路径。研究制定农村集体经营性建设用地融资方案，在同权同价同责的原则下，探索适应农村集体经营性建设用地的融资政策，推出更合适的金融产品与服务，满足多元化融资需求。研究出台入市土地抵押贷款管理办法。（牵头单位：市金融局、市人行、市银监办、市自然资源局；完成时间：2023年12月31日前）

（三）探索符合地方实际的政策措施，盘活利用农村低效用地

- 1、探索对存量集体建设用地进行整治腾挪入市。结合全域土地综合整治对村庄内零星、分散的农村集体经营性建设用地，在确保建设用地不增加、耕地数量不减少、质量有提高的前提下，组织复垦为耕地后，争取政策支持将腾挪出的建设用地采取异地调整到辖区范围内集中入市。土地使用权人应严格按照国土空间等规划确定的用途使用土地，坚决防止利益驱动绑架规划，随意调整国土空间规划，破坏规划和用途管制制度。（牵头单位：市自然资源局、市农业农村局；责任单位：各镇（街道）；完成时间：2024年12月31日前）

- 2、探索农村集体经营性建设用地使用方式。在符合规划条件、产业准入和生态环境保护等要求前提下，探索通过出让、出租等方式进行农村集体经营性建设用地入市的具体途径。指导农村集体经济组织将一定年限的农村集体经营性建设用地使用权评估作价，以入股、联营等形式与其他单位或个人共同兴办企业。鼓励农村集体经济组织探索长期租赁、先租后让、租让结合、弹性年期等供应方式。（牵头单位：市自然资源局、市农业农村局；责任单位：市发改局，泉州市晋江生态环境局，各镇（街道）；完成时间：2023年12月31日前）

- 3、探索入市土地节约集约利用政策。参照国有建设用地中闲置土地的处置要求，创新集体建设用地形成闲置的处理机制，探索政府与农村集体经济组织共同监管的形式，加强对入市土地闲置的监管和处置。探索建立覆盖农村集体建设用地的土地使用标准体系，总结推广农村集体建设用地适用的节地技术和节地模式，更多发挥市场机制促进节约集约用地。（牵头单位：市自然资源局、市农业农村局，责任单位：各镇（街道）；完成时间：2024年12月31日前）

- 4、探索历史遗留问题解决办法。探索解决集体建设用地历史遗留问题的政策措施，研究对2009年以前已经形成并经第二次全国土地调查为建设用地、但尚未取得合法用地手续的历史遗留建设用地的处置办法。在合法合规的基础上，充分发挥村民自治作用，稳妥解决不符合规划、缺乏合法手续、土地利用效率低等历史遗留问题。（牵头单位：市自然资源局，各镇（街道）、经济开发区；责任单位：市司法局、住建局、城管局、林业园林局、农业农村局；完成时间：2024年12月31日前）

- 5、探索入市保障项目用地制度。按照宏观经济调控、产业发展布局、基础设施配套等要求，统筹国有和集体建设用地数量，将农村集体经营性建设用地纳入年度建设用地供应计划。探索区分城镇开发边界内外，合理安排年度入市和成片开发土地征收的规模、用途、布局等，探索实现两种用地制度相互补充的政策措施。探索制定通过集体建设用地入市渠道保障用地需求的建设项目目录或清单。（牵头单位：市自然资源局，各镇（街道）、经济开发区；责任单位：市发改局、住建局、农业农村局；完成时间：2024年12月31日前）

- 6、探索入市农民权益保障机制。按照不低于被征地农民补偿水平的标准，指导农村集体经济组织做好入市涉及使用权调整相关农民的补偿等工作。研究集体建设用地入市收益与土地征收补偿大体平衡的有效措施。（牵头单位：市自然资源局；责任单位：市农业农村局，各镇（街道）；完成时间：2024年12月31日前）

- 7、探索入市土地用于保障性租赁住房建设。重点是探索稳妥有序将入市土地依据规划用于保障性租赁住房建设的有效措施。坚持供需匹配支持利用农村集体经营性建设用地建设保障性租赁住房。落实国家加快发展保障性租赁住房的要求，结合《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）、《福建省住房和城乡建设厅印发〈关于加快发展保障性租赁住房的实施意见〉的通知》（闽建住〔2022〕2号）等文件要求，探索利用入市土地建设保障性租赁住房，合理解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。建设保障性租赁住房应充分考虑职住平衡，综合区位、配套基础设施建设等因素，优先使用城区、靠近产业园区或交通便利区域的土地。严格入市土地建设保障性租赁住房的监督管理。在试点期间，入市土地不得用于建设商品住房。用于保障性租赁住房建设的入市土地应一并纳入年度住宅用地供应计划。严格规范入市土地用于保障性租赁住房建设要求，保障性租赁住房以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，可以配比不高于20%且面积不超过90平方米户型，严禁改变保障性租赁住房性质，保障性租赁住房不得上市销售或变相销售，严禁以保障性租赁住房为名违规经营或骗取优惠政策。（牵头单位：市自然资源局、住建局；责任单位：各镇（街道）、经济开发区；完成时间：2024年12月31日前）

- 8、协同推进改革形成合力。统筹推进农村集体经营性建设用地入市与深化农村宅基地制度改革、农村集体产权制度改革，做好与城乡融合发展、乡村振兴等重大国家战略的衔接。强化产业、金融等配套机制，充分发挥政策集成效应。根据国家及地方有关产业发展相关规定，研究完善农村集体经营性建设用地准入政策。结合地方实际，探索各类产业项目的供地方式，支持农村一二三产业融合发展。（牵头单位：市自然资源局、市农业农村局、市发改局、市金融局、市银监办、市税务局，责任单位：各镇（街道）、经济开发区；完成时间：2023年12月31日前）

（四）加强农村集体经营性建设用地入市监管

将入市宗地纳入泉州市搭建的农村集体经营性建设用地入市监管平台，对入市宗地进行监管、备案、汇总、统计、分析，实现全流程、全生命周期的监管，辅助领导决策。农村集体经营性建设用地入市项目参照《晋江市建设用地全流程监管实施方案》（晋委办明传[2022]42号）规定执行。（牵头单位：市自然资源局；责任单位：各镇（街道）、经济开发区；完成时间：2023年12月31日前）

（五）构建城乡统一的集体经营性建设用地市场，稳妥推动入市

依托现有国有建设用地使用权交易平台，整合集体经营性建设用地交易功能，适用相同规则，积极构建城乡统一的地价体系和集体经营性建设用地市场，推动集体经营性建设用地有序入市，接受市场监管。

按照建立城乡统一建设用地市场的标准，集体经营性建设用地入市应参照国有建设用地实行同等交易规则，包括城乡统一的土地交易规则、城乡统一的地价体系、城乡统一的土地市场信息监测与发布制度、城乡统一的中介服务体系、                                                                                                                                                                                                                                     城乡统一的建设用地供后监管机制等。（牵头单位：市自然资源局；责任单位：各镇（街道），经济开发区；完成时间：2024年12月31日前）

三、实施步骤

根据《意见》要求统筹安排各实施阶段时间及步骤，试点工作为期两年，2022年底启动，2024年底结束。总体分为准备部署、组织实施、试点总结三个阶段。

（一）准备部署阶段（2022年11月-2023年5月）

按照国家、省统一部署，依据《意见》及部工作方案，编制《晋江市深化农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案》。借鉴其他地区先进经验，深化晋江“三块地”改革试点工作经验，依托晋江市盘活利用低效用地试点工作指挥部，进一步完善工作机制，明确部门职责，逐项分解落实试点工作任务，制定具体推进方案，确保试点工作稳妥有序开展。同时，抓紧做好部署启动试点、建立工作协调机制、开展入市试点工作培训等前期工作。

（二）组织实施阶段（2023年5月-2024年12月）

1.夯实基础，开展试点。在做好入市土地调查摸底、科学编制实用性村庄规划并完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设的基础上，完成农村集体经济组织登记、集体土地所有权登记、集体建设用地使用权登记以及农村集体建设用地基准地价编制、公布等工作基础上，按照具体推进方案稳妥有序开展试点工作。

2.规划引领，编制政策。加快完成国土空间规划编制，对拟入市的村庄集镇，编制控制性详细规划和实用性村庄规划，为集体经营性建设用地入市工作提供规划引领。根据深化农村集体经营性建设用地入市试点工作要求，起草、制定相关政策文件，形成完整的政策体系。

3.试点先行，逐步推开。坚持制度建设与试点推进同步开展，选取若干条件较为成熟的地块开展先行试点，按照“边试点、边总结、边完善”的原则稳步开展试点工作，积极探索深化农村集体经营性建设用地入市试点改革，梳理总结试点中存在的问题，在上级部门指导下，探索解决方法，为全市推广积累经验。2023年12月底前形成年度工作报告报泉州市政府。

（三）试点总结阶段（2024年10月-12月）

认真总结分析工作期间存在的问题，秉持边试点、边总结、边研究、边提炼的原则，不断完善相关方案和配套政策制度。归纳总结试点成功做法和经验，提炼可复制、易推广的政策建议，形成全面系统的总结报告，并于10月底前报泉州市政府。

四、工作保障

（一）加强组织领导。依托晋江市盘活利用低效用地试点工作指挥部，下设入市及历史遗留问题处理组，统筹协调集体经营性建设用地入市试点工作。自然资源主管部门作为牵头部门，要积极主动，不等不靠，因地制宜，周密安排。发改、财政、生态环境、农业农村、住建部门要按照责任分工、履职尽责有关情况加强沟通协调，强化部门协作。

（二）规范试点实施。要严格落实国土空间规划和用途管制要求，严守耕地和永久基本农田、生态保护红线，推进土地资源节约集约利用。要抓住“两项前置条件”，加快完成国土空间规划编制特别是实用性村庄规划，完成集体土地所有权和使用权确权登记；要紧盯“三项负面清单”，不能通过农用地转为新增建设用地入市，不能把宅基地纳入入市范围，符合入市条件的土地不能搞商品住宅开发；要探索“两项重点机制”，兼顾国家、集体和农民个人的入市土地增值收益调节机制，保护农民集体和个人权益，保障市场主体愿用、会用入市土地的权益保护机制。严禁各部门借道农村集体经营性建设用地使用权抵押融资新增隐性债务。

（三）健全工作机制。依托盘活利用低效用地试点工作，市自然资源局牵头会同相关部门建立共同深化试点的工作协调机制，按照职责分工，统筹协调和指导各镇（街道）稳妥推进农村集体经营性建设用地入市试点工作，并对各镇（街道）因入市涉及的规划调整等给予支持。各镇（街道）应参照建立相应的试点工作协调机制，统筹国土所、村建办、财政所、环保站和农业服务中心等部门力量，立足各自职能，明确任务分工，加强协调配合，协同推进试点工作，注重及时发现和解决出现的矛盾和问题，适时总结经验做法，确保试点工作有序推进。

- （四）注重沟通反馈。及时总结工作进展和成效、工作困难和问题，主动向自然资源部、福建省自然资源厅、泉州市领导小组办公室汇报我市推进试点工作情况，加强与自然资源部相关司局、福建省厅相关处室、泉州市相关单位对我市试点工作的指导帮助。

附件： 1、晋江市深化农村集体经营性建设用地入市试点工作协调机制

- 协调机制成员名单

附件1

晋江市深化农村集体经营性建设用地入市

试点工作协调机制

为统筹指导我市稳妥推进农村集体经营性建设用地入市试点工作，加强部门协同，形成工作合力，参照省自然资源厅、泉州市自然资源局工作协调机制，建立市级深化农村集体经营性建设用地入市试点工作协调机制。

- 一、主要职责

- (一)认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照市委市政府工作要求，统筹推进我市农村集体经营性建设用地入市试点工作，加强部门协同，强化信息交流，督促调度各项试点任务完成情况和政策落实情况;

- (二)指导各镇（街道）、经济开发区推进具体项目方案实施落地，做好跟踪指导和总结评估;

- (三)研究协调解决深化农村集体经营性建设用地入市试点工作中的重大问题，向市委、市政府请示报告重大情况;

- (四)加强与省自然资源厅、泉州市自然资源局沟通汇报，了解对口省级、泉州级部门相关工作，争取指导支持;

- (五)围绕自然资源部对入市工作需要探索的重大课题、重要机制、重点要求，加强部门协作协同，注重借助专家智库力量，形成一批务实管用、操作性强的经验做法。

- (六)完成市委、市政府交办的其他事项。

- 二、成员单位

- (一)协调机制由市自然资源牵头，市发改局、财政局、住建局、民政局、农业农村局、金融局、水利局、银监办、税务局和泉州市晋江生态环境局等部门组成。市自然资源局主要领导担任召集人，各部门的分管领导为协调机制成员。协调机制设联络员，由各成员单位有关科室负责人担任。协调机制日常工作由市自然资源局承担。

- (二)协调机制成员及联络员因工作变动需要调整的，由成员单位相应岗位人员自行递补，不再另行发文。

- 三、工作规则

- (一)召集人根据实际工作需要不定期召开协调机制会议，可召开全体成员单位会议、成员单位扩大会议、部分成员单位会议或委托召开联络员会议，会议议定事项，以协调机制纪要形式印发实施，重大事项按程序报批。

- (二)成员单位可根据工作需要及时向召集人提议召开协调机制会议，认真落实协调机制确定的工作任务和议定事项。

- (三)根据工作需要，组织成员单位开展联合调研，指导各镇（街道）、经济开发区规范推进集体经营性建设用地入市工作。

- 四、成员单位职责

- 市自然资源局负责牵头推动试点工作，会同成员单位加强对工作任务的跟踪督促，及时向成员单位通报有关情况，重大事项及时向市委、市政府请示报告。

- 市发改局负责根据国家及地方有关产业发展相关规定，建立健全产业准入、重点支持领域等制度，参与相关政策制定等工作。

- 市财政局负责入市增值收益调节金管理办法研究出台工作，做好对各镇（街道）、经济开发区征缴入市土地增值收益调节金工作的指导。

- 市住建局负责做好对各镇（街道）、经济开发区计划入市土地用于保障性租赁住房建设工作。

- 市农业农村局会同市民政局负责做好深化农村宅基地制度改革试点、农村集体产权制度改革、集体民主决策程序等相关工作与试点工作的衔接，做好农村集体经济组织登记工作。

- 市金融局会同市银监办负责推动各银行机构创新农村集体经营性建设用地贷款业务产品和服务，指导做好入市土地抵押融资等相关工作。

- 市税务局负责梳理制作鼓励农村集体经营性建设用地入市税费适用政策指引。

- 泉州市晋江生态环境局负责做好对各镇（街道）、经济开发区落实生态环境保护等要求的指导。

- 市水利局负责审核河道蓝线和水利工程管理与保护范围管控要求。

- 附件2

协调机制成员名单

- 一、召集人

陈英俊   市自然资源局党组书记、局长

- 二、成员（分管领导）

许星炜   市发改局四级主任科员

庄永速   晋江市财政国库支付中心主任             曾绍鹏   市住建局副局长

许建林   市农业农村局副局长

庄铭德   市民政局三级主任科员

王玉明   市金融局副局长

赖渠鸿   市水利局副局长

黄国祥   晋江银保监管组副组长

张一兵   国家税务总局晋江市税务局副局长

卢敬东   泉州市晋江生态环境局副局长

- 庄家训   中国人民银行晋江市支行

- 三、联络员（业务科室负责人）

黄晓生   市发改局审批科负责人

王志宏   市财政局预算科长                         何亚军   市住建局住房保障中心负责人

庄小坤   市农业农村局改革办负责人

杨若琦   市民政局基层政权建设和社区治理科副科长

陈晓璐   市金融局产业科科长

蔡聪语   市水利局水资源科科长

陈进发   晋江银保监管组科员

蔡海峰   国家税务总局晋江市税务局税政二股副股长

冯吉燕   泉州市晋江生态环境局审批科科长

陈燕娜   中国人民银行晋江市支行信贷调统股股长