## Sheet1
青阳街道2019年10月份重大项目完成情况表
2019年10月（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资 | 2019年计 划投资 | 本月完成投资 | 1月至今完成投资额 | 年度完成投资比例% | 工程形象进度情况
1 | 和平路拓改安置房 | 2017-2019 | 50000 | 5000 | 350 | 9350 | 187% | 至上部装修收尾和店面地面完成；进行地下室装修收尾和水电电缆安装及室外管道同步施工；
2 | 厦航晋江飞行出勤楼 | 2017-2020 | 20000 | 10000 | 2500 | 14496 | 145% | 主楼结构封顶，外墙涂料腻子施工完成，玻璃安装完成70%，塔吊已拆除。
3 | 成昌石墨烯鞋材研发生产项目 | 2016-2020 | 20000 | 5000 | 225 | 6116 | 122.3% | 完成1、2、3号厂房已完成主体结构和外幕墙装修，目前处于验收阶段。
4 | 普斯特技改项目 | 2016-2019 | 14000 | 3000 | 150 | 3110 | 103.7% | 完成购进材料，已投产。
5 | 万佳鑫鞋材改扩建项目 | 2018-2019 | 10000 | 5000 | 750 | 5245 | 104.9% | 至玻璃幕墙工程施工完成95%,宿舍楼外墙装修。
6 | 盛安企业改造项目 | 2018-2020 | 5000 | 3500 | 0 | 410 | 11.71% | 地下室施工完成10%。
7 | 中骏·云景台 | 2017-2019.11 | 55000 | 7000 | 450 | 13886 | 198.4% | 1.项目竣工验收完成，竣工备案即将完成； 2.大区景观交付整改中；3.各楼栋收尾工作推进中，一户一验问题排查整改中。
8 | 天骏壹品 | 2017-2019 | 50000 | 20000 | 2850 | 26536 | 132.7% | 至一期,二期在收尾。
9 | 利郎时尚创意产业园 | 2015-2019 | 130000 | 30000 | 2800 | 31926 | 106.4% | 完成工程竣工验收，室外景观工程完成95%，雕塑工程施工，室内装修施工。
10 | 晋创城市广场 | 2015-2020 | 105000 | 25000 | 3500 | 27809 | 111.2% | 一期一标段AC区一层到地下穿线、终端设备安装完成，A区电梯安装完成，扶梯进入施工阶段，B区外装完成95%，内装继续完成公共内装修收尾，；D区外装完成90%，外架拆除完成，A区园林景观完成85%，中庭园林景观绿化完成60%，铺贴完成80%，B区内外街景观完成85%,D区外墙涂料完成1-7#楼，A区扶梯安装完成，D区扶梯排产中。
11 | 兴隆路住宅小区工程 | 2016-2020 | 27554 | 10000 | 2400 | 10930 | 109.3% | 至管桩及围护桩完成，土方开挖。
12 | 洪山文化创意产业园 | 2012-2025.6 | 220000 | 20000 | 5160 | 20330 | 101.6% | 已有设计园、海峡青年创客坊等9个项目改造完成并进入招商运营阶段。 1.美达支护工程完成100%。2#楼地下室承台砖胎膜、底板垫层完成75%；1#楼地下室开挖。 2.东安1号楼1层外路面翻新完成60%，2号楼地下室土方挖掘量完成100%，承台浇筑完成50。 3.盛安地下室挖据完成10%。 4.明丰1号楼浇筑至3层，3号楼（10层）总装修进度完成95%。 5.纸业研究院装修完成33%。
13 | 明丰企业改造项目 | 2016-2019 | 8000 | 4500 | 400 | 4640 | 103.1% | 至1号楼浇筑至3层，3号楼（10层）总装修进度完成95%。
14 | 东安企业改造项目 | 2016-2020.6 | 5000 | 2000 | 160 | 2506 | 125.3% | 至1号楼1层外路面翻新完成60%，2号楼地下室土方挖掘量完成100%，承台浇筑完成50%。
15 | 美达企业改造项目 | 2017-2020 | 20000 | 10000 | 4300 | 13190 | 131.9% | 至支护工程完成100%、2#楼地下室承台砖胎膜、底板垫层完成75%；1#楼地下室开挖。
16 | 开元颐居酒店 | 2018-2019.6 | 14500 | 13500 | 1310 | 22243 | 164.8% | 至部分项目五洲酒店和水疗院内部装修完成，正式营业；客房和KTV完成90%，其他正做好招商工作。
17 | 喜盈门（晋江）建材家具广场 | 2018-2019.7 | 5000 | 4500 | 5000 | 12934 | 287.4% | 中央空调进场施工，公共区域进场施工，AB区膜结构进场施工。
18 | 人民法院审判法庭建设项目 | 2018-2020 | 10000 | 4000 | 260 | 4677 | 116.9% | 正在施工2层主体砼结构
19 | 第二实验小学二分新校区及艺术实验幼儿园建设项目 | 2015-2019.6 | 17023 | 2000 | 50 | 3475 | 173.8% | 艺术实验幼儿园建设项目投入使用。 第二实验小学二分新校区:1、各楼幢已内外装修好，待初验。 2、室外消防及一期工程施工中。
20 | 中和中心小学教学楼及配套设施项目 | 2017-2020 | 11990 | 6000 | 0 | 2401 | 40.02% | 进行地下室基础在施工。
21 | 象山幼儿园 | 2016-2019.9 | 5000 | 1000 | 20 | 1965 | 196.5% | 完成主体建筑工程完成预验收，室外配套工程完工投用，室内二次装修工程基本完工。
22 | 象山小学教学楼及配套设施项目 | 2016-2019.3 | 12480 | 1000 | 0 | 2176 | 217.6% | 至本月底全部完工。
23 | 深圳航空晋江出勤楼 | 2019-2021 | 7000 | 1500 | 785 | 1050 | 70% | 已完成土地交接手续、立项、建设用地规划许可、环评、水土保持、土地产权登记、勘察设计单位招标、工程现场勘察、设计方案讨论和优化，设计方案报规划主管部门审查、报泉州国安局安全审查、报中国民航福建安全监督管理局净空审核等工作。 正在办理建筑类修建性详细规划及设计方案（含总平图）审查、临时用电设施建设施工、临时用水申请等工作。
24 | 罗裳片区拓展区 | 2019-2021 | 200000 | 20000 | 0 | 0 | 0% | 正前期摸底和准备工作；完成10家企业入户测量。
25 | 国际人才社区 | 2019-2020 | 164000 | 75000 | 5500 | 27038 | 36.05% | （1）桩基已完成；（2）8号楼地下室底板浇筑完成；（3）4号楼地下室顶板浇筑完成，二层梁板模板已安装，且钢筋绑扎完成；（4）10号楼基础砖胎膜砌筑完成，（5）9号楼地下室负二层剪力墙柱钢筋绑扎模板及脚手架支撑已完成，9号楼裙楼地下室底板浇筑完成，且人防墙柱钢筋已绑扎，脚手架及模板支撑搭设。
小计 |  |  | 1186547 | 288500 | 38920 | 268439 | 93.05%