## Sheet1
青阳街道2023年1月份重大项目完成情况表
2023年1月（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 总投资 | 2023年计划投资 | 1月完成投资额 | 累计完成投资额 | 工程形象进度
1 | 青阳街道河道综合整治提升工程 | 2023 | 10000 | 10000 | 852 | 852 | 第一季度普照溪排污口整治排查，河道清淤整治；第二季度内沟河河道清淤，排污口整治；第三季度普照溪河段清淤；第四季度滨河公园破损设施等绿化提升，完工
2 | ☆晋江第二实验小学校区改建项目 | 2021-2025 | 30000 | 8000 | 627 | 627 | 第一季度施工队入驻，剩余旧建筑拆除，垃圾清运，地勘；第二季度1-2#桩基施工；第三季度3-4#桩基施工；第四季度教学楼主体施工
3 | 晋江一中校园硬件设施建设及改造项目 | 2021-2024 | 20000 | 6000 | 578 | 578 | 第一季度学生宿舍2-3楼施工；第二季度宿舍4-5楼施工；第三季度6-7楼主体封顶；第四季度内部装修
4 | 青阳街道教育提升项目 | 2022-2023 | 20000 | 10000 | 895 | 895 | 第一季度对青华幼儿园、旧中和小学校园修缮，中和小学改造；第二季度普贤小学等校园修缮及教育设备提升；第三季度对高霞幼儿园、高霞小学等校园修缮及教育平台升级；第四季度阳光幼儿园、锦青幼儿园教育设备提升及修缮
5 | 青阳街道卫生服务中心扩容项目 | 2023-2024 | 12000 | 7000 | 368 | 368 | 第一季度旧妇幼改造扩容；第二季度青阳卫生院部分区域改造；第三季度莲屿、锦青卫生服务中心提升改造；第四季度阳光、晓升卫生服务中心提升改造
6 | 青阳街道老旧小区改造项目 | 2021-2024 | 20000 | 7000 | 808 | 808 | 第一季度计生委套房、融丰花园、今明花园改造；第二季度市直机关宿舍楼、百货公司套房、灌区套房改造；第三季度融星花园、东环北片区改造；第四季度东环南片、汽车运输公司套房等改造
7 | 晋江市城市更新试点项目（阳光社区、莲屿社区） | 2022-2023 | 20000 | 10000 | 926 | 926 | 星光路周边设施完善，阳光夜市夜景提升，道路周边安装充电桩。青华夜市规划中，周边充电桩安装中。
8 | 青阳街道社区污水管道及自来水改造工程 | 2022-2023 | 15000 | 8500 | 923 | 923 | 下行社区，高霞社区污水管道改造，阳光、青华、霞行管道验收。
9 | 青阳街道机场临空区改造项目 | 2022-2025 | 70000 | 30000 | 3987 | 3987 | 顺丰物流园主体建筑已完成封顶，内部装修。
10 | 青阳街道文物古建筑保护修缮工程 | 2023-2024 | 8000 | 5000 | 297 | 297 | 庄用宾故居内部改造修缮。
11 | 青阳街道交通畅行工程 | 2023-2024 | 15000 | 10000 | 554 | 554 | 莲屿社区老街充电桩规划安装，停车位划分，部分路段修缮。
12 | 青阳夜间经济提升工程 | 2023-2024 | 20000 | 12000 | 826 | 826 | 高霞也是垃圾桶、夜市照明设备安装，青华社区摊位划分。
13 | 青阳保障性租赁用房建设项目 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 733 | 733 | 速家公寓内部腾空，垃圾清运，1-3楼内部装修。
14 | 海纳机械智能化设备运维管理平台项目 | 2021-2023 | 40000 | 15000 | 2973 | 2973 | 数据运营大厅设备安装，平台与电信签订协议，实现全网覆盖。
15 | 中南璞樾院 | 2020-2023 | 55700 | 10000 | 2584 | 2584 | 5-11#主体封顶、砌体、抹灰、落架；1-3#，5-11#落架、施工电梯拆除，景观施工
16 | 洪山文化创意产业园 | 2012-2025 | 160500 | 10000 | 985 | 985 | 美达文创园周边道路硬化，周围绿化施工，明丰1号楼主体装修施工，消防管道安装，周边道路设施修缮。
17 | ☆万科金域国际（罗裳片区拓展区） | 2021-2023 | 200000 | 62000 | 7973 | 7973 | 项目1#~15#结构封顶，爬架拆除100%；内装饰工程（公区）完成70%；外立面施工完成50%。
18 | 昇路·艺璟项目 | 2021-2024 | 105000 | 45000 | 4163 | 4163 | 基础完成，局部主体混凝土结构10层和6层
19 | 利郎现代商业街区 | 2022-2023 | 5000 | 3000 | 527 | 527 | 办公区域装修，消防设备安装。
20 | 厦门航空配套基地 | 2023-2024 | 50000 | 25000 | 1507 | 1507 | 一期3家店面内部装修，周边环境改造，绿化完善。
21 | 万科金域国际生活馆 | 2023-2024 | 12000 | 10000 | 908 | 908 | 餐厅内部装修，消防管道改造，健身馆内部墙体改造。
22 | 万科金域国际生活馆 | 2023-2024 | 10000 | 8000 | 797 | 797 | 一期4家店面装修施工，水电线路施工。
23 | 洪山品牌商业特卖街区 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 765 | 765 | 1-5号店面租赁协议签订，内部腾空，消防、水电设计施工。
24 | 庄记购物广场 | 2023 | 5000 | 5000 | 474 | 474 | 一期部分区域内部装修、水电施工。
25 | 尚之坊直播一城 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 625 | 625 | 办公区域装修，部分办公设备安装，部分直播间设计施工中。
26 | 兵装产业制造服务业平台 | 2023 | 10000 | 10000 | 907 | 907 | 展示大厅设计施工，部分展示设备购买。
27 | 农商银行旗下网点营业厅提升项目 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 627 | 627 | 青阳营业厅升级改造，1楼大厅装修。
28 | 金悦商务中心 | 2023-2025 | 30000 | 10000 | 833 | 833 | 1号楼1-2楼水电施工，内部装修改造。
29 | 裕珑堂健康养生馆 | 2023 | 5000 | 5000 | 885 | 885 | 大厅装修施工，消防设备设计施工中。
30 | 爱乐假日酒店改造项目 | 2023 | 5000 | 5000 | 547 | 547 | 1-2楼餐厅内部施工中，周边附属楼外墙翻新。
31 | 普斯特年产提花高档针织纺织品600万件项目 | 2023-2024 | 30000 | 20000 | 3274 | 3274 | 第一批设备合同签订。
32 | 泉州晋江机场“一齐飞”供应链项目 | 2023-2024 | 50000 | 30000 | 2927 | 2927 | 与美达签订租赁合同并支付租金，办公区域施工。
33 | 青阳街道闲置厂房改造及技改项目 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 968 | 968 | 佳亿3栋厂房外墙改造，1号厂房内部墙体改造，2号楼内外墙粉刷。
34 | 新丝路幼儿园 | 2023-2025 | 7000 | 5000 | 0 | 0 | 手续及设计方案审批中。
35 | 国际健康中心一期 | 2022-2024 | 20000 | 5000 | 234 | 234 | 地面垃圾清理转运，地基勘测。
36 | 晋江实验中学校区扩建项目 | 2022-2025 | 35000 | 35000 | 65 | 65 | 1、设计公司优化设计方案最终稿核对确认。3、项目立项（项目建议书、可研性研究报告已经在做）。3、旧校区立面改造设计已初步完成。
37 | 普照社区文体活动中心 | 2023-2024 | 9000 | 9000 | 327 | 327 | 建筑区域原有部分建筑拆除，地面垃圾清运中，建筑设计方案修改中。
38 | 青阳街道片区改造项目 | 2022-2024 | 30000 | 30000 | 696 | 696 | 曾井、下行村干道修缮、部分路段白加黑施工，停车位、充电桩安装。
39 | 欣隆悦丰酒店 | 2022-2025 | 25000 | 25000 | 50 | 50 | 施工方案设计中，旧建筑拆除清理中。
40 | 裕福集团增资扩营项目 | 2023-2025 | 20000 | 20000 | 112 | 112 | 建筑方案设计，相关方案审批中。
41 | 美达酒店 | 2023-2025 | 80000 | 80000 | 65 | 65 | 手续审批中，设计方案完善。
42 | 晋江运动城 | 2023-2024 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 场所租赁合同协商中。
43 | 维也纳酒店改造项目 | 2023 | 5000 | 5000 | 209 | 209 | 餐厅区域腾空，内部墙面粉刷，水电施工。
44 | 鸿昌公寓 | 2023-2024 | 8500 | 8500 | 341 | 341 | 签订租赁协议，改造方案更改中
45 | 六洲货运商务办公楼 | 2023-2024 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 设计方案等手续审批
合计 |  |  |  |  | 49722 | 49722