## Sheet1
青阳街道2023年2月份重大项目完成情况表
2023年2月（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 总投资 | 2023年计划投资 | 2月完成投资额 | 累计完成投资额 | 年度完成投资比例% | 工程形象进度
1 | 青阳街道河道综合整治提升工程 | 2023 | 10000 | 10000 | 2017 | 2869 | 28.69% | 建筑垃圾清运，地面整治，桩基勘测施工。
2 | ☆晋江第二实验小学校区改建项目 | 2021-2025 | 30000 | 8000 | 854 | 1481 | 18.51% | 学生宿舍楼工程：完成基坑支护工程及地基素土浇注。教师宿舍5#楼加固工程施工中，完成地基结构加固、内墙加固、外墙铺帐瓷砖，门窗安装、现室内装修中。
3 | 晋江一中校园硬件设施建设及改造项目 | 2021-2024 | 20000 | 6000 | 759 | 1337 | 22.28% | 中和中心小学完成心理室、图书馆、电脑室建设；凤垵小学完成电脑室56台电脑和5班多媒体设备更新；普贤小学完成办公室、书法室、心理室改造。
4 | 青阳街道教育提升项目 | 2022-2023 | 20000 | 10000 | 3059 | 3954 | 39.54% | 莲屿卫生所内部改造，锦青卫生所内部装修。
5 | 青阳街道卫生服务中心扩容项目 | 2023-2024 | 12000 | 7000 | 798 | 1166 | 16.66% | 计生委宿舍，机关宿舍楼、霞发楼内外墙粉刷，自来水路线改造。
6 | 青阳街道老旧小区改造项目 | 2021-2024 | 20000 | 7000 | 1029 | 1837 | 26.24% | 星光路周边设施完善，阳光夜市夜景提升，道路周边安装充电桩。青华夜市规划中，周边充电桩安装中。
7 | 晋江市城市更新试点项目（阳光社区、莲屿社区） | 2022-2023 | 20000 | 10000 | 3027 | 3953 | 39.53% | 下行社区，高霞社区污水管道改造，阳光、青华、霞行管道验收。
8 | 青阳街道社区污水管道及自来水改造工程 | 2022-2023 | 15000 | 8500 | 2218 | 3141 | 36.95% | 顺丰物流园主体建筑已完成封顶，内部装修。
9 | 青阳街道机场临空区改造项目 | 2022-2025 | 70000 | 30000 | 5517 | 9504 | 31.68% | 庄用宾故居内部改造修缮。
10 | 青阳街道文物古建筑保护修缮工程 | 2023-2024 | 8000 | 5000 | 904 | 1201 | 24.02% | 莲屿社区老街充电桩规划安装，停车位划分，部分路段修缮。
11 | 青阳街道交通畅行工程 | 2023-2024 | 15000 | 10000 | 1098 | 1652 | 16.52% | 高霞也是垃圾桶、夜市照明设备安装，青华社区摊位划分。
12 | 青阳夜间经济提升工程 | 2023-2024 | 20000 | 12000 | 2027 | 2853 | 23.77% | 速家公寓内部腾空，垃圾清运，1-3楼内部装修。
13 | 青阳保障性租赁用房建设项目 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 962 | 1695 | 24.21% | 数据运营大厅设备安装，平台与电信签订协议，实现全网覆盖。
14 | 海纳机械智能化设备运维管理平台项目 | 2021-2023 | 40000 | 15000 | 4125 | 7098 | 47.32% | 5-11#主体封顶、砌体、抹灰、落架；1-3#，5-11#落架、施工电梯拆除，景观施工
15 | 中南璞樾院 | 2020-2023 | 55700 | 10000 | 2898 | 5482 | 54.82% | 美达文创园周边道路硬化，周围绿化施工，明丰1号楼主体装修施工，消防管道安装，周边道路设施修缮。
16 | 洪山文化创意产业园 | 2012-2025 | 160500 | 10000 | 1867 | 2852 | 28.52% | 项目1#~15#结构封顶，爬架拆除100%；内装饰工程（公区）完成70%；外立面施工完成50%。
17 | ☆万科金域国际（罗裳片区拓展区） | 2021-2023 | 200000 | 62000 | 8539 | 16512 | 26.63% | 基础完成，局部主体混凝土结构10层和6层
18 | 昇路·艺璟项目 | 2021-2024 | 105000 | 45000 | 6205 | 10368 | 23.04% | 办公区域装修，消防设备安装。
19 | 利郎现代商业街区 | 2022-2023 | 5000 | 3000 | 598 | 1125 | 37.5% | 一期3家店面内部装修，周边环境改造，绿化完善。
20 | 厦门航空配套基地 | 2023-2024 | 50000 | 25000 | 4256 | 5763 | 23.05% | 餐厅内部装修，消防管道改造，健身馆内部墙体改造。
21 | 万科金域国际生活馆 | 2023-2024 | 12000 | 10000 | 2528 | 3436 | 34.36% | 一期4家店面装修施工，水电线路施工。
22 | 万科金域国际生活馆 | 2023-2024 | 10000 | 8000 | 2024 | 2821 | 35.26% | 1-5号店面租赁协议签订，内部腾空，消防、水电设计施工。
23 | 洪山品牌商业特卖街区 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 2978 | 3743 | 24.95% | 一期部分区域内部装修、水电施工。
24 | 庄记购物广场 | 2023 | 5000 | 5000 | 608 | 1082 | 21.64% | 办公区域装修，部分办公设备安装，部分直播间设计施工中。
25 | 尚之坊直播一城 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 854 | 1479 | 21.13% | 展示大厅设计施工，部分展示设备购买。
26 | 兵装产业制造服务业平台 | 2023 | 10000 | 10000 | 2387 | 3294 | 32.94% | 青阳营业厅升级改造，1楼大厅装修。
27 | 农商银行旗下网点营业厅提升项目 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 633 | 1260 | 18% | 1号楼1-2楼水电施工，内部装修改造。
28 | 金悦商务中心 | 2023-2025 | 30000 | 10000 | 2341 | 3174 | 31.74% | 大厅装修施工，消防设备设计施工中。
29 | 裕珑堂健康养生馆 | 2023 | 5000 | 5000 | 1307 | 2192 | 43.84% | 1-2楼餐厅内部施工中，周边附属楼外墙翻新。
30 | 爱乐假日酒店改造项目 | 2023 | 5000 | 5000 | 1084 | 1631 | 32.62% | 第一批设备合同签订。
31 | 普斯特年产提花高档针织纺织品600万件项目 | 2023-2024 | 30000 | 20000 | 4007 | 7281 | 36.41% | 与美达签订租赁合同并支付租金，办公区域施工。
32 | 泉州晋江机场“一齐飞”供应链项目 | 2023-2024 | 50000 | 30000 | 4867 | 7794 | 25.98% | 佳亿3栋厂房外墙改造，1号厂房内部墙体改造，2号楼内外墙粉刷。
33 | 青阳街道闲置厂房改造及技改项目 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 2827 | 3795 | 25.3% | 手续及设计方案审批中。
34 | 新丝路幼儿园 | 2023-2025 | 7000 | 5000 | 0 | 0 | 0% | 地面垃圾清理转运，地基勘测。
35 | 国际健康中心一期 | 2022-2024 | 20000 | 5000 | 211 | 445 | 8.9% | 1、设计公司优化设计方案最终稿核对确认。3、项目立项（项目建议书、可研性研究报告已经在做）。3、旧校区立面改造设计已初步完成。
36 | 晋江实验中学校区扩建项目 | 2022-2025 | 35000 | 35000 | 58 | 123 | 0.3514% | 建筑区域原有部分建筑拆除，地面垃圾清运中，建筑设计方案修改中。
37 | 普照社区文体活动中心 | 2023-2024 | 9000 | 9000 | 397 | 724 | 8.044% | 曾井、下行村干道修缮、部分路段白加黑施工，停车位、充电桩安装。
38 | 青阳街道片区改造项目 | 2022-2024 | 30000 | 30000 | 1821 | 2517 | 8.39% | 施工方案设计中，旧建筑拆除清理中。
39 | 欣隆悦丰酒店 | 2022-2025 | 25000 | 25000 | 41 | 91 | 0.364% | 建筑方案设计，相关方案审批中。
40 | 裕福集团增资扩营项目 | 2023-2025 | 20000 | 20000 | 127 | 239 | 1.195% | 手续审批中，设计方案完善。
41 | 美达酒店 | 2023-2025 | 80000 | 80000 | 53 | 118 | 0.1475% | 场所租赁合同协商中。
42 | 晋江运动城 | 2023-2024 | 50000 | 50000 | 3887 | 3887 | 7.774% | 餐厅区域腾空，内部墙面粉刷，水电施工。
43 | 维也纳酒店改造项目 | 2023 | 5000 | 5000 | 357 | 566 | 11.32% | 签订租赁协议，改造方案更改中
44 | 鸿昌公寓 | 2023-2024 | 8500 | 8500 | 366 | 707 | 8.318% | 设计方案等手续审批
45 | 六洲货运商务办公楼 | 2023-2024 | 8000 | 8000 | 137 | 137 | 1.713% | 设计方案等手续审批
合计 |  |  |  |  | 88657 | 138379 | 19.01%