## Sheet1
青阳街道2023年5月份重大项目完成情况表
2023年5月（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 总投资 | 2023年计划投资 | 5月完成投资额 | 累计完成投资额 | 年度完成投资比例% | 工程形象进度
1 | 青阳街道河道综合整治提升工程 | 2023 | 10000 | 10000 | 629 | 7179 | 71.79% | 普照溪排污口整治，内沟河河道清淤，周边绿化微改造。
2 | ☆晋江第二实验小学校区改建项目 | 2021-2025 | 30000 | 8000 | 1123 | 4671 | 58.39% | 建筑垃圾清运，地面整治，桩基勘测施工，地下停车场施工中。
3 | 晋江一中校园硬件设施建设及改造项目 | 2021-2024 | 20000 | 6000 | 754 | 3849 | 64.15% | 学生宿舍楼工程：完成基坑支护工程及地基素土浇注。教师宿舍5#楼加固工程施工中，完成地基结构加固、内墙加固、外墙铺帐磁砖，门窗安装、现室内装修中。
4 | 青阳街道教育提升项目 | 2022-2023 | 20000 | 10000 | 689 | 6621 | 66.21% | 普贤小学完成办公室、书法室、心理室改造。中和小学旧小区改造，食堂装修。
5 | 青阳街道卫生服务中心扩容项目 | 2023-2024 | 12000 | 7000 | 861 | 3772 | 53.89% | 阳光卫生所内部装饰，部分设备购买更换。青华卫生所店面改造。
6 | 青阳街道老旧小区改造项目 | 2021-2024 | 20000 | 7000 | 907 | 5068 | 72.4% | 2020年及以前3个小区已竣工并结算完成。 2021年19个小区正在施工中，其中14个小区已完成竣工验收，5个小区基本完工还未验收，计划近期完成验收。 2022年41个小区，已进场施工34个，东环北片二期和东环南片完成初设方案，剩余5个小区正在财审备案中。除东环北片二期和东环南片外剩余5个小区计划4月初开工，整体工期完成50%，计划2023年6月30日前完工。
7 | 晋江市城市更新试点项目（阳光社区、莲屿社区） | 2022-2023 | 20000 | 10000 | 1724 | 11635 | 116.3% | 阳光社区内沟河两旁步道公园改造。阳光广场南侧的阳光适老公园改造。星光路周边设施完善，阳光夜市夜景提升，道路周边安装充电桩。青华夜市规划中，周边充电桩安装中。
8 | 青阳街道社区污水管道及自来水改造工程 | 2022-2023 | 15000 | 8500 | 1007 | 8283 | 97.45% | 下行社区，高霞社区污水管道改造，阳光、青华、霞行管道验收。
9 | 青阳街道机场临空区改造项目 | 2022-2025 | 70000 | 30000 | 1821 | 22186 | 73.95% | 顺丰物流园主体建筑已完成封顶，内部装修，部分设备合同签订。
10 | 青阳街道文物古建筑保护修缮工程 | 2023-2024 | 8000 | 5000 | 697 | 3365 | 67.3% | 庄用宾故居内部改造修缮，白毫庵扩容土地款支付，白毫庵附属楼地基开挖。
11 | 青阳街道交通畅行工程 | 2023-2024 | 15000 | 10000 | 1029 | 5342 | 53.42% | 永福里社区翰林路白改黑施工；莲屿社区老街充电桩规划安装，青华社区部分模糊停车位重新划分，部分路段修缮。
12 | 青阳夜间经济提升工程 | 2023-2024 | 20000 | 12000 | 1052 | 8338 | 69.48% | 陈村夜市垃圾桶、夜市照明设备安装，阳光等打卡地周边广告牌施工，青华社区摊位划分，夜景灯光提升。
13 | 青阳保障性租赁用房建设项目 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 723 | 4561 | 65.16% | 速家公寓内部腾空，垃圾清运，1-4楼内部装修。明丰公司1-2楼开始装修。
14 | 海纳机械智能化设备运维管理平台项目 | 2021-2023 | 40000 | 15000 | 1337 | 15729 | 104.9% | 第二批设备购买合同签订，支付部分保证金。数据运营大厅设备安装，平台与电信签订协议，实现全网覆盖，支付电信本年费用。
15 | 中南璞樾院 | 2020-2023 | 55700 | 10000 | 2537 | 13083 | 130.8% | 5-11#主体封顶、砌体、抹灰、落架；1-3#，5-11#落架、施工电梯拆除，景观施工
16 | 洪山文化创意产业园 | 2012-2025 | 160500 | 10000 | 857 | 7798 | 77.98% | 美达文创园周边道路硬化，周围绿化施工，明丰1号楼主体装修施工，消防管道安装，周边道路设施修缮。
17 | ☆万科金域国际（罗裳片区拓展区） | 2021-2023 | 200000 | 62000 | 4083 | 37729 | 60.85% | 项目1#~15#结构封顶，爬架拆除100%；内装饰工程（公区）完成70%；外立面施工完成50%。
18 | 昇路·艺璟项目 | 2021-2024 | 105000 | 45000 | 3074 | 26453 | 58.78% | 基础完成，局部主体混凝土结构10层和6层
19 | 利郎现代商业街区 | 2022-2023 | 5000 | 3000 | 937 | 3706 | 123.5% | 办公区域装修，消防设备安装。
20 | 厦门航空配套基地 | 2023-2024 | 50000 | 25000 | 2239 | 14995 | 59.98% | 一期3家店面内部装修，周边环境改造，绿化完善。
21 | 万科金域国际生活馆 | 2023-2024 | 12000 | 10000 | 659 | 8250 | 82.5% | 餐厅内部装修，消防管道改造，健身馆内部墙体改造。
22 | 万科金域国际生活馆 | 2023-2024 | 10000 | 8000 | 869 | 5852 | 73.15% | 部分店面回购，支付定金。一期4家店面装修施工，水电线路施工。
23 | 洪山品牌商业特卖街区 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 1698 | 10649 | 70.99% | 1-5号店面租赁协议签订，内部腾空，消防、水电设计施工，部分店面回购。
24 | 庄记购物广场 | 2023 | 5000 | 5000 | 609 | 2948 | 58.96% | 一期部分区域内部装修、水电施工，主体内部吊顶。
25 | 尚之坊直播一城 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 1127 | 4529 | 64.7% | 办公区域装修，部分办公设备安装，部分直播间设计施工中。
26 | 兵装产业制造服务业平台 | 2023 | 10000 | 10000 | 1119 | 7832 | 78.32% | 展示大厅和办公区域设计施工，部分展示设备购买。
27 | 农商银行旗下网点营业厅提升项目 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 766 | 3450 | 49.29% | 青阳营业厅升级改造，1楼大厅、2-3办公区域装修。
28 | 金悦商务中心 | 2023-2025 | 30000 | 10000 | 697 | 7626 | 76.26% | 1号楼1-3楼水电施工，内部装修改造。2号楼1-5楼消防改造施工。
29 | 裕珑堂健康养生馆 | 2023 | 5000 | 5000 | 1457 | 5547 | 110.9% | 大厅装修施工，消防设备设计施工中，部分软装开始施工。
30 | 爱乐假日酒店改造项目 | 2023 | 5000 | 5000 | 655 | 4171 | 83.42% | 立体停车场施工，主楼1楼部分区域内部墙体打通，1-2楼餐厅内部施工中，周边附属楼外墙翻新。
31 | 普斯特年产提花高档针织纺织品600万件项目 | 2023-2024 | 30000 | 20000 | 2074 | 16601 | 83% | 第一批设备合同签订。支付设备费用。第二批设备合同签订。
32 | 泉州晋江机场“一齐飞”供应链项目 | 2023-2024 | 50000 | 30000 | 2358 | 19165 | 63.88% | 与美达签订租赁合同并支付租金，办公区域施工，生产线配套安装施工。
33 | 青阳街道闲置厂房改造及技改项目 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 1619 | 10370 | 69.13% | 佳亿3栋厂房外墙改造，1号厂房内部墙体改造，2号楼内外墙粉刷。
34 | 新丝路幼儿园 | 2023-2025 | 7000 | 5000 | 0 | 0 | 0% | 手续及设计方案审批中。
35 | 国际健康中心一期 | 2022-2024 | 20000 | 5000 | 908 | 2171 | 43.42% | 地面垃圾清理转运，地基勘测。
36 | 晋江实验中学校区扩建项目 | 2022-2025 | 35000 | 35000 | 55 | 322 | 10.73% | 1、设计公司优化设计方案最终稿核对确认。3、项目立项（项目建议书、可研性研究报告已经在做）。3、旧校区立面改造设计已初步完成。
37 | 普照社区文体活动中心 | 2023-2024 | 9000 | 9000 | 667 | 2216 | 44.32% | 部分土地置换已完成，建筑区域原有部分建筑拆除，地面垃圾清运中，地基勘测。
38 | 青阳街道片区改造项目 | 2022-2024 | 30000 | 30000 | 1663 | 8254 | 82.54% | 阳光社区二期缆线整治、莲屿停车场建设项目已完成待验收，莲屿街立面整治计划本月底完工，滨河景观改造提升工程、莲溪路及其支路改造工程、适老化公园验收完毕。启动瑞光路景观设计，启动星光路西宫停车场设计，同步抓紧老旧小区改造项目前期手续报建工作。
39 | 欣隆悦丰酒店 | 2022-2025 | 25000 | 25000 | 49 | 264 | 5.28% | 施工方案设计中，旧建筑拆除清理中。
40 | 裕福集团增资扩营项目 | 2023-2025 | 20000 | 20000 | 88 | 561 | 11.22% | 建筑方案设计，相关方案审批中。
41 | 美达酒店 | 2023-2025 | 80000 | 80000 | 69 | 324 | 1.08% | 手续审批中，设计方案完善。
42 | 晋江运动城 | 2023-2024 | 50000 | 50000 | 4429 | 16542 | 47.26% | 场所租赁合同协商中，商场装修方案设计中。支付部分店面租金，地下停车场修缮，购买1-3号店面，一期店面装修改造施工。
43 | 维也纳酒店改造项目 | 2023 | 5000 | 5000 | 699 | 2265 | 45.3% | 餐厅区域腾空，内部墙面粉刷，水电施工，1楼大厅墙体打通。
44 | 鸿昌公寓 | 2023-2024 | 8500 | 8500 | 697 | 2164 | 39.35% | 签订租赁协议，改造方案更改中，1-2楼墙体拆除腾空。
45 | 六洲货运商务办公楼 | 2023-2024 | 8000 | 8000 | 41 | 467 | 7.783% | 设计方案等手续审批
合计 |  |  |  |  | 53152 | 356903 | 63%