## 2020表(12)
梅岭街道2020年12月重点项目情况表
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资(万元) | 计划 投资 (万元) | 截止12月份累计投资（万元） | 12月份投资（万元） | 完成年度比例（%） | 超进度比（100%） | 形象进度目标
合计 |  |  |  |  | 2574258 | 449800 | 555982 | 36285 | 123.6% | 23.61%
经济项目小计 |  |  |  |  | 945400 | 242500 | 324470 | 17650 | 133.8% | 33.8%
①商贸服务业小计 |  |  |  |  | 845400 | 224000 | 299520 | 17300 | 133.7% | 33.71%
1 | 佲家智能售货机项目 | 晋阳社区 | 开发自动售货机，正式对外上线泡悠智能机，实现泡悠智能零售终端，在各地医院、机场、动车站铺设1000台机器。 | 2020-2021 | 15000 | 10000 | 18200 | 1000 | 182% | 82% | 进行机器布设踩点，并部分铺设
2 | 佳迅通无车承运项目 | 晋阳社区 | 搭建佳讯通-无车承运平台，整合车辆50万辆，货源整合能力（年预计货运量万吨）10000万吨，有效注册用户数超60万 | 2020-2021 | 20000 | 10000 | 22600 | 1000 | 226% | 126% | 完成平台软件PC端、APP端开发上线测试工作；完成与政务系统、运输、税务部门对接
3 | 快手电商服饰产业带晋江名聚直播基地 | 竹树下社区 | 改造面积7000平方米，打造快手电商服饰产业带晋江名聚直播基地 | 2020 | 5100 | 5000 | 6570 | 0 | 131.4% | 31.4% | 完工投产。
4 | 晋江益医医药产业园 | 碧山社区 | 整合医药产业链上的优势资源，建设专业、便捷、集中一体化现代服务业创新平台 | 2020-2024 | 10000 | 2000 | 4150 | 400 | 207.5% | 107.5% | 正在进行招商及园区办公区改造。
5 | 3.14供应链平台项目 | 晋阳社区 | 建设供应链交易平台，为中小企业提供金融、保险、大数据技术服务 | 2020-2024 | 120000 | 20000 | 23500 | 2000 | 117.5% | 17.5% | 开发平台软件PC端、APP端。
6 | 五店市北区文旅项目 | 梅岭街道 | 用地56.7亩，总建筑面积15.8万平方米，建设文化旅游景区配套的旅游商业、酒店、住宅等 | 2020-2022 | 120000 | 52000 | 57500 | 4000 | 110.6% | 10.58% | （1）完成施工图设计。 （2）完成原有施工场地的清理及原有护坡安全鉴定和加固。 （3）完成原有结构的质量鉴定。
7 | 刷脸智付科技园 | 竹树下社区 | 总建筑面积10万平方米，建设刷脸支付数据平台总部；建成后，预计年销售额收入50-80亿元，提供就业岗位5000个 | 2020-2023 | 100000 | 20000 | 27200 | 0 | 136% | 36% | 投产
8 | 晋江中华品牌街 | 梅青社区 | 改造梅龙小区1.65万平方米闲置商铺，打造具有特色文化创意、大型餐饮区、晋江品牌文化馆、奥特莱斯名品折扣店集群的步行街 | 2019-2020 | 10000 | 2000 | 3000 | 300 | 150% | 50% | 新签约晟谷直播基地正在进行装修改造，同步开展招商工作。
9 | 东南国际珠宝城 | 梅山社区 | 用地19.1亩，总建筑面积6.8万平方米 | 2016-2020 | 40000 | 10000 | 11500 | 1000 | 115% | 15% | 进行基坑支护建设。
10 | 梅岭商会大楼 | 碧山社区 | 用地10亩，总建筑面积6666.7平方米，建设商会大楼、地下停车场及配套设施 | 2017-2020 | 10000 | 3000 | 4400 | 400 | 146.7% | 46.67% | 地下室工程施工。
11 | “亲亲快车”网络预约出租车项目 | 梅山社区 | 建设网约车平台及APP，投入网约车3000部，开展网络预约出租汽车经营及网约车项目推广宣传。 | 2019-2020 | 50000 | 30000 | 34000 | 2000 | 113.3% | 13.33% | 网约车手续报批，及车辆采购
12 | 御隆中心艺术馆 | 晋阳社区 | 总建筑面积2000平方米，打造文化艺术结合健康产业的高端当代艺术空间 | 2019-2020 | 10000 | 5000 | 10000 | 0 | 200% | 100% | 投产
13 | 里坊中央大街 | 许厝社区 | 商业街面积3万平方米，全长近500米，打造晋江首条家庭主题体验式街区，涵盖儿童游乐、休闲娱乐、运动健身、时尚餐饮等五大业态 | 2019-2020 | 10000 | 2000 | 3300 | 100 | 165% | 65% | 准备街区招商运营策划。
14 | 百宏1881电影主题街区 | 桂山社区 | 总建筑面积5万平方米，配备2000多个停车位，建设电影主题街区 | 2019-2020 | 10000 | 2000 | 3300 | 100 | 165% | 65% | 街区外立面改造，下一步进入室内装修阶段。
15 | 那间KPA娱乐综合体项目 | 晋阳社区 | 改造面积5100平方米，配套100多位车位，打造高端KTV及SPA娱乐综合体。 | 2020 | 5300 | 5000 | 7800 | 0 | 156% | 56% | 投产
16 | 凯里亚德酒店 | 竹园社区 | 总建筑面积5万平方米，建设高档酒店 | 2018-2020 | 40000 | 10000 | 13000 | 1000 | 130% | 30% | 基础隔墙施工
17 | 万豪酒店 | 许厝社区 | 用地70亩，建筑面积9万平方米，建设高档酒店 | 2018-2024 | 100000 | 10000 | 12000 | 200 | 120% | 20% | 正在进行室内功能设计协商。
18 | 世茂茂御酒店 | 晋阳社区 | 用地13.5亩，总建筑面积9万平方米 | 2018-2023 | 110000 | 20000 | 20000 | 1600 | 100% | 0% | 设计方案优化。
19 | 龙晋酒店 | 梅山社区 | 用地9亩，总建筑面积2.1万平方米，建设高档酒店 | 2019-2020 | 10000 | 5000 | 5500 | 0 | 110% | 10% | 竣工验收。
20 | 荣誉洲际酒店 | 梅山社区 | 用地49.5亩，总建筑面积10万平方米，建设国际高档酒店 | 2019-2024 | 50000 | 1000 | 12000 | 2200 | 1200% | 1100% | 初步设计方案优化。
②生产性服务业小计 |  |  |  |  | 100000 | 18500 | 24950 | 350 | 134.9% | 34.86%
21 | 聚点纺织机械研发中心 | 竹树下社区 | 用地2.55亩，总建筑面积4808.76平方米，建设生产车间、研发中心，采购新设备 | 2019-2020 | 5000 | 2000 | 3000 | 200 | 150% | 50% | 投产
22 | 聚智科技研发中心 | 碧山社区 | 用地48.1亩，总建筑面积8.3万平方米 | 2015-2022 | 10000 | 1500 | 3000 | 100 | 200% | 100% | 二期工程设计方案调整编制。
23 | 三力机车研发办公项目 | 梅山社区 | 用地48.2亩，总建筑面积8.4万平方米，建设办公楼、研发中心、宿舍楼、停车场及配套设施 | 2017-2020 | 60000 | 10000 | 11450 | 50 | 114.5% | 14.5% | 相关手续报批，土地平整，勘探
24 | 好兄弟彪马鞋服生产项目 | 梅山社区 | 购置厂房(总建筑面积5万平方米)，对原有部分厂房、宿舍进行整改提升，购置14条全新自动化生产流水线及配套设备 | 2019-2020 | 25000 | 5000 | 7500 | 0 | 150% | 50% | 完工投产。
城建项目小计 |  |  |  |  | 1416591 | 166500 | 179740 | 13900 | 108% | 7.952%
25 | 金创家园 | 沟头社区 | 用地11.42亩，总建筑面积2.5万平方米，建设商住房、店面及配套设施 | 2018-2021 | 20000 | 5000 | 6000 | 900 | 120% | 20% | 桩基施工,目前停工。
26 | 中航城·天悦 | 碧山社区 | 用地172.7亩，总建筑面积36.5万平方米 | 2014-2022 | 176591 | 16500 | 18270 | 3000 | 110.7% | 10.73% | 一期、二期全部交付
27 | 世茂御龙湾 | 晋阳社区 | 用地950亩，总建筑面积170万平方米，建设住宅楼、写字楼及大型商场等 | 2011-2020 | 980000 | 80000 | 85230 | 3000 | 106.5% | 6.537% | 工程收尾、验收。
28 | 金龙壹号 | 梅庭社区 | 用地87亩，总建筑面积30万平方米。 | 2014-2020 | 240000 | 65000 | 70240 | 7000 | 108.1% | 8.062% | 开始收尾、验收。
民生项目小计 |  |  |  |  | 212267 | 40800 | 51772 | 4735 | 126.9% | 26.89%
医疗养老配套项目小计 |  |  |  |  | 133500 | 21000 | 25025 | 2750 | 119.2% | 19.17%
29 | 梅岭街道碧山社区居家养老建设 | 碧山社区 | 用地10亩，总建筑面积1.5万平方米，建设社区居家养老站 | 2020-2023 | 8500 | 4000 | 4500 | 50 | 112.5% | 12.5% | 主体施工。
30 | 福典医院 | 双沟社区 | 改造面积10万平方米，设置500个床位，建设门诊部、住院部等 | 2017-2020 | 95000 | 10000 | 12510 | 2500 | 125.1% | 25.1% | 竣工验收。
31 | 龙华康复医院 | 许厝社区 | 用地34.2亩，总建筑面积4.56万平方米，建设病房楼、健康管理中心、门诊楼等 | 2019-2021 | 30000 | 7000 | 8015 | 200 | 114.5% | 14.5% | A、B、C、D楼地面三层主体施工。
教育项目小计 |  |  |  |  | 78767 | 19800 | 26747 | 1985 | 135.1% | 35.09%
32 | 梅岭街道教育资源提升项目 | 岭山社区 桂山社区 | 改造希信小学综合楼、操场及体育馆，岭山小学旧校舍 | 2019-2020 | 3000 | 1500 | 1635 | 125 | 109% | 9% | 希信小学综合楼:外架拆到三楼。俩部楼梯铺贴、四楼走廊防护栏杆安装，二楼墙面铺贴。 岭山小学:已整体先搬迁至平山实验小学过渡学习，旧校区楼房正在整体拆除，预计本月底可拆完。拟征迁部分民房正在协调安置房源。正在准备学校重建扩容整体规划、前期办理土地证和募捐启动资金等事宜。
33 | 华侨中学改扩建项目 | 梅青社区 | 用地61亩，总建筑面积4.1万平方米，建设教学楼、学生宿舍楼、食堂、运动场、图书科技楼、艺术楼等 | 2016-2020 | 15235 | 1500 | 1800 | 100 | 120% | 20% | 完成两栋教学楼，基本完成两栋学生宿舍楼的建设。
34 | 心养小学二期 | 梅庭社区 | 用地2.93亩，总建筑面积8189.6平方米，建设宿舍楼、体育馆 | 2016-2020 | 4000 | 1000 | 1182 | 80 | 118.2% | 18.2% | 顶楼楼板混凝土浇筑完成，顶楼造型施工，室内砌墙。
35 | 第二实验小学梅岭校区 | 三光天社区 | 用地38.5亩，总建筑面积3.1万平方米，建设教学楼、科技楼、宿舍楼、体育馆及配套设施 | 2016-2021 | 30774 | 11000 | 16550 | 1000 | 150.5% | 50.45% | 1、B1区屋面梁板钢筋绑扎； 2、A1区四层梁板混凝土浇筑完成，五层梁板内架搭设完成； 3、B3、C区梯间屋面梁板模板安装完成； 4、A2、B2区屋面栏板混凝土浇筑完成； 5、2号车道底板混凝土浇筑完成； 6、A3、C区负三层墙体砌筑完成50%； 7、B3、B2区负三层墙体砌筑完成80%。 8、运动场3#塔吊基础浇筑完成。
36 | 第一实验小学凤竹校区 | 竹树下社区 | 用地28.62亩，总建筑面积1.9万平方米，建设教学楼、科技楼、宿舍楼及配套设施 | 2015-2021 | 6943 | 2000 | 2350 | 500 | 117.5% | 17.5% | 教学楼内外装修扫尾阶段，部分操场、围墙等室外工程施工。
37 | 平山幼儿园 | 三光天社区 | 用地18亩，总建筑面积1.03万平方米，建设综合性幼儿园 | 2018-2022 | 8000 | 1000 | 1050 | 50 | 105% | 5% | 正在前期工作阶段，已完成项目选址、项目建议书以及部分土地手续办理工作；目前正在办理地质灾害评估及幼儿园设计
38 | 实验幼儿园拓改项目 | 梅青社区 | 用地4.5亩，总建筑面积6407平方米，建设综合楼 | 2018-2021 | 7815 | 1300 | 1600 | 100 | 123.1% | 23.08% | 地下室全部顶板封顶，主体生活楼封顶，砌砖完成20%。
39 | 双沟小学扩建二期项目 | 双沟社区 | 用地3.75亩，建设综合楼 | 2018-2021 | 3000 | 500 | 580 | 30 | 116% | 16% | 规划设计中。