## Sheet1
西园街道2019年1-7月重点项目基本情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2019年计划投资 | 当月完成投资 | 年初至上月完成投资 | 年初至报告期累计完成投资 | 占年度计划（%） | 当月完成情况 | 类别 | 省/泉州/晋江 | 建设规模及内容 | 节点目标
全部项目（24项），在建项目13个，预备项目11个。 |  | 891753 | 147100 | 19529 | 88319 | 107848 | 73.32%
1 | 中航城·天玺 | 415663 | 15000 | 5875 | 15885 | 21760 | 145.1% | 一期：5A#、5B#楼施工完成，其他楼层在墙柱钢筋绑扎等；二期：主体浇筑及砌体施工；三期：16#斜屋面模板安装，砌筑3-19层完成，其他楼层在浇筑及钢筋绑扎中；五期：36#、37#、38#楼负一层墙柱浇筑完成，其他楼层在进行闷顶层、斜屋面施工。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地354亩，总建筑面积103.45万平方米。 | 第一季度完成20#、21#地下室顶板，16#、25#封顶，43#、49-53#楼地下室顶板，二期完成13#楼砌筑抹灰；第二季度完成21#32F结构，洋房结构封顶，五期43、49楼封顶；第三季度22#、23#砌筑抹灰完成，完成五期45-48#楼地下室顶板；第四季度完成20#楼结构封顶，五期36-38#楼地下室顶板。
2 | 西园石结构房屋改建项目 | 15000 | 5000 | 880 | 2750 | 3630 | 72.6% | 累计改造76栋房屋。 | 在建 | 晋江市重点 | 改造辖区内500栋危旧房屋。 | 第一季度改造30栋房屋；第二季度改造40栋房屋；第三季度改造30栋房屋；第四季度改造40栋房屋。
3 | 西园街道污水管网改造项目 | 7000 | 3000 | 510 | 1645 | 2155 | 71.83% | 小桥、苏塘社区管网改造工作完成，正在进行烧厝社区招投标。 | 在建 | 晋江市重点 | 进行屿头、赖厝、霞梧、车厝、砌田等11个社区管网改造 | 第一季度小桥、苏塘社区招投标；第二季度小桥、苏塘社区管网改造工作；第三季度烧厝、后间社区、屿头社区招投标；第四季度烧厝、后间、屿头社区管网改造。
4 | 西园屿头美丽乡村建设项目 | 5000 | 2000 | 370 | 1076 | 1446 | 72.3% | 富仕公园景观湖完成55%。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地25.68亩，建设传统行业专业市场、小手工业园区和外来工公寓，在八仙山北大门周边建设“富仕公园”及配套设施。 | 第一季度富仕公园施工30%；第二季度富仕公园施工50%；第三季度富仕公园施工70%；第四季度富仕公园施工90%。
5 | 梅庭片区王厝安置房 | 83090 | 23000 | 1120 | 14775 | 15895 | 69.11% | 主体室内外装修完成，室外工程完成60%。 | 在建 | 泉州市重点 | 用地97.4亩，总建筑面积25万平方米。 | 第一、二季度主体施工；第三季度室内外装修及施工扫尾；第四季度竣工验收。
6 | 西园街道企业技术改造项目 | 24000 | 12000 | 1110 | 7140 | 8250 | 68.75% | 安婷妇幼用品、进先机械设备安装完成，邦益机电、联合纸业正在进行设备购置。 | 在建 | 晋江市重点 | 实施安婷妇幼用品、联合纸业、新建兴机械设备、进先机械、邦益机电设备等7家企业技术改造和提升。 | 第一季度安婷妇幼用品、进先机械、邦益机电设备购置；第二季度设备安装调试；第三季度联合纸业新设备安装完成；第四季度安婷妇幼用品、邦益机电新设备安装完成并投产。
7 | 现代物流园区一期 | 100000 | 5000 | 706 | 2598 | 3304 | 66.08% | 地块二土石方平整工程正在进行竣工结算；地块三土石方平整工程A标段完成27.5%，C标段完成95%，B标段已优化爆破方案并获批，正与磁灶镇协调进场施工事宜。 | 在建 | 省重点 | 用地1101亩，建设园区道路及相关配套设施。 | 第一季度地块三土石方平整35%；第二季度地块三土石方平整50%；第三季度地块三土石方平整65%；第四季度地块三土石方平整70%。
8 | 双水湾二期 | 53700 | 16000 | 1880 | 10240 | 12120 | 75.75% | 1#楼外架拆除完成，外墙马赛克4~17层完成，铝合金门窗框安装完成；2#楼砌体工程、铝合金门窗完成；3#楼铝合金门窗框安装完成；5#楼砌体工程、铝合金门窗框安装完成；6#、7#、8#楼、9#正在进行外架拆除及防火门安装等。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地26.6亩，总建筑面积18.4万平方米。 | 第一季度外墙贴砖；第二季度景观绿化；第三季度消防设施及相关配套设施施工；第四季度交房。
9 | 百宏·御璟府 | 37000 | 13000 | 0 | 5840 | 5840 | 44.92% | 场地已平整完成，正在进行设计方案审核。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地61.83亩，建设小高层住宅及配套设施。 | 第一季度方案设计、审批；第二季度桩基施工；第三季度地下室施工及收尾；第四季度主体施工，1#-3#楼、5#-10#楼主体封顶。
10 | 王厝安置区幼儿园 | 6000 | 2500 | 0 | 1045 | 1045 | 41.8% | 正在进行设计方案修改审核。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地15.07亩，建设幼儿园及配套设施。 | 第一季度设计方案等手续报批；第二季度施工；第三季度主体施工；第四季度主体续建。
11 | 拔萃双语学校 | 55000 | 25000 | 5990 | 15359 | 21349 | 85.4% | 各楼层在施工收尾工作及内部装修。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地164亩，总建筑面积14.5万平方米，建设教学楼、宿舍及配套设施等。 | 第一季度设计方案等手续报批；第二季度施工；第三季度主体施工；第四季度主体续建。
12 | 华侨职业中专学校学生公寓项目 | 3700 | 2000 | 160 | 1040 | 1200 | 60% | 正在进行工程招标前期工作。 | 在建 | 晋江市重点 | 用地2亩，总建筑面积5000平方米。 | 第一季度工程招投标、进场施工；第二季度地下室及基坑支护；第三季度主体施工；第四季度室外装修。
13 | 西园街道体育场馆设施改造项目 | 3600 | 3600 | 660 | 2011 | 2671 | 74.19% | 华侨职业中专学校足球场施工55%，远华中学体育场施工80%，轻工学院体育场施工44%。 | 在建 | 晋江市重点 | 改造华侨职业中专学校足球场、轻工学院体育场、远华中学体育场。 | 第一季度华侨职业中专学校足球场、轻工学院体育场、远华中学体育场进场施工；第二、三季度工程续建，远华中学体育场完工；第四季度华侨职业中专学校足球场及轻工学院体育场完工。
14 | 德志物流项目 | 5000 | 1000 | 113 | 478 | 591 | 59.1% | 正在办理用地手续报批工作。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地60亩，总建筑面积1.5万平方米，建设原材料监控检测中心、建材和原料运输中心。 | 第一、二季度二次平整；第三、四季度立项。
15 | 新天物流项目 | 5000 | 1000 | 0 | 256 | 256 | 25.6% | 正在办理用地手续报批工作。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地29亩，总建筑面积8000平方米，建设物流仓库及配套设施。 | 第一、二季度二次平整；第三、四季度立项。
16 | 鑫焕物流项目 | 5000 | 1000 | 0 | 251 | 251 | 25.1% | 正在办理用地手续报批工作。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地35亩，总建筑面积1.4万平方米，建设先进物流仓储、运输管理及货运代理中心。 | 第一、二季度二次平整；第三、四季度立项。
17 | 万贯五金机电物流项目 | 5000 | 1000 | 0 | 252 | 252 | 25.2% | 正在办理用地手续报批工作。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地50亩，总建筑面积2.4万平方米，建设物流仓库及配套设施。 | 第一、二季度二次平整；第三、四季度立项。
18 | 蔬菜批发仓储中心 | 10000 | 1000 | 0 | 255 | 255 | 25.5% | 正在进行土地招拍挂手续。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地74亩，总建筑面积3.6万平方米，建设自产自销区、外调批发区、净菜加工配送区、冻库等。 | 第一、二季度土地招拍挂；第三季度优化设计方案；第四季度工程招投标。
19 | 屿头文体活动中心 | 5000 | 1500 | 155 | 738 | 893 | 59.53% | 正在进行规划许可、消防用地手续报批工作。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地4.48亩，总建筑面积7500平方米，建设文体活动中心。 | 第一、二季度规划许可、消防、人防、开工许可等手续报批工作；第三季度初步建设；第四季度开工建设。
20 | 西园福典幼儿园 | 5000 | 1500 | 0 | 502 | 502 | 33.47% | 已完成项目立项，正在办理土地手续报批。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地15亩，总建筑面积1.5万平方米，建设规模18个班，建设幼儿园。 | 第一季度办理土地手续；第二季度办理手续、初步设计、施工图设计；第三季度开始施工；第四季度室内外初步装修。
21 | 进修学校 | 5000 | 2000 | 0 | 683 | 683 | 34.15% | 正在规划方案优化完善，用地划拨。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地44.8亩，总建筑面积1万平方米，建设教学楼、实训楼、综合楼和教师宿舍。 | 第一季度规划方案优化完善，用地划拨；第二、三季度用地征迁，勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财政评审及工程招投标。
22 | 进修学校附属小学 | 5000 | 2000 | 0 | 668 | 668 | 33.4% | 正在规划方案优化完善，储备用地划拨。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地58.5亩，总建筑面积1.2万平方米，建设教学楼、科技楼、综合楼及配套设施。 | 第一季度规划方案优化完善，储备用地划拨；第二季度用地征迁，土地勘探及施工图设计；第三季度用地征迁，土地勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财政评审及工程招投标前期工作。
23 | 西园文化活动中心 | 3000 | 1000 | 0 | 348 | 348 | 34.8% | 正在规划方案优化完善，用地划拨。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地15亩，建设西园文化活动中心。 | 第一季度规划方案优化完善，用地划拨；第二、三季度用地征迁，土地勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财政评审及工程招投标。
24 | 葫芦山文教园区 | 30000 | 7000 | 0 | 2484 | 2484 | 35.49% | 正在规划方案优化完善，用地划拨。 | 预备 | 晋江市重点 | 用地199.6亩，建设园区基础道路设施和绿化、景观工程等。 | 第一季度规划方案优化完善，用地划拨；第二、三季度用地征迁，土地勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财政评审及工程招投标。