## 申报表
附件
2021年度重点项目进展情况汇总表（9月进度）
序号 | 项目名称 | 申报类别 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资(万元) | 2021年工作目标 |  | 1-8月完成投资 | 9月完成投资 | 1-9月完成投资 | 工程形象进度 | 存在主要问题 | 业主单位 | 主管单位
[6 empty] | 计划 投资 | 形象进度目标
1 | 中南璞樾院 | 在建 | 用地32.45亩，总建筑面积5.01万平方米，建设住宅、沿街商业 | 2020-2022 | 55700 | 50000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体施工；第四季度外立面施工 | 38885 |  |  |  |  | 泉州钧悦房地产开发有限公司 | 青阳街道
2 | 力高君誉中央 | 在建 | 用地23亩，总建筑面积4.86万平方米，建设商品房和配套幼儿园 | 2020-2021 | 50000 | 11000 | 第一季度外立面施工，室外配套供配电、供水、燃气施工，市政园林景观施工；第二季度各专项验收；第三、四季度竣工备案 | 9000 |  |  |  |  | 泉州力祥房地产开发有限公司 | 青阳街道
3 | 和平公馆 | 在建 | 用地31亩，总建筑面积7万平方米，建设商住公寓 | 2020-2022 | 37000 | 12000 | 第一季度地下室施工；第二季度1#2#楼四层楼板施工；第三季度3#-6#四层楼板施工；第四季度3#-6#主体封顶 | 10 |  |  |  |  | 福建晋创置业有限公司 | 青阳街道
4 | 中南璞悦 | 在建 | 用地48亩，总建筑面积11.4万平方米，建设商品房 | 2020-2021 | 106000 | 40000 | 第一、二季度景观施工、初验；第三、四季度竣工备案、验收 | 35140 |  |  |  |  | 泉州钧尚房地产开发有限公司 | 青阳街道
5 | 青华社区-佳鑫酒业联建楼 | 在建 | 用地1.82亩，总建筑面积3000平方米，建设社区文化活动场所和配套设施 | 2020-2021 | 5000 | 2000 | 第一季度内部装修；第二季度竣工 | 1328.5 |  |  |  |  | 晋江市佳鑫酒业贸易有限公司 | 青阳街道
6 | 中南美的和樾 | 在建 | 用地85亩，总建筑面积21万平方米，建设商品房 | 2020-2022 | 220000 | 100000 | 第一季度部分楼栋封顶；第二季度全部楼栋封顶；第三季度砌筑；第四季度全部外架拆除 | 69703 |  |  |  |  | 泉州钧卓房地产开发有限公司 | 青阳街道
7 | 成昌石墨烯鞋材研发生产项目 | 在建 | 用地72亩，总建筑面积4.6万平方米，年产50万双石墨烯基EVA鞋材 | 2016-2022 | 20000 | 5000 | 第一、二季度2#楼部分内装；第三、四季度剩余14亩地块报批 | 2500 |  |  |  |  | 晋江成昌鞋业有限公司 | 青阳街道
8 | ☆兴隆路住宅小区工程 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积8.3万平方米，建设安置房、商住楼及配套设施 | 2016-2021 | 29000 | 11000 | 第一季度外装修；第二季度外架拆除；第三季度绿化工程施工；第四季度验收 | 9350 |  |  |  |  | 福建省新龙房地产开发有限公司 | 青阳街道
9 | ☆洪山文化创意产业园 | 在建 | 用地305亩，改建旧厂房35万平方米，涉及企业23家 | 2012-2023 | 160500 | 9500 | 第一季度明丰材料采购，美达2#楼装修、1#楼砌体；第二季度明丰1#楼内装，美达1#楼砌体、装修；第三季度明丰1#-3#楼施工收尾、投用，美达1#楼外架拆除；第四季度竣工验收、招商运营 | 8385 |  |  |  |  | 晋江市洪山文化创意产业园经济综合开发有限公司 | 青阳街道
10 | 明丰企业改造项目 | 在建 | 用地20亩，改建旧厂房1.2万平方米，新建3.3万平方米 | 2016-2021 | 8000 | 1500 | 第一季度施工材料采购；第二季度1#楼内部装修；第三季度1#2#3#楼施工收尾、投用 | 1170 |  |  |  |  | 晋江明丰服装有限公司 | 青阳街道
11 | 美达企业改造项目 | 在建 | 用地13亩，总建筑面积5.5万平方米，引进知识产权、工商、税务、法律、金融等服务机构，打造园区综合服务平台 | 2017-2021 | 20000 | 8000 | 第一季度1#2#楼砌体、装修；第二季度1#楼砌体、装修，2#楼外架拆除；第三、四季度1#楼外架拆除，2#楼竣工 | 6760 |  |  |  |  | 晋江市美达弹性织物有限公司 | 青阳街道
12 | 开元颐居酒店 | 在建 | 用地5亩，总建筑面积4万平方米,建设酒店及配套设施 | 2018-2021 | 14500 | 1000 | 第一季度酒店公寓施工；第二季度写字楼施工；第三季度健身房施工；第四季度招商 | 830 |  |  |  |  | 泉州博海置业有限公司 | 青阳街道
13 | 中和中心小学新校区教学楼及配套设施项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积3.5万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设施，办学规模30班，学生1350人 | 2017-2021 | 13900 | 7000 | 第一、二季度教学楼装修，教师食堂宿舍楼装修，运动馆主体结构封顶、装修；第三季度竣工验收 | 7000 |  |  |  |  | 青阳街道中和中心小学 | 青阳街道
14 | 深圳航空晋江出勤楼 | 在建 | 用地4.58亩，总建筑面积8800平方米，建设航务、机务、地服等一线地面保障人员出勤和值班用房 | 2019-2021 | 9000 | 6000 | 第一季度主体封顶；第二季度落架、砌体、精装交叉施工；第三季度精装修、室外景观交叉施工；第四季度竣工验收 | 830 |  |  |  |  | 晋江市房屋建设开发有限公司 | 青阳街道
15 | 东安企业改造项目 | 在建 | 用地7.2亩，改造旧厂房1.5万平方米，新建面积2280平方米 | 2020-2021 | 6000 | 1000 | 第一、二、三季度内外装修施工；第四季度完工投用 | 725 |  |  |  |  | 晋江市东安微型汽车配件厂 | 青阳街道
16 | 福隆里中闽百汇大型商超 | 在建 | 改造面积0.8万平方米，引进中闽百汇大型商超，以及室外0.8万平方米商业店铺招商 | 2021 | 8000 | 8000 | 第一季度进场施工；第二季度开业 | 8380 |  |  |  |  | 晋江福隆置业有限公司 | 青阳街道
17 | ☆罗裳片区拓展区 | 预备 | 用地100亩，建设住宅及配套设施 | 2021-2023 | 200000 | 30000 | 第一、二、三季度办理前期手续；第四季度方案设计、桩基施工 | 91100 |  |  |  |  | 青阳街道办事处 | 青阳街道
18 | “青华E城”创意文化产业园 | 预备 | 用地112.58亩，总建筑面积11.25万平方米，改造提升老旧厂房,打造大泉州夜间网红标志性广场 | 2021-2023 | 50000 | 5000 | 第一、二季度手续报批；第三、四季度开工 | 0 |  |  |  |  | 泉州文帆实业有限公司 | 青阳街道
19 | 希古尚博实业SPACE CLUB | 预备 | 用地12.4亩，总建筑面积2万平方米，建设酒吧及配套设施 | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 第一、二、三季度设计方案报批；第四季度进场施工 | 0 |  |  |  |  | 晋江成昌鞋业有限公司 | 青阳街道
20 | 国际健康中心一期 | 预备 | 用地17.52亩，总建筑面积0.77万平方米，建设高端健康体检中心，引进高端医疗设备，导入301医院健康管理研究院医疗资源 | 2021-2022 | 15000 | 5000 | 第一、二季度项目报批；第三季度进场施工；第四季度主体建设 | 15 |  |  |  |  | 福建省晋江晟鸿兴健康管理有限公司 | 青阳街道
21 | 晋江第二实验小学校区改建项目 | 预备 | 用地31亩，总建筑面积4万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设施 | 2021-2025 | 12000 | 1000 | 第一、二、三季度设计方案报批；第四季度进场施工 | 92 |  |  |  |  | 晋江市第二实验小学 | 青阳街道
22 | 晋江实验中学校区扩建项目 | 预备 | 用地90亩，总建筑面积6万平方米，建设教学楼、综合楼、办公楼及配套设施 | 2021-2025 | 30000 | 1000 | 第一、二、三季度设计方案报批；第四季度进场施工 | 115 |  |  |  |  | 晋江市实验中学 | 青阳街道
23 | 欣隆悦丰酒店 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积4万平方米，建设高级商务酒店 | 2020-2023 | 25000 | 5000 | 第一、二季度手续报批、施工图设计及图审；第三季度报建；第四季度桩基施工 | 0 |  |  |  |  | 晋江市欣隆悦丰贸易有限公司 | 青阳街道
24 | 晋江一中校园硬件设施建设及改造项目 | 预备 | 用地10亩，总建筑面积1.2万平方米，改造教师、学生宿舍楼及配套设施 | 2021-2023 | 6500 | 1000 | 第一、二、三季度设计方案报批；第四季度进场施工 | 41 |  |  |  |  | 晋江市第一中学 | 青阳街道
25 | 泓润创意产业园改造项目 | 预备 | 用地12.6亩，总建筑面积2.4万平方米，建设商业区及办公场所 | 2021-2023 | 15000 | 2000 | 第一、二、三季度手续报批；第四季度开工 | 0 |  |  |  |  | 泉州市泓润投资发展责任有限公司 | 青阳街道
26 | 信达创意园项目 | 预备 | 用地6.19亩，总建筑面积1万平方米，建设办公楼，引入创意产业、休闲娱乐文化企业入驻 | 2021-2022 | 6000 | 1000 | 第一、二季度手续报批；第三、四季度开工 | 20 |  |  |  |  | 泉州市泓润投资发展责任有限公司 | 青阳街道
27 | 金融广场税务筹划归集平台项目 | 预备 | 用地5亩，总建筑面积0.5万平方米，进行税务筹划归集 | 2020-2021 | 5000 | 3000 | 第一、二季度手续报批；第三、四季度装修、投用 | 2569 |  |  |  |  | 深圳时富物业管理服务有限公司 | 青阳街道
28 | 罗裳片区商贸项目 | 预备 | 用地49亩，建设集企业总部、商业、住宅为一体的商贸综合体 | 2021-2024 | 70000 | 5000 | 第一、二、三季度手续报批；第四季度启动建设 | 950 |  |  |  |  | 待定 | 青阳街道
29 | 汇拍直播基地 | 在建 | 改造面积3600平方米，建设21间直播间、多功能厅，配套选品区、运营中心 | 2020-2021 | 6500 | 6000 | 第一季度装修；第二季度招商入驻20家知名品牌；第三季度培训企业100家、新媒体孵化；第四季度招商入驻50家知名品牌 | 6893 |  |  |  |  | 福建省汇拍网络科技有限公司 | 梅岭街道
30 | 恩雅置业仓储项目 | 在建 | 用地13.7亩，一期总建筑面积3.5万平方米，建设仓储用房及配套设施 | 2021-2022 | 30000 | 20000 | 第一季度土地平整、基础施工；第二、三、四季度主体施工 | 21296 |  |  |  |  | 泉州市恩雅置业有限公司 | 梅岭街道
31 | 云鲸新媒体人才孵化基地 | 在建 | 改造面积8000平方米，建设短视频拍摄、人才实训、新媒体广告基地，园区配套网红单身公寓、书院、餐饮区 | 2021 | 10000 | 10000 | 第一季度装修，签约新媒体合作商家300家；第二、三季度新签约合作商家500家，培训新媒体从业人员、企业高管电商新媒体人才；第四季度新签约合作商家600家，向企业输送新媒体人才 | 11597 |  |  |  |  | 泉州市升燎文化传媒有限公司 | 梅岭街道
32 | 御龙湾休闲广场 | 在建 | 用地12.5亩，改造面积2826平方米，打造高端休闲娱乐中心 | 2021 | 20000 | 20000 | 第一、二、三季度装修改造；第四季度软装、配套安装、装修扫尾 | 23516 |  |  |  |  | 福建中南方有限公司 | 梅岭街道
33 | 好兄弟厂区配套提升项目 | 在建 | 用地4.5亩，总建筑面积9000平方米，建设宿舍楼、仓库及配套设施 | 2021 | 15000 | 15000 | 第一、二季度主体施工；第三季度外部装修；第四季度内部装修 | 16297 |  |  |  |  | 福建好兄弟体育用品有限公司 | 梅岭街道
34 | 梅岭街道小区公共配套提升项目 | 在建 | 实施御景花园、湖景花园、石鼓山庄安置小区消防管道、消防栓改造；老旧小区排水、消防、路面等基础设施改造 | 2021 | 7000 | 7000 | 第一季度方案设计；第二季度实施改造；第三、四季度分批启动推进 | 5670 |  |  |  |  | 梅岭街道办事处 | 梅岭街道
35 | 梅岭街道民生提升项目 | 在建 | 用地8.6亩，总建筑面积1.8万平方米；建设岭山养老院、岭山综合市场、蔡厝养老院 | 2021 | 10050 | 10000 | 第一季度蔡厝养老院主体封项，岭山养老院、综合市场开工；第二、三季度岭山养老院、综合市场主体施工；第四季度装修、完工 | 10900 |  |  |  |  | 梅岭街道办事处 | 梅岭街道
36 | 保利上城中央商业街 | 在建 | 总建筑面积2.2万平方米，建设集生活、购物、休闲为一体的生活街区 | 2021-2023 | 30000 | 5000 | 第一季度方案设计；第二、三季度街区主体建设；第四季度街区外立面施工 | 5302 |  |  |  |  | 晋江中航里城置业有限公司 | 梅岭街道
37 | 御隆工艺美术创作基地 | 在建 | 用地5亩，总建筑面积1万平方米，建设高端工艺美术创作基地 | 2021-2022 | 30000 | 15000 | 第一季度设计方案优化；第二季度主体施工；第三、四季度装修施工 | 13374 |  |  |  |  | 晋江市长润置业有限公司 | 梅岭街道
38 | 3.14商务总部大楼 | 在建 | 用地1亩，总建筑面积5000平方米，建设总部大楼 | 2021-2022 | 6000 | 4000 | 第一季度方案确定；第二季度原有主体施工；第三、四季度外立面装修 | 3808 |  |  |  |  | 福建叁点壹肆供应链有限公司 | 梅岭街道
39 | 御隆工艺美术展厅 | 在建 | 改造面积1428平方米，改造三栋古大厝，建设高端美术展厅 | 2021-2022 | 8000 | 5000 | 第一季度装修设计；第二、三、四季度装修改造 | 4499 |  |  |  |  | 晋江市长润置业有限公司 | 梅岭街道
40 | 佳迅通无车承运项目 | 在建 | 搭建佳讯通-无车承运平台，整合车辆50万辆，货源整合能力（年预计货运量万吨）1亿吨，有效注册用户数超60万 | 2020-2021 | 20000 | 10000 | 第一、二季度线上线下广告大铺设；第三、四季度加盟合作网店拓展5000家，有效注册用户60万 | 9776 |  |  |  |  | 福建省佳讯通物流科技有限公司 | 梅岭街道
41 | 益医医药产业园 | 在建 | 整合医药产业链优势资源，建设专业、便捷、集中一体化现代服务业创新平台 | 2020-2021 | 10000 | 5000 | 第一季度新增注册入户企业200家；第二季度新增注册入户企业400家；第三季度新增注册入户企业600家；第四季度新增注册入户企业800家 | 5718 |  |  |  |  | 晋江市益医商务服务有限公司 | 梅岭街道
42 | 3.14供应链平台项目 | 在建 | 建设供应链交易平台，为中小企业提供金融、保险、大数据技术服务 | 2020-2022 | 120000 | 60000 | 第一季度导入1家核心企业入驻平台；第二、三、四季度导入2-3家核心企业入驻 | 60094 |  |  |  |  | 福建群兴集团有限公司 | 梅岭街道
43 | 梅岭街道碧山社区居家养老建设项目 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积1.5万平方米，建设社区居家养老站 | 2020-2021 | 8500 | 4000 | 第一季度外立面装修改造；第二、三季度内部装修改造；第四季度装修扫尾及配套设施安装 | 4381 |  |  |  |  | 梅岭街道碧山社区经联社 | 梅岭街道
44 | 三力机车研发办公项目 | 在建 | 用地48.2亩，总建筑面积8.4万平方米，建设办公楼、研发中心、宿舍楼、停车场及配套设施 | 2021-2023 | 65000 | 10000 | 第一、二季度研发大楼基建；第三、四季度主体续建 | 8716 |  |  |  |  | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 梅岭街道
45 | 华侨中学改扩建项目 | 在建 | 用地61亩，总建筑面积4.1万平方米，建设教学楼、学生宿舍楼、食堂、运动场、图书科技楼、艺术楼等 | 2016-2021 | 15235 | 1000 | 第一季度食堂完工；第二季度学生宿舍楼周边景观改造；第三季度宿舍楼周边景观工程扫尾 | 800 |  |  |  |  | 晋江市华侨中学 | 梅岭街道
46 | 心养小学二期 | 在建 | 用地2.93亩，总建筑面积8189.6平方米，建设宿舍楼、体育馆 | 2016-2021 | 4000 | 700 | 第一季度游泳馆一层建设、设备设施安装；第二季度二层室内多功能会场及篮球场装修 | 895 |  |  |  |  | 晋江市心养小学 | 梅岭街道
47 | ☆第二实验小学梅岭校区 | 在建 | 用地38.5亩，总建筑面积3.1万平方米，建设教学楼、科技楼、宿舍楼、体育馆及配套设施 | 2016-2021 | 30774 | 6774 | 第一季度教学楼综合楼装修；第二季度室外工程收尾；第三季度竣工投用 | 8200 |  |  |  |  | 晋江市第二实验小学 | 梅岭街道
48 | 第一实验小学凤竹校区 | 在建 | 用地28.62亩，总建筑面积1.9万平方米，建设教学楼、科技楼、宿舍楼及配套设施 | 2015-2021 | 6943 | 2000 | 第一季度科技楼基础施工；第二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度内外装修 | 1447 |  |  |  |  | 晋江市实验小学 | 梅岭街道
49 | 岭山小学改建工程 | 在建 | 改造岭山小学旧校舍 | 2019-2022 | 3500 | 1600 | 第一季度规划设计、征迁；第二、三季度用地手续办理；第四季度启动一期建设 | 1106 |  |  |  |  | 晋江市梅岭岭山小学 | 梅岭街道
50 | 凯里亚德酒店 | 在建 | 总建筑面积5万平方米，建设高档酒店 | 2020-2021 | 40000 | 10000 | 第一季度隔间装修、软装、设备安装；第二季度扫尾验收 | 11817 |  |  |  |  | 福建中南方有限公司 | 梅岭街道
51 | 梅岭商会大楼 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积6666.7平方米，建设商会大楼、地下停车场及配套设施 | 2017-2021 | 10000 | 3000 | 第一季度主体施工；第二季度外墙装修；第三季度配管配线、设备安装；第四季度内部装修 | 3369 |  |  |  |  | 晋江市梅岭商会 | 梅岭街道
52 | ☆龙华康复医院 | 在建 | 用地34.2亩，总建筑面积4.56万平方米，建设病房楼、健康管理中心、门诊楼等 | 2019-2021 | 30000 | 10000 | 第一季度3#、5#、6#楼砌体；第二季度1#、2#、3#、5#、6#楼装修；第三季度软装、设备安装及室外场地绿化；第四季度收尾验收 | 11922 |  |  |  |  | 晋江龙华康复医院有限公司 | 梅岭街道
53 | 实验幼儿园拓改项目 | 在建 | 用地4.5亩，总建筑面积6407平方米，建设综合楼 | 2018-2021 | 7815 | 1600 | 第一季度内外装修扫尾；第二季度内部设施安装调试；第三季度户外活动器械安装调试；第四季度交付使用 | 1176 |  |  |  |  | 晋江市实验幼儿园 | 梅岭街道
54 | 辅城鞋服供应链平台 | 在建 | 平台以打造“生产协同”的辅料产业互联网为目标，集中采购需求，组织协同生产，建立跨工厂的产业联盟 | 2020-2024 | 100000 | 25000 | 第一季度加盟合作网店拓展1500家，有效注册用户30万；第二季度加盟合作网店拓展3000家，有效注册用户40万；第三季度加盟合作网店拓展4000家，有效注册用户50万；第四季度加盟合作网店拓展5000家，有效注册用户60万 | 28866 |  |  |  |  | 福建省辅城网络科技有限公司 | 梅岭街道
55 | ☆五店市北区文旅项目 | 在建 | 用地56.7亩，总建筑面积16万平方米，建设文化旅游景区配套的旅游商业、酒楼、住宅等 | 2021-2023 | 120000 | 50000 | 第一季度2#、3#楼地下室施工；第二季度1-3#楼主体建设，原有地下室底板清理加固；第三季度1#、3#楼结构封顶，室内装饰施工，2#楼全部工程施工；第四季度南侧地下室施工及7#楼、演艺中心施工 | 44820 |  |  |  |  | 晋江新丝路文旅实业有限公司 | 梅岭街道 文旅集团
56 | 金创家园 | 在建 | 用地11.42亩，总建筑面积2.5万平方米，建设商住房、店面及配套设施 | 2018-2022 | 20000 | 6000 | 第一季度基础施工；第二、三季度工程续建；第四季度主体施工 | 4107 |  |  |  |  | 晋江金创置业有限公司 | 梅岭街道
57 | 东南国际珠宝城 | 在建 | 用地19.1亩，总建筑面积6.8万平方米 | 2016-2022 | 40000 | 18000 | 第一、二季度设计方案，用地、规划手续报批；第三、四季度土地平整、勘探，基础施工 | 13293 |  |  |  |  | 晋江周氏置业有限公司 | 梅岭街道
58 | 平山幼儿园 | 在建 | 用地18亩，总建筑面积1.03万平方米，建设综合性幼儿园 | 2020-2025 | 8000 | 1000 | 第一、二季度基础施工；第三、四季度主体建设 | 710 |  |  |  |  | 晋江市平山幼儿园 | 梅岭街道
59 | ☆中航城·天悦 | 在建 | 用地172.7亩，总建筑面积36.5万平方米 | 2014-2022 | 176591 | 20000 | 第一、二、三季度三期方案变更；第四季度三期开工 | 18340 |  |  |  |  | 晋江中航里城置业有限公司 | 梅岭街道
60 | 亿佳办公宿舍楼建设项目 | 预备 | 用地30.24亩，总建筑面积7.5万平方米，建设厂房和办公楼 | 2021-2022 | 21000 | 8000 | 第一季度完善设计方案；第二、三季度开工建设；第四季度主体施工 | 6989 |  |  |  |  | 晋江亿佳工贸有限公司 | 梅岭街道
61 | 骏联物流供应链项目 | 预备 | 建设国内顶尖的TMS系统，融合金融、保险、网络货运等增值服务，打造集营销、配载、运输、城配于一体的物流供应链 | 2021-2022 | 50000 | 30000 | 第一、二季度对接京东支付、合作银行、百度OCR接口等工作；第三、四季度启动城配、保险、物流金融等业务，初步完成全省城配网络部署 | 27894 |  |  |  |  | 福建骏联供应链有限公司 | 梅岭街道
62 | 赤西电商中心 | 预备 | 用地14.5亩，总建筑面积7500平方米，建设电商中心 | 2021-2022 | 6000 | 5000 | 第一季度施工图纸设计；第二季度图纸审查、招标；第三季度基础施工；第四季度主体施工 | 4525 |  |  |  |  | 梅岭街道赤西社区 | 梅岭街道
63 | 骏泰总部大厦 | 预备 | 用地13亩，建设企业总部大楼 | 2021-2023 | 20000 | 6000 | 第一、二季度设计方案优化；第三、四季度土地平整 | 5472 |  |  |  |  | 福建骏联供应链有限公司 | 梅岭街道
64 | ☆万豪酒店 | 预备 | 用地70亩，总建筑面积9万平方米，建设高档酒店 | 2021-2024 | 100000 | 20000 | 第一、二季度设计方案，用地、规划报批；第三、四季度土地平整、勘探、基础施工 | 13877 |  |  |  |  | 晋江市总商会投资开发有限公司 | 梅岭街道
65 | 世茂茂御酒店 | 预备 | 用地13.5亩，总建筑面积9万平方米 | 2021-2023 | 110000 | 10000 | 第一、二季度设计方案，用地、规划报批；第三、四季度土地平整、勘探、基础施工 | 7118 |  |  |  |  | 泉州世茂新领域置业有限公司 | 梅岭街道
66 | 荣誉洲际酒店 | 预备 | 用地49.5亩，总建筑面积10万平方米，建设国际高档酒店 | 2021-2024 | 50000 | 20000 | 第一、二季度设计方案，用地、规划报批；第三、四季度土地平整、勘探、基础施工 | 14665 |  |  |  |  | 晋江荣誉会展酒店 | 梅岭街道
67 | ☆中航城·天玺 | 在建 | 用地354亩，总建筑面积103.45万平方米 | 2014-2022 | 415663 | 12900 | 第一季度三期19#楼装修、3C景观完工，五期43、49-53竣工验收，四期31-35#楼主体施工；第二季度五期45-48#楼公共区域装修，四期32、35-1#楼封顶；第三季度五期36-39、42#楼公共区域装修完成，四期31#楼封顶，36#、38#、41#公区精装，平面景观施工；第四季度36-39、42#楼竣工验收，四期33#楼封顶，36-42#楼竣工验收 | 39181 |  |  |  |  | 晋江中航里城置业有限公司 | 西园街道
68 | 龙豪安踏一体化物流园配套物流分拣中心 | 在建 | 用地41.2亩，建设现代化标准仓库、办公楼、配套生活服务区及停车场等 | 2021-2023 | 12000 | 5000 | 第一季度设计方案审批；第二季度基础施工；第三季度主体施工；第四季度主体封顶 | 3892 |  |  |  |  | 晋江龙豪物流有限公司 | 西园街道
69 | 壳牌加油站 | 在建 | 用地8.3亩，总建筑面积500平方米，建设罐区、加油棚及站房 | 2020-2021 | 6600 | 3000 | 第一季度开工；第二、三季度施工建设；第四季度扫尾 | 2488 |  |  |  |  | 福建象屿壳牌石油有限责任公司 | 西园街道
70 | 邦俊·香山府 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积2.5万平方米，建设住宅楼、店面及配套设施 | 2020-2022 | 17000 | 10000 | 第一季度报建；第二季度开工；第三季度主体建设；第四季度主体续建 | 6987 |  |  |  |  | 泉州邦俊置业有限公司 | 西园街道
71 | 海润·晋成学府 | 在建 | 用地27.7亩，总建筑面积7.59万平方米，建设商住楼、物业用房、幼儿园及配套设施 | 2020-2022 | 45000 | 27000 | 第一季度主体建设；第二季度1#、2#楼封顶；第三季度3#、5#、6#楼及幼儿园封顶；第四季度外墙装修 | 19002 |  |  |  |  | 晋江市海润房地产开发有限公司 | 西园街道
72 | 耀中物流项目 | 在建 | 用地59.6亩，总建筑面积15.9万平方米，建设物流仓库及配套设施 | 2021-2022 | 15000 | 8000 | 第一季度桩基施工；第二季度主体施工；第三季度主体续建；第四季度完成主体建设 | 5807 |  |  |  |  | 福建耀中物流有限公司 | 西园街道
73 | 普瑞置业办公楼建设项目 | 在建 | 用地7.76亩，总建筑面积1.44万平方米，建设办公楼及停车场 | 2020-2022 | 5000 | 2000 | 第一季度2#办公楼主体开工；第二、三、四季度主体续建 | 1621 |  |  |  |  | 福建普瑞置业有限公司 | 西园街道
74 | 新建兴机械自动化焊接流水线项目 | 在建 | 利用原有厂房，建设年产130台（套）智能分拣及包装设备 | 2020-2022 | 10000 | 5000 | 第一、二季度设备引进；第三、四季度设备安装 | 3772 |  |  |  |  | 晋江新建兴机械设备有限公司 | 西园街道
75 | 西园街道污水管网改造项目 | 在建 | 实施屿头、赖厝、霞浯、车厝、砌田等11个社区管网改造 | 2018-2022 | 7000 | 2000 | 第一季度赖厝、屿头工程招投标；第二季度赖厝管网改造，小桥工程招投标；第三季度车厝、霞浯管网改造；第四季度车厝、霞浯完工 | 1540 |  |  |  |  | 西园街道办事处及相关社区居委会 | 西园街道
76 | ★现代物流园区一期 | 在建 | 用地1101亩，建设园区道路及相关配套设施 | 2015-2022 | 100000 | 5000 | 第一季度地块三土石方平整工程A标段完工，B标段完成35%，道路二期用地报批；第二季度B标段完成40%，道路二期工程设计、预算；第三季度B标段完成45%，道路二期工程（横二路西段二）招投标；第四季度B标段完成50%，园区道路二期工程（横二路西段二）施工建设 | 4020 |  |  |  |  | 晋江市现代物流园区开发建设有限公司 | 西园街道
77 | 双水湾二期 | 在建 | 用地26.6亩，总建筑面积18.4万平方米 | 2014-2022 | 53700 | 5000 | 第一、二季度景观绿化；第三、四季度消防设施及配套施工 | 870 |  |  |  |  | 泉州铭志置业有限公司 | 西园街道
78 | 百宏·御璟府 | 在建 | 用地61.83亩，总建筑面积14.5万平方米，建设小高层住宅及配套设施 | 2020-2022 | 79400 | 30000 | 第一、二季度11-21#楼内外墙粉刷，门窗、室内电梯安装，消防工程安装，1-3#、5-10#楼内外装修；第三、四季度16-21#楼绿化工程完成，1-3#、5-10#楼供水、配电、天然气安装完成 | 21086 |  |  |  |  | 晋江百宏房地产开发有限公司 | 西园街道
79 | 王厝安置区幼儿园 | 在建 | 用地15.07亩，建设幼儿园及配套设施 | 2020-2022 | 15600 | 8000 | 第一季度砌体；第二季度内外墙粉刷，栏杆、门窗安装；第三季度供水、配电、消防安装；第四季度配电工程完成 | 5776 |  |  |  |  | 晋江百宏房地产开发有限公司 | 西园街道
80 | 华侨职业中专学校学生公寓项目 | 在建 | 用地2亩，总建筑面积5000平方米 | 2019-2021 | 3728 | 2528 | 第一季度主体施工；第二季度主体砌体；第三季度装修工程；第四季度室外工程施工，投用 | 1746 |  |  |  |  | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 西园街道
81 | 德志物流项目 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积10.7万平方米，建设原材料监控检测中心、建材和原料运输中心 | 2020-2022 | 10000 | 7000 | 第一季度手续报批及开工建设；第二季度基础施工；第三季度主体施工；第四季度主体续建 | 5111 |  |  |  |  | 福建德志物流有限公司 | 西园街道
82 | 万贯五金机电物流项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积2.4万平方米，建设物流仓库及配套设施 | 2021-2022 | 13000 | 7000 | 第一季度土地报批；第二季度报建；第三季度基础施工；第四季度主体建设 | 4366 |  |  |  |  | 福建省万贯五金机电城有限公司 | 西园街道
83 | 华侨职业中专休闲体育服务与管理专业实训基地 | 预备 | 用地42.4亩，总建筑面积1.8万平方米；建设休闲体育服务与管理专业实训基地，服务休闲体育专业教学实训，涵盖篮球、羽毛球、网球、五人足球、乒乓球等体育项目 | 2021-2023 | 9000 | 1000 | 第一季度方案设计；第二季度施工图审查、消防、环评；第三季度财审；第四季度招投标，办理施工许可证 | 647 |  |  |  |  | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 西园街道
84 | 田园风光小学 | 预备 | 用地44.37亩,总建筑面积3万平方米，办学规模48班 | 2021-2023 | 15000 | 2000 | 第一、二季度征迁；第三、四季度土地平整 | 1211 |  |  |  |  | 西园街道办事处 | 西园街道
85 | 辉跃加油站 | 预备 | 用地5.36亩，扩建加油站 | 2020-2022 | 5000 | 2000 | 第一、二季度土地报批；第三、四季度规划设计、土地平整 | 1058 |  |  |  |  | 晋江市辉跃加油站有限公司 | 西园街道
86 | 屿头文体活动中心 | 预备 | 用地4.48亩，总建筑面积7500平方米，建设文体活动中心 | 2021-2023 | 5000 | 1000 | 第一、二、三季度规划许可、消防、人防、施工许可等报批；第四季度开工建设 | 810 |  |  |  |  | 西园街道办事处 | 西园街道
87 | 进修学校 | 预备 | 用地44.8亩，总建筑面积1万平方米，建设教学楼、实训楼、综合楼和教师宿舍 | 2020-2022 | 5000 | 1000 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度征迁、勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标 | 708 |  |  |  |  | 晋江市教师进修学校 | 西园街道
88 | 进修学校附属小学 | 预备 | 用地58.5亩，总建筑面积1.2万平方米，建设教学楼、科技楼、综合楼及配套设施 | 2020-2022 | 5000 | 1000 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度征迁、勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标 | 786 |  |  |  |  | 晋江市教师进修学校 | 西园街道
89 | 西园文化活动中心 | 预备 | 用地15亩，建设西园文化活动中心 | 2020-2022 | 3000 | 1000 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度征迁、勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标 | 696 |  |  |  |  | 西园街道办事处 | 西园街道
90 | 葫芦山文教园区 | 预备 | 用地199.6亩，建设园区基础道路设施、绿化和景观工程等 | 2020-2022 | 30000 | 10000 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度征迁、勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标 | 4153 |  |  |  |  | 西园街道办事处 | 西园街道
91 | ☆展志物流园项目 | 预备 | 建设集团福建总部、华南区结算中心、供应链基地、泉州及晋江钢铁加工业供应中心、仓储监管中心、物流配送服务中心、大数据信息中心和供应链金融服务中心 | 2021-2023 | 57000 | 8000 | 第一季度用地手续报批、方案设计；第二季度施工前期手续；第三季度办理施工前期手续及开工准备；第四季度施工建设 | 4145 |  |  |  |  | 上海展志实业集团有限责任公司 | 西园街道
92 | 晋兴学府 | 在建 | 用地27亩,总建筑面积7.1万平方米，建设高层商住楼 | 2020-2022 | 48905 | 22000 | 第一季度主体封顶；第二、三季度内外装修；第四季度外架拆除 | 26800 |  |  |  |  | 福建晋兴集团有限公司 | 罗山街道
93 | 中南玺樾院 | 在建 | 用地36.99亩，总建筑面积5.28万平方米，建设住宅、沿街商业 | 2021-2022 | 60500 | 58000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体施工；第四季度外立面施工 | 57700 |  |  |  |  | 泉州钧朗房地产开发有限公司 | 罗山街道
94 | 中南禧樾院 | 在建 | 用地28.67亩，总建筑面积4.23万平方米，建设住宅、沿街商业 | 2021-2022 | 47000 | 44000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体施工；第四季度外立面施工 | 35600 |  |  |  |  | 泉州钧朗房地产开发有限公司 | 罗山街道
95 | 正荣浔兴世纪春天 | 在建 | 用地51亩，总建筑面积10.2万平方米，建设商品房和配套幼儿园 | 2020-2022 | 116000 | 21680 | 第一季度主体封顶；第二季度主体砌体；第三季度主体落架；第四季度落架完成，外围景观施工 | 25200 |  |  |  |  | 泉州荣汇置业有限公司 | 罗山街道
96 | 安腾·幸福里 | 在建 | 用地39.36亩，总建筑面积10.5万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 2019-2021 | 100000 | 50000 | 第一季度工程砌体；第二季度内外装修80%；第三季度室外景观及市政设施施工；第四季度竣工验收 | 52200 |  |  |  |  | 泉州腾盛置业有限公司 | 罗山街道
97 | 融创兰峰项目 | 在建 | 用地168亩，总建筑面积30.3万平方米，建设高层、商业及部分生活配套 | 2017-2021 | 170000 | 10000 | 第一季度配套设施完工，工程验收 | 17000 |  |  |  |  | 兰峰房地产开发有限公司 | 罗山街道
98 | 豪信新能源汽车基地 | 在建 | 用地82亩，总建筑面积2.9万平方米，建设新能源汽车标准4S店10家、2S店展厅26家、汽车售后服务10家，汽车综合服务区、快速充电区、休闲文化交流多功能为一体的新能源汽车一站式专业市场 | 2019-2021 | 10500 | 1500 | 第一季度5#、6#楼装修，铺设道路、停车场；第二季度3#、4#楼主体建成，7#、8#楼基础浇筑；第三季度7#、8#楼主体建成，3#、4#楼装修；第四季度7#、8#楼内部装修、配套设施完工 | 2300 |  |  |  |  | 福建豪信新能源汽车城有限公司 | 罗山街道
99 | 育德小学教学楼及配套设施建设项目 | 在建 | 用地26.56亩，总建筑面积1.4万平方米，建设教学及辅助用房、生活服务用房、体育设施等，办学规模24个班 | 2017-2021 | 6958 | 1832 | 第一、二季度内外装修；第三季度第一期工程验收；第四季度第二期工程招投标 | 2400 |  |  |  |  | 晋江市罗山街道育德小学 | 罗山街道
100 | 军民小学扩建工程 | 在建 | 用地54亩，总建筑面积3.7万平方米，建设教学综合楼、食堂、宿舍楼、图书楼、体育设施等，办学规模48个班，学生2160人 | 2021-2024 | 12169 | 4000 | 第一、二季度基础施工；第三、四季度教学楼、科技楼、艺术楼、办公图书楼主体建设 | 8500 |  |  |  |  | 晋江市罗山中心小学 | 罗山街道
101 | 罗裳幼儿园 | 在建 | 用地7.07亩，总建筑面积8118.2平方米，建设教学楼，办学规模15个班 | 2019-2021 | 3406 | 1906 | 第一、二季度内外装修，室外工程；第三季度竣工验收 | 2320 |  |  |  |  | 晋江市罗裳幼儿园 | 罗山街道
102 | 罗山街道社区福利服务项目 | 在建 | 用地15亩，总建筑面积5630平方米，建设福寿堂、明珠家园，名香福利院内外装修 | 2021-2022 | 3500 | 3100 | 第一季度名香主体内外装修完成；第二、三季度明珠养老院、福寿堂手续办理；第四季度动工建设 | 3560 |  |  |  |  | 罗山街道办事处及相关业主 | 罗山街道
103 | 好邻居食品工业创新产业园 | 在建 | 用地18亩，总建筑面积3.2万平方米，扩建办公楼、厂房及配套设施，年产8000吨巧克力 | 2021-2022 | 10000 | 2000 | 第一季度基础建设；第二季度主体施工；第三、四季度装修 | 1700 |  |  |  |  | 福建省好邻居食品工业有限公司 | 罗山街道
104 | 久久王糖果生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积10万平方米，增购压片糖搅拌机、爽口片熬煮机、爽口珠溶解罐等设备；年新增压片糖4680吨、爽口片29吨、爽口珠8.7吨 | 2021-2022 | 12500 | 10000 | 第一季度方案设计、前期手续办理；第二季度开工建设；第三、四季度主体施工 | 6700 |  |  |  |  | 福建久久王食品工业有限公司 | 罗山街道
105 | 罗山街道企业技改项目 | 在建 | 包含腾峰日化办公楼建设、怡佳公司设备购置等 | 2021 | 10000 | 10000 | 第一季度腾峰日化报建、怡佳公司设备引进；第二季度腾峰日化主体施工；第三、四季度腾峰日化主体续建、怡佳公司投产，恺思智能设备引进 | 15100 |  |  |  |  | 罗山街道办事处及相关企业 | 罗山街道
106 | 书香名邸项目 | 在建 | 用地106.81亩，总建筑面积21.28万平方米，建设安置房1331套 | 2020-2022 | 74000 | 20000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体建设；第四季度装修 | 17000 |  |  |  |  | 晋江市青泽房地产开发有限公司 | 罗山街道
107 | 六秋井文化创意园 | 预备 | 用地198亩，总建筑面积27.1万平方米，建设办公楼、美术馆等 | 2021-2025 | 150000 | 20000 | 第一季度报建；第二、三季度基础施工；第四季度主体施工 | 11700 |  |  |  |  | 福建晋兴建设有限公司 | 罗山街道
108 | 晋江市第六实验小学山仔校区 | 预备 | 用地63.7亩，总建筑面积4万平方米；建设教学楼、综合楼、图书楼、食堂、宿舍楼、运动场等，办学规模60班，学生2700人 | 2021-2023 | 15049 | 500 | 第一季度方案设计、施工评审、人防、消防报批；第二季度预算、财审；第三季度施工、监理招标；第四季度开工建设 | 350 |  |  |  |  | 罗山街道办事处 | 罗山街道
109 | 晋江市第六实验小学梧垵校区 | 预备 | 用地56.7亩，总建筑面积3.5万平方米，建设教学楼、综合楼、图书楼、食堂、宿舍楼和运动场等，办学国模48班，学生2160人 | 2021-2023 | 13310 | 500 | 第一季度方案设计、施工方案评审、人防、消防报批；第二季度预算、财审；第三季度施工、监理招标；第四季度开工建设 | 350 |  |  |  |  | 罗山街道办事处 | 罗山街道
110 | SM晋江国际广场住宅工程 | 预备 | 用地36.8亩，总建筑面积14.9万平方米，建设商品房及配套设施 | 2021-2025 | 41800 | 12700 | 第一季度方案设计；第二季度施工图设计；第三季度施工许可证办理；第四季度开工建设 | 1150 |  |  |  |  | 福建省晋江市福埔SM国际广场 | 罗山街道
111 | 季延中学初中部 | 预备 | 用地120亩，总建筑面积3万平方米，建设教学综合楼、食堂、宿舍楼及附属工程，办学规模48个班，学生2400人 | 2021-2023 | 38257 | 1000 | 第一季度设计方案、施工方案评审，人防、消防手续报批；第二季度工程造价、财审；第三季度施工、监理招标；第四季度开工建设 | 350 |  |  |  |  | 晋江市季延中学 | 罗山街道
112 | 第六实验幼儿园 | 预备 | 用地26亩，总建筑面积1.4万平方米，建设教学楼体育设施及附属工程，办学规模24个班，学生1200人 | 2021-2023 | 6024 | 400 | 第一季度设计方案、施工方案评审、人防、消防手续报批；第二季度工程造价、财审；第三季度施工、监理招标；第四季度开工建设 | 350 |  |  |  |  | 晋江市第六实验幼儿园 | 罗山街道
113 | 华泰小学扩建项目（一期） | 预备 | 一期用地14.1亩，总建筑面积9415平方米，建设教学楼等 | 2021-2024 | 4000 | 500 | 第一季度方案设计、征地；第二季度前期手续办理；第三、四季度用地报批 | 350 |  |  |  |  | 晋江市华泰实验小学 | 罗山街道
114 | 欣兴泰新增1.5万吨无纺布技改项目 | 在建 | 用地3亩，购置非织造布生产设备、热轧机、分切机、打孔压纹设备等，建设一条功能性无纺布生产线，年增产1.5万吨无纺布 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | 第一、二季度厂房及配套设施建设；第三季度购进设备、安装调试；第四季度投产 | 4850 | 150 | 5000 | 项目投产。 |  | 福建欣兴泰新材料股份有限公司 | 灵源街道
115 | 灵源中小企业技改项目 | 在建 | 包含泉亿、好吉呖、汇盛机械、力利等技改项目 | 2021-2023 | 40000 | 22000 | 第一、二季度设备购置签约；第三、四季度部分设备购置、安装调试 | 20700 | 1300 | 22000 | 完成设备购置、安装调试 |  | 灵源街道办事处及相关企业 | 灵源街道
116 | 恒溢鑫年加工不锈钢材3500吨、铜材3500吨项目 | 在建 | 用地18.56亩，总建筑面积1.8万平方米，建设厂房、宿舍楼，购置数控分条机、全自动调平开平机、数控剪板机等设备，年加工不锈钢材3500吨、铜材3500吨 | 2020-2022 | 10000 | 500 | 第一、二季度设备引进、调试；第三、四季度投产 | 376 | 50 | 426 | 购置部分设备。 |  | 晋江恒溢鑫机械工贸有限公司 | 灵源街道
117 | 灵源街道社区生活污水处理工程 | 在建 | 包括灵水、大山后、林格、小布林、张前等社区污水管道建设 | 2017-2021 | 6000 | 1000 | 第一、二季度灵水、张前二期污水管道建设；第三季度张前二期污水管道建设；第四季度完工 | 506 | 200 | 706 | 灵水一期社区污水管道建设完成施工量42.5%，灵水二期社区污水管道建设完成施工量98%；张前二期污水管道建设完成施工量82%。 |  | 灵源街道办事处 | 灵源街道
118 | 灵源街道社区集体经济发展项目 | 在建 | 用地29.8亩，总建筑面积3.2万平方米，建设张前社区养老院、文体活动中心和小布林社区服务中心及配套设施 | 2016-2021 | 5000 | 500 | 第一季度小布林社区服务中心室内装修设计；第二季度招投标；第三季度施工；第四季度建成投用 | 354 | 80 | 434 | 小布林社区服务中心进行内外装修中。 |  | 灵源街道办事处及相关社区居委会 | 灵源街道
119 | 灵源街道养老服务项目 | 在建 | 建设灵水敬老院、张前老年人照料中心、大山后社区养老院、大布林居家养老服务站、林格日间照料中心等养老设施 | 2018-2022 | 6000 | 500 | 第一、二季度灵水敬老院内装修及基础配套招投标；第三季度基础配套设施建设；第四季度设施设备采购、院内绿化、路面和围墙修整 | 32 | 5 | 37 | 灵水社区敬老院完成外装修，正进行内装修。 |  | 灵源街道办事处及相关社区居委会 | 灵源街道
120 | 卫顾企业总部项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积8万平方米 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 第一季度规划设计；第二季度开工建设；第三、四季度主体建设 | 3500 | 0 | 3500 | 项目存在纠纷，项目停工中。 |  | 卫顾建设集团有限公司 | 灵源街道
121 | 灵源街道教育资源整合提升项目 | 在建 | 建设灵水中学宿舍楼、张前小学教学楼加固、紫华中学足球场、英塘中心幼儿园教学楼 | 2018-2021 | 4000 | 1000 | 第一、二季度英塘中心幼儿园桩基施工；第三、四季度主体完工 | 360 | 140 | 500 | 英塘中心幼儿园教学楼建设中。 |  | 晋江市灵水中学 晋江市灵源街道张前小学 晋江市紫华中学 英塘中心幼儿园 | 灵源街道
122 | 曾林社区文体活动中心 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积1.5万平方米，建设社区文体活动中心 | 2020-2022 | 5000 | 1000 | 第一、二季度手续报批；第三、四季度开工建设 | 19 | 2 | 21 | 完成规划设计，手续报批中。 |  | 灵源街道曾林社区居委会 | 灵源街道
123 | 俊通年产5000片装配式钢结构套项目 | 预备 | 用地11亩，总建筑面积5000平方米，建设厂房、综合用房、宿舍楼，安装卷板机、振动锤等设备，年产5000片装配式钢结构套 | 2021-2023 | 10000 | 700 | 第一、二季度手续报批；第三、四季度开工建设 | 16 | 2 | 18 | 完成投资项目备案。 |  | 福建省俊通建设工程有限公司 | 灵源街道
124 | 晋宝（福建）工改工产业园 | 预备 | 用地35.7亩，总建筑面积2.4万平方米，建设标准厂房、办公生活用房 | 2021-2023 | 10000 | 300 | 第一、二季度手续报批；第三、四季度招商、运营 | 10853 | 2000 | 12853 | 引进渠梁电子，完成无尘车间建设,引进部分设备。 |  | 晋宝（福建）投资有限公司 | 灵源街道
125 | 灵源企业运营中心 | 预备 | 用地63亩（一期38亩，二期25亩），总建筑面积3.8万平方米，建设灵源商会大厦、企业总部大楼 | 2021-2024 | 35000 | 10000 | 第一、二季度农转用报批；第三季度规划设计；第四季度开工建设 | 2600 | 300 | 2900 | 完成部分征迁。 |  | 众腾投资发展有限公司 | 灵源街道
126 | 林口社区文体活动中心 | 预备 | 用地11亩，总建筑面积1万平方米，建设社区文体活动中心 | 2021-2023 | 3000 | 400 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度手续报批 | 15 | 2 | 17 | 手续报批中。 |  | 灵源街道林口社区居委会 | 灵源街道
127 | 力利玩具仓储项目 | 预备 | 用地8亩，总建筑面积1万平方米，建设仓库及相关配套设施 | 2021-2023 | 5000 | 200 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度手续报批 | 13 | 2 | 15 | 规划设计中。 |  | 福建力利实业有限公司 | 灵源街道
128 | 天时达商务酒店 | 预备 | 用地3亩，总建筑面积1.28万平方米，建设商务酒店，配套服务婴童创业园 | 2021-2023 | 5000 | 100 | 第一、二季度规划设计、手续办理；第三、四季度土地报批 | 16 | 2 | 18 | 筹备中。 |  | 松迅达中科电子（深圳）有限公司 | 灵源街道
129 | 梧桉溪灵源段景观提升项目 | 预备 | 建设梧桉溪灵源段1.96公里河道的公园式景观改造和微景观建设，包括慢行系统、生态护坡等 | 2021-2023 | 3000 | 100 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度手续报批 | 16 | 2 | 18 | 筹备中。 |  | 灵源街道办事处 | 灵源街道
130 | 灵源街道新型材料产业园 | 预备 | 用地60亩，打造医疗、环保等新型材料生产基地，第一期引进百丝达无纺布新型材料项目落地产业园 | 2021-2025 | 50000 | 300 | 第一、二季度百丝达无纺布项目规划设计；第三、四季度手续报批 | 17 | 2 | 19 | 筹备中。 |  | 灵源街道创业服务发展有限公司 | 灵源街道
131 | 林口夜市改造项目 | 预备 | 对原有林口夜市进行改造升级，打造休闲商业街，承接科创新区商业载体 | 2021-2025 | 5000 | 120 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度手续报批 | 12 | 2 | 14 | 筹备中。 |  | 灵源街道林口社区居委会 | 灵源街道
132 | 泉州高吉吉利汽车4S店 | 在建 | 用地1.5亩，总建筑面积800平方米，建设汽车销售展厅、维修车间及配套设施 | 2020-2021 | 5000 | 4000 | 第一季度展厅建设；第二季度展厅装修；第三季度试营业 | 4145 |  |  |  |  | 泉州高吉汽车销售服务有限公司 | 新塘街道
133 | 泉州富沃沃尔沃汽车4S店 | 在建 | 用地3亩，总建筑面积2000平方米，建设办公楼、汽车销售展厅、维修车间及配套设施 | 2020-2021 | 5500 | 4500 | 第一、二季度主体建设；第三季度外部装修；第四季度内部装修并投用 | 4320 |  |  |  |  | 泉州富沃汽车有限公司 | 新塘街道
134 | 新塘街道社区道路建设及整治工程 | 在建 | 建设空港路及部分社区道路，和丰路沙塘段改扩建，高压线入地、低压线靠墙，行车路面改扩建 | 2021 | 5000 | 4900 | 第一季度空港路招投标；第二季度空港路开工，社区道路方案设计；第三季度空港路完工，社区道路开工；第四季度社区道路完工 | 3875 |  |  |  |  | 新塘街道发展服务中心 | 新塘街道
135 | 新塘街道建筑立面整治项目 | 在建 | 立面整治面积26.4万平方米，涉及建筑294栋，对泉州绕城高速（新塘段）沿线、机场周边、梧林传统村落及周边民房进行立面整治 | 2020-2021 | 5000 | 2000 | 第一季度立面整治；第二季度完工 | 1700 |  |  |  |  | 新塘街道办事处及相关社区居委会 | 新塘街道
136 | 金冠微工业园项目 | 在建 | 用地45.59亩，总建筑面积6.4万平方米，改建厂房、办公楼、宿舍等 | 2020-2021 | 10000 | 3000 | 第一、二季度主体建设；第三季度厂房扩建、宿舍楼装修；第四季度配套建设及验收 | 2858 |  |  |  |  | 金冠（中国）食品有限公司 | 新塘街道
137 | 新益隆织造服饰生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积3.98万平方米，建设总部、研发中心、物流运营中心及配套设施，年产服装20万套、针织布3000吨、化纤布1000吨 | 2019-2023 | 10000 | 2000 | 第一、二季度一期主体续建；第三、四季度一期投用 | 1959 |  |  |  |  | 晋江市新益隆织造服饰有限公司 | 新塘街道
138 | 如绮雅卫生用品生产项目 | 在建 | 用地21亩，总建筑面积5万平方米，建设生产车间、仓库、办公研发大楼、员工公寓及配套设施，年产35万件卫生用品 | 2019-2022 | 25000 | 3000 | 第一季度二期前期工作；第二季度桩基建设；第三、四季度主体建设 | 2072 |  |  |  |  | 福建如绮雅卫生用品有限公司 | 新塘街道
139 | 梧林古村落周边景观提升配套项目 | 在建 | 建设梧林北路长度791米及一座桥梁；建设梧桉溪景观带用地110亩；改造梧桉溪长度800米 | 2020-2022 | 6000 | 1500 | 第一季度路基施工及管线埋设；第二季度路面结构施工；第三季度桥梁基础施工及市政污水主管迁改；第四季度钢拱桥安装，桥梁附属结构及路面面层施工 | 3100 |  |  |  |  | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 | 新塘街道
140 | 新塘街道乡村振兴建设项目 | 在建 | 梧林、南塘、杏坂、上郭、湖格等11个社区道路改造提升工程、环境整治、绿化、微景观、铺设污水管网、公共服务设施、裸房整治、集体用地开发建设等 | 2020-2022 | 6000 | 1500 | 第一季度确定项目；第二季度项目落地、推进；第三季度项目建设；第四季度组织验收 | 1236 |  |  |  |  | 新塘街道办事处及相关社区居委会 | 新塘街道
141 | 梧林文化自营商业项目 | 在建 | 用地10.43亩、总建筑面积4619平方米，包括14栋古大厝、1家咖啡馆、2家城市会客厅 | 2020-2021 | 5000 | 4500 | 第一、二季度怀纪宅茶局、榕树咖啡厅装修，运营；第三季度朝东楼、青普文化行馆装修、运营 | 2915 |  |  |  |  | 晋江市梧林青普投资有限公司 | 新塘街道
142 | ☆超特精铸鞋模生产项目 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积5万平方米，建设生产车间、仓库、办公大楼、研发大楼、员工公寓及配套设施，年产铸铝鞋模20万件 | 2020-2022 | 20000 | 8000 | 第一、二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶 | 6916 |  |  |  |  | 晋江超特精铸有限公司 | 新塘街道
143 | ☆梧林古村落保护开发建设项目 | 在建 | 用地250亩，新建古民居入口公园；改造提升梧垵溪梧林段溪岸两侧景观带2.66万平方米；加固修缮华侨建筑；改造提升华侨建筑群内部道路、绿化、供电和给排水等 | 2017-2022 | 50000 | 5000 | 第一季度开放区景观提升优化；第二、三、四季度开放区以外建筑、管网、景观绿化、夜景施工 | 5957 |  |  |  |  | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 | 新塘街道
144 | ☆豪川厂房、仓库及配套设施建设项目 | 在建 | 用地198亩，建设智能化仓储配送中心、电商、物流信息交易中心等配套设施 | 2019-2022 | 35000 | 10000 | 第一季度桩基施工；第二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度室外管网、道路、绿化工程施工 | 8978 |  |  |  |  | 福建豪川智慧物流有限公司 | 新塘街道
145 | 新塘街道中心幼儿园 | 在建 | 用地8亩，总建筑面积8000平方米，办学规模15个班，学生450人 | 2019-2021 | 4460 | 1460 | 第一季度二次装修进场；第二季度厨房、户外施工，设施设备采购；第三季度二次装修完工，投用 | 950 |  |  |  |  | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 | 新塘街道
146 | ☆晋新路安置房 | 在建 | 用地62亩，总建筑面积8.9万平方米，建设安置房、幼儿园及配套设施 | 2020-2023 | 26700 | 10000 | 第一季度报建；第二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶 | 8102 |  |  |  |  | 待定 | 新塘街道
147 | 闽狮纺织厂房扩建项目 | 在建 | 用地60亩，总建筑面积10.7万平方米，建设厂房，年产服装40万套 | 2020-2023 | 20000 | 5000 | 第一季度报建；第二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶、装修 | 3551 |  |  |  |  | 晋江市闽狮纺织品贸易有限公司 | 新塘街道
148 | 东西三路二期安置房 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积1.4万平方米，建设安置房 | 2021-2022 | 10000 | 7000 | 第一季度土地出让；第二季度开工建设；第三、四季度主体施工 | 2975 |  |  |  |  | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 | 新塘街道
149 | 梧林二期坑仔堀片区开发建设项目 | 在建 | 用地90亩，总建筑面积2万平方米，建设高端精品酒店、大师工作室、动吧等 | 2020-2023 | 20000 | 10000 | 第一季度游客服务中心及地下室招标、开工；第二季度动吧、精品酒店基坑开挖；第三季度主体施工，二期景观招标；第四季度外立面完工 | 5616 |  |  |  |  | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 | 新塘街道
150 | 晋江市新塘街道湖格小学（新校址） | 在建 | 用地32.4亩，总建筑面积2.16万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设施，办学规模48个班，学生2160人 | 2020-2022 | 9000 | 3500 | 第一季度施工招投标；第二季度教学楼、宿舍楼桩基；第三季度教学楼、宿舍楼主体建设；第四季度完善水电灯网智能化 | 2432 |  |  |  |  | 新塘街道湖格实验小学 | 新塘街道
151 | 新塘好时代电商直播基地 | 在建 | 用地42亩，总建筑面积7万平方米，建设仓储配送中心、电商及物流中心配套设施 | 2020-2021 | 10000 | 7000 | 第一、二季度内装修；第三季度引进设备；第四季度试运营 | 6133 |  |  |  |  | 晋江市菲博机械制造有限公司 | 新塘街道
152 | 新塘街道社区卫生服务中心迁建工程 | 预备 | 用地13.11亩，总建筑面积2万平方米，一期总建筑面积1.2万平方米，建设临床业务用房、公共卫生用房、计生用房及配套设施 | 2020-2023 | 9600 | 2400 | 第一季度立项、环评；第二季度土地划拨,规划手续；第三、四季度施工监理招投标，开工建设 | 295 |  |  |  |  | 新塘卫生服务中心 | 新塘街道 卫健局
153 | 晋江航空物流城项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积1.8万平方米，建设国际货运站、国内货运站、办公辅楼、快件中心及卡口等 | 2020-2022 | 13986 | 8391 | 第一季度合资协议协商；第二季度合资公司成立、用地报批；第三、四季度开工 | 5654 |  |  |  |  | 广东薛航集团有限公司 | 新塘街道 商务局
154 | 季延中学新塘分校 | 预备 | 用地100亩，建设教学楼、宿舍楼及配套设施办学规模48个班，学生2400人 | 2021- 2025 | 20000 | 500 | 第一、二季度选址；第三、四季度用地报批等前期工作 | 172 |  |  |  |  | 晋江新丝路文旅实业有限公司 | 新塘街道
155 | 新塘街道电子商务基地 | 预备 | 用地36.294亩，总建筑面积2万平方米，建设仓储配送中心、电商及物流中心及配套设施 | 2021-2022 | 5000 | 1000 | 第一、二季度用地报批；第三季度设计、预算；第四季度招投标 | 672 |  |  |  |  | 南塘社区居委会 | 新塘街道
156 | 富之达微工业园项目 | 预备 | 用地48亩，总建筑面积10.3万平方米，改造现有厂房，建设标准厂房、办公用房、宿舍楼及配套设施 | 2021-2022 | 10000 | 3000 | 第一季度确定方案；第二、三季度手续报批；第四季度进场施工 | 2066 |  |  |  |  | 晋江市财林纺织化工贸易有限公司 | 新塘街道
157 | 豪新物流园项目 | 预备 | 用地100亩，总建筑面积13.3万平方米，建设双层标准化仓储设施、分拣中心、功能区及配套设施 | 2021-2022 | 13000 | 5000 | 第一季度用地报批；第二季度方案设计、报批；第三季度施工图设计，施工许可证办理；第四季度桩基施工 | 3696 |  |  |  |  | 晋江豪新物流有限公司 | 新塘街道
158 | 鞋纺城打样中心 | 在建 | 引进一流打样公司，完成鞋纺城原辅材料销售到样版试制结构闭环 | 2021 | 10000 | 10000 | 第一、二季度招商并试运营；第三、四季度正式运营 | 6820 |  |  |  |  | 福建晋江鞋纺城有限责任公司 | 陈埭镇
159 | 源泰创业基地复合型商圈建设项目 | 在建 | 用地39亩，总建筑面积8万平方米，建设国际网批中心+第三方服务机构办公中心+职能仓储物流中心+研发设计中心及展示区四位一体的复合型商圈；配套线上批发平台“中国鞋库网” | 2020-2021 | 16000 | 15000 | 第一季度鞋库网上线及推广，对接直播机构，人行桥施工；第二季度鞋库网会员发展、人行桥竣工，引进直播机构、停车场施工；第三、四季度产业带多功能展厅与智能仓储物流建设并投用 | 12680 |  |  |  |  | 晋江市源泰创业基地有限公司 | 陈埭镇
160 | 吉元盛宝办公楼建设项目 | 在建 | 用地6.2亩，总建筑面积1.3万平方米，建设办公楼及配套设施 | 2019-2021 | 10100 | 8100 | 第一、二季度主体结构施工；第三季度内外装修；第四季度工程收尾，验收投用 | 6990 |  |  |  |  | 晋江吉元盛宝体育用品有限公司 | 陈埭镇
161 | 华升供应链品牌仓配运营中心 | 在建 | 利用三斯达公司总部办公楼（4万平方米），打造服务中小品牌商家的仓配一体化及优势品牌对接MCN直播带货运营中心 | 2020-2021 | 10000 | 9500 | 第一季度大楼装修改造；第二季度设备安装调试；第三季度招商试运行；第四季度正式运行 | 7000 |  |  |  |  | 晋江华升供应链管理有限公司 | 陈埭镇
162 | 嘉华青创园项目 | 在建 | 用地24亩，总建筑面积3.8万平方米，建设电商企业办公大楼、仓储物流、直播基地、创意办公大楼、高级人才公寓 | 2020-2021 | 15000 | 14200 | 第一季度园区消防、供电、园区外道路硬化改造；第二、三季度园区厂房、办公大楼、公寓等改造；第四季度景观工程、监控中心、智能化中心等设施建设 | 9780 |  |  |  |  | 晋江市嘉华商业管理有限公司 | 陈埭镇
163 | 安踏一体化产业园物流区二期、三期项目 | 在建 | 用地112.6亩，总建筑面积12.5万平方米，二期E、F、G库，三期H、J库，建设物流仓库，购置箱存储设备、轻载堆垛机、两向穿梭车、自动箱式输送线、高速分拣机等国内国际先进自动化物流设备 | 2021-2023 | 104565 | 20000 | 第一、二季度施工图、消防、人防、施工许可证报批；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 14490 |  |  |  |  | 福建安踏物流信息科技有限公司 | 陈埭镇
164 | 特城·阳光首府 | 在建 | 用地12.46亩，总建筑面积2.3万平方米，建设商住楼及配套设施 | 2020-2021 | 22000 | 21700 | 第一季度桩基施工；第二季度地下室及主体建设；第三季度主体建设；第四季度内外装修及室外工程建设 | 20250 |  |  |  |  | 晋江特城置业有限公司 | 陈埭镇
165 | 陈埭镇重点企业技改项目 | 在建 | 实施华昂、茂泰、联兴反光、兆安科技等规上企业生产线自动化及半自动化技术改造 | 2020-2021 | 27800 | 26900 | 第一、二季度厂房、车间等整理改造；第三季度购置设备、生产线及配套设施；第四季度设备、生产线安装调试、试产 | 25450 |  |  |  |  | 陈埭镇人民政府及相关企业 | 陈埭镇
166 | 鞋都片区C地块幼儿园 | 在建 | 用地10.5亩，总建筑面积8129.1平方米，建设综合楼及配套设施，办学规模18个班，学生540人 | 2020-2021 | 3450 | 3200 | 第一季度主体施工；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度验收投用 | 2720 |  |  |  |  | 福建浔道置业有限公司 | 陈埭镇
167 | 盛荣中心 | 在建 | 用地15.28亩，总建筑面积9.6万平方米，新建商业办公楼及其配套设施 | 2021-2023 | 32000 | 12000 | 第一季度施工许可证等前期手续办理；第二、三季度桩基及基护施工；第四季度土方开挖及底板施工 | 9200 |  |  |  |  | 泉州奥王实业有限公司 | 陈埭镇
168 | 陈埭新兴产业企业孵化 | 在建 | 孵化培育一批大数据、5G建设、人工智能、工业互联网等新兴科技创新公司 | 2020-2021 | 50000 | 43500 | 第一季度意向企业生产经营情况摸底；第二季度新兴产业孵化方案策划；第三、四季度意向企业着手实施方案 | 30020 |  |  |  |  | 陈埭镇人民政府及相关企业 | 陈埭镇
169 | 泉州天宫酒吧及商业街装修改造项目 | 在建 | 改造总建筑面积1.98万平方米 | 2020-2021 | 11000 | 10800 | 第一季度项目设计、图审及报批；第二季度裙楼商场装修改造；第三季度裙楼商场及商业街装修改造；第四季度裙楼商场开业 | 9780 |  |  |  |  | 福建世超文化传媒有限公司 | 陈埭镇
170 | 戏水乐园 | 在建 | 用地1.9亩，总建筑面积2125平方米，建设戏水乐园及其配套设施 | 2020-2021 | 5200 | 5000 | 第一季度主体封顶、内外装修、设备安装；第二季度建成投用 | 6920 |  |  |  |  | 福建省晋江文旅集团有限公司 | 陈埭镇
171 | 鞋纺城供应链中心 | 在建 | 通过打造线上APP和线下商户展厅相结合的方式，集中体现鞋纺城鞋辅材料一站采购优势，同时以成品鞋研发设计为切入点，引入相关研发设计机构，依托采购优势，推进形成采购-研发-生产-销售一体化供应链 | 2020-2021 | 5000 | 5000 | 第一季度前期报批；第二季度项目平台搭建；第三季度试运行 | 3510 |  |  |  |  | 福建晋江鞋纺城有限责任公司 | 陈埭镇
172 | 鞋纺城交易中心 | 在建 | 总建筑面积1500平方米，引入设计单位搭建连接鞋纺城商户和鞋材客户的批发零售平台 | 2020-2021 | 5000 | 5000 | 第一季度制定实施方案；第二季度办公场地装修及软件系统设计；第三季度中心软件系统调试和中心试运行；第四季度交易中心正式运营 | 3360 |  |  |  |  | 福建晋江鞋纺城有限责任公司 | 陈埭镇
173 | 晋江市市场采购贸易服务中心（晋江国际贸易服务中心） | 在建 | 改造总建筑面积1.5万平方米，建设市场采购贸易服务中心和联网信息平台，规划市场采购贸易试点专区 | 2020-2021 | 10000 | 9700 | 第一季度市场采购贸易服务中心装修施工；第二季度搭建市场采购贸易联网信息监管平台；第三、四季度规划市场采购贸易试点专区，招商 | 7500 |  |  |  |  | 福建晋江鞋纺城有限责任公司 | 陈埭镇
174 | ★乔丹工厂扩建改造项目 | 在建 | 引进意大利进口阿通电脑切割机器、空压机器、镭射激光机器、电脑针车、干燥机、无刀模电脑切割机、自动刷胶机、自动流水线等设备，年产运动鞋1000万双 | 2019-2021 | 41000 | 20000 | 第一、二季度生产线设备市场考察、预定等；第三、四季度设备安装调试 | 14840 |  |  |  |  | 乔丹体育股份有限公司 | 陈埭镇
175 | 鞋都片区安置房二期 | 在建 | 用地15亩，总建筑面积5万平方米 | 2020-2022 | 20000 | 6000 | 第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶、墙体砌筑 | 5260 |  |  |  |  | 泉州豪苑置业有限公司 | 陈埭镇
176 | 东海正荣府 | 在建 | 用地86.5亩，总建筑面积14.1万平方米，建设住宅、幼儿园及配套设施等 | 2020-2022 | 107000 | 30955 | 第一季度主体砌体砌筑；第二季度主体落架；第三季度园林景观施工；第四季度验收 | 27320 |  |  |  |  | 泉州荣晋置业有限公司 | 陈埭镇
177 | 陈埭镇建筑垃圾处理工程 | 在建 | 用地78亩，总建筑面积8000平方米，建设2处建筑垃圾处理设施 | 2020-2022 | 7800 | 4300 | 第一季度桩基施工；第二季度墙体砌筑；第三季度水电安装和外立面施工；第四季度室内装饰施工，室外管道及广场、道路等施工 | 3550 |  |  |  |  | 晋江市鼎盛再生资源有限公司 | 陈埭镇
178 | ★华宝科技休闲鞋智能化成型生产线产业化建设项目 | 在建 | 用地44.7亩，总建筑面积7.4万平方米，建设生产车间、研发检测中心，引进CK6140数控车床、VMC850加工中心、激光跟踪仪、三坐标测量仪等主要加工检测设备，建设4-6条智能化生产线和检测实验线，年产100条休闲鞋智能化成型生产线 | 2020-2022 | 20000 | 8000 | 第一季度用地报批；第二季度方案设计评审，设备选型；第三、四季度厂房桩基施工 | 6060 |  |  |  |  | 福建省华宝智能科技有限公司 | 陈埭镇
179 | 滨江农贸市场及配套设施项目 | 在建 | 用地11.8亩，总建筑面积3万平方米 | 2020-2022 | 20000 | 6000 | 第一季度地勘；第二季度桩基施工；第三季度地下室施工；第四季度裙楼施工 | 4930 |  |  |  |  | 晋江市滨江商贸市场有限公司 | 陈埭镇
180 | 陈埭镇道路综合改造提升工程 | 在建 | 全长15.89公里（涉及湖中、岸兜、坊脚等10个村），宽度15-20米，对湖兴路、求聪路、河滨北路(鞋都路至晋新路)、河滨南路、康龙东路、七一北路、河滨北路（晋东新区段）7条道路“白改黑”或重新铺设水泥路，完善管线、给排水、人行道等 | 2016-2022 | 22000 | 8104 | 第一季度七一中路、沟西路沥青铺设，岸兜一号支路、二号支路施工招投标，中兴路、河滨南路地下管线施工；第二季度沟西路标志标线，岸兜一号支路、二号支路地下管线埋设，中兴路、河滨南路地下管线续建；第三季度沟西路竣工，岸兜一号支路、二号支路路面施工，中兴路、河滨南路地下管线完工，破损路面更换；第四季度岸兜一号支路、二号支路竣工，中兴路人行道、路面沥青施工，河滨南路人行道、路面沥青施工 | 6710 |  |  |  |  | 陈埭镇人民政府 | 陈埭镇
181 | 浔兴世运华林春天 | 在建 | 用地135.54亩，总建筑面积30万平方米，建设商住楼、地下车库及其他配套设施 | 2018-2022 | 300000 | 80000 | 第一季度一期景观及装修、验收，二期内外装修；第二季度一期交房，二期内外装修，景观施工；第三季度二期内外装修，景观施工；第四季度二期地下室及配套工程完工、验收 | 72210 |  |  |  |  | 福建浔道置业有限公司 | 陈埭镇
182 | 百宏·双龙首府 | 在建 | 用地6.51亩，总建筑面积4.3万平方米，建设住宅及商业配套设施 | 2018-2021 | 20000 | 6000 | 第一季度主体施工；第二季度砌体、装修；第三季度绿化施工；第四季度竣工验收 | 4930 |  |  |  |  | 福建百宏房地产开发有限公司 | 陈埭镇
183 | 群德幼儿园 | 在建 | 用地5.34亩，总建筑面积3809平方米，建设教学楼、教工楼、室外活动操场和跑道，办学规模12班，学生360人 | 2017-2021 | 3000 | 1000 | 第一季度墙体粉刷；第二季度门窗安装、地面装饰及室外工程施工；第三季度二次装修 | 713 |  |  |  |  | 晋江市陈埭镇群德幼儿园 | 陈埭镇
184 | ☆紫峰里古厝群保护区项目 | 在建 | 用地39亩，总建筑面积9081平方米（不含地下室），迁建闽南古建筑、新建仿古建筑、保留闽南古建筑等 | 2019-2022 | 27946 | 3000 | 第一季度古厝修缮全面施工；第二季度地下室施工；第三、四季度地下室、古厝完工 | 2510 |  |  |  |  | 福建省晋江文旅集团有限公司 泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司 | 陈埭镇 滨江办
185 | 云悦峰景 | 在建 | 用地5.82亩，总建筑面积1.15万平方米，建设商住楼及配套设施 | 2020-2022 | 12000 | 6300 | 第一季度基础施工；第二季度地下室施工；第三季度建筑主体施工；第四季度外装修 | 5450 |  |  |  |  | 福建富鑫置业有限公司 | 陈埭镇
186 | 紫峰中学综合楼及体育馆项目 | 在建 | 用地3.5亩，总建筑面积9156平方米，建设综合楼、体育馆 | 2019-2021 | 3720 | 2000 | 第一季度综合楼装修完工，体育馆招投标；第二季度综合楼施工收尾，体育馆桩基施工；第三季度综合楼竣工初验，体育馆主体建设；第四季度综合楼消防验收，体育馆主体完工 | 1465 |  |  |  |  | 晋江市紫峰中学 | 陈埭镇
187 | 高登中学扩容改造项目 | 在建 | 用地12.49亩，总建筑面积2.3万平方米，改扩建高登中学体育馆、图书综合楼、宿舍楼、实验楼等配套设施 | 2020-2022 | 9500 | 800 | 第一季度图书综合楼地勘；第二季度图书综合楼施工图审查、人防审查等；第三季度图书综合楼工程规划许可证，工程预算及招标代理；第四季度工程预算财审、报建、招标 | 606 |  |  |  |  | 晋江市高登中学 | 陈埭镇
188 | 陈埭镇中小企业生产线提升项目 | 在建 | 对103家中小企业生产线自动化及半自动化改造 | 2020-2022 | 30000 | 14000 | 第一季度方案设计；第二、三季度购置设备；第四季度设备安装、试产 | 12700 |  |  |  |  | 陈埭镇人民政府及相关企业 | 陈埭镇
189 | 焓彬霖进出口贸易基地建设项目 | 在建 | 用地3.3亩，总建筑面积2.1万平方米，建设办公楼 | 2020-2021 | 8000 | 7600 | 第一、二季度办公楼主体建设；第三、四季度装修 | 6830 |  |  |  |  | 福建焓彬霖进出口有限公司 | 陈埭镇
190 | 秦闽丰新材料推广及智能制造项目 | 在建 | 租赁场所，改造面积1.1万平方米，引进智能化设备，自主研发自动冲孔、自动裁断、自动磨边、自动转印等自动化生产技术，年产鞋垫6000万双 | 2020-2021 | 10000 | 9700 | 第一季度厂房改造；第二季度高新科技鞋研发；第三季度新科技鞋应用；第四季度新技术应用推广 | 8730 |  |  |  |  | 福建秦闽丰科技有限公司 | 陈埭镇
191 | 陈埭镇重要通道绿化景观工程 | 在建 | 用地270亩，建设江滨南路、晋新路、河滨南路等重要通道广场、休闲步道、绿化景观、屋顶平改坡等 | 2020-2021 | 21000 | 20000 | 第一季度江滨南路绿化景观、晋新路绿化景观一期建设；第二季度河滨南路和晋新路绿化景观二期预算、财审；第三、四季度河滨南路和晋新路绿化景观二期进场施工 | 17520 |  |  |  |  | 陈埭镇人民政府 | 陈埭镇
192 | ☆晋东中学 | 预备 | 用地149.4亩，总建筑面积12万平方米，建设教学楼、实验楼、综合楼、运动场、宿舍楼、体育馆及配套设施，办学规模72个班，学生3600人 | 2021-2024 | 48000 | 5000 | 第一季度土地出让；第二季度勘察设计招标；第三季度施工图设计及工程招标；第四季度进场施工 | 3350 |  |  |  |  | 福建省晋江文旅集团有限公司 陈埭镇人民政府 | 陈埭镇
193 | 第五实验小学（鞋纺城校区） | 预备 | 用地36.9亩，总建筑面积2.6万平方米，建设教学楼、综合楼、教师宿舍楼及配套设施，办学规模30个班，学生1500人 | 2021-2024 | 10000 | 1000 | 第一、二季度用地报批、出让；第三季度勘察设计招标；第四季度施工图设计，工程招标 | 623 |  |  |  |  | 陈埭镇人民政府 | 陈埭镇
194 | ☆晋江市晋东医院 | 预备 | 用地209亩，总建筑面积21万平方米，建设集医疗（1200张床位）、教学、科研、预防、康复等多项功能于一体的国家级创伤区域医疗中心 | 2021-2025 | 190000 | 5400 | 第一、二季度立项，方案设计；第三、四季度征迁，施工图纸设计 | 4230 |  |  |  |  | 福建省晋江文旅集团有限公司 | 陈埭镇 卫健局
195 | 陈埭农村生活污水管网工程二期 | 预备 | 建设涵口、南霞美、鹏头、溪边、仙石等村村生活污水支管、接户管、检查井、化粪池 | 2021-2022 | 5300 | 4300 | 第一季度施工图设计；第二季度预算、财审；第三季度进场施工；第四季度续建 | 3490 |  |  |  |  | 陈埭镇人民政府 | 陈埭镇
196 | 晋东新区高端商务综合体 | 预备 | 用地400亩，建设集休闲娱乐、餐饮购物、居住功能于一体的高端城市商务综合体；国际鞋纺城中轴商业配套一期和二期纳入招商范围，一期建成部分按照出租方式，二期土地按照国有出让方式，由引进单位统筹运营 | 2021-2025 | 680000 | 80000 | 第一、二季度前期策划工作；第三季度招拍挂，方案、施工图设计；第四季度土地平整 | 129300 |  |  |  |  | 待定 | 陈埭镇
197 | ☆安踏-东祎达纺织面料鞋生产项目 | 在建 | 用地94亩，一期用地65亩、总建筑面积2.3万平方米，建设厂房及配套设施，购置拉力试验机、恒温恒湿试验机等机台设备，年产150万双鞋（纺织面料鞋） | 2020-2021 | 20000 | 14000 | 第一、二季度内外装修，消防验收，竣工备案；第三、四季度购置设备 | 13720 |  |  |  |  | 泉州市东祎达轻工发展有限公司 福建省安踏投资有限公司 | 池店镇
198 | 新晨淇集团科技大楼信息化建设项目 | 在建 | 改造总建筑面积1.5万平方米，信息化建设包含新晨淇科技（智慧城市、智慧交通、智慧建筑、智慧医疗、智能家居系统）、佰威装修公司、食品配送公司、家具公司、全屋定制公司等 | 2020-2022 | 5000 | 3000 | 第一、二季度9楼施工；第三、四季度10楼施工 | 2550 |  |  |  |  | 福建省新晨淇科技有限责任公司 | 池店镇
199 | 蓝光·雍锦府 | 在建 | 用地27.3亩，总建筑面积6.6万平方米，建设安置房、商品房及幼儿园 | 2019-2021 | 48700 | 27131 | 第一季度外装修；第二季度景观施工、设备安装；第三季度施工收尾、竣工验收、交付使用 | 23061 |  |  |  |  | 泉州蓝泽置业有限公司 | 池店镇
200 | 中海锦城 | 在建 | 用地135.6亩，总建筑面积29.6万平方米，建设商住楼及幼儿园 | 2019-2021 | 311603 | 30000 | 第一季度外装，交房；第二季度局部收尾及配套完善 | 33000 |  |  |  |  | 泉州市中海宏洋海创房地产开发有限公司 | 池店镇
201 | 中海锦城·东区 | 在建 | 用地29.7亩，总建筑面积6万平方米，建设商住楼及配套设施 | 2019-2021 | 56883 | 6883 | 第一季度局部收尾及配套完善 | 8900 |  |  |  |  | 泉州市中海宏洋海创房地产开发有限公司 | 池店镇
202 | 中梁•国府梁宸 | 在建 | 用地51.30亩，总建筑面积11万平方米，建设住宅楼、店面及配套设施 | 2019-2021 | 110872 | 52700 | 第一季度公区精装，室外景观施工，地下室抹灰和地坪完成；第二季度公区精装，主楼泥水作业大面完成，室外景观施工大面完成，地下室门窗和涂料施工完成；第三季度门窗和机电分项等施工，外墙真石漆施工完成，地下室强弱电、消防等设备安装完成，总平配套设施优化；第四季度交付前质量查验 | 45322 |  |  |  |  | 晋江梁宸房地产开发有限公司 | 池店镇
203 | 力高·君逸花园 | 在建 | 用地60.4亩，总建筑面积15.1万平方米，建设商住楼及幼儿园 | 2019-2021 | 133155 | 12000 | 第一季度景观工程完工；第二季度分项验收；第三季度竣工验收备案及产权登记；第四季度交房 | 10800 |  |  |  |  | 泉州力投房地产开发有限公司 | 池店镇
204 | 池店南片区景观水利工程一期（市域二号路以南机场连接线以东河道部分以及银雁街部分河道） | 在建 | 总长3822.59米，新开挖河道5条：中心河1387.58米、钱头河1051.45米、池店河机场连接线以东河段788.25米、陈塘河机场连接线以东河段337.07米、新店河（新增）安平路以西河段258.24米 | 2020-2022 | 10250 | 2500 | 第一季度池店河开工，各河段土方开挖、软基处理、护坡护岸等施工至40%；第二季度钱头河蓄水闸、陈塘河完工，新店河开工，各河段土方开挖、软基处理、护坡护岸等施工至50%；第三季度中心河、新店河完工，各河段土方开挖、软基处理、护坡护岸等施工至65%；第四季度池店河完工，各河段土方开挖、软基处理、护坡护岸等施工至80% | 2375 |  |  |  |  | 池店镇人民政府 | 池店镇
205 | 池店镇片区组团区间道路改造工程 | 在建 | 全长13.08公里，路基宽10-22米，四级公路，设计时速20公里，包括凤池西路景观提升改造2.31公里，龙池路1.5公里，仕春工业区2号路延伸段及园区配套道路0.72公里，池店、赤塘、洋茂、茂厝、清濛、潘湖等6个村的道路硬化总长10.86公里 | 2017-2022 | 20500 | 1500 | 第一季度陈泉路（溜石段）、东唐路、仕春工业区配套路完工；第二季度陈池路（池店段）I标段完工；第三季度龙池路开工；第四季度陈池路（池店段）II标段完工，龙池路继续施工 | 1275 |  |  |  |  | 池店镇人民政府 | 池店镇
206 | 池店南片区景观水利工程一期（市域三号路以南机场连接线以西河道部分） | 在建 | 总长2827.39米，包括市域三号路以南机场连接线以西部分河道、陈塘河、池店河、龙湖地产地块四条区间水系及相关绿化景观 | 2016-2021 | 6000 | 5000 | 第一季度河道开挖；第二季度配套景观、活动场所施工；第三季度竣工验收及移交 | 5050 |  |  |  |  | 晋江龙湖晋嘉置业有限公司 | 池店镇
207 | 保利上城 | 在建 | 用地122.32亩，总建筑面积20万平方米，建设高层住宅及配套设施 | 2019-2021 | 140000 | 105000 | 第一、二季度装修、竣工备案 | 117600 |  |  |  |  | 晋江市中航里城置业有限公司 | 池店镇
208 | 万科·金域滨江一期 | 在建 | 用地35.23亩，总建筑面积13.9万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 2017-2021 | 90000 | 35000 | 第一季度外立面完工、竣工备案；第二、三、四季度室内精装修、交房 | 31150 |  |  |  |  | 泉州市爱乐佳园置业有限公司 | 池店镇
209 | 万科·金域滨江二期 | 在建 | 用地68.68亩，总建筑面积24.1万平方米，建设住宅、商业、酒店及配套设施 | 2017-2021 | 130000 | 35000 | 第一、二、三季度室内精装修、交房 | 31020 |  |  |  |  | 泉州市爱乐置业有限公司 | 池店镇
210 | 万科·金域滨江三期 | 在建 | 用地81.11亩，总建筑面积27.8万平方米，建设住宅、办公、商场等 | 2014-2021 | 135000 | 45000 | 第一、二季度室内精装修、交房 | 39150 |  |  |  |  | 晋江菲莉置业有限公司 | 池店镇
211 | 当代万国城 | 在建 | 用地200亩，总建筑面积66.7万平方米，建设住宅、商业、办公楼及配套设施 | 2017-2022 | 260000 | 37800 | 第一季度三期竣工备案，四期桩基施工；第二季度三期交房，四期地下室施工；第三季度四期裙楼施工；第四季度四期主体封顶 | 36666 |  |  |  |  | 福建盛世联邦置业发展有限公司 | 池店镇
212 | 龙湖地产池店南项目 | 在建 | 用地196.62亩，总建筑面积59.2万平方米，建设高层（包括龙湖池店南项目七期、八期、十二至十五期） | 2017-2022 | 500000 | 20000 | 第一季度七、八期外墙、景观施工，十三期园区提升；第二季度七、八期外墙、景观施工，十三期交付；第三、四季度七、八期竣工备案 | 17200 |  |  |  |  | 晋江龙湖晋嘉置业有限公司 | 池店镇
213 | 百捷·中央公园摩尔组团酒店 | 在建 | 用地11.41亩，总建筑面积7.3万平方米，建设酒店及配套设施 | 2017-2022 | 35000 | 14000 | 第一季度内部砌墙及分户隔断；第二季度外墙幕墙施工；第三、四季度内部装修 | 12180 |  |  |  |  | 泉州百捷房地产开发有限公司 | 池店镇
214 | 百宏·御江南 | 在建 | 用地68.49亩，总建筑面积10.5万平方米，建设住宅及配套设施 | 2019-2022 | 108200 | 61000 | 第一季度外立面施工；第二季度市政配套施工；第三季度园林景观施工、验收；第四季度竣工备案 | 51850 |  |  |  |  | 泉州百宏房地产开发有限公司 | 池店镇
215 | 第三实验小学扩建项目 | 在建 | 用地24.22亩，总建筑面积1.9万平方米，建设教师宿舍楼、活动中心及地下水泵房,办学规模18个班，学生810人 | 2019-2021 | 9000 | 3500 | 第一季度主体竣工验收；第二季度室外工程竣工验收 | 2975 |  |  |  |  | 晋江市第三实验小学 | 池店镇
216 | 池店镇中心幼儿园改扩建工程 | 在建 | 用地5亩，总建筑面积8447.98平方米，翻建教学楼及早教中心 | 2019-2021 | 3000 | 2000 | 第一季度室内外装修；第二季度室外操场、运动场、围墙施工；第三季度竣工验收 | 1580 |  |  |  |  | 池店镇中心幼儿园 | 池店镇
217 | ☆百大妇产医院 | 在建 | 用地25.6亩，总建筑面积4.2万平方米，建设住院大楼、月子中心、体检中心等 | 2017-2022 | 40000 | 13000 | 第一季度1、2、6#楼砼结构施工，3、5#楼至地上10层砼结构施工；第二季度1、2、6#楼砖墙，3、5#楼砼结构施工；第三季度1-3、5-6#楼外墙装修；第四季度内部装修 | 11050 |  |  |  |  | 晋江青阳东方医院 | 池店镇
218 | 第三实验小学海丝校区 | 在建 | 用地24.4亩，总建筑面积1.9万平方米，建设教学楼、综合楼、宿舍楼等,办学规模18班，学生810人 | 2019-2022 | 7000 | 5000 | 第一季度基础及主体施工；第二季度砌体、水电安装；第三季度贴砖、门窗、涂料，外装修；第四季度外架拆除、场地清理，竣工验收 | 4200 |  |  |  |  | 晋江市第三实验小学 | 池店镇
219 | 新华洲水产市场二期 | 在建 | 用地23.45亩，总建筑面积4.2万平方米，建设农产品及干货分拣区、仓储配送区等 | 2019-2021 | 10000 | 3100 | 第一季度外墙砌砖；第二季度内墙施工；第三季度安装工程；第四季度室内装修 | 2635 |  |  |  |  | 兴业华洲（福建）农贸市场有限公司 | 池店镇
220 | 第七实验幼儿园 | 在建 | 用地7.9亩，总建筑面积5722.6平方米，建设教学楼及相关配套设施，办学规模15个班，学生450人 | 2020-2022 | 3000 | 600 | 第一、二季度基础施工；第三、四季度主体施工 | 432 |  |  |  |  | 晋江市第七实验幼儿园 | 池店镇
221 | 崇武小学 | 在建 | 用地28亩，总建筑面积2.0万平方米，建设教学楼、综合楼、教职工宿舍食堂和体育馆，办学规模24个班，学生1080人 | 2020-2022 | 8211 | 2000 | 第一季度室内外装修；第二季度室内装修；第三、四季度室外管道景观施工 | 1720 |  |  |  |  | 池店镇人民政府 | 池店镇
222 | 龙湖地产体育公园 | 在建 | 用地160亩，建设池店河及周边景观配套、跑道、网球场地、篮球场地及儿童游乐设施等 | 2021-2022 | 8000 | 6000 | 第一季度农转用报批、河道开挖；第二、三季度河道施工，周边景观、活动场地建设；第四季度河道蓄水、周边配套完工 | 6360 |  |  |  |  | 晋江龙湖晋嘉置业有限公司 | 池店镇
223 | 锡承工业大厦改造项目 | 在建 | 用地7.8亩，改造面积2.8万平方米，改造商业办公楼，建设网络直播平台和IP授权中心，全球跨境贸易及品牌服务平台 | 2021-2022 | 5000 | 3000 | 第一季度室内改造，机电设备安装、调试；第二、三、四季度室内外装修改造 | 2580 |  |  |  |  | 晋江市锡承塑胶制品有限公司 | 池店镇
224 | 晋江一中池店校区 | 在建 | 用地82.19亩，总建筑面积7.5万平方米，建设教学楼、科技楼、艺术楼，办学规模48个班，学生2400人 | 2020-2022 | 30000 | 15000 | 第一季度场地平整；第二、三季度桩基施工；第四季度主体施工 | 10800 |  |  |  |  | 福建省晋江文旅集团有限公司 | 池店镇
225 | 泉发骑士化纤生产项目 | 预备 | 用地26亩、总建筑面积5.6万平方米，建设厂房引进撑丝机、空压机、YJ800DS型高速电脑加弹机等设备，年产化纤、纺织1000吨 | 2019-2022 | 20000 | 10000 | 第一季度农转用报批；第二季度供地；第三季度三通一平；第四季度桩基施工 | 6500 |  |  |  |  | 福建省晋江泉发骑士鞋业有限公司 | 池店镇
226 | 高山亭颐年安养院护理中心 | 预备 | 用地10.5亩，总建筑面积1.2万平方米，与中医院合作运营，建设现代安养护理院 | 2021-2023 | 4000 | 300 | 第一、二、三季度办理前期手续；第四季度开工 | 231 |  |  |  |  | 庆莲寺 | 池店镇
227 | 晋江市第七实验小学二期项目 | 预备 | 用地9.5亩，总建筑面积1.3万平方米，建设教学楼、体育馆及教师宿舍楼等 | 2021-2023 | 5500 | 2000 | 第一季度立项、环评、水保报批；第二季度方案设计；第三季度勘察；第四季度施工图纸设计、预算 | 1500 |  |  |  |  | 晋江市第七实验小学 | 池店镇
228 | 华信智能产业基地 | 预备 | 用地43.5亩，总建筑面积10.2万平方米，建设可穿戴智能设备、微波毫米波通信零部件研发孵化中心、展览营销中心及物联网电商交易平台 | 2020-2022 | 60000 | 10000 | 第一、二、三季度前期手续报批及初步设计；第四季度基础施工 | 7000 |  |  |  |  | 福建省晋江市华信轻工有限公司 | 池店镇
229 | 金兴功能运动鞋生产项目 | 预备 | 用地20.6亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、研发楼及配套设施，引进40台德国阿通激光切割机、40台意大利DSM喷胶机、20台英国CRISPIN开版及切割机等，建设20条智能化生产线，年产150万双自行车鞋、足球鞋等功能运动鞋 | 2020-2022 | 23200 | 3000 | 第一、二季度二期农转用报批；第三季度场地平整；第四季度桩基施工 | 2460 |  |  |  |  | 福建省晋江市池店镇金兴鞋业有限公司 | 池店镇
230 | 崇文小学 | 预备 | 用地36.9亩，总建筑面积2.5万平方米，建设教学楼、综合楼、教工宿舍及体育馆，办学规模30个班，学生1350人 | 2020-2023 | 12430 | 500 | 第一季度选址、用地预审；第二季度农转用报批；第三季度供地；第四季度立项 | 420 |  |  |  |  | 池店镇人民政府 | 池店镇
231 | 桥南综合农贸市场 | 预备 | 用地16.3亩,总建筑面积2.07万平方米，引进智慧系统、农残检测设备等 | 2021-2024 | 7000 | 1000 | 第一季度规划设计方案；第二、三季度招商确定合作模式；第四季度开始建设 | 620 |  |  |  |  | 池店镇人民政府 | 池店镇
232 | 池店南国际高端品牌酒店项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积8万平方米，引入国际知名酒店品牌，建设高端星级酒店 | 2021-2025 | 100000 | 5000 | 第一季度土地挂牌出让；第二季度方案设计；第三、四季度办理前期手续 | 3450 |  |  |  |  | 晋江金龙置业有限公司 | 池店镇
233 | 池店物流商贸中心区改造项目 | 预备 | 改造水产、蔬菜、水果三大批发市场，向西对接紫帽片区，向南依托田园启动区及万亩拓展区，一期总规划面积1000亩，打造集市场、商贸、居住、仓储、物流于一体的物流商贸中心 | 2021-2025 | 100000 | 5000 | 第一、二季度规划方案；第三、四季度确定市场改造主体，启动改造 | 3750 |  |  |  |  | 池店镇人民政府及相关业主 | 池店镇
234 | 池店镇赤塘村电商园核心区及配套建设项目 | 预备 | 整合赤塘、洋茂、钱头、霞福、溜石等村电商及云仓储，盘活30万平方米闲置厂房，建设电商产业集聚区，其中一期以赤塘村为建设示范区，利用赤塘村南、北20余亩空杂地进行硬化并建设中转站及停车场，配齐配强园区配套 | 2021-2025 | 15000 | 1000 | 第一季度选定合作运营机构；第二季度规划方案设计；第三、四季度区域厂房、店铺统一规划、整理 | 550 |  |  |  |  | 池店镇赤塘村委会 | 池店镇
235 | 泉州中远学校扩建及配套项目 | 预备 | 用地17亩，总建筑面积11.28万平方米，建设综合楼、教职员工宿舍楼及配套设施 | 2021-2024 | 29000 | 7000 | 第一、二季度报建；第三季度教职员工宿舍楼进场施工；第四季度教职员工宿舍楼续建，配套项目用地报批 | 5600 |  |  |  |  | 泉州中远学校 | 池店镇
236 | 舒华总部大楼改造项目 | 预备 | 改造面积3万平方米，建设品牌酒店、写字楼 | 2021-2022 | 5000 | 2000 | 第一季度规划设计；第二、三季度办理相关手续；第四季度开工建设 | 1440 |  |  |  |  | 泉州市舒华房地产开发有限公司 | 池店镇
237 | 石船山水利建设项目 | 预备 | 对石船山水系进行清障及景观提升 | 2021-2022 | 9000 | 6000 | 第一、二季度动迁、报批；第三、四季度施工 | 5100 |  |  |  |  | 池店镇人民政府 | 池店镇
238 | 安海镇五金配件加工微产业园 | 在建 | 用地190亩，整合镇区车床、铣床、镗床等五金配件加工点聚集入园，补齐装备制造基地安海园产业链 | 2021-2023 | 25000 | 16000 | 第一季度用地报批；第二季度园区基础设施建设；第三、四季度一期厂房及配套设施建设 | 1100 |  |  |  |  | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇
239 | 安海镇玩具企业技术改造提升项目 | 在建 | 力利玩具、鸿顺儿童用品、万家宝儿童用品等5家玩具企业实施技改 | 2020-2022 | 12000 | 5000 | 第一、二、三季度设备安装、调试；第四季度部分企业投产 | 5700 |  |  |  |  | 安海镇人民政府及相关企业 | 安海镇
240 | 可慕幼儿园 | 在建 | 用地8.97亩,总建筑面积8200平方米，建设教学楼、宿舍、操场等，办学规模15个班，学生450人 | 2021-2023 | 3500 | 3000 | 第一季度报建；第二季度招投标及进场施工；第三、四季度主体建设、完工 | 850 |  |  |  |  | 安海镇可慕幼儿园 | 安海镇
241 | 安平开发区老旧厂房及周边环境改造提升项目 | 在建 | 对安平开发区老旧厂房及周边环境改造提升 | 2020-2022 | 22000 | 15000 | 第一、二季度周边道路改造、铺设；第三、四季度旧厂房及周边环境道路改造 | 11100 |  |  |  |  | 安海镇人民政府及相关企业 | 安海镇
242 | 恒昌机械生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积2.32万平方米，年产300台鞋机 | 2020-2021 | 10000 | 2000 | 第一季度配套设施建设；第二季度设备安装调试、投产 | 3850 |  |  |  |  | 福建省恒昌机械工贸有限公司 | 安海镇
243 | 翰墨学苑 | 在建 | 用地60.6亩，总建筑面积14.7万平方米，建设店铺、住宅、幼儿园及相关配套设施 | 2020-2022 | 94365 | 28000 | 第一季度地下室施工；第二季度主体建设；第三季度主体续建；第四季度主体封顶 | 29500 |  |  |  |  | 泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司 | 安海镇
244 | 安海镇道路改造提升工程 | 在建 | 全长12公里，包含石东路、鸿江路、内安路，路基宽7米，四级公路，双向两车道，设计时速20公里 | 2020-2023 | 10000 | 5000 | 第一季度进场施工；第二、三季度道路施工；第四季度完工验收 | 4250 |  |  |  |  | 安海镇人民政府 | 安海镇
245 | 养正中心小学前桐校区 | 在建 | 用地35亩，总建筑面积2.5万平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模48个班，学生2160人 | 2020-2021 | 13000 | 12900 | 第一季度报建；第二季度招投标及进场施工；第三、四季度主体建设 | 3950 |  |  |  |  | 养正中心小学前桐校区 | 安海镇
246 | 安海溪边安置小区 | 在建 | 用地17亩，总建筑面积4.2万平方米 | 2020-2022 | 20000 | 6000 | 第一、二季度桩基施工；第三、四季度主体施工 | 6500 |  |  |  |  | 安海镇溪边健康农业专业合作社 | 安海镇
247 | 安海实验幼儿园（宝龙园区） | 在建 | 用地5亩，总建筑面积4000平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模9个班，学生270人 | 2020-2022 | 3000 | 1500 | 第一、二季度桩基施工；第三、四季度主体建设、二次装修 | 1000 |  |  |  |  | 安海实验幼儿园 | 安海镇
248 | 安海镇皮革企业技术改造提升项目 | 在建 | 实施新凌皮革、秋夏皮革、永发制革、新艺制革、华联制革等皮革企业技改 | 2020-2022 | 22000 | 10000 | 第一、二季度部分企业购置设备；第三、四季度部分企业设备安装、调试 | 8200 |  |  |  |  | 安海镇人民政府及相关企业 | 安海镇
249 | ★聪勤机械制造基地项目 | 在建 | 用地150亩，总建筑面积10万平方米，建设厂房，年产100万套工程机械零部件 | 2020-2021 | 50000 | 30000 | 第一季度主体建设；第二季度配套设施建设；第三季度设备安装调试、试产；第四季度投产 | 24400 |  |  |  |  | 福建省聪勤机械制造有限公司 | 安海镇
250 | 装备基地安海园基础设施建设项目 | 在建 | 建设铺筑园中路、创业路、纵一路 | 2019-2022 | 10000 | 4000 | 第一季度园中路（少体校段）、园中路（养中段）建设；第二季度园中路（少体校段）、园中路（养中段）建成，纵一路基建报批；第三季度园中路（少体校段）、园中路（养中段）建成通车；第四季度创业路基建报批 | 4300 |  |  |  |  | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇
251 | 帮德机械生产项目 | 在建 | 用地32.39亩，总建筑面积2.6万平方米，引进数控车床15台，年产石材机械300台 | 2018-2022 | 10000 | 3000 | 第一、二、三季度主体建设；第四季度配套设施建设 | 3100 |  |  |  |  | 福建省晋江帮德机械有限公司 | 安海镇
252 | 安海镇五金机械中小企业技改项目 | 在建 | 科达衡器、兴翼机械等五金机械企业购置先进生产设备，提升企业制造水平 | 2019-2021 | 20000 | 10000 | 第一、二季度设备安装、调试；第三、四季度试生产 | 10400 |  |  |  |  | 安海镇人民政府及相关企业 | 安海镇
253 | ☆欧洲海洋大马戏项目 | 在建 | 用地30亩，建设欧洲海洋大马戏、海豚养殖训练基地、欧洲陆地大马戏、自闭症儿童治疗康复中心 | 2018-2021 | 20000 | 10000 | 第一季度室外工程；第二季度试运营；第三季度二次装修；第四季度完工 | 9050 |  |  |  |  | 福建水心湾文化传播有限公司 | 安海镇
254 | 侨成海景湾（C地块一、二期） | 在建 | 用地232.4亩，总建筑面积52.5万平方米，其中，一期用地102.6亩，总建筑面积18.6万平方米；二期用地129.8亩，总建筑面积33.9万平方米 | 2017-2021 | 262430 | 10000 | 第一季度完善地下室内部设施；第二季度景观绿化施工；第三、四季度工程收尾 | 10000 |  |  |  |  | 福建省侨成房地产开发有限公司 | 安海镇
255 | ☆养正中心小学（新校区） | 在建 | 用地62亩，总建筑面积4.2万平方米，办学规模48个班，学生2160人 | 2017-2021 | 20000 | 6000 | 第一季度一期（第一标段）竣工验收；第二季度室外工程施工；第三季度室外工程竣工验收 | 6390 |  |  |  |  | 安海镇养正中心小学 | 安海镇
256 | 联成机械制造项目 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积2.6万平方米，年产机械配件1000万件 | 2021-2022 | 12000 | 7000 | 第一季度基建手续办理；第二季度桩基施工；第三、四季度主体建设 | 5750 |  |  |  |  | 泉州联成机械有限公司 | 安海镇
257 | 和盛机械制造项目 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积2.5万平方米，年产400台石材机械 | 2021-2022 | 12000 | 4000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体厂房建设；第四季度设备安装调试、投产 | 3250 |  |  |  |  | 晋江市和盛机械有限公司 | 安海镇
258 | 荔松新型材料生产项目 | 在建 | 用地11.1亩，总建筑面积1.3万平方米，建设生产车间、生活区，年产2万吨钢板 | 2020-2021 | 15000 | 8700 | 第一、二季度厂房主体建设；第三季度配套设施建设；第四季度设备安装调试、投产 | 8000 |  |  |  |  | 晋江安能建材制造有限公司 | 安海镇
259 | 苗苗中心幼儿园（庵前园区） | 在建 | 用地10.5亩,总建筑面积1.3万平方米，建设教学楼、宿舍、操场等，办学规模18个班，学生540人 | 2021-2022 | 3000 | 2500 | 第一季度报建；第二季度招投标、进场施工；第三、四季度主体建设 | 1030 |  |  |  |  | 苗苗中心幼儿园 | 安海镇
260 | 安海镇敬老院 | 在建 | 用地16.1亩，总建筑面积1.7万平方米，其中一期总建筑面积6676平方米，床位124张 | 2019-2021 | 8886 | 4700 | 第一、二季度内部装修；第三季度配套设施建设；第四季度竣工 | 4600 |  |  |  |  | 安海镇人民政府 | 安海镇
261 | 凯益数控石材机械生产项目 | 在建 | 用地41亩，总建筑面积3.3万平方米 | 2021-2022 | 15000 | 12000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体建设；第四季度配套设施建设 | 13500 |  |  |  |  | 泉州市凯益数控机械有限公司 | 安海镇
262 | 华达国际酒店 | 在建 | 改造总建筑面积2万平方米 | 2020-2021 | 12000 | 11000 | 第一、二季度装修、验收；第三季度试营业 | 14000 |  |  |  |  | 泉州华南酒店有限公司 | 安海镇
263 | 安海城乡污水改造工程二期 | 在建 | 可慕村、菌柄村、下洪村、后蔡村等污水改造二期工程 | 2020-2021 | 6000 | 6000 | 第一季度项目设计；第二季度预算、财审、招标，进场施工；第三季度施工；第四季度基本完工 | 2820 |  |  |  |  | 安海镇人民政府 | 安海镇
264 | 安海镇重要通道环境整治改造提升工程 | 在建 | 内安路、少体校等改造提升工程 | 2020-2022 | 10000 | 8000 | 第一季度预算财审；第二季度招标、进场施工；第三季度施工；第四季度基本完工 | 7300 |  |  |  |  | 安海镇人民政府 | 安海镇
265 | 慎中实验学校实验综合楼建设项目 | 预备 | 用地1.9亩，总建筑面积6500平方米，建设实验楼、南大门等 | 2020-2022 | 3000 | 2000 | 第一季度设计优化；第二季度图纸审核；第三季度财政审核；第四季度招投标 | 600 |  |  |  |  | 慎中实验学校 | 安海镇
266 | 安海镇第三幼儿园(外曾园区） | 预备 | 用地10.5亩，总建筑面积1万平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模18个班，学生540人 | 2020-2022 | 3500 | 3000 | 第一、二季度报建；第三、四季度招投标、进场施工 | 1250 |  |  |  |  | 安海镇第三幼儿园 | 安海镇
267 | 中建城投绿色建材泉州区域总部及产研基地 | 预备 | 用地45亩，建设区域总部，年产70万立方米预拌混凝土 | 2021-2023 | 18000 | 12000 | 第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 4150 |  |  |  |  | 中建商品混凝土有限公司 | 安海镇
268 | 联兴机械生产项目 | 预备 | 用地46亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房及配套设施 | 2021-2023 | 15000 | 5000 | 第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 2380 |  |  |  |  | 泉州联兴金属材料贸易有限公司 | 安海镇
269 | 永庆机械生产项目 | 预备 | 用地21.8亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房及配套设施 | 2021-2023 | 10000 | 3500 | 第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 1750 |  |  |  |  | 泉州市永庆数控科技有限公司 | 安海镇
270 | 联诚机械生产项目 | 预备 | 用地43.7亩，总建筑面积3.3万平方米，建设厂房及配套设施，年产内齿圈40万件，轮边支承轴45万件，法兰件24万件 | 2021-2023 | 15000 | 5000 | 第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 2730 |  |  |  |  | 晋江市安海联诚机械有限公司 | 安海镇
271 | 福泰机械制造项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积6万平方米，年产各种金属剪切成型机械3000台 | 2021-2023 | 20000 | 3000 | 第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 1700 |  |  |  |  | 晋江市福泰机械制造有限公司 | 安海镇
272 | 兴安片区市政建设项目 | 预备 | 兴安片区周边配套道路，长3.5公里 | 2021-2023 | 15000 | 8000 | 第一季度土地报批；第二季度基建手续报批；第三季度招投标、开工；第四季度路基土方回填及软基处理 | 5100 |  |  |  |  | 安海镇人民政府 | 安海镇
273 | 龙山寺区域改造项目 | 预备 | 用地62亩，拆迁面积2.5万平方米，建设龙山寺寺前广场及地下停车场 | 2021-2023 | 25000 | 10000 | 第一、二季度征迁；第三、四季度招拍挂 | 6700 |  |  |  |  | 安海镇人民政府 | 安海镇
274 | 凌盛五金生产项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积2.8万平方米，年产不锈钢管制品、五金鞋扣、水暖器配件等3万吨 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | 第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 2150 |  |  |  |  | 晋江市凌盛五金制品实业有限公司 | 安海镇
275 | 中德顺机械生产项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积3.2万平方米，年产铸件6万吨 | 2021-2023 | 15000 | 3000 | 第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 1750 |  |  |  |  | 晋江市中德顺机械有限公司 | 安海镇
276 | 创冠机械制造项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积2.6万平方米，年产各种鞋用机械及配件50万件 | 2021-2023 | 20000 | 3900 | 第一、二、三季度基建手续办理；第四季度桩基施工 | 1780 |  |  |  |  | 晋江市创冠金属机械有限公司 | 安海镇
277 | ☆安海中小企业创业园 | 预备 | 用地800亩，总建筑面积73万平方米，引进20家企业入驻 | 2021-2024 | 100000 | 30000 | 第一季度土地报批；第二季度场地平整；第三季度工业项目施工图设计；第四季度区间道路建设 | 4550 |  |  |  |  | 晋江市经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇
278 | 炜兴机电陶瓷智能分拣及包装设备生产项目 | 预备 | 用地28亩，总建筑面积2.4万平方米，年产130台（套）智能分拣及包装设备 | 2021-2023 | 15000 | 3000 | 第一季度用地报批；第二、三季度基建手续办理；第四季度场地平整和桩基施工 | 1640 |  |  |  |  | 江西炜兴机电有限公司 | 安海镇
279 | 佳润德机械生产项目 | 预备 | 年组装2800台纸制品机械 | 2021-2023 | 12000 | 3000 | 第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 2100 |  |  |  |  | 晋江市佳润德机械设备有限公司 | 安海镇
280 | 盛达石材数控加工设备生产项目 | 预备 | 用地75亩，总建筑面积6万平方米，年产高端石材数控加工机械设备5000台（套） | 2021-2023 | 20000 | 3000 | 第一、二、三季度基建手续办理；第四季度桩基施工 | 2300 |  |  |  |  | 福建盛达机器股份公司 | 安海镇
281 | 金晖自动化纸尿裤和卫生巾生产设备项目 | 预备 | 用地28亩，总建筑面积2.4万平方米，年产50台（套）的智能化纸尿裤和卫生巾生产线 | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 第一季度用地报批；第二、三季度基建手续办理；第四季度场地平整和桩基施工 | 1940 |  |  |  |  | 福建华硕机械有限公司 | 安海镇
282 | 银阳智能机械制造项目 | 预备 | 用地25亩，总建筑面积2.1万平方米，建设研发中心、汽车配件智能制造基地及销售运营中心 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度签约；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理 | 1200 |  |  |  |  | 晋江市银阳机械配件有限公司 | 安海镇
283 | 先达智能数控设备制造项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积2.7万平方米，建设工业数控自动化技术和工业机器人控制系统研发中心、工业机器人制造中心和销售运营中心 | 2022-2023 | 12000 | 2000 | 第一季度签约；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理 | 1100 |  |  |  |  | 福建先达机械有限公司 | 安海镇
284 | 柳峰汽车配件生产项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积2.7万平方米，年产5万台驱动桥 | 2021-2023 | 10000 | 5000 | 第一季度用地报批；第二季度基建手续办理；第三季度场地平整；第四季度桩基施工 | 3300 |  |  |  |  | 晋江市安海柳峰汽车配件工贸有限公司 | 安海镇
285 | 功针机械生产项目 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积1.6万平方米，引进日本岛精公司先进技术，开发设计机台产品组装，生产国内先进纺织机械 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理 | 1350 |  |  |  |  | 福建省功针机械工贸有限公司 | 安海镇
286 | 凯达石材机械生产项目 | 预备 | 用地21亩，总建筑面积1.7万平方米，建设生产线4条及配套1200KVA变压器等设施，年产1000套机械产品 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理 | 1350 |  |  |  |  | 晋江市凯达石材机械有限公司 | 安海镇
287 | 三标汽车配件生产项目 | 预备 | 用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，购置数控车床、龙门刨铣床、卧式数控镗床、压力机等先进设备和检测设备，生产各类型的汽车配件 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理 | 1350 |  |  |  |  | 晋江市三标汽车配件有限公司 | 安海镇
288 | 梧峰机械配件生产项目 | 预备 | 用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，生产高端铸件制品、机械配套 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理 | 1350 |  |  |  |  | 晋江市梧峰精密铸造有限公司 | 安海镇
289 | 腾达机械配件生产项目 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积1.6万平方米，建成集机械、电器贸易、加工、仓储及配送为一体的规模化经营企业，生产机械，电器配件 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理 | 1350 |  |  |  |  | 晋江市腾达齿轮轴制造有限公司 | 安海镇
290 | 鑫发旋开盖生产项目 | 预备 | 用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，引进英国玻璃瓶旋开盖流水线设备，日产50万只玻璃瓶旋开盖 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理 | 1350 |  |  |  |  | 晋江市安海鑫发瓶盖厂 | 安海镇
291 | 龙山寺安置房 | 预备 | 用地48亩，总建筑面积12万平方米 | 2021-2023 | 50000 | 24000 | 第一、二季度方案设计、报批；第三、四季度土地招拍挂、开工建设 | 5000 |  |  |  |  | 安海镇人民政府 | 安海镇
292 | 力绿工业园 | 预备 | 建设企业总部大楼、食品工业园区，打造智能化海苔、米制品等膨化食品生产基地、海苔标准化研发基地 | 2022-2025 | 10000 | 1000 | 第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理 | 500 |  |  |  |  | 晋江力绿食品有限公司 | 安海镇
293 | 安海新农村建设乡村振兴项目 | 预备 | 包括路灯工程、村间道路工程、公园景观绿化工程、曾埭村文化体育广场、菜市场改造工程，乡村微景观等 | 2021-2023 | 30000 | 5000 | 第一、二季度制定项目建设计划；第三、四季度省级试点村工程施工 | 6500 |  |  |  |  | 安海镇人民政府 | 安海镇
294 | 闽投储能项目二期 | 预备 | 用地12亩，总建筑面积1.2万平方米，总规模300MWh | 2022-2024 | 60000 | 2000 | 第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理 | 1560 |  |  |  |  | 晋江闽投电力储能科技有限公司 | 安海镇
295 | 安海镇申遗点及周边环境整治提升工程 | 预备 | 白塔广场、安平桥修缮、景区改造、夜景提升等 | 2021-2023 | 10000 | 8000 | 第一、二季度方案设计、基建手续办理；第三、四季度开工建设 | 6080 |  |  |  |  | 安海镇人民政府 | 安海镇
296 | 世纪大道南延伸片区征迁及北环路两侧周边改造工程 | 预备 | 以建设世纪大道南延伸为契机，对桥山路以西，北环路以北，世纪大道两侧的区域进行片区改造1300亩，并规划建设市政道路、市政配套、安置房等项目 | 2021-2025 | 150000 | 5000 | 第一、二、三、四季度启动前期、方案设计等 | 350 |  |  |  |  | 安海镇人民政府 | 安海镇
297 | 盼盼膨化食品生产项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积3.2万平方米，建设厂房及配套设施，引进全自动先进生产线6条、年产膨化食品8000吨 | 2021-2023 | 20000 | 500 | 第一季度报建；第二季度土方平整；第三季度地勘；第四季度施工图纸优化 | 250 |  |  |  |  | 福建省晋江福源食品有限公司 | 安海镇
298 | 安海东连接线延伸段工程 | 预备 | 长450米，红线宽度40米 | 2021-2023 | 5000 | 500 | 第一、二季度方案设计、征迁；第三、四季度开工建设 | 365 |  |  |  |  | 安海镇人民政府 | 安海镇
299 | 梧山商住房项目 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积4万平方米 | 2021-2023 | 35000 | 10000 | 第一、二季度方案设计、征地拆迁；第三、四季度开工 | 650 |  |  |  |  | 待定 | 安海镇
300 | ☆众合联物联网电子商务产业园 | 在建 | 用地99.18亩，总建筑面积15万平方米，建设现代智慧物流中心及RFID与应用、物联网电子商务平台服务中心、现代冷链恒温仓储及物联网络传感器与应用 | 2020-2022 | 50000 | 20000 | 第一季度一期内外装修；第二季度一期投用；第三季度二期开工；第四季度二期基础施工 | 21000 |  |  |  |  | 众合联（福建）科技有限公司 | 磁灶镇
301 | ☆韵达速递福建晋江分拨中心 | 在建 | 用地80亩，总建筑面积10万平方米，建设集办公楼、宿舍楼、分拨中心为一体的全自动化分拨中心 | 2020-2021 | 30000 | 15000 | 第一、二季度内外装修；第三季度设备安装、调试；第四季度竣工投产 | 15000 |  |  |  |  | 福州闽韵速递有限公司泉州分公司 | 磁灶镇
302 | 可利森无尘纸生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积3万平方米，建设办公楼、宿舍楼、厂房及配套设施，年产无尘纸5000万平方米 | 2020-2021 | 12000 | 6000 | 第一、二季度内外装修；第三季度设备安装、调试；第四季度竣工投产 | 6000 |  |  |  |  | 泉州市可利森无纺布有限公司 | 磁灶镇
303 | 冠兴纸箱生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积3万平方米，建设办公楼、宿舍楼、厂房及配套设施，年产纸箱2000万平方米、纸板6000万平方米 | 2020-2021 | 20000 | 10000 | 第一、二季度内外装修；第三季度设备安装、调试；第四季度竣工投产 | 9800 |  |  |  |  | 泉州市冠兴环保科技有限公司 | 磁灶镇
304 | 磁灶镇中心镇区市政道路项目 | 在建 | 苏垵二桥连接线延伸段长0.73公里，宽14米；西南片区配套道路长1.1公里，宽20米 | 2020-2021 | 5000 | 2500 | 第一季度报批；第二季度场地整理；第三季度管道施工；第四季度路面施工 | 2580 |  |  |  |  | 磁灶镇人民政府 | 磁灶镇
305 | ☆福建省包装印刷产业(晋江)基地 | 在建 | 用地10000亩，建设生产加工区、标准厂房区、商住区、市场物流区 | 2009-2022 | 200000 | 5000 | 第一季度开工准备；第二季度雨污水管道施工；第三季度路基路面施工；第四季度人行道及照明施工 | 4200 |  |  |  |  | 省印刷产业（晋江）基地开发建设有限公司 | 磁灶镇 西园街道
306 | ☆三六一度（晋江）综合基地 | 在建 | 用地1000亩，总建筑面积83.8万平方米，建设集设计研发、办公、生产、销售、仓储物流、展览展示及上下游配套产品生产等为一体的综合基地 | 2015-2022 | 200000 | 30000 | 第一季度二期B地块开工建设，三期基础施工；第二季度二期B地块基础施工，三期主体施工；第三季度二期B地块主体施工，三期内外装修；第四季度二期B地块设备调试并试运行，三期工程扫尾 | 28200 |  |  |  |  | 三六一度（中国）有限公司 | 磁灶镇 西园街道
307 | ★特步鞋服生产项目 | 在建 | 用地374亩，总建筑面积30万平方米，建设集运动鞋服及配套产品研发、营销一体化的工业园，年产运动鞋1500万双、服装1000万套 | 2018-2022 | 100000 | 30000 | 第一季度二期方案变更报批；第二季度二期基础施工；第三、四季度二期主体施工 | 29500 |  |  |  |  | 特步（晋江）有限公司 | 磁灶镇
308 | ☆成昌环保新型材料生产项目 | 在建 | 用地100亩，总建筑面积10万平方米，年产双色EVO鞋底1200万双、生物降解鞋材6000吨 | 2021-2023 | 50000 | 15000 | 第一、二季度一期基础施工；第三、四季度一期主体施工 | 15100 |  |  |  |  | 香港成昌鞋业有限公司 | 磁灶镇
309 | 荣嘉华纸业生产项目 | 在建 | 用地24亩，总建筑面积2.2万平方米，建设办公楼、宿舍楼、厂房及配套设施，引进1条纸箱生产线，年产纸箱2000万平方米、纸板6000万平方米 | 2019-2021 | 35000 | 10000 | 第一季度二期基础施工；第二季度二期主体施工；第三季度二期设备调试；第四季度二期投用 | 9600 |  |  |  |  | 泉州荣嘉华纸业有限公司 | 磁灶镇
310 | ★泉州顺丰创新产业园项目 | 在建 | 用地260亩，总建筑面积21万平方米，建设互联网创新服务区、智能物流服务区 | 2021-2023 | 203200 | 60000 | 第一季度报建；第二、三季度基础施工；第四季度主体施工 | 53000 |  |  |  |  | 晋江市捷泰企业管理有限公司 | 磁灶镇
311 | 海西建材家居装饰交易中心 | 在建 | 用地342亩，总建筑面积80万平方米，建设街铺、大卖场及配套设施等 | 2012-2022 | 300000 | 10000 | 第一季度三期方案设计；第二季度报批；第三季度工程招标；第四季度报建 | 8200 |  |  |  |  | 福建磁商投资发展有限责任公司 | 磁灶镇
312 | ★海峡国际五金机电交易中心 | 在建 | 用地457亩，总建筑面积72.7万平方米，建设专卖商铺、专业馆、国际交易中心及配套设施 | 2013-2022 | 250000 | 20000 | 第一季度三期C1地块竣工验收；第二季度三期C1地块交房；第三季度三期C2地块招拍挂；第四季度三期C2地块设计、报建 | 16700 |  |  |  |  | 福建省万贯五金机电城有限公司 | 磁灶镇
313 | 中骏丽景府 | 在建 | 用地100亩，总建筑面积10万平方米（其中南地块70亩，总建筑面积7万平方米；北地块30亩，总建筑面积3万平方米） | 2019-2023 | 200000 | 40000 | 第一季度三期地下室施工；第二季度主体施工；第三季度主体封顶；第四季度内外装修 | 38500 |  |  |  |  | 泉州鑫中瑞开发有限公司 | 磁灶镇
314 | ☆新业城市广场 | 在建 | 用地92亩，总建筑面积18.54万平方米，建设商业、住宅、酒店等 | 2019-2023 | 180000 | 40000 | 第一季度三期地下室施工；第二季度主体施工；第三季度主体封顶；第四季度内外装修 | 37800 |  |  |  |  | 福建大卫实业有限公司 | 磁灶镇
315 | 世贸云玺 | 在建 | 用地66.7亩，总建筑面积12.9万平方米，建设商业、住宅、幼儿园等 | 2019-2022 | 100000 | 30000 | 第一季度外装；第二季度公共设施建设；第三季度绿化及配套施工；第四季度幼儿园装修 | 29900 |  |  |  |  | 泉州世茂祥瑞房地产有限公司 | 磁灶镇
316 | ☆雅艺彩印生产项目 | 在建 | 用地200亩，总建筑面积20万平方米，建设彩印生产车间、仓库及配套设施，引进德国印刷机、自动啤机、自动烫金机、瓦楞纸板及纸箱生产线一套，年产礼品盒600万个、浆糊盒600万个 | 2021-2023 | 40000 | 15000 | 第一季度一期开工准备；第二季度开工建设；第三季度基础施工；第四季度主体施工 | 10850 |  |  |  |  | 福建雅艺彩印有限公司 | 磁灶镇
317 | 磁灶财富新城项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积3.4万平方米，建设商业、住宅等 | 2019-2022 | 40000 | 12000 | 第一季度主体封顶；第二、三季度内外装修；第四季度公共设施建设 | 11700 |  |  |  |  | 福建晋江市磁商置业有限公司 | 磁灶镇
318 | 磁灶镇村级敬老院工程 | 在建 | 用地7.4亩，总建筑面积2.15万平方米，建设国泰养老院二期、钱坡村敬老院、上厝村敬老院、洋尾村敬老院 | 2021-2022 | 8000 | 4000 | 第一季度开工建设；第二季度桩基施工；第三、四季度主体施工 | 4100 |  |  |  |  | 磁灶镇人民政府及相关敬老院 | 磁灶镇
319 | 磁灶印刷包装企业技改项目 | 在建 | 实施永源包装、安琪儿纸品、新峰包装、印尚包装、君达包装、集祥等企业技改 | 2021 | 20000 | 20000 | 第一季度永源、新峰技术改造；第二季度印尚、君达技术改造；第三季度安琪儿技术改造；第四季度集祥技术改造 | 21000 |  |  |  |  | 磁灶镇人民政府及相关企业 | 磁灶镇
320 | 磁灶镇陶瓷企业技改项目 | 在建 | 实施丹豪、广厦、广达、源利等企业技改 | 2021 | 40000 | 40000 | 第一季度场地平整；第二季度生产线建设；第三季度设备引进安装；第四季度设备调试、投产 | 40000 |  |  |  |  | 磁灶镇人民政府及相关企业 | 磁灶镇
321 | 磁灶镇现代商贸中心 | 在建 | 用地272亩，总建筑面积64万平方米，建设城市综合体 | 2010-2021 | 240000 | 5000 | 第一季度绿化、公共道路、广场等配套设施设计；第二季度绿化、公共道路、广场等配套设施开工建设；第三季度绿化、公共道路、广场等配套设施施工；第四季度绿化、公共道路、广场等配套设施完工 | 4400 |  |  |  |  | 泉州鑫中瑞开发有限公司 | 磁灶镇
322 | 豪信汽车仓储物流项目 | 在建 | 用地100.2亩，总建筑面积7.6万平方米，建设办公、宿舍楼、钢结构厂房 | 2016-2021 | 30000 | 4000 | 第一、二季度设备引进安装；第三、四季度设备调试并试运行 | 4300 |  |  |  |  | 福建省泉州豪信汽车物流有限公司 | 磁灶镇
323 | 百世物流园二期项目 | 在建 | 用地60亩，总建筑面积2.5万平方米，建设进港件智能分拣中心 | 2021 | 15000 | 15000 | 第一季度报建及土方平整；第二季度基础施工；第三季度主体施工；第四季度完工并投用 | 14300 |  |  |  |  | 杭州百世网络技术有限公司上海分公司 | 磁灶镇
324 | 扬美中心幼儿园 | 在建 | 用地9亩，总建筑面积6350平方米，建设综合楼、道路及配套设施，办学规模12个班，学生360人 | 2021-2025 | 3000 | 1500 | 第一季度工程招投标；第二季度主体加固和消防水池及门卫室施工；第三季度室内外装修；第四季度竣工验收 | 1200 |  |  |  |  | 磁灶镇扬美中心幼儿园 | 磁灶镇
325 | 中辉厂区改造提升项目 | 预备 | 用地150亩，改扩建厂房，引进轻工业、物流等成长型企业，打造微工业园 | 2021 | 16000 | 16000 | 第一季度规划设计；第二季度报建；第三季度施工；第四季度完工并投用 | 12000 |  |  |  |  | 中辉景业集团有限公司 | 磁灶镇
326 | 磁灶实验小学陶英校区 | 预备 | 用地45.7亩，总建筑面积2.67万平方米，建设教学楼、综合楼、教师宿舍楼、运动场及配套设施，办学规模48个班，学生2160人 | 2021-2025 | 15000 | 2000 | 第一季度土地划拨，规划方案审核；第二季度办理工程规划许可证，消防、人防审核；第三季度工程预算和财审；第四季度招投标、开工 | 1600 |  |  |  |  | 晋江市磁灶实验小学 | 磁灶镇
327 | 晋江市第五中学改扩建项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积3.41万平方米，建设教学楼、大礼堂、操场等，办学规模48个班，学生2400人 | 2021-2025 | 3000 | 1000 | 第一季度立项和地勘；第二季度方案审核和施工图设计；第三季度图审、工规、消防、人防审核；第四季度工程预算、财审 | 800 |  |  |  |  | 晋江市第五中学 | 磁灶镇
328 | 聚华厂房及综合楼建设项目 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积2.4万平方米，建设厂房及综合楼，年产纸袋1000万只，纸杯3亿只 | 2021-2022 | 15000 | 7500 | 第一季度土地平整；第二季度报建；第三季度开工建设；第四季度基础施工 | 5750 |  |  |  |  | 晋江市聚华环保科技有限公司 | 磁灶镇
329 | 龙易配智慧物流平台一站式场站服务中心项目 | 预备 | 打造龙易配信息软件开发、线上线下互联互通的全产业链的智慧物流生态园 | 2021-2023 | 11000 | 3200 | 第一季度方案设计及报批；第二季度开工建设；第三季度建筑主体装修；第四季度建设完工、投用 | 2780 |  |  |  |  | 泉州市闽运兴物流有限责任公司 | 磁灶镇
330 | 晋兴职业中专学校迁建项目 | 预备 | 用地80.5亩，总建筑面积3.38万平方米，建设学生公寓、教学综合楼、实验楼、食堂及运动场等 | 2021-2025 | 18000 | 8800 | 第一季度校园修缮改造工程招投标，学生公寓、教学综合楼图审等报批；第二季度校园修缮改造工程施工，学生公寓、教学综合楼办理工程规划许可证和消防、人防审批；第三季度学生公寓、教学综合楼工程预算、财审；第四季度学生公寓、教学综合楼工程招投标 | 6560 |  |  |  |  | 晋江市晋兴职业中专学校 | 磁灶镇
331 | 磁灶中学扩建项目 | 预备 | 总建筑面积2.6万平方米，建设食堂、教师宿舍、教学楼，办学规模48个班，学生2400人 | 2021-2025 | 9000 | 5600 | 第一季度一期立项和地勘；第二季度方案审核和施工图设计；第三季度图审、工程规划许可证，消防、人防审核；第四季度预算、财审 | 4120 |  |  |  |  | 晋江市磁灶中学 | 磁灶镇
332 | 磁灶中心幼儿园 | 预备 | 用地13.7亩，总建筑面积1.2万平方米，建设综合楼、门卫室、风雨走廊、绿化、道路及配套设施，办学规模18个班，学生540人 | 2021-2025 | 4600 | 2000 | 第一季度选址；第二季度用地预审、发布土地征收公告；第三季度社会稳定风险评估，发布征地补偿安置方案公告；第四季度土地报批 | 1600 |  |  |  |  | 晋江市磁灶中心幼儿园 | 磁灶镇
333 | 磁灶实验小学梅溪校区 | 预备 | 用地80亩，总建筑面积3万平方米，建设教学楼、综合楼、教师宿舍楼、体育馆、运动场及配套设施，办学规模48个班，学生2160人 | 2021-2025 | 3000 | 500 | 第一季度校园整体规划设计；第二季度教学楼、综合楼修缮工程预算；第三季度财审，招投标；第四季度修缮施工 | 400 |  |  |  |  | 晋江市磁灶实验小学 | 磁灶镇
334 | 尚志中学扩容建设项目 | 预备 | 用地30.7亩，建设学生宿舍楼、科技楼、室内体育馆等，办学规模20个班，学生1000人 | 2021-2025 | 3000 | 100 | 第一季度选址和用地规划许可；第二季度用地预审、发布土地征收公告，围墙；第三季度社会稳定风险评估征地补偿安置方案公告；第四季度用地农转用，土地征收 | 80 |  |  |  |  | 晋江市尚志中学 | 磁灶镇
335 | 内坑镇中小企业技改项目 | 在建 | 实施胜海鞋业、亿兴橡胶、利友鞋业、版筑建材、和兴鞋塑、航万汽配、品质陶瓷、泗农建材、美思邦鞋业、美凯源鞋业等企业技改 | 2020-2024 | 50000 | 15000 | 第一、二季度设备购置；第三、四季度部分设备购置并安装调试 | 15220 |  |  |  |  | 内坑镇人民政府及相关企业 | 内坑镇
336 | 金宏昌卫生用品厂房建设及技改项目 | 在建 | 总建筑面积1.5万平方米，建设生产车间，改造提升厂房、办公室，引进成型机、堆垛机等设备，年增产卫生用品3000万片 | 2019-2023 | 17000 | 8000 | 第一、二季度生产配套设备安装；第三、四季度试产 | 7997 |  |  |  |  | 福建省金宏昌卫生用品有限公司 | 内坑镇
337 | 金宏昌体育用品厂房建设及技改项目 | 在建 | 总建筑面积1万平方米，建设生产车间，改造提升厂房、办公室，引进10台发泡机等设备，年增产拖鞋1000万双 | 2019-2021 | 10000 | 5000 | 第一、二季度生产配套设施建设；第三、四季度设备采购、安装 | 4757 |  |  |  |  | 福建金宏昌体育用品有限公司 | 内坑镇
338 | 安泰建材技改及光伏项目 | 在建 | 用地488亩，屋面面积7万平方米，建设10MW屋顶分布式光伏项目，引进喷墨印花机、辊道窑、大型压砖机等设备，年增产1500万平方米瓷砖，年发电量1000万度 | 2019-2022 | 10000 | 1000 | 第一、二、三季度10MW屋顶分布式光伏系统安装；第四季度并网试发电 | 1088 |  |  |  |  | 福建省安泰建材实业有限公司 | 内坑镇
339 | 铭兴速冻食品生产项目 | 在建 | 总建筑面积11.1万平方米，改造生产车间、仓储仓库，引进生产设备，年产速冻食品1.24万吨 | 2019-2023 | 11000 | 6000 | 第一、二、三季度设备购置；第四季度试运行 | 5100 |  |  |  |  | 泉州铭兴食品有限公司 | 内坑镇
340 | 内坑镇人居环境整治提升项目 | 在建 | 实施裸房整治、“三拆一清”、道路修复、厂房整治、绿化美化等 | 2019-2021 | 5300 | 700 | 第一、二季度高铁高速、城乡重要通道整治；第三、四季度巩固提升整治成果 | 674 |  |  |  |  | 内坑镇人民政府及相关业主 | 内坑镇
341 | 内坑镇乡村振兴建设项目 | 在建 | 包括长埔、亭顶、坑尾、吕厝、湖内、后山、霞美等村，建设安置房、集体用地开发建设、微景观、村路硬化、民俗广场、排污管网及配套设施等 | 2020-2025 | 30000 | 2500 | 第一、二季度村级排污管道施工；第三、四季度湖内五期安置房建设 | 2301 |  |  |  |  | 内坑镇人民政府及相关村委会 | 内坑镇
342 | 内坑镇品牌工业城水利改造项目 | 在建 | 实施下黄溪改道、石壁水库左灌溉渠改道等工程 | 2019-2024 | 4000 | 2200 | 第一、二、三季度下黄溪工程及石壁水库手续报批；第四季度开工建设 | 1968 |  |  |  |  | 晋江市泉南高铁综合经济开发有限公司 内坑镇人民政府 | 内坑镇
343 | 黎山综合大楼 | 在建 | 用地13.11亩，总建筑面积3.12万平方米，建设综合大楼 | 2020-2024 | 6000 | 4125 | 第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三季度裙楼施工；第四季度主体建设 | 3637 |  |  |  |  | 晋江市黎山投资发展有限公司 | 内坑镇
344 | 内坑镇村公园建设项目 | 在建 | 实施镇级公园“五峰公园”建设改造提升工程以及长埔、湖内、黄塘、下村、坑尾等村级公园环境整治、绿化、休闲健身场地及配套设施建设 | 2018-2025 | 6000 | 1200 | 第一季度五峰公园景观提升设计修编；第二、三季度五峰公园施工图设计、财审及招投标；第四季度五峰公园开工建设 | 1050 |  |  |  |  | 内坑镇人民政府及相关村委会 | 内坑镇
345 | ☆恒安生活用品智能化生产基地 | 在建 | 用地945亩，一期总建筑面积11.3万平方米，建设立体式仓储中心、产品配送中心等，引进卫生用品高速生产线及自动包装设备，年产高档卫生巾、纸尿裤及护理用品3000万标准箱；二期建设加工区、配套材料区、物流区及研发区，年产卫生巾1500万标准箱，纸尿裤1000万标准箱 | 2013-2025 | 625000 | 5200 | 第一季度厂房报建；第二季度土方平整；第三季度基础施工；第四季度主体建设 | 5718 |  |  |  |  | 福建恒安家庭生活用品有限公司 | 内坑镇
346 | 皇达食药材综合市场 | 在建 | 用地28.5亩，总建筑面积7.5万平方米,建设集滋补品、调味品、土特产等交易的商贸广场、商铺380个及住宅小区 | 2017-2021 | 40000 | 1000 | 第一、二、三季度外装工程及室内装修；第四季度完工投用 | 1030 |  |  |  |  | 泉州皇达市场管理有限公司 皇达石业有限公司 | 内坑镇
347 | 皇达仓储中心项目 | 在建 | 用地53.7亩，总建筑面积3.7万平方米,建设厂房、仓库、宿舍及配套设施 | 2017-2022 | 10000 | 1000 | 第一、二、三季度二期厂房方案设计；第四季度土方平整 | 1078 |  |  |  |  | 泉州皇达机械有限公司 泉州皇达仓储有限公司 | 内坑镇
348 | ★晋江陆地港 | 在建 | 用地586亩，其中，一期用地267亩，总建筑面积4万平方米，建设出口监管仓库、保税仓库、集装箱堆场、海关检疫查验仓库、通关中心等；二期用地319亩，总建筑面积27万平方米，建设外贸及电商总部经济中心、国际快件中心、集拼仓库、恒温仓库、冷冻仓库及配套设施，年货物吞吐量20万吨 | 2011-2024 | 110000 | 5000 | 第一季度A地块1#、2#仓库基础施工；第二季度BD地块1#-3#仓库基础；第三季度A地块1#、2#仓库主体施工；第四季度BD地块1#-3#仓库主体施工 | 5222 |  |  |  |  | 福建陆地港集团有限责任公司 | 内坑镇
349 | 内坑金龙酒店 | 在建 | 用地64亩，总建筑面积17.8万平方米 | 2015-2023 | 49000 | 3000 | 第一、二季度装修；第三、四季度绿化、消防、水电等配套建设 | 2615 |  |  |  |  | 晋江新龙城房地产开发有限公司 | 内坑镇
350 | 九牧王商务运营中心 | 在建 | 用地18亩，总建筑面积5.7万平方米，建设商住楼、写字楼等 | 2015-2022 | 15400 | 3000 | 第一季度自来水、广电、天然气管网建设；第二、三季度智能化、电力入户及绿化施工；第四季度项目初验 | 3365 |  |  |  |  | 福建雅致置业有限公司 | 内坑镇
351 | 保利世茂·香槟云城 | 在建 | 用地106.9亩，总建筑面积18万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 2018-2023 | 84000 | 22398 | 第一季度主体封顶；第二、三季度装修收尾；第四季度完工 | 22490 |  |  |  |  | 泉州中辰房地产开发有限公司 | 内坑镇
352 | 内坑镇村敬老设施建设提升项目 | 在建 | 提升砌坑村、黎山村、湖内村、潘厝村、亭顶后库村、古山村等村级老年活动中心、居家养老服务站、敬老院及配套设施 | 2017-2025 | 20000 | 500 | 第一、二季度镇级敬老院办理前期手续；第三、四季度东宅村级敬老院办理前期手续，后坑村级敬老院完工 | 434 |  |  |  |  | 内坑镇人民政府及相关村委会 | 内坑镇
353 | 动车站周边道路建设提升工程 | 在建 | 道路长2公里,一期长500米,宽18-44米，二期长700米,宽30-44米,三期长800米,宽18-60米，配套建设电力管道缆化、雨污水、电信工程 | 2019-2024 | 6000 | 1500 | 第一、二、三季度电力线路迁移；第四季度招投标 | 1336 |  |  |  |  | 内坑镇人民政府 | 内坑镇
354 | 内坑品牌工业城二期区间道路 | 在建 | 用地239.52亩，建设品牌工业城区间道路，总长6620米 | 2016-2025 | 24111 | 2500 | 第一、二季度前期手续办理；第三、四季度路基施工 | 2156 |  |  |  |  | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 内坑镇
355 | ☆南联新能源汽车市场一期项目 | 在建 | 用地101.52亩，总建筑面积8万平方米，建设共享汽车调度呼叫服务中心、软件研发中心、充换电服务中心、维修检测中心、零部件供应中心等 | 2020-2025 | 48000 | 15000 | 第一季度土方平整；第二、三季度桩基建设；第四季度开工建设 | 14200 |  |  |  |  | 南源置业（泉州）有限公司 | 内坑镇
356 | 内坑自来水厂 | 在建 | 用地52亩，总建筑面积4300平方米，建设日供水10万吨的自水厂及配套供水管网，供水主干管长30公里 | 2013-2023 | 16880 | 3000 | 第一、二季度原水泵站征地及手续办理；第三、四季度供水构筑物及原水泵站建设 | 2525 |  |  |  |  | 泉州安平供水有限公司 | 内坑镇
357 | 新迪年产2万吨改性塑料项目 | 在建 | 改造厂房面积3000平方米，建设生物质降解材料研发、生产、检测基地，年产2万吨改性塑料 | 2021-2022 | 10000 | 3500 | 第一、二季度厂房改造，升级检测室等配套设施；第三、四季度扩建升级生产线 | 3320 |  |  |  |  | 晋江市新迪新材料科技有限公司 | 内坑镇
358 | 维也纳国际酒店项目 | 在建 | 改造面积6000平方米，装修房间117间，包括会议室、餐厅、客房功能 | 2021-2022 | 5000 | 2000 | 第一、二、三季度改造装修；第四季度装修收尾 | 2030 |  |  |  |  | 泉州市维也纳酒店管理有限公司 | 内坑镇
359 | ☆嘉怡塑胶生产项目 | 在建 | 用地46.9亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房、宿舍、仓库及配套设施，引进7条造粒生产线，年产2万吨EVA塑胶颗粒；引进8条全自动EVA注射发泡成型机，年产500万双拖鞋 | 2020-2023 | 21000 | 6800 | 第一、二季度基础施工；第三、四季度主体施工 | 6377 |  |  |  |  | 福建嘉怡塑胶有限公司 | 内坑镇
360 | ☆安婷妇幼用品生产项目 | 在建 | 用地48.57亩，总建筑面积3万平方米，引进快易包装妇女卫生巾护垫生产线、全自动高速尿裤生产线、全伺服智能拉拉裤生产线，年产10亿片尿裤、卫生巾 | 2020-2024 | 50000 | 5000 | 第一季度办理施工证等手续；第二、三季度桩基施工；第四季度主体施工 | 4925 |  |  |  |  | 晋江市安婷妇幼用品有限公司 | 内坑镇
361 | 古莲路改造项目 | 在建 | 总长1.8公里；一期长930米，宽度40米，二期长870米,宽24米,配套建设电力管道缆化、雨污水、电信工程 | 2020-2025 | 6000 | 3000 | 第一、二、三季度古莲路一期征地；第四季度招投标 | 2520 |  |  |  |  | 晋江市泉南高铁综合经济开发有限公司 内坑镇人民政府 | 内坑镇
362 | 泉州职业技术大学晋江校区扩建工程 | 在建 | 用地201亩，总建筑面积21.4万平方米，建设教学楼、科研楼、实训大楼、学生宿舍楼、体育馆等，学生2259人 | 2021-2025 | 60000 | 15000 | 第一、二季度桩基施工；第三、四季度主体施工 | 13035 |  |  |  |  | 泉州职业技术大学 | 内坑镇
363 | 内坑镇流域综合整治工程 | 在建 | 整治河道总长10公里，实施九十九溪等流域生态修复整治、景观提升等工程 | 2018-2024 | 10000 | 2500 | 第一、二季度实施九十九溪双溪右汊绿化提升；第三、四季度实施加塘溪截污拦污管道 | 2186 |  |  |  |  | 内坑镇人民政府 | 内坑镇
364 | 富宇鞋业生产改造项目 | 预备 | 用地26.1亩，总建筑面积4.76万平米，建设厂房、仓储、宿舍及配套设施，年产PVC微孔发泡新材料3500吨 | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 第一、二、三季度报批；第四季度主体施工 | 2505 |  |  |  |  | 晋江富宇鞋业有限公司 | 内坑镇
365 | 内坑镇实验小学 | 预备 | 用地45亩，总建筑面积2.76万平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模36个班，学生1620人 | 2021-2025 | 12000 | 500 | 第一、二、三季度征迁；第四季度土地报批 | 443 |  |  |  |  | 内坑镇人民政府 | 内坑镇
366 | 内坑镇第二中心幼儿园建设项目 | 预备 | 用地11.5亩，总建筑面积6800平方米，办学规模18个班，学生540人 | 2020-2025 | 3000 | 2500 | 第一、二、三季度土地报批；第四季度土方平整 | 2056 |  |  |  |  | 内坑镇人民政府 | 内坑镇
367 | ☆普斯特服饰生产项目 | 预备 | 用地35亩，总建筑面积6万平方米，引进德国斯托尔提花横机500台、日本岛精横编机500台、意大利高乐斯提花圆机100台、德国卡尔迈耶经编针织织机20台等，年产高档提花针织纺织品1000万件 | 2020-2025 | 23000 | 6000 | 第一季度环评及设计方案审核；第二季度报建；第三、四季度地基及部分地上建筑施工 | 5000 |  |  |  |  | 福建省晋江市普斯特针织服装有限公司 | 内坑镇
368 | ☆宏淇汽车零部件生产项目 | 预备 | 用地75.78亩，总建筑面积5万平方米，引进热处理推杆炉设备生产线1条、轴承磨床10台、数控车床15台、冲床5台等设备，年产100万套汽车部件万向节 | 2020-2025 | 36000 | 4000 | 第一、二季度办理土地出让；第三季度土地平整；第四季度动工建设 | 3438 |  |  |  |  | 福建宏淇汽车零部件有限公司 | 内坑镇
369 | 内坑品牌工业城标准厂房 | 预备 | 用地82.6亩，总建筑面积13.7万平方米，建设标准厂房及配套设施 | 2020-2025 | 20000 | 500 | 第一、二、三季度土地报批；第四季度土方平整 | 409 |  |  |  |  | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 内坑镇
370 | ☆晓峰保安鞋服生产项目 | 预备 | 用地57.49亩，总建筑面积7.75万平方米，引进3条德国DESMA(德士马)鞋机流水线和5条生产保安服装流水线，年产400万双保安鞋、特警鞋和600万套保安服 | 2020-2025 | 20000 | 1500 | 第一、二季度施工方案设计；第三、四季度桩基施工 | 1293 |  |  |  |  | 福建特护保安有限公司 | 内坑镇
371 | ☆金德纺织服装生产项目 | 预备 | 用地43.73亩，总建筑面积10.5万平方米，建设服装、纺织面料、服饰配件生产、仓储项目，引进日本BROTHER缝纫机1000台，日本丰田四喷710喷汽织机40台及相关设备，年产服装80万件，纺织面料300万米 | 2020-2025 | 25000 | 500 | 第一、二、三季度土地报批；第四季度土方平整 | 424 |  |  |  |  | 晋江金德织造有限公司 | 内坑镇
372 | 鸣昇PVC微孔发泡新材料生产项目 | 预备 | 用地32.29亩，总建筑面积2.4万平方米，建设厂房、仓储、宿舍及配套设施，年产PVC微孔发泡新材料3500吨 | 2020-2025 | 12000 | 1500 | 第一、二季度选址；第三、四季度前期报批 | 1453 |  |  |  |  | 晋江市鸣昇鞋材有限公司 | 内坑镇
373 | ☆普洛斯晋江物流园二期项目 | 预备 | 用地215亩，总建筑面积8.2万平方米，建设现代仓储设施、分拨中心及配套设施 | 2021-2025 | 22000 | 18000 | 第一季度土方平整；第二、三季度桩基施工；第四季度主体钢结构吊装 | 17300 |  |  |  |  | 泉州普发仓储有限公司 | 内坑镇
374 | ☆丝路云仓医药物流项目 | 预备 | 用地100亩，总建筑面积16万平方米，建设物流配送区、医药仓储区、厂房及配套设施 | 2020-2023 | 50000 | 500 | 第一、二、三季度规划选址、用地预审；第四季度农转用报批 | 454 |  |  |  |  | 福建丝路云仓信息科技有限公司 | 内坑镇
375 | 丰光中学迁建工程 | 预备 | 用地75.8亩，建设教学楼及教学辅助用房、生活服务用房、体育设施及其他附属工程，办学规模36个班，学生1800人 | 2021-2025 | 16127 | 500 | 第一、二季度规划选址、用地预审；第三季度农转用报批；第四季度土地平整 | 419 |  |  |  |  | 晋江市丰光中学 | 内坑镇
376 | ★晋江新丝路文教园（一二期） | 在建 | 用地430亩，总建筑面积22万平方米，建设高品质的教育培训设施 | 2020-2021 | 169530 | 69530 | 第一季度主体封顶；第二季度室内外装修及设备安装；第三季度竣工验收、交用 | 62997 |  |  |  |  | 晋江市紫帽山开发建设有限公司 | 紫帽镇
377 | 紫帽工业区道路 | 在建 | 全长2.68公里，路基宽18米 | 2020-2021 | 6000 | 3500 | 第一、二季度道路建设；第三季度绿化工程；第四季度完工 | 4994 |  |  |  |  | 晋江市紫帽山开发建设有限公司 | 紫帽镇
378 | 紫帽片区水利工程 | 在建 | 总长8公里，包括大坝溪、下落沙溪、湖盘溪等河道生态治理 | 2017-2021 | 10000 | 4200 | 第一、二季度湖盘溪完工；第三季度大坝溪、下落沙溪续建；第四季度大坝溪、下落沙溪完工 | 4460 |  |  |  |  | 晋江市紫帽山开发建设有限公司 | 紫帽镇
379 | 世茂紫帽山一期 | 在建 | 用地363.5亩，总建筑面积22万平方米，建设商业住宅及配套设施 | 2014-2022 | 1000000 | 78000 | 第一季度24#地块竣工验收，44#地块一期主体和室外施工，44#地块二期主体完工预售；第二季度24#地块交房，44#地块一期竣工验收，44#地块二期室外工程；第三季度44#地块一期交房，44#地块二期竣工备案；第四季度44#地块二期交房 | 71607 |  |  |  |  | 泉州世茂瑞盈置业有限公司 | 紫帽镇
380 | 紫帽山省级旅游度假区 | 在建 | 用地27780亩，打造山地休闲、乡村旅游、生态居住、教育研学于一体的慢生活生态小镇和度假胜地 | 2021-2025 | 15000 | 8000 | 第一季度施工图设计；第二季度开工建设；第三、四季度续建 | 7179 |  |  |  |  | 晋江市紫帽山开发建设有限公司 | 紫帽镇
381 | 紫帽山山体公园 | 在建 | 用地475亩，建设游客集散中心、观景台、后山入口等，改造紫湖公园、景区入口、游步道等 | 2021-2023 | 19000 | 8000 | 第一季度施工图设计；第二季度开工建设；第三、四季度续建 | 7166 |  |  |  |  | 晋江市紫帽山开发建设有限公司 | 紫帽镇
382 | 紫帽山郊野公园 | 在建 | 用地434亩，建设滨水栈道、活动场地、滨水慢跑道、跨河景观桥、采摘园等 | 2021-2025 | 8500 | 3000 | 第一季度方案评审、施工图设计及招投标；第二季度开工建设；第三、四季度完成工程总量的30% | 2681 |  |  |  |  | 晋江市紫帽山开发建设有限公司 | 紫帽镇
383 | 菁华·弘文府 | 预备 | 用地37.09亩，总建筑面积7万平方米，建设商品房及配套设施 | 2022-2025 | 50000 | 20000 | 第一、二季度方案设计、备案；第三季度用地、工规等报批；第四季度勘察 | 17409 |  |  |  |  | 福建省晋江新佳园控股有限公司 | 紫帽镇
384 | 紫溪路-324国道道路工程 | 预备 | 道路长2.7公里，分两期建设，一期建设紫溪路中段（北起紫霞路，南至紫星路），长600米；二期建设紫溪路南段（北起紫星路，南至324国道），长2088米 | 2021-2025 | 20000 | 4000 | 第一、二季度一期施工图设计、施工手续办理；第三季度一期开工；第四季度工程续建 | 3333 |  |  |  |  | 晋江市紫帽山开发建设有限公司 | 紫帽镇
385 | 紫帽·晋博坊 | 预备 | 用地90.71亩，总建筑面积14.65万平方米，建设商品房及配套设施 | 2022-2025 | 100000 | 30000 | 第一、二季度方案设计、备案；第三季度用地、工规等报批；第四季度勘察、施工招标 | 26446 |  |  |  |  | 晋江新丝路文旅实业有限公司 | 紫帽镇
386 | 菁华·佑文府 | 预备 | 用地68.36亩，总建筑面积13万平方米，建设商品房及配套设施 | 2022-2025 | 105000 | 30000 | 第一、二季度方案设计、备案；第三季度用地、工规等报批；第四季度勘察 | 26335 |  |  |  |  | 福建省晋江新佳园控股有限公司 | 紫帽镇
387 | 紫帽山国家级登山步道建设项目 | 预备 | 建设紫帽山国家级登山步道，规划路径长60公里，建设停车场、休息点、营地等配套设施 | 2022-2025 | 5000 | 1500 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度备案及施工手续办理 | 1207 |  |  |  |  | 晋江市紫帽山开发建设有限公司 | 紫帽镇
388 | ☆安踏科研基地 | 预备 | 用地200亩，总建筑面积3万平方米，建设科研教学楼、学术交流中心、图书馆、运动馆和公共配套设施等 | 2022-2025 | 50000 | 3000 | 第一、二季度方案设计；第三季度备案；第四季度用地、工规等报批 | 2501 |  |  |  |  | 安踏（中国）有限公司 | 紫帽镇
389 | 紫帽镇慢行绿道、绿地广场及公园建设项目 | 预备 | 包括沿303县道北侧、兴紫大道北侧、池峰路西侧建设单侧绿道，建设绿地广场及公园等配套设施 | 2022-2023 | 26690 | 2490 | 第一、二季度征迁；第三、四季度方案设计、备案 | 2051 |  |  |  |  | 晋江市紫帽山开发建设有限公司 | 紫帽镇
390 | 钧安商务楼 | 预备 | 用地27.74亩，总建筑面积2万平方米，建设办公楼及配套设施 | 2022-2025 | 10000 | 2900 | 第一、二季度交地；第三季度方案设计；第四季度备案 | 2437 |  |  |  |  | 福建省钧安鞋业轻工有限公司 | 紫帽镇
391 | 紫帽园林式超五星酒店 | 预备 | 用地100亩，建设集旅游、酒店、养生于一体的园林式超五星酒店 | 2022-2025 | 100000 | 2000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度项目备案及施工手续办理 | 1705 |  |  |  |  | 待定 | 紫帽镇
392 | 中骏·东璟府 | 在建 | 用地38.2亩，总建筑面积10.5万平方米，建设商住楼及配套设施 | 2021-2023 | 105000 | 60000 | 第一季度招拍挂；第二季度进场施工；第三季度基础建设；第四季度主体建设 | 50890 |  |  |  |  | 泉州骏安房地产开发有限公司 | 东石镇
393 | 思梦发微工业园 | 在建 | 用地58亩，总建筑面积7.2万平方米，建设标准厂房、办公生活用房，引进服装生产、纺织品生产，纤维生产、伞品生产、贸易、电商等30家以上成长型企业，打造思梦发“微工业园” | 2021-2025 | 10000 | 2000 | 第一季度厂房报建；第二季度桩基施工；第三、四季度主体建设 | 40 |  |  |  |  | 晋江思梦发织造制衣有限公司 | 东石镇
394 | 东石镇农业强镇项目 | 在建 | 用地2万亩，各农场分别建设物联网、休闲农业设施、农业节水排灌设施、土壤改造、新品种试验、五新技术推广等现代农业设施，种植胡萝卜、马铃薯等农作物，推动休闲农业、观光农业、现代农业与美丽乡村建设融合 | 2021-2023 | 40000 | 20000 | 第一季度胡萝卜等收成，建设农产品加工生产线、包装车间、检测室、农业观光小屋等配套设施；第二季度种植蔬菜、西瓜等农作物，配套设施建设；第三季度土壤改良，配套设施建设；第四季度种植胡萝卜等，配套设施建设 | 14200 |  |  |  |  | 东石镇人民政府及相关农场 | 东石镇
395 | 振东五洲酒店 | 在建 | 用地28.34亩，总建筑面积4.95万平方米，一期建设宴会楼，二期建设综合楼 | 2021-2025 | 30000 | 3000 | 第一季度堤岸砌筑；第二季度基础建设；第三、四季度主体建设 | 1450 |  |  |  |  | 振东房地产开发管理有限公司 | 东石镇
396 | 东石镇企业技改项目 | 在建 | 爱乡亲食品、奇美宠物礼品、喜多多食品、华峰织造、源泰皮革、优安纳等14家企业实施技术改造 | 2020-2023 | 39530 | 16600 | 第一季度爱乡亲、源泰试产，金龙等公司开工；第二季度爱乡亲、源泰提升投产，雨相伴等公司主体建设；第三季度设备订购安装调试；第四季度试产 | 12190 |  |  |  |  | 东石镇人民政府及相关企业 | 东石镇
397 | 东石镇农村集体经营性建设用地入市项目 | 在建 | 用地55.96亩，富安纺织等14家企业，建设厂房、办公楼、宿舍楼等 | 2020-2021 | 10000 | 5000 | 第一季度荣威、茂钰等5家企业订购设备，富安等9家企业厂房建设；第二季度荣威等企业安装设备，富安等企业主体建设；第三季度荣威等企业试产，富安等企业装修、订购设备；第四季度富安等企业投产 | 4500 |  |  |  |  | 东石镇人民政府及相关企业 | 东石镇
398 | 东石白沙二级渔港项目 | 在建 | 建设防波堤800米（其中防波堤内侧设码头长200米），疏浚港池44万立方米，给排水、供电照明等配套设施 | 2021-2022 | 6000 | 3000 | 第一、二季度砌筑防波堤；第三、四季度疏浚港池 | 310 |  |  |  |  | 晋江尚石港务有限公司 | 东石镇
399 | 东石镇农村污水管网建设项目 | 在建 | 建设镇域29个行政村农村生活污水管网 | 2015-2021 | 25143 | 6567 | 第一季度清透、金瓯、潘山等村污水管网建设；第二季度三乡、金泽、塔头刘等村污水管网建设；第三季度全部竣工 | 4860 |  |  |  |  | 东石镇人民政府及相关村委会 | 东石镇
400 | 东石镇农村人居环境整治项目 | 在建 | 对全镇各村（居）的水沟清理、道路建设、景观提升等 | 2019-2021 | 15000 | 4284 | 第一季度完成35个项目；第二季度完成60个项目；第三季度完成60个项目；第四季度完成60个项目 | 3028 |  |  |  |  | 东石镇人民政府及相关村委会 | 东石镇
401 | 东石滞洪区建设项目 | 在建 | 用地1720亩，主河道长7.74公里，土方挖方180万立方米，浆砌块石护堤13.5万立方米，草皮护坡10.5万平方米，水闸3座 | 2017-2025 | 50000 | 1000 | 第一、二季度5号水闸扫尾、拆除围堰，一期用地报批；第三、四季度5号水闸出海口疏浚，一期用地及建设手续报批，施工队进场 | 295 |  |  |  |  | 东石镇人民政府 | 东石镇
402 | 东石镇社会事业建设项目 | 在建 | 全镇34个村（社区）敬老院、老年活动中心建设 | 2019-2021 | 5000 | 1000 | 第一季度大白山、金泽、许西坑等村改建手续办理；第二季度施工队进场；第三季度建设、装修；第四季度配套设施完工 | 910 |  |  |  |  | 东石镇人民政府及相关村委会 | 东石镇
403 | 凯旋壹号 | 在建 | 用地102亩，总建筑面积22.8万平方米，建设商住楼及商业配套设施 | 2017-2022 | 228000 | 70000 | 第一、二季度主体建设；第三季度外墙施工，部分主体完工；第四季度外墙施工 | 50500 |  |  |  |  | 晋江市骐峯居置业发展有限公司 | 东石镇
404 | 金龙海悦城 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积9万平方米，建设商住楼及配套设施 | 2019-2021 | 90000 | 50000 | 第一季度天燃气安装；第二季度自来水工程完成；第三季度高低压配电工程完成；第四季度园林景观绿化、人防工程完成 | 39010 |  |  |  |  | 晋江丰晟房地产发展有限公司 | 东石镇
405 | 东石卫生院后勤保障楼建设项目 | 在建 | 用地1.05亩，总建筑面积8400平方米 | 2019-2021 | 3000 | 800 | 第一季度后勤保障楼施工；第二季度建成投用 | 715 |  |  |  |  | 东石中心卫生院 | 东石镇
406 | ☆高铁主线东石安置房 | 在建 | 用地50亩，总建筑面积14万平方米，建设安置房 | 2020-2023 | 55000 | 25800 | 第一季度基础施工；第二季度地下室施工；第三季度主体建设；第四季度主体续建 | 21900 |  |  |  |  | 晋江市泉发地产开发有限公司 | 东石镇 高铁办
407 | 檗谷村传统村落改造提升项目 | 在建 | 用地40亩，建设檗谷村新安公园、大宗南区古厝环境整治、线改、村级景观 | 2020-2022 | 5000 | 2800 | 第一季度新安公园施工，景观及大宗南区改造招投标；第二季度新安公园续建，景观及大宗南区施工；第三、四季度新安公园、景观及大宗南区改造 | 2390 |  |  |  |  | 东石镇檗谷村村委会 | 东石镇
408 | 梅塘溪流域农业示范基地 | 在建 | 梅塘溪流域5000亩农地整理，建设水利设施，进行土地改良、红萝卜新品种试验及种植推广、冻库建设等 | 2021-2023 | 5000 | 3000 | 第一季度承包地整合及土地平整；第二季度土地增肥及试种西瓜、花生等品种；第三季度种植红萝卜；第四季度部分红萝卜初精加工试运行 | 2630 |  |  |  |  | 东石镇人民政府及相关农场 | 东石镇
409 | 东石镇小学校园迁扩建项目 | 在建 | 用地182.64亩，总建筑面积10.8万平方米，新（迁）建或改扩建金山小学、碧江小学、锦青中心小学等11所小学，新增6270个学位 | 2020-2025 | 31468 | 2000 | 第一季度廷都等4所学校完工，金山小学、山前小学等征地；第二季度金山小学报建，山前小学征地；第三季度金山小学财审及招投标，山前小学报建；第四季度金山小学基础施工 | 490 |  |  |  |  | 东石镇人民政府及相关小学 | 东石镇
410 | ★天守新建年产800万件服装新材料产品品质提升技改项目 | 在建 | 用地38亩，总建筑面积2.5万平方米，建设智能化车间、智能仓库，改造自动化车间，引进48条衣拿吊挂生产线，MES、ERP管理系统，智能仓储设备等，年产800万件服装新材料 | 2019-2024 | 25000 | 8000 | 第一、二季度用地报批；第三季度报建；第四季度施工队进场 | 5465 |  |  |  |  | 晋江市天守服装织造有限公司 | 东石镇
411 | ☆晋南新城--云创联航电商数字经济园 | 在建 | 用地350亩，总建筑面积50万平方米；一期建设国际电商双创园，二期选址集成电路产业园（工业园），建设电商数字经济创业园、品牌电商创业中心、产业电商网批市场、网红直播基地、摄影配套基地、智慧物流园、共享仓配一体中心、人才公寓、平台运营总部大厦 | 2021-2024 | 30000 | 2000 | 第一季度一期征地、设计；第二季度用地报批；第三季度报建；第四季度招投标、施工队进场 | 405 |  |  |  |  | 福建青创联航信息技术有限公司 | 东石镇
412 | 新疆体育局南方训练基地 | 预备 | 用地63.9亩，建设标准田径场、射箭场地、沙排场、航模训练场地、室内篮球、拳击、摔柔及体能训练馆、运动员公寓等 | 2020-2023 | 10000 | 4000 | 第一季度土地报批；第二季度招标、施工许可证；第三季度基础施工；第四季度主体封顶 | 2553 |  |  |  |  | 新疆维吾尔自治区体育局 | 东石镇
413 | ☆东石中学高中部 | 预备 | 用地76.8亩，总建筑面积6.2万平方米，建设教学楼、科技楼、体育馆、学生宿舍综合楼和教师公寓等，办学规模36个班，学生1800人 | 2021-2024 | 24256 | 2500 | 第一季度总规调整、征地；第二、三季度手续报批、方案设计；第四季度招投标、施工队进场 | 20 |  |  |  |  | 晋江市东石中学 | 东石镇
414 | 金龙华庭 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积3.3万平方米，建设商品房及配套设施 | 2021-2023 | 33000 | 10000 | 第一、二季度征地、规划设计，用地手续、施工许可证办理；第三季度招投标、进场施工；第四季度基础建设 | 7100 |  |  |  |  | 晋江金创置业有限公司 | 东石镇
415 | 华懋电镀区旧厂房改造项目 | 预备 | 用地260亩，建设标准厂房及电镀厂房30幢、综合楼、宿舍楼等配套，建成高端精密电镀集控区和产业集中示范区 | 2020-2030 | 60000 | 5000 | 第一季度规划设计方案调整及报批；第二季度施工许可办理；第三季度拆除旧厂房、厂房基建；第四季度主体建设 | 20 |  |  |  |  | 晋江华懋电镀集控区开发管理有限公司 | 东石镇
416 | 东石镇道路建设项目 | 预备 | 建设东石镇石佛山景区配套道路、梅溪路一期、沧江东路 | 2021-2025 | 11700 | 500 | 第一、二季度石佛山配套道路进场施工，梅溪路、沧江东路施工图设计；第三季度梅溪路进场施工；第四季度沧江东路进场施工 | 195 |  |  |  |  | 东石镇人民政府 | 东石镇
417 | 大经福建总部大楼 | 预备 | 用地1.5亩，总建筑面积6500平方米，建设总部大楼 | 2021-2023 | 5000 | 2500 | 第一、二季度办理用地及建设手续；第三、四季度开工建设 | 150 |  |  |  |  | 江苏大经供应链股份有限公司 | 东石镇
418 | 东石镇综合应急管理指挥中心 | 预备 | 用地5亩，总建筑面积3422平方米，建设应急安全体验教育实训基地及综合应急管理指挥中心 | 2021-2023 | 5000 | 1500 | 第一季度规划设计、平台搭建；第二季度可行性评估；第三季度招投标；第四季度进场施工 | 53 |  |  |  |  | 东石镇人民政府 | 东石镇
419 | 东石镇中小企业金属材料交易中心 | 预备 | 用地350亩，总建筑面积20万平方米，建设综合楼、仓储物流中心、配套服务中心等，年金属材料交易量100多万吨 | 2021-2023 | 35000 | 2000 | 第一、二季度土地报批；第三季度报建；第四季度施工队进场 | 35 |  |  |  |  | 福建中屿供应链管理有限公司 | 东石镇
420 | 东石镇新港河水环境综合整治项目 | 预备 | 建设1座25米钢坝闸，1.5公里河道清淤、生态堤岸，2公里截污管道，新建桥梁2座及14米宽配套道路 | 2022-2025 | 5000 | 500 | 第一、二季度立项及勘察设计招投标；第三、四季度初设审查 | 5 |  |  |  |  | 东石镇人民政府 | 东石镇
421 | 山前小学迁建项目 | 预备 | 用地34.6亩，总建筑面积8800平方米，建设教学楼、综合楼、操场等，办学规模30班，学生1350人 | 2021-2023 | 4000 | 1000 | 第一、二季度废弃石窟回填、征地；第三季度办理相关手续；第四季度围墙砌筑 | 955 |  |  |  |  | 东石镇金瓯村委会 | 东石镇
422 | 福建省南天普门康养院一期 | 预备 | 用地108亩，总建筑面积18万平方米，建设集养老、医疗、禅养为一体的非营利性康养项目，设置床位1200张 | 2022-2025 | 28000 | 2000 | 第一季度可研编制，用地报批；第二季度立项、规划设计；第三、四季度施工图纸设计、审查 | 1400 |  |  |  |  | 福建省南天普门慈善基金会 | 东石镇
423 | 东石镇幼儿园校园建设项目 | 预备 | 用地63.45亩，总建筑面积6.1万平方米，新建第二中心幼儿园、曾厝幼儿园等9所幼儿园教学综合楼，改建诚明幼儿园综合楼、翻建东石中心幼儿园综合楼 | 2020-2025 | 27168 | 1700 | 第一季度曾厝、诚明、中心幼儿园等征地，报批；第二季度财审；第三季度施工队进场；第四季度基础施工 | 160 |  |  |  |  | 东石镇人民政府及相关幼儿园 | 东石镇
424 | 永和镇石窟生态修复项目 | 在建 | 分类推进石窟生态修复，实施5个石粉堆渣场生态修复 | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 第一季度巴厝、西坑石窟及周坑村、邵厝村石粉堆渣场生态修复施工前期准备；第二、三季度施工；第四季度部分项目完工 | 2603 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 | 永和镇
425 | 季延中学英墩校区项目 | 在建 | 总建筑面积3.1万平方米，新建教学楼、图书馆、运动场等，改造旧教学楼为学生宿舍，加固旧教师宿舍楼 | 2020-2024 | 7000 | 1500 | 第一、二季度教学楼续建；第三季度采购教学设备；第四季度教学楼完工 | 1359 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 永和镇英墩中学 | 永和镇
426 | 九恒建材生产项目 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积3000平方米，建设厂房、办公楼、科技研发中心等，年产钢材1万吨 | 2020-2021 | 10000 | 5000 | 第一、二季度厂房续建；第三季度机台设备调试；第四季度投产 | 4327 |  |  |  |  | 泉州市九恒建材科技有限公司 | 永和镇
427 | 佳尔布料辅料交易市场项目 | 在建 | 用地70亩，总建筑面积3.5万平方米，建设布料辅料交易市场，配套办公楼、宿舍楼等 | 2020-2021 | 10000 | 5000 | 第一、二、三季度主体续建；第四季度完工 | 4333 |  |  |  |  | 鹰潭市佳尔物流有限公司晋江分公司 | 永和镇
428 | 三联烫画生产项目 | 在建 | 用地16亩，总建筑面积1.1万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，引进印刷品生产线，年产烫画150万张 | 2020-2021 | 10000 | 5000 | 第一、二季度厂房续建；第三季度机台设备调试；第四季度投产 | 4304 |  |  |  |  | 晋江市三联烫画制品有限公司 | 永和镇
429 | 永和镇主干道路污水管道工程 | 在建 | 建设共富路、群华路、战备路等主干道路污水管道工程 | 2020-2021 | 5000 | 2000 | 第一、二、三季度续建；第四季度完工 | 1727 |  |  |  |  | 永和镇人民政府及相关村委会 | 永和镇
430 | 灵秀山生态公园 | 在建 | 用地327亩，建设灵秀山主题公园，提升玉溪恒山公园登山步道沿线景观、水库周边休闲景观等 | 2016-2022 | 16500 | 1000 | 第一季度恒山公园水库周边休闲景观规划设计；第二季度开工；第三、四季度续建 | 883 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 | 永和镇
431 | 林坚文化园 | 在建 | 用地180亩，一期项目用地70亩，建设篮球场、公园、文化广场及附属设施等 | 2018-2022 | 15000 | 3000 | 第一、二、三季度文化广场及附属设施续建；第四季度文化广场及附属设施完工 | 2585 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 永和镇西坑村委会 | 永和镇
432 | 永和镇公园改造提升项目 | 在建 | 建设锦岭公园、茂亭定山公园、巴厝休闲公园 | 2019- 2021 | 5000 | 1500 | 第一季度巴厝休闲公园规划设计；第二、三季度施工；第四季度完工 | 1316 |  |  |  |  | 永和镇人民政府及相关村委会 | 永和镇
433 | 高铁新区及主线民俗建筑迁建项目 | 在建 | 迁建坂头村安息堂、宫庙、祠堂，山前村安息堂，梨星村安息堂、慈善宫 | 2019- 2021 | 10000 | 4000 | 第一季度坂头村宫庙规划设计；第二、三季度施工；第四季度完工 | 3450 |  |  |  |  | 永和镇人民政府及相关村委会 | 永和镇
434 | ☆集成塑胶伞智能化生产项目 | 在建 | 用地159.67亩（一期9.67亩、二期150亩），一期总建筑面积5163平方米，建设标准厂房、智能化成型车间，引进3条塑胶伞智能化成型生产线，年产1200万把雨伞，二期规划建设高档智能塑胶伞生产线及新型医疗卫生材料生产线等 | 2018-2022 | 50000 | 1000 | 第一季度土地报批；第二季度开工准备；第三季度开工；第四季度厂房建设 | 663 |  |  |  |  | 福建集成伞业有限公司 | 永和镇
435 | 达亿功能性面料生产项目 | 在建 | 引进30台套织机及配套设施，年产高档鞋面纺织品60万双 | 2019-2021 | 10000 | 3500 | 第一季度设备选型；第二季度引进10台织机安装调试；第三季度部分试产；第四季度投用 | 3044 |  |  |  |  | 晋江市达亿经编织造有限公司 | 永和镇
436 | ☆高铁主线永和古厝安置房 | 在建 | 用地46.5亩，总建筑面积10万平方米，建设安置房 | 2020-2022 | 38000 | 31800 | 第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三、四季度主体建设 | 27530.4 |  |  |  |  | 晋江能兴置业有限公司 | 永和镇
437 | 永信达差别化化纤项目 | 在建 | 用地7亩，总建筑面积1.15万平米米，建设生产车间，引进进口与国内化纤纺丝设备，年产差别化化纤丝6000吨 | 2021-2022 | 14000 | 5000 | 第一季度规划手续报批；第二季度手续报批并开始主体建设；第三季度继续项目建设和装修；第四季度购买首批设备 | 4280 |  |  |  |  | 晋江市永信达织造制衣有限公司 | 永和镇
438 | 晋江路桥预制装配式基地 | 预备 | 用地266亩，建设地材加工厂、预制构件厂、混凝土拌合站，建筑垃圾处理厂和新型交通装配式构件技术研发中心（含试验检测机构）等 | 2021-2022 | 45167 | 3000 | 第一、二季度征地、规划设计；第三、四季度用地报批 | 2369 |  |  |  |  | 晋江交发科技有限公司 | 永和镇 城建集团
439 | 永和第一工业区智慧工业园项目 | 预备 | 用地250亩，总建筑面积15.5万平方米，建设智慧工厂、智能仓储为主的产业综合体，建成集电子商务、城市分拨、供应链金融、展示体验、结算及大数据服务于一体的园区 | 2021-2023 | 90000 | 1000 | 第一季度规划设计；第二、三季度用地报批；第四季度征地 | 900 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 | 永和镇
440 | 侨成化纤产业园 | 预备 | 用地81.75亩，总建筑面积13.8平方米，建设标准厂房、办公楼、员工宿舍及配套设施，引进规模企业或成长型企业，打造专业化、特色化微工业园区 | 2021-2022 | 22000 | 2000 | 第一季度规划设计；第二季度报批；第三季度开工；第四季度续建 | 1717 |  |  |  |  | 福建侨成化纤有限公司 | 永和镇
441 | 永和镇教育资源提升项目 | 预备 | 包含玉湖小学迁建，重华中心小学运动场、综合楼扩建，象峰小学综合楼扩建，英墩幼儿园、南峰中心幼儿园、第八实幼象峰校区新建，镇中心幼儿园、群英幼儿园改造 | 2021-2025 | 13480 | 1483 | 第一季度重华中心小学、象峰小学报批；第二季度招投标；第三季度重华中心小学、玉湖小学开工；第四季度部分完工 | 1253.234 |  |  |  |  | 永和镇人民政府及相关学校 | 永和镇
442 | 晋中实验小学（南峰校区）项目 | 预备 | 用地70亩，总建筑面积2.8万平方米，建设教学楼、综合楼、教工楼、体育馆等，办学规模36个班、1800名学生 | 2021-2025 | 10000 | 1000 | 第一季度规划设计；第二、三季度用地报批；第四季度征地 | 937 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 | 永和镇
443 | 蓝光生态生产装配基地项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积2.6万平方米，建设装配车间及办公楼，生产精密化生产智能环保设备 | 2021-2023 | 10000 | 500 | 第一季度规划设计；第二、三季度用地报批；第四季度征地 | 418 |  |  |  |  | 蓝光生态环境科技（福建）有限公司 | 永和镇
444 | 永和第三工业区项目 | 预备 | 用地288亩，引进再生资源环保提升项目及商务配套，建设产业综合体 | 2021-2025 | 122100 | 1000 | 第一季度规划设计；第二、三、四季度用地报批 | 858 |  |  |  |  | 永和镇相关村委会 | 永和镇
445 | 晋中实验小学（玉溪校区）项目 | 预备 | 用地64亩,总建筑面积3.9万平方米,建设教学楼、综合楼、教工楼、体育馆、200米环形运动场等，办学规模48个班、学生2160人 | 2021-2023 | 13000 | 1000 | 第一季度用地报批；第二季度招投标；第三季度开工准备；第四季度教学楼开工 | 858 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 永和镇玉溪村委会 | 永和镇
446 | 永和中学项目 | 预备 | 总建筑面积2.3万平方米，建设教学楼、学生宿舍、体育馆等，加固教师宿舍（华杭楼） | 2021-2024 | 8600 | 1700 | 第一季度规划设计；第二、三季度用地报批；第四季度教学楼开工 | 1455.6 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 永和镇永和中学 | 永和镇
447 | 永和镇道路提升项目 | 预备 | 建设尚文路、玉田路，改建群华西路、巴厝村至东石清透公路 | 2021-2024 | 5000 | 300 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度用地报批 | 251.4 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 | 永和镇
448 | 星馥乐生物科技项目 | 预备 | 用地5亩,总建筑面积1.3万平方米，建设综合楼 | 2021-2024 | 10000 | 500 | 第一、二、三季度用地报批；第四季度开工准备 | 319 |  |  |  |  | 星馥乐（福建）生物科技有限公司 | 永和镇
449 | 华宝无机人造石项目 | 预备 | 用地30亩，建设厂房，引进2条无机人造石生产线，年产160万平米方无机人造石 | 2020-2024 | 20000 | 500 | 第一季度规划设计；第二、三、四季度用地报批 | 324 |  |  |  |  | 泉州华宝科技有限公司 | 永和镇
450 | 永和镇物联网产业园 | 预备 | 用地445亩，建设智能化厂房、仓储配送仓库、综合办公大楼及商务中心等，引进智能化生产企业 | 2020-2025 | 231000 | 500 | 第一季度规划设计；第二、三季度用地报批；第四季度征地 | 426 |  |  |  |  | 永和镇梨星村委会 | 永和镇
451 | 晋中汽车服务中心项目 | 预备 | 用地150亩，总建筑面积7万平方米，建设综合交易大厅、汽车展示停放区、售后综合服务区、配套办公楼、宿舍楼等，建设创新型综合性汽车贸易区 | 2020-2025 | 20000 | 500 | 第一季度规划设计；第二季度旧中心改造；第三、四季度用地报批 | 425 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 | 永和镇
452 | 高铁新区实验幼儿园项目 | 预备 | 用地62.55亩，总建筑面积1.4万平方米，建设高铁新城坂头实验幼儿园、榜西实验幼儿园，学生1800人 | 2020-2025 | 7000 | 3000 | 第一季度规划设计；第二季度报批；第三季度开工准备；第四季度实验幼儿园开工 | 2650 |  |  |  |  | 永和镇坂头村委会 | 永和镇
453 | 高铁新城实验小学 | 预备 | 用地43.87亩，总建筑面积2.3万平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模36个班，学生1800人 | 2020-2022 | 9000 | 2000 | 第一季度规划设计；第二季度招投标；第三季度教学楼开工；第四季度教学楼续建 | 1730 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 | 永和镇
454 | 晋中实验幼儿园项目 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积1.3万平方米，建设教学综合楼及配套设施，办学规模24个班，学生720人 | 2021-2025 | 6000 | 1000 | 第一季度规划设计；第二季度征地；第三、四季度用地报批 | 883 |  |  |  |  | 永和镇人民政府 | 永和镇
455 | ☆劲霸口罩防护服生产项目 | 在建 | 用地21.9亩，利用原厂房，改造口罩车间、防护服车间10万平方米；购置KN95口罩生产线、超级口罩生产线、防护服生线及配套设备等；年产口罩30亿个、防护服670万件；新建厂房生产熔喷布无纺布、防疫物资灭菌站 | 2020-2021 | 30000 | 10000 | 第一季度灭菌站建设；第二季度熔喷布与无纺布厂房建设 | 14800 |  |  |  |  | 晋江劲霸男装有限公司 | 英林镇
456 | 劲霸人才楼 | 在建 | 用地3.79亩，总建筑面积1.16万平方米，建设人才楼、公寓及配套 | 2020-2021 | 5000 | 3500 | 第一季度主体封顶；第二、三季度内外装修；第四季度投用 | 3606 |  |  |  |  | 劲霸男装股份有限公司 | 英林镇
457 | 英林镇省级乡村振兴特色乡镇创建项目 | 在建 | 结合省级乡村振兴特色乡镇创建，确立1-2个富民强村的支柱产业，壮大村集体经济，人居环境综合整治，乡村公路等基础设施提档升级 | 2020-2022 | 10000 | 3300 | 第一季度设计、预算、招投标等，部分项目开工；第二、三季度工程续建；第四季度工程扫尾 | 2608 |  |  |  |  | 英林镇人民政府及相关村委会 | 英林镇
458 | 亿聚服装生产项目 | 在建 | 用地22.11亩，总建筑面积3.6万平方米，年产泳装200万件、针织布300吨 | 2020-2022 | 10000 | 3000 | 第一、二季度厂房主体建设；第三、四季度装修 | 2095 |  |  |  |  | 晋江市亿聚服装科技有限公司 | 英林镇
459 | 龙盛达功能性面料生产项目 | 在建 | 用地12.6亩，总建筑面积6万平方米，引进日本津田整经机、浆纱机、并轴机各3台，法国史陶比尔穿综机5台、青岛海佳喷水织机500台，年产防水阻燃等功能性面料8000万米 | 2017-2021 | 21000 | 3750 | 第一、二季度设备安装；第三季度试产；第四季度投产 | 3200 |  |  |  |  | 福建省龙盛达棉纺织造有限公司 | 英林镇
460 | ★逸锦年产56.6万吨新型功能性纤维项目 | 在建 | 用地350亩，总建筑面积37.1万平方米，新建车间及配套设施，引进FDY高速卷绕机480位、POY高速卷绕机360位、高速加弹机116台、涤纶短纤生产线1条及配套设备，年产新型功能性纤维56.6万吨 | 2018-2022 | 335000 | 101720 | 第一季度二期生产车间施工；第二季度部分设备安装；第三季度土建完工；第四季度部分设备进场、安装 | 84675 |  |  |  |  | 福建逸锦化纤有限公司 | 英林镇
461 | 瑞华包装用品厂区建设项目 | 在建 | 用地33.3亩，总建筑面积5.46万平方米，建设标准厂房、宿舍楼和办公楼 | 2017-2021 | 15000 | 3000 | 第一、二季度二期厂房主体建设；第三、四季度装修 | 2070 |  |  |  |  | 晋江市瑞华包装用品有限公司 | 英林镇
462 | 锦集服装生产项目 | 在建 | 用地16亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、宿舍楼和办公楼，年产服装70万件 | 2018-2021 | 10000 | 2000 | 第一、二季度厂房、办公楼、宿舍楼装修；第三季度厂区园林景观绿化；第四季度投产 | 1370 |  |  |  |  | 晋江市锦集服装制造有限公司 | 英林镇
463 | 劲峰纺织生产项目 | 在建 | 用地21.8亩，总建筑面积6万平方米，建设厂房及配套设施，引进德国卡尔迈耶经编设备100台、针织大圆机80台，年产泳装经编布1.3万吨 | 2017-2021 | 10000 | 1000 | 第一、二季度厂房主体建设；第三季度内外装修；第四季度外装修、投产 | 730 |  |  |  |  | 福建省劲峰纺织工贸有限公司 | 英林镇
464 | 英林镇教育资源提升项目 | 在建 | 南湾中学改扩建用地6.5亩，总建筑面积1.3万平方米，建设运动场、体育馆、实验楼、宿舍楼等；龙西小学科技楼用地0.9亩，总建筑面积3000平方米；培德小学加固教学楼和综合楼；海峰小学加固教学综合楼；英埔中心小学建设足球场、科技楼 | 2016-2021 | 8000 | 1900 | 第一、二季度南湾学生宿舍楼、英埔小学科技楼主体施工；第三、四季度南湾中学宿舍楼、英埔中心小学科技楼装修 | 1200 |  |  |  |  | 英林镇人民政府及相关学校 | 英林镇
465 | 灿炫服饰生产项目 | 在建 | 用地15.96亩，总建筑面积4万平方米，建设标准厂房、宿舍楼、办公楼，年产弹力布料1万吨 | 2018-2021 | 10000 | 2000 | 第一、二季度厂房、办公楼、宿舍楼装修；第三季度厂区园林景观绿化；第四季度投产 | 1450 |  |  |  |  | 晋江市灿炫服饰有限公司 | 英林镇
466 | 英山壹号 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积2.6万平方米，建设商住楼 | 2020-2022 | 11000 | 4000 | 第一、二、三季度商住楼主体建设；第四季度外装修 | 4600 |  |  |  |  | 晋江金英置业有限公司 | 英林镇
467 | 金钟服装厂房改扩建项目 | 在建 | 扩建8000平方米厂房、办公楼，年增产500万双成品鞋 | 2021-2022 | 12000 | 5000 | 第一季度规划设计；第二季度开工；第三、四季度厂房建设 | 3350 |  |  |  |  | 金钟服装针织有限公司 | 英林镇
468 | 七彩狐面辅料及泳装生产项目 | 预备 | 用地35亩，总建筑面积7万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍及配套设施等，引进50条高科技智能泳装生产线及全产业链智能生产配套流水线，年产1200万件泳装、1000吨针织布 | 2019-2022 | 31000 | 2000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度规划设计、报建，进场施工 | 1350 |  |  |  |  | 晋江市七彩狐服装织造有限公司 | 英林镇
469 | 英林中心卫生院迁建项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积1.8万平方米，建设门诊科技楼、住院大楼、后勤保障楼等，设置床位200-250张 | 2021-2025 | 10000 | 300 | 第一、二、三季度勘探、选址、立项；第四季度征迁、图纸设计 | 100 |  |  |  |  | 英林镇中心卫生院 | 英林镇
470 | 雅格服装生产项目 | 预备 | 用地25.2亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼，年产服装120万件 | 2021-2023 | 13000 | 3000 | 第一季度规划调整；第二、三季度用地报批；第四季度报建、开工 | 2160 |  |  |  |  | 雅格（福建）供应链管理有限公司 | 英林镇
471 | 邦妮服饰生产项目 | 预备 | 用地10.85亩，总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼，年产服装80万件 | 2021-2023 | 10000 | 1500 | 第一季度规划调整；第二、三季度用地报批；第四季度报建、开工 | 1040 |  |  |  |  | 晋江市邦妮服饰制造有限公司 | 英林镇
472 | 壕钧纺织生产项目一期 | 预备 | 用地141.94亩，总建筑面积20万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼，年产高档化纤弹性面料5万吨 | 2021-2026 | 30000 | 2000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度规划设计 | 1440 |  |  |  |  | 福建壕钧纺织科技有限公司 | 英林镇
473 | 浪子城服饰生产项目 | 预备 | 用地26.4亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房及配套设施，年产茄克5万套 | 2020-2022 | 10000 | 3000 | 第一、二季度报批；第三季度厂房桩基施工；第四季度主体建设 | 2030 |  |  |  |  | 晋江市浪子城服饰制造有限公司 | 英林镇
474 | 英林村新大街改造工程 | 预备 | 用地100亩，总建筑面积1万平方米 | 2020-2024 | 18000 | 100 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报批 | 40 |  |  |  |  | 英林镇英林村委会 | 英林镇
475 | ★劲派经编面料生产项目 | 预备 | 用地107.42亩，总建筑面积15万平方米，建设厂房、宿舍楼、办公楼，购置经编设备150台套、纬编设备100台套，年产1万吨经、纬编面料 | 2020-2024 | 50000 | 5000 | 第一、二、三季度农转用报批；第四季度开工建设 | 3600 |  |  |  |  | 劲派经编科技有限公司 | 英林镇
476 | 鸿英木板生产项目 | 预备 | 用地25.84亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、宿舍楼、办公楼，年产5000套木材、木制品等 | 2020-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度土地证办理；第二季度施工许可办理；第三季度勘测和图纸设计；第四季度厂房建设 | 1350 |  |  |  |  | 福建鸿英木板有限公司 | 英林镇
477 | 再起纺织生产项目 | 预备 | 用地39亩，总建筑面积4万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍及配套设施，引进15台ATY空变机及高端配套设备 | 2020-2022 | 20000 | 3000 | 第一、二季度施工许可证办理；第三、四季度厂房主体建设 | 2050 |  |  |  |  | 晋江市再起纺织科技有限公司 | 英林镇
478 | 经济开发区英林园商住配套项目（一期） | 预备 | 用地150亩，总建筑面积20万平方米，建设商业、住宅、电商、办公、SOHO公寓、幼儿园等 | 2021-2025 | 50000 | 1000 | 第一季度泳装特色小镇中心区控规修编；第二、三季度农转用报批；第四季度招商 | 680 |  |  |  |  | 晋江经济开发区英林园开发建设有限公司 | 英林镇
479 | 特色小镇会客厅启动区 | 预备 | 建设小镇会客厅、泳装产业展示馆及泳装电商与文创区 | 2020-2022 | 20000 | 800 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报批 | 560 |  |  |  |  | 晋江市泳装产业协会 | 英林镇
480 | 英林镇东埔幼儿园 | 预备 | 用地10亩，总建筑面积8000平方米，办学规模18班、学生540人 | 2020-2022 | 3000 | 450 | 第一季度土地证办理、设计方案审批；第二季度财审、招投标；第三季度基础施工；第四季度主体施工 | 310 |  |  |  |  | 晋江市英林镇东埔幼儿园 | 英林镇
481 | 英林镇龙西幼儿园 | 预备 | 用地10.5亩，总建筑面积8000平方米，办学规模15班、学生450人 | 2020-2022 | 3000 | 880 | 第一季度施工图审查、预算编制；第二季度财审、招投标；第三季度基础施工；第四季度主体封顶 | 550 |  |  |  |  | 晋江市英林镇龙西幼儿园 | 英林镇
482 | 英林心学村 | 预备 | 英林中心小学迁建用地50亩，总建筑面积2.8万平方米，建设教学楼等；第十实验幼儿园用地20亩，总建筑面积8000平方米，建设教学楼等，办学规模15个班，学生450人 | 2020-2023 | 10500 | 350 | 第一季度选址；第二季度方案设计；第三、四季度手续报批 | 300 |  |  |  |  | 晋江市英林镇中心小学 晋江市英林镇中心幼儿园 | 英林镇
483 | 英林镇嘉排中心幼儿园 | 预备 | 用地11亩，总建筑面积0.65万平方米，办学规模15班、学生450人 | 2020-2022 | 3000 | 150 | 第一季度规划设计；第二季度报批；第三季度施工图纸设计；第四季度招投标 | 100 |  |  |  |  | 嘉排中心幼儿园 | 英林镇
484 | 英林镇逥澜幼儿园 | 预备 | 用地7.2亩，总建筑面积0.6万平方米，办学规模12班、学生360人 | 2020-2022 | 3000 | 150 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度招投标 | 100 |  |  |  |  | 逥澜幼儿园 | 英林镇
485 | 英林中学改扩建项目 | 预备 | 用地28亩，总建筑面积4万平方米，新建教学楼、食堂礼堂综合楼、学生宿舍楼，办学规模72班、学生3600人 | 2020-2024 | 24000 | 500 | 第一季度用地报批；第二季度场平、围墙、施工图设计；第三季度报建；第四季度桩基施工 | 320 |  |  |  |  | 晋江市英林中学 | 英林镇
486 | 汉镭紧固件机械配件生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积1万平方米，建设厂房、综合楼，年产紧固件、机械配件2万吨 | 2020-2022 | 10000 | 5000 | 第一季度报批；第二季度开工；第三、四季度主体建设 | 0 |  |  |  |  | 福建省汉镭汽配工贸有限公司 | 金井镇
487 | 塔工五金紧固件生产项目 | 在建 | 用地50亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、仓库、综合办公楼及配套设施等，购置数控车床、冲床压力机、装配生产线等设备 | 2020-2022 | 13501 | 7696 | 第一季度报批；第二季度开工；第三、四季度主体建设 | 0 |  |  |  |  | 晋江市塔工五金锻压厂 | 金井镇
488 | 煜升机械配件生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积1万平方米，建设厂房、办公楼等，年产2万吨高端工程机械配件 | 2020-2022 | 10000 | 5000 | 第一季度报批；第二季度开工；第三、四季度主体建设 | 0 |  |  |  |  | 福建省煜升锻压机械有限公司 | 金井镇
489 | 南香闽南特色食品城 | 在建 | 用地18亩（怡高旧厂房改扩建），建筑面积3.8万平方米，建设集食品、餐饮、书吧、文化业态为一体的闽南特色食品综合体 | 2019-2021 | 15000 | 2000 | 第一季度超市、书店、闽南特产小吃商场方案设计；第二季度超市、书店装修；第三季度闽南特色小吃商场装修；第四季度验收、投用 | 2600 |  |  |  |  | 泉州市南香食品有限公司 | 金井镇
490 | 金龙豪庭 | 在建 | 用地54.5亩，总建筑面积12.6万平方米，建设商住房844套、商铺及幼儿园 | 2019-2021 | 65000 | 17000 | 第一季度主体装修；第二季度室外景观建设；第三季度室外景观及配套工程完工；第四季度验收备案、交房 | 21600 |  |  |  |  | 晋江金龙置业有限公司 | 金井镇
491 | 骏昇·星玥花园 | 在建 | 用地9.756亩，总建筑面积2.3万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 2019-2021 | 40000 | 10000 | 第一季度4栋建筑外装修；第二季度4栋建筑落架；第三季度绿化；第四季度交房 | 19810 |  |  |  |  | 晋江骏昇房地产开发有限公司 | 金井镇
492 | 七匹狼厂区智能化改造项目 | 在建 | 改建原厂房、企业发展展示馆，新装修厂房1万平方米，建成集智能制造、文化展示为一体的智能化服装产业园区 | 2019-2021 | 20000 | 4000 | 第一季度采购设备；第二季度生产线改造；第三季度设备安装调试；第四季度投产 | 6230 |  |  |  |  | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 金井镇
493 | ☆凯焘服装全球运营总部中心项目 | 在建 | 用地80亩，总建筑面积4.2万平方米，建设办公楼、生产车间、仓库及配套设施，引进热升华打印、转印、自动激光裁剪等120条生产线，年产服装4100万件、针织布8000万公斤 | 2018-2023 | 60000 | 8000 | 第一、二季度科研楼内外装修，物流园区及生活区手续报批；第三季度生活区宿舍食堂施工；第四季度运营中心物流园区施工 | 4320 |  |  |  |  | 泉州凯焘工贸有限公司 | 金井镇
494 | 装备制造业基地金井园基础设施工程 | 在建 | 建设金井园市政道路、雨水管、污水管、电力、电信、广电、土方平整等“七通一平”工程，迁移改造园区内输电线路、天然气管道、河道和通讯等设施 | 2012-2021 | 100000 | 5000 | 第一季度海山路连接段、山坑支一路（续建）施工,LNG管道迁改前期手续；第二季度山埔路施工（续建），启动LNG管道迁改工程，基地地块一、二土方平整；第三、四季度LNG管道迁改、110KV山源、220KV石湖高压线、220KV石峰线高压线迁改 | 1140 |  |  |  |  | 晋江经济开发区金井园开发建设有限公司 | 金井镇
495 | 恒禾海景酒店 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积1.5万平方米，建设五星级海景休闲酒店 | 2018-2022 | 15000 | 7500 | 第一季度主体封顶；第二、三、四季度室内装修 | 11155 |  |  |  |  | 晋江市恒禾海景酒店有限公司 | 金井镇
496 | 金井镇旅游提升工程 | 在建 | 整合提升镇域旅游资源，打造金井镇全域旅游，提升围头、塘东、福全等村落景观，对围头、塘东、福全进行修缮和策划实施文旅项目，实施包含塘东文创园、围头景区、西资岩景区、福全文物修缮等项目 | 2018-2022 | 15000 | 2500 | 第一季度岩峰西资岩景区文物修缮开工，福全元龙山文化休闲遗址完工；第二季度福全村西城墙遗址及西外环路绿化施工，围头防炮洞遗址及幸福楼庭院修复；第三季度围头东线和平公园、服务区施工；第四季度福全村西城墙遗址及西外环路绿化完工 | 2300 |  |  |  |  | 晋江市金井旅游开发有限公司 | 金井镇
497 | 塘东海峡乡愁文化旅游项目 | 在建 | 用地1500亩，建设华侨学校、创新工场、乡愁图书馆、古村书店、咖啡馆、酒吧等，完善游客接待中心、污水处理站、室外停车场等配套设施，修建滨海木栈道，塘东沙堤景观等 | 2016-2021 | 10000 | 1000 | 第一季度完成塘东村旅游标识牌,旅游配套设施；第二季度龙光池整治,旅游路线、东村乡村档案室建设；第三季度南海水沟，塘东村人居环境整治，王氏祖厝修缮；第四季度金井镇滨海慢道塘东段、益华楼修缮工程、塘东村环东路道路硬化提升工程施工 | 1370 |  |  |  |  | 金井镇塘东村委会 | 金井镇
498 | 金井围头物流园区 | 在建 | 用地1100亩，总建筑面积28万平方米，建设围头通关中心、保税物流区、食品物流集中区、综合物流集中区和配套商业区等 | 2011-2022 | 100000 | 5000 | 第一、二季度通关中心移交及南江路土地报批；第三、四季度启动南江路建设、园区竖向土方平衡规划及园区给排水规划 | 2780 |  |  |  |  | 晋江振鑫投资有限公司 | 金井镇
499 | 金井镇世界中学生运动会配套市政工程 | 在建 | 毓英中学体育场馆周边环境整治，西环路(二期)、景祥路等6条道路改造，纵一路、景秀路等4条道路建设，金井溪河道、科教园区周边等绿化提升，金井溪下游河道整治，福大体院馆周边环境整治 | 2018-2022 | 34700 | 1000 | 第一季度景秀路前期手续办理；第二季度财审、招标；第三、四季度施工 | 610 |  |  |  |  | 金井镇人民政府 | 金井镇
500 | 骏昇华庭 | 在建 | 用地95.3亩，总建筑面积16.51万平方米，建设商住楼、商业设施及配套幼儿园 | 2018-2021 | 66800 | 20000 | 第一季度17#楼等9幢内外装修、1#楼等7幢楼砌体；第二季度17#楼等9幢楼落架及1#楼等7幢楼内外粉刷；第三季度1#楼等7幢楼落架及绿化景观 | 30850 |  |  |  |  | 晋江骏昇房地产开发有限公司 | 金井镇
501 | ★鹭意色母粒生产项目 | 在建 | 用地60亩，总建筑面积5万平方米，引进32台德国双螺杆条，建设32条高端色母粒生产线，年产4万吨高端纤维色母粒 | 2021-2023 | 21000 | 5000 | 第一季度农转用报批；第二季度报建、开工；第三、四季度基础施工 | 2300 |  |  |  |  | 福建鹭意新材料科技有限公司 | 金井镇
502 | ★福地年产8万吨ES复合短纤维项目 | 在建 | 用地98.8亩，总建筑面积8万平方米，购置复合纺丝设备、后整理牵伸机等整线ES复合短纤维生产线4条，年产8万吨ES复合短纤维 | 2021-2023 | 50000 | 10000 | 第一季度农转用报批；第二季度报建、开工；第三、四季度基础施工 | 3800 |  |  |  |  | 福建省福地化纤科技有限公司 | 金井镇
503 | ★金泽大型中央厨房建设项目 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积6.2万平方米，引进4套日本nakanishi全自动煮饭系统米饭生产线、8套进口隧道式微波设备、2套燕诚整棵蔬菜清洗流水线、2套燕诚叶类菜加工流水线(新型)、燕诚茎类菜加工流水线、20台伯朗特2550A可编程工业机器人和各类中央厨房、净菜专业设备，年产营养餐2200万份和生鲜净菜15万吨 | 2021-2023 | 24000 | 5000 | 第一季度农转用报批；第二季度报建、开工；第三、四季度基础施工 | 1540 |  |  |  |  | 福建金泽农业科技有限公司 | 金井镇
504 | 汤臣食品生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积3万平方米，建设生产车间、宿舍、办公楼，进行紫菜加工 | 2021-2022 | 10000 | 5500 | 第一季度办理施工许可证；第二季度开工；第三季度桩基施工；第四季度厂房建设 | 4400 |  |  |  |  | 晋江市汤臣食品有限公司 | 金井镇
505 | 金井镇乡村振兴建设项目 | 在建 | 建设福全、溜江、南江、三坑、围头、塘东6个省级乡村试点村，完善产业、生态、宜居乡村、乡村基础设施等 | 2020-2024 | 5000 | 1000 | 第一季度三坑村基础设施建设；第二季度溜江公共设施方案设计；第三季度溜江公共设施开工；第四季度三坑村基础设施完工 | 1180 |  |  |  |  | 金井镇人民政府 | 金井镇
506 | 金井镇教育设施提升建设项目 | 在建 | 用地32亩，建设毓英中心幼儿园金龙分园，金龙豪庭、奥能.金港湾、峻昇等房地产项目配套幼儿园，双山中心小学综合楼、体育馆等 | 2019-2022 | 12000 | 7500 | 第一季度金龙华侨城、金龙豪庭、奥能、峻昇配套幼儿园开工；第二季度幼儿园主体施工；第三季度内外装修；第四季度幼儿园完工，双山中心小学开工 | 18055 |  |  |  |  | 金井镇人民政府 | 金井镇
507 | ★鹏德年产8000万米化纤面料项目 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积5.2万平方米，引进3条整浆并浆纱线、800台深田驹ZW508G喷水机台，配套自建高压配电房和污水处理系统，年产8000万米化纤面料 | 2021-2025 | 32000 | 5000 | 第一、二季度用地报批；第三季度开工；第四季度桩基施工 | 1520 |  |  |  |  | 晋江鹏德纺织有限公司 | 金井镇
508 | ☆浪都轻纺生产项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积15万平方米，引进30台德国迈耶针织布机和德国鸿元轻纺科技智能化设备，年产2亿吨新型环保布和1.5亿件（套）服装 | 2021-2023 | 21000 | 4000 | 第一季度方案设计；第二季度用地报批；第三季度开工；第四季度桩基施工 | 1140 |  |  |  |  | 福建浪都科技有限公司 | 金井镇
509 | ☆中纺院绿色纤维高端面料生产项目 | 预备 | 用地1800亩，其中首期用地500亩，建设年产50万吨莱赛尔纤维材料项目，打造高端面料产业园 | 2021-2025 | 1000000 | 201000 | 第一季度对接投资事宜和编制产业规划、空间规划；第二季度一期用地手续报批；第三季度开工建设；第四季度基础施工 | 0 |  |  |  |  | 福建省晋江通用绿纤产业投资有限公司 | 金井镇
510 | 福州大学科教园区配套文创园 | 预备 | 用地120.35亩，建设园区创业孵化中心，塘东古群居、西资岩大佛寺修复提升 | 2020-2025 | 43388 | 500 | 第一季度总体规划；第二季度方案设计；第三季度规划方案报批；第四季度施工方案报批 | 35 |  |  |  |  | 晋江市科教园区建设有限公司 | 金井镇
511 | 金井滨海农贸市场 | 预备 | 用地80亩，总建筑面积4.2万平方米，分二期建设农贸市场、超市、停车场，设摊位267位，店面154间 | 2021-2025 | 20000 | 1000 | 第一季度报批；第二季度施工许可证办理；第三季度开工；第四季度续建 | 0 |  |  |  |  | 晋江滨海农贸市场开发有限公司 | 金井镇
512 | ☆铧龙酒店 | 预备 | 用地23.3亩，总建筑面积5.9万平方米，建设五星级酒店，客房260-280间，西侧一楼特色美食街 | 2021-2023 | 50000 | 15000 | 第一季度用地报批；第二季度方案设计；第三季度报建；第四季度桩基施工 | 200 |  |  |  |  | 铧龙酒店（晋江）有限公司 | 金井镇
513 | 国际会议交流中心、书院及周边配套 | 预备 | 总建设面积1.2万平方米，建设国际会议交流中心、书院及周边配套 | 2021-2023 | 23000 | 1000 | 第一季度国际学术交流中心、晋江书院施工图设计及预算编制；第二季度财审，施工、监理招投标；第三季度进场施工；第四季度主体施工 | 60 |  |  |  |  | 晋江市科教园区建设有限公司 | 金井镇
514 | 闽益热风棉、无纺布和卫生用品生产项目 | 预备 | 用地69.9亩，引进2条进口生产热风棉设备，进口无纺布生产线及进口纸尿裤设备 | 2021-2023 | 20000 | 8000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报批，开工 | 2660 |  |  |  |  | 福建省晋江闽益钢业有限公司 | 金井镇
515 | 国家一级中心渔港 | 预备 | 建设国家一级渔港，包括企业总部管理、渔港经营、泊位建设、商贸市场管理、休闲农业和乡村旅游开发经营等 | 2021-2025 | 20000 | 200 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报批 | 770 |  |  |  |  | 金井镇人民政府 | 金井镇
516 | 瀛洲实验小学 | 预备 | 用地50.4亩，总建筑面积3.1万平方米，建设教学楼、科技楼、教职宿舍、运动场、围墙及配套设施 | 2021-2023 | 10213 | 500 | 第一、二季度方案设计；第三季度报批；第四季度开工 | 80 |  |  |  |  | 金井镇人民政府 | 金井镇
517 | 晋江鹏泰智慧工业园项目 | 预备 | 用地350亩，总建筑面积17.6万平方米，建设智能物流仓储生产车间、办公楼及配套设施，年产面料1000万吨，服装1000万套 | 2021-2025 | 100000 | 1000 | 第一季度签订用地协议；第二季度方案设计和备案等；第三季度土地出让、施工许可证等手续办理；第四季度开工 | 0 |  |  |  |  | 泉州鹏泰服饰有限公司 | 金井镇
518 | 晋江港隆年产1万吨网布纺织项目 | 预备 | 用地100亩，总建筑面积20万平方米，建设厂房、仓库、办公楼、宿舍等，引进100台卡尔迈耶经编机，年产1万吨网布 | 2021-2025 | 52000 | 1000 | 第一季度签订用地协议，启动前期手续报批；第二季度方案设计和立项等手续；第三季度土地出让、施工许可证等手续办理；第四季度开工建设 | 760 |  |  |  |  | 晋江港隆再生资源回收有限公司 | 金井镇
519 | ☆万华无纺布生产项目 | 在建 | 用地17.6亩，总建筑面积1.3万平方米，建设厂房、仓库、综合楼等，购置切片送料系统、计量混合装置、牵伸和分丝装置、成网机等设备，年产SSS型复合无纺布7000吨、SMS型复合无纺布3000吨 | 2020-2022 | 20000 | 10000 | 第一季度厂房建设；第二季度配套设施建设；第三季度设备安装；第四季度试产 | 5073 |  |  |  |  | 晋江市万华无纺布实业有限公司 | 龙湖镇
520 | 龙湖镇中小学校舍改扩建提升项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积1.5万平方米，包含南侨中学二期教学楼，浔联小学教师宿舍楼，衙口中心小学尊师楼、综合楼、艺术楼建设，云峰中学学生宿舍楼加固，龙侨中学围墙、英园小学2#教学楼、强民小学礼堂、栖梧小学运动场改造，光夏中心园、恢斋园创建市级示范园等 | 2021-2026 | 6054 | 2075 | 第一季度云峰中学宿舍楼加固、龙侨中学围墙、英园小学2#教学楼、强民小学礼堂改造，衙口中心小学多媒体改造，光夏中心园校园路铺设；第二季度南侨中学二期教学楼墙体砌砖，恢斋园创建市级示范园；第三季度南侨中学二期教学楼内外装修；第四季度南侨中学二期教学楼内装修及周边修整、栖梧小学运动场改造 | 1650 |  |  |  |  | 龙湖镇人民政府及相关学校 | 龙湖镇
521 | 龙湖镇水环境保护提升工程 | 在建 | 龙玉村、杭边村建成45亩的生态性湿地公园；虺湖综合整治、深度开发环湖慢性系统等；东溪石龟村下溪、鸳鸯溪、阳溪支流石厦排洪渠、阳溪下溪段河道整治、绿化提升；湖漏溪钞井流域主河道清淤、龙湖排洪渠整治、湖漏溪龙湖段主河道清淤 | 2021-2023 | 5000 | 1020 | 第一、二季度东溪石龟村下溪河道整治、阳溪支流石厦排洪渠整治、星级河道生态景观绿化开工建设；第三、四季度龙湖湿地公园、鸳鸯溪河道整治、龙湖排洪渠整治开工 | 994 |  |  |  |  | 龙湖镇人民政府 | 龙湖镇
522 | ★宏伟年增产1.2亿码化纤坯布项目 | 在建 | 用地86.8亩，总建筑面积5.8万平方米，建设厂房及配套设施，购置2000台喷水织机、10套日本浆纱机、8套瑞士全自动穿综机及污水处理系统及配套设施等，年增产1.2亿码化纤坯布 | 2019-2021 | 50500 | 7000 | 喷水织机等设备引进安装调试 | 7005 |  |  |  |  | 晋江市宏伟服饰发展有限公司 | 龙湖镇
523 | 御龙湾住宅小区二期（大唐府） | 在建 | 用地100亩，总建筑面积21.6万平方米，建设高层住宅，幼儿园及配套设施 | 2019-2024 | 104712 | 15000 | 第一季度1-3#、5#楼粉刷，6#、7#楼砌筑、粉刷，10#楼砌筑，11#楼主体施工；第二季度1-3#、5-7#、10#楼粉刷完成、公共区域装修,11#楼主体封顶；第三季度1-3#、5-7#、10#楼公共区域装修完工、外立面施工，11#楼砌筑、景观大区施工30%；第四季度6#、7#、10#楼外立面完工，11#楼粉刷、公共区域装修、外立面、景观大区完工 | 13834 |  |  |  |  | 晋江龙翔置业有限公司 | 龙湖镇
524 | 龙湖镇城建基础设施提升工程 | 在建 | 实施闽南水产、泉盛化纤、夜光达等25家企业燃煤锅炉天然气替代项目；新建原水管道管线起点市供水公司龙湖泵站，终点龙湖自来水厂；横九线自来水管道铺设；龙英路污水管道长4.5公里 | 2019-2021 | 7500 | 3300 | 第一季度供水公司龙湖泵站至自来水厂自来水管道、横九线自来水管道竣工验收，企业煤改气改造；第二、三、四季度企业煤改气改造 | 2506 |  |  |  |  | 龙湖镇人民政府 | 龙湖镇
525 | 龙湖镇埔锦村社会事业综合服务项目 | 在建 | 用地16.9亩，总建筑面积2.9万平方米，建设倒石埔民生综合保障楼、居家养老服务站、埔锦村居家养老活动中心、文体活动中心等 | 2020-2025 | 4930 | 480 | 第一季度养老中心动工；第二季度文体中心方案设计；第三季度养老中心主体建设，文体中心招投标；第四季度文体中心开工 | 415 |  |  |  |  | 龙湖镇埔锦村委会 | 龙湖镇
526 | 福林村、南浔村传统村落保护与发展项目 | 在建 | 包括通安街改建，绿野山房、春晖楼、望月楼等古建筑修缮及利用，沿溪护砌清淤及景观绿化提升，书油大道景观提升，阳溪福林大桥重建，家修大道东段景观路、民族团结路建设，檀声小学改造提升，南浔村长顺古民居修缮等 | 2020-2027 | 5700 | 1040 | 第一、二季度春晖楼、望月楼、绿野山房修缮；第三、四季度阳溪福林大桥建设，崇德楼修缮 | 820 |  |  |  |  | 龙湖镇人民政府 龙湖镇福林村、南浔村委会 | 龙湖镇
527 | ★百宏年产25万吨涤纶工业丝生产项目（百宏6期） | 在建 | 用地105亩，总建筑面积12万平方米,建设厂房、自动化仓库，引进聚酯装置、纺丝生产线6条，年产25万吨涤纶工业丝 | 2018-2021 | 200000 | 80000 | 第一、二、三季度安装12条生产线，其中4条投产；第四季度全部投产 | 73970 |  |  |  |  | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 龙湖镇
528 | 市医院晋南分院二期及精神卫生中心建设项目 | 在建 | 用地99.3亩，总建筑面积21.8万平方米，建设后勤保障楼、综合楼、内科住院楼、传染科楼等，新增床位1195个 | 2016-2027 | 56843 | 3000 | 第一、二季度综合楼施工、封顶；第三、四季度安装工程 | 2440 |  |  |  |  | 晋江市医院晋南分院 | 龙湖镇
529 | 尊道小学二期建设项目 | 在建 | 用地15亩，总建筑面积7500平方米，建设教学楼、教师宿舍楼及配套设施，办学规模24个班 | 2019-2023 | 3000 | 1200 | 第一季度宿舍楼续建、1#教学楼选址；第二季度宿舍楼完工、1#教学楼方案审查、图审；第三季度1#教学楼立项、消防审查；第四季度1#教学楼财审、招投标、开工 | 942 |  |  |  |  | 泉州师范学院附属尊道小学（筹） | 龙湖镇
530 | ★百宏年产25万吨功能性聚酯薄膜项目（百宏7期） | 在建 | 用地105亩，总建筑面积12万平方米,建设6条聚酯薄膜生产线和配套设施，年产25万吨聚酯薄膜 | 2019-2021 | 150000 | 100000 | 第一季度厂房建设；第二、三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 80665 |  |  |  |  | 福建百宏高新材料实业有限公司 | 龙湖镇
531 | 百宏功能性聚酯薄膜及差别化化学纤维生产项目 | 在建 | 用地1440亩，总建筑面积93万平方米，引进多条德国多尼尔聚酯薄膜生产线和纺丝生产线，建设功能性聚酯薄膜及差别化化学纤维项目 | 2017-2025 | 1066700 | 24600 | 第一季度4期、5期设备安装调试，9、10、11期意向选址，征迁；第二季度9、10、11期征迁；第三、四季度用地报批 | 19575 |  |  |  |  | 福建百宏高新材料实业有限公司 | 龙湖镇
532 | 龙港标准化生产车间及配套设施建设项目 | 在建 | 建设标准化生产车间及配套设施，购置斩拌锅、杀菌锅、自动包装机等设备 | 2021 | 12000 | 12000 | 第一、二季度厂房建设；第三、四季度购置设备、安装调试 | 9630 |  |  |  |  | 福建省龙港食品开发有限公司 | 龙湖镇
533 | 龙湖镇企业技改提升项目 | 在建 | 实施福兴拉链、伟泰化纤、骏豪化纤、百凯经编、百凯纺织化纤、凯威等6家企业技改 | 2021-2023 | 18900 | 10850 | 第一季度福兴拉链电房改造，骏豪、伟泰设备采购；第二、三季度百凯主体厂房改建，骏豪、伟泰设备安装调试，百凯、福兴设备采购；第四季度百凯、骏豪设备安装调试 | 8957 |  |  |  |  | 龙湖镇人民政府及相关企业 | 龙湖镇
534 | 百宏年产5万吨涤纶工业丝技改项目 | 在建 | 利用原厂房，购置纺丝生产线、聚酯设备、智能物流系统及其相关辅助设备，年增产5万吨涤纶工业丝 | 2019-2022 | 40000 | 25000 | 第一季度设备采购；第二、三季度设备安装调试；第四季度投产 | 21787 |  |  |  |  | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 龙湖镇
535 | 百宏年产6万吨功能性聚酯薄膜技改项目 | 在建 | 利用原厂房，购置聚酯薄膜生产线及其辅助设备，年增产6万吨功能性聚酯薄膜 | 2019-2022 | 31500 | 16500 | 第一季度设备采购；第二、三、四季度部分设备购置、安装调试 | 13319 |  |  |  |  | 福建百宏高新材料实业有限公司 | 龙湖镇
536 | 龙湖镇农村人居环境提升工程 | 在建 | 推进绕城高速裸房整治，农村道路建设、修缮、亮化及绿化工程，建设村级文化广场，微景观改造，对农村污水管道工程进行完善和提升 | 2021 | 5900 | 5900 | 第一季度污水提升项目招投标，文化广场开工；第二季度绕城高速裸房整治，农村道路建设和修缮工程施工；第三季度农村道路配套亮化和绿化工程、微景观改造施工，农村污水管道全面开工；第四季度完工投用 | 4525 |  |  |  |  | 龙湖镇人民政府及相关村委会 | 龙湖镇
537 | 深沪镇安置房建设项目 | 在建 | 用地9亩，总建筑面积1万平方米，建设东垵食品大厦、华峰村安置房 | 2021-2022 | 5000 | 2000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体施工；第四季度主体封顶 | 2550 |  |  |  |  | 福建省深沪湾水产市场有限公司 | 深沪镇
538 | ★富联印染提升改造项目 | 在建 | 改扩建厂房及配套办公楼，新建总建筑面积16万平方米，引进国内外先进化验设备、生产设备及配套设施，年印染4.8万吨 | 2020-2022 | 50000 | 15000 | 第一、二季度一期厂房开工；第三季度一期厂房完工；第四季度设备安装、部分投产，二期厂房开工 | 14400 |  |  |  |  | 晋江富联漂染印花工业有限公司 | 深沪镇
539 | 天利服装生产项目 | 在建 | 用地16亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、宿舍，购置缝纫机、大圆机等机台设备，年增产服装1000万件 | 2019-2022 | 10000 | 5000 | 第一季度厂房装修；第二季度配套设施建设；第三季度设备购置及安装；第四季度生产调试 | 5420 |  |  |  |  | 晋江市达利服装织造有限公司 | 深沪镇
540 | 旭景智能拉链生产项目 | 在建 | 用地15.8亩，总建筑面积2.2万平方米，建设厂房及宿舍，引进智能拉链生产设备，年产3000吨拉链 | 2020-2022 | 11000 | 5000 | 第一、二季度厂房建设；第三、四季度设备安装调试，部分投产 | 6100 |  |  |  |  | 晋江旭景纸品有限公司 | 深沪镇
541 | 深沪镇教育提升工程 | 在建 | 包含首峰中学宿舍楼加固、宿舍楼建设；深沪中学教师宿舍楼、游泳馆、食堂，东华小学综合楼，华海幼儿园建设 | 2020-2022 | 10000 | 3000 | 第一季度深沪中学教师宿舍楼、首峰中学宿舍楼完工，东华小学综合楼主体建设、华海幼儿园预算、财审；第二季度华海幼儿园招投标；第三季度华海幼儿园桩基施工；第四季度华海幼儿园、东华小学综合楼主体建设 | 2800 |  |  |  |  | 深沪镇人民政府及相关学校 | 深沪镇
542 | 深沪镇华峰实验小学建设项目 | 在建 | 总建筑面积1.35万平方米，建设科技实验楼、运动场、宿舍楼等，办学规模30班 | 2020-2022 | 10000 | 5000 | 第一、二季度科技楼完工；第三、四季度运动场施工 | 4350 |  |  |  |  | 深沪镇华峰小学 | 深沪镇
543 | 东海垵集控区管网改造项目 | 在建 | 改造一户一表，配合中水回用，实现清污分离 | 2018-2022 | 5000 | 800 | 第一季度管网铺设；第二季度电控部分招投标；第三、四季度电控施工 | 530 |  |  |  |  | 晋江金泉环保有限公司 | 深沪镇
544 | 深沪镇企业技改提升项目 | 在建 | 实施福田、万兴隆、联丰盛、添越、鸿利印刷、万德等企业技改，引进各类自动化、智能化机台设备 | 2018-2022 | 50000 | 10000 | 第一、二季度福田、联丰盛、龙兴隆设备引进；第三、四季度设备安装调试 | 11000 |  |  |  |  | 深沪镇人民政府及相关企业 | 深沪镇
545 | 东海垵污水处理厂提标改造项目 | 在建 | 东海垵金泉污水处理厂一、二期改造，新建二期中水回用工程 | 2018-2021 | 23000 | 5000 | 第一、二季度综合1楼、综合2楼施工，中水回用系统建设、污泥浓缩水池施工；第三季度续建；第四季度完工、投用 | 4350 |  |  |  |  | 晋江金泉环保有限公司 | 深沪镇
546 | 浔兴智能化厂区及办公楼建设项目 | 在建 | 用地53.3亩，总建筑面积10万平方米，新建自动化车间、办公楼、宿舍楼 | 2018-2022 | 25000 | 2000 | 第一、二季度智能设备采购；第三、四季度设备安装调试、投产 | 2600 |  |  |  |  | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 深沪镇
547 | ☆深沪中小企业创业园厂房建设项目 | 在建 | 用地110亩，总建筑面积13万平方米，包括声达服装、富丽包装、精帛机械、幽楠服装、侨利服装等企业厂房及宿舍建设 | 2015-2022 | 45000 | 10000 | 第一、二季度精帛机械等主体建设；第三、四季度精帛机械完工 | 9000 |  |  |  |  | 深沪镇人民政府及相关企业 | 深沪镇
548 | ★深沪湾水产品加工基地 | 在建 | 用地167亩，总建筑面积8.2万平方米，建设水产品加工标准厂房及冻库等，急冻能力500吨/次 | 2014-2021 | 50000 | 10000 | 第一季度厂房装修；第二季度配套设施建设；第三季度设备购置及安装；第四季度生产调试、投用 | 11200 |  |  |  |  | 晋江市闽南水产开发有限公司 | 深沪镇
549 | 深沪体育小镇滨湖运动员公寓项目 | 在建 | 用地268亩，总建筑面积22万平方米，建设滨湖运动员公寓及配套设施 | 2016-2023 | 95000 | 15000 | 第一季度翡翠湾小区楼栋竣工备案；第二、三季度11#、12#楼开工；第四季度11#、12#楼封顶 | 15000 |  |  |  |  | 永隆兴业集团 | 深沪镇
550 | 深沪第二中心幼儿园建设项目 | 在建 | 用地7亩，总建筑面积6942平方米，建设教学楼、综合楼，办学规模12班 | 2018-2021 | 4000 | 500 | 第一季度内外装修；第二季度竣工 | 850 |  |  |  |  | 深沪镇人民政府 | 深沪镇
551 | 深沪镇第二停车场 | 在建 | 用地14.1亩，总建筑面积1.1万平方米，建设地面停车场，标准停车位271个 | 2018-2021 | 5000 | 1500 | 第一、二、三季度1、3号停车场施工；第四季度1、3号停车场装修，竣工验收 | 1500 |  |  |  |  | 深沪镇人民政府 | 深沪镇
552 | 深沪镇乡村振兴项目 | 在建 | 华海村兴学路、乌山路等道路硬化修复，东华村、运伙村、华海村等景观提升，湖漏溪慢行道路工程、大溪沟浔兴段清淤整治及景观提升工程，华海村敬老院建设 | 2020-2022 | 7000 | 3000 | 第一季度乌山路修复项目验收，华海村兴学路开工；第二季度东华村等景观工程建设；第三、四季度华海敬老院装修完工 | 2150 |  |  |  |  | 深沪镇人民政府 | 深沪镇
553 | ★百宏年产33万吨功能性环保聚酯薄膜项目 | 在建 | 用地228亩，总建筑面积15.97万平方米，建设聚合车间、薄膜车间、公用工程及配套仓库，引进聚合设备、薄膜生产设备及其他辅助设备，年产33万吨功能性环保聚酯薄膜 | 2021-2023 | 220000 | 80000 | 第一季度农转用报批、设备商务谈判；第二季度进场施工；第三季度聚合车间、薄膜车间建设；第四季度聚合车间、薄膜车间建设，设备安装 | 65500 |  |  |  |  | 福建百宏高新材料实业有限公司 | 深沪镇
554 | 深沪华峰村土地寮大溪改造工程 | 在建 | 建设生态型沟渠，改造道路长1906米，实施园建工程、绿化种植及水利工程等 | 2021 | 2000 | 2000 | 第一季度开工；第二、三季度续建；第四季度完工 | 1700 |  |  |  |  | 深沪镇华峰村委会 | 深沪镇
555 | 深沪渔港扩建工程 | 预备 | 新建突堤式码头长320米，设10个800HP渔船泊位，新建码头后方岸线整治450米，疏港公路拓宽至35米以上 | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 第一、二季度手续办理；第三、四季度方案设计 | 2300 |  |  |  |  | 深沪镇人民政府 | 深沪镇
556 | ☆长泰服装智化能生产项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积13万平方米，引进国内外先进大圆机、裁剪机等，建设生产流水线20条，年产服装4000万件 | 2021-2023 | 32000 | 5000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度进场施工 | 3700 |  |  |  |  | 福建省晋江市长泰服装织造有限公司 | 深沪镇
557 | ☆添越袜业生产项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积3万平方米，建设厂房、仓库、宿舍等，引进2000台袜机及配套设备，年产2亿双袜子 | 2021-2024 | 30000 | 5000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度施工图设计、开工 | 4900 |  |  |  |  | 晋江添越服饰有限公司 | 深沪镇
558 | 达利多功能面料及运动服生产项目 | 预备 | 用地27.5亩，总建筑面积2.8万平方米，建设厂房，引进袜子机台设备、织造设备等，年产5000万件服装 | 2021-2023 | 30000 | 8000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度进场施工 | 5850 |  |  |  |  | 晋江市达利服装织造有限公司 | 深沪镇
559 | 加维高端经编织造生产项目 | 预备 | 用地27.5亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、宿舍等，引进100台德国经编机等，年产1万吨经编布 | 2021-2023 | 38000 | 8000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度进场施工 | 4800 |  |  |  |  | 厦门加维贸易有限公司 | 深沪镇
560 | 泰宏高端针织研发及智能制造项目 | 预备 | 用地7.5亩，总建筑面积1.95万平方米，建设车间、办公楼，购置高端纬编设备，年增产5000吨高端功能性针织布 | 2021-2023 | 20000 | 3000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度进场施工 | 2800 |  |  |  |  | 晋江市泰宏新材料科技有限公司 | 深沪镇
561 | 深沪湾渔港经济区海岸自然景观修复工程 | 预备 | 用地1742亩，总建筑面积1355平方米，包括海滩整治修复、水域综合治理、景观等，建设管理用房、综合服务区、海礁景小品及沙滩游乐及配套基础设施 | 2022-2024 | 13170 | 500 | 第一季度方案设计；第二季度立项、预算；第三季度财审；第四季度招投标 | 525 |  |  |  |  | 深沪镇人民政府 | 深沪镇
562 | ☆达丽服装智能化生产项目 | 预备 | 用地39亩，总建筑面积5万平方米，建设办公场所、车间等，引进意大利圣东尼棉袜机2000台及自动流水线，年产袜子2.16亿双 | 2022-2024 | 24000 | 2000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度方案设计 | 1950 |  |  |  |  | 福建省晋江市深沪达丽服装针织有限公司 | 深沪镇
563 | 万兴隆高档服装面料生产及后整理加工项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积3.4万平方米，建设研发检测中心、智能仓储中心、办公楼、宿舍楼等，年产高档织物面料3200万米、后整理加工2000万米 | 2022-2024 | 24000 | 500 | 第一、二季度方案设计、立项；第三、四季度用地报批 | 500 |  |  |  |  | 晋江万兴隆染织实业有限公司 | 深沪镇
564 | 深沪镇海上船员培训基地 | 预备 | 用地72亩，清淤面积4.2万平方米，新建船员培训基地 | 2022-2024 | 3500 | 1000 | 第一季度方案设计、立项；第二季度施工图设计、预算；第三季度财审；第四季度招投标 | 1100 |  |  |  |  | 深沪镇人民政府 | 深沪镇
565 | 深沪镇狮峰商住项目 | 预备 | 用地70亩，总建筑面积5万平方米，建设居住、商业街一体的城市综合体 | 2022-2024 | 50000 | 3000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度方案设计 | 1550 |  |  |  |  | 晋江市海联置地实业有限公司 | 深沪镇
566 | 永隆星级酒店 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积5.8万平方米 | 2021-2024 | 30000 | 5000 | 第一季度方案设计；第二季度用地报批；第三季度土方平整；第四季度开工 | 4100 |  |  |  |  | 晋江东隆酒店有限公司 | 深沪镇
567 | 海生鞋材生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积4万平方米,建设3栋厂房和1栋综合楼，年产EVA颗粒及RB粉1万吨 | 2020-2021 | 16800 | 6800 | 第一季度旧房拆除；第二、三季度桩基施工；第四季度主体施工 | 6332 |  |  |  |  | 晋江海生鞋材有限公司 | 西滨镇
568 | 华银鞋材生产项目 | 在建 | 用地44亩，一期建筑面积2.3万平方米,建设钢结构厂房和宿舍楼，年产EVA片材1万吨 | 2020-2021 | 12000 | 10000 | 第一季度基础施工；第二季度主体施工；第三季度部分主体封顶；第四季度墙体砌筑和外装修 | 9039 |  |  |  |  | 福建省晋江市华银鞋材有限公司 | 西滨镇
569 | 天航新材料生产项目 | 在建 | 用地105亩，一期建筑面积2.8万平方米,建设厂房和办公楼，年产再生建筑用沙、石5万立方米 | 2020-2021 | 17500 | 7500 | 第一季度2#厂房及宿舍楼基础施工；第二季度主体施工；第三季度主体封顶；第四季度墙体砌筑和外装修 | 7232 |  |  |  |  | 泉州天航新材料有限责任公司 | 西滨镇
570 | 永隆江滨广场 | 在建 | 用地40.66亩，总建筑面积9.25万平方米，建设酒店、商业、办公楼及附属配套设施 | 2020-2021 | 35000 | 20000 | 第一季度基础施工；第二季度主体施工；第三季度主体封顶；第四季度墙体砌筑和外装修 | 13266 |  |  |  |  | 泉州景辉置业有限公司 | 西滨镇
571 | 星达鞋服生产项目 | 在建 | 用地15亩，总建筑面积3万平方米,建设桥梁、厂房和宿舍楼，年产EVA鞋底300万双 | 2020-2021 | 10100 | 3000 | 第一季度办公楼主体封顶；第二季度墙体砌筑和外装修；第三季度内装修和水电安装；第四季度投用 | 2952 |  |  |  |  | 泉州市星达鞋服材料有限公司 | 西滨镇
572 | 雅仕达鞋材生产项目 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、宿舍楼，年产EVA片材5000吨 | 2020-2021 | 10300 | 8000 | 第一季度主体建设；第二季度主体续建及装修；第三季度水电安装及配套建设；第四季度引进设备，试投产 | 8132 |  |  |  |  | 晋江市雅仕达无纺布鞋材有限公司 | 西滨镇
573 | 豫鸿鞋材生产项目 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、宿舍楼，年产EVA、TPU颗粒8000吨、鞋底300万双 | 2021-2022 | 10200 | 5000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体建设；第四季度主体封顶 | 4691 |  |  |  |  | 福建省豫鸿橡塑发展有限公司 | 西滨镇
574 | 全亿无纺布生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积1万平方米，建设标准厂房、宿舍楼，年产水性超纤及无纺布1000吨 | 2021-2022 | 10000 | 9000 | 第一季度基础施工；第二季度钢结构厂房建设；第三季度配套设施建设；第四季度设备引进、试产 | 1500 |  |  |  |  | 晋江全亿无纺布有限责任公司 | 西滨镇
575 | 新来发老旧工业区改造项目 | 预备 | 用地28.5亩，改造厂房5万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼及配套设施，年产EVA片材5000吨 | 2021-2023 | 11000 | 3000 | 第一季度原建筑物拆除；第二季度土方平整；第三季度基础施工；第四季度厂房建设 | 2244 |  |  |  |  | 福建晋江新来发制革有限公司 | 西滨镇
576 | 西滨镇中心幼儿园分园 | 预备 | 用地10亩，总建筑面积5000平方米；建设教学楼及配套设施 | 2021-2023 | 4000 | 1000 | 第一季度方案设计；第二季度预算、财审；第三季度招投标；第四季度开工建设 | 1003 |  |  |  |  | 晋江市西滨镇中心幼儿园 | 西滨镇
577 | 晋能固体废弃物综合处置项目 | 预备 | 用地219.05亩，总建筑面积6万平方米，建设原料堆场、预处理车间、压制砖车间、成品堆场、综合楼等，年处理规模100万吨 | 2021-2023 | 25000 | 5000 | 第一季度环评；第二季度土方平整；第三季度基础建设；第四季度主体建设 | 3771 |  |  |  |  | 泉州市晋能再生资源有限公司 | 西滨镇
578 | 凯华鞋材生产项目 | 预备 | 用地10亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、宿舍楼，年产EVA片材5000吨 | 2021-2022 | 10500 | 4000 | 第一季度方案设计；第二季度手续报批；第三季度房屋拆除；第四季度基础施工 | 0 |  |  |  |  | 晋江市凯华鞋材有限公司 | 西滨镇
579 | ★华兆高性能纤维增强复合材料项目 | 在建 | 用地100亩，总建筑面积15万平方米，引进单、双面机100台，年产织物面料4000吨 | 2021-2023 | 30000 | 20000 | 第一季度用地报批、报建；第二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶，设备进场 | 8300 |  |  |  |  | 晋江市华兆科技有限公司 | 经济开发区
580 | ★冠和年产10万吨高端产业用非织造布智能项目 | 在建 | 用地115亩，总建筑面积6.22万平方米，建设标准厂房、员工宿舍、实验室及配套；引进5条德国自动化无纺布生产线，年产无纺布10万吨 | 2021-2023 | 150000 | 70000 | 第一季度用地报批、报建；第二季度桩基施工；第三季度一期厂房建设；第四季度一期厂房续建，设备安装 | 57500 |  |  |  |  | 冠和卫生用品有限公司 | 经济开发区
581 | 晋江市开发区工业旅游特色产业园 | 在建 | 用地116亩，总建筑面积7.7万平方米，建设工业旅游集散中心、休闲度假区、工业体育产业园区，打造集生产、旅游、教育、休闲一体化的工业文化综合旅游园区 | 2020-2023 | 20000 | 6678 | 第一季度一期规划、方案设计；第二季度各工业品牌展区、文化历史馆、生产体验区建设；第三季度尖端科技潮流工业体验区、党建+工业展陈馆、工业研学馆及配套建设；第四季度一期招商 | 1500 |  |  |  |  | 福建省闽中闽悦投资有限公司 | 经济开发区
582 | ★港益纤维制品无纺布生产项目 | 在建 | 用地192亩，总建筑面积15.9万平方米，购置4条绦纶短纤生产线，50条再生聚酯专用料生产线、160条无纺布生产线，年产12万吨涤纶短纤、12万吨再生聚酯专用料（泡料）、25000万码无纺布 | 2020-2023 | 100000 | 20000 | 第一、二季度报建，桩基施工；第三、四季度主体建设 | 22600 |  |  |  |  | 晋江市港益纤维制品有限公司 | 经济开发区
583 | 铮蓥化纤功能性环保纱线技改项目 | 在建 | 购置国内领先纺丝机、卷绕机等设备，建设56位母丝、色丝生产线，年产功能性环保纱线10万吨 | 2019-2022 | 10000 | 3000 | 第一、二季度设备洽谈；第三季度合同签订；第四季度设备购置 | 2250 |  |  |  |  | 泉州铮蓥化纤有限公司 | 经济开发区
584 | 铮蓥化纤差异化有色纱线技改项目 | 在建 | 购置国内领先纺丝机、卷绕机等设备，建设差异化有色纱线生产线，年产差异化有色纱线8万吨 | 2019-2024 | 10000 | 3000 | 第一、二季度设备洽谈；第三季度合同签订；第四季度设备购置 | 2250 |  |  |  |  | 泉州铮蓥化纤有限公司 | 经济开发区
585 | 际澳（食品）生产建设项目 | 在建 | 用地27亩，总建筑面积3.5万平方米，建设标准厂房、冷库、宿舍楼、办公楼及配套设施，年加工肉制品2.8万吨 | 2019-2022 | 12000 | 3000 | 第一、二季度主体续建；第三、四季度主体装修 | 2180 |  |  |  |  | 际澳（食品）食品有限公司 | 经济开发区
586 | 灵石路（中华路-社马路）道路改造工程 | 在建 | 全长2550米，宽50米，城市主干道，沥青路面，配套建设管网、交通设施 | 2019-2022 | 12800 | 6000 | 第一、二季度道路修复修建；第三、四季度交通设施及其他附属设施建设 | 7850 |  |  |  |  | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
587 | 舒坦鞋材生产项目 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积4.5万平方米，建设厂房、综合办公大楼及相关配套，年产鞋材辅料80万吨 | 2019-2022 | 10000 | 3000 | 第一、二季度主体续建；第三、四季度主体装修 | 3150 |  |  |  |  | 晋江舒坦鞋材有限公司 | 经济开发区
588 | 盛典仓储建设项目 | 在建 | 用地25亩，总建筑面积3.5万平方米，建设集散中心、分拨中心、宿舍楼及办公楼等 | 2020-2023 | 10000 | 3000 | 第一季度报建；第二季度进场施工；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 3150 |  |  |  |  | 晋江盛典仓储有限公司 | 经济开发区
589 | ☆养正中学开发区校区项目 | 在建 | 用地75亩，总建筑面积7万平方米，建设教学楼、实验楼、综合楼、宿舍楼、体育场及配套设施，办学规模48个班、学生2400人 | 2020-2023 | 30000 | 8000 | 第一、二季度用地报批、报建、开工；第三、四季度主体建设 | 4700 |  |  |  |  | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
590 | 旭升食品生产项目 | 在建 | 用地27亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房、办公楼及员工宿舍楼等，年产糖果、巧克力等80万吨 | 2019-2021 | 10000 | 3000 | 第一季度主体续建；第二季度主体装修；第三季度设备采购、安装调试；第四季度投产 | 2180 |  |  |  |  | 旭升（福建）食品有限公司 | 经济开发区
591 | 南洋食品孵化检测项目 | 在建 | 用地25亩，总建筑面积3万平方米，建设食品检测中心、研发中心、宿舍楼、办公楼等 | 2019-2021 | 10000 | 3000 | 第一季度主体续建；第二季度主体装修；第三季度设备采购、安装调试；第四季度投产 | 2180 |  |  |  |  | 晋江南洋食品科技孵化园投资有限公司 | 经济开发区
592 | 三兴运动鞋服生产项目 | 在建 | 用地80亩、总建筑面积9.9万平方米，建设生产车间、办公楼、仓库及宿舍，年产运动鞋服200万套 | 2020-2022 | 17200 | 3000 | 第一、二季度主体续建；第三、四季度主体装修，部分投产 | 2140 |  |  |  |  | 福建晋江三兴体育用品有限公司 | 经济开发区
593 | 五里园生态整治项目 | 在建 | 针对存在排污问题企业，聘请专业机构指导整改及进行河流生态修复等专项整治 | 2018-2021 | 5000 | 1000 | 第一、二季度摸底确定排污整治问题企业；第三、四季度整治，完工 | 780 |  |  |  |  | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
594 | 五里园市政道路及配套提升项目 | 在建 | 修复建设英源路、金源路、中源路及灵山路等 | 2018-2021 | 5000 | 1000 | 第一、二季度区内部分道路招投标；第三、四季度部分道路修建，完工 | 780 |  |  |  |  | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
595 | 安东园生态综合治理项目 | 在建 | 建设排洪沟3条，实施沟渠清淤，完善滞洪区水闸、抽水泵站，整改园区内地下污、雨、给水管网 | 2017-2021 | 10000 | 1000 | 第一、二季度雨污管网工程续建；第三、四季度管网修复，完工 | 780 |  |  |  |  | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
596 | ★夜光达反光材料生产项目 | 在建 | 用地100亩，总建筑面积10万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，购置全棱镜微棱镜UV制造生产线，全棱镜微棱镜热压制造生产线、热合机、分切机等主要设备，年产反光膜1750万平方米，镀铝膜50万平方米，反光布和反光革1000万平方米 | 2018-2022 | 90000 | 30000 | 第一、二季度二期主体续建、装修；第三、四季度二期设备安装、部分投产 | 25000 |  |  |  |  | 福建夜光达科技股份有限公司 | 经济开发区
597 | 宏基机械生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积5.5万平方米，建设标准厂房、宿舍、活动中心等，年产五金配件50万套 | 2017-2021 | 10000 | 3000 | 第一、二季度主体装修；第三、四季度设备采购、安装调试、投产 | 2100 |  |  |  |  | 晋江宏基机械有限公司 | 经济开发区 新塘街道
598 | 绿草香食品生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积4.4万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施等，年产糖果、巧克力70万吨 | 2017-2021 | 10000 | 3000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 2100 |  |  |  |  | 福建省晋江市绿草香食品有限公司 | 经济开发区
599 | 三豪汽配生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积4.4万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产汽车零部件配件110万套 | 2017-2021 | 10000 | 3000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 2150 |  |  |  |  | 晋江市三豪汽车配件有限公司 | 经济开发区
600 | 信泰集团研发综合办公大楼建设项目 | 在建 | 用地34.5亩，总建筑面积4.9万平方米，建设综合办公楼、厂房，引进针织电子提花专用机、圆盘机、经编机等，年产纬编提花鞋面1200万双、经编网布1200吨 | 2017-2021 | 18000 | 1000 | 第一季度工程扫尾；第二季度建成投用 | 1050 |  |  |  |  | 福建信泰新材料科技有限公司 | 经济开发区
601 | 迦南新材料生产项目 | 在建 | 用地37亩，总建筑面积5.1万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产纺织面料15万吨 | 2018-2022 | 12000 | 3000 | 第一、二季度主体续建；第三、四季度主体装修 | 2380 |  |  |  |  | 泉州迦南织造有限公司 | 经济开发区
602 | 森隆鞋材生产项目 | 在建 | 用地45亩，总建筑面积5.3万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，产鞋材辅料50万吨 | 2018-2021 | 15000 | 3000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 2470 |  |  |  |  | 晋江森隆鞋材有限公司 | 经济开发区
603 | 维多利食品生产项目 | 在建 | 用地27亩，总建筑面积5万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产糖果、巧克力100万吨 | 2018-2021 | 10500 | 3000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 2080 |  |  |  |  | 福建省晋江市维多利食品有限公司 | 经济开发区
604 | 雅利达食品生产项目 | 在建 | 用地27亩，总建筑面积3.8万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产糕点、糖果等80万吨 | 2018-2021 | 10000 | 2000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1800 |  |  |  |  | 晋江市雅利达食品有限公司 | 经济开发区
605 | 台冠达纺织生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积4.6万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产鞋服面料15万吨 | 2018-2021 | 10200 | 2000 | 第一、二季度主体装修；第三、四季度设备采购、安装调试、投产 | 1980 |  |  |  |  | 台冠达（福建）纺织科技有限公司 | 经济开发区
606 | 天华天健食品生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积3.6万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产糕点、烘培食品50万吨 | 2018-2021 | 10000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 870 |  |  |  |  | 福建省天华天健农产品有限公司 | 经济开发区
607 | 德科纺织生产项目 | 在建 | 用地28亩，总建筑面积4万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施等，年产经编织物10万吨 | 2018-2021 | 10100 | 1000 | 第一、二季度主体装修；第三、四季度设备采购、安装调试、投产 | 840 |  |  |  |  | 晋江德科纺织有限公司 | 经济开发区
608 | 中佰食品生产项目 | 在建 | 用地28亩，总建筑面积4.3万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施等，年产糕点、烘培食品80万吨 | 2017-2021 | 12000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 870 |  |  |  |  | 福建中佰食品有限公司 | 经济开发区
609 | ☆时尚服饰织造园基础设施建设项目 | 在建 | 用地4513亩，南片区建设5段道路总长4.1公里，北片区建设15段道路总长10.3公里 | 2015-2022 | 145000 | 5000 | 第一季度北中路、智造大道（龙狮路东侧段）续建；第二季度北中路、智造大道（龙狮路东侧段）完工；第三、四季度南中路（智造大道—钞厝路段）施工 | 5800 |  |  |  |  | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
610 | 佳汉纺织生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积3万平方米，引进经编机180台，年产经编织物1万吨 | 2018-2021 | 10000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1700 |  |  |  |  | 晋江佳汉纺织有限公司 | 经济开发区
611 | 坤昱服饰生产项目 | 在建 | 用地37亩，总建筑面积4.5万平方米，建设科研设计、办公、生产车间等，年产服装100万套 | 2018-2021 | 10000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1700 |  |  |  |  | 晋江市坤昱服饰制造有限公司 | 经济开发区
612 | 时立经编织造生产项目 | 在建 | 用地70亩，总建筑面积6万平方米，建设办公、生产车间等，年产经编织物1万吨 | 2018-2021 | 12000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1700 |  |  |  |  | 晋江市时立经编织造有限公司 | 经济开发区
613 | 文泰兴纺织生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积3.5万平方米，年产服装100万套 | 2018-2022 | 10000 | 3000 | 第一、二季度主体续建；第三、四季度主体装修 | 2100 |  |  |  |  | 福建文泰兴纺织科技有限公司 | 经济开发区
614 | 中铭(圆卓)纺织科技生产项目 | 在建 | 用地70亩，总建筑面积6万平方米，建设新型布料生产基地和国际品牌服装设计研发中心，年产服装300万套 | 2018-2021 | 12000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1460 |  |  |  |  | 福建省圆卓纺织科技有限公司 | 经济开发区
615 | 伟泰化纤生产项目 | 在建 | 用地60亩，总建筑面积6万平方米，建设办公楼、厂房、宿舍楼等，年产纺织面料50万吨 | 2018-2021 | 10000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1750 |  |  |  |  | 晋江市伟泰化纤有限公司 | 经济开发区
616 | 实友服饰生产项目 | 在建 | 用地25亩，总建筑面积4.5万平方米，建设厂房、办公、宿舍楼等，引进生产线5条，年产服装35万套 | 2018-2022 | 10000 | 3000 | 第一、二季度主体续建；第三、四季度主体装修 | 2450 |  |  |  |  | 晋江实友服饰有限公司 | 经济开发区
617 | 尚之佳纺织生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积3万平方米，建设标准厂房、宿舍等，引进生产线5条，年产服装35万套 | 2018-2021 | 10000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1440 |  |  |  |  | 晋江尚之佳纺织有限公司 | 经济开发区
618 | 三龙世家服装服饰生产项目 | 在建 | 用地32亩，总建筑面积4.8万平方米，建设生产厂房、办公楼及员工宿舍楼等，年产经编织鞋服80万套 | 2018-2021 | 10000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1450 |  |  |  |  | 晋江三龙世家服装服饰有限公司 | 经济开发区
619 | 德迈机械生产项目 | 在建 | 用地37亩，总建筑面积5万平方米，建设办公楼、生产车间及员工宿舍等，年产专用机械零部件50万套 | 2015-2021 | 10000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1400 |  |  |  |  | 晋江市德迈机械有限公司 | 经济开发区
620 | 银泉烧烤食品辅料生产项目 | 在建 | 用地22亩，总建筑面积3万平方米，建设办公楼、生产车间及员工宿舍等，年产烧烤食品辅料4000吨 | 2015-2021 | 10000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1440 |  |  |  |  | 福建省银泉食品辅料有限公司 | 经济开发区
621 | 华恒食品生产项目 | 在建 | 用地29亩，总建筑面积4.5万平方米，建设办公楼、生产车间等，年产休闲食品140吨 | 2017-2021 | 10000 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1050 |  |  |  |  | 晋江华恒食品有限公司 | 经济开发区
622 | 食品产业园基础设施建设项目 | 在建 | 用地3200亩，实施场平109.9亩，10条道路（含4座桥梁、1个箱涵）、总长5.2公里，2条排洪沟，3个挡土墙等工程 | 2017-2022 | 105000 | 3000 | 第一、二季度道路施工招标，启动修复、绿化等；第三、四季度施工 | 3540 |  |  |  |  | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
623 | ☆冠达星全屋定制木制家具生产项目 | 在建 | 用地138亩，总建筑面积13.2万平方米，建设厂房及配套设施，引进德国生产线，年产木制家具3000套 | 2016-2025 | 30000 | 5000 | 第一季度方案设计；第二季度桩基建设；第三季度主体施工；第四季度主体续建 | 417 |  |  |  |  | 冠达星股份有限公司 | 经济开发区
624 | 新塘园基础配套设施建设及景观提升项目 | 在建 | 实施2条道路总长2.7公里，1条排涝渠（总长2公里、宽7－12米），5个配套设施工程，1个景观提升工程 | 2017-2021 | 12000 | 5000 | 第一、二季度纵一路施工；第三、四季度纵一路施工，部分道路修复，投用 | 4720 |  |  |  |  | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区 新塘街道
625 | ★凤竹纺织生产项目 | 在建 | 用地201亩，总建筑面积18.4万平方米，引进印染生产线2条，年产针织成品布1.5万吨 | 2018-2021 | 65000 | 10000 | 第一、二季度办公楼装修、室外景观工程施工；第三、四季度设备调试，投产 | 9700 |  |  |  |  | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 经济开发区
626 | ★华宇织造生产项目 | 在建 | 用地240亩，总建筑面积20万平方米，引进500台德国卡尔迈耶双针床、100套3D网丝机台等，年产经编织物1000万吨 | 2018-2022 | 200000 | 50000 | 第一、二季度一期工程扫尾；第三、四季度二期主体续建，部分投产 | 41650 |  |  |  |  | 福建省晋江市华宇织造有限公司 | 经济开发区
627 | 华清电子材料自动化生产线改造项目 | 在建 | 用地32.3亩，利用现有厂房，引进氮化铝基片机动化、氧化铝基片机动化生产线各1条，年产特种陶瓷片50万片 | 2018-2022 | 10000 | 3000 | 第一、二季度设备洽谈；第三季度设备安装调试；第四季度试产 | 2550 |  |  |  |  | 福建华清电子材料科技有限公司 | 经济开发区
628 | 华清电子材料粉体国产化自制项目 | 在建 | 用地32.3亩，总建筑面积1万平方米，购置国际先进的试验设备（密度仪、颗粒度仪、强度测试等），引进碳还原法生产高纯度氮化铝粉体的石墨炉生产线，年产陶瓷片300万片 | 2018-2022 | 30000 | 3000 | 第一、二季度设备洽谈；第三季度设备安装调试；第四季度试产 | 2600 |  |  |  |  | 福建华清电子材料科技有限公司 | 经济开发区
629 | 五里技改提升项目 | 在建 | 港丰纤维、青艺烫画等15个项目引进设备扩产扩能 | 2021 | 30000 | 30000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 27500 |  |  |  |  | 经济开发区管委会及相关企业 | 经济开发区
630 | 安东园技改提升项 | 在建 | 顺成面业、恒安心相印等5个项目引进设备扩产扩能 | 2021 | 20000 | 20000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 16900 |  |  |  |  | 经济开发区管委会及相关企业 | 经济开发区
631 | 信豪体育用品生产项目 | 在建 | 用地125亩，其中新建用地50亩，总建筑面积5万平方米，新建厂房、员工宿舍等，年产纺织面料鞋300万双 | 2018-2021 | 13000 | 3000 | 第一、二季度主体装修；第三、四季度设备安装、调试、投产 | 3450 |  |  |  |  | 福建省信豪体育用品有限公司 | 经济开发区
632 | 闽台田野风光项目 | 在建 | 用地780亩（其中农业用地730亩），建设植物工厂、温室大棚，栽种龙眼树,鱼菜共生池，四季花海，台湾和大陆水果种植采摘区，30座小木屋和市民农场 | 2017-2022 | 20000 | 500 | 第一、二季度建设6栋防腐木木屋，种植植物；第三、四季度沿道路两侧景观植物种植 | 450 |  |  |  |  | 福建省闽台田野风光项目投资有限公司 | 经济开发区 新塘街道
633 | ★京通易购（东南）智慧物联网共同运营中心 | 在建 | 用地200亩，总建筑面积15万平方米，建设甲级库、冷链仓库、结算中心及供应链金融中心等配套设施 | 2018-2021 | 50000 | 14000 | 第一季度主体结构、室内外装修装饰；第二季度室内外装修装饰；第三季度室外工程施工；第四季度设备进场、投用 | 14500 |  |  |  |  | 晋江京易供应链管理有限公司 | 经济开发区 新塘街道
634 | ★豪山食品专业市场 | 在建 | 用地350亩，总建筑面积25万平方米，建设食品交易中心、食品配套产业交易区、会展中心、仓储物流区、商务办公区等 | 2015-2022 | 80000 | 5000 | 第一季度一期运营、二期完工，B地块2#仓储竣工交付使用、C地块1#仓库建设；第二季度C地块1#仓库建设、仓储物流落架，室外工程施工；第三季度C地块仓储物流室外工程施工；第四季度工程收尾、交付使用，三期及D地块规划设计 | 9100 |  |  |  |  | 天津豪山国际物流集团有限公司 | 经济开发区 新塘街道
635 | ★英塘现代商贸中心 | 在建 | 用地1500亩，总建筑面积119.5万平方米，建设商业设施、市政广场、公园、学校等 | 2014-2022 | 600000 | 55000 | 第一、二季度21北地块及22地块B区1期竣工，21南地块及22地块B区装修施工，室外管网及景观施工，22地块C区主体封顶，22地块A区开工建设；第三、四季度21北地块及22地块B区1期交房，21南地块及22地块B区2期竣工，22地块C区主体装修，室外管网及景观施工，22地块A区主体封顶，砌筑抹灰施工 | 48000 |  |  |  |  | 阳光城集团厦门公司 | 经济开发区
636 | 五里“互联网+”电商创业平台项目 | 在建 | 一期改造旧厂房6万平方米，二期新建面积8万平方米，建设传统电商、跨境电商、微商综合交易区，仓储物流区，众创集聚区及配套设施 | 2015-2021 | 50000 | 1000 | 第一、二季度委托第三方进行入驻商户确认；第三、四季度商户入驻手续办理，正式入驻运营 | 1480 |  |  |  |  | 晋江五里电商产业园有限公司 | 经济开发区
637 | 婴童产业文创园 | 在建 | 用地100亩，一期改造旧厂房5万平方米，二期建筑面积7万平方米，建设品牌展示交易中心、电商交易中心、婴童体验馆、创意设计中心、产业孵化中心等综合平台 | 2014-2021 | 50000 | 1000 | 第一季度办公场所整理；第二季度确认入驻商户，完成洽谈工作；第三、四完成入驻工作 | 1470 |  |  |  |  | 泉州嘉利儿童用品有限公司 | 经济开发区
638 | 逸度商业配套项目 | 在建 | 用地314亩，总建筑面积41.3万平方米 | 2017-2021 | 10000 | 3000 | 第一、二季度装修；第三、四季度验收、部分交房 | 4280 |  |  |  |  | 三六一度（中国）有限公司 | 经济开发区 新塘街道
639 | 大唐世家 | 在建 | 用地46.2亩，总建筑面积11.9万平方米，建设住宅、裙房商业及配套设施 | 2018-2022 | 75000 | 3000 | 第一、二季度工程扫尾，部分交房；第三、四季度完工 | 4050 |  |  |  |  | 泉州唐晋房地产有限公司 | 经济开发区 新塘街道
640 | 世茂云城 | 在建 | 用地134.3亩，总建筑面积11.9万平方米，建设住宅、裙房商业及配套设施 | 2018-2022 | 189456 | 5000 | 第一、二季度装修；第三、四季度验收、部分交房 | 8950 |  |  |  |  | 泉州世茂世悦置业有限公司 | 经济开发区 新塘街道
641 | 新塘园宝龙世家 | 在建 | 用地98.14亩，总建筑面积19.8万平方米，建设商业配套、停车场等 | 2018-2022 | 118100 | 5000 | 第一、二季度装修；第三、四季度验收、部分交房 | 7150 |  |  |  |  | 晋江市康胜置业发展有限公司 | 经济开发区 新塘街道
642 | 大山后小学（二期）建设项目 | 在建 | 用地39.66亩，总建筑面积1.9万平方米，建设科技楼、综合楼、体育馆、教室宿舍等 | 2019-2021 | 5000 | 1000 | 第一、二季度环形跑道修复及实验楼外装；第三、四季度宿舍楼、综合楼修复完善 | 1200 |  |  |  |  | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
643 | 第九实验小学 | 在建 | 用地36亩，总建筑面积1.5万平方米，建设综合楼、宿舍楼、实验楼等，办学规模30个班、学生1350人 | 2020-2022 | 5531 | 3000 | 主体施工，装修 | 5000 |  |  |  |  | 经济开发区管委会 | 经济开发区 新塘街道
644 | 华裕轻工鞋服生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积5.5万平方米，建设标准厂房、宿舍、活动中心等，年产服装、服饰45万套 | 2020-2022 | 10000 | 3000 | 第一、二季度主体装修；第三、四季度投产投用 | 4200 |  |  |  |  | 福建华裕轻工有限公司 | 经济开发区
645 | 麦德好食品生产项目 | 在建 | 用地35亩，总建筑面积4.2万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产糖果、巧克力50万吨 | 2018-2021 | 11000 | 2000 | 第一、二季度设备洽谈；第三季度设备安装调试；第四季度试产 | 2440 |  |  |  |  | 福建省麦德好食品工业有限公司 | 经济开发区
646 | 宝柏丽食品生产项目 | 在建 | 用地31亩，总建筑面积4.5万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产糖果、巧克力60万吨 | 2018-2021 | 10200 | 1000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 1400 |  |  |  |  | 晋江市宝柏丽食品有限责任公司 | 经济开发区
647 | 百家利食品生产项目 | 在建 | 用地29亩，总建筑面积4.1万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施等，年产糖果、巧克力40万吨 | 2018-2021 | 10000 | 2000 | 第一、二季度设备采购；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 2700 |  |  |  |  | 晋江百家利食品有限责任公司 | 经济开发区
648 | 凯煌（天庆）服装生产项目 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积5.5万平方米，建设宿舍、办公、生产车间等，年产纺织服装300万套 | 2019-2021 | 12000 | 3000 | 第一、二季度主体装修；第三、四季度设备采购、安装调试、投产 | 5250 |  |  |  |  | 晋江凯煌服装有限公司 | 经济开发区
649 | 泳红服饰生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积4.5万平方米，建设宿舍、办公、生产车间等，年产纺织服装300万套 | 2020-2021 | 10000 | 3000 | 第一、二季度主体装修；第三、四季度设备采购、安装调试、投产 | 4650 |  |  |  |  | 泉州市泳红服饰有限公司 | 经济开发区
650 | 广通服装生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积4.5万平方米，建设宿舍、办公、生产车间等，年产服装300万套 | 2019-2021 | 10000 | 3000 | 第一、二季度主体装修；第三、四季度设备采购、安装调试、投产 | 2440 |  |  |  |  | 泉州广通服装有限公司 | 经济开发区
651 | 元丰鞋用辅料生产项目 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积5.5万平方米，建设宿舍、办公、生产车间等，年产鞋用辅料300万双 | 2019-2021 | 10000 | 3000 | 第一、二季度主体装修；第三、四季度设备采购、安装调试、投产 | 2020 |  |  |  |  | 晋江市元丰鞋用辅料有限公司 | 经济开发区
652 | 经济开发区五里园-食品园用电改造提升项目 | 在建 | 新建110KV变电站，建设五里园英塘现代商贸中心配套用电工程、HDT项目二期用电工程及食品园食品专业市场专线用电工程 | 2020-2022 | 7000 | 3000 | 第一、二季度配套主体施工；第三、四季度装修，部分投用 | 2440 |  |  |  |  | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
653 | 腾峰日化生产项目 | 在建 | 用地35亩，总建筑面积4.95万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施，引进拉拉裤生产线5条、环腰裤生产线3条、纸尿裤生产线2条，年产纸尿裤7.3亿片 | 2020-2025 | 10000 | 3000 | 第一季度主体续建；第二季度主体封顶、装修；第三季度装修；第四季度设备引进、安装，试投产 | 4250 |  |  |  |  | 福建腾峰日化有限公司 | 经济开发区
654 | 成达数字化车间纯电动汽车齿轮轴件技改项目 | 在建 | 利用原有标准厂房，进行数字化车间纯电动汽车齿轮轴件生产技术改造，购置数控齿轮洗棱机、数控车床、加工中心等先进生产设备 | 2018-2021 | 10000 | 3000 | 第一季度设备引进；第二季度设备安装、调试；第三、四季度项目投产 | 4800 |  |  |  |  | 晋江市成达齿轮有限公司 | 经济开发区
655 | 普达智慧物流园项目 | 在建 | 用地138.9亩，总建筑面积37万平方米，建设仓库、宿舍楼、办公楼等 | 2020-2022 | 28000 | 3000 | 第一季度报建；第二季度桩基施工；第三、四季度主体建设 | 4600 |  |  |  |  | 福建普达仓储有限公司 | 经济开发区
656 | 正荣一号院 | 在建 | 用地157亩，总建筑面积34万平方米，建设商住房、幼儿园及配套设施 | 2021-2024 | 210000 | 19115 | 第一季度方案设计；第二季度开工建设；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 101000 |  |  |  |  | 泉州正耀置业有限公司 | 经济开发区
657 | 三振织造生产项目 | 在建 | 用地18亩，总建筑面积3万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产纺织面料100万吨 | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 第一季度围墙、场平；第二季度开工建设；第三、四季度主体建设 | 2300 |  |  |  |  | 晋江三振织造有限公司 | 经济开发区
658 | ☆向鑫面料后整理标准厂房建设项目 | 预备 | 用地100亩，总建筑面积14.9万平方米；建设标准厂房、职工公寓、办公楼等6栋及相关配套设施 | 2021-2025 | 50000 | 15000 | 第一、二季度海域报批及开工手续办理；第三季度施工图设计；第四季度桩基施工 | 1850 |  |  |  |  | 福建向鑫纺织产业园有限公司 | 经济开发区
659 | 大三豪鞋服生产项目 | 预备 | 用地47亩，总建筑面积5万平方米，建设生产厂房、办公楼及宿舍楼等，新增针织车间生产线10条，年产混纺织物120万套 | 2020-2022 | 10000 | 3000 | 第一、二、三季度前期报批；第四季度桩基施工 | 1850 |  |  |  |  | 晋江大三豪鞋服有限公司 | 经济开发区
660 | 满誉机械产业园改造提升项目 | 预备 | 用地248亩，一期改造面积10万平方米，新建标准厂房，改造老旧厂房及配套设施，打造“机械产业园” | 2020-2023 | 10000 | 500 | 第一、二、三季度改造方案论证；第四季度完成方案论证、设计 | 1650 |  |  |  |  | 满誉（福建）轻工机械发展有限公司 | 经济开发区
661 | 8英寸半导体石墨烯产品生产项目 | 预备 | 用地400亩，总建筑面积15万平方米，其中一期用地130亩，建设石墨烯产线、检测车间与科研实验室等，主营石粉末状石墨烯与6吋-12吋半导体石墨烯产品的生产开发与应用 | 2018-2022 | 1100000 | 126000 | 第一、二季度场平与配套变电站、电力、排污管沟方案设计；第三、四季度厂房及配套水、气、电、机电设施开工 | 0 |  |  |  |  | 烯电晋江集成电路有限公司 | 经济开发区
662 | ☆新丝路服装城 | 预备 | 用地120亩，总建筑面积20万平方米，建设综合办公区、配套物流区、职工休闲活动区等 | 2021-2023 | 50000 | 3000 | 第一、二、三季度场平、项目设计；第四季度开工 | 900 |  |  |  |  | 新丝路服装制造城有限公司 | 经济开发区
663 | 南星海食品（二期）生产项目 | 预备 | 用地55亩（二期27亩），总建筑面积5.4万平方米，建设冷链物流中心、冻库等，引进制冷设备 | 2020-2022 | 10000 | 500 | 第一、二、三季度项目设计；第四季度报建 | 350 |  |  |  |  | 晋江南星海水产食品有限公司 | 经济开发区
664 | ☆海天生态功能性面料研发生产项目 | 预备 | 用地130亩，总建筑面积6万平方米，年产生态功能性染色印花面料3万吨 | 2020-2024 | 50000 | 500 | 第一、二、三季度项目设计；第四季度报建 | 50 |  |  |  |  | 泉州海天纺织科技有限责任公司 | 经济开发区
665 | 钦发建材生产项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积3万平方米，建设办公楼、厂房、宿舍楼等，年产镀锌钢管50万吨 | 2020-2022 | 11000 | 100 | 第一、二、三季度项目设计；第四季度报建 | 58 |  |  |  |  | 晋江市钦发金属制品有限公司 | 经济开发区
666 | HDT高效太阳能电池5GW生产基地项目 | 预备 | 用地600亩，建设5GW高效太阳能电池生产基地，其中一期用地200亩，新建2GW高效太阳能生产基地，配套10万级洁净空调系统、废水废气、特气及化学品输送、冷却水纯净水等设备 | 2019-2025 | 1050000 | 45800 | 第一季度用地出让、工可报批；第二季度勘探、场平；第三季度厂房桩基施工；第四季度厂房建设，交付使用 | 0 |  |  |  |  | 福建晋锐能源有限公司 | 经济开发区
667 | 三远面料生产项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积9万平方米，建设厂房、办公楼及生活配套，年产针织面料20万吨 | 2021-2026 | 10000 | 500 | 第一、二季度场平、方案设计；第三、四季度环评、工规、报建 | 700 |  |  |  |  | 三远集团（中国）有限公司 | 经济开发区
668 | 英塘商贸中心区商住项目（暂名） | 预备 | 用地66亩，总建筑面积15万平方米，建设安置房及配套设施 | 2021-2023 | 76000 | 15000 | 第一、二、三季度前期手续办理；第四季度桩基施工 | 6000 |  |  |  |  | 福建省晋江经济开发区投资有限责任公司 | 经济开发区
669 | 晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程 | 预备 | 扩建1×400t/h超高温亚临届锅炉+50MW抽汽背压汽轮发电机组 | 2022-2025 | 51800 | 3000 | 第一、二季度立项；第三、四季度施工图纸设计 | 1350 |  |  |  |  | 福建晋江热电有限公司 | 经济开发区
670 | 凤竹鞋业“微工业园”项目 | 预备 | 用地155.1亩，总建筑面积31.9万平方米，重点引进鞋服、机械、卫生用品及仓储物流等相关产业链的成长型企业，召集优质高新技术企业入驻 | 2021-2023 | 50000 | 3000 | 第一、二季度报批；第三、四季度厂房改造 | 1500 |  |  |  |  | 福建晋江凤竹鞋业发展有限公司 | 经济开发区
671 | 酷比食品生产项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积4.5万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产糖果、巧克力等休食品150万吨 | 2021-2023 | 10000 | 100 | 第一、二季度前期准备；第三、四季度围墙、场平 | 75 |  |  |  |  | 晋江酷比食品有限公司 | 经济开发区
672 | 嘉瑞服饰生产项目 | 预备 | 用地32亩，总建筑面积4.6万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产服装服饰300万套 | 2021-2023 | 10000 | 100 | 第一、二季度前期准备；第三、四季度围墙、场平 | 75 |  |  |  |  | 晋江嘉瑞服饰有限公司 | 经济开发区
673 | 爱丹路服饰生产项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积4.5万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产服装服饰300万件 | 2021-2023 | 10000 | 100 | 第一、二季度前期准备；第三、四季度围墙、场平 | 265 |  |  |  |  | 晋江市爱丹路服饰有限公司 | 经济开发区
674 | 雅智电子生产项目 | 预备 | 用地49亩，总建筑面积5万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，购置数控设备，年产机电组件50万套 | 2021-2023 | 10000 | 100 | 第一、二季度前期准备；第三、四季度围墙、场平 | 75 |  |  |  |  | 泉州雅智电子技术有限公司 | 经济开发区
675 | 金石能源1GW太阳能电池生产项目 | 预备 | 用地47亩，总建筑面积5万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，建设1GW太阳能电池生产线 | 2021-2023 | 10000 | 100 | 第一、二季度前期准备；第三、四季度围墙、场平 | 75 |  |  |  |  | 福建金石能源有限公司 | 经济开发区
676 | 春安化纤商住改造项目 | 预备 | 用地38亩，总建筑面积4.5万平方米，利用现有厂房改造提升，建成集商业、生活等配套圈 | 2021-2023 | 25000 | 3000 | 第一、二季度方案报批；第三、四季度启动改造 | 320 |  |  |  |  | 卫顾建设集团有限公司 | 经济开发区
677 | 盛联国际华府 | 在建 | 用地42.6亩，总建筑面积11.7万平方米，建设商住房、及配套设施 | 2020-2023 | 48000 | 17000 | 第一季度地下室施工；第二、三季度主体施工；第四季度主体封顶 | 17900 |  |  |  |  | 泉州盛联置业有限公司 | 综合保税区
678 | ☆利郎物流园 | 在建 | 用地90亩，总建筑面积13.4万平方米，建设仓储仓库、分拣车间、综合用房等 | 2020-2023 | 33500 | 5000 | 第一、二季度主体建设；第三季度装修；第四季度部分投产 | 4820 |  |  |  |  | 利郎（中国）有限公司 | 综合保税区
679 | 金丘·紫金城二期 | 在建 | 用地62.7亩，总建筑面积7.9万平方米，建设住宅及配套设施 | 2020-2021 | 13500 | 1500 | 第一、二、三季度装修；第四季度竣工验收 | 1980 |  |  |  |  | 福建金丘地产有限公司 | 综合保税区
680 | ☆SAP海丝工业互联网（泉州）创新中心 | 在建 | 装修面积2000平方米办公场所、展示中心，设置工业互联创新应用场景（软件及设备），搭建工业互联云平台，建设“SAP创新中心” | 2021-2027 | 30000 | 3500 | 第一季度办公场地展示中心装修；第二季度工业互联展示中心创新应用场景（软件及设备）建设；第三季度平台服务深化及软件采购；第四季度工业互联网基础平台搭建 | 2610 |  |  |  |  | 泉州御金互联科技有限公司 | 综合保税区
681 | 霞美年产6.5万吨无纺布项目 | 预备 | 用地50亩，建设标准厂房、仓库及配套设施等，引进热风无纺布生产线、纺粘无纺布生产线，年产6.5万吨无纺布 | 2021-2023 | 25000 | 10000 | 第一、二季度报批；第三、四季度设备选型，开工建设 | 5900 |  |  |  |  | 泉州市霞美纤维制品有限公司 | 综合保税区
682 | 庞珀珞斯宠物用品生产项目 | 预备 | 用地23.5亩，总建筑面积4.6万平方米，引进缝纫设备，自动裁床，全自动及半自动流水线，年产宠物背带、服装400万件 | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 第一、二季度报批；第三、四季度设备选型，开工建设 | 2090 |  |  |  |  | 晋江市庞珀珞斯鞋服有限公司 | 综合保税区
683 | ☆高铁新区配套市政道路一期工程 | 在建 | 总长4.515公里，包含东西三路、站南路、站南二路等9条道路，其中，东西三路为主干道，站前一路、站北二路为次干道，其余道路为支路，沥青混凝土路面 | 2021-2024 | 64218 | 12100 | 第一季度施工图审查及预算编制；第二季度财政评审；第三、四季度施工、监理招投标，路基清表、路基及管道施工 | 8640 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
684 | 双龙路-世纪大道及双龙路-晋宁路节点人行天桥工程 | 在建 | 天桥主梁采用等高度连续钢箱梁，全桥共3联，4个梯道，主梁和梯道采用钢箱梁结构 | 2021-2022 | 12254 | 8000 | 第一季度双龙路-晋宁路节点人行天桥工程财审、招投标；第二季度双龙路-世纪大道节点人行天桥工程财审、招投标；第三季度双龙路-晋宁路节点人行天桥桩基施工；第四季度双龙路-世纪大道节点人行天桥桩基施工 | 750 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
685 | ☆泉州南站站前核心区市政道路工程 | 在建 | 建设3条进出站通道、长0.716公里；2条地面道路，长0.822公里；1个站前高架平台、总面积5846平方米；城市次干路/支路，设计时速30-40公里，沥青混凝土路面 | 2021-2022 | 41456 | 12200 | 第一季度施工、监理招投标；第二季度路基清表；第三、四季度路基、桥梁施工 | 9541 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
686 | 国际会展中心周边配套道路 | 在建 | 总长1.42公里，建设三条市政道路，包括美旗大道，长0.33公里，宽42米，城市主干路；香港路，长0.78公里，宽30米，城市次干路；和谐大道，长0.31公里,宽36米，城市次干路 | 2019-2021 | 13032 | 1000 | 第一、二季度前期准备；第三季度香港路CK660-860段土方回填及路基整理；第四季度香港路水稳层、沥青铺设及人行道施工 | 0 |  |  |  |  | 晋江市市政工程建设有限公司 | 交通运输局
687 | ☆国际企业大道南延伸（侨晖路至围头支线段）工程 | 在建 | 全长1.2公里，宽42米，城市主干路，设计时速60公里 | 2020-2021 | 46050 | 17100 | 第一、二、三季度路基、桥梁、管道工程续建；第四季度完工 | 11463 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
688 | ★泉州市二重环湾快速路（晋江段）新建工程一期工程 | 在建 | 全长5.32公里（晋光路东延伸段），宽26-55米，双向6车道，一级公路兼城市快速路，设计时速80公里，沥青混凝土路面 | 2019-2022 | 386508 | 80000 | 第一季度路基工程至50%，桥梁工程至35%；第二季度路基工程至60%，桥梁工程至45%，市政管道工程至5%；第三季度路基工程至70%，桥梁工程至60%，市政管道工程至40%；第四季度路基工程至80%，桥梁工程至85%，市政管道工程至70%，路面工程至30% | 54644 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
689 | ★东部城市快速通道一期工程 | 在建 | 全长5.5公里，福兴路-围头支线，宽55米，一级公路兼城市快速路，双向6车道，设计时速80公里，沥青混凝土路面 | 2020-2022 | 264540 | 88000 | 第一季度路基工程至60% 、桥涵工程至20%、隧道工程至40%、管道工程至30%；第二季度路基工程至75% 、桥涵工程至40%、管道工程至50%、路面工程至5%、隧道工程至60%； 第三季度路基工程至80%、桥涵工程至50%、路面工程至20%、隧道工程至70%、管道工程至70%；第四季度路基工程至90% 、桥涵工程至80%、路面工程至60%、隧道工程至75%、管道工程至90% | 58829 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
690 | 池店南片区一期市政道路工程第六标段 | 在建 | 建设规划四路、金融街、钱西路、雁山东路、滨水路、规划三路、市域二号路、绿城路等8条道路，总长6.7公里，宽12-50米，支路-主干路，建设路基路面、桥梁、雨污水管、电力、交通及相关管线附属设施 | 2017-2021 | 16000 | 1000 | 第一季度规划三路、绿城路南段、滨水路路基施工；第二季度规划三路沥青铺设；第三季度滨水路、市域二号路面沥青铺设；第四季度完工验收 | 880 |  |  |  |  | 晋江市市政工程建设有限公司 | 交通运输局
691 | 刺桐大桥-江滨南路节点改造工程 | 在建 | 新建东向南（ES）、南向东（SE）及北向东（NE）3条匝道，总长1.96公里 | 2019-2022 | 23931 | 6000 | 第一季度钢筋加工厂、临时用水用电、施工便道、ZF辅道内管线施工，桥梁桩基20%；第二季度桥梁桩基60%、承台30%、墩柱10%；第三季度桥梁桩基75%、承台50%、墩柱25%、混凝土箱梁施工2联；第四季度桥梁桩基完工、承台80%、墩柱60%、混凝土箱梁完成7联、钢箱梁、桥梁附属结构施工、YF辅道管线及道路结构层施工 | 2030 |  |  |  |  | 晋江市市政工程建设有限公司 | 交通运输局
692 | ★晋江南高速出口连接线延伸段工程 | 在建 | 全长2.9公里，宽45米，二级公路兼城市主干道，设计时速60公里 | 2020-2022 | 131402 | 35000 | 第一、二季度路基清表及征迁；第三季度桥梁工程至10%，路基工程至20%；第四季度桥梁工程至30%、路基工程至40% | 25800 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
693 | 泉州市环湾一环路晋新路至石狮连接线工程 | 在建 | 全长0.872公里，宽60米，一级公路兼城市快速路，双向6车道，设计时速80公里（近期限速60公里），沥青混凝土路面 | 2021-2022 | 30510 | 10300 | 第一季度施工图设计、预算编制；第二季度财审及施工、监理招投标；第三、四季度驻地建设及部分路基施工 | 6340 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
694 | 凤池路快捷化改造工程 | 在建 | 快捷化改造2.6公里，宽50-80米，双向六车道，设计时速80公里，一级公路兼城市快速路 | 2021-2025 | 57077 | 500 | 第一季度勘察设计招投标；第二季度方案、工可文本编制；第三季度初步设计；第四季度施工图设计 | 80 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局 自然资源局
695 | 晋新路快捷化改造工程 | 在建 | 快捷化改造8公里，宽60米，双向六车道，设计时速80公里，一级公路兼城市快速路 | 2021-2025 | 197763 | 3968 | 第一季度勘察设计招投标；第二季度方案、工可文本编制；第三季度初步设计；第四季度施工图设计 | 250 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局 自然资源局
696 | ☆西部快速通道一期工程 | 在建 | 全长3.3公里，近期一级公路兼城市主干路，远期一级公路兼城市快速路，宽55米，双向6车道，设计时速80公里 | 2021-2023 | 56856 | 1100 | 第一季度高铁下穿段财审、征迁及土地报批；第二季度施工、监理招投标并进场施工；第三、四季度路基施工 | 60 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
697 | 货同运网络货运平台 | 在建 | 建设以服务B端制造业为核心的供应链物流解决方案服务平台，专做公路整车运输，运用“物流+互联网”理念打造车货需求智能匹配的电商平台 | 2020-2021 | 5000 | 3000 | 第一季度线上服务认定；第二季度取得网络货运经营许可证；第三季度试运行；第四季度运营 | 30 |  |  |  |  | 晋江市交通运输局 陈埭镇人民政府 | 交通运输局
698 | ☆高铁新区配套市政道路二期工程 | 预备 | 建设和谐路、复兴路、品牌街、西区一路等8条道路，总长3.32公里，沥青混凝土路面 | 2021-2024 | 58217 | 4100 | 第一季度财审；第二季度土地报批及施工、监理招投标；第三季度路基清表；第四季度路基、管道施工 | 2620 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
699 | ☆县道371深东线东石段（市域14号线）工程及配套道路工程 | 预备 | 全长5.4公里，宽50米，二级公路兼城市主干路，双向6车道，设计时速60公里；北拓路全长1.6公里，水泥混凝土路面 | 2022-2024 | 68715 | 5500 | 第一季度施工图设计；第二季度征迁及土地报批；第三季度预算编制及财审；第四季度财审，施工、监理招投标 | 160 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 东石镇人民政府 安海镇人民政府 | 交通运输局 东石镇 安海镇
700 | 晋东新区环湖东路及高压电力土建工程 | 预备 | 环湖东路全长1.647公里，宽24米，城市次干道，双向二车道，设计时速30公里，沥青混凝土路面；电力管廊全长2.165公里，包括道路、桥梁、给排水、电气、照明、交通及附属设施、燃气、绿化景观工程和电力管沟工程等市政配套工程 | 2021-2023 | 44462 | 6000 | 第一季度用地报批；第二季度施工、监理招标；第三季度进场施工，软基处理；第四季度路基清理和回填 | 0 |  |  |  |  | 晋江市市政工程建设有限公司 | 交通运输局
701 | 侨晖路市政配套工程 | 预备 | 全长3.18公里，道路二侧新建辅道（7米）和人行道（3米）、铺设雨污水管道等，沥青混凝土路面 | 2022-2023 | 23399 | 6500 | 第一季度施工图设计；第二季度施工图审图及修编；第三季度征迁及土地报批；第四季度待征迁及土地报批后提交财政评审并进行施工、监理招标 | 2610 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
702 | 智造大道（二重环湾-灵石路）道路工程 | 预备 | 全长2.44公里，其中改造路段长1.46公里；新建长980米，宽42米，城市主干路，双向6车道，设计时速50公里，沥青混凝土路面 | 2022-2023 | 25402 | 1200 | 第一季度施工图设计；第二季度施工图审图及修编；第三季度征迁及土地报批；第四季度待征迁及土地报批后提交财政评审并进行施工、监理招标 | 80 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
703 | 高铁新区南片区配套市政道路一期工程 | 预备 | 全长2.24公里，宽7-30米，城市次干路/支路，设计时速20-40公里，沥青混凝土路面 | 2021-2023 | 14530 | 6100 | 第一季度施工图设计、土地报批；第二季度预算、财审；第三季度施工、监理招投标进场施工；第四季度部分路基施工 | 4110 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
704 | 高铁新区北片区配套市政道路一期工程 | 预备 | 全长5.675 公里，道路红线宽18-40米，采用城市次干路/支路标准设计，设计时速30-40公里/小时，采用沥青混凝土路面 | 2021-2023 | 93299 | 6700 | 第一季度施工图设计、征迁及土地报批；第二季度预算编制及财审；第三季度施工、监理招投标并组织进场施工；第四季度部分路基工程施工 | 4090 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
705 | 东部快速通道二期工程 | 预备 | 全长6.02公里，路基宽55米，主道一级公路兼城市快速路，双向6车道，设计时速80公里；辅道二级公路兼城市主干路，双向4车道，设计时速50公里，沥青混凝土路面 | 2023-2025 | 229937 | 10500 | 第一季度勘察设计招投标；第二季度方案、工可编制；第三季度工可批复、初测初勘；第四季度初步设计、土地征迁、报批工作 | 30 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
706 | 莲山路改造工程 | 预备 | 全长6.2公里，宽30米，城市次干路，双向4车道，沥青混凝土路面 | 2022-2024 | 58934 | 300 | 第一季度勘察设计招投标；第二季度方案设计、工可文本编制；第三季度初步设计；第四季度施工图设计 | 140 |  |  |  |  | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
707 | 六源北路（鞋都路-沿海大通道）改造工程 | 预备 | 全长3.1公里，宽42米，城市主干道，沥青混凝土路面，包括道路、桥涵、排水、电力和交通安全设施等 | 2023-2024 | 33275 | 3000 | 第一季度立项；第二季度地勘，初步设计；第三季度施工图编制；第四季度施工图审查、预算 | 0 |  |  |  |  | 晋江市市政工程建设有限公司 | 交通运输局
708 | 六源南路市政道路工程 | 预备 | 全长2.9公里，宽24米，包括道路、桥涵、排水、电力和交通安全设施等 | 2023-2024 | 30810 | 5000 | 第一季度立项；第二季度地勘，初步设计；第三季度施工图编制；第四季度施工图审查、预算 | 0 |  |  |  |  | 晋江市市政工程建设有限公司 | 交通运输局
709 | 农村“双微双创”建设项目 | 在建 | 建设乡村微景观，实施“1+3”计划、开展乡村微改造，实现老宅活化、巷弄景美、老街新生 | 2021-2025 | 24000 | 1800 | 第一季度5条古街古巷微改造；第二季度招投标，建设100个乡村微景观；第三、四季度组织实施并验收、招商 | 1100 |  |  |  |  | 晋江市农业农村局 | 农业农村局
710 | 联兴农牧生猪生态养殖扩建项目 | 在建 | 用地4.5亩，建筑面积1.6万平方米，2栋高楼，建设配套全漏缝免冲洗地板和自动清粪设备 | 2020-2022 | 4000 | 3500 | 第一、二季度主体工程建设及外部装修；第三、四季度内部装修，设备安装 | 1000 |  |  |  |  | 晋江市联兴农牧有限公司 | 农业农村局
711 | 晋江市农村产权“一平台两中心”项目 | 在建 | 建设市农村土地经营权流转交易中心、市农村集体资源资产资金监管服务中心和农村公共资源共享平台 | 2020-2022 | 4560 | 1000 | 第一季度确定100个乡村共享驿站；第二季度乡村共享驿站建设；第三、四季度乡村共享驿站招商、运营 | 257 |  |  |  |  | 晋江市农业农村局 | 农业农村局
712 | 乡村振兴试点示范创建村建设项目 | 在建 | 省级乡村振兴试点村实施建设项目不少于50个，创建3条乡村振兴示范线路 | 2019-2022 | 17100 | 5700 | 第一季度确定项目；第二、三季度项目建设；第四季度完工 | 1942 |  |  |  |  | 晋江市农业农村局 | 农业农村局
713 | 泉州环城高速公路晋江段沿线环境整治项目 | 在建 | 整治总长36.9公里，包括沿线1000米可视范围内的裸房整治、临时搭盖和违章搭盖清理、废旧广告牌拆除清理、旧厂房整治等 | 2021 | 15000 | 15000 | 第一季度沿线两侧1公里可视范围内“三拆一清”和部分精品段建设；第二季度裸房整治与人居环境整治相结合进行全面提升；第三季度完工 | 3000 |  |  |  |  | 相关镇（街道） | 农业农村局
714 | 全市高标准农田建设项目 | 在建 | 完成3.66万亩高标准农田 | 2021-2025 | 9200 | 1856 | 第一季度项目策划、勘测设计、报批；第二季度财审、招投标；第三季度开工建设；第四季度验收 | 1400 |  |  |  |  | 晋江市益农投资发展有限公司 | 农业农村局
715 | 福大鲍鱼科技示范基地项目 | 在建 | 科研楼装修，配套仪器设备选购，“晋江1号”皱纹盘鲍等鲍鱼新品种示范养殖，申报国家级良种场 | 2020-2022 | 3000 | 1500 | 第一季度科研楼主体内装工程设计与施工；第二季度国家级良种场申报；第三、四季度科研楼主体内装，科研楼配套仪器设备选购 | 600 |  |  |  |  | 晋江福大鲍鱼养殖有限公司 | 农业农村局
716 | 茗兰居兰花文创园 | 在建 | 用地100亩，建设标准智能温室大棚和兰花展馆及70亩育苗基地 | 2020-2024 | 10000 | 3000 | 第一季度土地平整，通水通电；笫二季度安装温室大棚；第三、四季度兰花品种移植繁育，培育实验室原生苗 | 1560 |  |  |  |  | 泉州市茗兰居园艺有限责任公司 | 农业农村局
717 | 九十九溪流域田园风光拓展区项目 | 在建 | 用地6500亩，建设“晋江一二三产融合发展田园风光示范园”，建成集现代农业发展、观光旅游、休闲养生、文化传承、教育实训等多功能为一体的生态农业示范区 | 2019-2023 | 93800 | 21000 | 第一季度五彩稻田（早稻)种植；第二季度东二区、新溪绿道工程建设；第三季度五彩花田建设；第四季度完善各项建设工程 | 10055 |  |  |  |  | 晋江市益农投资发展有限公司 | 农业农村局
718 | 创建省级海洋产业发展示范县项目 | 在建 | 推动智慧渔港建设，做大做强现代远洋渔业；提升紫菜、鱼类等水产品精深加工和综合利用技术；提高现代种苗产业发展规模；推进沿海渔船渔业经济、基础设施建设、人居环境整治和海洋文化发展 | 2021-2022 | 30000 | 12000 | 第一季度出台专项资金管理办法；第二季度批复示范项目；第三季度项目建设；第四季度项目续建 | 12020 |  |  |  |  | 示范县入库项目建设业主 | 农业农村局
719 | 海顺远洋渔业项目 | 预备 | 争取远洋渔业项目资格，收购10艘远洋渔船壮大船队实力 | 2020-2022 | 30000 | 7000 | 第一、二季度申请远洋渔船更新改造船网工具指标，作业方式由拖网改造为围网，10艘远洋渔船更新改造；第三、四季度另外10艘远洋渔船更新改造 | 0 |  |  |  |  | 福建海顺渔业有限公司 | 农业农村局
720 | 国家级晋江马保护区建设项目 | 预备 | 用地200亩，建设标准化马舍15幢，办公楼、兽医室、消毒室、育种舍等业务用房，完善牧草基地、灌溉设施 | 2021-2022 | 5000 | 2000 | 第一、二季度用地报批及征迁，一期建安工程招投标；第三、四季度马舍运动场建设 | 0 |  |  |  |  | 晋江市畜牧兽医站 | 农业农村局
721 | 九十九溪流域田园风光拓展区溪岸莲渔园项目 | 预备 | 用地388亩，将莲鱼塘重新打造为集东盟水产养殖、水环境治理、自然科普教育、休闲娱乐等综合东盟现代水产养殖示范园 | 2020-2022 | 5000 | 2000 | 第一季度签定协议；第二季度土地平整；第三季度莲渔塘提升及基础设施建设；第四季度启动运营 | 0 |  |  |  |  | 晋鼎（福建）生态农业发展有限公司 | 农业农村局
722 | 现代渔业转型升级项目 | 预备 | 建设围头湾深水抗风浪网箱养殖示范面积1000亩以上，塑胶渔排、网箱改造示范面积2000亩以上；九十九溪田园风光稻渔综合种养示范面积750亩 | 2021-2023 | 3000 | 500 | 第一、二季度立项、海域规划及申报；第三季度工程建设；第四季度完工验收 | 120 |  |  |  |  | 相关项目业主 | 农业农村局
723 | ★泉荣远东污水处理厂排海工程（陆域段） | 在建 | 建设25.2公里管道和2座尾水提升泵站，其中远东尾水提升泵站日处理污水16万吨、晋南尾水提升泵站日处理污水28万吨 | 2020-2021 | 36987 | 18000 | 第一季度完成3公里管道建设；第二季度完成3公里管道建设；第三季度完成4公里管道建设；第四季度完成3.5公里管道建设，完工 | 17000 |  |  |  |  | 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 水利局
724 | 深沪污水处理厂排海工程（林贤路至海域段） | 在建 | 建设7.52公里管道和1座调压井（规模为43万吨/天） | 2020-2021 | 13691 | 10691 | 第一季度完成1公里管道建设；第二季度完成1公里管道建设；第三季度完成1公里管道建设；第四季度完成0.7公里管道建设，完工 | 4500 |  |  |  |  | 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 水利局
725 | 泉荣远东污水处理厂一级A提标工程 | 在建 | 提标远东污水处理厂出水水质至一级A，日处理污水8吨 | 2020-2021 | 22399 | 3000 | 第一季度设备安装、扫尾；第二季度工程完工、调试运行 | 3450 |  |  |  |  | 泉荣远东水处理有限公司 | 水利局
726 | 晋南污水处理厂一期提升改造及二期扩建工程 | 在建 | 提升改造出水水质达一级A标准 | 2020-2021 | 8107 | 1000 | 第一季度设备安装、扫尾；第二季度工程完工、调试运行 | 1550 |  |  |  |  | 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 水利局
727 | ☆南港污水处理厂二期扩建工程 | 在建 | 一期工程4万吨/日提升改造，二期扩建工程5万吨/日 | 2019-2021 | 25160 | 3500 | 第一季度设备安装、扫尾；第二季度工程完工、调试运行 | 3500 |  |  |  |  | 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 水利局
728 | 市区截污工程 | 在建 | 建设市区、英林、龙湖、深沪等污水泵站6座，泵站压力管道45公里，大坝溪、钞井溪湖漏溪等截污管道61公里 | 2020-2022 | 49118 | 25000 | 第一季度管道埋设2公里；第二季度管道埋设8公里；第三季度管道埋设10公里；第四季度管道埋设10公里 | 15500 |  |  |  |  | 相关镇（街道）及企业 | 水利局 水务集团
729 | 市区水系连通及生态提升工程（河道工程部分） | 在建 | 实施梧垵溪、梧桐溪和缺塘溪三条溪流的生态堰坝、河道整治和生态景观提升等 | 2018-2022 | 9732 | 5732 | 第一季度梧垵溪段扫尾；第二季度缺塘溪绿化2公里，管理房基础施工，梧桐溪完成步道4公里，绿化2公顷；第三季度缺塘溪完工，梧桐溪完成步道8公里，绿化5公顷；第四季度完工 | 4220 |  |  |  |  | 晋江市供水有限公司 | 水利局
730 | 深沪污水处理厂、泉荣远东污水处理厂排海工程（海域段） | 预备 | 同槽埋设两根管径DN1500管道，管道长3.7公里 | 2021-2022 | 20355 | 19255 | 第一、二季度招投标；第三季度开工，完成0.8公里管道建设；第四季度完成1.2公里管道建设 | 380 |  |  |  |  | 晋江市水利局 | 水利局
731 | 紫帽派出所业务综合用房项目 | 在建 | 用地7.4亩，总建筑面积1.1万平方米 | 2021-2024 | 6064 | 1300 | 第一季度进场施工；第二、三季度地下室施工；第四季度主体施工 | 0 |  |  |  |  | 晋江市公安局 | 公安局
732 | 大数据智能化综合指挥中心体系建设项目 | 在建 | 建设大安保、大数据、大智慧的智能化综合指挥中心体系 | 2020-2021 | 6541 | 4607 | 第一季度招投标，进场施工；第二季度主体建设；第三季度试运行；第四季度组织初验 | 0 |  |  |  |  | 晋江市公安局 | 公安局
733 | 基层派出所建设项目一期 | 在建 | 用地47亩，总建筑面积3.4万平方米，建设西园、新塘、池店、英林等4个镇（街）基层派出所业务用房及配套设施 | 2018-2023 | 15581 | 2100 | 第一季度池店派出所主体完工，室内二次装修招标；第二、三季度室内二装；第四季度主体结算、室内二装完工 | 290 |  |  |  |  | 晋江市公安局 | 公安局
734 | 反恐防暴训练基地 | 在建 | 用地89亩，总建筑面积3.25万平方米，建设反恐防暴中队业务技术用房、培训教学用房、模拟街区、战术攀登楼、迷你靶场装备库、武装泅渡用房等 | 2016-2023 | 19150 | 5500 | 第一季度一期室外场地铺设及绿化，一期B部分进场施工，一期A部分结算；第二季度B部基础施工；第三季度B部主体施工，室外场地铺设及绿化结算；第四季度B部主体施工 | 630 |  |  |  |  | 晋江市公安局 | 公安局
735 | 青阳派出所业务综合用房项目 | 预备 | 用地12.8亩，总建筑面积7600平方米，建设业务综合用房及配套设施 | 2020-2022 | 9832 | 1100 | 第一季度施工图设计、预算；第二季度财审、施工招标；第三季度进场施工；第四季度地下室施工 | 0 |  |  |  |  | 晋江市公安局 | 公安局
736 | 滨江派出所与陈埭交警中队业务综合用房项目 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积1.4万平方米 | 2020-2022 | 9760 | 200 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度方案设计 | 0 |  |  |  |  | 晋江市公安局 | 公安局
737 | 梅岭派出所业务综合用房项目 | 预备 | 用地7.18亩，总建筑面积1.03万平方米，建设业务综合用房及配套设施 | 2020-2022 | 6207 | 100 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度方案设计 | 0 |  |  |  |  | 晋江市公安局 | 公安局
738 | ☆上海六院晋江创伤骨科医疗中心（市医院罗裳院区）改造工程及设备提升项目 | 在建 | 病房及设备改造、采购，外科楼三楼四间病房改造为断肢病房，原OR12、OR14手术间增加辐射防护装修，一层急诊三间诊室改为骨科急诊和石膏间，配置2台MR、CT等大型诊疗设备，增加骨科必须的C臂机、骨科牵引手术床、麻醉机和DR等医疗设备器械 | 2020-2021 | 10750 | 10000 | 第一季度骨科专业手术器械、电动病床、输液泵、注射泵临床配套常规设备采购、安装、调试等；第二季度骨科康复设备、运动医学康复设备、手术显微镜、骨科C臂X光机、全碳纤手术床设备采购、安装、调试等；第三季度移动DR机、关节镜系统设备等设备采购、安装、调试；第四季度3.0T磁共振、高档CT、一体化复合手术室等设备采购、安装、调试 | 10750 |  |  |  |  | 福建省晋江文旅集团有限公司 晋江市医院 | 卫健局
739 | 晋江市第三医院扩建项目 | 在建 | 用地30亩，扩建面积4.1万平方米，建设门诊医技楼、住院楼及配套工程，建设床位600张 | 2020-2022 | 25199 | 7000 | 第一季度地下室主体施工；第二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度装修、设备安装 | 5300 |  |  |  |  | 晋江市第三医院 | 卫健局 陈埭镇
740 | ☆上海六院福建医院项目 | 在建 | 配置智能化系统工程设备、手术部及病理科净化系统设备、3D一体化手术室系统设备、中心供应室设备、3.0T核磁共振成像系统、256排（或双源）及以上螺旋CT、医用直线加速器（LA）、复合手术室DSA、复合手术室导航、复合手术室碳纤维手术床、骨科专科手术床含牵引架、骨科C型臂X光机、三维术中CT(三维C型臂X光机)、骨科手术导航定位系统（骨科手术机器人）、移动DR机、数字化X射线成像系统（DR）、手术腔镜系统、骨科手术显微镜、高档彩超机等 | 2021-2025 | 35000 | 5000 | 第一季度手续办理；第二季度运动心肺测试系统、移动DR、手术腔镜系统公开招标采购；第三季度骨科C臂X光机、全碳纤手术床公开招标采购；第四季度医用直线加速器（LA）、大孔径CT公开招标，高档彩超机、手术显微镜项目公开招标采购 | 3976.02 |  |  |  |  | 晋江市医院 | 卫健局
741 | ☆晋江市医院晋中分院 | 预备 | 总建筑面积3万平方米，设置床位300张；整合英墩华侨医院和永和镇卫生院医疗资源，配套血液透析科、中医药综合诊疗、肿瘤疼痛规范化诊疗、医养结合及安宁疗护等项目 | 2021-2024 | 25328 | 500 | 第一季度设计、勘察招标；第二季度方案设计；第三季度工规、环评、立项报批；第四季度施工图及地勘审查，预算、财审，施工、监理招标 | 220 |  |  |  |  | 晋江市英墩华侨医院 | 卫健局 永和镇
742 | “120”急救指挥中心能力提升项目 | 预备 | 对原市医院业务用房重新规划，改造为市“120”急救指挥中心，改造面积3830.9平方米，完善指挥调度系统，添置相应急救设备 | 2020-2022 | 3000 | 1000 | 第一季度添置六辆捐赠负压救护车急救设备，建设完善急救中心应急物资储库；第二季度人防、消防、施工图纸审查等报批；第三季度改建工程预算、财审；第四季度施工、监理招投标，进场施工 | 30 |  |  |  |  | 晋江市“120”急救指挥中心 | 卫健局
743 | ★泉州市蓝色海湾综合整治行动项目（泉州湾海域） | 在建 | 总面积5892亩，包括护花米草整治工程、红树林生态修复工程、鸟类栖息地营造工程、海岸生态化改造工程 | 2020-2023 | 35053 | 12019 | 第一、二季度护花米草整治，红树林生态修复；第三、四季度红树林生态修复，水鸟栖息地恢复 | 8200 |  |  |  |  | 福建省晋江堤防工程建设开发有限公司 | 林业园林局
744 | 晋阳湖公园景观改造提升工程 | 在建 | 包括园路、观景平台、水电系统独立改造、绿化种植提升、服务设施等 | 2020-2023 | 6000 | 1700 | 第一、二季度景观改造提升一期二标招投标；第三、四季度一期二标施工，二期设计 | 140 |  |  |  |  | 晋江市市政工程建设有限公司 | 林业园林局
745 | 世中运景观提升工程（市民广场、重要通道） | 在建 | 改造市民广场面积8.9万平方米，包括广场铺装、绿化种植、景观雕塑；市区21条重要通道道路绿化提升，改造绿化面积18万平方米 | 2020-2021 | 5000 | 1500 | 第一季度施工；第二、三季度完工，进入工程养护期；第四季度投用 | 1500 |  |  |  |  | 晋江市林业园林局 | 林业园林局
746 | 崎山山地自行车公园 | 在建 | 用地1400亩，建设土石方工程、建（构）筑物、园路、绿化、给排水系统、电气系统等 | 2016-2022 | 21857 | 4500 | 第一季度主体工程施工，景观天桥、服务建筑、路灯、花海区东入口景观提升等各配套项目设计；第二季度配套项目开工；第三、四季度配套项目续建，完工 | 900 |  |  |  |  | 晋江市林业园林局 | 林业园林局
747 | 福州大学—晋江微电子研究院 | 在建 | 装修面积1300平方米，面向产业与应用，开展新材料、新器件、新工艺和新产品研发，服务区域经济建设与发展 | 2020-2024 | 10000 | 1390 | 第一季度洁净实验室完工；第二季度实验设备安装、调试；第三、四季度新增教师与研究生到位 | 1000 |  |  |  |  | 福州大学 | 科技局
748 | 华为（晋江）工业互联网云孵化中心项目 | 在建 | 推进“工业互联网云平台”和“华为（晋江）工业互联网云孵化中心”的建设，包括研发设计、采购供应、生产制造、运营管理、企业管理、仓储物流等领域；推进信息化基础较为薄弱的中小企业将自身生产与工业互联网相结合，打造工业互联网解决方案孵化，全面助推制造产业转型；依托华为公司帮助对接引进半导体产业链项目，帮助现有半导体产业链企业争取进入华为供应链等 | 2021-2026 | 16000 | 1000 | 第一季度场地装修、入驻；第二季度开展首批企业服务；第三、四季度全面开展工业互联网服务及数字化转型对接 | 420 |  |  |  |  | 华为软件技术有限公司 福建省万物智联科技有限公司 | 工信局
749 | 老旧工业园区改造提升项目 | 预备 | 基于提升土地利用率、破解发展空间不足，涵养产业发展后劲考虑，目前共策划27宗项目 | 2021-2025 | 440910 | 21000 | 第一季度项目调研；第二季度项目策划方案完成；第三季度项目准备材料报批；第四季度前期方案报送完成 | 11800 |  |  |  |  | 晋江市工改办 | 工信局
750 | 殡仪服务设施建设工程包 | 在建 | 建设罗山街道镇级安息堂，新建或改扩建梅岭、西园、灵源、磁灶、内坑、紫帽、永和、东石、英林、金井等有镇街关村（社区）公益性安息堂或办丧场所 | 2020-2022 | 3050 | 1700 | 第一、二季度选址，用地报批；第三、四季度方案设计，改造施工 | 558 |  |  |  |  | 相关镇（街道） | 民政局
751 | ☆殡仪馆迁建项目 | 预备 | 用地109.4亩，总建筑面积2.8万平方米，建设火化馆、殡仪服务场所和后勤保障场所等 | 2021-2025 | 35900 | 4000 | 第一季度农转用及征收报批、初步设计及概算审批；第二季度施工图设计及审查，编制施工图预算；第三季度财审；第四季度施工招标，开工 | 12 |  |  |  |  | 晋江市民政局 | 民政局
752 | 晋江市北片区定点屠宰场 | 预备 | 用地100亩，总建筑面积3.98万平方米，建设车间、污水处理站、冻库、肉品检验室及配套设施 | 2020-2022 | 22000 | 11000 | 第一、二季度用地报批；第三季度施工图设计；第四季度招投标 | [5 empty] | 晋江市食品公司 晋江市乐冠食品加工有限公司 | 商务局
753 | 文化场馆、文物点智能化建设项目 | 在建 | 建设全市134处文保单位远程监控系统，市博物馆安防设备改造提升、馆藏文物数字化保护；网吧监控管理系统智能化建设 | 2018-2022 | 3000 | 1180 | 第一季度一期8处全国重点文物保护单位远程监控工程采购、二期13处省级文保单位远程监控工程造价预算、三期市级文保单位远程监控工程方案编制；第二季度一期施工、二期采购、三期方案编制及预算；第三季度二期施工、三期采购；第四季度三期施工 | 69 |  |  |  |  | 晋江市文化和旅游局 | 文旅局
754 | 文化场馆提升工程 | 在建 | 建设文化中心美术展厅、市非遗展示馆，市博物馆“晋江历史陈列”固定陈列、会务中心等公共空间优化提升，市图书馆阅读空间、戏剧中心等改造提升 | 2018-2021 | 4400 | 2000 | 第一季度文化中心美术展厅完工，阅读空间升级施工、戏剧中心升级改造预算；第二季度阅读空间、非遗馆完工，戏剧中心升级改造招标；第三季度非遗馆验收、戏剧中心升级改造施工；第四季度阅读空间、戏剧中心升级改造完工 | 1633 |  |  |  |  | 晋江市文化和旅游局 | 文旅局
755 | 晋江艺术馆 | 预备 | 用地13.6亩，建设艺术馆 | 2022-2025 | 30000 | 300 | 第一、二季度报批；第三、四季度方案设计 | 0 |  |  |  |  | 待定 | 文旅局
756 | 晋江市自建房加工场所安全生产改造提升工程 | 在建 | 对全市自建房加工场所开展消防安全评查并进行安全设施改造 | 2021 | 12000 | 12000 | 第一季度对全市自建房进行消防安全评查；第二、三、四季度对评查问题进行整改，基本达到消防安全条件 | 21879.2 |  |  |  |  | 各自建房业主 | 应急局
757 | ☆餐厨垃圾处理建设项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积6765平方米，建设餐厨垃圾预处理车间、污水处理车间、沼气发电机房等，日处理垃圾300吨、废弃油脂30吨（一期日处理垃圾150吨、废弃油脂30吨；二期日处理垃圾150吨） | 2021-2025 | 24970 | 14700 | 第一季度一期厌氧系统、沼气净化系统、发电系统基础建设；第二季度预处理系统厂房及设备施工；第三季度污水处理系统车间、池体施工，各系统设备安装；第四季度设备工艺调试，投用 | 2200 |  |  |  |  | 晋江市城市管理局 | 城管局
758 | 世中运夜景提升工程 | 在建 | 对牛山高速出口、池店高速出口、晋江南高速出口、泉州晋江国际机场、晋江动车站、世纪大道、双龙路、和平路、江滨南路、宝龙城市广场-金融广场商圈、晋阳湖公园等两侧周边建筑外立面进行亮化提升 | 2020-2021 | 5669 | 4669 | 第一季度完工、初验；第二季度调试竣工 | 3650 |  |  |  |  | 晋江市城市管理局 | 城管局
759 | 共享电单车监管系统建设项目 | 在建 | 一期城市核心区电单车监管，远期扩大准入范围，覆盖到中心城区以外的镇，建设一个监管平台，1300多个实体电子围栏 | 2021-2025 | 6000 | 3000 | 第一季度方案设计、部分路段施工；第二季度投用 | 3000 |  |  |  |  | 晋江市城市管理局 | 城管局
760 | 晋江市天然气利用工程（一期）项目 | 在建 | 次高压管道18.9公里，中压管道180公里 | 2020-2022 | 20000 | 7000 | 第一季度建设次高压管道1公里，中压管道7公里；第二季度建设次高压管道2公里，中压管道15公里；第三季度建设次高压管道2公里，中压管道15公里；第四季度建设次高压管道2公里，中压管道15公里 | 5177.16 |  |  |  |  | 晋江新奥燃气有限公司 | 城管局
761 | 环保监测站改造项目 | 预备 | 改扩建市环境监测监控中心大楼4000平方米（含一楼停车场、实验场所、监控中心等） | 2020-2021 | 3000 | 800 | 第一、二季度报批；第三、四季度基础施工 | 0 |  |  |  |  | 泉州市晋江生态环境局 | 生态环境局
762 | ☆工人文化宫暨人防工程 | 在建 | 用地47.71亩，总建筑面积6.8万平方米，建设文化艺术中心、体育中心及市公共人防工程等 | 2019-2022 | 65110 | 12000 | 第一季度宣教中心一二层、体育中心、艺术中心一层结构及部分钢构装配施工；第二季度宣教中心三四层、体育中心、艺术中心二层、局部三层结构施工；第三季度宣教中心五六层、体育中心三层、艺术中心四层结构施工；第四季度宣教中心七八层结构施工，体育中心、艺术中心开始幕墙、室内施工 | 8200 |  |  |  |  | 晋江市总工会 | 总工会
763 | ☆青少年活动中心、妇女儿童活动中心 | 在建 | 用地31.1亩，总建筑面积6.7万平方米，建设青少年活动中心塔楼、妇女儿童活动中心塔楼、综合活动中心裙房及配套设施 | 2017-2022 | 38300 | 5000 | 第一季度室外工程施工；第二季度工程竣工，单项验收；第三季度二装施工招标；第四季度二装施工 | 4050 |  |  |  |  | 晋江市青少年宫 | 团委 妇联
764 | ★泉州晋江国际机场扩能改造工程 | 在建 | 扩建航站楼面积2.7万平方米，迁建塔台及附属配套工程 | 2021-2023 | 67610 | 15000 | 第一季度施工图设计、预算、财审；第二季度施工监理招标，开工；第三季度场平；第四季度桩基施工 | 900 |  |  |  |  | 泉州晋江国际机场股份有限公司 | 机场公司
765 | 10kV电网建设工程 | 在建 | 新建10kV线路164公里，新建配变105台 | 2021-2025 | 115000 | 22000 | 第一季度110kV英塘变部分土建管沟建设；第二季度150台新建台区建设；第三季度英塘变10kV线路开始送出；第四季度杏夏变、百宏变10kV线路送出 | 14849 |  |  |  |  | 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司 | 供电公司
766 | 110kV电网建设工程 | 在建 | 新建变电总容量252MVA，新建110kV线路总长度10.5公里；实施嘉排二期扩建工程、英塘110kV输变电工程、杏厦二期扩建工程、山源线改线工程、蓬山-山峰线路工程投产送电 | 2021-2025 | 59000 | 4500 | 第一季度嘉排二期完工；第二季度山源线完工；第三季度杏厦二期、英塘输变电完工；第四季度蓬山-山峰线路完工 | 3050 |  |  |  |  | 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司 | 供电公司
767 | 陈埭镇水环境综合整治工程 | 预备 | 包括污水管网完善、沿河截污、河道整治、清淤疏浚、活水补水、滨水景观和智慧水务等工程建设 | 2021-2023 | 47000 | 4000 | 第一季度初步设计；第二季度施工图、预算；第三季度施工招标，进场施工；第四季度续建 | 500 |  |  |  |  | 福建省晋江水务集团有限公司 | 水务集团
768 | 南港排涝泵站 | 预备 | I号泵站排涝设计流量90立方米/秒；II号泵站排涝设计流量33立方米/秒 | 2020-2023 | 43051 | 500 | 第一、二季度可研、初设批复；第三、四季度施工图设计、财审、施工招标 | 525 |  |  |  |  | 福建省晋江堤防工程建设开发有限公司 | 水务集团
769 | 加塘溪（内坑段）治理一体化项目 | 预备 | 实施5公里的河道清淤、景观提升、污水管网维护 | 2021-2023 | 20000 | 4000 | 第一季度立项；第二季度施工图设计、预算；第三季度施工招标，进场施工；第四季度清淤清障 | 3090 |  |  |  |  | 福建省晋江水务集团有限公司 | 水务集团
770 | 晋江电信4G/5G移动通信基础设施工程 | 在建 | 建设室外站点超500个，在重要街道及乡镇全面启动5G网络覆盖 | 2021 | 10000 | 10000 | 建设5G基站 | 6765 |  |  |  |  | 中国电信股份有限公司晋江分公司 | 电信公司
771 | 晋江数据中心建设项目 | 在建 | 建设4个数据中心机房（其中1个用于IDC机房） | 2021-2025 | 7500 | 1500 | 完成大楼数据中心电源改造 | 0 |  |  |  |  | 中国电信股份有限公司晋江分公司 | 电信公司
772 | 晋江5G无线城市建设项目 | 在建 | 建设5G基站600个，实现连片覆盖，兼顾各乡镇工业区、镇区、商业热点 | 2021 | 15000 | 15000 | 第一季度开通210个5G基站；第二季度开通180个5G基站；第三季度开通120个5G基站；第四季度开通90个5G基站 | 8184 |  |  |  |  | 中国移动通信集团福建有限公司晋江分公司 | 移动公司
773 | 晋江移动管线及光宽带建设项目 | 在建 | 在所辖乡镇增强光缆覆盖建设，对弱覆盖区域进行补点建设 | 2021 | 5000 | 5000 | 第一季度完成15%；第二季度完成20%；第三季度完成35%；第四季度完成建设任务 | 3502 |  |  |  |  | 中国移动通信集团福建有限公司晋江分公司 | 移动公司
774 | 铁塔4G/5G移动通信基础设施工程 | 在建 | 建设2400个5G移动通信基站、300个4G移动通信基站 | 2020-2021 | 15000 | 8000 | 第一季度200个5G基础配套建设；第二季度800个5G基础配套建设；第三季度100个5G基础配套建设；第四季度100个5G基础配套建设 | 7153 |  |  |  |  | 中国铁塔股份有限公司泉州市分公司 | 铁塔公司
775 | 滨海新区填海造地一期工程 | 预备 | 规划用海总面积9.85平方公里，实际用海面积9.13平方公里，形成陆域面积7.063平方公里，建设外护岸长16.493公里，水闸一座 | 2021-2024 | 804000 | 10000 | 第一季度5#水闸围堰拆除及河道疏浚，水闸完工；第二季度一期工程海域使用权证办理；第三季度预算、财审，一期招标及外护岸施工准备；第四季度一期工程外护岸标段开工建设 | 800 |  |  |  |  | 晋江市围头湾开发建设有限公司 | 填海办
776 | 牧月科技自动驾驶暨运营总部项目 | 在建 | 建成覆盖城市主干道的高精度城市三维地图，构建城市车辆安全监测大数据平台系统等；组建一定规模的智能货运车队，建设一批可推广应用无人驾驶的车路协同项目以及涵盖无人驾驶、智慧交通的人工智能应用示范园区；推广智能网联、车路协同、自动驾驶等智慧交通系统 | 2020-2025 | 90000 | 14000 | 第一季度完成无人巴士自动驾驶系统的量产制作工具，对自动驾驶系统进行一次迭代；第二季度在码头组建5-6辆无人集卡车队；第三季度推广车路协同解决方案及产品，研发适合高速路段的路侧感知设备；第四季度试点和推广智慧园区解决方案 | 1040 |  |  |  |  | 福建牧月科技有限公司 | 三创园办
777 | ★晋江市创新创业创造园一期工程 | 在建 | 一期用地800亩，一期总建筑面积42万平方米，建成科技创新孵化园，分设科技创新孵化、高端人才创业和大院大所合作、高端商务生活配套四大专区 | 2012-2025 | 280000 | 10000 | 第一季度体育公园预算财审、招标，林口地块商务区手续报批；第二季度林口地块商务区设计方案审定；第三季度林口地块商务区施工图设计审查；第四季度林口地块商务区财审预算，其他项目各专项验收备案手续办理 | 8445 |  |  |  |  | 晋江市创新创业创造园开发建设有限公司 | 三创园办
778 | ☆国际鞋纺城二期专业市场 | 预备 | 用地187.5亩，总建筑面积50万平方米，建设鞋纺原辅材料市场、打样研发中心、体育产业直播基地、网批中心、跨境电商园，丰富健全体育产业全产业链条，打造晋江体育产业生产性服务业聚集试验区 | 2021-2024 | 200000 | 42000 | 第一季度项目策划规划；第二、三季度用地报批；第四季度施工图设计、预算财审 | 0 |  |  |  |  | 福建晋江鞋纺城有限责任公司 | 鞋纺城办
779 | 百信·御江帝景五期、六期 | 在建 | 用地113亩，建设住宅及商业配套 | 2017-2022 | 146840 | 12000 | 第一季度六期主体封顶；第二、三季度内部施工；第四季度落架 | 10200 |  |  |  |  | 福建百信房地产开发有限公司 | 滨江组团
780 | 百信·御江帝景月亮湾 | 在建 | 用地38亩，总建筑面积10万平方米，建设住宅、商业配套及地下室 | 2018-2021 | 45454 | 3500 | 第一、二季度主体落架；第三季度景观施工；第四季度竣工验收 | 2600 |  |  |  |  | 福建百信房地产开发有限公司 | 滨江组团
781 | ☆九十九溪流域田园风光启动区项目 | 在建 | 启动区改造农村及农田用地1917亩，建设集种植、农产品加工、美丽乡村、田园风光旅游、农耕文化传承为一体的田园风光项目 | 2017-2022 | 99500 | 20000 | 第一季度完成15#、18#桥梁工程，东部入口及1#、3#入口景观工程、农村集合住宅工程开工；第二季度房屋改造(二期）、游客服务中心开工；第三季度主街景观、村内道路及管线工程开工；第四季度完成东部入口及1#、3#入口景观工程 | 14200 |  |  |  |  | 福建省晋江文旅集团有限公司 | 田园风光办 池店镇 西园街道
782 | 广电网络FTTH改造项目 | 在建 | 改造建设全市广电网络FTTH端口 | 2019-2022 | 11000 | 1800 | 第一季度完成25%；第二季度完成50%；第三季度完成75%；第四季度完成100% | 900 |  |  |  |  | 福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司 | 广电网络晋江分公司
783 | 集成电路产业园区（科学园）基础配套设施建设项目 | 在建 | 消防站用地11.6亩，总建筑面积4000平方米，建设消防车站及配套用房；垃圾转运站用地10.2亩，总建筑面积2879平方米，建设垃圾转运站、业务用房等；建设后曾路、灵里路、府研路、新研路 | 2019-2021 | 13400 | 3400 | 第一季度消防站主体施工，垃圾转运站招标；第二季度消防站完工，府研路施工；第三季度基本完成垃圾装运站施工，新研路财审；第四季度竣工验收 | 2162 |  |  |  |  | 福建省晋江集成电路产业园区开发建设有限公司 | 集成电路筹备组
784 | ★晋华集成电路存储器生产线建设项目 | 在建 | 用地637亩，建设一条月产6万片的内存晶圆生产线 | 2016-2024 | 3700000 | 397332 | 第一季度5000片/月；第二季度6400片/月；第三季度9000片/月，第三季度N1X工艺技术进入试产阶段；第四季度10000片/月，全制程产出第一片晶圆 | 161692 |  |  |  |  | 晋华集成电路有限公司 | 集成电路筹备组
785 | ★渠梁（原矽品）集成电路封装测试项目 | 在建 | 一期建筑面积9.6万平方米，建设生产厂房、仓库、厂务动力机房、废水处理厂等，年产覆晶球闸陈列封装(FCBGA)2400万颗、覆晶封装(FCCSP)8400万颗、焊线封装(WB)14400万颗、IC测试(FT)25200万颗 | 2017-2023 | 500000 | 175000 | 第一季度F1 1F完成BUMP & FO CR建置；第二季度完成F2 P1栋基础土建和F2厂务栋土建；第三季度完成F2 P2栋、周遭附属厂房及联合办公大楼基础土建 | 179256 |  |  |  |  | 渠梁电子有限公司 | 集成电路筹备组
786 | 集成电路产业园区（工业园）基础配套设施建设项目 | 预备 | 建设总长2704米的跑马路、1951米的檗谷南路、2990米的南天南路、1813米的景观北路等4条城市次干道，以及建设多条园区支路及绿化工程，完成2646亩工业用地场平工程 | 2021-2024 | 180000 | 5000 | 第一季度4条道路审图、预算；第二季度财审、招投标；第三季度进场施工；第四季度土方换填 | 865 |  |  |  |  | 福建省晋江集成电路产业园区开发建设有限公司 | 集成电路筹备组 | #REF!
787 | ☆IC探针生产项目 | 预备 | 用地38亩，从事集成电路测试探针的研发、生产和销售，建设中国营运总部 | 2020-2022 | 20000 | 4700 | 第一、二季度方案设计、环评，桩基进场施工；第三、四季度主体建设 | 3318 |  |  |  |  | 中探探针(福建)有限公司 | 集成电路筹备组
788 | 福厦客专晋江段 | 在建 | 全长25.7公里，高架桥段20.1公里、路基落地段5.6公里路，路基顶面宽度13.6米、桥梁宽度18米 | 2018-2022 | 330000 | 41000 | 完成桥梁、涵洞、路基及路面等土建部分 | 27040 |  |  |  |  | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 高铁办 交通运输局
789 | ☆高铁新区山仔安置房 | 在建 | 用地69.8亩，总建筑面积18.5万平方米，建设安置房 | 2020-2022 | 67305 | 31900 | 第一季度土方开挖、地下室底板施工；第二季度地下室、主体施工；第三季度主体续建；第四季度主体续建、部分装修 | 20000 |  |  |  |  | 泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司 | 高铁办
790 | ☆高铁新区西堡安置房 | 在建 | 用地211.8亩，总建筑面积55万平方米，建设安置房 | 2020-2022 | 190000 | 95000 | 第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三、四季度主体建设 | 50100 |  |  |  |  | 福建兆佳建设有限公司 | 高铁办
791 | ☆高铁新区二期山仔安置房 | 在建 | 用地152.9亩，总建筑面积24.34万平方米，建设安置房 | 2020-2022 | 80000 | 48000 | 第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三、四季度主体建设 | 33507 |  |  |  |  | 福建守正投资发展有限公司 | 高铁办
792 | ☆高铁新区二期山前安置小区 | 在建 | 用地47.91亩，总建筑面积12.5万平方米，建设安置房 | 2020-2022 | 75000 | 35400 | 第一、二季度前期准备；第三季度桩基础施工；第四季度地下室底板垫层砼浇筑 | 93.97 |  |  |  |  | 福建百霖房地产开发有限公司 | 高铁办
793 | ☆高铁新区湖格安置房 | 在建 | 用地65.3亩，总建筑面积13万平方米，建设安置房 | 2020-2022 | 45000 | 24840 | 第一季度桩基施工，地下室施工；第二、三季度主体建设；第四季度装修 | 16956 |  |  |  |  | 港城置业（晋江）有限公司 | 高铁办
794 | ☆高铁新区东堡安置房 | 在建 | 用地95.4亩，总建筑面积26万平方米，建设安置房 | 2020-2022 | 90000 | 76700 | 第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三、四季度主体建设 | 46474 |  |  |  |  | 福建守正投资发展有限公司 | 高铁办
795 | 福厦客专泉州南站站房项目 | 在建 | 总建筑面积3万平方米 | 2020-2022 | 36000 | 20000 | 第一季度招投标，进场建设；第二、三季度主体建设；第四季度主体封顶 | 7495 |  |  |  |  | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 高铁办 交通运输局
796 | 高铁主线永和梨星安置房 | 预备 | 用地11.8亩，总建筑面积3万平方米，建设100套安置房 | 2020-2022 | 11000 | 4000 | 第一季度土地出让；第二季度前期准备；第三季度桩基施工；第四季度地下室施工 | 0 |  |  |  |  | 晋江市高铁新城开发建设有限责任公司（回购） | 高铁办
797 | 高铁新区梧垵安置房 | 预备 | 用地81.7亩，总建筑面积21万平方米，建设770套安置房 | 2020-2022 | 72000 | 27000 | 第一季度土地出让；第二季度前期准备；第三季度桩基施工；第四季度地下室施工 | 0 |  |  |  |  | 晋江市高铁新城开发建设有限责任公司（回购） | 高铁办
798 | ☆世中运城市环境品质提升项目 | 在建 | 按照“点、线、面”相结合的方式，对重要交通枢纽、比赛场馆等区域进行环境品质提升，打造一批精品路线，作为赛事活动、旅游参观、购物休闲的主导路线，共策划生成58个项目 | 2018-2021 | 132000 | 32000 | 第一季度完成58个项目规划设计、裸房整治、绿化提升；第二季度三拆一清、设施维修、道路划线等整治；第三季度扫尾，完工 | 21500 |  |  |  |  | 相关镇（街道） | 人居环境整治办
799 | ★科创新区产业园基础设施及配套项目 | 在建 | 用地2856亩，涉及征收面积2147亩，建设智能产业园、文旅产业孵化街区、水库水系生态修复、停车位和充电桩等服务设施、配套建设道路 | 2021-2025 | 745684 | 130867 | 第一季度民房拆除、企业腾空、安置房勘察设计；第二、三季度征迁扫尾、安置房勘察设计，逐步启动电力迁移，市政道路、水库景观、中小学建设；第四季度安置房设计、审图、用地出让准备、部分开工 | 99386.2 |  |  |  |  | 晋江科创新区开发建设有限公司 | 科创新区指挥部
800 | ★国科大智能制造学院 | 预备 | 用地410亩，总建筑面积21.85万平方米，建设教学楼等 | 2021-2024 | 160000 | 9245 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度立项，报建 | 0 |  |  |  |  | 晋江科创新区开发建设有限公司（暂定） | 科创新区指挥部

## Sheet2
交通 | 能源 | 农林水利 | 工业科技 | 社会事业 | 城建环保 | 商贸服务业
铁路 | 火电 | 围垦 | 电子信息 | 教育 | 城市道路(桥、梁) | 现代物流
公路(桥、隧) | 热电 | 水利 | 石化 | 文化 | 城市轨道交通 | 旅游
港口与航道 | 水电 | 农业 | 机械装备 | 卫生 | 供、排水 | 商贸
机场 | 抽水蓄能 | 牧业 | 传统产业 | 体育 | 污水处理 | 信息服务与创意产业
邮电通信 | 核电 | 渔业 | 高新技术产业（不含电子信息） | 广播电视 | 垃圾处理 | 其他
其他 | 新能源 | 林业 | 其他 | 其他 | 其他
| 风电 | 其他
LNG、LPG
输变电
煤炭
能源储备
其他
投资主体 | 国有独资 | 国有控股与外资合资 | 国有控股与民营合资 | 民营独资 | 民营控股与外资合资 | 民营控股与国有合资 | 外资独资 | 外资控股与国有合资 | 外资控股与民营合资 | 其他
开工情况 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前期 | 续建
投产情况 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 无
青阳街道
梅岭街道
西园街道
罗山街道
灵源街道
新塘街道
陈埭镇
池店镇
安海镇
磁灶镇
内坑镇
紫帽镇
东石镇
永和镇
英林镇
金井镇
龙湖镇
深沪镇
西滨镇
经济开发区