晋磁政〔2019〕66号

磁灶镇人民政府关于印发磁灶镇农村污水

管网工程建设攻坚方案的通知

各村（社区），各工作点，镇直各单位：

现将《磁灶镇农村污水管网工程建设攻坚实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

磁灶镇人民政府

2019年6月19日

磁灶镇农村污水管网工程建设攻坚方案

为深化落实省、泉州、晋江市工作部署，加快打通城镇建成区污水“断头管”，完善镇村污水管网，有效提升各村（社区）生活污水收集率，提高晋西北污水处理厂进水浓度和水量，根据晋江市农村污水管网建设五年计划的文件精神，至2019年实现农村污水管网建设全覆盖，拟开展磁灶镇农村污水管网工程建设攻坚行动，特制定本行动方案。

一、工作目标

紧紧围绕晋西北污水处理厂的进水浓度和水量，提升污水收集率，针对晋西北污水处理厂（规模2万吨/日）的进水水量不足0.5万吨/日、全镇农村生活污水管网接入污水系统等问题，结合《晋江市人民政府办公室关于加快打通城镇建成区污水“断头管”专项建设工作的通知》（晋政办明传〔2018〕144号）及《晋江市人民政府办公室关于加快2019年晋江市污水处理厂及配套管网建设工作的通知》（晋政办〔2019〕34号）等文件精神再梳理，形成攻坚任务，确保镇区及各村（社区）污水处理厂配套管网的完善及污水水质水量的提升。

二、工作任务

（一）加快污水配套管网建设。晋江市在2018年打通污水“断头管”工作计划的基础上，结合各片区污水收集需要，根据上级的时间节点要求，综合考虑项目实施的可行性和必要性，重新梳理攻坚行动工作任务，形成攻坚项目，涉及我镇共有3个项目。（责任单位：镇规建办、各相关工作点）

（二）加快推进农村生活污水治理。按照“2019年完成70% 以上的村（社区）、2020年基本完成全市农村生活污水治理”的目标任务（晋政办〔2019〕33号），各村（社区）要加快农村生活污水治理的工作进度，尽快开工，尽快建设，尽快完工，确保于年底前完成今年下达的村（社区）污水收集任务，为明年全面完成奠定坚定基础。（责任单位：规建办、各相关工作点、各村（社区））

（三）加快完成污水管网普查工作。镇规建办及各村（社区）务必摸清本辖区内污水管网的家底，加快辖区内污水管网普查力度，形成本辖区的污水管网网络图，并在普查基础上摸查、梳理一批本辖区内污水“断头管”攻坚项目，专人负责，紧盯目标，倒排工期，尽快形成管网的全闭合。（责任单位：规建办、各相关工作点、各村（社区））

三、工作要求

（一）高度重视，狠抓落实。各责任单位应高度重视该项工作，把该项工作作为今明两年的重要工作来抓，落实“主要领导亲自抓、分管领导具体抓”的工作制度，并成立攻坚工作小组，指定专门工作人员负责该项工作，倒排工期， 严格按时序进度推进项目建设，按时完成目标任务。

（二）加快推进，严把质量。各项目业主要紧抓项目推进时间节点，梳理项目推进过程中在资金、用地、设计、施工等方面存在的问题，及时协调，及时处理，确保项目按时序推进。同时要加强工程项目的工程质量管理，落实施工质量安全责任制，狠抓现场工程监管，加强施工管材、施工工艺、隐蔽工程验收等质量把控要点，杜绝施工隐患，确保工程质量。

（三）协同协作，全力推进。各相关部门应通力合作，各司其职，合力推进工程项目按时开工、按时完工，其中镇规建办应发挥牵头部门的职责，统筹推进全镇污水配套管网的建设，负责作为建设业主的工程项目的建设，协助其他建设业主办理建设手续及处理工程建设中的技术问题，每月汇总各项目的进度及存在问题上报镇领导协调处理，联合镇效能办对工程进度滞后的业主进行督查。各村（社区）加快工程项目的建设，并及时协调建设过程中碰到的问题，确保项目顺利推进。

（四）落实资金，保障建设。镇规建办应跟进各村污水管网建设进度，应及时向市财政申请补助资金，各村（社区）也要加大对污水管网项目的资金投入，要优先保障项目的资金，确保工程按时保质保量完成建设。

（五）加大督查，严格考核。镇政府将把该项工作列为今年的考核重点，加强督查，将该项工作列入年度各村（社区）绩效评估指标考评的考核内容, 对未能按时序进度推进工程项目建设的相关责任人进行约谈，严重的追究工作职责，镇规建办加强指导督促，每月把各项目的进度及存在问题及时上报镇主要领导、分管领导及镇效能办，及时协调，解决存在问题，推进项目按时序完成建设任务。

附件：1．磁灶镇截污主管道任务分解表

2．磁灶镇农村生活污水管网工程任务分解表

附件1

磁灶镇截污主管道任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 工作点 | 点长 | 副点长 | 下村干部 | 村（社区） | 村主干 | 建设部门 | 责任领导 | 责任人 | 工作任务 | 目前进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁灶镇莲山路污水管道工程 | 大宅点 | 吴松江 | 何建辉 | 许高阳 刘龙科 | 大宅村 官田村 | 陈长清 陈碧山 | 磁灶镇人民政府 | 张步贤 | 许荣富 | 1．工作点负责项目征迁； 2．规建办负责项目建设。 | 已完成图纸审查及预算审核。 |
| 2 | 大坝溪截污管道工程 | 磁灶点 钱坡点 | 蔡辉煌 杨志远 | 王晓波 吴金煌 | 王晓波 许泽挺 高洪都 | 磁灶社区 钱坡村 井边村 | 吴自勇 苏学良 苏聪富 | 磁灶镇人民政府 | 张步贤 | 张辉德 | 1．工作点负责项目征迁； 2．规建办负责项目建设。 | 水利局正在开展前期调研及图纸设计。 |
| 3 | 下灶溪（东山水库-沈海高速段）截污干管工程 | 宅内点 | 蔡建东 | 许群芳 | 陈锦艺 | 太昌村 | 陈拥共 | 磁灶镇人民政府 | 张步贤 | 张辉德 | 1．工作点负责项目征迁； 2．规建办负责项目建设。 | 已完成征地，正在进行图纸审查及前期手续。 |

附件2

磁灶镇农村生活污水管网工程任务分解表

| 村（社区） | 村主干 | 分管两委 | 现场管理 | 施工单位 | 施工负责人 | 监理单位 | 现场监理 | 截至6.28完成情况 | 目标任务 | 本期进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁灶社区 | 吴自勇 | 吴敬章13905965589 | 吴山水13905085918吴家宗13905075438吴溪13905963356吴文彬13905079230吴聪河15396563382王素女13489351525 | 福建省金固建设投资 有限公司 | 吴和平13675944458 | 福建省其正建工集团 有限公司 | 林福志13105091888 | 已完成55%工程量。 | 1．2019.9.30完成所有主干管埋设； 2．2019.11.30完成90%以上接户率； 3．2019.12工程验收。 |  |  |
| 下灶村 | 吴景伟 | 唐明星13905086555 | 吴荣灶13489352535李守法13977222437 | 福建南平江禹水利水电工程有限公司 | 苏鹏15060920020 | 福建源恒工程监理有 限公司 | 林福志13105091888 | 已完成55%工程量。 | 1．2019.9.30完成所有主干管埋设； 2．2019.11.30完成90%以上接户率； 3．2019.12工程验收。 |  |  |
| 下官路村 | 吴文跃 | 吴信金13506095716 | 吴信金13506095716 | 福建祥盛建设有限公司 | 杜永康13400882662 | 福建省其正建工集团 有限公司 | 林福志13105091888 | 已完成76%工程量。 | 1．2019.8.31完成主管； 2．2019.10.31完成90%接户率； 3．2019.12工程完工验收。 |  |  |
| 岭畔村 | 吴顺金 | 吴吉祥13805950893 | 吴吉祥13805950893 | 福建省宏通建筑工程 有限公司 | 邱国淡13599158833 | 福建省其正建工集团 有限公司 | 林福志13105091888 | 已完成85工程量、初验。 | 1．2019.7.31完成90%接户率； 2.2019.9工程验收。 |  |  |
| 苏垵村 | 陈树森 | 陈志坚13358561318 | 陈树荣13799216630 | 福建省亿洲工程建设 发展有限公司 | 方海忠13559059591 | 福建源恒工程监理 有限公司 | 林福志13105091888 | 已完成85%工程量、初验。 | 1．2019.7.31完成90%接户率； 2．2019.9工程验收。 |  |  |
| 延泽社区 | 吴文德 | 吴文德13805957219 | 吴德章18159230065 | 福建省精源建设工程 有限公司 |  |  |  | 已完成招投标，准备进行施工。 | 1．2019.7.10前进场施工； 2．2019.9.30完成主管埋设并达到90%接户率； 3．2019.10工程验收。 |  |  |
| 大埔村 | 吴金程 | 吴清水13505958919 | 吴清水13505958919 | 福建省国筑建设工程 有限公司 | 方海忠13559059591 | 福建源恒工程监理 有限公司 | 林福志13105091888 | 已完成30%工程量。 | 1．2019.9.30完成所有主干管埋设； 2．2019.11.30完成90%以上接户率； 3．2019.12工程验收。 |  |  |
| 前尾村 | 王爱民 | 王永富13559516262 | 王永富13559516262 | 福建省博杰建设发展有限公司 |  |  |  | 已完成招投标，准备进场施工。 | 1．2019.7.10进场施工； 2．2019.11.30完成主管埋设并达到90%接户率； 3．2019.12工程验收。 |  | 处理站纳管 |
| 洋宅村 | 李志忠 | 李金魁13819999232 | 李尚碧18859448576 | 晋江锦辉园林工程建设有限公司 | 陈清贵13559548777 | 福建源恒工程监理 有限公司 | 林福志13105091888 | 已完成80%工程量。 | 1．2019.7.31完成90%接户率； 2．2019.9工程验收。 |  |  |
| 钱坡村 | 苏学良 | 苏福清15375752608 | 苏福清15375752608 |  |  |  |  | 已完成设计，正在办理财政备案。 | 1．2019.8.15完成财政备案并进行招投标，2019.9.15进场施工； 2．2019.12.31完成50%主管埋设及接户率 ； 3．2020.6完工、验收。 |  | 提升泵站 |
| 井边村 | 苏聪富 | 苏跃攀13905055841 | 苏炳辉13788853963 |  |  |  |  | 已完成设计，正准备编制预算。 | 1．2019.9.15完成财政备案并进行招投标，2019.10.15进场施工； 2．2020.1.31完成50%主管埋设及接户率 ； 3．2020.6完工、验收。 |  |  |
| 坝头村 | 柳金象 | 柳金象13905951856 | 周仁胜13515051866 | 福建省诚祥建设工程 有限公司 | 张雅安18859991322 | 福州弘信工程监理 有限公司 | 吴琼海15259712087 | 已完成92%工程量。 | 1．2019.7.31继续完成剩余接户率； 2．2019.9工程验收。 |  | 提升泵站 |
| 三吴村 | 吴立钊 | 吴金星15259442997 | 吴文改13867172500吴温展13805953290吴孝泽15375752289吴金星15259442997 | 福建省亿峰建设发展 有限公司 | 张宝石13501717688 | 福建省诚实工程管理 有限公司 | 林杰民18759991444 | 已完成27%工程量。 | 1．2019.11.30完成主管埋设并达到90%接户率； 2．2019.12工程验收。 |  |  |
| 新垵村 | 林金招 | 李德杯15960407677 | 李德杯15960407677 | 福建骏安建工有限公司 | 刘德春13506077767 | 福建省诚实工程管理 有限公司 | 林杰民18759991444 | 已完成招投标，准备进场施工。 | 1．2019.7.1进场施工； 2．2019.12.31完成50%主管埋设及接户率； 3．2020.6工程完工、验收。 |  | 提升泵站 |
| 洋尾村 | 谢柳烽 | 谢秉璋13905969141 | 谢泉生13808519125 | 锦秀建工（福建） 有限公司 | 方海忠13559059591 | 福建源恒工程监理 有限公司 | 林福志13105091888 | 已完成75%工程量。 | 1．2019.7.31完成主管部分，2019.9.30完成90%接户率； 2．2019.12工程验收。 |  |  |
| 大宅村 | 陈长清 | 陈进利18960354222 | 陈进利18960354222 | 平潭综合实验区聚智建设工程有限公司 | 李庭清15392187776 | 福建省诚实工程管理 有限公司 | 林杰民18759991444 | 已完成45%工程量。 | 1．2019.7.31完成主管部分，2019.9.30完成90%接户率； 2．2019.9工程验收。 |  |  |
| 瑶琼村 | 陈遵义 | 陈锦明15985889881 | 陈志向13788801828 | 福建省航辉水利水电 建筑工程有限公司 | 吴良海13905980614 | 福州弘信工程监理 有限公司 | 吴琼海15259712087 | 已完成70%工程量。 | 1．2019.6.30完成主管部分，2019.8.31完成90%接户率； 2．2019.11工程验收。 |  |  |
| 官田村 | 陈碧山 | 陈金科13799859579 | 陈国家13905059737 | 福建省岚禹建设工程 有限公司 | 陈木水13808509681 | 福州弘信工程监理 有限公司 | 吴琼海15259712087 | 已完成67%工程量。 | 1．2019.7.31完成主管部分，2019.9.30完成90%接户率； 2．2019.11工程验收。 |  | 处理站 |
| 张林村 | 张长文 | 张少坤15860902200 | 张荣生17750571676 | 福建省佳郡建设工程有限公司 |  |  |  | 已完成招投标，准备开工。 | 1．2019.7.10进场施工； 2．2019.12.31完成50%主管埋设及接户率 ； 3．2020.6完成90%接户率 ； 4．2020.10工程完工、验收。 |  | 处理站提升泵站 |
| 湖头村 | 吴金田 | 柯发育18005056889 | 柯发育18005056889 | 福建南旗建设有限公司 | 陈木水13808509681 | 福州弘信工程监理 有限公司 | 吴琼海15259712087 | 已完成80%工程量。 | 1．2019.7.31完成90%接户率； 2．2019.9工程验收。 |  |  |
| 五龙村 | 张金水 | 张志聪15959500399 | 张志聪15959500399 | 福建省顺荣建设工程 有限公司 | 张雅安18859991322 | 福建省诚实工程管理 有限公司 | 林杰民18759991444 | 已完成75%工程量。 | 1．2019.7.31完成90%接户率； 2．2019.9工程验收。 |  | 处理站 |
| 锦美村 | 庄清乐 | 庄进良15805951206 | 庄建树13559421186 | 福建汇清建设工程 有限公司 | 邱尚聪13788839505 | 福建省诚实工程管理 有限公司 | 林杰民18759991444 | 已完成10%工程量。 | 1．2019.10.31完成主管埋设并达到90%接户率； 2．2019.11工程验收。 |  |  |
| 太昌村 | 陈拥共 | 陈荣元13959958189 | 陈辉彪：13905959767 | 福建省精源建设工程有限公司 |  |  |  | 已完成招投标，准备开工。 | 1．2019.7.10进场施工； 2．2019.10.31完成50%主管埋设及接户率 ； 3．2020.1完成90%接户率 ； 4．2020.2工程验收。 |  | 处理站纳管 |
| 上厝村 | 张志雄 | 张连友15860359111 | 张连友15860359111 |  |  |  |  | 正在办理财政备案。 | 1．2019.7.30完成招投标；2019.8.15进场施工； 2．2019.11.30完成50%主管埋设及%接户率 ； 3．2020.1完成90%接户率 ； 4．2020.2工程验收。 |  | 处理站 |
| 东山村 | 张谋独 | 张贻清 13959929944 | 张贻清 13959929944 |  |  |  |  | 已完成。 | 已完成。 |  |  |
| 宅内村 | 庄明旭 | 庄连续15980001197 | 庄连续15980001197 | 福建万铁建设有限公司 | 陈建添13860785052 | 福建省诚实工程管理 有限公司 | 林杰民18759991444 | 已完成75%工程量。 | 1．2019.7.31完成主管部分； 2．2019.9.30完成90%接户率； 3．2019.10工程验收。 |  | 处理站 |

─────────────────────────────────────

磁灶镇人民政府                       2019年6月19日印发

─────────────────────────────────────