## Sheet3
罗山街道2019年重点项目1-7月份进度表
序号 | 项目名称 | 类别 | 行业 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 形象进度计划 | 总投资 | 年度计 划投资 | 1-7月份投资 |  | 开工时间 | 1-7月份形象进度计划 | 业主单位 | 业主单位责任人 | 责任领导 | 备注
1 | 福埔美食城 | 在建 | 商贸服务 | 罗山街道 | 用地4亩，建设福埔美食城15800平方米。 | 用地4亩，建设福埔美食城15800平方米。 | 6188 | 6188 | 5300 | 85.65% | 1 | 外墙开始装修，已完成30% | 泉州外港餐饮有限公司 | 陈荣芳 | 张志友
2 | 久久王口香糖生产线及包装线建设项目 | 在建 | 工业 | 罗山街道 | 用地35亩，总建筑面积8万平方米，建设厂房、公寓、生产配套房；引进30条口香糖生产线及配套包装线，年产量250万箱，年产值3亿元。 | 用地35亩，总建筑面积8万平方米，建设厂房、公寓、生产配套房；引进30条口香糖生产线及配套包装线，年产量250万箱，年产值3亿元。 | 10000 | 6000 | 4800 | 80% | 续建 | 凝胶糖生产线安装；果汁糖生产线安装.开始投入生产 | 福建久久王食品工业有限公司 | 郑振忠 | 陈文斗
3 | 融创兰峰项目 | 在建 | 商贸服务 | 罗山街道 | 用地168亩，总建筑面积30.3万平方米；建设高层、别墅、商业及部分生活配套。 | 用地168亩，总建筑面积30.3万平方米；建设高层、别墅、商业及部分生活配套。 | 170000 | 70000 | 67000 | 95.71% | 续建 | 高层及联排已全部封顶，高层砌体完成48%，联排砌体完成40% | 兰峰房地产开发有限公司 | 王 喆 | 陈文斗
4 | 电信公司电信业务用房 | 在建 | 社会事业 | 罗山街道 山仔社区 | 用地32.4亩,总建筑面积1.02万平方米,建设电信业务用房。 | 用地32.4亩,总建筑面积1.02万平方米,建设电信业务用房。 | 5000 | 2000 | 1600 | 80% | 续建 | 业务技术用房外墙开始拆外架，研发综合楼外墙粉刷，屋面工程 | 福建省鸿官通信工程有限公司 | 翁长官 | 张志友
5 | 银泉食品厂房建设项目 | 预备 | 工业 | 罗山街道 梧垵社区 | 用地35亩，建设厂房，宿舍楼5万多平方米，引进10条生产线。 | 用地35亩，建设厂房，宿舍楼5万多平方米，引进10条生产线。 | 10000 | 500 | 600 | 120% | 12 | 土地平整完成，图纸设计完成，桩基完成30% | 晋江银泉食品有限公司 | 郭裕杞 | 张志友
6 | 草庵路改造项目 | 在建 | 城建环保 | 罗山街道 | 全长1.6公里，草庵路沿线车行道白改黑改造、人行道改造至5.0米、增设污水管电力管线、两侧增设3.0米绿化带。 | 全长1.6公里，草庵路沿线车行道白改黑改造、人行道改造至5.0米、增设污水管电力管线、两侧增设3.0米绿化带。 | 20000 | 10000 | 7300 | 73% | 6 | 项目前期工作，设计图设计，相关手续办理。 | 罗山街道 | 张志友 | 张志友
7 | 豪新食品电商配送中心 | 预备 | 商贸服务 | 罗山街道 缺塘社区 | 用地57.93亩，集商品展示、体验、交易、调度以及终端配送，并配套电商企业办公、人才培训、公共服务于一体，打造智能化、便捷化、休闲化的城市电商配送中心。 | 用地57.93亩，集商品展示、体验、交易、调度以及终端配送，并配套电商企业办公、人才培训、公共服务于一体，打造智能化、便捷化、休闲化的城市电商配送中心。 | 10000 | 500 | 500 | 100% | 前期 | 项目前期工作 | 福建豪新食品市场股份有限公司 | 苏国川 | 张志友
8 | 移动通信枢纽中心 | 在建 | 城建环保 | 罗山街道 罗裳社区 福埔社区 | 总建筑面积1.8万平方米，其中地上1.4万平方米，地下0.4万平方米。 | 总建筑面积1.8万平方米，其中地上1.4万平方米，地下0.4万平方米。 | 10897 | 2000 | 1000 | 50% | 续建 | 二装开始设计，周边环境整治 | 移动公司 | 尤秉志 | 陈文斗
9 | 军民小学扩建工程 | 预备 | 社会事业 | 罗山街道 罗裳社区 | 用地34亩，总建筑面积2.1万平方米，建设教学综合楼、食堂、宿舍楼、礼堂、体育设施及其他附属工程，办学规模36个班，学生1620人。 | 用地34亩，总建筑面积2.1万平方米，建设教学综合楼、食堂、宿舍楼、礼堂、体育设施及其他附属工程，办学规模36个班，学生1620人。 | 5000 | 2000 | 750 | 37.5% | 9 | 正在办理土地证的前期手续；工程建设手续办理到地质勘探环节 | 晋江市罗山街道军民小学 | 蔡培清 | 张志友
10 | 罗裳幼儿园 | 预备 | 社会事业 | 罗山街道 罗裳社区 | 用地7.07亩，总建筑面积8118.2平方米，建设教学楼，办学规模15个班。 | 用地7.07亩，总建筑面积8118.2平方米，建设教学楼，办学规模15个班。 | 3000 | 1000 | 500 | 50% | 9 | 已送财审（正在审核中） | 晋江市罗裳幼儿园 | 颜萍萍 | 张志友
11 | 育德小学教学楼及配套设施 | 在建 | 社会事业 | 罗山街道 缺塘社区 | 用地26.56亩，总建筑面积1.4万平方米，建设教学及教学辅助用房、生活服务用房、体育设施及其他附属工程，办学规模24个班。 | 用地26.56亩，总建筑面积1.4万平方米，建设教学及教学辅助用房、生活服务用房、体育设施及其他附属工程，办学规模24个班。 | 5412 | 2000 | 800 | 40% | 续建 | 7月19日（一期）工程施工监理开标，7月29日施工单位开标。 | 晋江市罗山街道育德小学 | 何丽园 | 张志友
12 | 智豪汽车市场 | 在建 | 商贸服务 | 罗山街道 福埔社区 | 用地30亩，总建筑面积2.2万平方米，建设汽车后市场科技研发中心，市场人才培训认证中心、市场检测认证基地及其他配套设施。 | 用地30亩，总建筑面积2.2万平方米，建设汽车后市场科技研发中心，市场人才培训认证中心、市场检测认证基地及其他配套设施。 | 12000 | 7000 | 6200 | 88.57% | 续建 | 汽车市场检测认证基地主体施工完成90% | 泉州市智豪汽车科技有限公司 | 蔡 颢 | 陈文斗
13 | 海峡花卉科研生产基地 | 在建 | 工业 | 罗山街道 前沿社区 | 用地196亩，总建筑面积9.9万平方米，建设组培室、栽培大棚、科研办公楼等。 | 用地196亩，总建筑面积9.9万平方米，建设组培室、栽培大棚、科研办公楼等。 | 19000 | 9500 | 8600 | 90.53% | 续建 | 1.培育大棚装修中。2.科研展示楼装修中。3.1号园艺大棚墙体切砖完毕，正在做管道工程准备装修。4.2号园艺大棚钢结构安装完毕，墙体切砖完毕，开始安装水电。 | 泉州市海峡花卉盆景有限公司 | 卢义达 | 陈文斗
14 | 豪信新能源汽车基地 | 在建 | 商贸服务 | 罗山街道 | 用地82亩，总建筑面积2.9万平方米。建设新能源汽车标准4S店10家、2S店展厅26家、汽车售后服务10家，汽车综合服务区，快速充电区，休闲文化交流多功能为一体的新能源汽车一站式专业市场。 | 用地82亩，总建筑面积2.9万平方米。建设新能源汽车标准4S店10家、2S店展厅26家、汽车售后服务10家，汽车综合服务区，快速充电区，休闲文化交流多功能为一体的新能源汽车一站式专业市场。 | 10000 | 3500 | 3200 | 91.43% | 3 | A展厅开始切外墙。B展厅地基开挖。 | 福建豪信新能源汽车城有限公司 | 王家锡 | 陈文斗
15 | 罗山街道社区污水管网建设项目 | 在建 | 社会事业 | 罗山街道 | 罗裳、缺塘、福埔等社区的路面拆除及恢复工程、排水工程(污水主管及污水收集支管)。 | 罗裳、缺塘、福埔等社区的路面拆除及恢复工程、排水工程(污水主管及污水收集支管)。 | 5000 | 4900 | 4800 | 97.96% | 1 | 福埔社区完成58.57%，缺塘社区完成45.03%，罗裳社区完成37.63%，苏前社区完成93%，前沿社区完成83.7%，下埔、社店社区基本完工。 | 罗山街道 | 张志友 | 张志友
16 | 华泰八期幼儿园 | 在建 | 社会事业 | 罗山街道华泰社区 | 用地1.24亩，总建筑面积1999平方米，设计6个班。 | 用地1.24亩，总建筑面积1999平方米，设计6个班。 | 3000 | 2900 | 2600 | 89.66% | 1 | 幼儿园内外墙粉刷，其他专业预埋跟进 | 晋江华泰房地产有限责任公司 | 洪惠锡 | 张志友
17 | 盼达服装产业化项目 | 在建 | 工业 | 罗山街道后林社区 | 用地86亩，总建筑面积1万平方米，建设办公楼、厂房、宿舍楼及周边配套设施，购置缝纫设备、自动喷墨机、自动裁剪机、凤眼机、热升华转印机等配套设备，年产服装140万件。 | 用地86亩，总建筑面积1万平方米，建设办公楼、厂房、宿舍楼及周边配套设施，购置缝纫设备、自动喷墨机、自动裁剪机、凤眼机、热升华转印机等配套设备，年产服装140万件。 | 30000 | 5000 | 4200 | 84% | 3 | 桩基开始施工，完成60% | 晋江盼达实业有限公司 | 洪释怀 | 陈文斗 | 泉州重点项目
18 | 晋兴企业总部建设项目 | 在建 | 商贸服务 | 罗山街道 | 用地24亩，总建筑面积5.5万平方米,进行室内外装修，室外停车场建设以及绿化景观提升。 | 用地24亩，总建筑面积5.5万平方米,进行室内外装修，室外停车场建设以及绿化景观提升。 | 5000 | 5000 | 2800 | 56% | 1 | 室内装饰目前平面布置已确认，方案正在进行深化。停车场施工范围目前清表工作基本完成， | 福建晋兴建设有限公司 | 陈振川 | 陈文斗
19 | 罗山维也纳国际酒店中南大厦店 | 在建 | 商贸服务 | 罗山街道 社店社区 | 用地17亩，一期建筑总面积2万平方米，配套商务客房、餐饮、娱乐等项目。 | 用地17亩，一期建筑总面积2万平方米，配套商务客房、餐饮、娱乐等项目。 | 5000 | 4200 | 2800 | 66.67% | 续建 | 项目前期工作及其手续办理完成，施工队准备入场。 | 晋江市中南化工贸易有限公司 | 陈天生 | 陈文斗