## Sheet1
青阳街道2021年4月份重大项目完成情况表
2021年4月（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 总投资 | 2021年计划投资 | 4月完成投资额 | 累计完成投资额 | 年度完成投资比例% | 工程形象进度
1 | 中南璞樾院 | 2020-2022 | 55700 | 50000 | 530 | 33910 | 67.82% | 项目施工至10-11号楼七层结构施工中；2号楼六层结构施工中；3号楼6号楼九层结构施工中；5号楼七层结构施工中。
2 | 力高君誉中央 | 2020-2021 | 50000 | 11000 | 1500 | 4200 | 38.18% | 项目施工至1#、2#、3#楼主体结构完成，外立面完成；门窗安装完成85%；公区精装完成65%；幼儿园砌筑工程施工中；室外园林景观进场施工完成30%。
3 | 和平公馆 | 2020-2022 | 37000 | 12000 | 0 | 10 | 0.08333% | 至项目基坑支护灌注桩已完成，在做冠梁部分；场区围墙、临时设施、临电已完成、路面硬化完成；一二期分区道路支二路垫层施工完成。
4 | 中南璞悦 | 2020-2021 | 106000 | 40000 | 428 | 20074 | 50.19% | 项目施工至主体已全部封顶，砌体已全部完成，内外抹灰已全部完成，外架已拆除，外墙涂料完成，公区精装完成95%，室外景观已完成30%。32地块：32地块1#-7#楼：真石漆面漆及罩面完成97%（首层2米以下）。
5 | 青华社区-佳鑫酒业联建楼 | 2020-2021 | 5000 | 2000 | 2 | 157 | 7.85% | 项目施工至主体结构封顶,外部装修。
6 | 中南美的和樾 | 2020-2022 | 220000 | 100000 | 9810 | 33774 | 33.77% | 项目正在主体工程阶段施工1#楼15层墙柱封模;2#楼12层浇筑完成；3、3#楼16层浇筑中；5#至13#楼主体结构封顶；并进行砌体；二构11层完成15#楼16层板钢筋绑扎中；16#楼17层板钢筋绑扎中；17#楼2层内架搭设完成。
7 | 成昌石墨烯鞋材研发生产项目 | 2016-2022 | 20000 | 5000 | 1300 | 1650 | 33% | 施工至完成2#楼一、十、十一层室内装修工程施工。
8 | ☆兴隆路住宅小区工程 | 2016-2021 | 29000 | 11000 | 2000 | 4350 | 39.55% | 项目施工至1、地下室全部封顶，土方回填完成，砌体完成70%；2、6#楼主体结构封顶；砌体施工完成；3、7#8#主体结构封顶，砌体施工完，内、外墙粉刷完成，外墙干挂完成；4、9#楼主体结构封顶，砌体施工完成，内墙粉刷完成；5、10#楼11#楼屋面结构板施工完成，砌体完成。
9 | ☆洪山文化创意产业园 | 2012-2023 | 160500 | 9500 | 1130 | 2960 | 31.16% | 项目已有设计园、海峡青年创客坊等9个项目改造完成并进入招商运营阶段，明丰项目改造中，美达、东安、等2个项目尚在改造中。
10 | 明丰企业改造项目 | 2016-2021 | 8000 | 1500 | 140 | 470 | 31.33% | 项目施工至1号楼封顶(共9层)，外装修完成95%，内装修完成95%。
11 | 美达企业改造项目 | 2017-2021 | 20000 | 8000 | 900 | 2470 | 30.88% | 项目施工1#楼浇筑至15层(共18楼),2号楼（共6层）外挂完成10%。
12 | 开元颐居酒店 | 2018-2021 | 14500 | 1000 | 80 | 330 | 33% | 项目施工至部分项目五洲酒店，水疗院，KTV、护理服务中心、客房部、健身中心正式营业；公寓装修完成85%，并做好招商工作。
13 | 中和中心小学新校区教学楼及配套设施项目 | 2017-2021 | 13900 | 7000 | 387 | 1187 | 16.96% | 项目施工至主体建设情况 ①教学组团：内外墙装饰装修完工，水电安装工程施工；②宿舍楼：二层以上内外墙装饰装修完工，一层室内装修施工；③运动馆：内墙抹灰、涂料施工，钢网架屋面施工，外墙饰面砖粘贴；外墙石材幕墙石材挂设。二、新校区-室外配套工程：拆除围墙区域原人行道以备施工，围墙混凝土结构施工。
14 | 深圳航空晋江出勤楼 | 2019-2021 | 9000 | 6000 | 180 | 680 | 11.33% | 项目已完成主体结构封顶，砌体完成95%，计划4月底主体结构验收。
15 | 东安企业改造项目 | 2020-2021 | 6000 | 1000 | 90 | 290 | 29% | 项目2号楼内部装修完成30%。
16 | 福隆里中闽百汇大型商超 | 2021 | 8000 | 8000 | 225 | 8250 | 103.1% | 项目全部施工完成和验收，并开业。
17 | ☆罗裳片区拓展区 | 2021-2023 | 200000 | 30000 | 350 | 25350 | 84.5% | 罗裳片区一期拓展改造项目地块86.86亩。项目已拆除辖区内的2栋建筑物，目前在及时清运渣土，完成地块内9台变压器、26根电力线杆迁移工作。
18 | “青华E城”创意文化产业园 | 2021-2023 | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0% | 项目在策划设计当中。
19 | 希古尚博实业SPACE CLUB | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 项目在完善方案设计中。
20 | 国际健康中心一期 | 2021-2022 | 15000 | 5000 | 0 | 5 | 0.1% | 项目在完善方案设计中。
21 | 晋江第二实验小学校区改建项目 | 2021-2025 | 12000 | 1000 | 5000 | 5091 | 509.1% | 正在办理特教与妇联的土地划拨手续。
22 | 晋江实验中学校区扩建项目 | 2021-2025 | 30000 | 1000 | 0 | 115 | 11.5% | 项目目前正委托垒智规划设计公司进行控规，已完成初稿，并对接征求自然资源局的意见，进行二稿修订；同时经与自然资源局协商，建议我们同步发出项目设计招标公告。
23 | 欣隆悦丰酒店 | 2020-2023 | 25000 | 5000 | 0 | 0 | 0% | 项目在做好设计方案。
24 | 晋江一中校园硬件设施建设及改造项目 | 2021-2023 | 6500 | 1000 | 0 | 30 | 3% | 项目在设计方案已完成、设计深化中。
25 | 泓润创意产业园改造项目 | 2021-2023 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 项目前期手续办理中，预计5月份开工。
26 | 信达创意园项目 | 2021-2022 | 6000 | 1000 | 0 | 1 | 0.1% | 项目完成地形勘探工作，前期手续办理中，预计5月份开工。
27 | 金融广场税务筹划归集平台项目 | 2020-2021 | 5000 | 3000 | 382 | 1122 | 37.4% | 项目进行内部施工完成80%。
28 | 罗裳片区商贸项目 | 2021-2024 | 70000 | 5000 | 400 | 400 | 8% | 项目完成地块内4栋建筑物、2处简易房拆除以及做好地面清表等净地工作。
合计 |  |  |  |  | 24834 | 146876 | 43.84%