## 12月
2023年1-12月重点项目基本情况表
标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2023年计划投资 | 当月完成 投资 | 年初至报告期累计完成投资 | 占年度 计划% | 工程形象进度 | 完成情况评价 | 主管单位
1 | ☆晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程 | 45425 | 25000 | 3000 | 31200 | 124.8% | 3号汽轮机完成扣缸，持续进行工程续建 | 正常 | 经济开发区
2 | ☆养正中学开发区校区 | 30000 | 8000 | 1000 | 11700 | 146.2% | 目前进行各主体装修工程穿插施工 | 正常 | 经济开发区
3 | 市级健康驿站（林格公租房）配套项目 | 30000 | 1000 | 1150 | 2250 | 225% | 已完成装修、并购置家电设备已投用 | 正常 | 经济开发区
4 | ★晋江市城镇化补短板强弱项（产业及基础设施提质升级）项目 | 606000 | 150000 | 8000 | 158500 | 105.7% | 已启动标准厂房施工，进行主体续建 | 正常 | 经济开发区
5 | 中铭信息产业园 | 60000 | 5000 | 950 | 9100 | 182% | 进行主体改造装修 | 正常 | 经济开发区
6 | ☆经济开发区产教融合基地与职业技能提升中心 | 100000 | 30000 | 1000 | 24500 | 81.67% | 二期项目由五建集团中标，正在进行桩基施工。 | 正常 | 经济开发区
7 | ☆万益广场 | 77000 | 20000 | 2500 | 28300 | 141.5% | 一期工程已投用，正在进行商户招商 | 正常 | 经济开发区
8 | 全球卫品服务网-5G卫品行业工业互联网数字赋能平台 | 10000 | 3000 | 1280 | 4030 | 134.3% | 完成设备安装调试，已投用 | 正常 | 经济开发区
9 | 盛典仓储建设项目 | 10000 | 3000 | 1250 | 4000 | 133.3% | 已完成部分主体封顶，正在进行内装修 | 正常 | 经济开发区
10 | 豪山食品专业市场 | 80000 | 3500 | 291.6667 | 3500 | 100% | 一期二期已交付使用，三期进行筹备中，D地块配套主体已封顶。 | 正常 | 经济开发区 新塘街道
11 | ☆英塘现代商贸中心 | 600000 | 30000 | 8000 | 50600 | 168.7% | 内外装饰阶段，进行扫尾工作 | 正常 | 经济开发区
12 | ☆普达智慧物流园 | 28000 | 8000 | 1500 | 16300 | 203.8% | 配套主体完成基础施工，部分钢构厂房已投用。 | 正常 | 经济开发区
13 | 正荣一号院 | 210000 | 5000 | 1300 | 11720 | 234.4% | 部分主体已封顶，对范围内进行景观施工 | 正常 | 经济开发区
14 | 绿城·晋府诚园 | 76000 | 15000 | 13400 | 37710 | 251.4% | 目前进行各主体装修工程穿插施工 | 正常 | 经济开发区
15 | ★新丝路物流仓储工业园 | 70000 | 25000 | 4000 | 44200 | 176.8% | 一期已交付使用。二期项目基础施工完成，四层梁板结构完成，五層粱板完成40% | 正常 | 经济开发区
16 | ★综保区保税仓库 | 50000 | 16000 | 1500 | 17100 | 106.9% | 1、项目部围墙喷淋施工和西边围墙外挖排水沟，已完成。 2、项目部围墙正在逐步完善广告及宣传标语制作，已完成。 3、仓库一：屋面栏板施工完成，一层砌体完成，二层砌体完成50%，次梁安装完成。 4、仓库二：一层二层砌体完成，次梁安装完成，外粉刷施工准备。 5、仓库三：砌体施工完成，屋面屋面下层板安装完成，内粉刷完成90%，外粉刷完成100%，涂料完成60%，外墙瓷砖完成70%。 6、仓库四：主体砼结构完成；砌体完成98%，屋面下层板施工完成，涂料完成50%，内粉刷完成60%，外粉刷施工完成60%。 | 正常 | 经济开发区
17 | 象屿物流园建设项目 | 15000 | 5000 | 450 | 5040 | 100.8% | 进行方案论证 | 正常 | 经济开发区
18 | ☆经开区邻里中心综合体项目 | 45000 | 10000 | 900 | 10800 | 108% | 五里邻里项目已完成围墙施工，桩基已进场，目前正在进行施工 | 正常 | 经济开发区
19 | 经济开发区数字核心产业集聚区项目 | 100000 | 20000 | 12500 | 30900 | 154.5% | 三六一、蜡笔、有零有食等企业已完成互联网设备购置，部分已投用 | 正常 | 经济开发区
20 | 华润东大医药供应链项目 | 30000 | 20000 | 1700 | 20050 | 100.2% | 已完成入驻，部分投用 | 正常 | 经济开发区
21 | 意融兴标准厂房建设项目 | 23200 | 5000 | 500 | 5010 | 100.2% | 工规已办理 | 正常 | 经济开发区
22 | 群联年产服饰300万套项目 | 22210 | 5000 | 450 | 4650 | 93% | 工规已办理 | 正常 | 经济开发区
23 | ★新智造产业园 | 108000 | 40000 | 5500 | 59500 | 148.8% | 1、13号楼一层地面找平； 2、15号楼配电间内墙抹灰、公区楼梯腻子打磨； 3、16/17号楼窗扇及五金配件安装； 4、17号楼配电间刮腻子； 5、北区景墙基础钢筋绑扎。 完成总工程量98.5% | 正常 | 经济开发区
24 | ★胜科纳米集成电路专业分析测试平台项目 | 35000 | 8000 | 800 | 9600 | 120% | 设备安装完成，已投产。 | 正常 | 经济开发区
25 | 凯琪办公楼及配套设施建设项目 | 10000 | 5000 | 1430 | 11310 | 226.2% | 进行钢结构主体施工，已部分投用 | 正常 | 经济开发区
26 | 阿一波年产冻干食品11000吨项目 | 20180 | 5500 | 470 | 5540 | 100.7% | 工规已办理完成，正在进行一层主体框架施工 | 正常 | 经济开发区
27 | ☆力诚食品（好林家体育）生产项目 | 30000 | 8000 | 2500 | 24890 | 311.1% | 各单体同步穿插进行砌体工作，正在进行装修 | 正常 | 经济开发区
28 | 盈茂糖果、巧克力分装项目 | 10610 | 3000 | 880 | 8205 | 273.5% | 目前正在外装修 | 正常 | 经济开发区
29 | ☆腾邦环保无纺复合材料生产项目 | 28000 | 5000 | 425 | 5100 | 102% | 已完成部分设备定制 | 正常 | 经济开发区
30 | 鑫世勤年产方便面5000吨项目 | 10000 | 3000 | 1375 | 4655 | 155.2% | 完成部分主体建设，正在进行外架拆除，部分已投用 | 正常 | 经济开发区
31 | 宝益年产商品混凝土100万立方米项目 | 11500 | 3500 | 880 | 8285 | 236.7% | 完成部分主体建设，进行装修 | 正常 | 经济开发区
32 | ☆蒙恩年产服装100万套项目 | 30000 | 10000 | 900 | 10800 | 108% | 上级对接业主和设计院修改意见，方案修改中 | 正常 | 经济开发区
33 | 千霖年产高档织物面料7500吨项目 | 12000 | 3600 | 1400 | 4915 | 136.5% | 正在进行主体改造 | 正常 | 经济开发区
34 | 嘉顺年产麦芽糖4万吨项目 | 10000 | 3000 | 1350 | 4415 | 147.2% | 已完成主体建设，正在进行内装修，并购置设备试产 | 正常 | 经济开发区
35 | ☆旺瓜食品厂房扩建项目 | 20000 | 5000 | 540 | 6380 | 127.6% | 进行装修，设备洽谈 | 正常 | 经济开发区
36 | 闽润（泉亿）年产纸尿裤3亿片项目 | 20000 | 3000 | 380 | 4270 | 142.3% | 进行设备购置 | 正常 | 经济开发区
37 | 灵源药业技改项目 | 20000 | 5000 | 1530 | 6315 | 126.3% | 进行设备购置 | 正常 | 经济开发区
38 | 兴德厂区改扩建项目 | 20000 | 3000 | 380 | 3710 | 123.7% | 进行主体改造施工 | 正常 | 经济开发区
39 | 新宇顺年产塑料编织袋6500吨、塑料桶1500万个项目 | 15000 | 3000 | 850 | 7415 | 247.2% | 部分已投产，进行余下设备定制 | 正常 | 经济开发区
40 | ★经济开发区标准厂房与基础配套设施项目 | 267999 | 70000 | 1000 | 71000 | 101.4% | 欣鑫路、中华等道路陆续启动建设 | 正常 | 经济开发区
41 | ★满誉年产EVA机230台项目 | 50000 | 15000 | 2500 | 27800 | 185.3% | 1、14#厂房完成封顶;内外装修完成95%； 2、15#厂房完成封顶，内外装修完成；3、16#厂房内外装修完成； 4、17#厂房内外装修完成；5、完成室外管道施工的。 完成项目总工程量90%。 | 正常 | 经济开发区
42 | 鸿纳福年产针织布300万公斤项目 | 11000 | 3000 | 380 | 3715 | 123.8% | 前期工作 | 正常 | 经济开发区
43 | ★佳福染整年增产1.2万吨针织坯布项目 | 50000 | 15000 | 2300 | 25600 | 170.7% | 污水池正在基础施工，第三层正在施工，宿舍楼已完成13层封顶，针织车间已完成8层封顶，进行各主体装修工程穿插施工 | 正常 | 经济开发区
44 | 安普智年产鞋底2500万双项目 | 10000 | 3000 | 1600 | 6680 | 222.7% | 已完成厂房改造，已投产 | 正常 | 经济开发区
45 | ☆盼盼食品生产项目二期 | 25000 | 7000 | 2000 | 14600 | 208.6% | 正在进行装修，目前已部分投用 | 正常 | 经济开发区
46 | 滨海工艺饰品年产针织染色加工5000吨、皮业1.2万尺项目 | 20000 | 6000 | 1050 | 9260 | 154.3% | 6#厂房主体已完工，场内硬化已完成，水沟及绿化车位施工已完成 | 正常 | 经济开发区
47 | ★晋江经济开发区绿色高端面料整理微工业园 | 71726 | 30000 | 1000 | 31550 | 105.2% | 部分完成竣工验收，进行装修扫尾 | 正常 | 经济开发区
48 | ★华兆高性能纤维增强复合材料项目 | 50000 | 10000 | 900 | 10800 | 108% | 6月30日已交规费，土地证办理中 | 正常 | 经济开发区
49 | ★冠和年产10万吨高端产业用非织造布智能项目 | 150000 | 30000 | 3800 | 41900 | 139.7% | 1期已完成主体厂房建设，研发中心、综合楼等正在装修 | 正常 | 经济开发区
50 | ★港益年产12万吨涤纶短纤、2.16万吨化纤用再生聚酯专用料、25000万码无纺布项目 | 100000 | 30000 | 3650 | 40800 | 136% | 3幢厂房已建成；1号、9号厂房、综合楼已封顶，正在装修。 | 正常 | 经济开发区
51 | 铮蓥化纤功能性环保纱线技改项目 | 10000 | 1000 | 100 | 1060 | 106% | 进行设备选型、定制 | 正常 | 经济开发区
52 | 铮蓥化纤差异化有色纱线技改项目 | 10000 | 1000 | 195 | 1870 | 187% | 进行设备选型、定制 | 正常 | 经济开发区
53 | 际澳肉制品预制菜微工业园 | 30000 | 5000 | 450 | 5040 | 100.8% | 进行主体续建 | 正常 | 经济开发区
54 | ★华宇多用途经编织造面料及化纤生产项目 | 200000 | 15000 | 2500 | 27200 | 181.3% | 经编织造面料项目一期建设已完成，已投产。二期项目正在进行主体装修，并同步购置设备中 | 正常 | 经济开发区
55 | 华清电子材料粉体国产化项目 | 30000 | 3000 | 1350 | 4480 | 149.3% | 完成设备购置，已投产 | 正常 | 经济开发区
56 | 五里园技改提升项目（2023年） | 30000 | 30000 | 15000 | 42600 | 142% | 进行部分企业设备洽谈、购置合同签订 | 正常 | 经济开发区
57 | 安东园技改提升项目（2023年） | 20000 | 20000 | 12000 | 30376.6667 | 151.9% | 进行部分企业设备洽谈、购置合同签订 | 正常 | 经济开发区
58 | 腾峰日化生产项目 | 10000 | 3000 | 1365 | 4570 | 152.3% | 已完成主体建设，正在进行内装修 | 正常 | 经济开发区
59 | 三振织造生产项目 | 10000 | 3000 | 1350 | 4405 | 146.8% | 已完成一栋主体封顶，另一栋正在进行续建，进行装修 | 正常 | 经济开发区
60 | 南星海食品（二期）生产项目 | 10000 | 3000 | 370 | 3625 | 120.8% | 进行主体续建 | 正常 | 经济开发区
61 | 酷比食品生产项目 | 20000 | 3000 | 1350 | 4470 | 149% | 进行主体续建 | 正常 | 经济开发区
62 | 雅智电子生产项目 | 10000 | 3000 | 1387 | 4819 | 160.6% | 正在进行钢结构主体建设 | 正常 | 经济开发区
63 | 隆盛针织绿色低碳印染微工业园 | 35000 | 3000 | 350 | 3435 | 114.5% | 重新进行设计方案变更 | 正常 | 经济开发区
64 | 亲亲年产膨化食品2500吨项目 | 20000 | 7000 | 1650 | 8083.3333 | 115.5% | 已完成设备购置，部分已投产。 | 正常 | 经济开发区
65 | ☆凌耀织带生产项目 | 30100 | 10000 | 1350 | 14900 | 149% | 1#厂房正在搭建三层支撑架；2#、3#厂房正在搭建六层支撑架。 | 正常 | 经济开发区
66 | 华清新材料厂房改扩建项目 | 13000 | 3000 | 1350 | 4600 | 153.3% | 已完成外装工程，正在定制设备 | 正常 | 经济开发区
67 | 冠达星智能家居产业园 | 70000 | 3000 | 450 | 4400 | 146.7% | 已完成工规及施工许可证办理，施工合同已签订，正在着手准备设备及桩基进场工作。 | 正常 | 经济开发区
68 | ★凤竹鞋业“微工业园”项目 | 60000 | 11500 | 2100 | 22700 | 197.4% | 外架已拆除至五楼，屋面梯间外架已拆除，天棚腻子粉、消防喷淋都正在收尾，地面金钢砂明天开始浇筑。 | 正常 | 经济开发区
69 | 康尚年产糖果50万吨项目 | 20000 | 3000 | 1350 | 9150 | 305% | 进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
70 | ★英林园服饰标准厂房一体化微工业园 | 74000 | 20000 | 500 | 29700 | 148.5% | 二期建设进度： 1、1#宿舍楼：五层梁板砼浇筑完成； 2、2#宿舍楼：六层梁板砼浇筑完成； 3、3#厂房：三层梁板砼浇筑完成； 4、4#厂房：二层地面垫层完成； 5、5#厂房：六层梁板砼浇筑完成； 6、6#厂房：六层梁板砼浇筑完成； 7、7#厂房：四层梁板砼浇筑完成； 8、8#仓库：五层梁板砼浇筑完成； 9、室外雨污管网完成80%； 10、景观围墙完成50%。 | 正常 | 经济开发区
71 | ★金井绿色新材料产业园标准化厂房项目 | 112000 | 30000 | 2000 | 30300 | 101% | 1、1-8层涂料喷漆，八层-首层墙地面砖铺贴收尾，首层-八层卫生间及走廊吊顶施工，1-8层木门安装完成，施工电梯洞口已完成，室内电梯安装，消防、水电穿插施工； 2、2#宿舍楼1-8层墙地面砖铺贴收尾，1-8层涂料施工，施工电梯洞口已完成；室内电梯安装；消防、水电穿插施工； 3、3#厂房六层-首层墙面涂料收尾；1-6层卫生间墙地面铺贴完成；施工电梯洞口已完成；室内电梯安装完成；6层-2层地面金刚砂完成；消防、水电穿插施工； 4、4#厂房六层-首层墙面涂料施工；2-6层卫生间墙地面铺贴完成；6层-2层地面金刚砂完成；施工电梯洞口已完成70%；室内电梯开始安装；消防、水电穿插施工； 5、5#厂房六层-首层墙面涂料收尾；1-6层卫生间墙地面铺贴完成；施工电梯洞口封堵完成；室内电梯安装完成；6层-2层地面金刚砂完成；消防、水电穿插施工； 6、6#厂房六层-首层墙面涂料施工；1-6层卫生间墙地面铺贴完成；6层-2层地面金刚砂完成；施工电梯洞口已完成70%；室内电梯安装；消防、水电穿插施工； 7、7#厂房六层-首层墙面涂料施工；1-6层卫生间墙地面铺贴完成；6层-2层地面金刚砂完成；施工电梯洞口已完成70%；室内电梯安装；消防、水电穿插施工； 8、8#厂房六层-首层墙面涂料施工；1-6层卫生间墙地面铺贴完成；6层-2层地面金刚砂完成；室内电梯安装；施工电梯洞口封堵完成；消防、水电穿插施工； 9、配电房内、外墙抹灰完成，内墙面涂料施工；外墙砖粘贴完成； 10、门卫内、外墙抹灰完成，外墙贴砖完成； 11、室外雨污水管道安装90%，强弱电管道安装完成70%，围墙主体完成进入装修； | 正常 | 经济开发区 金井镇
72 | ★晋江经济开发区标准厂房与基础配套设施（二期）项目 | 230099 | 70000 | 1000 | 75600 | 108% | 标准厂房项目正在进行主体工程，完成部分道路用地手续， 英林园振华路、金井园海山路、山埔路等道路工程已开工建设。 | 正常 | 经济开发区
73 | ★集成电路产业园2号区块项目 | 206500 | 70000 | 2000 | 66200 | 94.57% | 1、不动产登记证已换领完成 2、临时招商中心已完工并开放交付 3、项目部办公区已完工并入驻办公 4、项目部生活区已完工并入驻 5、地勘勘探作业已完工 6、施工图设计中 7.设计试桩管桩已完成，目前进行静载检测； 8.工规文本编制完成，目前正在进行报送工作； | 正常 | 经济开发区
74 | ★永佳智能装备产业园 | 62000 | 30000 | 500 | 35800 | 119.3% | 1、1#楼主体封顶，管线设备安装、涂料施工、墙体贴砖、地面铺砖、门窗安装收尾 2、2#楼主体封顶，管线设备安装、涂料施工、墙体贴砖、门窗安装收尾 3、3#楼主体封顶，幕墙工程施工、管线设备安装、涂料施工收尾 4、5#楼主体封顶，管线设备安装、涂料施工、墙体贴砖、门窗安装收尾 5、室外道路施工。 完成工程总量的95% | 正常 | 经济开发区
75 | ★金保利绿色循环产业园（一期） | 160000 | 30000 | 6000 | 33600 | 112% | 1#楼已封顶。 2#楼在做屋面板，4号左右封顶。 3#地下室位置顶板模板安装。 2#基础土方回填80%。 6#基础土方回填20% | 正常 | 经济开发区
76 | ☆盛华纸品高端纸制品生产项目 | 30000 | 10000 | 833.3333 | 9999.6667 | 100% | 铺设地梁，月底开始建设2#楼01单元一层。 | 正常 | 经济开发区
77 | 润邦高端鞋业制造项目 | 30000 | 9000 | 1800 | 13860 | 154% | 已基本完成装修工程，部分主体已投用 | 正常 | 经济开发区
78 | 鑫达精工数控机床、机械制造项目 | 20000 | 7000 | 600 | 7050 | 100.7% | 已完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
79 | 福泰集团钢制品生产项目 | 20000 | 5000 | 520 | 5130 | 102.6% | 钢结构主体已建设完成，进行内装 | 正常 | 经济开发区
80 | 康建糖果、巧克力制品生产项目 | 20000 | 7000 | 1590 | 8020 | 114.6% | 进行厂房及配套主体拆除改造 | 正常 | 经济开发区
81 | 长成发标准厂房与研发中心建设项目 | 32000 | 8000 | 1670 | 12205 | 152.6% | 外墙清洗瓷砖屋面防水括白修补 | 正常 | 经济开发区
82 | 咔酷德时尚童装生产基地 | 10000 | 3000 | 350 | 3455 | 115.2% | 方案设计 | 正常 | 经济开发区
83 | 恒安纸业厂房及仓库、宿舍等配套用房项目 | 23900 | 8000 | 666.6667 | 8000 | 100% | 已重新确定施工单位，目前已进场进行桩基施工 | 正常 | 经济开发区
84 | 恒安卫材一期厂房及配套辅助用房项目 | 24000 | 8000 | 1750 | 9105 | 113.8% | 已完成装修，进行设备定制 | 正常 | 经济开发区
85 | 康建高端休闲食品生产项目 | 30000 | 10000 | 1850 | 13205 | 132.1% | 进行厂房及配套主体拆除改造 | 正常 | 经济开发区
86 | 环宇精细油墨配套厂房、宿舍扩建项目 | 10200 | 3000 | 1260 | 4040 | 134.7% | 进行桩基施工 | 正常 | 经济开发区
87 | 威隆鞋塑配套厂房、宿舍扩建项目 | 16000 | 5000 | 1420 | 6010 | 120.2% | 正在进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
88 | 恒立高端食品生产项目 | 10000 | 3000 | 250 | 3000 | 100% | 先行购置设备试产 | 正常 | 经济开发区
89 | 新鑫煌艺品厂区改建项目 | 10000 | 3000 | 280 | 3035 | 101.2% | 进行配套主体装修 | 正常 | 经济开发区
90 | 隆泉塑胶2#、3#厂房及配套建设项目 | 10500 | 3000 | 265 | 3050 | 101.7% | 进行2#、3#厂房施工 | 正常 | 经济开发区
91 | 希尼亚年产1万吨经编布项目 | 12000 | 3000 | 260 | 3040 | 101.3% | 进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
92 | 时尚园标准厂房项目 | 30000 | 5000 | 420 | 4220 | 84.4% | 方案设计 | 正常 | 经济开发区
93 | 兴宇树脂厂房及配套建设项目 | 47600 | 15000 | 1250 | 12555 | 83.7% | 改扩建手续办理阶段，企业进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
94 | 冠威新材料科技建设生产项目 | 10000 | 3000 | 250 | 2560 | 85.33% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
95 | 优宝食品年产西米8000吨项目 | 10500 | 3000 | 1000 | 8560 | 285.3% | 进行设备定制 | 正常 | 经济开发区
96 | 新塘园新智造强链项目 | 60000 | 20000 | 2700 | 21050 | 105.2% | 进行预招商工作，进行商户筛选 | 正常 | 经济开发区
97 | 英林园现代服饰强链项目 | 50000 | 5000 | 1420 | 6040 | 120.8% | 进行预招商工作，进行商户筛选 | 正常 | 经济开发区
98 | 经济开发区“提容扩产增质”工程 | 200000 | 50000 | 14500 | 76810 | 153.6% | 目前荣鑫妇幼、大三豪等企业已启动扩建改造 | 正常 | 经济开发区
99 | ☆经济开发区绿色碳中和园区项目 | 200000 | 20000 | 5700 | 20400 | 102% | 已确定第三方合作公司，目前凤竹纺织、华宇织造等企业屋顶发电项目已投用 | 正常 | 经济开发区
100 | 有零有食数字化转型及研发项目 | 10000 | 1100 | 100 | 1130 | 102.7% | OMS对接了快手抖音、天猫平台，QBI 实现分析线上经营分析；实现了建议箱系统，质量异常提报系统、薪酬管理系统，电商管理系统接入。 | 正常 | 经济开发区
101 | 嗨点食品年产糖果500吨一期项目 | 15000 | 3000 | 380 | 3735 | 124.5% | 正在进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
102 | 集成电路装备产业园龙江变电站项目 | 36000 | 1000 | 90 | 905 | 90.5% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
103 | 致慧医疗第三方医学检验实验室 | 5000 | 600 | 80 | 814 | 135.7% | 1、消防建设及水电布置等基础施工已经铺设完成； 2、功能区域划定到位完成，开始分区装修，中央空调及各类管线布局已完成； 3、地面、墙面，吊顶，空调已开始装修； 4、PCR实验室设备陆续采购中 | 正常 | 经济开发区
104 | ☆综保区租赁住房 | 60000 | 1000 | 125 | 1333.3333 | 133.3% | 正在进行农转用报批手续办理阶段 | 正常 | 经济开发区
105 | 集成电路装备产业园污水处理厂 | 35000 | 1000 | 83.3333 | 841.3333 | 84.13% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
106 | 林山路北侧三旧改造项目（现代产业社区) | 200000 | 1000 | 83.3333 | 841.3333 | 84.13% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
107 | 灵石路北侧三旧改造项目 | 100000 | 1000 | 83.3333 | 841.3333 | 84.13% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
108 | 五里园“园区+镇村”产业振兴项目 | 100000 | 2000 | 270 | 2605 | 130.2% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
109 | 卫顾总部大楼建设项目 | 20000 | 10000 | 850 | 8510 | 85.1% | 完成工规，规划问题，需重大设计变更 | 正常 | 经济开发区
110 | 华宇总部建设项目 | 30000 | 5000 | 425 | 4260 | 85.2% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
111 | ☆三创园林口高端商务酒店 | 40000 | 5000 | 420 | 5040 | 100.8% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
112 | 百鹰商务酒店 | 40000 | 5000 | 430 | 4310 | 86.2% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
113 | 五里高新园商业街区项目 | 60000 | 2000 | 175 | 1755 | 87.75% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
114 | 鑫炯年产针织布1500吨项目 | 16000 | 3000 | 250 | 2515 | 83.83% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
115 | 伟泰化纤年产针织胚布5万吨项目 | 50000 | 5000 | 416.6667 | 4190 | 83.8% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
116 | 展棋年产服装50万套项目 | 12000 | 3500 | 291.6667 | 3210 | 91.71% | 正在进行桩基施工 | 正常 | 经济开发区
117 | 恒博年产300万吨纸箱项目 | 15000 | 4500 | 375 | 3755 | 83.44% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
118 | 鑫鼎年产服装50万件项目 | 15000 | 3000 | 250 | 2510 | 83.67% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
119 | 艾然纺织品印染及后整理项目 | 50000 | 500 | 41.6667 | 423 | 84.6% | 进行用地报批 | 正常 | 经济开发区
120 | 8英寸半导体石墨烯产品生产项目 | 1100000 | 10000 | 100 | 5405 | 54.05% | 1、已完成周边智造大道（龙湖时尚园段）、石锡路、北中路（新钞厝路）等配套道路施工； 2、项目挡土墙、南中路已完成可施工范围施工； 3、已按照烯电项目业主要求，完成项目规划范围内C7、C8、C10、C13地块场地平整； | 正常 | 经济开发区
121 | 海天生态功能性面料研发生产项目 | 50000 | 2000 | 166.6667 | 1673 | 83.65% | 试桩工作完成，桩机已进场。 | 正常 | 经济开发区
122 | 三远面料生产项目 | 15000 | 3000 | 250 | 2505 | 83.5% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
123 | 嘉瑞服饰生产项目 | 10000 | 100 | 8.3333 | 100 | 100% | 项目已进场，进行桩基施工 | 正常 | 经济开发区
124 | 爱丹路服饰生产项目 | 10000 | 100 | 8.3333 | 92 | 92% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
125 | 金石能源1GW太阳能电池生产项目 | 10000 | 100 | 8.3333 | 92 | 92% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
126 | 豪敦织造生产项目 | 20000 | 3000 | 250 | 2515 | 83.83% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
127 | 祥龙科技（一期）厂房及配套扩建项目 | 12000 | 4000 | 333.3333 | 3355 | 83.87% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
128 | 汉龙彩印厂房及配套建设项目 | 12000 | 3000 | 250 | 2550 | 85% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
129 | 东协橡塑厂房及配套扩建项目 | 20000 | 500 | 41.6667 | 458 | 91.6% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
130 | 中豪汽车配套提容扩建项目 | 30000 | 9000 | 750 | 7550 | 83.89% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
131 | 斯兰鞋业绿色创新共性产业园 | 150000 | 10000 | 833.3333 | 8400 | 84% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
132 | 信泰绿色新材料高端织造智能园项目 | 250000 | 1000 | 150 | 1453.3333 | 145.3% | 进行土地报批 | 正常 | 经济开发区 金井镇
133 | 三创园“中试”+“孵化”创新工场项目 | 100000 | 10000 | 833.3333 | 8380 | 83.8% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
134 | 集成电路工业园（一期）项目 | 1170000 | 15000 | 1250 | 11760 | 78.4% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
135 | 安东绿色智能染整产业园 | 520000 | 15000 | 2250 | 17550 | 117% | 进行项目方案论证 | 正常 | 经济开发区
136 | 金井绿色新材料产业园 | 600000 | 32000 | 3000 | 24166.6667 | 75.52% | 进行项目方案论证 | 正常 | 经济开发区 金井镇
137 | 安海高端装备产业园 | 260000 | 1000 | 83.3333 | 917 | 91.7% | 进行项目方案论证 | 正常 | 经济开发区
138 | ★金井智能装备工业园 | 120000 | 2000 | 180 | 2146.6667 | 107.3% | 进行项目方案论证 | 正常 | 经济开发区 金井镇
139 | 华清格瑞微工业园 | 35000 | 1000 | 150 | 1493.3333 | 149.3% | 前期工作 | 正常 | 经济开发区
140 | 新能源装备制造产业园 | 200000 | 1000 | 83.3333 | 917 | 91.7% | 前期工作 | 正常 | 经济开发区
141 | 阳光健康食品工业园 | 50000 | 1000 | 83.3333 | 917 | 91.7% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
142 | 豪豪年产5000万平方米纸用品包装纸项目 | 60000 | 1000 | 110 | 1040 | 104% | 土地已摘牌，正在办理土地证 | 正常 | 经济开发区
143 | 睿斯科肿瘤高端粒子医学治疗设备项目 | 200000 | 70000 | 200 | 40200 | 57.43% | 项目过渡厂房选址已定，正在进行装修，已购置部分设备 | 正常 | 经济开发区
144 | 盛联国际华府 | 48000 | 2000 | 100 | 4000 | 200% | 已竣工 | 正常 | 经济开发区
145 | 朗朗上口年产面包3000吨项目 | 10000 | 5600 | 700 | 6320 | 112.9% | 正在主体建设 | 正常 | 经济开发区
146 | 霞美年产6.5万吨无纺布项目 | 25000 | 6000 | 600 | 6270 | 104.5% | 准备办理施工许可证 | 正常 | 经济开发区
147 | 庞珀珞斯宠物用品生产项目 | 10000 | 4000 | 700 | 4370 | 109.2% | 基础建设 | 正常 | 经济开发区
148 | 韵升年产3000吨棉纱环锭纺、1.2万吨高档面料项目 | 14250 | 2000 | 240 | 2218 | 110.9% | 正在审图。 | 正常 | 经济开发区
149 | FD冻干食品研发和样板工厂建设项目 | 10000 | 5000 | 420 | 5036.6667 | 100.7% | 1、MES系统测试，设备PLC程序调试，视觉扫描枪调试； 2、15号楼吊顶、墙体、木作造型的装修阶段。 | 正常 | 经济开发区
合计 |  | 11963499 | 1622200 | 228367 | 1964928.6667 | 121.1%