## 1月
2024年1月重点项目基本情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2024年计划投资 | 当月完成 投资 | 年初至报告期累计完成投资 | 占年度 计划% | 工程形象进度 | 完成情况评价 | 主管单位
1 | ☆晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程 | 45425 | 20000 | 1700 | 1700 | 8.5% | 3号汽轮机完成扣缸，持续进行工程续建 | 正常 | 经济开发区
2 | ★晋江市城镇化补短板强弱项（产业及基础设施提质升级）项目 | 606000 | 150000 | 13000 | 13000 | 8.667% | 已启动标准厂房施工，进行主体续建 | 正常 | 经济开发区
3 | 中铭信息产业园 | 60000 | 10000 | 850 | 850 | 8.5% | 进行主体改造装修 | 正常 | 经济开发区
4 | ★经济开发区产教融合基地 | 76331 | 30000 | 2500 | 2500 | 8.333% | 二期项目由五建集团中标，正在进行桩基施工。 | 正常 | 经济开发区
5 | ☆万益广场 | 77000 | 20000 | 1700 | 1700 | 8.5% | 一期工程已投用，正在进行商户招商 | 正常 | 经济开发区
6 | 豪山食品专业市场 | 80000 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 一期二期已交付使用，三期进行筹备中，D地块配套主体已封顶。 | 正常 | 经济开发区
7 | 正荣一号院 | 210000 | 10000 | 900 | 900 | 9% | 部分主体已封顶，对范围内进行景观施工 | 正常 | 经济开发区
8 | 绿城·晋府诚园 | 76000 | 15000 | 1300 | 1300 | 8.667% | 目前进行各主体装修工程穿插施工，部分配套已对外销售 | 正常 | 经济开发区
9 | ★新丝路物流仓储工业园 | 70000 | 25000 | 2100 | 2100 | 8.4% | 一期已交付使用。二期项目基础施工完成，四层梁板结构完成，五層粱板完成40% | 正常 | 经济开发区
10 | ★综保区保税仓库 | 50000 | 16000 | 1500 | 1500 | 9.375% | 1、项目部围墙喷淋施工和西边围墙外挖排水沟，已完成。 2、项目部围墙正在逐步完善广告及宣传标语制作，已完成。 3、仓库一：屋面栏板施工完成，一层砌体完成，二层砌体完成50%，次梁安装完成。 4、仓库二：一层二层砌体完成，次梁安装完成，外粉刷施工准备。 5、仓库三：砌体施工完成，屋面屋面下层板安装完成，内粉刷完成90%，外粉刷完成100%，涂料完成60%，外墙瓷砖完成70%。 6、仓库四：主体砼结构完成；砌体完成98%，屋面下层板施工完成，涂料完成50%，内粉刷完成60%，外粉刷施工完成60%。 | 正常 | 经济开发区
11 | 象屿物流园建设项目 | 15000 | 500 | 50 | 50 | 10% | 进行方案论证 | 正常 | 经济开发区
12 | ☆经开区邻里中心综合体项目 | 45000 | 10000 | 900 | 900 | 9% | 五里邻里项目已完成围墙施工，桩基已进场，目前正在进行施工 | 正常 | 经济开发区
13 | 经济开发区数字核心产业集聚区项目 | 100000 | 20000 | 1700 | 1700 | 8.5% | 三六一、蜡笔、有零有食等企业已完成互联网设备购置，部分已投用 | 正常 | 经济开发区
14 | 华润东大医药供应链项目 | 30000 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 已完成入驻，部分投用 | 正常 | 经济开发区
15 | 意融兴标准厂房建设项目 | 23200 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 工规已办理 | 正常 | 经济开发区
16 | 群联年产服饰300万套项目 | 22210 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 工规已办理 | 正常 | 经济开发区
17 | ★新智造产业园 | 108000 | 40000 | 3500 | 3500 | 8.75% | 1、13号楼一层地面找平； 2、15号楼配电间内墙抹灰、公区楼梯腻子打磨； 3、16/17号楼窗扇及五金配件安装； 4、17号楼配电间刮腻子； 5、北区景墙基础钢筋绑扎。 | 正常 | 经济开发区
18 | 阿一波年产冻干食品11000吨项目 | 20180 | 5500 | 480 | 480 | 8.727% | 工规已办理完成，正在进行一层主体框架施工 | 正常 | 经济开发区
19 | ☆蒙恩年产服装100万套项目 | 35000 | 6000 | 500 | 500 | 8.333% | 已完成方案设计、围墙工程，着手准备地勘 | 正常 | 经济开发区
20 | 千霖年产高档织物面料7500吨项目 | 12000 | 3600 | 300 | 300 | 8.333% | 正在进行主体改造 | 正常 | 经济开发区
21 | 嘉顺年产麦芽糖4万吨项目 | 10000 | 3000 | 2500 | 2500 | 83.33% | 已完成主体建设，正在进行内装修，并购置设备试产 | 正常 | 经济开发区
22 | ☆旺瓜食品厂房扩建项目 | 20000 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 进行装修，设备洽谈 | 正常 | 经济开发区
23 | 闽润（泉亿）年产纸尿裤3亿片项目 | 20000 | 3000 | 250 | 250 | 8.333% | 进行设备购置 | 正常 | 经济开发区
24 | 灵源药业技改项目 | 20000 | 10000 | 950 | 950 | 9.5% | 进行设备购置 | 正常 | 经济开发区
25 | 兴德厂区改扩建项目 | 20000 | 3000 | 250 | 250 | 8.333% | 进行主体改造施工 | 正常 | 经济开发区
26 | ★经济开发区标准厂房与基础配套设施项目 | 267999 | 70000 | 6000 | 6000 | 8.571% | 欣鑫路、中华等道路陆续启动建设 | 正常 | 经济开发区
27 | ☆满誉年产EVA机230台项目 | 50000 | 15000 | 1300 | 1300 | 8.667% | 1、14#厂房完成封顶;内外装修完成95%； 2、15#厂房完成封顶，内外装修完成；3、16#厂房内外装修完成； 4、17#厂房内外装修完成；5、完成室外管道施工的。 | 正常 | 经济开发区
28 | 鸿纳福年产针织布300万公斤项目 | 20000 | 3000 | 250 | 250 | 8.333% | 前期工作 | 正常 | 经济开发区
29 | ☆佳福染整年增产1.2万吨针织坯布项目 | 50000 | 15000 | 1300 | 1300 | 8.667% | 污水池正在基础施工，第三层正在施工，宿舍楼已完成13层封顶，针织车间已完成8层封顶，进行各主体装修工程穿插施工 | 正常 | 经济开发区
30 | 滨海工艺饰品年产针织染色加工5000吨、皮业1.2万尺项目 | 20000 | 6000 | 500 | 500 | 8.333% | 6#厂房主体已完工，场内硬化已完成，水沟及绿化车位施工已完成 | 正常 | 经济开发区
31 | ☆晋江经济开发区绿色高端面料整理微工业园 | 71726 | 15000 | 1400 | 1400 | 9.333% | 部分完成竣工验收，进行装修扫尾 | 正常 | 经济开发区
32 | ☆华兆高性能纤维增强复合材料项目 | 50000 | 12000 | 1000 | 1000 | 8.333% | 6月30日已交规费，土地证办理中 | 正常 | 经济开发区
33 | ☆冠和年产10万吨高端产业用非织造布智能项目 | 150000 | 30000 | 2550 | 2550 | 8.5% | 1期已完成主体厂房建设，研发中心、综合楼等正在装修。二期报批指标已下达 | 正常 | 经济开发区
34 | 港益年产12万吨涤纶短纤、2.16万吨化纤用再生聚酯专用料、25000万码无纺布项目 | 100000 | 30000 | 2550 | 2550 | 8.5% | 3幢厂房已建成；1号、9号厂房、综合楼已封顶，正在装修。 | 正常 | 经济开发区
35 | 际澳肉制品预制菜微工业园 | 30000 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 进行主体续建 | 正常 | 经济开发区
36 | 隆盛针织绿色低碳印染微工业园 | 35000 | 3000 | 300 | 300 | 10% | 重新进行设计方案变更 | 正常 | 经济开发区
37 | ☆凌耀织带生产项目 | 30100 | 10000 | 950 | 950 | 9.5% | 1#厂房正在搭建三层支撑架；2#、3#厂房正在搭建六层支撑架。 | 正常 | 经济开发区
38 | ★冠达星智能家居产业园 | 150000 | 15000 | 1350 | 1350 | 9% | 已完成工规及施工许可证办理，施工合同已签订，正在着手准备设备及桩基进场工作。 | 正常 | 经济开发区
39 | ★凤竹鞋业“微工业园”项目 | 60000 | 11500 | 1200 | 1200 | 10.43% | 外架已拆除至五楼，屋面梯间外架已拆除，天棚腻子粉、消防喷淋都正在收尾，地面金钢砂开始浇筑。 | 正常 | 经济开发区
40 | ☆康尚年产糖果50万吨项目 | 20000 | 8000 | 750 | 750 | 9.375% | 进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
41 | ★英林园服饰标准厂房一体化微工业园 | 74000 | 20000 | 2000 | 2000 | 10% | 二期建设进度： 1、1#宿舍楼：五层梁板砼浇筑完成； 2、2#宿舍楼：六层梁板砼浇筑完成； 3、3#厂房：三层梁板砼浇筑完成； 4、4#厂房：二层地面垫层完成； 5、5#厂房：六层梁板砼浇筑完成； 6、6#厂房：六层梁板砼浇筑完成； 7、7#厂房：四层梁板砼浇筑完成； 8、8#仓库：五层梁板砼浇筑完成； 9、室外雨污管网完成80%； 10、景观围墙完成50%。 | 正常 | 经济开发区
42 | ★金井绿色新材料产业园标准化厂房项目 | 112000 | 30000 | 2600 | 2600 | 8.667% | 1、1-8层涂料喷漆，八层-首层墙地面砖铺贴收尾，首层-八层卫生间及走廊吊顶施工，1-8层木门安装完成，施工电梯洞口已完成，室内电梯安装，消防、水电穿插施工； 2、2#宿舍楼1-8层墙地面砖铺贴收尾，1-8层涂料施工，施工电梯洞口已完成；室内电梯安装；消防、水电穿插施工； 3、3#厂房六层-首层墙面涂料收尾；1-6层卫生间墙地面铺贴完成；施工电梯洞口已完成；室内电梯安装完成；6层-2层地面金刚砂完成；消防、水电穿插施工； 4、4#厂房六层-首层墙面涂料施工；2-6层卫生间墙地面铺贴完成；6层-2层地面金刚砂完成；施工电梯洞口已完成70%；室内电梯开始安装；消防、水电穿插施工； 5、5#厂房六层-首层墙面涂料收尾；1-6层卫生间墙地面铺贴完成；施工电梯洞口封堵完成；室内电梯安装完成；6层-2层地面金刚砂完成；消防、水电穿插施工； 6、6#厂房六层-首层墙面涂料施工；1-6层卫生间墙地面铺贴完成；6层-2层地面金刚砂完成；施工电梯洞口已完成70%；室内电梯安装；消防、水电穿插施工； 7、7#厂房六层-首层墙面涂料施工；1-6层卫生间墙地面铺贴完成；6层-2层地面金刚砂完成；施工电梯洞口已完成70%；室内电梯安装；消防、水电穿插施工； 8、8#厂房六层-首层墙面涂料施工；1-6层卫生间墙地面铺贴完成；6层-2层地面金刚砂完成；室内电梯安装；施工电梯洞口封堵完成；消防、水电穿插施工； 9、配电房内、外墙抹灰完成，内墙面涂料施工；外墙砖粘贴完成； 10、门卫内、外墙抹灰完成，外墙贴砖完成； 11、室外雨污水管道安装90%，强弱电管道安装完成70%，围墙主体完成进入装修； | 正常 | 经济开发区
43 | ★晋江经济开发区标准厂房与基础配套设施（二期）项目 | 230099 | 70000 | 6100 | 6100 | 8.714% | 标准厂房项目正在进行主体工程，完成部分道路用地手续， 英林园振华路、金井园海山路、山埔路等道路工程已开工建设。 | 正常 | 经济开发区
44 | ★集成电路产业园2号区块项目 | 206500 | 70000 | 6200 | 6200 | 8.857% | 1、不动产登记证已换领完成 2、临时招商中心已完工并开放交付 3、项目部办公区已完工并入驻办公 4、项目部生活区已完工并入驻 5、地勘勘探作业已完工 6、施工图设计中 7.设计试桩管桩已完成，目前进行静载检测； 8.工规文本编制完成，目前正在进行报送工作； | 正常 | 经济开发区
45 | ★永佳智能装备产业园 | 62000 | 30000 | 2565 | 2565 | 8.55% | 1、1#楼主体封顶，管线设备安装、涂料施工、墙体贴砖、地面铺砖、门窗安装收尾 2、2#楼主体封顶，管线设备安装、涂料施工、墙体贴砖、门窗安装收尾 3、3#楼主体封顶，幕墙工程施工、管线设备安装、涂料施工收尾 4、5#楼主体封顶，管线设备安装、涂料施工、墙体贴砖、门窗安装收尾 5、室外道路施工。 完成工程总量的95% | 正常 | 经济开发区
46 | ★金保利绿色循环产业园（一期） | 160000 | 50000 | 4200 | 4200 | 8.4% | 1#楼已封顶。 2#楼在做屋面板，4号左右封顶。 3#地下室位置顶板模板安装。 2#基础土方回填80%。 6#基础土方回填20% | 正常 | 经济开发区
47 | ☆盛华智能轻工科创园 | 30200 | 12000 | 2000 | 2000 | 16.67% | 铺设地梁，月底开始建设2#楼01单元一层。 | 正常 | 经济开发区
48 | ☆润邦年产EVA花园鞋拖鞋2800万双项目 | 30000 | 9000 | 900 | 900 | 10% | 已基本完成装修工程，部分主体已投用 | 正常 | 经济开发区
49 | 福泰集团钢制品生产项目 | 20000 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 钢结构主体已建设完成，进行内装 | 正常 | 经济开发区
50 | 康建糖果、巧克力制品生产项目 | 20000 | 7000 | 650 | 650 | 9.286% | 进行厂房及配套主体拆除改造 | 正常 | 经济开发区
51 | ☆长成发年产网布12000吨项目 | 32000 | 10000 | 930 | 930 | 9.3% | 外墙清洗瓷砖屋面防水括白修补 | 正常 | 经济开发区
52 | ☆恒安（中国）纸业年产3.5万吨TAD高端生活用纸项目 | 23900 | 10000 | 930 | 930 | 9.3% | 已重新确定施工单位，目前已进场进行桩基施工 | 正常 | 经济开发区
53 | 康建高端休闲食品生产项目 | 30000 | 10000 | 940 | 940 | 9.4% | 进行厂房及配套主体拆除改造 | 正常 | 经济开发区
54 | 环宇精细油墨配套厂房、宿舍扩建项目 | 10200 | 5000 | 430 | 430 | 8.6% | 进行桩基施工 | 正常 | 经济开发区
55 | 威隆鞋塑配套厂房、宿舍扩建项目 | 16000 | 5000 | 470 | 470 | 9.4% | 正在进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
56 | 恒立高端食品生产项目 | 10000 | 3000 | 350 | 350 | 11.67% | 先行购置设备试产 | 正常 | 经济开发区
57 | 新鑫煌艺品厂区改建项目 | 10000 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 进行配套主体装修 | 正常 | 经济开发区
58 | 隆泉塑胶厂房及配套建设项目 | 10500 | 3000 | 350 | 350 | 11.67% | 进行2#、3#厂房施工 | 正常 | 经济开发区
59 | 希尼亚年产1万吨经编布项目 | 12000 | 3000 | 350 | 350 | 11.67% | 进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
60 | 时尚园标准厂房项目 | 30000 | 3000 | 400 | 400 | 13.33% | 进行方案设计及用地报批 | 正常 | 经济开发区
61 | 兴宇仓库建设项目 | 47600 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 改扩建手续办理阶段，企业进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
62 | 冠威新材料科技建设生产项目 | 10000 | 3000 | 400 | 400 | 13.33% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
63 | 优宝食品年产西米8000吨项目 | 10500 | 6000 | 800 | 800 | 13.33% | 进行设备定制 | 正常 | 经济开发区
64 | 新塘园新智造强链项目 | 60000 | 20000 | 2000 | 2000 | 10% | 进行预招商工作，进行商户筛选 | 正常 | 经济开发区
65 | 英林园现代服饰强链项目 | 50000 | 10000 | 1200 | 1200 | 12% | 进行预招商工作，进行商户筛选 | 正常 | 经济开发区
66 | 经济开发区“提容扩产增质”工程 | 200000 | 62000 | 5500 | 5500 | 8.871% | 目前荣鑫妇幼、大三豪等企业已启动扩建改造 | 正常 | 经济开发区
67 | ☆经济开发区绿色碳中和园区项目 | 200000 | 20000 | 2000 | 2000 | 10% | 已确定第三方合作公司，目前凤竹纺织、华宇织造等企业屋顶发电项目已投用 | 正常 | 经济开发区
68 | 有零有食数字化转型及研发项目 | 10000 | 3000 | 300 | 300 | 10% | OMS对接了快手抖音、天猫平台，QBI 实现分析线上经营分析；实现了建议箱系统，质量异常提报系统、薪酬管理系统，电商管理系统接入。 | 正常 | 经济开发区
69 | 嗨点食品年产糖果500吨一期项目 | 15000 | 3000 | 300 | 300 | 10% | 正在进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
70 | 致慧医疗第三方医学检验实验室 | 5000 | 600 | 60 | 60 | 10% | 1、消防建设及水电布置等基础施工已经铺设完成； 2、功能区域划定到位完成，开始分区装修，中央空调及各类管线布局已完成； 3、地面、墙面，吊顶，空调已开始装修； 4、PCR实验室设备陆续采购中 | 正常 | 经济开发区
71 | 五里园林山北路产业社区更新项目 | 200000 | 1000 | 100 | 100 | 10% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
72 | 英源路西侧社区更新改造项目 | 120000 | 1000 | 100 | 100 | 10% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
73 | 五里园“园区+镇村”产业振兴项目 | 100000 | 2000 | 120 | 120 | 6% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
74 | 卫顾总部大楼建设项目 | 20000 | 3500 | 300 | 300 | 8.571% | 完成工规，规划问题，需重大设计变更 | 正常 | 经济开发区
75 | 华宇总部建设项目 | 30000 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
76 | 三创园林口高端商务酒店 | 40000 | 3000 | 300 | 300 | 10% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
77 | 百鹰商务酒店 | 40000 | 5000 | 440 | 440 | 8.8% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
78 | 五里高新园中央公园+商业街区项目 | 60000 | 5500 | 480 | 480 | 8.727% | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 正常 | 经济开发区
79 | 鑫炯年产针织布1500吨项目 | 16000 | 3000 | 280 | 280 | 9.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
80 | 伟泰化纤年产针织胚布5万吨项目 | 50000 | 5000 | 440 | 440 | 8.8% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
81 | 展棋年产服装50万套项目 | 12000 | 3500 | 350 | 350 | 10% | 正在进行桩基施工 | 正常 | 经济开发区
82 | 恒博年产300万吨纸箱项目 | 15000 | 4500 | 450 | 450 | 10% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
83 | 鑫鼎年产服装50万件项目 | 15000 | 3000 | 350 | 350 | 11.67% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
84 | 艾然纺织品印染及后整理项目 | 50000 | 10000 | 900 | 900 | 9% | 进行用地报批 | 正常 | 经济开发区
85 | 8英寸半导体石墨烯产品生产项目 | 1100000 | 10000 | 900 | 900 | 9% | 1、已完成周边智造大道（龙湖时尚园段）、石锡路、北中路（新钞厝路）等配套道路施工； 2、项目挡土墙、南中路已完成可施工范围施工； 3、已按照烯电项目业主要求，完成项目规划范围内C7、C8、C10、C13地块场地平整； | 正常 | 经济开发区
86 | 海天生态功能性面料研发生产项目 | 50000 | 8000 | 800 | 800 | 10% | 试桩工作完成，桩机已进场。 | 正常 | 经济开发区
87 | 三远面料生产项目 | 15000 | 3000 | 300 | 300 | 10% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
88 | 嘉瑞服饰生产项目 | 10000 | 3000 | 300 | 300 | 10% | 项目已进场，进行桩基施工 | 正常 | 经济开发区
89 | 爱丹路服饰生产项目 | 10000 | 100 | 10 | 10 | 10% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
90 | 金石能源1GW太阳能电池生产项目 | 10000 | 100 | 10 | 10 | 10% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
91 | 豪敦织造生产项目 | 20000 | 3000 | 300 | 300 | 10% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
92 | 祥龙科技（一期）厂房及配套扩建项目 | 12000 | 4000 | 400 | 400 | 10% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
93 | 汉龙彩印厂房及配套建设项目 | 12000 | 3000 | 400 | 400 | 13.33% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
94 | 东协橡塑厂房及配套扩建项目 | 20000 | 1000 | 100 | 100 | 10% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
95 | 中豪汽车配套提容扩建项目 | 30000 | 3000 | 280 | 280 | 9.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
96 | ☆斯兰低碳创新产业园 | 150000 | 6000 | 500 | 500 | 8.333% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
97 | ☆信泰绿色纺织智能生产园区建设项目 | 175220 | 10000 | 1000 | 1000 | 10% | 进行土地报批 | 正常 | 经济开发区
98 | 集成电路工业园（一期）项目 | 1170000 | 100000 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8.333% | 标准厂房已启动建设，周边配套道路施工中 | 正常 | 经济开发区
99 | 安东绿色智能染整产业园 | 520000 | 100000 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8.333% | 标准厂房已启动建设，进行商户洽谈 | 正常 | 经济开发区
100 | 金井绿色新材料产业园 | 600000 | 32000 | 2666.6667 | 2666.6667 | 8.333% | 标准厂房已启动建设已封顶 | 正常 | 经济开发区
101 | 安海高端装备产业园 | 260000 | 1000 | 83.3333 | 83.3333 | 8.333% | 进行项目方案论证 | 正常 | 经济开发区
102 | ★金井智能装备工业园 | 120000 | 2000 | 166.6667 | 166.6667 | 8.333% | 进行项目方案论证 | 正常 | 经济开发区
103 | 新能源装备制造产业园 | 200000 | 1000 | 83.3333 | 83.3333 | 8.333% | 进行项目方案论证 | 正常 | 经济开发区
104 | 阳光健康食品工业园 | 50000 | 1000 | 83.3333 | 83.3333 | 8.333% | 进行项目方案论证 | 正常 | 经济开发区
105 | 豪豪年产5000万平方米纸用品包装纸项目 | 60000 | 1000 | 100 | 100 | 10% | 土地已摘牌，正在办理土地证 | 正常 | 经济开发区
106 | ★睿斯科肿瘤高端粒子医学治疗设备项目 | 200000 | 45000 | 4000 | 4000 | 8.889% | 项目过渡厂房选址已定，正在进行装修，已购置部分设备 | 正常 | 经济开发区
107 | 朗朗上口年产面包3000吨项目 | 10000 | 5600 | 500 | 500 | 8.929% | 主体全部封顶正在内外装饰 | 正常 | 经济开发区
108 | 霞美年产6.5万吨无纺布项目 | 25000 | 6000 | 520 | 520 | 8.667% | 准备办理施工许可证 | 正常 | 经济开发区
109 | 庞珀珞斯宠物用品生产项目 | 10000 | 4000 | 400 | 400 | 10% | 正在主体建设 | 正常 | 经济开发区
110 | 韵升年产3000吨棉纱环锭纺、1.2万吨高档面料项目 | 14250 | 2000 | 170 | 170 | 8.5% | 正在审图。 | 正常 | 经济开发区
111 | 南洋年产巧克力、糖果2000吨项目 | 10800 | 8000 | 700 | 700 | 8.75% | 进行扩建工程配套主体装修 | 正常 | 经济开发区
112 | 好运达年产糖果2000吨、巧克力400吨项目 | 20000 | 8000 | 700 | 700 | 8.75% | 进行扩建工程配套主体装修 | 正常 | 经济开发区
113 | 梅花年产环保再生伞600万打和纤维伞骨配件600万打项目 | 34300 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
114 | 聚丰针织扩建项目 | 10000 | 500 | 50 | 50 | 10% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
115 | ☆中节能（晋江)纺织新材料产业园 | 250000 | 3000 | 300 | 300 | 10% | 完成签约 | 正常 | 经济开发区
116 | 海宏年产五金模具80万套项目 | 12000 | 3000 | 300 | 300 | 10% | 进行入驻具体事项洽谈 | 正常 | 经济开发区
117 | 玖富隆年产鞋底300万件 | 10000 | 3000 | 300 | 300 | 10% | 进行入驻具体事项洽谈 | 正常 | 经济开发区
118 | 瑞康年产纺织面料350吨项目 | 15000 | 5000 | 450 | 450 | 9% | 进行入驻具体事项洽谈 | 正常 | 经济开发区
119 | 实友年产针织品8000吨、服装80万件扩建生产项目 | 12000 | 3000 | 250 | 250 | 8.333% | 进行扩建工程配套主体装修 | 正常 | 经济开发区
120 | 盈利年产200万件塑料制品项目 | 10000 | 3000 | 250 | 250 | 8.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
121 | 鸿泰达年产360千伏电感变压器500万台项目 | 17000 | 5000 | 500 | 500 | 10% | 完成设计，进行报建 | 正常 | 经济开发区
122 | 三杉年产调味品及海产品2000吨项目 | 15000 | 5000 | 500 | 500 | 10% | 完成设计，进行报建 | 正常 | 经济开发区
123 | 满庭芳年产调味品3000吨项目 | 10000 | 6000 | 500 | 500 | 8.333% | 完成设计，进行报建 | 正常 | 经济开发区
124 | ☆晋园青年公寓项目 | 5000 | 5000 | 416.6667 | 416.6667 | 8.333% | 进行建成主体改造，部分已对外招租 | 正常 | 经济开发区
125 | 卡尔美数字化智能生产仓储工业园 | 50000 | 5000 | 416.6667 | 416.6667 | 8.333% | 进行用地报批 | 正常 | 经济开发区
126 | ☆晋园·龙湖公馆 | 60000 | 5000 | 416.6667 | 416.6667 | 8.333% | 进行用地报批 | 正常 | 经济开发区
127 | 精裕源环保年产塑料制品300吨项目 | 10000 | 3000 | 250 | 250 | 8.333% | 进行主体改造装修 | 正常 | 经济开发区
128 | 育灯年产布料15000吨、塑料膜10000吨 | 30000 | 4000 | 333.3333 | 333.3333 | 8.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
129 | 新中豪年产纺织制品200万件项目 | 30000 | 5000 | 416.6667 | 416.6667 | 8.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
130 | 耐特克智造产业园 | 30000 | 5000 | 416.6667 | 416.6667 | 8.333% | 进行场平 | 正常 | 经济开发区
131 | 雅利达糖果、蜜饯、巧克力分装项目 | 15000 | 5000 | 416.6667 | 416.6667 | 8.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
132 | 安东隆鑫年加工皮制品400万英尺项目 | 20000 | 5000 | 416.6667 | 416.6667 | 8.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
133 | 中铭年产服装100万件项目 | 20000 | 5000 | 416.6667 | 416.6667 | 8.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
134 | 三龙世家服装服饰生产项目 | 17000 | 3500 | 291.6667 | 291.6667 | 8.333% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
135 | 博文厂区建设项目 | 50000 | 3500 | 291.6667 | 291.6667 | 8.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
136 | 晋江经济开发区（安东园）市政道路改造工程 | 32652 | 15000 | 1250 | 1250 | 8.333% | 部分道路已启动施工 | 正常 | 经济开发区
137 | 新塘园租赁住房项目 | 23000 | 6000 | 500 | 500 | 8.333% | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 正常 | 经济开发区
138 | ☆英林园晋园·英林心公馆 | 85000 | 2000 | 166.6667 | 166.6667 | 8.333% | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 正常 | 经济开发区
139 | 集成电路工业园人才创业公寓 | 100000 | 2000 | 166.6667 | 166.6667 | 8.333% | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 正常 | 经济开发区
140 | 泉州综合保税区研发中试标准厂房及供应链项目 | 85000 | 2000 | 166.6667 | 166.6667 | 8.333% | 进行项目可行性论证 | 正常 | 经济开发区
141 | 综保区保税仓储+高端冷链项目 | 70000 | 2000 | 166.6667 | 166.6667 | 8.333% | 进行项目可行性论证 | 正常 | 经济开发区
142 | 新塘鞋服数智微产业园 | 40000 | 3500 | 291.6667 | 291.6667 | 8.333% | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 正常 | 经济开发区
143 | 华清格瑞新产业园 | 40000 | 500 | 41.6667 | 41.6667 | 8.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
144 | 冠鑫年生产糖果、巧克力3000吨项目 | 15240 | 3000 | 250 | 250 | 8.333% | 完成方案设计，进行报建 | 正常 | 经济开发区
145 | 金井园LNG管道迁改工程 | 5000 | 3000 | 250 | 250 | 8.333% | 进行可研编制 | 正常 | 经济开发区
146 | ★泉州国家高新区（晋江)高端装备与智能终端园标准厂房及配套设施 | 869297 | 160000 | 15000 | 15000 | 9.375% | 标准厂房一期已投用，二期进行主体施工同步进行产教配套方案设计 | 正常 | 经济开发区
147 | 英林大健康消费产业园 | 100000 | 2000 | 166.6667 | 166.6667 | 8.333% | 进行调研，同步进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
148 | 空气化工半导体高纯气体分装综合项目 | 15000 | 5000 | 416.6667 | 416.6667 | 8.333% | 进行签约 | 正常 | 经济开发区
149 | 嘉合劲威内存模组制造基地项目 | 100000 | 2000 | 166.6667 | 166.6667 | 8.333% | 进行签约 | 正常 | 经济开发区
150 | 中科先见IBT生物智能芯片融合创新产业化项目 | 40000 | 2000 | 166.6667 | 166.6667 | 8.333% | 进行签约 | 正常 | 经济开发区
151 | 天珑年产2500万台智能终端设备生产项目 | 200000 | 2000 | 166.6667 | 166.6667 | 8.333% | 进行签约 | 正常 | 经济开发区
152 | ★经济开发区职业技能提升中心项目 | 30000 | 1500 | 125 | 125 | 8.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
153 | ☆御金物流产业园 | 38000 | 10000 | 1000 | 1000 | 10% | 正在主体建设 | 正常 | 经济开发区
154 | 五里园低效用地盘活项目 | 200000 | 47500 | 5000 | 5000 | 10.53% | 明辉轻工、公元食品、凤竹纸品等企业进行项目盘活方案论证 | 正常 | 经济开发区
155 | 华泰包装微工业园 | 30000 | 1000 | 83.3333 | 83.3333 | 8.333% | 进行设计方案论证 | 正常 | 经济开发区
156 | 三创园·国家级科技企业孵化器科技成果转化落地项目 | 30000 | 6000 | 500 | 500 | 8.333% | 进行招商项目对接 | 正常 | 经济开发区
157 | 赛创未来南方总部项目 | 20000 | 10000 | 833.3333 | 833.3333 | 8.333% | 项目已入驻，进行募资筹备 | 正常 | 经济开发区
158 | 南翼晋江国际芯创港项目 | 200000 | 44000 | 3666.6667 | 3666.6667 | 8.333% | 招商中心已建成投用，进行标准厂房桩基施工 | 正常 | 经济开发区
159 | 华清年产65万平方米高性能陶瓷基板产品技改扩建项目 | 15000 | 8000 | 666.6667 | 666.6667 | 8.333% | 进行设备定制，部分进行安装 | 正常 | 经济开发区
160 | 五里园技改提升项目（2024年） | 30000 | 30000 | 2500 | 2500 | 8.333% | 进行部分企业设备洽谈、购置合同签订 | 正常 | 经济开发区
161 | 安东园技改提升项目（2024年） | 20000 | 20000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 8.333% | 进行部分企业设备洽谈、购置合同签订 | 正常 | 经济开发区
162 | 景焱智能先进封装设备生产项目（二期） | 35000 | 1000 | 83.3333 | 83.3333 | 8.333% | 进行签约 | 正常 | 经济开发区
163 | 喜多多食品生产项目 | 30000 | 6000 | 500 | 500 | 8.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
164 | ★晋江国家双创示范基地国际产业加速器建设工程 | 191168 | 30000 | 2500 | 2500 | 8.333% | 已完成场平，同步进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
165 | ☆向兴年增产6000万米高档面料项目 | 23000 | 15000 | 1250 | 1250 | 8.333% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
166 | 经济开发区韧性园区提升项目 | 50000 | 5000 | 416.6667 | 416.6667 | 8.333% | 已启动安东园部分河道修复工程 | 正常 | 经济开发区
合计 |  | 13840597 | 2135000 | 192980 | 192980 | 9.039%