## Sheet1
附件
2024年度1-4月重点项目进展情况汇总表
注：1、标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目；2、请勿随意修改表格的项目顺序；4月23日前报市重点办。 | [11 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 类别 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2024年工作目标 |  | 1-3月完成投资 | 4月完成投资 | 1-4月完成投资 | 工程形象进度 | 业主单位 | 主管单位
[6 empty] | 计划 投资 | 形象进度目标
1 | ☆晋江第二实验小学校区改建项目 | 在建 | 用地29.4亩，总建筑面积3.4万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设施，办学规模48班、学生2160人 | 2021-2025 | 30000 | 20000 | 第一季度教学楼装修；第二季度教学楼、综合楼完成室外工程；第三季度教学设备安装；第四季度教学楼验收投用、综合楼内部装修 | 7595 |  |  | 二小改扩建项目截止到３月底的进度： 1⃣1#教学楼外墙装修完成95％，内墙装饰完成85％ 2⃣2#教学楼外墙装饰完成95％，内墙装饰完成85％ 3⃣3#教学楼外墙装饰完成95％，内墙装饰完成85％ 4⃣宿舍楼外墙装饰完成90％，内墙装饰完成80％ 5⃣综合楼外墙装饰完成95％，内墙装饰完成80％ 6⃣琼霞楼外部改造完成90％，内部改造完成40％ 7⃣D1地下室完成35％；D2地下室完成75％ 8⃣室外工程完成30% | 晋江市第二实验小学 | 青阳街道
2 | 晋江一中校园硬件设施建设及改造项目 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积1.2万平方米，改造教师、学生宿舍楼及配套设施 | 2021-2024 | 20000 | 14000 | 第一季度教师、学生宿舍1-3楼装修；第二季度宿舍4-5楼内部施工，体育馆升级改造；第三季度6-7楼内部装修；第四季度内部装修，完工 | 4418 |  |  | 教师宿舍5#楼加固工程施工中，完成地基结构加固、内墙加固、外墙铺帐磁砖，门窗安装、现室内装修中。体育馆器材更换。 | 晋江市第一中学 | 青阳街道
3 | 青阳街道教育提升项目 | 在建 | 对辖区内所有幼儿园、小学进行校园修缮和教育设备平台提升 | 2022-2024 | 30000 | 10000 | 第一季度崇德小学修缮；第二季度艺术园力高分园户外设施、功能室建设；第三季度普贤小学改造、高霞小学修缮及教学设备采购，崇德小学教学设备安装；第四季度崇德小学种植园劳动实践基地建设，永福里园设备安装、投用 | 5085 |  |  | 普贤小学学校围墙损坏160米翻新，教学楼厕所、教师办公室、宿舍顶楼的墙体及楼板修缮，60米橡胶跑道改造、体育健身设施更换 | 青阳街道办事处及相关学校 | 青阳街道
4 | 青阳街道卫生服务中心扩容项目 | 在建 | 包括旧妇幼、青阳卫生院、莲屿、晓升等卫生服务中心扩容提升，医用设备、救护车购买 | 2023-2024 | 12000 | 5000 | 第一季度青新卫生服务中心改造；第二季度青华卫生服务中心改造；第三季度青华、高霞卫生服务中心提升改造，象山卫生服务中心提升改造，完工 | 1784 |  |  | 阳光卫生所内部装饰验收，部分设备安装。青华卫生所店面改造，部分办公用品及设备更换。 | 青阳街道办事处及相关社区卫生服务中心 | 青阳街道
5 | 青阳街道老旧小区改造项目 | 在建 | 改造辖区内老旧小区56个，包括雨污分流改造、垃圾收集点改造、管道改造、消防设施修缮、公共照明设施改造等 | 2021-2024 | 30000 | 12000 | 第一季度完成19个老旧小区改造施工总量30%；第二季度完成施工总量60%；第三、四季度完成施工总量100%、验收 | 6543 |  |  | 青阳街道2023年老旧小区（第一批次）12个项目：目前施工单位均已进场，目前已完工程量约占合同工程款10%。 青阳街道2023年老旧小区7个项目（第二批次）：目前施工单位管理人员已进场，邮电、兴晋项目已进场施工，其余5个项目正开展现场排查及组织居民进场沟通会。 | 青阳街道办事处 | 青阳街道
6 | 晋江市城市更新试点项目（阳光社区、莲屿社区） | 在建 | 改造面积1113.9亩，提升阳光社区滨河景观夜景，改造莲屿老街 | 2022-2024 | 30000 | 10000 | 第一季度阳光夜市周边人工步道施工；第二季度莲屿周边夜间经济配套提升及夜景改造；第三季度莲屿充电桩改造；第四季度阳光时代广场周边改造、周边公园绿化及竣工验收 | 5688 |  |  | 星光路周边设施完善，阳光夜市夜景提升，道路周边安装充电桩。青华夜市规划中，周边充电桩安装中。阳光健康步道验收中。 | 青阳街道办事处 | 青阳街道
7 | 青阳街道机场临空区改造项目 | 在建 | 机场临空区改造、征迁、建设等，征迁面积65亩，包括阳光社区、青华社区、高霞社区、莲屿社区 | 2022-2025 | 70000 | 30000 | 第一季度机场顺丰物流园三期设备购买；第二季度设备安装调试；第三季度四期设备购买安装；第四季度设备调试、园区试运营 | 11253 |  |  | 顺丰物流园主体建筑已完成封顶，内部装修验收中，第二批设备签订合同，部分设备已经开始调试 | 青阳街道办事处 | 青阳街道
8 | 青阳街道文物古建筑保护修缮工程 | 在建 | 对辖区内如庄用宾故居、白毫庵、普照祖厝群等古建筑及古文物单位保护修缮 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度庄用宾故居修缮、验收；第二季度白毫庵修缮，内部装修、验收 | 2745 |  |  | 庄用宾故居内部改造验收中，白毫庵扩容土地款支付，白毫庵附属楼封顶，内部装修施工中 | 青阳街道办事处及相关社区居委会 | 青阳街道
9 | 青阳街道交通畅行工程 | 在建 | 街道各社区村级道路白改黑，破损路段修缮，停车场等建设，电动汽车充电桩、小区电动车安装、小区部分地下停车场充电桩安装建设等 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | 第一季度曾井、霞行部分破损路段修缮，白改黑；第二季度莲屿老街、阳光路段充电桩安装；第三季度晓升、陈村电动车充电桩安装；第四季度高霞部分小区充电桩安装，停车位划定项目竣工验收 | 4676 |  |  | 永福里社区翰林路白改黑施工验收，周边配套充电桩安装中；莲屿社区老街充电桩验收，青华社区部分模糊停车位重新划分，部分破损路段修缮。 | 青阳街道办事处及相关社区居委会 | 青阳街道
10 | 青阳夜间经济提升工程 | 在建 | 建设提升高阳夜市、宝龙广场周边、青华夜市等周边配套设施 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | 第一季度高阳夜市夜景灯光提升；第二季度高阳夜市配套设施提升；第三季度青华夜市摊位规划，锦青商业街网红打卡点、指示牌等周边配套建设，完工 | 3741 |  |  | 阳光美食街对接爱乐美食街周边配套夜景提升；阳光等打卡地周边广告牌验收。 | 青阳街道陈村社区居委会 青阳街道青华社区居委会 | 青阳街道
11 | 洪山文化创意产业园 | 在建 | 用地305亩，改建旧厂房35万平方米，涉及企业23家 | 2012-2025 | 160500 | 20000 | 第一季度文创园周边设施及绿化；第二季度明丰等配套设施建设并招商运营；第三季度明丰5-7楼装修及招商；第四季度奇峰文创园内部施工 | 6684 |  |  | 洪山文创园办公场所搬迁施工中，内部食堂装修中，文创园周边配套休闲公园施工中。 | 晋江市东安汽配有限公司 晋江市明丰织造有限公司 晋江市彬辉皮革有限公司 | 青阳街道
12 | 昇路·艺璟项目 | 在建 | 用地49亩，总建筑面积11.1万平方米，建设集企业总部、商业、住宅为一体的商贸综合体 | 2021-2024 | 105000 | 60000 | 第一季度外墙装饰完成、内部装修；第二季度内部装修、强弱电安装、消防安装、室外工程等施工；第三季度配电房安装、地下室地面、室外工程施工；第四季度周边设施完善及工程验收 | 20629 |  |  | 截止今日：1#楼：已封顶。 2#楼：18～屋面已拆架，2～18层室内砌体、粉刷已完成。 3#楼：18～屋面已拆架，2～18层室内砌体、粉刷已完成。 5#楼：18～屋面已拆架，2～18层室内砌体、粉刷已完成。 6#楼：18～屋面已拆架，2～18层室内砌体、粉刷已完成。 7#楼（幼儿园）：1～4层砌体已完成，粉刷完成20%。 地下室砌体、粉刷已完成。 | 福建省昇路房地产开发有限公司 | 青阳街道
13 | 利郎现代商业街区 | 在建 | 改造面积6万平方米，建设集“文化、设计、研发、生活”为一体的大型文旅商业创意园 | 2023-2024 | 50000 | 25000 | 第一季度二期4家店面装修改造及周边配套施工；第二季度三期店面招商；第三季度三期店面装修；第四季度竣工投用 | 9312 |  |  | 二期3栋别墅招商完成，改造施工中，周边环境改造，绿化完善。 | 泉州利地物业管理有限公司 | 青阳街道
14 | 厦门航空配套基地 | 在建 | 厦航生活区改造，改造面积2.4万平方米，建设餐饮、休闲、住宿为一体商业休闲服务中心 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | 第一季度客房内部装修；第二季度健身馆设备安装；第三季度餐厅、健身馆装修试营业；第四季度店面区域改造升级并验收 | 5474 |  |  | 餐厅验收，健身馆消防管道改造，健身馆内部装修，部分健身设备采购。 | 厦门航空有限公司 | 青阳街道
15 | 万科金域国际生活馆 | 在建 | 改造面积4482平方米，打造休闲娱乐一站式服务平台 | 2023-2024 | 15000 | 7000 | 第一季度二期8家店面装修、招商；第二季度休闲广场改造施工；第三季度入驻店面装修试运行，商业步道及周边配套灯光等设施施工，完工 | 4534 |  |  | 部分店面回购。一期4家店面验收中，二期3家店面水电线路施工。 | 泉州市万勋房地产有限公司 | 青阳街道
16 | 洪山品牌商业特卖街区 | 在建 | 改造面积7000平方米，引进本土鞋服等企业入驻，打造鞋服品牌特卖聚集区 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 第一季度二期店面装修、招商；第二季度部分门店试运营；第三季度三期入驻店面装修；第四季度周边配套验收并投用 | 7734 |  |  | 1-5号店面验收中，6-7号店面招商中，部分店面消防、水电设计施工。 | 晋江市美达弹性织物有限公司 | 青阳街道
17 | 农商银行旗下网点营业厅提升项目 | 在建 | 针对农商银行旗下7个网点营业厅升级改造 | 2023-2024 | 10000 | 3000 | 第一季度完成阳光、青华辖区内网点服务厅升级改造，验收 | 3514 |  |  | 青阳营业厅升级改造，1楼大厅、2-3办公区域验收，4-6楼办公区域装修施工 | 农商银行 | 青阳街道
18 | 金悦商务中心 | 在建 | 改造面积4.6万平方米，升级直播平台、酒店、商贸平台、休闲娱乐、健身等 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 第一季度2号楼1-3层施工设计方案审批；第二季度1-3层清理改造；第三季度3-9层设计方案审批；第四季度3-9层内场装修并验收 | 6648 |  |  | 1号楼4-6楼水电验收，内部装修收尾。2号楼6-9楼消防、水电施工，帮帮狼公司办公区域装修 | 金悦商务中心 | 青阳街道
19 | 爱乐假日酒店改造项目 | 在建 | 改造面积9000平方米，建设餐厅、客房、健身房等 | 2023-2024 | 15000 | 10000 | 第一季度特色美食街店面腾空，墙壁拆除；第二季度美食街扶梯施工；第三季度消防及相关设备施工，美食街内部装修、周边灯光布置、验收，完工 | 5427 |  |  | 立体停车场验收，1-2楼餐厅内部施工中，4-6楼月子中心试营业，周边附属楼外墙翻新，特色美食街店面施工中，扶梯施工设计中。 | 爱乐假日酒店 | 青阳街道
20 | 普斯特年产提花高档针织纺织品600万件项目 | 在建 | 租用厂房，引进提花横机60台、电脑横编机70台、经编机15台、整经机10台等设备，年产提花高档针织纺织品600万件 | 2023-2024 | 40000 | 20000 | 第一季度二期设备第一批机台订购；第二季度设备安装调试；第三季度第二批设备购买；第四季度设备投产 | 11633 |  |  | 第一批设备试运行。第二批设备合同签订，支付货款。 | 福建普斯特服饰有限公司 | 青阳街道
21 | 泉州晋江机场“一齐飞”供应链项目 | 在建 | 改造面积8000平方米，加工与供应航空食品 | 2023-2024 | 50000 | 20000 | 第一季度一期设备调试并试运行；第二季度办公区域办公设备及电脑安装；第三季度二期设备采购；第四季度设备调试、试产 | 11249 |  |  | 办公区域验收中，生产线配套安装第一批机台试运行，第二批设备购买合同已签订并支付部分货款，配套生鲜超市施工中。 | 泉州晋江机场航空食品有限公司 | 青阳街道
22 | 青阳街道闲置厂房改造及技改项目 | 在建 | 包括佳亿公司闲置办公楼、厂房改造、鑫泰鞋材、东谊鞋材、荣荣新材料、中天模具、明扬汽配等生产线技改及设备购买 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 第一季度鑫泰办公楼装修；第二季度普斯特服饰生产线技术改造；第三季度佳亿生产车间附属楼内部及外墙改造；第四季度明扬汽配办公楼内部装修、竣工 | 5369 |  |  | 佳亿3栋厂房外墙验收，1号厂房内部装修收尾，2号楼内外墙粉刷，2号楼水电、消防施工中。 | 青阳街道办事处及相关企业 | 青阳街道
23 | ☆国际健康中心一期 | 在建 | 用地17.5亩，总建筑面积3.1万平方米，建设集医疗、康复及配套医疗设施服务于一体的国际健康体检中心 | 2022-2025 | 25000 | 20000 | 第一季度主体封顶；第二季度外墙装修，外架拆除；第三季度内外装修；第四季度室外配套设施施工 | 9609 |  |  | 1、地下室基础底板混凝土浇筑完成100% 2、地下室墙柱钢筋安装完成40% | 福建省晋江晟鸿兴健康管理有限公司 | 青阳街道
24 | ☆晋江实验中学校区扩建项目 | 在建 | 用地90亩，总建筑面积10.2万平方米，建设教学楼、综合楼、图书艺术综合楼、体育馆、食堂等 | 2024-2025 | 50026 | 15000 | 第一季度开工手续办理；第二季度桩基施工；第三季度桩基施工及地下室完成70%；第四季度主体施工 | 1442 |  |  | 1、设计公司优化设计方案最终稿核对确认。3、项目立项（项目建议书、可研性研究报告已经在做）。3、旧校区立面改造设计已初步完成。 | 晋江市实验中学 | 青阳街道
25 | 普照社区文体活动中心 | 在建 | 用地1.8亩，总建筑面积8000平方米，建设社区文体活动中心 | 2023-2024 | 9000 | 4000 | 第一季度主体建筑封顶；第二季度建筑墙体砌砖；第三季度内部装修，完工 | 1719 |  |  | 部分土地置换已完成，主体建筑3楼楼顶水泥灌注中，1-2楼内部水泥板拆除中 | 青阳街道普照社区居委会 | 青阳街道
26 | 青阳街道片区改造项目 | 在建 | 改造面积9万平方米，实施莲屿等片区商住及配套公建设施改造 | 2022-2024 | 30000 | 15000 | 第一季度阳光社区二期缆线整治；第二季度莲屿街立面整治；第三季度滨河景观改造提升工程、莲溪路及支路改造、适老化公园验收；第四季度启动瑞光路景观设计，星光路西宫停车场改造及验收 | 6937 |  |  | 阳光社区二期缆线整治、莲屿停车场建设项目已完成待验收，莲屿街立面整治计划本月底完工，滨河景观改造提升工程、莲溪路及其支路改造工程、适老化公园验收完毕。启动瑞光路景观设计，启动星光路西宫停车场设计，同步抓紧老旧小区改造项目前期手续报建工作。 | 青阳街道办事处 | 青阳街道
27 | 纯正堂广场 | 在建 | 用地15亩，总建筑面积4万平方米，建设商业及配套设施 | 2024-2025 | 25000 | 5000 | 第一季度施工手续办理；第二季度地基勘测、桩基施工；第三季度地下停车场施工；第四季度主体建筑施工 | 8331 |  |  | 支付土地费用，办理桩基先行，地下停车场桩基施工中。 | 泉州嘉轩供应链管理有限公司 | 青阳街道
28 | 裕福集团增资扩营项目 | 预备 | 用地12亩，总建筑面积2万平方米，建设停车场和职工宿舍 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一季度土地手续办理；第二季度方案设计；第三季度场地平整；第四季度地勘 | 180 |  |  | 土地证办理中，建筑方案设计，相关方案审批中。 | 裕福集团有限公司 | 青阳街道
29 | 美达酒店 | 在建 | 改造面积6万平方米，建设艺术馆、酒店、文创中心等 | 2024-2025 | 80000 | 40000 | 第一季度方案设计、报建；第二季度艺术馆改造施工；第三季度艺术馆相关配套设施安装；第四季度1号楼装修 | 14376 |  |  | 温德姆酒店签订租赁协议，支付定金，改造方案设计，相关方案审批中。 | 美达文创园 | 青阳街道
30 | 晋江运动城 | 在建 | 改造面积2万平方米，包含5栋晋江一线运动品牌馆、运动品牌商城、运动品牌长廊、健身运动馆等 | 2023-2024 | 50000 | 21500 | 第一季度一期店面试营业，二期场所租赁合同协商；第二季度二期签订租赁协议并支付租金、设计方案审批；第三季度二期店面施工；第四季度项目验收、竣工 | 10214 |  |  | 场所租赁合同协商中，商场装修方案设计中。支付部分店面租金，地下停车场验收，购买1-3号店面，一期店面九牧等企业试营业 | 青阳街道锦青社区居委会 义乌小商品市场 | 青阳街道
31 | 六洲货运商务办公楼 | 预备 | 用地3.3亩，总建筑面积5400.7平方米，建设现代化货运商务办公楼 | 2024-2025 | 8000 | 6000 | 第一季度设计方案等手续审批；第二季度地面垃圾土方清运；第三季度桩基勘测；第四季度试桩 | 161 |  |  | 土地相关手续办理中，设计方案等手续审批 | 晋江市六洲货运有限公司 | 青阳街道
32 | 爱乐·鑫悦母婴会所 | 在建 | 改造面积3100平方米，建设月子中心，产后护理等 | 2024 | 8000 | 8000 | 第一季度方案设计，施工许可证办理，4-5楼水电、墙体施工，内部装修；第二季度6楼水电施工，内部装修，装修完成并验收 | 3523 |  |  | 签订租赁协议并支付租金， | 晋江悦鑫母婴护理有限公司 | 青阳街道
33 | 泉州亚朵酒店晋江分店 | 在建 | 改造面积6332平方米，建设酒店 | 2024 | 8500 | 8500 | 第一季度施工许可证办理，1楼大厅内外装修设计；第二季度2-6楼水电施工，内外装修；第三季度2-6楼内部装修并验收 | 3626 |  |  | 支付租金，施工等相关手续办理中。 | 泉州市冠朵酒店管理有限公司 | 青阳街道
34 | 新福隆里商业广场 | 在建 | 改造面积9500平方米，打造艺术策展空间、WORKSHOP 共创空间，联合四大硬核业态群（社交运动多元场、新零售体验商超、多国料理、餐酒馆） | 2024-2025 | 20000 | 12000 | 第一季度一期店面招商、部分店面腾空装修，广场摊位布置，夜景灯光及网红打卡区域施工；第二季度一期店面施工，二期店面租赁或购买合同签订及招商；第三季度二期店面施工，儿童乐园区域施工；第四季度二期招商及周边配套施工 | 5217 |  |  | 广告牌及周边夜景提升及网红打卡施工中，一期店面招商，部分店面装修中 | 哔火弥新(晋江)商业管理有限公司 | 青阳街道
35 | 高霞社区文体活动中心 | 预备 | 用地2.1亩，总建筑面积8500平方米，建设社区文体活动中心 | 2024-2025 | 8000 | 5000 | 第一季度建设规划许可证等手续办理；第二季度备案、方案设计；第三季度土地平整；第四季度桩基施工，主体施工 | 117 |  |  | 建设规划许可证等手续办理 | 青阳街道高霞社区居委会 | 青阳街道
36 | 众佰联供应链项目 | 在建 | 改造面积7000平方米，建设城市旗舰店，打造一站式小商品购物中心 | 2024 | 12000 | 12000 | 第一季度租赁协议签订，建筑内部腾空及方案设计、内部墙体拆除；第二季度水电及消防施工；第三季度内部墙体装修，设备购买安装，设备进场调试并验收 | 6690 |  |  | 内部改造，整体墙面粉刷，防水工程施工中，外观广告牌施工 | 晋江市众佰联商贸有限公司 | 青阳街道
37 | ☆青阳街道阳光东环南片小区项目 | 预备 | 用地35亩，总建筑面积7.7万平方米，建设住宅及配套设施 | 2024-2026 | 200000 | 90000 | 第一季度11栋旧建筑拆除并土地平整，相关手续报批；第二季度土地招拍挂、招投标；第三季度土地勘测、地基施工；第四季度主体施工 | 22024 |  |  | 支付拆迁对象安置费用，11栋建筑已经全部拆除，建筑垃圾清理并平整土地 | 青阳街道办事处 | 青阳街道
38 | 青阳街道老建筑修缮改造项目 | 在建 | 改造面积2万平方米，针对辖区内老建筑、危房进行修缮及翻建 | 2024-2025 | 15000 | 10000 | 第一季度青华社区5栋老建筑及部分祖厝翻建；第二季度莲屿8栋危房及部分祖厝改造翻建；第三季度霞行9栋老旧建筑及危房翻建；第四季度曾井部分危房翻建 | 3535 |  |  | 青华社区前期3栋老建筑加固改造施工，1栋祖厝翻建，莲屿2栋旧建筑改造 | 青阳街道办事处 | 青阳街道
39 | 青阳街道“党建+”邻里中心综合体 | 在建 | 以阳光、青华、莲屿、晓升、永福里、象山、高霞、陈村等辖区社区党群服务中心为核心，整合内设办公室，优化少年宫、居家养老等基础服务功能 | 2023-2026 | 30000 | 15000 | 第一季度现有“党建+”邻里中心优化提升，启动1-2个“党建+”邻里中心新点位建设；第二季度新点位设计方案，入场施工；第三季度硬件设施建设；第四季度建成投用、常态运营 | 5003 |  |  | 阳光、青华、莲屿“党建+”邻里中心优化提升，“党建+”邻里中心新点位建设 | 青阳街道办事处及相关社区居委会 | 青阳街道
40 | 洪山西街改造项目 | 预备 | 用地185.5亩（其中一期67.6亩，二期117.9亩），整体改造范围为现状洪山路以东、泉安中路以西、文华路以北、奇峰电子商业园及豪富花园以南围合的区域，现状涉及洪山文创园尚之坊、鸿昌两家企业及洪宅按社区民宅 | 2024-2028 | 110000 | 10000 | 第一季度改造方案调研、修正；第二季度改造方案报批；第三季度开发方案报批；第四季度土地报批以及土地、房屋征收补偿方案 | 118 |  |  | 已会同测量、动迁、评估、策划、法顾等专业中介机构多次实地查勘，对项目进行测算、策划，研究项目的可行性。预计第二季度启动征收工作。 | 青阳街道办事处 | 青阳街道
41 | 青阳街道水体治理提升工程 | 在建 | 普照溪、机场沟等水体入河排口排查、整改等；雨、污水管网排水节点整治；推进“网格化治水” | 2023-2025 | 20000 | 16000 | 第一季度推进入河排口改造；第二季度青新、莲屿雨、污水管网排水节点改造；第三季度入河排口改造验收；第四季度高霞、青华阳光雨、污管网改造 | 6024 |  |  | 机场排污口改造施工中，普照溪排污口改造及周边绿化施工 | 青阳街道办事处 | 青阳街道
42 | 青阳街道污水管道及雨污混排改造 | 在建 | 包括曾井、高霞等社区污水管道改造35000米，阳光、青华、普照等6个社区污水管道验收，高霞一期、莲屿、霞行、曾井二期、高霞二期5个社区污水管道改造及老旧小区雨污混排整改 | 2024 | 14500 | 14500 | 第一季度污水管道改造项目招投标，高霞、曾井二期污水工程及老旧小区雨污整改工程招投标、3个社区污水工程进场施工；第二季度曾井、高霞污水管道施工，老旧小区雨污整改开工；第三季度高霞二期、曾井二期等工程完工，老旧小区整改基本完工；第四季度高霞二期、曾井二期污水工程、老旧小区整改工程验收 | 5620 |  |  | 第一批次雨污改造招标完成，清新、霞行两社区雨污管道施工 | 青阳街道办事处 | 青阳街道
43 | 帮帮狼集团服务平台总部 | 在建 | 改造面积4000平方米，建设总部服务平台 | 2024-2025 | 60000 | 40000 | 第一季度办公场所装修方案设计及装修施工、应用系统研发；第二季度消防设施施工及验收，办公区域装修验收；第三季度办公设备安装及网络布线；第四季度办公设备购买及安装，系统测试 | 11393 |  |  | 签订租赁合同并支付租金；办公场所水电验收、内部装修及消防施工中， | 晋江市帮帮狼集团有限公司 | 青阳街道
44 | 裕福养老院 | 预备 | 用地7亩，总建筑面积7265平方米，建设居住场所，餐厅、健身房、医疗室、棋牌室及设施，设置床位100张 | 2024-2025 | 7000 | 2000 | 第一、二季度方案报批、土地证及用地规划许可证办理；第三、四季度土地平整、勘探 | 69 |  |  | 方案报批、土地证及用地规划许可证办理 | 晋江裕福集团有限公司 | 青阳街道
45 | 莲花屿项目 | 预备 | 用地65亩，总建筑面积11万平方米，建设商品房 | 2024-2027 | 69195 | 5000 | 第一、二季度项目前期情况摸底；第三、四季度规划设计、资金预算 | 0 |  |  | 前期情况摸底 | 青阳街道办事处 | 青阳街道
46 | 青华地块项目 | 预备 | 用地105亩，总建筑面积12万平方米，建设商品房 | 2024-2027 | 113000 | 5000 | 第一、二季度项目前期情况摸底；第三、四季度规划设计、资金预算 | 0 |  |  | 前期情况摸底 | 青阳街道办事处 | 青阳街道
47 | 青阳街道社区卫生院建设项目 | 预备 | 用地9亩，总建筑面积2万平方米，建设医疗综合楼、康养老等，床位100张 | 2024-2026 | 30000 | 15000 | 第一季度建议书编制及批复，控制性规划调整；第二季度设计招标，方案确定；第三季度可研编制及批复；第四季度设计方案模拟审批 | 0 |  |  | 建议书编制及批复，控制性规划调整 | 青阳街道卫生院 | 青阳街道
48 | 红轩二十一号餐饮酒楼 | 在建 | 改造面积4000平方米，建设高端餐饮酒楼 | 2024 | 6500 | 6500 | 第一季度装修设计，内部墙体改造，内部装修；第二、三季度相关配套设备购买安装，试营业 | 3022 |  |  | 装修设计，内部墙体改造，水电、消防验收，内部餐厅施工中。 | 晋江市红轩二十一号餐饮管理有限公司 | 青阳街道
49 | 锦江都城酒店升级改造 | 在建 | 改造总面积8400平方米，建设酒店 | 2024 | 8500 | 8500 | 第一季度改造手续审批；第二季度腾空部分楼层，改造施工；第三季度设备安装、试营业 | 1125 |  |  | 手续审批中 | 锦江都城酒店管理有限公司 | 青阳街道
50 | 欣悦酒店改造升级项目 | 在建 | 改造面积9000平方米，升级改造外墙、酒店大堂、餐厅、会客厅等 | 2024 | 5000 | 5000 | 第一季度改造手续审批，改造方案设计；第二季度腾空餐厅、会客厅等楼层；第三季度改造施工；第四季度验收及投用 | 891 |  |  | 手续审批中 | 晋江市欣悦餐饮管理有限公司 | 青阳街道
51 | 华侨中学改扩建项目 | 在建 | 用地61亩，总建筑面积4.1万平方米，建设教学楼、学生宿舍楼、食堂、运动场、图书科技楼、艺术楼等 | 2016-2025 | 15235 | 5000 | 第一季度教学图书综合楼主体封顶，内外墙体修砌；第二季度内外墙面、地面铺贴；第三、四季度门窗、水电、电器设备安装，投用 | 1343 |  |  | 教学楼、图书综合楼砌体、二次结构完成；地下室外墙防水完成、地下室及地下室顶板土方回填；教学楼、图书综合楼干挂幕墙工程、花架钢结构等 | 晋江市华侨中学 | 梅岭街道
52 | 晋江市实验小学凤竹校区扩建项目 | 在建 | 用地28.6亩，总建筑面积1.9万平方米，建设教学楼、科技楼、宿舍楼及配套设施 | 2015-2025 | 6943 | 2500 | 第一季度科技楼主体施工；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度大门、操场、围墙等附属施工 | 1282 |  |  | 科技楼图纸优化变更 | 晋江市实验小学 | 梅岭街道
53 | 龙华康复医院 | 在建 | 用地34.2亩，总建筑面积4.6万平方米，建设病房楼、健康管理中心、门诊楼等 | 2019-2024 | 40000 | 5000 | 第一、二季度内部精装；第三季度配套设备安装；第四季度竣工验收，试运营并招商 | 2755 |  |  | 内部精装 | 晋江龙华康复医院有限公司 | 梅岭街道
54 | 尚春综合门诊部项目 | 在建 | 改造面积3000平方米，建设综合门诊部以及健康管理平台等，购进国内外先进医疗设备 | 2022-2024 | 15000 | 5000 | 第一、二季度建设健康管理平台，招引医疗服务项目5个；第三、四季度建设健康管理平台，购进国内外先进医疗设备，招引医疗服务项目超10个 | 3014 |  |  | 建设健康管理平台，招引医疗服务项目5个 | 晋江尚春门诊部有限公司 | 梅岭街道
55 | 梅岭街道老旧小区改造项目 | 在建 | 改造34个老旧小区，包括道路改造、消防改造、外观整治、围墙和大门改造、垃圾整治、安防设施改造、排水排污改造、车位规划、智能充电设施增设、管线整治、文化和休闲设施增设、拆除临时搭盖等 | 2021-2024 | 20000 | 10000 | 第一季度完成27个小区改造；第二季度老旧小区改造全部开工；第三季度完成30个老旧小区改造；第四季度完成34个老旧小区改造 | 5611 |  |  | 梅岭街道2022年老旧小区改造项目6个已全部开工，完成验收2个，基本完工1个，其余3个正抓紧推进 | 梅岭街道办事处 | 梅岭街道
56 | 金创家园 | 在建 | 用地11.4亩，总建筑面积2.5万平方米，建设商住房、店面及配套设施 | 2023-2026 | 60000 | 30000 | 第一、二季度基础施工；第三、四季度地下室顶板施工 | 7742 |  |  | 桩基施工中 | 晋江金创置业有限公司 | 梅岭街道
57 | ☆中航城·天悦 | 在建 | 用地172.7亩，总建筑面积36.5万平方米 | 2014-2024 | 176591 | 6000 | 第一季度室外工程施工；第二季度竣工验收 | 3427 |  |  | 防水：1B/2/3/5/6/7/8/8A走道防水施工完成 精装：1B/2/3/5/6/7/8/8A地砖铺贴完成，墙砖铺贴完成6 0% 外架：全部拆除完成 铝合金：1B/2/3/5/6/7/8/8A窗扇安装完成70% 门扇：1B#2#安装完成、8#8A#安装完成 景观完成45% | 晋江中航里城置业有限公司 | 梅岭街道
58 | 普尚国际中心 | 在建 | 用地13.5亩，总建筑面积9.5万平方米，建设集五星级酒店、宴会会议、娱乐健身为一体的地标性超高层综合体 | 2023-2026 | 110000 | 40000 | 第一、二季度地下室施工；第三季度主体完成至6层；第四季度主体完成至15层 | 10575 |  |  | 地下室施工 | 福建普瑞置业有限公司 | 梅岭街道
59 | 米足鞋业电商直播基地 | 在建 | 改造面积3400平方米，建设网红直播间、多功能厅，配套选品区、运营中心 | 2021-2024 | 17500 | 5500 | 第一、二季度改造10多间网红直播间，建设运营中心，购置直播设备；第三、四季度改造20多间网红直播间，建设选品区和多功能厅，投用 | 3051 |  |  | 改造10多间网红直播间，建设运营中心，购置直播设备 | 晋江米足鞋业有限公司 | 梅岭街道
60 | 淘梦影视项目 | 在建 | 改造面积4500平方米，打造集影视创作、投资、广告、制作、发行、渠道、后期宣传的一系列影视服务平台 | 2021-2024 | 15000 | 6500 | 第一、二季度打造影视服务平台；第三、四季度承接联络电影和电视剧后期业务，孵化培养超150个影视人才 | 3319 |  |  | 打造影视服务平台 | 晋江市淘梦海丝影视有限公司 | 梅岭街道
61 | 泉州同伦拍拍司法辅助服务平台 | 在建 | 改造面积4800平方米，研发建设“法院拍辅服务”等信息平台，形成一整套完整且标准化的网拍辅助工作服务体系 | 2021-2024 | 17000 | 8000 | 第一、二季度开发软件，研发建设“法院拍辅服务”等信息平台，服务标的数量超500件；第三、四季度完善并测试软件，服务标的数量超800件 | 4227 |  |  | 开发软件，研发建设“法院拍辅服务”等信息平台，服务标的数量超500件 | 泉州同伦拍拍科技有限公司 | 梅岭街道
62 | 百宏万悦汇时尚主题商业街区 | 在建 | 改造商业街面积3万多平方米，配备600多个停车位，打造时尚主题商业街区 | 2022-2024 | 25000 | 10000 | 第一季度改造商铺20间，招商入驻品牌商家20家；第二季度改造商铺35间，招商入驻品牌商家35家；第三、四季度改造商铺50间，招商入驻品牌商家50家 | 5281 |  |  | 改造商铺20间，招商入驻品牌商家20家 | 福建百宏房地产开发有限公司 | 梅岭街道
63 | 恩雅置业仓储项目 | 在建 | 用地13.7亩，建设仓储用房及配套设施 | 2021-2024 | 78000 | 56000 | 第一、二、三季度配套设施建设；第四季度招商工作 | 35199 |  |  | 一期装修工程，同时进行外围工程 | 泉州市恩雅置业有限公司 | 梅岭街道
64 | 保利城里坊商业街 | 在建 | 改造面积3万平方米，建设集生活、购物、休闲为一体的生活街区 | 2021-2025 | 65000 | 25000 | 第一季度改造商铺20间，招商入驻品牌商家20家；第二季度改造商铺40间，招商入驻品牌商家40家；第三、四季度改造商铺60间，招商入驻品牌商家60家 | 12567 |  |  | 改造商铺20多间，招商入驻品牌商家20多家 | 晋江中航里城置业有限公司 | 梅岭街道
65 | 御隆工艺美术创作基地 | 在建 | 用地5亩，总建筑面积1万平方米，建设高端工艺美术创作基地 | 2021-2024 | 31000 | 11000 | 第一、二季度室内外精装；第三、四季度配套设施建设，室外工程，竣工投用 | 5617 |  |  | 室内外精装 | 晋江市长润置业有限公司 | 梅岭街道
66 | 梅岭商会大楼 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积6666.7平方米，建设商会大楼、地下停车场及配套设施 | 2017-2024 | 20000 | 10000 | 第一、二季度内部精装；第三季度竣工验收；第四季度试运营并招商 | 4580 |  |  | 验收整改过程中 | 晋江市梅岭商会 | 梅岭街道
67 | ☆国际珠宝城 | 在建 | 用地19.1亩，总建筑面积6.8万平方米，建设商业、办公为一体的地标性高层综合体 | 2022-2026 | 100000 | 30000 | 第一季度外立面施工；第二季度公共区域精装修；第三季度机电安装；第四季度市政配套和景观园林工程 | 15696 |  |  | 结构全面封顶，11层以下墙体完成60% | 晋江周氏置业有限公司 | 梅岭街道
68 | 宏物档案整理及档案托管中心 | 在建 | 用地22.5亩，总建筑面积2.5万平方米，建设智能化和现代化档案管理中心 | 2021-2024 | 10000 | 4000 | 第一、二、三季度档案管理中心建设扫尾，配套设施建设；第四季度竣工验收，试运营 | 2317 |  |  | 档案管理中心建设扫尾，配套设施建设 | 福建宏物科技有限公司 | 梅岭街道
69 | 赤西电商中心 | 在建 | 用地14.5亩，总建筑面积7500平方米，建设电商中心 | 2021-2024 | 12000 | 6000 | 第一、二季度室内外精装；第三、四季度配套设施建设，竣工验收，并招商 | 3443 |  |  | 室内外精装 | 梅岭街道赤西社区居委会 | 梅岭街道
70 | 渔农汇农产品互联网销售平台建设项目 | 在建 | 改造仓库，建设电子商务中心、办公区域，研发和推广农产品互联网销售平台 | 2022-2025 | 50000 | 30000 | 第一、二季度建设电子商务中心、办公区域；第三、四季度研发和推广投入农产品互联网销售平台 | 17464 |  |  | 建设电子商务中心、办公区域 | 渔农汇（福建）生态科技有限公司 | 梅岭街道
71 | 全链供应链管理平台项目 | 在建 | 打造集互联网高新科技型供应链管理企业＋TIKTOK网红孵化基地为一体的综合性供应链平台 | 2022-2025 | 50000 | 30000 | 第一、二季度深度软件开发，完善优化千亿级供应链体系；第三、四季度建立三级商品集采中心，整合构建“商品云”平台 | 15273 |  |  | 深度软件开发，完善优化千亿级供应链体系 | 福建全链供应链管理有限公司 | 梅岭街道
72 | 艾弗森品牌运营直播中心 | 在建 | 改造面积5000平方米，建设配备运营中心、网红直播间、展示中心等 | 2022-2024 | 10000 | 4000 | 第一季度改造10个直播间，10家传统企业完成业务转型；第二季度改造20余个直播间，20家传统企业转型；第三季度改造30余个直播间，30家传统企业转型；第四季度改造直播间50个，50家传统企业转型 | 2119 |  |  | 改造10个直播间，10家传统企业完成业务转型 | 泉州派鑫商贸有限公司 | 梅岭街道
73 | 天盛电商直播中心 | 在建 | 改造面积8800平方米，建设网红直播间、服务商咨询部、人才培训部、企划部、短视频拍摄、新媒体广告基地，配套选品区、运营中心 | 2022-2024 | 20000 | 9000 | 第一、二季度建设天盛无人机展厅和直播间20多个；第三、四季度建设天盛无人机展厅和直播间30多个 | 5058 |  |  | 建设天盛无人机展厅和直播间20多个 | 泉州天盛商务咨询有限公司 | 梅岭街道
74 | 数字梅岭项目 | 在建 | 依托360PAI平台和同伦拍拍强大的科技创新及技术研发能力，搭建全方位、多维度梅岭数字化线上城市，集中展示党建、产业招商、企业服务、政策宣传、线上竞租等 | 2022-2025 | 15000 | 5000 | 第一、二季度软件深度测试；第三、四季度搭建全方位、多维度梅岭数字化线上城市 | 3109 |  |  | 软件深度测试 | 福州百昌海丝信息技术服务有限公司 | 梅岭街道
75 | 御龙湾娱乐中心 | 在建 | 改造面积2826平方米，建设舞厅、KTV包间、酒吧等高端娱乐中心，配套建设备餐间、操作间、消控室、清洁间 | 2023-2024 | 20000 | 15000 | 第一、二季度室外景观施工；第三、四季度配套设施建设 | 7221 |  |  | 室外景观施工 | 晋江嘉众娱乐有限公司 | 梅岭街道
76 | 海岸悦福美食城二期扩建项目 | 在建 | 改造面积2000平方米，建设酒店、景观小品及停车场等 | 2023-2024 | 5000 | 4500 | 第一季度外部改造及停车场建设；第二、三季度内部装修及景观小品建设；第四季度竣工验收 | 2402 |  |  | 外部改造及停车场建设 | 泉州秀雅海岸商务服务有限公司 | 梅岭街道
77 | 爱乐城市服务综合体 | 在建 | 改造面积5.1万平方米，建设集商业贸易、旅游休闲、文化娱乐等综合体 | 2022-2024 | 15000 | 6500 | 第一季度招商运营团队优化资源规划空间，定向招商；第二季度招商入驻10家；第三季度招商入驻20多家；第四季度招商入驻30多家 | 3688 |  |  | 招商运营团队优化资源规划空间，定向招商 | 福建中南方有限公司 | 梅岭街道
78 | 修正药业未来数智药房 | 在建 | 布设未来数智药房2000台（套），提供24小时自助售药、一键问诊、外卖平台前置仓服务 | 2023-2024 | 30000 | 13500 | 第一、二季度布设修正药业未来数智药房200台；第三、四季度布设修正药业未来数智药房400台 | 5289 |  |  | 布设修正药业未来数智药房200台 | 福建歆泷优品供应链有限公司 | 梅岭街道
79 | 百树年产3000吨橡胶密封制品技改项目 | 在建 | 改建面积8500平方米,引进真空全自动硫化机、预成型机、密炼机、开炼机、拆边机、切胶机等国内先进设备，年产橡胶密封制品3000吨 | 2021-2024 | 15000 | 9000 | 第一、二季度部分主体改造、装修；第三、四季度设备引进、安装 | 5361 |  |  | 部分主体改造、装修 | 晋江市百树橡胶制品有限公司 | 梅岭街道
80 | 三力机车科研中心办公楼项目 | 在建 | 用地48.2亩，总建筑面积8.4万平方米，建设办公楼、研发中心、宿舍楼、厂房及配套设施 | 2021-2025 | 85000 | 40000 | 第一、二季度地下室建设；第三、四季度主体建设 | 17256 |  |  | 研发大楼桩基施工 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 梅岭街道
81 | 亿佳办公宿舍楼建设项目 | 在建 | 用地30.2亩，总建筑面积7.5万平方米，建设厂房和办公楼 | 2021-2024 | 35000 | 10000 | 第一、二季度室外工程施工；第三季度竣工验收；第四季度交付 | 5914 |  |  | 室外工程施工 | 晋江亿佳工贸有限公司 | 梅岭街道
82 | 梅岭工业园区标准化建设项目 | 在建 | 总建筑面积5万平方米，建设好兄弟微工业园、华星微工业园和森伟微工业园 | 2023-2025 | 56000 | 22000 | 第一、二季度工程建设；第三季度装修，室外施工；第四季度配套设施建设 | 11336 |  |  | 工程施工建设 | 福建泉州金科产业投资有限公司 | 梅岭街道
83 | 平山幼儿园 | 预备 | 用地18亩，总建筑面积1万平方米，建设综合性幼儿园，办学规模27班、学生810人 | 2024-2026 | 8000 | 4000 | 第一季度立项、方案设计等前期手续办理；第二季度土地报批、招标；第三、四季度地勘、场地平整 | 1025 |  |  | 土地征迁、方案设计 | 晋江市平山幼儿园 | 梅岭街道
84 | 梅岭中心幼儿园御璟天下托育中心 | 预备 | 改造面积1557.5平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模6班、学生180人 | 2024 | 4600 | 2600 | 第一、二季度装修方案确认；第三季度装修，设备安装；第四季度竣工验收 | 660 |  |  | 图纸审查 | 晋江市梅岭中心幼儿园 | 梅岭街道
85 | 梅岭街道福典幼儿园 | 在建 | 用地6.8亩，总建筑面积5000平方米，建设教学楼及配套设施，学生540人 | 2024-2025 | 15000 | 5000 | 第一季度土地报批；第二季度基础施工；第三、四季度主体建设 | 1270 |  |  | 土地征迁、方案报批 | 福建福典投资有限公司 | 梅岭街道
86 | 岭山小学改建工程 | 预备 | 用地23亩，总建筑面积3万平方米，建设教学楼、综合楼、体育场馆、食堂等教学功能设施，办学规模30班，学生1500人 | 2024-2026 | 15000 | 7000 | 第一、二季度立项、方案设计等前期手续办理；第三季度招投标；第四季度施工队进场，土地平整 | 1771 |  |  | 土地征迁、方案设计、前期手续办理 | 晋江市梅岭岭山小学 | 梅岭街道
87 | 丰华蓝岭公寓保障性租赁住房项目 | 预备 | 用地19.9亩，总建筑面积1.4万平方米，建设260套保障性租赁公寓 | 2024-2025 | 20000 | 12000 | 第一、二季度方案设计优化、图审等；第三季度拆除铁皮搭盖；第四季度清表，开工准备 | 3134 |  |  | 旧厂房征收回购,同时向上请示改变土地用途 | 泉州市丰华信息技术有限公司 | 梅岭街道
88 | 荣誉至尚酒店 | 预备 | 用地49.5亩，总建筑面积10万平方米，建设国际高档酒店 | 2024-2025 | 60000 | 30000 | 第一、二季度方案设计；第三季度基础施工；第四季度主体施工 | 7697 |  |  | 方案报批，进场临建设施，做桩基前钻 | 晋江荣誉至尚酒店 | 梅岭街道
89 | 泉州晋江电商物流邮件处理中心建设项目 | 预备 | 用地11.9亩，总建筑面积1.4万平方米，建设邮政营业厅及邮件处理场所、邮政速递物流仓储场所及配套设施 | 2024-2025 | 6000 | 4000 | 第一、二季度编制项目可研；第三、四季度工规和施工许可证办理 | 1030 |  |  | 完成工程规划许可证等前期工作 | 中国邮政集团有限公司福建省晋江市分公司 | 梅岭街道
90 | 悦仙行馆酒店项目 | 预备 | 用地70亩，总建筑面积9万平方米，建设精品酒店 | 2024-2026 | 120000 | 30000 | 第一、二季度土地证办理、方案报批；第三、四季度土地平整、勘探 | 7733 |  |  | 设计方案优化调整 | 晋江市总商会投资开发有限公司 | 梅岭街道
91 | 汉氏干细胞泉州运营中心项目 | 在建 | 改造面积3000平方米，建设汉氏干细胞泉州运营中心、汉氏联合大健康研发销售平台 | 2023-2025 | 50000 | 30000 | 第一季度组建团队；第二季度汉氏干细胞泉州运营中心内部装修；第三、四季度设备购置 | 13189 |  |  | 组建科普、业务、合伙人等相关团队 | 福建省如顺生物科技有限公司 | 梅岭街道
92 | 圣都家居装饰项目 | 在建 | 改造面积5869.3平方米，建设一体化全方位家装装饰展厅，开发家装服务平台系统 | 2023-2025 | 40000 | 30000 | 第一、二季度展厅施工；第三、四季度室外工程施工 | 12056 |  |  | 展厅施工 | 圣都家居装饰有限公司晋江分公司 | 梅岭街道
93 | 嘻顽共享休闲空间项目 | 在建 | 改造面积2000平方米，建设田园风、网红风、棋牌室、影音室、游戏室、台球室等8种主题馆，17个新型无人自助共享休闲空间 | 2023-2024 | 5000 | 4000 | 第一、二季度完成8种主题馆、17个新型无人自助共享休闲空间改造；第三季度建设共享休闲空间线上预约下单平台；第四季度投入运营 | 2167 |  |  | 完成8种主题馆、17个新型无人自助共享休闲空间改造 | 泉州市嘻顽文化创意有限公司 | 梅岭街道
94 | 保利万和影城项目 | 在建 | 改造面积4000平方米，建设8个高标准影厅 | 2023-2024 | 5000 | 3000 | 第一、二季度内部升级装修，购买500个电影播放版权；第三季度购买1000个电影播放版权；第四季度完成装修升级，对外营业 | 1691 |  |  | 内部升级装修，购买500个电影播放版权 | 泉州市华艺电影院有限责任公司 | 梅岭街道
95 | 买买达精品商超项目 | 在建 | 改造面积5000平方米，建设买买达晋江旗舰店，开发互联网综合服务型供应链平台 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一、二季度买买达晋江旗舰店装修；第三季度初步开发互联网综合服务型供应链平台；第四季度拓展买买达精品连锁商超 | 2836 |  |  | 买买达晋江旗舰店装修 | 泉州市卓生记商贸有限责任公司 | 梅岭街道
96 | 蜜糖国托育服务项目 | 在建 | 改造面积1.1万平方米，建设集AI数字教育、室内外主题乐园、亲子营养餐厅、高端恒温泳池为一体的学前智慧托育核心园 | 2024 | 10000 | 7000 | 第一季度内部装修；第二季度建设学前智慧托育核心园；第三季度定制AI教学设备、乐园设备；第四季度开工运营 | 3637 |  |  | 内部装修 | 晋江市蜜糖国托育服务有限公司 | 梅岭街道
97 | 锦绣三元府 | 在建 | 用地9.4亩，总建筑面积1万平方米，建设住宅、地下室及相关配套等 | 2023-2026 | 15000 | 10000 | 第一季度基础施工；第二季度地下室施工；第三、四季度主体施工 | 3071 |  |  | 桩基工程 | 晋江市骏升房地产开发有限公司 | 梅岭街道
98 | 梅岭街道碧山社区居家养老服务中心 | 预备 | 用地10亩，总建筑面积2.5万平方米，建设养老服务中心及配套设施 | 2024-2026 | 8000 | 2000 | 第一、二季度方案设计、图纸设计等前期手续办理；第三季度勘探、土地平整；第四季度施工许可办理 | 526 |  |  | 方案设计、图纸设计等前期手续办理 | 梅岭街道碧山社区居委会 | 梅岭街道
99 | 平山中学改扩建项目 | 预备 | 用地65亩，总建筑面积3.6万平方米，建设教学楼、食堂、学生宿舍、教师公寓、实验室、体育馆、艺术馆，改造运动场及配套设施 | 2024-2028 | 40000 | 20000 | 第一季度立项批复；第二季度方案设计；第三季度施工许可办理；第四季度土地平整 | 5050 |  |  | 土地征迁、方案设计 | 晋江市平山中学 | 梅岭街道
100 | 梅岭中片区配套幼儿园 | 预备 | 用地9.3亩，总建筑面积6500平方米，建设教学楼及配套设施 | 2024-2026 | 3500 | 1500 | 第一季度方案设计；第二、三季度立项、施工许可证办理；第四季度地勘、场地平整 | 379 |  |  | 土地征迁、方案设计 | 梅岭街道办事处 | 梅岭街道
101 | 星星实验幼儿园综合楼建设项目 | 预备 | 用地3亩，总建筑面积5222平方米，建设教学楼及配套设施 | 2024-2026 | 3000 | 500 | 第一季度方案设计优化调整；第二季度立项等前期手续办理；第三季度施工监理招标、施工许可证办理；第四季度地勘、场地平整 | 130 |  |  | 办理国有土地使用权划拨审核 | 晋江市星星实验幼儿园 | 梅岭街道
102 | 晋江市教师进修学校 | 预备 | 用地58.6亩，总建筑面积2.5万平方米，建设教学楼、综合楼、宿舍楼及配套设施 | 2024-2027 | 25000 | 1000 | 第一季度方案设计优化调整；第二季度立项等前期手续办理；第三季度施工监理招标、施工许可证办理；第四季度地勘、场地平整 | 254 |  |  | 土地征迁、方案设计 | 晋江市教师进修学校 | 梅岭街道
103 | 3.14供应链企业总部 | 在建 | 总建筑面积5000平方米，建设企业总部及相关配套等，开发3.14供应链平台 | 2024-2026 | 10000 | 5000 | 第一季度方案设计；第二季度桩基施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工 | 1320 |  |  | 方案设计 | 福建群兴集团有限公司 | 梅岭街道
104 | 梅岭街道城市公共充电桩建设项目 | 在建 | 建设梅岭街道周边电动自行车智能充电桩，搭建集中式充电场所，投入20000台充电设备等 | 2024 | 5300 | 4800 | 第一季度完成5000个端口；第二季度完成5000个端口；第三季度完成5000个端口；第四季度5000个端口 | 2483 |  |  | 完成5000个端口 | 泉州市良泽智能科技有限公司 | 梅岭街道
105 | 有你欢唱娱乐中心 | 在建 | 改造面积3800平方米，建设舞厅、KTV包间、酒吧等高端娱乐中心，并配套建设备餐间、操作间、消控室及外部环境整改提升 | 2023-2024 | 5600 | 5400 | 第一、二季度内部装修；第三季度外部环境整改提升；第四季度投用 | 3045 |  |  | 内部装修 | 晋江市有你欢唱娱乐有限公司 | 梅岭街道
106 | ☆梅岭中片区安置配套项目 | 预备 | 用地118.5亩，总建筑面积29万平方米，建设2个安置小区 | 2024-2026 | 150000 | 80000 | 第一季度施工图设计及审查、用地报批；第二季度土地挂牌出让；第三季度基础施工（含桩基）；第四季度地下室顶板施工 | 21448 |  |  | 施工图设计及审查、用地报批 | 晋江市美林开发建设有限公司 | 梅岭街道
107 | 梅岭中片区民俗村文旅项目 | 预备 | 改造面积2.6万平方米，保护修缮梅岭中片区三光天片区38栋建筑 | 2024-2027 | 50000 | 40000 | 第一季度保护修缮设计方案编制及审查；第二季度预算及财审；第三季度施工单位招标；第四季度进行施工 | 10396 |  |  | 保护修缮设计方案编制及审查 | 晋江市美林开发建设有限公司 | 梅岭街道
108 | 梅岭侨联大厦 | 预备 | 用地18亩，总建筑面积4万平方米，建设侨联大厦及配套设施 | 2024-2027 | 50000 | 25000 | 第一、二季度用地征迁；第三季度方案设计、图审、招标等前期工作；第四季度基础施工 | 6453 |  |  | 用地征迁 | 梅岭街道办事处 | 梅岭街道
109 | 华侨博物馆 | 预备 | 改造面积3万平方米，建设华侨侨史馆、服务中心、停车场及配套设施 | 2024-2026 | 50000 | 40000 | 第一季度设计方案优化；第二季度图审、招标等前期工作；第三季度土地勘探、清表；第四季度桩基施工 | 10642 |  |  | 设计方案优化 | 梅岭街道办事处 | 梅岭街道
110 | 凤竹工业历史文旅项目 | 预备 | 改造面积3万平方米，保护修缮改造凤竹旧厂建筑群，建设工业旅游主题园区及配套设施 | 2024-2027 | 40000 | 20000 | 第一季度设计方案编制及审查；第二季度预算及财审；第三季度施工单位招标；第四季度进行施工 | 5223 |  |  | 设计方案编制及审查 | 梅岭街道办事处 | 梅岭街道
111 | 国银商务中心 | 预备 | 用地9亩，总建筑面积2.4万平方米，建设酒店、办公等为一体的商务中心 | 2024-2025 | 50000 | 30000 | 第一季度施工图设计等前期工作；第二、三季度施工队进场施工，地下室施工；第四季度主体施工 | 7666 |  |  | 完成土地勘探，设计方案已经完成，已送审 | 泉州振德房地产开发有限公司 | 梅岭街道
112 | 梅岭街道“党建+”邻里中心综合体 | 在建 | 以桂山、梅山、三光天、蔡厝、梅青、许厝、竹园、梅庭等社区党群服务中心为核心，整合内设办公室，优化打造长者食堂、少年宫、居家养老等基础服务功能 | 2023-2026 | 35000 | 25000 | 第一季度优化提升现有“党建+”邻里中心；第二季度新点位设计方案，进场施工；第三季度硬件设施建设；第四季度部分建成投用 | 10573 |  |  | 优化提升现有“党建+”邻里中心进行 | 梅岭街道办事处 | 梅岭街道
113 | 晋江民间戏剧创作基地 | 在建 | 改造面积2000平方米，依托石鼓庙大礼堂、戏台，搭建文艺创作与交流平台、打造特色文艺品牌 | 2024 | 3500 | 3500 | 第一季度挂牌申请；第二季度内部装修；第三季度对接资源；第四季度投用 | 1124 |  |  | 已完成挂牌 | 梅岭街道蔡厝社区居委会 | 梅岭街道
114 | 爱奇广场 | 在建 | 改造面积1.8万平方米，建设商业办公及配套设施 | 2024 | 6500 | 6400 | 第一季度外部装修；第二、三季度停车场修整；第四季度完工投用 | 3136 |  |  | 外部装修 | 爱奇（福建）鞋塑有限公司 | 梅岭街道
115 | 岭山社区农贸市场 | 在建 | 用地1.2亩，总建筑面积3741平方米，翻新建设市场 | 2024-2025 | 6000 | 5500 | 第一季度立项、设计方案等前期工作；第二季度桩基、地下室施工；第三季度主体施工1-3层；第四季度主体层封顶 | 1744 |  |  | 已进入施工阶段，现正在进行地下室施工环节 | 梅岭街道岭山社区居委会 | 梅岭街道
116 | 梅岭中片区配套小学 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积3.5万平方米，建设教学楼及配套设施 | 2024-2027 | 30000 | 20000 | 第一季度设计方案优化；第二季度图审、招投标等前期工作；第三季度土地勘探、清表；第四季度桩基施工 | 5141 |  |  | 土地征迁、方案设计 | 梅岭街道办事处 | 梅岭街道
117 | 泉众供应链·小梦享 | 在建 | 改造面积2000平方米，建设电子商务中心、办公区域、选品区、网红直播间，通过拼多多、抖音、快手、淘宝、天猫、京东等电商平台接洽客户的咨询和产品销售 | 2024 | 5000 | 4900 | 第一、二季度建设电子商务中心、办公区域；第三季度建设选品区、网红直播间；第四季度投入运营 | 2726 |  |  | 建设电子商务中心、办公区域 | 晋江市泉众良品贸易有限公司 | 梅岭街道
118 | 西园街道小学校园提升工程 | 在建 | 包含第四实验小学新建教学楼，扩招班级24班，学生1080人；版筑中心小学、霞浯小学加固教学楼 | 2023-2025 | 4000 | 1000 | 第一季度教学楼主体施工；第二季度教学楼内部装修、采购设备；第三季度项目收尾，竣工验收；第四季度投用 | 386 |  |  | 三层地板浇筑完成了。 | 西园街道办事处及相关学校 | 西园街道
119 | ☆泉州轻工职业学院扩建项目 | 在建 | 用地49.5亩，总建筑面积8.5万平方米，建设3栋学生宿舍楼、智慧教学中心、体育馆和社会服务中心等 | 2022-2025 | 30400 | 11000 | 第一季度礼堂基础施工；第二季度礼堂主体结构完成；第三季度礼堂内装修完成80%；第四季度完工交付使用 | 3350 |  |  | 目前正在进行土地报批。 | 泉州轻工职业学院 | 西园街道
120 | 西园街道污水管网改造项目 | 在建 | 实施屿头、赖厝、霞浯、车厝、砌田等11个社区管网改造 | 2018-2025 | 7000 | 1000 | 第一季度预算；第二季度招标；第三季度进场；第四季度完成30% | 405 |  |  | 苏塘、后间、烧厝已经竣工；官前社区完成约80%；王厝已截污处理；其他社区已完成初验，正在施工中。 | 西园街道办事处及相关社区居委会 | 西园街道
121 | ☆中航城·天玺 | 在建 | 用地354亩，总建筑面积103.5万平方米，建设住宅、幼儿园 | 2014-2024 | 455232 | 1000 | 第一季度项目收尾款项支出、交房 | 453 |  |  | 项目已竣备。 | 晋江中航里城置业有限公司 | 西园街道
122 | 龙豪物流项目 | 在建 | 用地41.2亩，总建筑面积8万平方米，建设现代化标准仓库、办公楼、配套生活服务区及停车场等 | 2021-2024 | 12000 | 1000 | 第一季度室内外装修收尾；第二季度室外景观建设收尾；第三季度项目基本完工；第四季度竣工验收，运营准备 | 401 |  |  | 主体基本完工，零星整改。 | 晋江龙豪物流有限公司 | 西园街道
123 | 邦俊·香山府 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积2.5万平方米，建设住宅楼、店面及配套设施 | 2020-2024 | 17000 | 3000 | 第一季度室外景观验收；第二季度供水、供电、消防、人防专项工程验收；第三季度初验；第四季度完成竣工验收备案，交房 | 1299 |  |  | 正在进行验收过程中。 | 泉州邦俊置业有限公司 | 西园街道
124 | 耀中物流项目 | 在建 | 用地59.6亩，总建筑面积15.9万平方米，建设物流仓库及配套设施 | 2021-2025 | 15000 | 5000 | 第一季度主体封顶；第二季度室内外装修；第三季度室外景观、供电、供水、消防等工程施工；第四季度项目收尾 | 1911 |  |  | 主体结构已经完成，正在进行二次结构。 | 福建耀中物流有限公司 | 西园街道
125 | ☆万贯仓储物流项目 | 在建 | 用地41.6亩，总建筑面积10.6万平方米，建设物流仓库及配套设施 | 2021-2025 | 15000 | 6000 | 第一季度主体施工；第二季度主体封顶，内外装修；第三季度装修及室外景观、供电供水等工程施工；第四季度整体工程收尾 | 2222 |  |  | 正在进行楼面施工。 | 福建省万贯五金机电城有限公司 | 西园街道
126 | 维德福物流项目 | 预备 | 用地30.1亩，总建筑面积7.1万平方米，建设物流仓储、综合办公楼及配套设施 | 2024-2025 | 15000 | 4000 | 第一、二季度方案审查；第三季度施工许可证办理；第四季项目开工准备 | 1163 |  |  | 图审等报批中。 | 福建省维德福物流有限公司 | 西园街道
127 | ☆新天物流 | 在建 | 用地29亩，总建筑面积5500平方米，建设仓储设施、停车场及配套设施 | 2022-2025 | 10000 | 3000 | 第一季度室内外装修，室外景观、消防、供水、供电工程施工；第二、三季度完成专项工程收尾；第四季度整体工程收尾 | 1151 |  |  | 正在进行二次结构砌体施工和装饰装修施工。 | 福建新天物流有限公司 | 西园街道
128 | ★晋江市健康产业园科研及配套设施项目 | 在建 | 用地61.1亩，总建筑面积14.8万平方米，建设中试基地、实验楼、宿舍楼、科研楼、研发中心及配套设施 | 2023-2025 | 111140 | 37000 | 第一季度一期公区精装修、室外景观施工，二期主体施工；第二季度二期主体结构施工；第三、四季度主体施工、外立面幕墙施工 | 13500 |  |  | 整体项目进度：一期完成零星修补，景观完成至95%；二期主体全数楼栋外架拆除完成。 | 晋江兆瑞建设有限公司 | 西园街道
129 | 西园街道重点企业技改项目 | 在建 | 包含联合纸业、新建兴、澳雷朗、晋特机电等技改项目 | 2023-2025 | 10000 | 3000 | 第一、二季度设备购置签约；第三、四季度部分设备购置、安装调试 | 1113 |  |  | 正在进行设备签约洽谈 | 西园街道办事处及相关企业 | 西园街道
130 | 华侨职业中专休闲体育服务与管理专业实训基地 | 预备 | 用地42.4亩，总建筑面积1.8万平方米，建设休闲体育服务与管理专业实训基地，服务休闲体育专业教学实训 | 2024-2025 | 9000 | 1000 | 第一季度方案设计审查；第二季度施工图审查、消防、环评；第三季度财审；第四季度工程招投标，办理施工许可证、开工建设 | 303 |  |  | 项目设计方案审查中，项目立项资料准备中。 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 西园街道
131 | 屿头文体活动中心 | 在建 | 用地4.5亩，总建筑面积7500平方米，建设文体活动中心 | 2024-2026 | 5000 | 2000 | 第一季度开工；第二季度主体施工；第三季度项目主体封顶；第四季度室内外装修 | 773 |  |  | 正在办理开工手续。 | 西园街道办事处 | 西园街道
132 | 进修学校附属小学 | 预备 | 用地58.5亩，总建筑面积1.2万平方米，建设教学楼、科技楼、综合楼及配套设施 | 2024-2026 | 24000 | 6500 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标 | 1852 |  |  | 目前征迁已完成。 | 晋江市教师进修学校 | 西园街道
133 | 西园文化活动中心 | 预备 | 用地15亩，建设西园文化活动中心 | 2024-2026 | 11000 | 4000 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标 | 1150 |  |  | 目前征迁已完成。 | 西园街道办事处 | 西园街道
134 | ☆葫芦山文教园区 | 预备 | 用地199.6亩，建设园区基础道路设施、绿化和景观工程等 | 2024-2026 | 155000 | 49100 | 第一季度方案优化、用地划拨；第二、三季度勘探及施工图设计；第四季度施工图审查、财审、招投标 | 19963 |  |  | 目前征迁已完成。 | 西园街道办事处 | 西园街道
135 | 展志物流园项目 | 在建 | 用地190亩，建设集团福建总部、华南区结算中心、供应链基地、泉州及晋江钢铁加工业供应中心、仓储监管中心、物流配送服务中心、大数据信息中心和供应链金融服务中心 | 2022-2025 | 57000 | 20000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶，内外装修；第三季度室外景观、消防、供水、供电工程施工；第四季度专项工程初验 | 7460 |  |  | 正在进行桩基阶段。 | 上海展志实业集团有限责任公司 | 西园街道
136 | 现代物流园区二期 | 预备 | 用地928亩，建设物流仓储、停车场及配套设施 | 2024-2026 | 200000 | 3500 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度用地征迁，用地、用林报批 | 0 |  |  | 尚未启动。 | 晋江市现代物流园区开发建设有限公司 | 西园街道
137 | 鑫焕物流 | 预备 | 用地35亩，总建筑面积7万平方米，建设智能仓储、办公生活区等 | 2024-2026 | 15000 | 5000 | 第一、二季度签署运营监管协议；第三季度方案设计；第四季度评审 | 1602 |  |  | 正在进行方案设计。 | 福建鑫焕物流有限公司 | 西园街道
138 | 西园直播电商基地 | 预备 | 用地7亩，总建筑面积2万平方米，建设电商中心、直播基地等 | 2024-2025 | 5000 | 2000 | 第一季度方案设计；第二季度评审及预算；第三季度办理施工许可证；第四季度施工前期准备 | 524 |  |  | 正在进行方案设计。 | 西园街道办事处 | 西园街道
139 | 辉跃加油站 | 预备 | 用地5.4亩，扩建加油站 | 2024-2026 | 5000 | 2500 | 第一季度方案设计；第二季度土地平整；第三、四季度开工前期准备 | 685 |  |  | 正在进行方案设计。 | 晋江市辉跃加油站有限公司 | 西园街道
140 | 长立智慧物流仓储产业园 | 预备 | 用地60亩，总建筑面积3.2万平方米，建设智能仓储物流、产品研发、办公、销售展览展示等为一体的创新产业园 | 2024-2025 | 30000 | 5000 | 第一季度办理土地出让协议；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度开工前期准备 | 1705 |  |  | 已办理土地证。 | 福建省长立体育用品有限公司 | 西园街道
141 | 汇美智慧物流产业园 | 预备 | 用地80亩，总建筑面积4.6万平方米，建设一个智慧园区管理平台、三个功能区“城市物流中转区、新零售区、综合配套服务区”、三大核心载体“高标仓库、冷链仓库、智能充电桩”，构筑现代智慧低碳物流产业园 | 2024-2025 | 40000 | 15000 | 第一季度办理土地出让协议；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度开工前期准备 | 4420 |  |  | 办理土地出让手续 | 福建省长立体育用品有限公司 | 西园街道
142 | 天著·云溪 | 预备 | 用地135亩，总建筑面积26.7万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 2024-2025 | 289400 | 90000 | 第一、二季度方案设计、方案审批；第三季度施工图设计、审查；第四季度财审、招投标 | 26385 |  |  | 项目征迁过程中。 | 晋江兆瑞建设有限公司 | 西园街道
143 | 新建兴年产50台（套）自动包装流水线项目 | 预备 | 用地50.2亩，总建筑面积3.3万平方米，建设生产加工车间、科研楼、办公楼、仓库等，引进两台6轴数控加工中心，年产50台（套）自动包装流水线 | 2024-2026 | 40000 | 5500 | 第一、二季度项目评估、方案设计；第三、四季度用地报批 | 1713 |  |  | 正在进行项目评估。 | 晋江新建兴机械设备有限公司 | 西园街道
144 | 屿头社区工业园标准化建设项目 | 预备 | 总建筑面积12万平方米，建设标准化厂房、办公大楼、仓库、科研大楼、员工宿舍等 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一、二季度方案优化、用地划拨；第三季度征迁、勘探及施工图设计；第四季度施工图审查 | 1505 |  |  | 正在进行项目规划。 | 西园街道办事处及相关企业 | 西园街道
145 | 征途年增产新能源汽车转向悬挂臂等200万套项目 | 预备 | 改造升级原厂房，购置精密自动车床、数控机床、高经济度自动快速真空顶热压成型机等设备，年增产新能源汽车转向悬挂臂、货车转向拉杆、球头、主肖、轮胎螺丝等200万套 | 2024-2027 | 10000 | 3000 | 第一、二季度进行设备购买前期准备；第三季度合同洽谈；第四季度合同签约前期准备 | 998 |  |  | 正在进行设备购买前期准备。 | 福建征途汽车部件制造有限公司 | 西园街道
146 | 远华中学教学楼 | 预备 | 用地2.1亩，总建筑面积7150平方米，建设教学楼等 | 2024-2026 | 3000 | 1000 | 第一季度方案设计；第二、三季度手续报批、资金申请；第四季度施工许可证办理 | 297 |  |  | 正在进行项目报批等手续。 | 晋江市远华中学 | 西园街道
147 | 西园街道凤山休闲生态园 | 预备 | 用地150亩，建设休闲生态园；一期开设鱼塘垂钓区、露营烧烤区、本地特色农家乐；二期开设水果蔬菜种植体验区域、家禽饲养体验区、家庭式采摘园区及党建学习走廊 | 2024-2027 | 5000 | 500 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度招投标、签订施工合同 | 140 |  |  | 正在进行方案设计。 | 西园街道办事处 | 西园街道
148 | P2022-39号地块商业住宅小区开发项目 | 预备 | 用地76.5亩，建设住宅及配套设施 | 2024-2028 | 85500 | 57000 | 第一季度征迁扫尾阶段；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度办理施工许可证 | 25900 |  |  | 土地已拍卖 | 晋江新丝路文旅实业有限公司 | 西园街道
149 | 赖厝文体活动中心 | 预备 | 用地4.2亩，建设文体活动中心及地下停车场 | 2024-2029 | 3000 | 1000 | 第一季度用地报批；第二季度方案设计；第三季度方案评审及预算；第四季度招投标 | 291 |  |  | 目前征迁已完成。 | 西园街道赖厝社区居委会 | 西园街道
150 | 西园卫生院项目 | 预备 | 建设西园街道卫生院及基础设施 | 2024-2028 | 10000 | 3500 | 第一季度征迁扫尾；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度招投标 | 1003 |  |  | 目前征迁已完成。 | 西园街道办事处 | 西园街道
151 | 西园派出所项目 | 预备 | 建设西园街道派出所及基础设施 | 2024-2028 | 10000 | 3500 | 第一季度征迁扫尾；第二季度方案设计；第三季度评审及预算；第四季度招投标 | 1012 |  |  | 目前征迁已完成。 | 西园街道办事处 | 西园街道
152 | 赖氏文化公园 | 预备 | 建设赖氏文化公园、停车场等基础设施 | 2024-2027 | 5000 | 1000 | 第一季度方案设计；第二季度评审及预算；第三季度办理施工许可证；第四季度招投标 | 305 |  |  | 平整土地，建立防护墙。 | 西园街道办事处 | 西园街道
153 | 科创实验小学罗山校区 | 在建 | 用地35.7亩，总建筑面积3.2万平方米，建设教学楼、综合楼、图书楼、公寓楼和运动场等，办学规模36班、学生1620人 | 2021-2024 | 15000 | 6550 | 第一季度室内装修；第二季度室外工程施工；第三季度工程扫尾，完工 | 7350 | 2400 | 9750 | 宿舍楼、教学楼、综合楼、科创楼外墙马赛克完成98%，外架拆除完成98%，地砖完成80%，水磨石地面完成80%，涂料腻子完成85%，铝合金门窗框完成90%，屋面工程完成（除绿化），栏杆铁件完成40%，综合楼5-3层吊顶完成；体育馆涂料腻子完成85%，1层吊顶骨架安装完成,钢屋面完成90%；地下室涂料完成70%，地面砼面层完成，人防门安装完成。食堂地面砖完成90%，墙面砖完成40%。水电同步施工。 | 晋江市科创实验小学 | 罗山街道
154 | 罗山学前教育提升项目 | 在建 | 建设第六实幼山仔园区、第六实幼梧垵园区、正荣世纪春天幼儿园，改造提升梧桐幼儿园 | 2023-2024 | 12000 | 4000 | 第一季度梧垵园区主体施工，梧桐幼儿园主体改造；第二季度梧垵园区内外装修，梧桐幼儿园完工；第三季度梧垵园区完工 | 3200 | 350 | 3550 | 梧桐幼儿园主体改造完成60%，梧垵园区外装修完成30% | 罗山街道办事处及相关幼儿园 | 罗山街道
155 | 晋京学苑 | 在建 | 用地88亩，总建筑面积16万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 2023-2024 | 96366 | 64966 | 第一季度外墙装饰面施工；第二季度外架拆除；第三季度公共区域装修；第四季度工程扫尾，竣工备案、验收 | 21000 | 9500 | 30500 | 1、19#楼主体混凝土结构封顶，砌体完成，外墙粉刷完成，内墙粉刷完成，外墙装饰完成，外架拆除完成，室内装修完成，室外景观施工中，电力水利施工中 2、30#楼主体混凝土结构封顶，砌体完成，外墙粉刷完成，内墙粉刷完成，外墙装饰完成，外架拆除完成，室内装修完成，室外景观施工中，电力水利施工中 3、20#楼主体混凝土完成，砌体完成，外墙粉刷完成，内墙粉刷完成，外墙贴砖完成，外架拆架完成，室内装修完成，室外景观施工中，电力水利施工中 4、32#楼主体混凝土完成，砌体完成，内墙外墙粉刷完成，外墙装饰完成，外架拆除完成，室内装修完成，室外景观完成，电力水利完成 5、地下室砌体完成，内墙粉刷完成，人防施工完成，涂料施工完成，金刚砂地坪施工完成，水电消防施工中， 6、地下室顶板防水施工完成，土方回填完成，景观施工中，室外排水，电力施工中 | 福建晋京投资有限公司 | 罗山街道
156 | ☆联豪科研综合服务中心项目 | 在建 | 用地20.7亩，总建筑面积3万平方米，建设汽车销售、改装、维修、装饰养护及汽车科技研发、科学技术应用推广、汽车后市人才培训认证、产品检测认证、评测认证和整车检测评估市场 | 2022-2025 | 50000 | 5000 | 第一季度一期主体施工；第二季度一期主体封顶；第三季度一期主体外墙砌砖完成50%；第四季度一期主体外墙砌砖70%，二期桩基施工、土方工程开挖 | 4500 | 1300 | 5800 | 一期工程封顶 | 泉州市联豪汽车科技有限公司 | 罗山街道
157 | ☆豪信新能源汽车基地 | 在建 | 用地151.5亩，总建筑面积4万平方米，建设新能源汽车标准4S店14家、2S店展厅33家、汽车售后服务16家，汽车综合服务区、快速充换电区、休闲文化交流多功能为一体的新能源汽车一站式专业市场 | 2019-2026 | 100000 | 16000 | 第一季度二期展厅主体施工；第二季度二期展厅主体完工，启动二次装修及配套设施施工；第三季度二期展厅二次装修完成；第四季度二期配套设施施工及二次装修 | 10200 | 2800 | 13000 | A展厅已全部启用；B展厅已全部启用；C展厅已招商入驻，部分商户已开业； D展厅内部装修完成，正在招商；A区内部分配套道路的管网工程铺设完毕，混凝土路面已铺好；二期1、2号展厅钢结构已完工，正在做内部管网工程，二期内部分道路已铺混凝土路面，二期3、4号展厅基础施工完毕 | 福建豪信新能源汽车城有限公司 | 罗山街道
158 | 六秋井文化创意园 | 在建 | 用地198亩，总建筑面积27.1万平方米，建设办公楼、美术馆等 | 2021-2025 | 150000 | 20000 | 第一季度三期方案及施工图设计；第二季度三期方案及施工图报审；第三季度三期基础及地下室施工50%；第四季度完成三期基础及地下室施工 | 5500 | 2500 | 8000 | 三期项目方案设计 | 福建晋兴建设有限公司 | 罗山街道
159 | 晋兴御峯 | 在建 | 用地21.8亩，总建筑面积5.9万平方米，建设住宅、沿街商业 | 2022-2025 | 69030 | 30000 | 第一季度地下室施工；第二季度主体完成60%；第三季度主体封顶；第四季度装修施工 | 15150 | 4750 | 19900 | 1#楼四层梁板施工完成； 3#楼四层梁板施工完成； 2#楼负二层底板钢筋绑扎完成； 5#楼负二层土方开挖完成20%； 6#楼负二层土方开挖完成40% | 福建晋兴集团有限公司 | 罗山街道
160 | 汽车市场二期项目 | 在建 | 用地300亩，总建筑面积9.7万平方米，新建腾势、埃安、动感等汽车服务中心 | 2023-2024 | 70000 | 25000 | 第一季度远金汽车、鸣禧汽车服务中心等4S店内外装修完成50%；第二季度远金汽车、鸣禧汽车服务中心等4S店内外装修70%；第三季度远金汽车、鸣禧汽车服务中心等4S店外装修完成；第四季度远金汽车、鸣禧汽车服务中心等4S店内装修完成，开业 | 10500 | 3500 | 14000 | 远金汽车、鸣禧汽车服务中心等4S店外装修完成，正在内装修；东风奕派汽车、祺行新能源汽车、理想汽车服务中心正在外装修 | 泉州市商城汽车发展有限公司 | 罗山街道
161 | 海峡新青年公寓 | 在建 | 改造面积2.7万平方米，建设公寓及配套生活服务设施 | 2023-2024 | 35000 | 17500 | 第一季度一期工程改造施工；第二季度主体竣工；第三季度二期主体改造施工；第四季度二期主体竣工 | 7000 | 2300 | 9300 | 一期工程外装修完成98% | 晋江海峡国际汽车城有限公司 | 罗山街道
162 | ☆久久王年分装糖果6000吨技改项目 | 在建 | 用地29.9亩，总建筑面积5.7万平方米，建设厂房、综合楼等，引进高速自动包装机、高速糖果包装机、高速自动单扭结包装机等生产设备，年分装糖果6000吨 | 2022-2024 | 30000 | 20000 | 第一季度主体结构封顶，外墙粉刷、外架拆除；第二季度内墙粉刷、装饰装修完成；第三季度完工 | 18300 | 3200 | 21500 | 1号厂房外墙干挂铁件安装，水电埋管，楼梯间刮腻子； 2号厂房二层铝合金窗填缝收边，外墙贴砖； 3号厂房二层植筋，连廊内架土面整平； 4号厂房一、二层二构砼浇筑，三层二构支模，四层砌砖 | 福建久久王食品工业有限公司 | 罗山街道
163 | 贝元年产分装糖果、巧克力1500吨项目 | 在建 | 用地10.6亩，总建筑面积1.9万平方米，建设厂房，购置生产流水线，年产糖果巧克力1500吨 | 2023-2024 | 30000 | 5000 | 第一季度外装修；第二季度内外装修；第三季度设备购置；第四季度设备安装、投产 | 5900 | 1650 | 7550 | 外装修完成90% | 晋江市贝元食品有限公司 | 罗山街道
164 | 颖华光电厂房及配套设施项目 | 在建 | 用地60亩，总建筑面积12.3万平方米（其中一期工程总建筑面积7.36万平方米），建设厂房及配套设施 | 2022-2026 | 65000 | 25000 | 第一季度一期工程竣工验收；第二季度办公楼和厂房无尘车间装修；第三季度部分设备采购和安装调试；第四季度部分试产 | 14300 | 4700 | 19000 | 1.1号厂房已封顶，1-6层外墙涂料、天棚涂料，铝合金窗施工完成，外架己落架； 2.4号厂房已封顶，1-6层外墙涂料，天棚涂料，铝合金窗施工完成，外架己落架； 3.5号厂房已封顶，1-6层玻璃幕墙施工完成，外架已落架； 4.6号宿舍楼主体结构已封顶，主体1-6层内外墙涂料、铝合金窗施工完成，外架已落架； 5.9号楼主体结构已封顶，正在进行主体1-4层外墙干挂石材，铝合金窗施工。6.1、4、5、6、9号楼电梯安装完成；7.室外雨污水管，消防水管，电力套管安装预埋，围墙铁栏杆安装施工 | 福建颖华光电科技有限公司 | 罗山街道
165 | 晋江市第六实验小学山仔校区 | 在建 | 用地63.7亩，总建筑面积3.9万平方米，建设教学楼、综合楼、图书楼、食堂、宿舍楼、运动场等，办学规模60班、学生2700人 | 2024-2025 | 15049 | 8000 | 第一季度土方回填、场地平整；第二季度体育馆建设；第三季度地下室建设、主体建设；第四季度主体建设 | 1800 | 1200 | 3000 | 已完成施工招标，施工单位已进场，正在围挡、项目部建设、临水临电的安装等前期工作，施工许可证已办理 | 罗山街道办事处 | 罗山街道
166 | ☆晋江市第六实验小学梧垵校区 | 在建 | 用地56.7亩，总建筑面积4.1万平方米，建设教学楼、综合楼、体育馆、生活楼、门卫房、主席台、运动场及配套设施，办学规模60班、学生2700人 | 2024-2025 | 18800 | 8000 | 第一季度土方回填、场地平整、地下室建设；第二季度地下室建设、主体建设；第三季度主体建设；第四季度主体封顶、内外装修 | 4800 | 2300 | 7100 | 1、高压旋喷桩施工：累计完成占比57.5%。钻孔灌注桩已全数完成； 2、静压工程桩：累计完成占比36.9%； 3、地下室土方降已至14.2标高 | 罗山街道办事处 | 罗山街道
167 | ☆晋江市季延中学罗山校区 | 在建 | 总建筑面积8.7万平方米，建设教学楼、综合楼、体育馆、图书馆、食堂、宿舍楼及配套设施，办学规模48个班、学生2400人 | 2024-2026 | 38257 | 9000 | 第一季度施工招标、场地平整；第二季度桩基施工；第三季度地下室建设；第四季度主体建设 | 1200 | 500 | 1700 | 正在办理施工许可证 | 罗山街道办事处 | 罗山街道
168 | 晋江市第六实验幼儿园 | 在建 | 用地15亩，总建筑面积1.3万平方米，建设教学楼体育设施及附属工程、办学规模24班 | 2024-2025 | 6024 | 4000 | 第一季度地下室建设；第二季度地下室建设、主体建设；第三季度主体建设；第四季度主体封顶、内外装修 | 1750 | 800 | 2550 | 1、地下室整体土方已开挖至二级坡面位置（黄海高程24.8m左右），完成土方工程50%的工程量； 2、基坑底降水井已全部施工完成，正同步降水过中； 3、基坑顶部的监测点及地下水位观测点已全部布置施工完成，正同步观测中； 4、塔吊基础已浇筑完成； 5、基坑支护坡顶定型化防护安装完成，钢筋场及配电室防护棚安装完成； 6、当前、基坑根据设计及相关规范要求，正处于基坑底部内的地下水位降水中，待符合要求后进行二次基坑的土方开挖 | 晋江市第六实验幼儿园 | 罗山街道
169 | 华泰小学新校区 | 预备 | 用地9亩，总建筑面积1.3万平方米，建设教学楼、操场，办学规模18个班，学生810人 | 2024-2025 | 6000 | 5000 | 第一季度财审；第二季度招投标；第三季度施工许可证办理；第四季度桩基施工 | 1250 | 400 | 1650 | 正在图审阶段 | 晋江市华泰实验小学 | 罗山街道
170 | 罗山中学扩建项目 | 在建 | 用地50.8亩，总建筑面积8250.9 平方米，办学规模72班，学生3600人 | 2024 | 7837 | 7337 | 第一季度地下室施工；第二季度主体施工；第三季度室内外装修；第四季度工程扫尾、竣工验收 | 950 | 300 | 1250 | 土壤调查和先行用地手续办理 | 晋江市罗山中学 | 罗山街道
171 | 晋江SM天玺苑 | 预备 | 用地36.8亩，总建筑面积9.8万平方米，建设商品房及配套设施 | 2024-2026 | 114660 | 3000 | 第一、二季度方案设计；第三季度工规办理；第四季度施工许可证办理 | 600 | 200 | 800 | 方案设计中 | 福建省晋江市福埔SM国际广场 | 罗山街道
172 | 商城汽车二期配套商业项目 | 预备 | 用地46.5亩，建筑面积2.5万平方米，建设办公楼、宿舍楼 | 2024-2026 | 30000 | 3000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报建手续办理 | 600 | 200 | 800 | 方案设计 | 泉州市商城汽车发展有限公司 | 罗山街道
173 | 好彩头企业总部园区提升改造项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积4.3万平方米，建设集研发、运营中心、采购、物流、质量、生产、工程管理、销售一体化的企业总部园区 | 2024-2025 | 30000 | 2000 | 第一季度项目策划；第二、三季度总部方案设计；第四季度办理报建手续 | 600 | 200 | 800 | 项目整体策划 | 好彩头（中国）有限公司 | 罗山街道
174 | 元梦谷南区 | 预备 | 用地39亩，总建筑面积5.7万平方米，建设商业中心及配套设施等 | 2024-2026 | 71700 | 3000 | 第一季度项目前期策划；第二季度项目策划定稿；第三季度项目前期方案初步设计；第四季度方案设计报自然资源局 | 600 | 200 | 800 | 方案设计中 | 晋江兆瑞建设有限公司 | 罗山街道
175 | 新创悦地产住宅及配套设施项目 | 在建 | 用地74.4亩，总建筑面积14.4万平方米，建设商住房及幼儿园 | 2023-2025 | 194000 | 85000 | 第一季度地下室主体施工；第二季度主体结构完成50%；第三季度主体结构完成75%；第四季度主体封顶 | 22400 | 22050 | 44450 | 1.方案、施工图已通过审核和图审，具备用于施工的条件；2.招标前的预算、招标文件的编制以及相应的准备工作已完成； 3.临时用水电已引入工地现场； 4.现场现状：临时用水电已引入工地现场、围墙大门已设置、场地按原状留置 | 晋江新丝路文旅实业有限公司 | 罗山街道
176 | 蛙王厂房建设项目 | 预备 | 用地17亩，总建设面积2万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，年产纸尿裤5亿片 | 2024-2025 | 25000 | 3000 | 第一季度选址；第二季度供地手续办理；第三季度土地证办理；第四季度报建手续 | 900 | 300 | 1200 | 请示已转到土地储备中心，已提交相应材料等待后续通知 | 蛙王（福建）电子科技有限公司 | 罗山街道
177 | ★澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 | 在建 | 用地59.8亩，总建筑面积7万平方米，建设标准化厂房、办公楼、宿舍，年产碳纤维预浸料800万平米、热固性运动鞋底2000万双、碳纤维尔夫球杆50万套年产碳纤维预浸料800万平方米、热固性运动鞋底2000万双、碳纤维尔夫球杆50万套 | 2024-2026 | 26200 | 10000 | 第一季度场地平整；第二季度办公楼及厂房桩基建设；第三季度办公楼及厂房主体建设；第四季度办公楼及厂房主体封顶 | 3200 | 1500 | 4700 | 正在办理施工图设计与审图，环评报告 | 晋江澳盛碳纤复合材料有限公司 | 罗山街道
178 | ☆爱尚食品产业园 | 预备 | 用地71.6亩，总建筑面积12.7万平方米，建设厂房、物流仓库、总部、研发大楼、电商营运中心、电商仓库 | 2024-2026 | 65000 | 1000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度报建手续办理 | 600 | 200 | 800 | 方案设计中 | 泉州爱尚食品有限公司 | 罗山街道
179 | 艾派产业园区标准化升级改造项目 | 预备 | 用地208.3亩，总建筑面积20.4万平方米，建设员工宿舍楼、综合办公楼、科研楼、智能化标准厂房、仓储物流等，年增产精装笔记本1500万册 | 2024-2027 | 85000 | 20000 | 第一季度村规调整；第二季度成片开发方案报批；第三季度用地手续报批；第四季度员工宿舍楼开工建设 | 1550 | 500 | 2050 | 用地并宗土地使用年限延期市政府批复已出来，现由晋江市自然资源局公示中 | 艾派集团（中国）有限公司 | 罗山街道
180 | 久久王健康食品园项目 | 预备 | 用地176.6亩，其中低效用地盘活80亩，分两期建设标准化厂房 | 2024-2026 | 65000 | 2000 | 第一季度文本方案设计;第二、三季度规划条件变更论证；第四季度图则入库 | 600 | 200 | 800 | 方案设计中 | 福建久久王食品工业有限公司 | 罗山街道
181 | ☆福璞美术馆（新馆） | 在建 | 用地49亩，总建筑面积7.6万平方米，建设当代艺术展厅及配套设施 | 2024-2025 | 50000 | 30000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体施工；第四季度部分主体封顶 | 11500 | 3500 | 15000 | 美术楼主体施工，1#楼已建至3层，外装修已完成90%，2#楼已建至2层 | 晋江市福璞美术馆 | 罗山街道
182 | 罗山企业技改项目 | 在建 | 包括艾派、爱尚、好彩头、杰尼亚等规上公司设备购置 | 2024 | 25000 | 25000 | 第一季度艾派、爱尚设备购置；第二季度雅客、好彩头设备购置；第三季度艾派、爱尚设备安装；第四季度雅客、好彩头设备安装 | 11300 | 3800 | 15100 | 艾派、爱尚、杰尼亚、雅客等公司设备筛选及采购部分设备 | 罗山街道办事处及相关企业 | 罗山街道
183 | 中海学仕里 | 在建 | 用地93.5亩，总建筑面积13.8万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 2024-2025 | 156800 | 115000 | 第一季度报建手续办理；第二季度桩基施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工 | 36800 | 14700 | 51500 | 主体及地库施工阶段 | 泉州市海宸房地产开发有限公司 | 罗山街道
184 | 文景壹品 | 预备 | 用地48.4亩，总建筑面积9.7万平方米，建设住宅、商业及配套 | 2024-2027 | 107458 | 44200 | 第一季度方案设计、工规办理；第二季度施工许可证办理；第三季度桩基施工；第四季度地下室施工 | 4000 | 1500 | 5500 | 勘察已进场，施工图设计已经启动 | 晋江市兆壹建设发展有限公司 | 罗山街道
185 | 豪信基地配套运动中心 | 在建 | 用地10.7亩，总建筑面积1.1万平方米，建设61运动工场、钜鹿篮球运动中心、哈太羽毛球馆等 | 2023-2024 | 10000 | 10000 | 第一季度61运动工场、钜鹿篮球运动中心、哈太羽毛球馆场地外装修完成；第二季度61运动工场、钜鹿篮球运动中心、哈太羽毛球馆场地内装修完成；第三季度试营业 | 7400 | 2500 | 9900 | 61运动工场、钜鹿篮球运动中心、哈太羽毛球馆场地外装修完成80% | 晋江市六一体育管理有限公司 泉州钜鹿体育文化有限公司 晋江市哈太文化传播有限公司等 | 罗山街道
186 | 钊阳仓储建设项目 | 预备 | 用地7.1亩，总建筑面积1万平方米，建设物流仓储厂房、办公楼 | 2024-2026 | 10000 | 500 | 第一、二季度方案设计；第三季度工规办理；第四季度施工许可证办理 | 150 | 50 | 200 | 项目前期方案设计 | 晋江市钊阳仓储管理有限公司 | 罗山街道
187 | 罗山街道明珠家园养老院 | 预备 | 用地3.3亩，总建筑面积3253平方米，建设养老院，床位120张 | 2024-2025 | 3000 | 500 | 第一季度方案设计；第二季度办理工程规划许可证；第三季度办理施工许可证；第四季度场地平整 | 150 | 50 | 200 | 项目方案设计中 | 晋江市罗山街道明珠养老院 | 罗山街道
188 | 季延中学改扩建工程 | 在建 | 用地7.5亩，总建筑面积1.9万平方米，建设教学楼、报告厅、学生宿舍楼A、食堂及配套设施，办学规模60个班，学生人数3000人 | 2024-2026 | 9214 | 3923 | 第一季度教学楼及报告厅施工单位招标；第二季度教学楼及报告厅基础施工；第三季度学生宿舍楼A工程施工单位招标；第四季度教学楼及报告厅主体封顶、学生宿舍楼A基础施工 | 1100 | 300 | 1400 | 工程预算财政审核中（即将出具二审意见）；已办理工规，完成水保批复 | 晋江市季延中学 | 罗山街道
189 | 晋江市PP2023-10号地块 | 预备 | 用地46.8亩，总建筑面积9.4万平方米，建设商品房 | 2024-2027 | 50862 | 18200 | 第一季度签订合同、成交确认、交地；第二、三季度办理人防及建设工程规划许可证；第四季度方案设计 | 18200 | 0 | 18200 | 市场调研中同步方案设计 | 晋江市兆丰建设开发有限公司 | 罗山街道
190 | 晋江市PP2023-11号地块 | 预备 | 用地39.3亩，总建筑面积7.9万平方米，建设商品房 | 2024-2027 | 46812 | 14700 | 第一季度签订合同、成交确认、交地；第二、三季度办理人防及建设工程规划许可证；第四季度方案设计 | 14700 | 0 | 14700 | 市场调研中同步方案设计 | 晋江市兆丰建设开发有限公司 | 罗山街道
191 | 科创实验小学灵源校区 | 在建 | 用地44.4亩，总建筑面积2.4万平方米，建设教学楼、科技楼、宿舍综合楼及室外工程，办学规模45班、学生2160人 | 2023-2024 | 15000 | 6000 | 第一季度教学楼、办公楼和实验楼主体封顶，内外墙体修砌；第二季度内外墙面、地面铺贴；第三季度门窗、电器等设备安装，完工 | 4680 |  |  | 办公楼外墙马赛克贴砖完成100%，地面铺砖完成90%，外架拆除完成95%。2#教学楼B区外墙马赛克贴砖完成98%，外架拆除完成95%。1#教学楼外墙马赛克贴砖完成100%,水磨石完成75%。1#实验楼走廊隔音砂浆水磨石完成80%，天棚吊顶封板25%。2#实验楼外墙拆架完成95%，走廊隔音砂浆水磨石完成75%，天棚吊顶封板25%。2#教学楼A区外墙拆架完成90%，走廊隔音砂浆水磨石完成85% | 灵源街道办事处 | 灵源街道
192 | 紫华中学改扩建项目 | 在建 | 用地129.7亩，总建筑面积7万平方米，建设教学楼、实验楼、综合楼、运动场及配套，办学规模60班、学生3000人 | 2022-2024 | 40000 | 20000 | 第一季度教学楼、综合楼和宿舍食堂楼主体建设；第二、三季度教学楼、综合楼和宿舍食堂楼内外墙体修砌，内外装修；第四季度室内外配套工程施工，工程收尾及验收 | 7250 |  |  | 1#楼教学楼：室内墙裙砖铺贴完成50%，楼梯石材铺贴完成； 2#楼实验综合楼：室内水磨石地面清理30%；屋面防水层施工完成50%； 3#楼图书综合楼：屋面防水层施工完成50%； 4#楼教学楼：水磨石地面打磨完成20%，屋面砖铺贴完成20%； 5#楼教学楼：水磨石地面打磨完成；屋面砖、卫生间地面砖铺贴完成40%； 6#楼综合馆：钢屋架面层安装完成10%；砌体、二次构件施工完成90%； 7#楼宿舍食堂楼：屋面防水层保护层施工完成；卫生间防水施工完成80%； 8#楼宿舍食堂楼：屋面防水层保护层施工完成；卫生间防水施工完成80%；楼梯石材铺贴完成40%； 9#楼宿舍食堂楼：屋面砖铺贴铺贴完成40%、卫生间地面砖铺贴完成10%； 10#楼宿舍食堂楼：屋面砖铺贴铺贴完成40%、卫生间防水施工完成； 地下室：通风管道施工完成90%，消防管道安装完成80% | 晋江市紫华中学 | 灵源街道
193 | 灵源文旅开发项目 | 预备 | 打造灵源山4A级景区，保护利用灵水古村落，开发灵溪谷项目，建设配套基础设施，开展环境整治和景观提升，9栋古厝招商运营，引入民俗体验、特色餐饮等 | 2024-2026 | 8000 | 2000 | 第一、二季度方案优化设计；第三、四季度土地手续报批 | 678 |  |  | 项目规划设计中 | 灵源街道办事处 | 灵源街道
194 | 灵源山景区木栈道配套项目 | 预备 | 灵源山景区木栈道、入口公园停车场、游客中心、旅游公厕等配套设施建设 | 2024-2025 | 5000 | 1000 | 第一、二季度项目规划设计；第三、四季度建设规划许可证等手续报批 | 528 |  |  | 项目规划设计中 | 晋江市灵源文旅发展有限公司 | 灵源街道
195 | 曾林社区文体活动中心 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积1.5万平方米，建设社区文体活动中心 | 2024-2025 | 5000 | 3000 | 第一、二季度办理施工许可证；第三季度进场施工；第四季度桩基建设 | 1007 |  |  | 工规已办理，施工许可证办理中 | 灵源街道曾林社区居委会 | 灵源街道
196 | 林口社区文体活动中心 | 预备 | 用地11亩，总建筑面积1万平方米，建设社区文体活动中心 | 2024-2025 | 3000 | 400 | 第一、二季度农转用手续办理；第三、四季度建设规划许可证等手续办理 | 199 |  |  | 项目手续报批中 | 灵源街道林口社区居委会 | 灵源街道
197 | 灵源街道教育提升项目 | 预备 | 包含灵水中学、英塘幼儿园、林口幼儿园改扩建 | 2024-2025 | 5000 | 1000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度土地手续办理 | 618 |  |  | 项目规划设计中 | 灵源街道办事处及相关学校 | 灵源街道
198 | 灵源街道社区卫生服务中心改扩建项目 | 预备 | 用地1.2亩，总建筑面积5476平方米，建设门诊楼及至原医疗综合楼的连廊 | 2024-2025 | 5000 | 1000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度建设规划许可证等手续办理 | 740 |  |  | 项目规划设计中 | 灵源街道社区卫生服务中心 | 灵源街道
199 | 泉安南路（灵源段）一期改造项目 | 预备 | 对泉安南路两侧进行整治和景观提升 | 2024-2025 | 10000 | 600 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度土地手续报批 | 448 |  |  | 项目规划设计中 | 灵源街道办事处 | 灵源街道
200 | 鸿安总部项目 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积1.5万平方米，建设办公楼、宿舍楼、研发中心、产品展示中心 | 2024-2025 | 10000 | 1000 | 第一、二季度规划设计及初步方案确定；第三、四季度建设规划许可证等手续报批 | 568 |  |  | 项目手续报批中 | 鸿安（福建）机械有限公司 | 灵源街道
201 | 力利玩具仓储项目 | 预备 | 用地8亩，总建筑面积1万平方米，建设仓库及配套设施 | 2024-2025 | 5000 | 1200 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度工规手续报批 | 821 |  |  | 项目规划设计中 | 福建力利实业有限公司 | 灵源街道
202 | 林口夜市改造项目 | 预备 | 改造升级林口夜市，打造休闲商业街，承接科创新区商业载体 | 2024-2025 | 5000 | 120 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 91 |  |  | 项目规划设计中 | 灵源街道林口社区居委会 | 灵源街道
203 | 灵源企业运营中心 | 预备 | 用地63亩（一期38亩，二期25亩），总建筑面积3.8万平方米，建设灵源商会大厦、企业总部大楼 | 2024-2025 | 35000 | 10000 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度工规手续报批 | 4438 |  |  | 项目规划设计中 | 众腾投资发展有限公司 | 灵源街道
204 | 天时达商务酒店 | 预备 | 用地3亩，总建筑面积1.3万平方米，建设商务酒店 | 2024-2025 | 5000 | 100 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度工规手续报批 | 50 |  |  | 项目规划设计中 | 松迅达中科电子（深圳）有限公司 | 灵源街道
205 | 万顺物流仓储服务中心 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积3万平方米，建设货物仓储服务中心 | 2024-2025 | 10000 | 1500 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度工规手续报批 | 696 |  |  | 成片手续报批中 | 泉州万顺物流有限公司 | 灵源街道
206 | 大山后公寓楼项目 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积6.7万平方米，建设公寓及配套设施 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度工规手续报批 | 944 |  |  | 项目规划设计中 | 灵源街道大山后社区居委会 | 灵源街道
207 | 灵源灵动学府 | 预备 | 用地22.3亩，总建筑面积5.2万平方米，建设商品房及配套设施 | 2024-2025 | 10000 | 3000 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度工规手续报批 | 842 |  |  | 项目规划设计中 | 福建省晋江产业发展投资集团有限公司 | 灵源街道
208 | 灵源山水豪庭 | 预备 | 用地42.3亩，总建筑面积10万平方米，建设商品房及配套设施 | 2024-2025 | 20000 | 6000 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度工规手续报批 | 1571 |  |  | 项目规划设计中 | 福建省晋江产业发展投资集团有限公司 | 灵源街道
209 | 晋宝（福建）工改工产业园 | 预备 | 用地35.7亩，总建筑面积2.4万平方米，建设标准厂房、办公生活用房 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度办理工规等手续 | 545 |  |  | 项目手续报批中 | 晋宝（福建）投资有限公司 | 灵源街道
210 | 聚宝翠机械加工基地 | 预备 | 用地18.5亩，总建筑面积3万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼，建设金属结构制作，机械零件、零部件加工基地 | 2024-2025 | 10000 | 1000 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 459 |  |  | 成片手续报批中 | 晋江市聚宝翠金属工贸有限公司 | 灵源街道
211 | 俊通年产5000片装配式钢结构套项目 | 预备 | 用地11亩，总建筑面积5000平方米，建设厂房、综合用房、宿舍楼，引进卷板机、振动锤等设备，年产5000片装配式钢结构套 | 2024-2025 | 10000 | 1000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度办理工规等手续 | 454 |  |  | 施工许可证办理中 | 福建省俊通建设工程有限公司 | 灵源街道
212 | 灵源街道新型材料产业园 | 预备 | 用地60亩，打造医疗、环保等新型材料生产基地，第一期引进百丝达无纺布新型材料项目落地产业园 | 2024-2025 | 20000 | 300 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 197 |  |  | 项目手续报批中 | 灵源街道创业服务发展有限公司 | 灵源街道
213 | 万鑫鞋材制造基地 | 预备 | 用地20.5亩，总建筑面积3万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼，年产鞋材无纺布500吨 | 2024-2025 | 10000 | 1000 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 487 |  |  | 成片手续报批中 | 泉州万鑫新材料有限责任公司 | 灵源街道
214 | 协立制盖加工制造基地 | 预备 | 用地8亩，总建筑面积1.1万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼，建设五金瓶盖制造、小五金加工制造基地，年产瓶盖2.5亿个 | 2024-2025 | 10000 | 4000 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 910 |  |  | 成片手续报批中 | 晋江市协立制盖有限公司 | 灵源街道
215 | 展棋新材料研发基地 | 预备 | 用地17亩，总建筑面积3万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼，高端服装制造及新材料研发基地，年产无纺布1000吨 | 2024-2025 | 10000 | 1200 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 696 |  |  | 成片手续报批中 | 泉州市展棋新材料科技有限公司 | 灵源街道
216 | ☆灵源先进产业科创园 | 预备 | 用地54.2亩，总建筑面积11.3万平方米，建设6栋标准厂房、1栋检测研发综合楼、1栋职工公寓综合楼及配套设施 | 2024-2025 | 33500 | 10000 | 第一、二季度确定合作细节、完成方案及施工图设计；第三季度完成预算、施工招标，施工单位进场；第四季度完成地下室及局部桩基施工 | 3831 |  |  | 已完竞得土地，已签订出让协议办好土地证，勘察设计招标已挂网 | 晋江市芯源投资发展有限公司 | 灵源街道
217 | 小布林标准厂房项目 | 预备 | 用地60亩，总建筑面积11万平方米，建设标准厂房 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一、二季度确定合作细节；第三、四季度办理批建相关手续 | 1031 |  |  | 项目规划设计中 | 灵源街道小布林社区居委会 | 灵源街道
218 | 小浯塘旧厂房片区提升项目 | 预备 | 整合小浯塘旧厂房、闲置土地400亩，整体规划办证，统筹产业链整合，淘汰落后产能，提升亩产效率 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一、二季度旧厂房摸排；第三季度方案设计；第四季度办理工规手续 | 974 |  |  | 项目规划设计中 | 灵源街道小浯塘社区居委会 | 灵源街道
219 | 林格社区文体活动中心 | 预备 | 用地11亩，总建筑面积3万平方米，建设社区文体活动中心 | 2024-2027 | 5000 | 1000 | 第一、二季度项目规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 513 |  |  | 项目前期准备工作中 | 灵源街道林格社区居委会 | 灵源街道
220 | 灵水社区土窟地块改造项目 | 预备 | 用地16亩，总建筑面积3万平方米，建设标准厂房及办公、生活配套设施 | 2024-2027 | 10000 | 3000 | 第一、二季度项目规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 811 |  |  | 项目规划设计中 | 灵源街道灵水社区居委会 | 灵源街道
221 | 新兴利来厂区改造项目 | 预备 | 用地21亩，总建筑面积5万平方米，建设生产车间，引进1条无纺布生产线，年新增5000吨无纺布 | 2024-2027 | 20000 | 5000 | 第一、二季度项目规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 1078 |  |  | 项目规划设计中 | 泉州新兴利来化纤纺织有限公司 | 灵源街道
222 | 哈蜜食品改扩建项目 | 预备 | 用地13亩，总建筑面积2万平方米，建设生产车间，引进食品生产线等，年产100万包休闲食品 | 2024-2027 | 10000 | 3000 | 第一、二季度项目规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 807 |  |  | 目前该项目已作为极需要解决的历史遗留建设用地清单报送至市盘活办，待历史遗留建设用地政策明确后，将进一步加快项目用地手续办理、规划设计和建设等工作 | 晋江市哈蜜食品有限公司 | 灵源街道
223 | 恒荣企业总部 | 预备 | 用地3亩，总建筑面积5万平方米，建设企业总部大楼 | 2024-2027 | 10000 | 3000 | 第一、二季度项目规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 749 |  |  | 项目手续报批中 | 晋江恒荣建设工程有限公司 | 灵源街道
224 | 邮政文创园 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积10万平方米，建设以邮政文化为主题的旅游文创园 | 2024-2027 | 5000 | 1000 | 第一、二季度项目规划设计；第三、四季度土地手续报批 | 561 |  |  | 项目规划设计中 | 泉州市安岚文化传播有限公司 | 灵源街道
225 | 灵源街道社区道路工程 | 在建 | 涉及林口、曾林和大山后等10个社区，对社区道路进行白改黑，对破损路段进行修缮 | 2024-2027 | 5000 | 2800 | 第一、二季度小浯塘社区锦桐路、福堡路、堡山路、双锦路、锦塘路等白改黑改造；第三、四季度小浯塘道路沿线局部破损市政雨污水管修复 | 813 |  |  | 社区道路白改黑方案规划设计中 | 灵源街道小浯塘社区居委会 | 灵源街道
226 | 闽星食品智能化鱼产品生产线技术改造项目 | 在建 | 升级改造车间，引进1条智能化鱼产品生产线，年产3000吨袋装休闲食品 | 2023-2025 | 10000 | 3000 | 第一、二季度第一批设备购入并安装调试；第三、四季度第二批设备订购及调试 | 775 |  |  | 项目规划设计中 | 福建省闽星食品科技有限公司 | 灵源街道
227 | 新塘街道实验小学 | 在建 | 用地42.2亩，总建筑面积2.6万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设施，办学规模48班、学生2160人 | 2024-2025 | 12500 | 4500 | 第一季度桩基、地下室结构施工；第二季度主体结构施工；第三季度主体结构封顶；第四季度砌体施工 | 1804 |  |  | 桩基工程已全部完成，地下室基坑支护工程完成50%，地下室土方开挖完成50% | 新塘街道湖格小学 | 新塘街道
228 | ★新塘文教园 | 在建 | 用地107.1亩，总建筑面积7.1万平方米，建设教研中心、实验中心、会议厅、主公寓、副公寓、餐饮中心、体育中心、运功活动场以及配套工程，办学规模48班、学生2400人 | 2021-2025 | 48009 | 17000 | 第一季度3#4#5#楼封顶；第二季度2#6#7#楼封顶、砌体施工；第三季度内外装修；第四季度外墙落架、室外工程施工 | 5880 |  |  | 1、1#副公寓楼，混凝土结构完成，砌体完成；2、6#楼教研中心，混凝土结构完成；3、7#楼实验中心，五层结构板完成；4、5#楼综合楼，六层板支撑架完成；5、2#3#4#楼一层结构完成 | 晋江新丝路文旅实业有限公司 | 新塘街道
229 | 晋新社区邻里中心及配套项目 | 在建 | 改造面积6649平方米，建设党建+邻里中心及配套设施 | 2022-2024 | 3000 | 2000 | 第一季度邻里驿站投用；第二季度老年人日间照料中心建设；第三季度各小区综合邻里小驿站建设；第四季度社区环境提升工程 | 668 |  |  | 已完成邻里驿站、各小区综合邻里小驿站建设 | 新塘街道晋新社区居委会 | 新塘街道
230 | 梧林新苑（东西三路二期安置房） | 在建 | 用地24.7亩，总建筑面积3.6万平方米，建设住宅楼及配套设施 | 2022-2024 | 20044 | 2300 | 第一季度工程扫尾；第二季度工程各项验收、竣工备案 | 1992 |  |  | 标示标牌工程安装完成，土建及主要的安装工程基本完工，联合验收已发起，待验收；竣工内页资料同步整理中。 | 晋江新丝路文旅实业有限公司 | 新塘街道
231 | 新塘街道乡村振兴建设项目 | 在建 | 包括杏田高标准农田、湖格农贸市场及老人活动中心、梧林金山文化广场及民俗广场等，以及和丰路等周边交通要道建设、周边裸房整治等 | 2022-2024 | 6000 | 3000 | 第一季度塘市社区、上郭社区裸房整治，沙塘民俗活动中心土地报批；第二季度后库社区家宴中心、荆山社区亭顶路施工；第三季度沙塘和丰路“白改黑”施工；第四季度验收 | 903 |  |  | 塘市社区完成10栋裸房整治，上郭社区完成16栋裸房整治，沙塘民俗活动中心土地报批中 | 新塘街道办事处及相关社区居委会 | 新塘街道
232 | 上郭社区乡村振兴项目 | 在建 | 用地9亩，建设办公楼、综合服务中心及相关道路 | 2022-2025 | 7000 | 3000 | 第一、二季度土地报批；第三季度方案设计；第四季度土地平整 | 805 |  |  | 子项目已完成5个，居委会办公大楼、农贸市场2个项目整办理前期手续 | 新塘街道上郭社区居委会 | 新塘街道
233 | ☆豪川厂房、仓库及配套设施建设项目 | 在建 | 用地192亩（分三期建设），一期总建筑面积3.7万平方米，二期总建筑面积6.3万平方米，建设智能化仓储配送中心、电商、物流信息交易中心等 | 2019-2025 | 35000 | 12000 | 第一季度二期砌体施工；第二、三季度内外装修；第四季度二期竣工验收 | 4965 |  |  | 第1、2、3区结构已完成封顶，一层砖墙砌体施工；第4区屋面梁板钢筋安装施工 | 福建豪川智慧物流有限公司 | 新塘街道
234 | 菲新产业园 | 在建 | 用地90亩，总建筑面积5万平方米，建设品牌汽车销售中心 | 2021-2025 | 30000 | 3000 | 第一、二季度规划调整；第三季度施工图设计；第四季度工规办理 | 785 |  |  | 前期手续报批 | 晋江市菲新制衣鞋业有限公司 | 新塘街道
235 | ☆豪新物流园项目 | 在建 | 用地100亩，总建筑面积13.3万平方米，建设标准化仓储设施、分拣中心、功能区及配套设施 | 2022-2025 | 35000 | 10000 | 第一季度二期方案设计；第二季度报建；第三季度桩基施工；第四季度主体施工 | 3737 |  |  | 一期项目建设已完工，已招商入驻 | 晋江豪新物流有限公司 | 新塘街道
236 | 梧林传统村落业态招商项目 | 在建 | 引进自营业态招商项目并建设，启动大师工作室、酒吧等招商 | 2021-2025 | 18000 | 8000 | 第一、二季度核心区自营业态招商；第三、四季度启动二期招商 | 2978 |  |  | 核心区首期可招商面积32493.79㎡，共完成招商面积18541.67㎡，招商完成率57.02%。3月新增招商面积127.5平方米，已入驻业态53家 | 晋江市梧林青普文旅运营管理有限公司 | 新塘街道
237 | 梧林二期坑仔堀片区开发建设项目 | 在建 | 用地90亩，总建筑面积2万平方米，建设高端精品酒店、大师工作室、动吧等 | 2020-2025 | 50000 | 10000 | 第一季度区域内建筑施工扫尾，室外管线，室外景观施工、酒店装修；第二季度室外景观完成65%，酒店装修完成70%，配电工程50%；第三季度室外景观完成90%，酒店装修完成95%，配电工程90%；第四季度室外景观、酒店及配电工程完工 | 4739 |  |  | 1、大师工作室项目：已完成5幢建筑待验收，其余三栋进行外墙装饰及屋面施工。2、精品酒店子项目：7幢单体建筑均已完成外墙及屋面施工，正进行室内管线安装及酒店区域室外综合管线埋设及室内施工扫尾工作。3、商业动吧子项目：4幢单体建筑均已完成外墙、屋面、室内管线施工，正进行整体项目收尾及场地清理。4、游客中心：已完成屋面瓦施工及门窗骨架安装，正进行外墙施工及廊架钢结构安装，同步进行亲水平台地铺施工。 | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 | 新塘街道
238 | 梧林古村落保护开发建设项目 | 在建 | 用地250亩，新建古民居入口公园，改造提升梧垵溪梧林段溪岸两侧景观带2.7万平方米，加固修缮华侨建筑，改造提升华侨建筑群内部道路、绿化、供电和给排水等 | 2017-2025 | 50000 | 2000 | 第一季度配电工程完成80%、市政配套及景观提升50%；第二季度配电工程完成100%、市政配套及景观提升80%；第三季度市政配套及景观提升100%；第四季度维护及运营 | 1613 |  |  | 配电工程完成80%、市政配套及景观提升50% | 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 | 新塘街道
239 | 梧林田园综合体 | 在建 | 用地800亩，打造高品质的城市田园度假综合体 | 2023-2025 | 20000 | 12000 | 第一季度完成项目整体规划方案；第二季度完成游客中心、田园宿集、萌宠乐园规划方案；第三、四季度相关手续报审报批，招投标、项目施工 | 3564 |  |  | 龙眼林区域土地已平整，下步根据林区现有地形道路及建筑物规划业态布局，并同步进行招商；80亩商业用地已完成控规调整入库工作，正在编制成片开发方案，胡萝卜园区开始种植 | 晋江市梧林青普投资有限公司 | 新塘街道
240 | 盈众福海汽车4S店项目 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积4600平方米，建设汽车销售展厅、维修车间及配套设施 | 2023-2024 | 5000 | 3000 | 第一季度收尾、投用 | 3071 |  |  | 销售展厅已投入试运营，维修车间安装维修设备 | 泉州盈众福海汽车销售有限公司 | 新塘街道
241 | 超特精铸鞋模生产项目 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积5万平方米，建设生产车间、仓库、办公大楼、研发大楼、员工公寓及配套设施，年产铸铝鞋模20万件 | 2020-2025 | 20000 | 5000 | 第一、二季度二期前期手续报批；第三季度土地平整；第四季度进场施工 | 1536 |  |  | 项目一期已投用，二期前期手续报批 | 晋江超特精铸有限公司 | 新塘街道
242 | 金冠微工业园 | 在建 | 用地45.6亩，总建筑面积6.4万平方米，改建厂房、办公楼、宿舍等，年产电子器件4亿件 | 2022-2025 | 10000 | 6000 | 第一、二季度新建厂房前期手续办理；第三季度新厂房桩基建设；第四季度新建厂房主体建设 | 1645 |  |  | 正在进行控规入库工作 | 金冠（中国）食品有限公司 | 新塘街道
243 | ☆闽狮纺织厂房扩建项目 | 在建 | 用地60亩，总建筑面积10.7万平方米，建设厂房，年产服装40万套 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | 第一、二季度主体建设；第三季度装修；第四季度扫尾、投用 | 4302 |  |  | 21号楼承台模板安装； 20号楼桩基静载试验中；3号楼基础土方开挖 | 晋江市闽狮纺织品贸易有限公司 | 新塘街道
244 | 卡尔美智能供应链一体化项目 | 在建 | 通过华为IOT技术，购置ERP、WMS、MES、PDM等智能系统及生产设备，建设卡尔美智能供应链一体化生产线,年增产100万件（套）服装 | 2023-2024 | 10000 | 3000 | 第一季度子公司ERP、WMS功能需求配置，MES生产硬件及网络规划；第二季度ERP、WMS用户培训及试运行，MES功能搭建和硬件采购部署；第三季度ERP、WMS上线运维及验收议程提报，MES用户培训及试运行，上线切换，用户需求反馈收集处理，PDM功能配置调研；第四季度ERP、WMS完成验收，MES、PDM上线运维及验收议程提报 | 1524 |  |  | 总公司一体化生产线已投入使用，子公司吊挂生产系统跟MES系统的数据对接，IE工序，由线下人工制单转化为线上系统制单 | 卡尔美体育用品有限公司 | 新塘街道
245 | 沙塘民俗活动中心 | 预备 | 用地14.8亩，总建筑面积4180平方米，建设民俗活动中心及配套设施 | 2024-2025 | 3000 | 2000 | 第一、二季度用地报批；第三季度场地平整；第四季度进场施工 | 501 |  |  | 前期手续报批 | 新塘街道沙塘社区老人协会 | 新塘街道
246 | 新塘街道中心商务区 | 预备 | 整合街道办事处周边土地61亩，打造集行政、商贸为一体的活力街区 | 2024-2025 | 30000 | 10000 | 第一季度征迁；第二、三、四季度前期手续报批 | 3068 |  |  | 目前正在调整控制性规划，同步开展用地征迁工作 | 新塘街道办事处 | 新塘街道
247 | 豪威科技大楼 | 预备 | 用地2.2亩，总建筑面积4306平方米，建设科技大楼及配套设施 | 2024-2025 | 5000 | 3500 | 第一、二季度施工图备案，施工许可证办理；第三季度三通一平；第四季度桩基建设 | 903 |  |  | 已办理工规，待办理施工许可证 | 福建豪威节能科技发展有限公司 | 新塘街道
248 | 集成电路拓展园区 | 预备 | 联华大道北延伸工程，全长0.7公里，二级公路兼城市主干道，时速50公里，双向6车道；联华大道北延伸启动段片区标准厂房建设，用地240亩，总建筑面积19万平方米，建设标准厂房及配套设施 | 2024-2025 | 60000 | 10000 | 第一季度征迁；第二、三、四季度前期手续报批 | 3060 |  |  | 目前已完成初步设计方案，正在开展用地征迁工作 | 新塘街道办事处 | 新塘街道
249 | 劝业工贸厂房建设项目 | 预备 | 用地20.8亩，总建筑面积4.2万平方米，建设厂房及配套设施等 | 2024-2025 | 30000 | 7000 | 第一季度办理工规；第二季度办理施工许可证；第三季度场地平整；第四季度开工建设 | 2108 |  |  | 已完成场地平整、围挡，正在进行规划调整 | 福建劝业工贸有限公司 | 新塘街道
250 | 良种场场部标准厂房项目 | 预备 | 用地71亩，总建筑面积11万平方米，建设标准化工业厂房 | 2024-2025 | 45000 | 15000 | 第一季度土地征收、建筑物拆除及土地平整；第二、三季度手续办理；第四季度进场施工 | 4082 |  |  | 正在进行出让前的资料准备，待完成组件后发布出让公告 | 新塘街道办事处 | 新塘街道
251 | 南泰鞋服厂房建设项目 | 预备 | 用地8.5亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房及配套设施 | 2024-2025 | 13000 | 5000 | 第一季度办理工规；第二季度办理施工许可证；第三季度场地平整；第四季度开工建设 | 1501 |  |  | 已完成场地平整、围挡，正在进行规划调整 | 晋江南泰鞋服有限公司 | 新塘街道
252 | 顺明服装厂房扩建项目 | 在建 | 用地10亩，总建设面积3.5万平方米，建设标准厂房、职工宿舍及配套设施，年产服装100万件 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 第一、二季度主体施工；第三季度外立面施工；第四季度竣工验收 | 3644 |  |  | 进行主体结构建设 | 晋江顺明服装有限公司 | 新塘街道
253 | 祥企服装智能生产及研发项目 | 预备 | 用地5.2亩，总建筑面积1万平方米，建设智能生产中心及研发中心，引进全自动和一体化流程管理平台，年产150万套精品服装 | 2024-2025 | 10000 | 6000 | 第一、二季度手续报批；第三季度办理施工许可证；第四季度开工建设 | 1585 |  |  | 已完成成片开发方案编制 | 晋江市祥企服装有限公司 | 新塘街道
254 | 桦森商贸项目 | 在建 | 用地3.6亩，总建筑面积1万平方米，打造集汽车4s店、电子商务、餐饮服务等为一体的多功能项目 | 2023-2024 | 6000 | 5000 | 第一、二季度主体建设；第三季度装修；第四季度装修收尾 | 2301 |  |  | 主体结构封顶 | 晋江桦森纺织有限公司 | 新塘街道
255 | 友恒服装生产项目 | 在建 | 用地8亩，总建筑面积1.6万平方米，建设厂房及配套设施，年产服装80万套 | 2023-2024 | 10000 | 8000 | 第一、二季度主体施工；第三季度外立面施工；第四季度竣工验收 | 3089 |  |  | 项目主体结构封顶 | 晋江友恒服装有限公司 | 新塘街道
256 | 盛东商业大厦 | 在建 | 用地2.2亩，总建筑面积3700平方米，建设商贸大厦及配套设施 | 2023-2025 | 6000 | 5000 | 第一、二季度主体建设；第三季度装修；第四季度项目收尾 | 1993 |  |  | 项目主体结构封顶 | 晋江市盛东良品贸易有限公司 | 新塘街道
257 | 塘塑合成材料厂房改扩建项目 | 在建 | 用地8亩，总建筑面积1万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，年产印刷产品及造料3000吨 | 2023-2024 | 15000 | 7000 | 第一季度主体建设；第二、三季度厂房装修；第四季度装修收尾、引进设备 | 2915 |  |  | 进行主体结构外装修 | 晋江市塘塑合成材料有限公司 | 新塘街道
258 | 言语服装生产项目 | 在建 | 用地5亩，总建筑面积8000平方米，建设厂房及配套设施，年产服装100万件 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 第一季度主体建设；第二、三季度内外装修；第四季度竣工投用 | 2994 |  |  | 进行内外装修 | 晋江市言语服装制造有限公司 | 新塘街道
259 | 吉利汽车4S店 | 在建 | 用地13.5亩，总建筑面积3000平方米，建设吉利汽车4s店展厅、售后维修车间及配套设施 | 2023-2024 | 5000 | 2000 | 第一季度收尾、投用 | 2322 |  |  | 项目已投入试运营 | 泉州玖玖汽车销售有限公司 | 新塘街道
260 | 湖格社区文化馆 | 在建 | 用地2.6亩，总建筑面积5000平方米，建设文化馆及配套设施 | 2023-2024 | 4000 | 3000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度主体装修；第四季度装修收尾、投用 | 1244 |  |  | 进行项目主体建设 | 新塘街道湖格社区居委会 | 新塘街道
261 | 达狮雄篮球训练馆 | 在建 | 用地2亩，总建筑面积2000平方米，建设篮球训练馆及配套设施 | 2023-2024 | 5500 | 4500 | 第一季度场馆建设；第二季度配套设施建设；第三季度试运营 | 2062 |  |  | 进行场馆建设 | 达狮雄（福建）集团有限公司 | 新塘街道
262 | 翰墨合著 | 预备 | 用地76.1亩，总建筑面积17.3万平方米，建设住宅、店铺、地下停车位 | 2024-2026 | 110616 | 10000 | 第一季度方案优化调整；第二季度施工图优化调整；第三季度施工及监理招投标；第四季度桩基施工 | 3067 |  |  | 进行方案优化调整 | 晋江市兆丰建设开发有限公司 | 新塘街道
263 | 中山统益鞋业研发中心 | 在建 | 改造面积3500平方米，建设鞋业研发中心及展厅，研制先进鞋业模板 | 2023-2024 | 10000 | 8000 | 第一季度研发中心装修；第二季度展厅装修；第三季度研发中心引进设备、展厅装修收尾；第四季度完成装修、投用 | 3210 |  |  | 进行研发中心及展厅装修 | 中山统益鞋业有限公司福建分公司 | 新塘街道
264 | 融通服饰生产项目 | 在建 | 用地2.5亩，总建筑面积6000平方米，建设厂房、宿舍及配套设施，年产服装300万件 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度主体建设；第二季度内外装修；第三季度引进设备、投用 | 2598 |  |  | 进行项目内外装修 | 晋江融通服饰有限公司 | 新塘街道
265 | 沙塘社区乡村振兴项目 | 在建 | 用地20亩，包括和丰路白改黑二期雨水管理收集工程、亭头池景观改造、军民公园改造提升及新居委会大楼建设 | 2023-2028 | 8000 | 900 | 第一、二季度和丰路二期前期手续报批；第三季度土地平整；第四季度进场施工 | 351 |  |  | 和丰路一期已完成白改黑，二期已进场施工 | 新塘街道沙塘社区居委会 | 新塘街道
266 | 德顺标准厂房 | 在建 | 用地4亩，总建筑面积4300平方米，建设标准化工业厂房及配套 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 第一季度主体建设；第二季度内外装修；第三季度竣工验收并投用 | 2647 |  |  | 进行主体建设 | 百怡（泉州）服饰有限公司 | 新塘街道
267 | 烨炜鞋材厂房扩建项目 | 在建 | 用地3亩，总建筑面积2700平方米，建设标准化厂房及配套设施，年产鞋底2000万双 | 2023-2024 | 10000 | 7000 | 第一季度主体建设；第二季度内外装修；第三季度设备进场；第四季度竣工验收并投用 | 2692 |  |  | 进行主体建设 | 泉州烨炜鞋材有限公司 | 新塘街道
268 | 新塘街道流域综合整治及农村生活污水管道建设工程 | 在建 | 梧垵溪前曾解放大桥、防汛路护拦建设，缺塘溪沙塘支流河道整治提升及清淤工程，湖格、杏坂社区范围污水管道建设 | 2024 | 3000 | 2500 | 第一季度护栏施工及清淤工程设计、预算评审；第二季度护栏施工，清淤工程招投标，污水管道工程开工；第三季度清淤工程、污水管道主管施工；第四季度接户管施工 | 799 |  |  | 四个子项目均已完成地勘及方案设计工作，沙塘支流河道清淤正在开展施工单位简易投标前期手续工作 | 新塘街道办事处 | 新塘街道
269 | 新塘街道第一产业园仓储物流招商项目 | 在建 | 改造面积2.5万平方米，引进多家大型供应链管理公司及企业仓库，打造集仓储、物流、配送等功能为一体的智能供应链服务基地 | 2023-2024 | 11000 | 10000 | 第一季度内部装修、签署入驻协议；第二、三、四季度企业购置设备、入驻 | 3583 |  |  | 已3家企业完成装修并入驻 | 晋江京易供应链管理有限公司 | 新塘街道
270 | ★上海市第六人民医院福建医院晋东院区（福建和敏医院）工程 | 在建 | 用地204.2亩，总建筑面积21万平方米，建设门诊楼、综合医疗楼、科研教学楼、行政专家楼等，设置床位1200张 | 2022-2026 | 200000 | 25000 | 第一季度地下室施工完成80%；第二季度地下室全面封顶，上部主体结构施工完成20%；第三季度上部主体结构施工完成70%；第四季度上部主体结构全面封顶，精装班组进场 | 7080 |  |  | 目前现场桩基工程、支护工程、桩基承载力检测已全部完成；主体班组已进场，正在开展地下结构及主体结构施工，其中地下室结构整体完成90%，地下室外墙及地下室顶板防水穿插进行施工。 | 晋江市和敏健康医疗发展基金会 | 陈埭镇 卫健局
271 | 陈埭镇求聪路东拓工程 | 在建 | 全长2.9公里，宽35米，设计时速30公里，涉及陈埭镇四境、鹏头、岸兜、西坂等村（社区），新建交通工程、给排水工程、桥涵工程、电力工程、照明工程等 | 2021-2024 | 9000 | 5500 | 第一季度完成工程量70%；第二季度完工 | 2033 |  |  | 完成工程总量的80%。 | 陈埭镇人民政府 | 陈埭镇
272 | 陈埭镇农村生活污水二期工程 | 在建 | 包括仙石、海尾、洋埭、苏厝、涵口、四境等村，建设污水主管道、支管道、入户管道、检查井、化粪池、混凝土路面等 | 2022-2024 | 8000 | 2000 | 第一季度洋埭完成至30%；第二季度洋埭完成至50%；第三季度洋埭完成至70%；第四季度洋埭完成至85% | 717 |  |  | 仙石、海尾、苏厝、梧埭已全部完工并完成预验收工作；涵口、四镜已完成工程量的90%以上；洋埭已移交水务集团代建，洋埭二标段已完成施工招标，洋埭一标段正在进行施工招标。 | 陈埭镇人民政府及相关村委会 | 陈埭镇
273 | ☆盛荣中心 | 在建 | 用地15.3亩，总建筑面积9.9万平方米，建设商业办公楼及配套设施 | 2021-2024 | 32000 | 12000 | 第一季度砌体、幕墙施工；第二季度幕墙施工；第三季度幕墙施工，内部装修；第四季度室外工程及内部装修收尾，各专项验收 | 3740 |  |  | 1.地下室负二层到十五层墙面粉刷、天棚刮腻子； 2.十六到三十二层墙体砌筑； 3.屋面构架粉刷。 | 泉州奥王实业有限公司 | 陈埭镇
274 | 滨江农贸市场及配套设施项目 | 在建 | 用地11.8亩，总建筑面积3.3万平方米，建设农贸市场及地下停车场、物业管理用房等配套设施 | 2020-2024 | 20000 | 5000 | 第一季度装修；第二季度水电安装，收尾阶段；第三季度完工 | 1915 |  |  | 室外土方平整夯填完成。 | 晋江市滨江商贸市场有限公司 | 陈埭镇
275 | 百宏·双龙首府 | 在建 | 用地6.5亩，总建筑面积4.3万平方米，建设住宅及商业配套设施 | 2018-2024 | 20000 | 5000 | 第一季度完成竣工验收手续；第二季度交房 | 2070 |  |  | 景观南侧围墙施工中，室外管道完成。 | 福建百宏房地产开发有限公司 | 陈埭镇
276 | 云悦峰景 | 在建 | 用地5.8亩，总建筑面积1.2万平方米，建设商住楼及配套设施 | 2021-2025 | 12000 | 5100 | 第一季度地下室顶板至三层主体结构施工；第二季度主体结构施工；第三季度墙体砌筑；第四季度幕墙施工 | 2120 |  |  | 1、一层墙柱钢筋绑扎完成； 2、二层梁板支撑架搭设完成； 3、一层外脚手架搭设完成； 4、一层墙柱模板安装完成； 5、二层梁板模板安装完成； 6、二层梁板钢筋绑扎完成； 7、一层墙柱和二层梁板混凝土浇筑完成。 | 福建富鑫置业有限公司 | 陈埭镇
277 | ☆乐登商务中心 | 在建 | 用地7.3亩，总建筑面积4.4万平方米，建设酒店、办公楼 | 2022-2024 | 20000 | 15000 | 第一季度主体封顶；第二季度主体砌筑；第三季度室内外装修；第四季度收尾验收 | 4690 |  |  | B～E轴交4～6轴十四层墙柱及十五层梁板混凝土浇筑。B～E轴交1～4轴十四层墙柱钢筋绑扎。 | 福建省泉州乐登品牌管理集团有限公司 | 陈埭镇
278 | 天骏·康城学府 | 在建 | 用地21.6亩，总建筑面积4.3万平方米，建设商住楼及配套设施 | 2021-2024 | 59700 | 9800 | 第一季度竣工初验；第二季度工程收尾、绿化景观施工；第三季度竣工验收；第四季度交房 | 4050 |  |  | 一、水电部分 地下室及楼层桥架封堵施工，地下室照明施工，局部套内水龙头补漏，其余全部完成。 二、土建顶板以上部分 1、围墙贴砖完成； 2：各栋楼层户内泥水在修整中，垃圾整堆下运中。 2、各栋楼层户内泥水修整中，垃圾整堆下运中； 3、套内防水施工80%。 三、土建地下室部分 车库天棚涂料施工、金刚砂浇筑已完成，墙面涂料局部修补中。 四、室外 景观施工完成740%，绿化完成50%。 | 晋江文澜置业有限公司 | 陈埭镇
279 | 华越·江璟 | 在建 | 用地19.3亩，总建筑面积4.4万平方米，建设3幢商住楼及配套设施 | 2022-2024 | 41000 | 28800 | 第一季度外架拆除；第二季度配套附属、公区装修；第三季度园林绿化完工；第四季度竣工交付 | 12030 |  |  | 1、2、3号楼外架拆除完毕，门窗主框安装完成，室内正式电梯安装完成50%，三栋塔吊拆除完毕。 | 晋江华越房地产有限公司 | 陈埭镇
280 | 滨江华庭 | 在建 | 用地24.7亩，总建筑面积5.8万平方米，建设3栋高层住宅及商业配套 | 2022-2024 | 53468 | 32968 | 第一季度外立面、人防、公区精装修施工；第二季度外立面、室外景观施工；第三季度室外景观、消防施工；第四季度专项验收、联合验收 | 13720 |  |  | 1、1A#楼、1B#楼、2#楼、3#楼、1A-1#、1B-1#、3-1#封顶完成，1#2#3#楼砌筑及二次结构完成，抹灰施工完成，2#楼粉刷完成20%。 2、内保温工程：1#楼完成10层、3#楼完成15层。 3、屋面工程：1A#楼、1B#楼、2#楼、3#楼屋面构架完成；1#3#商铺完成至混凝土保护层。 4、商铺幕墙施工完成。 5、马赛克外墙：1#楼完成8层、3#楼12层。 6、PC构件及轻质墙板全部施工完成。 7、水电工程及消防工程施工中。 8、铝合金门窗工程：1#楼铝合金主框安装完成21层；3#楼铝合金主框安装完成15层，玻璃安装完成6层。 9、精装修：样板房施工完成。 | 晋江融投房地产开发有限公司 | 陈埭镇
281 | 御湖境小区 | 在建 | 用地193.5亩，总建筑面积32.3万平方米，建设住宅楼及配套设施 | 2022-2025 | 286087 | 130000 | 第一季度一、二期落架、通水通电，三期主体封顶；第二季度一、二期竣备，三期落架；第三季度一、二期物业查验，三期通水通电；第四季度一、二期交付，三期物业查验 | 54340 |  |  | 【现浇楼栋】 一期: 12#、13#、15#、20#、21#已封顶，屋面工程施工完成。 【PC楼栋】 一期: 16#、17#、18#、19#已封顶，屋面工程施工完成； 二期:1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、10#已封顶，屋面工程施工中；9#20层墙柱钢筋完成；11#已封顶，屋面工程构架结构完成； 三期：22#、25#、26#、27#、32#、33#、35#、36#已封顶；23#12层、28#22层、29#12层、31#10层、33#20层结构浇筑完成。 | 晋江嘉乔置业有限公司 | 陈埭镇
282 | 集友工厂改建项目 | 在建 | 用地10.1亩，总建筑面积1.9万平方米，建设标准厂房、综合楼、员工公寓，年产鞋500万双 | 2021-2024 | 12000 | 7000 | 第一、二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度内外装修 | 2828 |  |  | 厂房外墙装修中，办公楼桩基施工阶段。 | 晋江市陈埭镇集友鞋业有限公司 | 陈埭镇
283 | 旭晟工厂改扩建项目 | 在建 | 用地17.4亩、总建筑面积2.4万平方米，建设厂房，购置鞋材造粒流水线、鞋底射出机等，年增产鞋材造粒2万吨、鞋底2000万双 | 2022-2024 | 10000 | 5000 | 第一、二季度装修；第三季度设备购置，安装调试；第四季度竣工收尾 | 2081 |  |  | 主体已封顶，正在进行工程装修。 | 泉州市旭晟新材料科技有限公司 | 陈埭镇
284 | ★三斯达鞋纺园 | 在建 | 用地284.6亩，总建筑面积59万平方米，其中，改造面积15.6万平方米，改造综合大楼、宿舍楼、仓储大楼、生产大楼等；新建面积43.4万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套 | 2022-2025 | 100000 | 35000 | 第一季度7#楼、8#楼落架；第二季度9#楼落架，7#楼投用；第三季度10#楼、11#楼落架，8#楼投用；第四季度启动三期报批、方案审查 | 10900 |  |  | 7号楼主体已封顶外装基本完成，目前已拆架至一层； 8号楼主体已封顶，目前屋顶面施工中； 9号楼主体已封顶，目前正在进行8层顶板和9层底板浇筑； 9号楼B体主体已封顶，目前屋顶面施工中； 10号楼A主体已封顶，目前屋顶面施工； 10号楼B主体已封顶，目前施工至顶层封板阶段； 11号楼主体正在进行4层施工。 | 三斯达（福建）塑胶有限公司 | 陈埭镇
285 | 陈埭镇南片小微园区改造项目 | 在建 | 用地16.3亩，总建筑面积2.8万平方米，包括东鸿橡塑厂房、宿舍建设及购置10套全自动注塑成型机，力王鞋业厂房建设及购置3D打印机、EVA试模机、圆盘试模机、双色试模机、CNC雕刻机等设备 | 2022-2024 | 10000 | 6000 | 第一季度东鸿公司确定设计方案，签订承建合同，力王公司厂房主体封顶；第二季度东鸿公司桩基施工，力王公司厂房外部装修；第三季度东鸿公司主体建设，力王公司内部装修；第四季度东鸿公司主体建设，力王公司竣工验收 | 2445 |  |  | 东鸿公司初步确定设计方案，待与承建方洽谈； 力王公司正在进行主体结构建设。 | 晋江市陈埭东鸿橡塑有限公司 晋江力王鞋业有限公司 | 陈埭镇
286 | ☆晋东文教园 | 预备 | 用地198.6亩，总建筑面积14.7万平方米，建设综合楼、教学楼、实验楼、报告厅、体育馆、食堂、学生宿舍、教师公寓及文教园内道路、绿化、操场配套附属工程等 | 2024-2026 | 100000 | 2000 | 第一季度初步方案设计；第二季度初步方案评审；第三季度地质勘查、施工图设计；第四季度施工图设计及审查 | 625 |  |  | 正在对设计招标文件进行优化，完成不动产证办理。待明确建设模式后推进手续办理和方案设计。 | 晋江新丝路文旅实业有限公司 | 陈埭镇
287 | 陈埭民族中学学生宿舍楼扩容项目 | 在建 | 用地1.9亩，总建筑面积7905平方米，建设2幢学生宿舍楼 | 2024-2025 | 4000 | 2000 | 第一季度施工招投标、桩基施工；第二季度完成桩基施工；第三季度主体验收；第四季度外墙装饰 | 605 |  |  | 正在编制施工招标备案工作。 | 晋江市陈埭民族中学 | 陈埭镇
288 | 陈埭消防站二站 | 预备 | 用地12.1亩，总建筑面积4000平方米，建设站房、室外训练场、道路及配套设施等，配置5-7辆消防救援车辆，装备器材 | 2024-2025 | 5000 | 500 | 第一、二季度用地及相关审批手续办理；第三、四季度项目立项、设计 | 148 |  |  | 项目用地农转用手续报批。 | 陈埭镇人民政府 | 陈埭镇
289 | ☆鞋纺城洋埭大东下海队片区征迁项目 | 在建 | 征收土地678.8亩、房屋15.7万平方米 | 2023-2024 | 75000 | 65000 | 第一季度完成临时建筑房屋征收；第二季度完成全部土地征收 | 25020 |  |  | 基本完成征迁协议签订，正在进行房屋拆除。 | 陈埭镇人民政府 | 陈埭镇
290 | 滨江商务区海尾仙石片区征迁项目 | 预备 | 征收土地2800亩（涉及高坑、海尾、仙石等3个村）和房屋建筑面积180万平方米，建设片区基础设施 | 2024-2025 | 1500000 | 20000 | 第一季度前期调研论证、规划设计；第二季度深化调研论证和规划设计；第三季度组建项目建设指挥部，测量、入户调查等，成片开发方案编制；第四季度摸底调查、征迁补偿方案制定，成片开发方案报批，选址等 | 6180 |  |  | 正在进行前期调研论证中。 | 陈埭镇人民政府 | 陈埭镇
291 | ☆安腾·嘉悦台 | 预备 | 用地25.3亩，总建筑面积10.1万平方米，建设创新创业孵化基地总部，引进互联网、物联网、软件信息技术、电子商务、设计科研等新兴业态 | 2024-2025 | 70000 | 16500 | 第一季度办理施工许可证；第二季度场地平整；第三季度桩基施工；第四季度土方开挖 | 5510 |  |  | 项目施工前期准备中，待开工。 | 泉州安悦投资有限公司 | 陈埭镇
292 | 陈埭镇跨境电商产业园 | 在建 | 用地5.3亩，总建筑面积5.2万平方米，建设跨境电商产业基地 | 2022-2025 | 30000 | 10000 | 第一、二季度制定招商方案；第三、四季度企业入驻试运营 | 4140 |  |  | 走访相关企业，就项目进驻相关政策磋商中，部分企业入驻装修中。 | 陈埭镇人民政府及相关企业 | 陈埭镇
293 | 晋江国际鞋服产业园 | 预备 | 用地180.4亩，总建筑面积4.6万平方米，建设集研发设计、鞋材辅料、产品展示于一体的鞋服产业园 | 2024-2025 | 200000 | 50000 | 第一、二季度项目前期手续报批；第三季度方案设计与前期策划；第四季度地质勘探 | 19480 |  |  | 正在进行调研论证。 | 福建省晋东投资发展有限公司 | 陈埭镇
294 | SC2021-8号（晋东新区）地块项目 | 预备 | 用地76.5亩，建设住宅楼及配套设施 | 2024-2025 | 207300 | 78000 | 第一、二、三季度招拍挂、摘牌、签订合同、成交确认、交地；第四季度办理人防、建设工程规划许可证 | 30380 |  |  | 已完成农用地转用和土地征收报批工作。 | 待定 | 陈埭镇
295 | SC2021-9号（晋东新区）地块项目 | 预备 | 用地24.5亩，建设住宅楼及配套设施 | 2024-2025 | 66300 | 26000 | 第一、二、三季度招拍挂、摘牌、签订合同、成交确认、交地；第四季度办理人防、建设工程规划许可证 | 9920 |  |  | 已完成农用地转用和土地征收报批工作。 | 待定 | 陈埭镇
296 | 晋江保利创新综合体项目 | 预备 | 用地320.1亩，建设集休闲娱乐、餐饮购物、居住功能于一体的高端城市商务综合体 | 2024-2025 | 500000 | 220000 | 第一、二季度招拍挂、摘牌、签订合同；第三季度成交确认、交地；第四季度办理人防及建设工程规划许可证 | 85680 |  |  | 已完成农用地转用和土地征收报批工作。 | 待定 | 陈埭镇
297 | 晋东新区中央城市广场 | 预备 | 用地180.1亩，建设集时尚购物中心、精品商业街区于一体的高端商业项目 | 2024-2025 | 200000 | 65000 | 第一、二季度成片开发；第三、四季度招拍挂、摘牌、签订合同、成交确认、交地 | 24970 |  |  | 正在进行土地报批。 | 待定 | 陈埭镇
298 | 华润东大医药现代供应链项目 | 在建 | 租赁办公楼及仓库,改造面积2.2万平方米，建设具备第三方物流资质要求的现代化医药供应链中心，打造第三方医药供应链公共平台、B2B营销平台、B2C营销平台、销售中心、配送平台、冷链仓储等 | 2022-2024 | 30000 | 25000 | 第一、二季度招投标；第三、四季度仓库改造、投用 | 9010 |  |  | 仓库改造工程方案设计中。 | 华润东大（福建）医药有限公司 | 陈埭镇
299 | 三兴科研总部 | 预备 | 用地81.2亩,总建筑面积9万平方米，建设新材料创新研发中心、新产品研发设计中心、智能制造4.0样板微车间、国家级运动科学实验室、新产品旗舰展示中心及配套设施 | 2024-2025 | 25000 | 3000 | 第一季度用地摘牌；第二季度方案设计；第三、四季度施工前期手续办理、施工单位招标等 | 885 |  |  | 农转非商服用地已批复，用地报批组件已提交，正在办理供地手续。 | 福建晋江三兴体育用品有限公司 | 陈埭镇
300 | ☆华宝总部基地及制鞋智能装备中心项目 | 预备 | 用地38.1亩，总建筑面积7.1万平方米，建设办公楼、厂房及配套设施，引进机器人、视觉相机、RFID等设备，拉力测试仪、疲劳检测、材料检测仪器等 | 2024-2025 | 20000 | 3000 | 第一季度勘探、图纸审核、工程规划许可证办理；第二季度施工单位招投标、施工许可证办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 940 |  |  | 正在进行项目方案设计，同步与陈埭镇规划中心对接大门开口事宜，办理大门开口道路报批。 | 福建省华宝智造研究院有限公司 | 陈埭镇
301 | 陈埭镇标准化工业园区西霞美地块 | 预备 | 用地260.1亩，总建筑面积37.1万平方米，建设标准厂房及办公、生活配套用房等 | 2024-2025 | 80000 | 30000 | 第一、二季度前期手续办理；第三季度施工图设计、场地平整等；第四季度工程招投标、进场施工 | 10570 |  |  | 正在办理农转用组件，准备缴纳土地预申请保证金。 | 晋江市陈埭投资发展有限公司 | 陈埭镇
302 | 陈埭镇标准化工业园区江头地块 | 预备 | 用地370.1亩，总建筑面积62.1万平方米，建设标准厂房及办公、生活配套用房等 | 2024-2025 | 150000 | 50000 | 第一、二季度前期手续办理；第三季度施工图设计、场地平整等；第四季度工程招投标、进场施工 | 17610 |  |  | 正在办理农转用组件，准备缴纳土地预申请保证金。 | 晋江市陈埭镇经济开发有限公司 | 陈埭镇
303 | 陈埭镇北片小微园区改造项目 | 在建 | 用地23.2亩，总建筑面积3.9万平方米，包括南龙鞋材公司建设厂房、宿舍，引进一次鞋底、二次鞋底、橡胶鞋底生产线；元点鞋业公司建设厂房、宿舍、办公楼及配套设施 | 2022-2025 | 10500 | 5000 | 第一、二季度南龙公司主体建设，元点公司前期手续报批；第三季度南龙公司主体封顶，元点公司前期手续审批；第四季度南龙公司装修，元点公司方案设计 | 1970 |  |  | 南龙公司1号厂房主体封顶，2号厂房四层施工中，宿舍楼二层施工中中； 元点公司项目进行工程前期手续报批。 | 晋江南龙鞋材有限公司 晋江元点鞋业有限公司 | 陈埭镇
304 | 志协厂房及配套设施项目 | 在建 | 用地23.7亩，总建筑面积4.1万平方米，建设2栋厂房及配套设施，购置2组鞋底油压机及配套设备，年增产200万双鞋底 | 2022-2024 | 10700 | 9100 | 第一、二季度2号厂房主体建设；第三、四季度厂房内外装修 | 3610 |  |  | 1号厂房已封顶，正在进行工程装修。2号厂房四层施工中。 | 晋江市志协鞋塑有限公司 | 陈埭镇
305 | 安踏一体化产业园生产生活区人才公寓项目 | 在建 | 用地5.1亩，总建筑面积3.7万平方米，建设二期公寓楼 | 2023-2025 | 20000 | 15000 | 第一季度桩基检测；第二、三季度主体建设；第四季度装修 | 4660 |  |  | 1.3#6层结构施工完成； 2.5#7层结构施工完成，裙楼主体结构施工完成。 | 福建安踏物流信息科技有限公司 | 陈埭镇
306 | 运动时尚（全球）创新轴 | 在建 | 用地75.9亩，总建筑面积6.9万平方米，整合产业创新发展要素，打造集设计研发、展贸展销、时尚发布、运动休闲原创潮流消费为一体的产业服务综合体 | 2024 | 5000 | 4800 | 第一季度装修工程施工预算和图纸审查；第二季度施工招投标、开工；第三季度装修布展方案设计；第四季度完工 | 1490 |  |  | 深化项目运营模式、业态布局、投资效益测算等，形成项目招商运营方案。 | 福建晋江鞋纺城有限责任公司 | 陈埭镇
307 | 荣恒鞋服改扩建项目 | 预备 | 用地14.2亩，总建筑面积1.5万平方米，建设标准厂房、办公楼及员工公寓，购置电脑针车、数控冲床、物理测试设备、数控压边机、环保数控设备等，新增生产线6条，年增产350万双休闲运动鞋 | 2024-2026 | 11000 | 1000 | 第一季度前期手续办理；第二季度方案设计；第三季度场地平整等施工前期准备；第四季度桩基施工 | 340 |  |  | 土地证过户手续办理中。 | 福建省晋江荣恒鞋服有限公司 | 陈埭镇
308 | 森宇年增产100万双运动鞋底项目 | 预备 | 用地22.3亩，总建筑面积2.2万平方米，建设厂房、宿舍及配套设施，购置密炼机、三螺杆挤出压片机、全自动EVA射出发泡成型机、UV反面照射机等设备，年增产100万双运动鞋底 | 2024-2025 | 10000 | 800 | 第一、二、三季度前期手续报批；第四季度方案设计 | 275 |  |  | 项目施工前期手续办理中。 | 晋江森宇供应链管理有限公司 | 陈埭镇
309 | 二体体育公园水上运动基地 | 在建 | 建设人工湖水上运动基地，承接浆板、皮划艇、龙舟等水上运动的各类赛事举办 | 2024 | 10000 | 9800 | 第一季度项目配套游客中心、小吃街装修；第二季度下水平台建设；第三季度湖面配套设施规划建设；第四季度验收、试营业 | 3910 |  |  | 项目配套小吃街装修中。 | 泉州晋二体育文化发展有限公司 | 陈埭镇
310 | 鞋材产业运营中心 | 预备 | 用地19.8亩，总建筑面积6.6万平方米，拟建设集高端商务写字楼、大型会议中心、商务酒店公寓于一体的现代化建筑群 | 2024-2026 | 50000 | 18000 | 第一季度项目前期谋划；第二季度选址；第三、四季度用地手续报批 | 6850 |  |  | 项目前期谋划。 | 福建省晋东投资发展有限公司 | 陈埭镇
311 | 全季酒店 | 在建 | 改造面积6009平方米，建设客房、餐厅、会议室等 | 2024 | 5000 | 5000 | 第一季度改造方案设计；第二、三季度改造施工；第四季度相关设施设备安装投用 | 1940 |  |  | 酒店改造方案设计中。 | 晋江嘉硕酒店管理有限公司 | 陈埭镇
312 | 陈埭镇产业提升工业园（南片）一期 | 预备 | 用地3386.1亩（涉及溪边、岸兜、鹏头、江头、桂林等5个村），总建筑面积334.9万平方米，对区域内用地进行统筹规划，结合低效用地再开发、全域土地综合整治、农村经营性建设用地入市等实施产业提升 | 2024-2026 | 30000 | 1000 | 第一、二季度调研编制规划；第三季度成片开发；第四季度土地报批 | 316 |  |  | 项目调研编制规划。 | 陈埭镇人民政府及相关企业 | 陈埭镇
313 | 保利·湖心璞悦 | 在建 | 用地66.6亩，总建筑面积12.1万平方米，建设商住房、商铺及配套设施等 | 2023-2027 | 132000 | 79000 | 第一季度基础施工；第二季度地下室施工；第三季度主体施工；第四季度主体施工至40% | 33150 |  |  | 所有楼栋桩基已施工完成，1-3#楼、9#楼主体施工，6#楼地下室底板施工，其余楼栋土方开挖中。 | 晋江中埭房地产开发有限公司 | 陈埭镇
314 | 建发·泉州湾海 | 在建 | 用地37.8亩，总建筑面积8.3万平方米，建设住宅及配套用房 | 2024-2026 | 89300 | 68000 | 第一季度地下室结构完成；第二季度主体结构完成40%；第三季度主体结构完成80%；第四季度主体封顶 | 28460 |  |  | 7号楼5层结构，9号楼地下室顶板，1、2、3、5、6底板已完成。 | 泉州兆颂置业有限公司 | 陈埭镇
315 | 大东下海队片区安置房 | 预备 | 用地85.8亩，总建筑面积15.8万平方米，建设安置房、多功能配套用房及相关设施 | 2024-2027 | 50000 | 7000 | 第一季度设计方案评审；第二季度用地手续办理、施工图设计；第三季度施工图预算评审；第四季度施工监理招标、进场施工 | 2300 |  |  | 正在编制土地成片开发方案。 | 晋东市晋东新区开发有限公司 | 陈埭镇
316 | 陈埭中心卫生院新院建设项目 | 预备 | 用地30.2亩，总建筑面积3.2万平方米，建设门诊住院楼、公共卫生楼、感染楼，二级甲等设置，床位200张 | 2024-2029 | 30000 | 50 | 第一、二季度选址及规划许可；第三、四季度项目建设方案及编制可研论证初稿 | 15 |  |  | 项目选址中。 | 晋江市陈埭中心卫生院 | 陈埭镇 卫健局
317 | 陈埭镇“万丁坊”保护整治提升项目 | 预备 | 起步区用地67.5亩，完善基础设施配套、建筑单体改建，文物保护提升 | 2024-2027 | 15000 | 2000 | 第一季度方案成果编制；第二季度方案审批、规划批复；第三季度用地、选址等建设手续办理；第四季度部分基础设施、房屋新建、改建 | 675 |  |  | 正在进行前期调研论证。 | 陈埭镇人民政府 | 陈埭镇
318 | 晋江市第五实验小学鞋纺城校区 | 预备 | 用地35.3亩，总建筑面积4.2万平方米，建设教学楼、综合楼、科技楼、体育馆及礼堂、单身教师宿舍楼、连廊及配套设施，办学规模36班 | 2024-2027 | 22000 | 500 | 第一季度可研编制及报批，选址及用地预审；第二季度项目前期报批；第三季度地勘审查、施工图设计、财政审核；第四季度施工、监理招投标，开工建设 | 168 |  |  | 已完成设计方案“多评合一”模拟审批，正在办理用地预算和选址意见书及可行性研究报告审批。 | 陈埭镇人民政府 | 陈埭镇
319 | 陈埭镇西滨片区教育扩容项目 | 在建 | 用地2.6亩，总建筑面积1.2万平方米，包括西滨中学扩建教学楼及宿舍楼，办学规模42个班；西滨小学扩建综合楼连廊、合班教室及室外配套，办学规模36个班 | 2024-2027 | 5471 | 1000 | 第一季度西滨中学方案评审，西滨小学桩基施工；第二季度西滨中学施工图设计，西滨小学完成20%工程量；第三季度西滨中学预算财审，西滨小学完成50%工程量；第四季度西滨中学施工招标，西滨小学完成80%工程量 | 355 |  |  | 晋江市第五实验小学（西滨校区）桩基施工已完成15%。 | 晋江市西滨中学 晋江市第五实验小学 | 陈埭镇
320 | 陈埭镇2024年度重点技改项目 | 在建 | 实施中乔、三六一度、茂泰、百锋、懋达、光宇、固荣、永绘等重点企业生产线自动化及半自动化技术改造 | 2024 | 38000 | 29000 | 第一、二季度各企业厂房车间改造；第三季度设备市场调研；第四季度设备购置安装，部分生产设备试产 | 11470 |  |  | 中乔前期调研阶段； 三六一度购置三工位热冷定型机、切带机、压衬机等设备； 茂泰进行总体规划布局； 百锋市场调研中； 懋达计划采购设备洽谈中； 光宇正在进行市场调研； 固荣预定和采购EVA发泡定型机、密炼机、自动冲床等设备； 永绘市场调研等前期准备工作。 | 陈埭镇人民政府及相关企业 | 陈埭镇
321 | 陈埭镇增资扩产项目 | 在建 | 用地31.2亩，总建筑面积8.2万平方米，包含鑫威扩建厂房，购置3条精益生产流水线，年增产300万件运动鞋；懋达扩建厂房及宿舍楼，购置3条成型流水线，年增产休闲运动鞋200万双；树贤新建厂房及配套，购置5套德国玛雅原装双卡鞋纺面料流水线，年增产450万双贾卡运动鞋面 | 2024-2025 | 22000 | 6500 | 第一、二季度鑫威厂房主体施工，懋达、树贤前期手续办理；第三季度鑫威厂房装修，懋达厂房主体施工，树贤桩基施工；第四季度鑫威厂房完工，懋达、树贤厂房主体建设 | 2640 |  |  | 鑫威厂房主体施工中； 懋达施工前期手续办理中； 树贤施工前期手续办理中。 | 陈埭镇人民政府及相关企业 | 陈埭镇
322 | 晋江市P2020-7号地块 | 预备 | 用地24.6亩，建设住宅楼及配套设施 | 2024-2026 | 92900 | 47400 | 第一季度签订合同、成交确认、交地；第二、三季度办理人防及建设工程规划许可证；第四季度方案设计 | 18180 |  |  | 用地手续办理中。 | 待定 | 陈埭镇
323 | 陈埭镇高登中学综合楼项目 | 预备 | 用地1.5亩，总建筑面积6744.5平方米，建设综合楼 | 2024-2026 | 3700 | 500 | 第一、二季度可研审批、地勘和审查等前期手续；第三季度施工图设计及审查，施工监理招投标；第四季度施工监理招标并进场施工 | 148 |  |  | 正在进行初步方案设计。 | 晋江市高登中学 | 陈埭镇
324 | 宝昌养老院 | 预备 | 用地5.1亩，总建筑面积8825.3平方米，建设餐厅、健身房、医疗室、棋牌室等，房间300间，床位400张 | 2024-2025 | 8000 | 2000 | 第一季度用地手续报批；第二季度方案设计；第三季度施工前期手续办理；第四季度桩基施工 | 655 |  |  | 项目前期用地手续报批中。 | 宝昌（福建）体育用品有限公司 | 陈埭镇
325 | 湖中村保障性租赁住房项目 | 预备 | 用地3.8亩，总建筑面积6879.6平方米，建设保障性租赁住房大楼，公寓100套 | 2024-2025 | 5000 | 1000 | 第一季度前期手续办理；第二季度方案设计；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 321 |  |  | 项目施工前期手续办理中。 | 晋江市魁岱住房开发有限公司 | 陈埭镇
326 | 苹果公园桔子水晶酒店项目 | 预备 | 用地7.8亩，总建筑面积2.1万平方米，建设客房、餐厅、会客厅及配套设施 | 2024-2026 | 100000 | 3000 | 第一、二季度项目规划可行性调研；第三、四季度前期规划手续报批 | 970 |  |  | 正在进行项目规划可行性调研。 | 泉州利苑酒店管理有限责任公司 | 陈埭镇
327 | 鞋纺城智能仓储物流项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积2.5万平方米，建设智能仓储物流系统，完善仓储配套设施，引进自动化设备和智能化系统，为鞋材商户提供一站式物流服务 | 2024-2026 | 20000 | 200 | 第一季度业务需求调研及智能仓储系统方案初步设计；第二季度系统方案深化设计；第三、四季度办理土地手续 | 63 |  |  | 已完成第一阶段初步调研策划成果。 | 福建晋江鞋纺城有限责任公司 | 陈埭镇
328 | 池店南片区景观水利工程一期（景观及给排水部分） | 在建 | 建设九十九溪下游浦沟支流北岸绿道系统、园路系统、景观节点铺装广场、景观休憩小品、标识系统、沿河岸两侧岸坡绿化 | 2023-2024 | 3000 | 1000 | 第一、二季度北岸绿道系统、园路系统建设；第三、四季度景观节点铺装，广场、景观休憩小品、标识系统建设 | 334 |  |  | 已经完成补给系统，正在施工河岸挡墙。 | 池店镇人民政府 | 池店镇 水利局
329 | 晋江市第三实验小学扩建项目 | 在建 | 用地24.2亩，总建筑面积1.9万平方米，建设教师宿舍楼、活动中心等,办学规模18班、学生810人 | 2019-2024 | 9000 | 1500 | 第一季度室外工程招投标；第二季度办理施工手续；第三季度开工建设；第四季度完成室外工程量20% | 473 |  |  | 已于3月13日开标，3月19日完成公示开始对接施工单位与监理单位，正在进行前期准备工作。 | 晋江市第三实验小学 | 池店镇
330 | 池店镇中心幼儿园改扩建工程 | 在建 | 用地5亩，总建筑面积0.9万平方米，翻建教学楼及早教中心 | 2019-2024 | 3000 | 550 | 第一、二、三季度装修扫尾及操场建设；第四季度竣工投用 | 178 |  |  | 扫尾中 | 池店镇中心幼儿园 | 池店镇
331 | 晋江市第七实验小学鹤浦校区扩建项目 | 预备 | 用地7.9亩，总建筑面积5722.6平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模12班、学生540人 | 2024-2026 | 3500 | 2000 | 第一、二、三季度前期手续；第四季度招投标 | 646 |  |  | 前期规划 | 第七实验小学鹤浦校区 | 池店镇
332 | 高山亭颐年安养院护理中心 | 在建 | 用地10.5亩，总建筑面积1.2万平方米，与中医院合作运营，建设现代安养护理院 | 2021-2025 | 5430 | 3000 | 第一季度办理施工手续；第二、三季度地下室基础施工；第四季度地下室主体施工 | 999 |  |  | 桩基施工完成 | 庆莲寺 | 池店镇
333 | 池店镇片区组团区间道路改造工程 | 在建 | 全长5公里，路基宽10-40米，四级公路，包括凤阳路、滨河二路交叉口、仕春工业区2号路延伸段及园区配套道路改造提升，市场路、东环路、洋茂路、龙泉路及接线工程等道路建设 | 2019-2025 | 30500 | 17500 | 第一季度龙池路一期施工；第二季度仕春工业区2号路延伸段施工；第三、四季度市政管线工程施工 | 5880 |  |  | 完成龙池路改造工程建设，完成仕春工业区2号路延伸段、凤阳路规划调整 | 池店镇人民政府 | 池店镇
334 | 中南玺院 | 在建 | 用地69.2亩，总建筑面积16.2万平方米，建设住宅、幼儿园，沿街商业店铺 | 2021-2024 | 230000 | 57500 | 第一季度竣工验收；第二季度交房 | 30475 |  |  | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#主体结构完成，装饰装修完成，平面景观完成90%，各分项验收中 | 泉州钧哲房地产开发有限公司 | 池店镇
335 | 当代万国城 | 在建 | 用地200亩，总建筑面积66.7万平方米，建设住宅、商业、办公楼及配套设施 | 2017-2025 | 260000 | 36000 | 第一季度四期内部砌墙、粉刷施工，室内公共部分装修，屋面钢结构施工；第二季度外墙装修，幕墙施工，室外施工；第三季度工程扫尾；第四季度验收 | 11628 |  |  | 酒店部分七层梁板模板安装施工。商业1区、2区六层梁板浇筑完成。商业3区五层梁板模板安装施工。商业4区四层梁板模板安装施工，商业5区四层梁板支撑架搭设，商业6区三层梁板钢筋绑扎施工。地下室-1层砖墙砌筑施工，1层砖墙砌筑施工。 | 福建盛世联邦置业发展有限公司 | 池店镇
336 | ★晋江市山姆会员店及周边商业项目 | 在建 | 用地50.9亩，总建筑面积14.2万平方米，建设山姆会员店及周边商业设施 | 2023-2025 | 98532 | 50000 | 第一季度粗装修完成30%，周边商业主体结构施工完成20%；第二季度粗装修完工，内装修完成20%，室外工程完成20%，周边商业主体结构施工完成50%；第三季度室内装修完成80%，室外工程完成80%，周边商业主体结构施工完成75%；第四季度竣工，周边商业主体结构封顶 | 17500 |  |  | 山姆会员店主体结构封顶，结构拆模清理中，周边商业土方开挖完成90%，砖胎膜砌筑完成30%。 | 晋江市兆壹建设发展有限公司 | 池店镇
337 | 池店物流商贸中心区改造项目 | 在建 | 改造水产、蔬菜、水果三大批发市场（向西对接紫帽片区，向南依托田园启动区及拓展区），一期总规划面积1000亩，打造集市场、商贸、居住、仓储、物流于一体的物流商贸中心 | 2022-2025 | 100000 | 32000 | 第一、二、三季度前期规划设计及有关手续报批；第四季度商贸中心道路建设 | 10304 |  |  | 凤阳路正在进行土地报批 | 池店镇人民政府及相关企业 | 池店镇
338 | 舒华奥体中心改造项目 | 在建 | 改造面积3万平方米，建设品牌酒店、写字楼，引进孵化器 | 2022-2024 | 5000 | 2000 | 第一季度室内装修改造；第二季度部分完成装修；第三、四季度招商及二次装修 | 650 |  |  | 部分楼层办公区精装中 | 泉州市舒华房地产开发有限公司 | 池店镇
339 | 泉州湾天际 | 在建 | 用地90亩，总建筑面积20.6万平方米，建设酒店、写字楼等 | 2022-2025 | 126800 | 49000 | 第一、二季度办理施工许可证及预售许可证；第三季度酒店、写字楼建设；第四季度天际时代广场施工 | 16219 |  |  | 主体内部粉刷装修、安装玻璃幕墙 | 泉州市世界贸易中心有限公司 | 池店镇
340 | 晟瑞地产 | 预备 | 用地145亩，总建筑面积20.9万平方米，建设住宅楼、幼儿园 | 2024-2025 | 199068 | 86300 | 第一、二季度办理项目二次重组手续；第三季度桩基施工；第四季度主体施工、装修 | 28048 |  |  | 正在办理前期手续 | 晋江晟瑞房地产开发有限公司 | 池店镇
341 | 国盛“聚合物物理发泡材料及应用”企业研究院+孵化平台项目 | 在建 | 用地60亩，改造面积3万平方米，引进反应釜5组、全自动圆盘式注塑机20台、双螺杆挤出造粒机2组、MUCELL微发泡系统1组、涂布机烘箱12米、研发中试设备、研发小试设备等；成立“聚合物物理发泡技术与应用”企业研究院和新材料孵化平台，重点孵化“热塑弹性体物理发泡革”“新能源用发泡聚苯醚”“建筑用气凝胶材料”3个项目 | 2023-2025 | 42000 | 24000 | 第一季度车间搬迁，引进研发小试和中试设备；第二季度引进反应釜5组；第三季度引进注塑机20台；第四季度双螺杆挤出造粒机2组、MUCELL微发泡系统1组、涂布机烘箱12米 | 7800 |  |  | 1、电造进行中98%； 2、厂房之间天桥链接改造完成85% 3、车间门窗改造完成100%； 4、安装大排气扇进行100%。 5、超临界无水染色实验设备100%。 | 晋江国盛新材料科技有限公司 | 池店镇
342 | ☆合耀年产2500吨网布技改项目 | 在建 | 用地18亩，总建筑面积3.1万平方米，建设厂房、宿舍楼，引进20台双针床经编机等设备，年产2500吨网布 | 2022-2024 | 12500 | 7200 | 第一、二季度内部装修；第三季度设备引进安装；第四季度试产 | 2628 |  |  | 砌砖装修 | 晋江合耀商贸有限公司 | 池店镇
343 | 晋江市第七实验小学二期 | 在建 | 用地9.5亩，总建筑面积1.3万平方米，建设教学楼、体育馆及教师宿舍楼等 | 2023-2024 | 7762 | 5662 | 第一、二季度教学楼、体育馆施工；第三季度工程续建；第四季度装修及设备安装 | 1886 |  |  | 3#教学楼:水磨地面完成25%，内墙涂料完成75%，体育馆:内墙涂料完成50%，窗、门框安装完成，地面找平层完成。宿舍楼:地面砖粘贴完成55%，墙群贴砖完成10%，内墙涂料完成40%，卫生间、阳台闭水试验完成4、5、6、7层。 | 晋江市第七实验小学 | 池店镇
344 | 晋江市第七实验小学崇文小学校区 | 预备 | 用地36.9亩，总建筑面积2.5万平方米，建设教学楼、综合楼、教工宿舍及体育馆，办学规模30班、学生1350人 | 2024-2026 | 12430 | 5430 | 第一季度项目预公告，现状调查；第二季度社会稳定风险评估，自然资源局内部联审，征地补偿方案批复，征地补偿方案公告，社保审批，方案模拟审批；第三季度农转用报批；第四季度取得国有土地使用权划拨审核 | 1743 |  |  | 项目预公告，现状调查，办理前期手续了水土保持和土壤检测，地质勘测进场同步启动。 | 池店镇人民政府 | 池店镇
345 | 晋江市第七实验小学崇德校区 | 在建 | 用地36亩，总建筑面积3.3万平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模30班，学生1500人 | 2024-2025 | 18560 | 8000 | 第一季度办理施工手续；第二季度桩基施工；第三、四季度主体施工 | 2600 |  |  | 招投标已招标目前正在公示期 | 晋江市第七实验小学 | 池店镇
346 | 三省小学扩建项目 | 预备 | 用地2.1亩，新建教学楼5065平方米，改建艺术楼1030平方米 | 2024-2026 | 3000 | 1000 | 第一季度启动公告，现状调查；第二季度社会稳定风险评估，自然资源局内部联审，征地补偿方案批复、公告，社保，方案模拟审批；第三、四季度用地报批 | 335 |  |  | 根据财政局意见，整改材料反馈财政局。 | 晋江市池店镇三省小学 | 池店镇
347 | 唐厝小学扩建项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积2.8万平方米，建设教学楼、科技楼及配套设施 | 2024-2026 | 15229 | 6486 | 第一季度启动预公告，现状调查；第二季度社会稳定风险评估，自然资源局内部联审，征地补偿方案批复，征地补偿方案公告，启动社保审批；第三、四季度用地报批 | 2173 |  |  | 1.目前完成两宗不动产权证合并办证，完成预审地类核对;取得项目建议书批复和办学批复;进一步对方案进行修改深化；2.已核对地类，正在办理选址意见书；3.设计方案进一步优化，待方案确定后编制可研报告。 | 池店镇唐厝小学 | 池店镇
348 | 池店镇卫生院建设项目 | 预备 | 用地26.8亩，总建筑面积1.3万平方米，建设门诊、住院综合楼，设置床位100张 | 2024-2026 | 13500 | 5000 | 第一季度设计方案多评合一审查、施工图编制；第二季度预算、财审，用地报批；第三季度建设用地规划许可证办理、施工招标；第四季度开工建设 | 1610 |  |  | 1.土地控规已经完成； 2.土地处于报批阶段； 3.项目建议书已经批复； 4.勘察设计的招标已经完成； 5.正在编制可行性研究报告。 | 晋江市池店镇卫生院 | 池店镇
349 | ★池店镇中片区城市更新改造项目 | 在建 | 用地1744.4亩，总建筑面积53万平方米，建设高端鞋服科研服务中心、安置房（4165套）、公寓、山水慢道工程及景观绿化提升改造、公共停车位等配套服务设施 | 2024-2025 | 331617 | 100000 | 第一季度前期手续；第二季度安置房桩基施工；第三季度地下室结构施工；第四季度主体结构施工 | 36300 |  |  | 儒林首府安置房：施工准备阶段 皇桥大院东区、西区安置房施工准备阶段 御赐壹品东区、西区地块已发布土地拍卖出让公告 | 晋江市晋北建设开发有限公司 | 池店镇
350 | 汇百世冷链物流项目 | 预备 | 用地51.3亩，建设配送中心、办公楼、宿舍楼、信息化配送平台等 | 2024-2025 | 25000 | 11500 | 第一、二季度办理前期手续；第三、四季度办理其他相关手续 | 3703 |  |  | 办理前期手续 | 晋江汇百世云仓信息科技有限公司 | 池店镇
351 | 禾恒蔬菜精加工及城市配送中心项目 | 预备 | 用地60亩，总建筑面积10万平方米，建设蔬菜加工车间、冷藏车间、配送仓库、办公楼及配套设施，年精加工蔬菜40万吨，年销售蔬菜80万吨 | 2024-2026 | 25000 | 4000 | 第一、二季度办理前期手续；第三、四季度办理其他相关手续 | 1300 |  |  | 准备项目用地报批前期工作 | 福建禾恒蔬菜批发市场有限公司 | 池店镇
352 | 菲莉城市综合体项目 | 预备 | 用地17亩，利用“三旧改造”，打造商业楼宇、养老活动中心、沿街店铺等 | 2024-2026 | 85000 | 25368 | 第一、二季度项目建设规划设计及办理工改商手续；第三、四季度办理施工手续 | 8117 |  |  | 规划设计 | 菲莉集团（福建）有限公司 | 池店镇
353 | 池店镇农贸市场改造提升工程 | 在建 | 改造提升相关农贸市场，包括潘湖村、赤塘村、东山村、池店村等农贸市场 | 2023-2026 | 20000 | 7500 | 第一季度池店村农贸市场改造完成、东山村农贸市场手续报批；第二季度池店村农贸市场招商；第三季度东山村农贸市场规划设计；第四季度东山村农贸市场施工手续办理 | 2588 |  |  | 池店村农贸市场已完成改造100% | 池店镇人民政府 | 池店镇
354 | Z世代·创意综合商业空间 | 预备 | 用地30亩（其中一期12亩），总建筑面积4.4万平方米，利用“三旧改造”建设主题化沉浸式创意综合商业文化空间 | 2024-2026 | 22000 | 17000 | 第一季度办理前期手期；第二季度施工手续；第三季度桩基施工；第四季度主体施工 | 5627 |  |  | 已通过市政府会议，现已按新的规划指标在重新设计方案跟修建性详细规划 | 晋江市景福投资有限公司 | 池店镇
355 | ☆达星冷链食品加工产业园 | 在建 | 用地54.4亩，总建筑面积19.6万平方米，建设25万吨单体冻库、冷链食品高标准生产加工车间及冷链食品加工产业园配套设施 | 2024-2026 | 300000 | 48000 | 第一季度工规、施工许可证办理；第二季度主体结构施工；第三季度砌体、抹灰；第四季度外立面、景观绿化施工 | 16080 |  |  | 修编图则入库中 | 达星有限公司 | 池店镇
356 | 国盛企业总部及研发设计中心 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积16.2万平方米，建设企业总部及设计研发大楼、办公楼、宿舍楼等 | 2024-2026 | 50000 | 37000 | 第一季度办理土地招拍挂；第二季度项目规划设计及报批；第三季度施工手续办理；第四季度桩基施工 | 12025 |  |  | 已给红线图，请设计院设计图纸中，设计了已提供初稿图纸 | 晋江国盛新材料科技有限公司 | 池店镇
357 | 金兴功能运动鞋生产项目 | 预备 | 用地20.6亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、研发楼及配套设施，引进40台德国阿通激光切割机、40台意大利DSM喷胶机、20台英国CRISPIN开版及切割机等，建设20条智能化生产线，年产150万双自行车鞋、足球鞋等功能运动鞋 | 2024-2026 | 43200 | 33200 | 第一季度成片开发方案报批及控规调整；第二季度土地招拍挂及用地手续办理；第三季度施工手续办理；第四季度桩基施工 | 11122 |  |  | 编制成片开发方案 | 福建省晋江市池店镇金兴鞋业有限公司 | 池店镇
358 | 新华宝标准化厂房建设项目 | 预备 | 用地9亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房，引进高端设备 | 2024-2026 | 25000 | 12000 | 第一、二季度控规调整；第三、四季度方案设计 | 3960 |  |  | 办理退二进三手续 | 新华宝（福建）体育用品有限公司 | 池店镇
359 | 冠达星钢管脚手架生产基地 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积5万平方米，建设钢管脚手架生产基地，引进切板机、梁龙机、自动焊机等一系列设备 | 2024-2025 | 45000 | 10000 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度报建 | 3300 |  |  | 前期规划 | 福建冠达星五金制品有限公司 | 池店镇
360 | ★安踏晋江智慧产业园 | 预备 | 用地55亩，总建筑面积23.8万平方米，一期建设科研办公区和生活区，二期建设生产车间和资材仓库，年产纺织面料鞋1000万双 | 2024-2027 | 139919 | 58000 | 第一季度施工图设计、审查；第二季度施工单位招标；第三季度现场迁移、拆除；第四季度开工建设 | 21170 |  |  | 目前已启动现场拆除工作，模拟审批工作。 | 安踏（中国）有限公司 | 池店镇
361 | 名志总部设计研发大楼项目 | 预备 | 用地8亩，建设企业总部及设计研发大楼、办公楼、宿舍楼等配套设施 | 2024-2026 | 32000 | 18500 | 第一、二季度规划选址；第三季度方案设计、用地手续办理；第四季度报建、开工 | 6105 |  |  | 向市里汇报项目落地事宜，待自然资源部门明确拟选址地块。 | 名志体育用品（中国）有限公司 | 池店镇
362 | 池店中学迁建项目 | 预备 | 用地60亩，总建筑面积4万平方米，办学规模48班，学生2400人 | 2024-2027 | 30000 | 2000 | 第一、二、三季度选址；第四季度前期准备 | 670 |  |  | 正在选址 | 池店中学 | 池店镇
363 | 池店镇赤塘村、洋茂村电商园核心区项目 | 预备 | 整合赤塘、洋茂、钱头、霞福、溜石等村电商及云仓储，盘活30万平方米闲置厂房，建设电商产业集聚区，其中一期以赤塘村为建设示范区，利用赤塘村南、北20余亩空杂地进行硬化并建设中转站及停车场，配齐配强园区配套 | 2024-2026 | 30000 | 10000 | 第一季度招商引资；第二、三季度建设规划；第四季度投资建设 | 3330 |  |  | 目前正在对接运营机构 | 池店镇赤塘村委会 池店镇洋茂村委会 | 池店镇
364 | 建发·和悦 | 在建 | 用地33.8亩，总建筑面积8.1万平方米，建设住宅及配套设施 | 2024-2026 | 180000 | 81200 | 第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三、四季度主体施工 | 28420 |  |  | 1#楼地下室结构施工，2#楼4层结构施工，3#楼地下室底板施工，5#、6#、7#土方开挖中，土方累计完成50% | 泉州兆赫置业有限公司 | 池店镇
365 | ★汇诚预制菜小微工业园项目 | 在建 | 用地127亩，总建筑面积29.3万平方米，建设冷库、厂房及配套设施，引进制冷压缩机组、蒸发式冷凝器、桶泵机组、冷风机等 | 2024-2026 | 150000 | 66000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体施工；第四季度一期建成装修 | 23100 |  |  | 1号冷库主体施工封顶 | 福建汇诚集团有限公司 | 池店镇
366 | 和兴淀粉加工及贸易仓储项目 | 在建 | 用地10.6亩，总建筑面积2万平方米，建设淀粉加工及贸易仓储基础设施 | 2024-2026 | 45000 | 25500 | 第一季度桩基施工；第二、三、四季度主体施工 | 8721 |  |  | 围墙完成，桩基施工过半 | 福建泉州市和兴贸易有限公司 | 池店镇
367 | 金明食品产业链生产基地 | 在建 | 用地42.7亩，总建筑面积5.8万平方米，建设厂房、办公楼等，配套食品、农产品加工、储藏及供应产业链 | 2024-2026 | 60000 | 28000 | 第一季度施工许可证办理，桩基施工；第二季度桩基施工；第三季度主体施工；第四季度部分主体封顶 | 9520 |  |  | 桩基施工 | 晋江金明化纤有限公司 | 池店镇
368 | 池店镇南泰生鲜配送产业园 | 在建 | 用地45亩，总建筑面积3万平方米，引进生鲜电商、社区配送企业入驻集聚 | 2024-2026 | 27000 | 17500 | 第一、二季度部分厂区重新装修；第三、四季度旧厂房升级改造，招商改造 | 5845 |  |  | 内部装修中 | 晋江市南泰产业园区运营管理有限公司 | 池店镇
369 | 茂盛小微工业园项目 | 预备 | 用地36亩，总建筑面积7万平方米，建设厂房，引进智能制造、幕墙装饰公司，打造镇域规上企业及规下培育企业增资扩营空间 | 2024-2026 | 32000 | 14000 | 第一、二、三季度规划设计；第四季度办理施工手续 | 4690 |  |  | 规划设计 | 福建省晋江市茂盛石材实业有限公司 | 池店镇
370 | 青云阙小区 | 在建 | 用地46.5亩，总建筑面积11.1万平方米，建设住宅、商业、配套及幼儿园 | 2024-2026 | 200000 | 98700 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体施工；第四季度砌墙、外立面施工 | 34545 |  |  | 桩基完成，土方开挖，部分地下室底板施工完成 | 晋江嘉玥置业有限公司 | 池店镇
371 | 九十九溪田园风光配套酒店项目 | 预备 | 用地37亩，总建设面积2.5万平方米，建设酒店、游客服务中心、宴会厅等设施 | 2024-2025 | 10000 | 6500 | 第一、二季度方案设计优化；第三季度施工手续办理；第四季度地下室施工 | 2210 |  |  | 建筑方案设计中 | 安腾集团有限公司 | 池店镇
372 | 池店南新都市标准化工业园区（启动区） | 预备 | 用地800亩，通过政府（或政府委托国企）连片整备、村企合作、企业自改等方式分类施策推动改造，新（改扩）建标准化厂房及园区道路等 | 2024-2028 | 134000 | 47700 | 第一、二、三季度控规调整，土地征收；第四季度部分企业厂房改造申报审批 | 15264 |  |  | 规划设计 | 福建凤池投资有限公司及相关村委会 | 池店镇
373 | 骑士标准化工业园区 | 预备 | 用地35亩，总建筑面积10万平方米，建设标准化厂房及配套用房 | 2024-2026 | 70000 | 28700 | 第一、二季度控规调整，用地手续办理；第三、四季度方案设计 | 9528 |  |  | 规划设计 | 泉州力量混凝土有限责任公司 | 池店镇
374 | 锦浪商贸中心项目 | 预备 | 用地18亩，围绕“蔬菜、水果、水产品”三大批发市场建设商贸中心及配套写字楼等 | 2024-2026 | 25000 | 14700 | 第一、二、三季度规划设计；第四季度施工手续办理 | 4851 |  |  | 规划设计 | 福建锦浪新材料科技有限公司 | 池店镇
375 | 池店镇农村生活污水整改、修缮和沟渠整改工程 | 在建 | 长10公里，包括池店村、浯潭村、东山村等21个村的生活污水收纳系统工程整治提升、生态环境保护 | 2024-2026 | 8374 | 5000 | 第一季度接入管网设计；第二季度终端入户管网接入；第三、四季度部分污水管网空白区域管网建设 | 1700 |  |  | 污水管道开挖 | 池店镇人民政府 | 池店镇
376 | 池店镇中片城市综合体项目 | 预备 | 用地31亩，建设沿街商业店面、购物中心、酒店等 | 2024-2026 | 80000 | 13000 | 第一、二季度土地招拍挂；第三季度施工手续办理；第四季度开工 | 4303 |  |  | 面向社会招商中 | 待定 | 池店镇
377 | 兴悦华洲办公及配套建设项目 | 预备 | 用地7.3亩，建设商业办公中心、店面、市场配套服务中心等 | 2024-2025 | 35000 | 9000 | 第一、二、三季度用地报批、规划设计；第四季度施工手续办理 | 2970 |  |  | 规划设计 | 福建省兴悦华洲置业有限公司 | 池店镇
378 | 唐厝文体中心项目 | 预备 | 用地3.5亩，总建筑面积1.1万平方米，建设文体综合楼及配套设施 | 2024-2026 | 5000 | 2000 | 第一、二、三季度用地报批、规划设计；第四季度施工手续办理 | 664 |  |  | 测量图纸报送国土资源局审批 | 池店镇唐厝村委会 | 池店镇
379 | 池店镇住宅小区的配套用房二次装修项目 | 在建 | 改造面积3.7万平方米，建设社区服务中心、“党建+”邻里中心以及商业 | 2024-2026 | 32000 | 12000 | 第一、二季度社区服务中心、“党建+”邻里中心建设；第三季度商业空间建设改造；第四季度商业空间招商 | 4020 |  |  | 池店镇综合文化站外立面及配套广场二次装修改造中 | 池店镇人民政府及相关社区居委会 | 池店镇
380 | 晋江市P2023-6号住宅项目 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积1.3万平方米，建设住宅及配套设施 | 2024-2026 | 120000 | 39000 | 第一、二、三季度办理用地及规划设计手续；第四季度办理施工有关手续 | 12480 |  |  | 办理工规许可证 | 晋江市晋北建设开发有限公司 | 池店镇
381 | 绿洲能源加油站 | 预备 | 用地6.8亩，总建筑面积4537平方米，建设加油站及配套设施 | 2024-2025 | 10000 | 3000 | 第一季度进行方案设计；第二、三、四季度办理用地及规划设计手续 | 993 |  |  | 现处于报建阶段 | 福建晋江绿洲综合能源服务有限公司 | 池店镇
382 | 川华综合体项目 | 预备 | 用地14亩，总建筑面积9338平方米，利用“三旧改造”政策，引入高端酒店、电影城、店铺等综合体 | 2024-2026 | 25000 | 8000 | 第一、二、三季度项目建设规划设计及办理工改商手续；第四季度办理施工手续 | 2720 |  |  | 办理退二进三手续 | 晋江市川华鞋业有限公司 | 池店镇
383 | 江滨中学扩建项目 | 预备 | 总建筑面积6000平方米，建设教学楼，学生500人 | 2024-2026 | 3000 | 2500 | 第一、二季度项目选址及方案设计；第三季度工程招投标；第四季度进场施工 | 810 |  |  | 选址方案在论证中 | 江滨中学 | 池店镇
384 | 池店文旅精品线路项目 | 预备 | 链接池店镇全域文旅资源，系统性开展状元第、御赐桥、江上塔等文化资源保护开发，规划传统建筑集中街区，推动文化资源活态保护，建设李焕之音乐基地 | 2024-2026 | 100000 | 8000 | 第一、二、三季度办理用地及规划设计手续、项目方案设计；第四季度施工手续办理 | 2656 |  |  | 规划设计 | 福建凤池投资有限公司 | 池店镇
385 | 御赐壹品安置房 | 预备 | 用地92.9亩，总建筑面积26万平方米，建设住宅、幼儿园 | 2024-2026 | 76000 | 20000 | 第一、二、三季度办理用地及规划设计手续、方案设计；第四季度施工手续办理 | 6440 |  |  | 已发布土地拍卖出让公告 | 待定 | 池店镇
386 | 皇桥大院安置房 | 在建 | 用地79.7亩，总建筑面积23万平方米，建设住宅、沿街商业店铺及幼儿园 | 2024-2026 | 99615 | 30000 | 第一、二季度施工准备、土方开挖、桩基施工；第三季度桩基施工、地下室结构施工；第四季度地下室结构施工 | 9900 |  |  | 施工准备阶段 | 晋江市兆丰建设开发有限公司 | 池店镇
387 | 池峰小区一期 | 在建 | 用地63.5亩，总建筑面积18.9万平方米，建设住宅及配套设施 | 2024-2026 | 88179 | 25000 | 第一季度施工准备；第二季度土方开挖、桩基施工；第三季度桩基施工、地下室结构施工；第四季度地下室结构施工 | 8125 |  |  | 施工准备阶段 | 晋江市兆壹建设发展有限公司 | 池店镇
388 | 安海实验幼儿园（宝龙园区） | 在建 | 用地5亩，总建筑面积4000平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模9班、学生270人 | 2024-2025 | 3000 | 2500 | 第一季度桩基施工；第二季度主体建设；第三季度配套工程施工；第四季度验收 | 720 |  |  | 办理施工许可证中，准备进场。 | 安海实验幼儿园 | 安海镇
389 | 养正中学扩建工程 | 在建 | 总建筑面积1.2万平方米，建设教师宿舍楼，206套宿舍 | 2024-2025 | 5000 | 4900 | 第一季度教师宿舍楼桩基施工；第二季度主体施工；第三季度主体建设、室内外装修；第四季度配套工程施工 | 1600 |  |  | a栋完成结构6层施工，b栋完成一层墙柱，二层模板安装。 | 晋江市养正中学 | 安海镇
390 | 松熹中学扩建工程 | 预备 | 用地5.2亩，总建筑面积1.6万平方米，建设食堂、教学楼、学生宿舍及配套设施，办学规模30班、学生1500人 | 2024-2025 | 5000 | 4900 | 第一季度方案设计；第二季度招拍挂；第三季度报建审批；第四季度食堂桩基建设 | 1520 |  |  | 设计方案模拟审批阶段。 | 松熹中学 | 安海镇
391 | ☆龙山寺安置房一期（茂源云璞） | 在建 | 用地50.8亩，总建筑面积13.1万平方米，建设住宅、文体健身场所 | 2023-2025 | 90000 | 50000 | 第一季度主体建设40%；第二季度主体建设60%；第三季度完成主体建设、室内外装修；第四季度配套设施建设 | 17280 |  |  | 1#6层梁板浇筑完成。 2#5层梁板砼浇筑完成，6层铝模安装完成、梁板钢筋开始绑扎。 3#8层梁板浇筑完成，8层柱钢筋绑扎完成。 4#9层梁板砼浇筑完成。 5#10层梁板砼浇筑完成。 6#6层梁板砼浇筑完成。 7#5层梁板砼完成 8#4层梁板砼浇筑完成。 9#3层梁板砼浇筑完成。 10#5层梁板浇筑完成。 11#10层梁板砼浇筑完成。 | 晋江茂源合程房地产开发有限公司 | 安海镇
392 | 溪边美丽乡村二期项目 | 在建 | 用地4.9亩，总建筑面积1843平方米，建设敬老院、图书馆、综合楼、民俗文化馆、村庄景观等 | 2023-2025 | 5000 | 4000 | 第一季度民俗文化馆、上帝公宫完工；第二季度综合楼施工；第三季度图书馆、敬老院施工；第四季度综合楼完工 | 1480 |  |  | 民俗文化馆完成主体施工。 上帝公宫基本完工。 | 安海镇坝头村委会 | 安海镇
393 | ☆中德顺年产工程机械配件2.7万吨、港口机械配件3.3万吨项目 | 在建 | 用地32.1亩，总建筑面积3万平方米，其中一期面积2.1万平方米，建设厂房，二期面积9000平方米，建设厂房，综合楼及配套用房，年产工程机械配件2.7万吨、港口机械配件3.3万吨 | 2023-2025 | 20000 | 16000 | 第一季度厂房建设40%；第二季度厂房建设60%；第三季度厂房建设、室内外装修；第四季度配套设施建设 | 5670 |  |  | 浇筑三层板梁。 | 晋江市中德顺机械有限公司 | 安海镇
394 | ★海纳年产智能化成套设备20台项目 | 在建 | 用地50亩，总建筑面积7.7万平方米，建设智能化成套设备生产及企业研发中心，年产智能化成套设备20台 | 2022-2025 | 35000 | 18000 | 第一季度厂房建设40%；第二季度厂房建设60%；第三季度厂房建设、室内外装修；第四季度配套设施建设 | 8300 |  |  | 综合楼1-9轴四层梁板模板安装，10-12五层梁板模板安装。厂房一地下室人防顶板浇筑，1、2段地下室9米柱模板安装。3、4段防水施工。厂房二1段底板垫层浇筑。2段承台、地梁砖胎模施工。 | 晋江海纳机械有限公司 | 安海镇
395 | ★福建晋江储能电站120MWh级建设项目二期 | 在建 | 用地6亩，总建筑面积4000平方米，建设规模60MW/120MWh的储能电站，年储电量79800MWh，年放电量67830MWh | 2024-2025 | 23266 | 17000 | 第一季度工规办理；第二季度施工许可证办理，设备安装；第三季度设备安装20%；第四季度设备安装40% | 4500 |  |  | 正在进行方案设计。 | 晋江闽投电力储能科技有限公司 | 安海镇
396 | 庄头溪（品牌工业城）河道整治工程 | 预备 | 长1.8公里，建设河道两侧护岸及过路箱涵 | 2024-2026 | 7300 | 2000 | 第一季度选址；第二季度可研、初设、施工图审查；第三季度施工图设计、审查，施工许可证办理；第四季度预算编制、审查，施工招投标 | 770 |  |  | 拟准备编制项目用地选址论证报告书。 | 安海镇人民政府 | 安海镇
397 | 可慕幼儿园 | 在建 | 用地9亩,总建筑面积8200平方米，建设教学楼、宿舍、操场等，办学规模15班、学生450人 | 2023-2024 | 3500 | 3000 | 第一季度教学楼桩基建设；第二季度教学楼主体建设60%；第三季度完成教学楼主体建设；第四季度室内外装修 | 1020 |  |  | 正办理施工许可证。 | 安海镇可慕幼儿园 | 安海镇
398 | 慎中实验学校实验综合楼建设项目 | 预备 | 用地1.9亩，总建筑面积6500平方米，建设实验楼、南大门等 | 2024-2025 | 3000 | 2000 | 第一、二季度招投标，施工许可证办理；第三季度进场施工；第四季度主体建设 | 680 |  |  | 正办理施工许可证。 | 晋江市慎中实验学校 | 安海镇
399 | 安海镇桥头中心小学新校区建设项目 | 预备 | 用地29亩，总建筑面积1.1万平方米，建设教学楼、宿舍、体育馆，办学规模36班、学生1800人 | 2024-2025 | 9000 | 2000 | 第一季度土地确权；第二季度土地划拨；第三季度立项；第四季度施工图设计、预算 | 680 |  |  | 项目预算中，下一步财审。 | 安海镇桥头中心小学 | 安海镇
400 | 养正中心小学二期工程 | 预备 | 用地4.8亩，总建筑面积1万平方米，建设体育馆、学术报告厅、教师宿舍楼等，办学规模48班、学生2400人 | 2024-2025 | 10000 | 4000 | 第一季度方案设计；第二季度工规办理；第三季度施工许可证办理；第四季度预算财审、招投标 | 1290 |  |  | 前期谋划对接。 | 养正中心小学 | 安海镇
401 | 安中东路道路改造工程 | 预备 | 长800米，宽30米和18米，双向四车道，包含安中东路和龙山寺片区安置房南侧规划路改造和绿化 | 2024-2025 | 5000 | 3000 | 第一季度土地报批；第二季度立项；第三季度方案设计；第四季度报建 | 1180 |  |  | 完成初步方案设计、地勘。 | 安海镇人民政府 | 安海镇
402 | ☆龙山寺安置房二期（云璟） | 在建 | 用地45亩，总建筑面积11.6万平方米，建设7栋高层住宅、幼儿园及商业配套 | 2023-2026 | 70000 | 45000 | 第一季度主体建设40%；第二季度主体建设60%；第三季度完成主体建设、室内外装修；第四季度配套设施建设 | 17970 |  |  | 1、地下室外墙回填完成60%。 2、1#楼四层梁板砼浇筑完成100%。 3、2#楼九层梁板砼浇筑完成100%，楼层垃圾清理2-6层完成。 4、3#楼六层梁板砼浇筑完成100%。 5、4#楼七层梁板砼浇筑完成100%，楼层垃圾清理2层完成。 6、5#楼八层梁板模板完成100%，楼层垃圾清理2-4层完成。 7、6#楼四层梁板砼浇筑完成100%。 8、7#楼五层梁板砼完成100% 9、幼儿园三层梁板模板安装完成30%。 10、地下室垃圾清理完成40%。 | 泉州荟顺建设投资有限责任公司 | 安海镇
403 | 三里街片区综合整治项目 | 预备 | 以三里街为中心轴，北至龙山寺，南至安平桥，东至海八中路，西至规划路，打造重要文化地标，同步整治三里街、下墟巷等街巷空间 | 2024-2025 | 300000 | 42000 | 第一、二季度方案设计；第三季度方案设计及中山中路、下墟巷立面测量；第四季度征迁 | 14750 |  |  | 完成初步方案设计。 | 安海镇人民政府 | 安海镇
404 | 安海镇乡村振兴建设项目 | 在建 | 以上安、曾埭等8个各级试点村为重点，全面开展乡村振兴整镇推进建设，完善产业生态、宜居乡村、乡村基础设施等 | 2023-2025 | 20000 | 10000 | 第一季度部分项目招投标；第二季度进场施工；第三季度部分项目完工；第四季度剩余项目招标 | 3980 |  |  | 庄头村准备开展同心路硬化工程、庄头北里坝仔路土路道路硬化及路灯亮化工程；下洪村准备开展环村路路肩改造工程、下洪小学路口连接线改造工程；前埔村准备开展卓然路土路改造工程、村级次干道硬化、前埔村文体活动中心建设；前湖村准备开展钱湖池护栏工程、“八尺巷”道路及排水设施改造工程、路灯改造灯化工程；外曾村准备开展安海镇第二安息堂路口至内曾新村水泥路面铺设工程、机耕路大灰路口至外圳沟新桥水泥路面铺设工程。 | 安海镇人民政府 | 安海镇
405 | 利群工业区人才公寓 | 预备 | 用地38亩，总建筑面积10万平方米，建设3栋公寓，配套共享书吧、共享厨房、幼托中心、多功能厅、健身房等 | 2024-2026 | 40000 | 6000 | 第一季度村庄规划编制；第二季度土地报批；第三季度方案设计；第四季度基建手续办理 | 2200 |  |  | 编制村庄规划。 | 安海镇可慕村委会 | 安海镇
406 | 安海镇城镇道路提升项目 | 在建 | 对镇区及村级（安东、西安、庄头等）主要道路改造提升，交通设施修补等 | 2023-2025 | 7000 | 4000 | 第一季度项目立项；第二季度安东、西安等村庄道路硬化工程进场施工；第三季度完成安东、西安等村庄道路硬化工程50%；第四季度安东、西安等村庄道路硬化工程完工 | 1710 |  |  | 启动洪寿一路（创谷园段）、洪一路道路工程设计，完成滨海路（养正中心小学新校区大门口至泉洲海洋公园段）砼路面，完成西溪寮村中路硬化、外曾村第二安息堂路口至内曾新村道路硬化。 | 安海镇人民政府 | 安海镇
407 | 安海农资房重建项目 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积1.7万平方米，拆除现有农资房，就地翻建 | 2024-2025 | 6000 | 3000 | 第一季度规划设计；第二季度手续报批；第三季度招投标；第四季度开工 | 1230 |  |  | 指挥部办公室已进驻，已成立项目领导组，完成共建方案（呈审稿）及设计方案，正在进行入户测量复核。完成部分房屋拆除。1月10日召开农资房业主大会筹备组第一次会议。 | 安海镇人民政府 | 安海镇
408 | 北环商贸综合体 | 预备 | 用地500亩，建设市政道路、市政配套、安置房等，打造集时尚购物中心、精品商业街区于一体的高端商业项目 | 2024-2028 | 580000 | 93000 | 第一、二季度土地收储；第三季度方案设计；第四季度控规编制 | 33600 |  |  | 一、世纪大道南延伸一期项目用地517亩（涉及住宅76幢、企业39幢）、房屋征迁面积10.28万平方米。目前已全部完成房屋征迁工作，个别涉及集体回拨地征迁补偿已基本谈妥，确保道路项目建设有序推进；有序推进北环片区内原工业土地收储。目前已签订12宗地块。 二、北环安置房：临时设施施工完成；桩基工程试打桩中 | 安海镇人民政府 | 安海镇
409 | 龙山寺文化业态综合体 | 预备 | 用地45亩，拆迁面积2.5万平方米，建设龙山寺寺前广场及地下停车场，结合龙山寺改造提升，建设龙山寺文化业态综合体 | 2024-2028 | 150000 | 63000 | 第一季度土地报批；第二季度普现文化广场方案设计；第三季度施工手续报批；第四季度龙山寺内部改造提升 | 23350 |  |  | 龙山寺寺前广场完成水泥混凝土铺设，普现文化广场规划调整后用地为85亩，已经完成用地报批51.62亩，正在办理用地划拨供地手续，其余用地正在办理相关报批手续。龙山寺内的改造提升方案委托清华大学建筑设计研究院编制，目前已经国家文物局批准；龙山寺南地块已委托设计单位进行方案设计。 | 安海镇人民政府 | 安海镇
410 | 安平田园梦想城乡文旅项目 | 在建 | 完善空间环境及服务配套，引进创新科技、文化、产业等进驻，以田园风光为核心、古街风貌为特色的城乡文旅综合体 | 2023-2028 | 60000 | 33000 | 第一、二季度方案设计；第三季度土地报批；第四季度乡村书院桩基施工 | 12380 |  |  | 目前已开放溪畔围炉营地、萌宠部落、稻草射箭场、“穿越田园”卡丁车赛道、“晋江马”马术体验基地等项目，正在抓紧建设动力伞基地。 | 福建稻梦心华文旅发展有限公司 | 安海镇
411 | 盼盼食品企业总部 | 预备 | 用地200亩，建设盼盼总部大楼，打造集商务办公、饮食购物、高档住宅为一体的高端商务区 | 2024-2028 | 200000 | 5000 | 第一、二季度土地报批；第三、四季度方案设计 | 1730 |  |  | 目前正在准备调整品牌工业城控规。 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 安海镇
412 | 鸿江路文化产业园 | 在建 | 整合鸿江路南侧八一厂、塑料编织厂等老旧厂房资源，建设集文化创意、时尚街区、商务办公、休闲娱乐于一体的文化产业园 | 2024-2025 | 15000 | 8000 | 第一季度兆泰文创园改建方案设计；第二、三季度兆泰文创园改建；第四季度老旧厂房改造设计 | 3080 |  |  | 兆泰文创园改建。 | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇
413 | 梧山商住房项目 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积4万平方米，建设住宅 | 2024-2025 | 50000 | 7000 | 第一季度预审与选址；第二季度方案设计；第三季度可研编制；第四季度土地报批 | 2670 |  |  | 正在进行建筑方案设计。 | 安海镇梧山村委会 | 安海镇
414 | 龙山寺商住房项目（龙御君安） | 在建 | 用地43.9亩，总建筑面积10万平方米，建设住宅及商业配套 | 2023-2025 | 70000 | 35000 | 第一季度主体建设40%；第二季度主体建设60%；第三季度完成主体建设、室内外装修；第四季度配套设施建设 | 12310 |  |  | 8号楼主体结构封顶，9号楼主体结构封顶，10号楼主体结构封顶，11号楼地上8层施工中，1号楼地上13层施工中。2号楼主体结构封顶，3号楼地下室施工完成，7号楼地上3层施工中，6号楼地上1层施工中。 | 福建龙御置业有限公司 | 安海镇
415 | 帮德机械生产项目 | 预备 | 用地32.4亩，总建筑面积2.6万平方米，引进数控车床15台，年产石材机械300台 | 2024-2025 | 17000 | 11000 | 第一季度施工图纸设计、审查；第二季度施工许可证办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 4000 |  |  | 已办理施工许可证，正在解决阻工问题。 | 福建省晋江帮德机械有限公司 | 安海镇
416 | ☆福泰机械制造项目 | 在建 | 用地50亩，总建筑面积6万平方米，年产各种金属剪切成型机械3000台 | 2023-2025 | 25000 | 8500 | 第一季度主体建设；第二季度室内外装修；第三季度设备引进；第四季度试产 | 3680 |  |  | 钢结构厂房已完工，正在进行厂外硬化 | 晋江市福泰机械制造有限公司 | 安海镇
417 | 柳峰汽车配件生产项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积2.7万平方米，年产5万台驱动桥 | 2024-2025 | 15000 | 10000 | 第一季度施工图设计、审查；第二季度征迁遗留问题处置；第三季度基建手续办理；第四季度桩基施工 | 3380 |  |  | 已办理施工许可证。 | 晋江市安海柳峰汽车配件工贸有限公司 | 安海镇
418 | 富仓数控智能设备生产项目 | 预备 | 用地31亩，总建筑面积2.4万平方米，建设厂房及配套设施，年产智能五轴金属加工装备120台套 | 2024-2026 | 30000 | 18000 | 第一季度办理工程规划许可证；第二季度办理施工许可证；第三季度桩基建设；第四季度主体建设 | 5670 |  |  | 正在办理用地规划许可证。 | 福建省富仓数控设备有限公司 | 安海镇
419 | 智能装备制造业产业园安海基地二期项目 | 预备 | 用地1200亩，总建筑面积105万平方米，策划招商30个项目以上 | 2024-2028 | 350000 | 15000 | 第一、二、三季度控规修编；第四季度土地征收、拆迁 | 6170 |  |  | 委托晋规院编制控规，已完成初步评审。 | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇
420 | 盛达石材机械设备智能化生产线扩建项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积2.4万平方米，年产高端数控石材机械设备400台套 | 2024-2025 | 15000 | 10000 | 第一季度征迁；第二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 3680 |  |  | 正在办理施工许可证。 | 福建盛达机器股份公司 | 安海镇
421 | 安海园智能装备机加工中心项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积4万平方米，建设厂房，引进机密机床、激光切割、数控机床等 | 2024-2026 | 40000 | 5000 | 第一季度控规编制；第二季度方案设计；第三季度土地征收；第四季度土地招拍挂 | 2080 |  |  | 方案设计。 | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇
422 | 安海镇中小企业创业园标准化厂房项目 | 预备 | 用地80亩，总建筑面积8.5万平方米，建设标准厂房，集中安置西畲铸造企业 | 2024-2026 | 60000 | 10000 | 第一季度控规编制；第二季度方案设计；第三季度土地征收；第四季度土地招拍挂 | 3550 |  |  | 方案设计。 | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇
423 | 智能装备制造科技孵化器项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积4万平方米，建设孵化平台中心，对接导入哈工大、泉州装备制造所等，建设装备制造研发中心 | 2024-2026 | 20000 | 5000 | 第一季度控规编制；第二季度方案设计；第三季度土地征收；第四季度土地招拍挂 | 2570 |  |  | 方案设计。 | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇
424 | 安海中小企业创业园 | 预备 | 用地800亩，总建筑面积73万平方米，引进20家企业入驻 | 2024-2026 | 150000 | 5000 | 第一、二季度控制性详细规划编制；第三季度初步设计；第四季度土地报批 | 2260 |  |  | 完成用地800亩的征收，林地已获批，用地农转用报批材料已送市国土局，用地已获批499亩，启动基础设施道路建设。缴纳350亩的被征地养老保险和预申请保证金，启动14宗用地规划设计工作。 | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇
425 | 炜兴机电陶瓷智能分拣及包装设备生产项目 | 预备 | 用地23亩，总建筑面积2.4万平方米，年产130台（套）智能分拣及包装设备 | 2024-2025 | 15000 | 10000 | 第一季度工规办理；第二、三季度施工许可证办理；第四季度桩基施工 | 4210 |  |  | 正在办理工程规划许可证。 | 江西炜兴机电有限公司 | 安海镇
426 | 金晖自动化纸尿裤和卫生巾生产设备项目 | 预备 | 用地28亩，总建筑面积2.4万平方米，年产50台（套）智能化纸尿裤和卫生巾生产线 | 2024-2025 | 16000 | 11000 | 第一季度办理工规；第二季度办理施工许可证；第三季度桩基施工；第四季度完成主体建设20% | 4310 |  |  | 正在办理工程规划许可证。 | 福建华硕机械有限公司 | 安海镇
427 | 银阳智能机械制造项目 | 预备 | 用地25亩，总建筑面积2.1万平方米，建设研发中心、汽车配件智能制造基地及销售运营中心，年产汽车配件15万件 | 2024-2026 | 13000 | 4000 | 第一季度办理供地手续；第二季度办理工程规划许可证；第三、四季度办理施工许可证 | 1600 |  |  | 完成选址工作。 | 晋江市银阳机械配件有限公司 | 安海镇
428 | 先达智能数控设备制造项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积2.7万平方米，建设工业数控自动化技术和工业机器人控制系统研发中心、工业机器人制造中心和销售运营中心，年产石材数控机械300台 | 2024-2026 | 15000 | 4000 | 第一季度办理供地手续；第二季度办理工程规划许可证；第三、四季度办理施工许可证 | 1620 |  |  | 完成选址工作。 | 福建先达机械有限公司 | 安海镇
429 | 功针机械生产项目 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积1.6万平方米，年产纺织机械200台 | 2024-2026 | 10000 | 4000 | 第一季度办理供地手续；第二季度办理工程规划许可证；第三、四季度办理施工许可证 | 1580 |  |  | 完成选址工作。 | 福建省功针机械工贸有限公司 | 安海镇
430 | 凯达石材机械生产项目 | 预备 | 用地21亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房及配套设施，年产1000套石材机械 | 2024-2026 | 10000 | 4000 | 第一季度办理供地手续；第二季度办理工程规划许可证；第三、四季度办理施工许可证 | 1580 |  |  | 完成选址工作。 | 晋江市凯达石材机械有限公司 | 安海镇
431 | 三标汽车配件生产项目 | 预备 | 用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，购置数控车床、龙门刨铣床、卧式数控镗床、压力机及检测设备，年产汽车配件15万件 | 2024-2025 | 10000 | 4000 | 第一季度办理供地手续；第二季度办理工程规划许可证；第三、四季度办理施工许可证 | 1580 |  |  | 完成选址工作。 | 晋江市三标汽车配件有限公司 | 安海镇
432 | 梧峰机械配件生产项目 | 预备 | 用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，年产高端铸件机械及配件15万件 | 2024-2025 | 10000 | 4000 | 第一季度办理供地手续；第二季度办理工程规划许可证；第三、四季度办理施工许可证 | 1580 |  |  | 完成选址工作。 | 晋江市梧峰精密铸造有限公司 | 安海镇
433 | 腾达机械配件生产项目 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积1.6万平方米，年产机械及配件15万件 | 2024-2025 | 10000 | 4000 | 第一季度办理供地手续；第二季度办理工程规划许可证；第三、四季度办理施工许可证 | 1580 |  |  | 完成选址工作。 | 晋江市腾达齿轮轴制造有限公司 | 安海镇
434 | 鑫发旋开盖生产项目 | 预备 | 用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，引进英国玻璃瓶旋开盖流水线设备，日产50万只玻璃瓶旋开盖 | 2024-2025 | 10000 | 4000 | 第一季度办理供地手续；第二季度办理工程规划许可证；第三、四季度办理施工许可证 | 1580 |  |  | 完成选址工作。 | 晋江市安海鑫发瓶盖厂 | 安海镇
435 | 盼盼膨化食品生产项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积3.2万平方米，建设厂房及配套设施，引进全自动先进生产线6条，年产膨化食品8000吨 | 2024-2025 | 20000 | 500 | 第一季度办理供地手续；第二季度办理工程规划许可证；第三、四季度办理施工许可证 | 240 |  |  | 完成选址工作。 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 安海镇
436 | 迈步机械年产12万套精密螺旋伞齿轮智能制造项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积3.2万平方米，引进美国GLEASON铣齿机、刨齿机，德国HARBECK刨齿机、数控机床和研齿机等，年产12万套精密螺旋伞齿轮 | 2024-2025 | 21000 | 10000 | 第一季度办理工程规划许可证；第二、三季度施工图设计与图审；第四季度桩基施工 | 3360 |  |  | 已完成项目备案。 | 福建迈步机械有限公司 | 安海镇
437 | 西畲铸造业整合项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积3.2万平方米，入驻3家铸造企业，配套建设污染防治设施 | 2024-2025 | 12000 | 8000 | 第一季度办理工程规划许可证；第二季度办理施工许可证；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 2800 |  |  | 正在办理工程规划许可证。 | 安海镇西畲村委会及相关企业 | 安海镇
438 | ☆安海创谷智造产业园 | 预备 | 用地292.7亩（一期161.5亩，二期131.2亩），总建筑面积15万平方米，建设创谷智造产业园，引进电气、整装设备、工业自动化设备、智能传感等相关产业，打造高端装备和智能制造产业集聚区 | 2024-2026 | 110000 | 70000 | 第一季度办理土地集体入市手续；第二季度招拍挂；第三季度基建手续办理；第四季度桩基础施工 | 23450 |  |  | 截止目前，仁寿村共113宗(含洪寿一路)65.853亩，签约共95宗，总签约率84.07%，签约亩数57.56亩。下洪村共176宗48.92亩，已签约124宗，签约率70.45%，签约亩数36.72亩。 | 创顺创谷控股集团有限公司 | 安海镇
439 | 装备基地安海园配套道路建设（南区） | 在建 | 总长2.1公里，建设铺筑横二路长890米、宽24米，纵一路养中段长791米、宽度24米，横一路长439米、宽24米 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一季度横一路招投标；第二季度横一路开工建设；第三季度横一路完成40%；第四季度横一路完工 | 1870 |  |  | 立项过期已重新办理完成，设计方案审查通过。施工图已完成线下审查，开发区已补签勘察合同，水土保持方案可容缺后补。后续完成审图后可进入预算及财审阶段。 | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇
440 | 嘉利玩具智造产业园 | 预备 | 用地76亩，总建筑面积10万平方米，建设标准化厂房、公寓、研发中心楼及配套设施 | 2024-2025 | 50000 | 4000 | 第一季度办理供地手续；第二季度办理工程规划许可证；第三、四季度办理施工许可证 | 1770 |  |  | 正在进行农转用报批。 | 泉州市嘉利儿童用品有限公司 | 安海镇
441 | 装备基地安海园配套道路建设（北区） | 预备 | 总长度4公里，建设园北路支五路长870米、宽36米，创业路长1100米、宽30米，兴安北路长2048米、宽40米 | 2024-2026 | 15000 | 4000 | 第一季度用地报批；第二季度方案设计；第三季度立项；第四季度基建手续办理 | 1610 |  |  | 新版控规调整道路红线变更，创业路现存路线未农转用。 | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇
442 | 腾达微工业园区 | 预备 | 用地132亩，总建筑面积26万平方米，建设厂房、办公楼、员工宿舍楼及配套设施 | 2024-2026 | 80000 | 10000 | 第一季度规划设计；第二季度拆除旧工厂；第三季度方案设计；第四季度办理工程规划许可证 | 3750 |  |  | 正在核对项目红线。 | 晋江腾达陶瓷有限公司 | 安海镇
443 | 兴翼智能环保型地坪研磨机生产项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积4.2万平方米，建设现代化生产厂房、员工宿舍、办公楼 | 2024-2025 | 15000 | 5000 | 第一、二季度地块梳理；第三季度方案设计；第四季度办理工程规划许可证 | 1860 |  |  | 前期土地对接。 | 福建兴翼机械有限公司 | 安海镇
444 | ★恒钛机械配件组装项目 | 在建 | 用地42.4亩，总建筑面积4.5万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施，年组装机器配件500套 | 2023-2025 | 34500 | 20000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体建设；第四季度室内外装修 | 9950 |  |  | 完成2号厂房钢结构主体吊装，保安室主体砼结构完成。 | 福建恒钛机械有限公司 | 安海镇
445 | 安海镇西门村、西边村旧片区改造项目 | 预备 | 用地17亩，西门村总建筑面积1.1万平方米，建设住宅及配套设施 | 2024-2026 | 5000 | 2000 | 第一季度西门村方案设计；第二季度西门村工程规划许可证办理；第三、四季度西门村施工许可证办理 | 790 |  |  | 西门村旧村改造项目正在进行方案设计；西边村旧村改造项目正在进行村规编制。 | 安海镇西门村委会 安海镇西边村委会 | 安海镇
446 | ☆联东U谷安海工业数字化产业园项目 | 预备 | 用地110亩，总建筑面积15万平方米，建设标准厂房，引进涵盖智能制造、电子信息、大健康等高端产业，打造集生产制造、中试成果转化、生产企业总部和生产配套的集聚型数字化产业园 | 2024-2028 | 200000 | 60000 | 第一季度办理供地手续；第二季度办理工程规划许可证；第三季度办理施工许可证；第四季度桩基施工 | 19900 |  |  | 联东集团正在做方案概念性设计。 | 北京联东投资（集团）有限公司 | 安海镇
447 | 博汉机械汽车、摩托车配件组装项目 | 在建 | 拓展投入4条智能自动化生产线，购置马扎克VARC600立式五轴加工中心等高端机床、日本Mazak.J200车铣复合加工中心、双工作台立加系列等 | 2024 | 11500 | 11000 | 第一季度智能化车间整改方案；第二季度车间改造前期；第三季度车间改造；第四季度引进设备并投产 | 4710 |  |  | 正在进行智能化车间整改方案设计。 | 泉州市博汉机械股份有限公司 | 安海镇
448 | 大邦印刷包装材料智能制造项目 | 在建 | 利用原有厂区进行智能化车间升级，购置全自动平压平模切压痕机、小森胶印机、全自动模切机控制系统等 | 2024 | 10700 | 10000 | 第一季度智能化车间整改方案；第二季度车间改造前期；第三季度车间改造；第四季度引进设备并投产 | 4350 |  |  | 正在进行智能化车间整改方案设计。 | 福建省大邦包装用品有限公司 | 安海镇
449 | 特质机械铸造铸铁项目 | 预备 | 用地9.2亩，总建筑面积1.9万平方米，建设铸造生产车间、仓库、综合楼，新增型砂处理系统、全自动造型机、3D打印造型机、精密铸造机械设备、消失模铸造生产线、覆膜砂铸造生产线等 | 2024-2025 | 28000 | 20000 | 第一季度办理工程规划许可证；第二季度办理施工许可证；第三季度桩基施工；第四季度车间、综合楼主体建设 | 8650 |  |  | 正在办理工程规划许可证。 | 晋江特质铸业机械有限公司 | 安海镇
450 | 良兴机械铸造铸铝项目 | 预备 | 用地11.5亩，总建筑面积2.3万平方米，建设厂房、综合楼，新增压铸机、重力铸机、树脂砂造型机、消失模铸造生产线等 | 2024-2025 | 28000 | 20000 | 第一季度办理工程规划许可证；第二季度办理施工许可证；第三季度桩基施工；第四季度车间、综合楼主体建设 | 8650 |  |  | 正在办理工程规划许可证。 | 晋江良兴机械有限公司 | 安海镇
451 | 佳豪机械铸造铸铁项目 | 预备 | 用地21亩，总建筑面积4.2万平方米，建设厂房、综合楼，新增型砂冷却系统、全自动造型机、消失模铸造生产线、3D打印造型机、覆膜砂生产线等 | 2024-2025 | 38000 | 35000 | 第一季度办理工程规划许可证；第二季度办理施工许可证；第三季度桩基施工；第四季度车间、综合楼主体建设 | 13350 |  |  | 正在办理工程规划许可证。 | 晋江佳豪机械有限公司 | 安海镇
452 | 恩斯凯晋江总部项目 | 在建 | 用地2.5亩，总建筑面积2500平方米，建设总部办公楼 | 2024-2025 | 5000 | 4500 | 第一、二季度主体建设；第三季度室内外装修；第四季度完善配套设施 | 2080 |  |  | 正在进行总部大楼主体建设。 | 晋江市恩斯凯轴承有限公司 | 安海镇
453 | 阿一波年产腌菜笋罐头系列食品10000吨项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积5.8万平方米，建设厂房及配套设施，购置腌菜笋罐头系列自动化生产线，年产1万吨腌菜笋罐头系列食品 | 2024-2026 | 11000 | 5000 | 第一季度用地报批；第二季度报建；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 2020 |  |  | 正在进行提容工规流程。 | 阿一波食品有限公司 | 安海镇
454 | 兴业科技现代工业标准化技改项目 | 在建 | 总建筑面积1.1万平方米，改建厂房，购置设备，改进生产工艺 | 2024-2025 | 10000 | 6000 | 第一季度厂房拆除；第二季度桩基建设；第三季度主体建设、装修；第四季度设备采购 | 2210 |  |  | 正在进行厂房拆除。 | 兴业科技股份有限公司 | 安海镇
455 | 安海镇创谷园段道路工程 | 预备 | 包含二条道路：洪寿一路，四级公路，红线宽度24米,双向四车道，时速30公里；洪一路，四级公路，红线宽度14米,双向两车道，时速30公里 | 2024-2025 | 5000 | 3500 | 第一季度勘察设计；第二季度征用土地；第三季度工程招投标；第四季度洪寿一路、洪一路建设 | 1410 |  |  | 办理用地审批手续。 | 安海镇人民政府 | 安海镇
456 | 安海龙山寺片区横二路-纵一路道路工程 | 预备 | 包含两条城市支路：横二路长409米、宽18米，纵一路长183.8米、宽16米，建设道路，雨水、污水、电力、电信、照明及交通工程等 | 2024-2025 | 5000 | 3500 | 第一季度征用土地；第二季度土地报批；第三季度方案及施工图设计；第四季度图审、基建手续办理 | 1320 |  |  | 正进行施工图设计。 | 安海镇人民政府 | 安海镇
457 | 安海镇五金配件批发市场 | 预备 | 用地18亩,总建筑面积1.5万平方米，建设五金配件批发市场及配套设施 | 2024-2026 | 6000 | 3500 | 第一季度方案设计；第二季度办理工程规划许可证；第三季度办理施工许可证；第四季度桩基建设 | 1260 |  |  | 正在进行前期方案设计谋划。 | 福建省晋江市日用塑料厂 | 安海镇
458 | ☆湾海海洋世界一期项目 | 在建 | 利用原海洋大马戏馆，建设集海豚剧场、俄罗斯滑稽跳水、美人鱼剧场、海底隧道、海狮海豹演艺厅、海洋科普中心、儿童游乐场、萌宠庄园、巨型展缸等大型剧场和各类海洋游乐业态为一体的综合游乐场所 | 2023-2025 | 20000 | 15000 | 第一季度改扩建海洋大马戏馆；第二季度建设周边道路；第三季度建设停车场；第四季度引进海洋动物 | 7670 |  |  | 完成海洋大马戏馆主体改扩建。 | 动旅（福建）旅游资源开发有限公司 | 安海镇
459 | 湾海海洋世界二期项目 | 预备 | 用地60亩，总建筑面积4万平方米，建设动趣王国、游乐场及立体停车场 | 2024-2026 | 60000 | 500 | 第一季度用地审批；第二、三季度方案设计；第四季度报建手续 | 230 |  |  | 正在进行方案设计。 | 动旅（福建）旅游资源开发有限公司 | 安海镇
460 | 安能新材料年产8万吨彩涂卷板项目 | 在建 | 改造面积1.2万平方米，改造厂房，引进2条轻量化环保节能卷材智能生产线，购置精涂层机、初涂层机、彩涂生产线电气控制系统、彩涂生产线供热系统及废气处理设备等 | 2024 | 17900 | 15000 | 第一季度智能化车间整改方案；第二季度车间改造前期；第三季度车间改造；第四季度引进设备并投产 | 6450 |  |  | 正在进行智能化车间整改方案设计。 | 福建安能新材料股份有限公司 | 安海镇
461 | 宏海塑料年产3.5万吨食品用塑料包装制品项目 | 在建 | 改造面积3万平方米，改造升级原有厂区智能化，引进22条生产线，购置高性能热成型系统、全自动塑料热成型机、全自动高速空压压空成型生产线、PET片材挤出生产线等设备 | 2024 | 19200 | 18000 | 第一季度智能化车间整改方案；第二季度车间改造前期；第三季度车间改造；第四季度引进设备并投产 | 7150 |  |  | 正在进行智能化车间整改方案设计。 | 晋江市宏海塑料实业有限公司 | 安海镇
462 | 紫滨农牧养殖场扩改建项目 | 预备 | 总建筑面积2.3万平方米，改扩建猪舍4栋 | 2024-2025 | 5000 | 3000 | 第一季度完成设计方案；第二季度办理工程规划许可证；第三季度办理施工许可证；第四季度桩基施工 | 1200 |  |  | 正在办理施工许可证。 | 晋江紫滨农牧实业有限公司 | 安海镇
463 | ☆世纪大道南延伸北环小区（安置房） | 在建 | 用地30.8亩，总建筑面积6.2万平方米，建设5栋住宅楼 | 2024-2026 | 37523 | 20000 | 第一季度招拍挂；第二季度进场施工；第三季度桩基及地下室施工；第四季度主体施工 | 10280 |  |  | 1.临时设施施工完成； 2.桩基工程试打桩中。 | 晋江市玖安一玖置业有限责任公司 | 安海镇
464 | 安海镇排涝提升工程 | 预备 | 包括镇区（鸿江以北—成功东路以南—加塘溪以西—龙山东路以东）老旧管网重建，新建污水管、雨水管及雨水箱涵清淤，侯厝溪水心亭木板闸、外曾溪西菇水闸改建，鸿江河道阻水黄墩旧水闸改桥工程（跨度3*16米，宽10米）及外曾溪、侯厝溪清淤 | 2024-2025 | 10000 | 3000 | 第一季度镇区区域管网方案设计；第二季度立项；第三季度办理工程规划许可证；第四季度办理施工许可证 | 1100 |  |  | 前期方案策划阶段。 | 安海镇人民政府 | 安海镇
465 | 晋兴职业中专学校迁建项目 | 在建 | 用地80.5亩，总建筑面积3.4万平方米，建设学生公寓、教学综合楼、实验楼、食堂及运动场等 | 2022-2024 | 18000 | 2300 | 第一季度综合楼B主体封顶，外架拆除；第二季度内外装修；第三季度设备安装调试；第四季度交付使用 | 780 |  |  | 学生公寓、教学综合楼A完成竣工验收，正进行工程结算。教学综合楼B完成基础施工 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 磁灶镇
466 | 磁灶实验小学陶英校区 | 在建 | 用地45.7亩，总建筑面积2.7万平方米，建设教学楼、综合楼、教师宿舍楼、运动场及配套设施，办学规模48班、学生2160人 | 2022-2024 | 15000 | 3000 | 第一季度精装、室外景观施工；第二季度食堂、报告厅建设；第三季度功能室装修；第四季度完工 | 1050 |  |  | 精装、室外景观施工已基本完成，现进入预验收的收尾完善工作阶段 | 晋江市磁灶实验小学 | 磁灶镇
467 | 磁灶中学扩建项目（一期） | 在建 | 总建筑面积2.6万平方米，建设食堂、教师宿舍、教学楼，办学规模48班、学生2400人 | 2021-2024 | 9000 | 4000 | 第一季度砌墙；第二季度内外装修；第三季度竣工验收；第四季度投用 | 1400 |  |  | 1#4#6#主体框架封顶，2、3、5#主体框架完成90%。2月初完成主体框架封顶，进入砌墙阶段 | 晋江市磁灶中学 | 磁灶镇
468 | 磁灶镇中心镇区市政道路项目 | 在建 | 建设顺丰、雅艺区间道路、五金机电城配套道路，改造岛桥路口等 | 2022-2025 | 14000 | 6000 | 第一季度设计；第二季度立项、招投标；第三季度开工建设；第四季度管线工程建设 | 2100 |  |  | 完成施工图设计，正在办理立项手续 | 磁灶镇人民政府 | 磁灶镇
469 | 海西家居装饰交易中心三期 | 在建 | 用地169.5亩，总建筑面积49.8万平方米，建设商业楼、住宅、写字楼、家居装饰交易市场等主 | 2023-2025 | 272000 | 80000 | 第一季度三期A地块桩基施工；第二季度三期A地块基础施工；第三、四季度三期A地块主体施工 | 28000 |  |  | 正在进行三期A地块基础施工 | 福建磁商投资发展有限责任公司 | 磁灶镇
470 | ☆海峡国际五金机电交易中心 | 在建 | 用地457亩，总建筑面积72.7万平方米，建设专卖商铺、专业馆、国际交易中心及配套设施 | 2013-2025 | 300000 | 70000 | 第一季度五期综合楼基础施工；第二季度五期综合楼主体施工；第三季度五期综合楼主体封顶；第四季度五期综合楼装修 | 24500 |  |  | 正在进行五期综合楼主体施工 | 福建省万贯五金机电城有限公司 | 磁灶镇
471 | 中骏丽景府 | 在建 | 用地100亩，总建筑面积10万平方米，建设住宅及配套设施 | 2019-2024 | 200000 | 50000 | 第一季度外立面施工；第二季度景观工程施工；第三季度工程扫尾；第四季度竣工验收 | 17500 |  |  | 外立面施工 | 泉州鑫中瑞开发有限公司 | 磁灶镇
472 | 新业城市广场 | 在建 | 用地92亩，总建筑面积18.5万平方米，建设商业、住宅、酒店等 | 2019-2024 | 180000 | 24200 | 第一季度商业街主体施工；第二季度商业街外立面装修；第三季度招商；第四季度投用 | 8550 |  |  | 商业街主体施工收尾 | 福建大卫实业有限公司 | 磁灶镇
473 | 龙易配智慧物流平台一站式场站服务中心 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积1.8万平方米，收购引入网络货运系统，打造新系统，建设办公楼、生活区，开发微信小程序、ETC对接等服务对接，运营线下住宿、餐饮等 | 2022-2026 | 21000 | 13000 | 第一、二季度新建办公楼、生活区用地报批；第三、四季度报建手续 | 4550 |  |  | 正在办理土地报批手续 | 泉州市闽运兴物流有限责任公司 | 磁灶镇
474 | 鸿林物流改扩建项目 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积1.1万平方米，引进电商仓储流水线设备 | 2023-2025 | 25000 | 15000 | 第一季度一期主体施工；第二季度一期装修；第三季度一期验收；第四季度一期投用 | 5350 |  |  | 正在进行一期主体施工 | 福建省鸿林物流有限公司 | 磁灶镇
475 | 乾顺纸箱生产项目 | 在建 | 用地22.5亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房、办公楼，年产800万平方米纸箱 | 2022-2024 | 12000 | 5000 | 第一、二季度厂房内部装修；第三季度设备购置、安装调试；第四季度投产 | 1850 |  |  | 正在进行厂房内部装修 | 晋江市乾顺包装用品有限公司 | 磁灶镇
476 | 三六一度（晋江）综合基地 | 在建 | 用地1000亩，总建筑面积83.8万平方米，建设集设计研发、办公、生产、销售、仓储物流、展览展示及上下游配套产品生产等为一体的综合基地 | 2015-2024 | 200000 | 50000 | 第一季度综合楼基础施工；第二季度综合楼主体施工；第三季度内外装修；第四季度装修工程验收，投用 | 18000 |  |  | 正在进行综合楼基础施工 | 三六一度（中国）有限公司 | 磁灶镇 西园街道
477 | ☆特步晋江磁灶产业园（二期）工程 | 在建 | 用地225.6亩，总建筑面积17.4万平方米，引进裁断机、削皮机、罗拉车、前帮机、制鞋流水线、电平车、坎车等机台设备，年产运动鞋700万双、服装300万件 | 2022-2025 | 105000 | 40000 | 第一季度1号、2号库主体施工；第二季度3号、4号库基础施工；第三、四季度3号、4号库主体施工 | 14500 |  |  | 正在进行1号、2号库主体施工 | 特步（晋江）有限公司 | 磁灶镇
478 | 聚华厂房及综合楼建设项目 | 在建 | 用地15亩，总建筑面积2.4万平方米，建设厂房及综合楼，年产纸袋1000万只，纸杯3亿只 | 2021-2025 | 30000 | 25000 | 第一季度基础施工；第二、三季度主体施工；第四季度装修 | 11250 |  |  | 正在进行基础施工 | 晋江市聚华环保科技有限公司 | 磁灶镇
479 | 春福纸箱生产项目 | 在建 | 用地6.4亩，总建筑面积5000平方米，建设厂房，引进纸质包装生产线，年产纸箱800万个 | 2022-2024 | 30000 | 23000 | 第一季度主体施工；第二季度主体封顶、内外装修；第三季度设备安装；第四季度投产 | 8250 |  |  | 正在主体施工 | 晋江市春福包装用品有限公司 | 磁灶镇
480 | 亚克泰鑫包装生产项目 | 在建 | 用地5.3亩，总建筑面积4000平方米，建设厂房及配套设施，引进包装装潢和印刷用品生产线，年产标签贴纸800吨 | 2024-2025 | 30000 | 12000 | 第一季度基础施工；第二季度主体施工；第三季度主体封顶；第四季外装修 | 4300 |  |  | 正在进行基础施工 | 晋江亚克泰鑫印刷有限公司 | 磁灶镇
481 | ☆丹豪陶瓷家居新元素研发制造园 | 在建 | 用地179.8亩，一期已建建筑面积7.9万平方米，二期新建建筑面积6.6万平方米，建设高标准厂房、办公楼及配套设施，年产一体化岩板180万平方米陶瓷 | 2023-2026 | 30000 | 20000 | 第一季度厂房、办公楼基础施工；第二、三季度厂房、办公楼主体施工；第四季度主体封顶、装修 | 7200 |  |  | 正在进行厂房、办公楼主体施工 | 福建省晋江市丹豪陶瓷有限公司 | 磁灶镇
482 | 冠兴环保纸箱改扩建项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积2.3万平方米，建设单层瓦楞纸板生产线，年增产3000万平方米纸箱 | 2024-2025 | 22000 | 12000 | 第一季度基础施工；第二、三季度主体施工；第四季度外装修 | 4300 |  |  | 正在进行基础施工 | 晋江市冠兴包装用品有限公司 | 磁灶镇
483 | 晋江市第五中学改扩建项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积3.4万平方米，建设教学楼、大礼堂、操场等，办学规模48班、学生2400人 | 2024-2026 | 12000 | 500 | 第一季度复办高中实验室设备预算，教室设备预算审批、招标；第二季度实验室教室办公室维修预算、招标并安装；第三季度新校区大门设计并施工；第四季度新旧校区施工图设计 | 175 |  |  | 保安室完成外墙装修，目前正在进行内部装修，新旧校区规划图在修改中 | 晋江市第五中学 | 磁灶镇
484 | 尚志中学扩容建设项目 | 预备 | 用地30.7亩，总建筑面积1.6万平方米，建设学生宿舍楼、科技楼、室内体育馆等，办学规模20班、学生1000人 | 2024-2025 | 6000 | 500 | 第一季度旧宿舍楼拆迁、三通一平；第二季度方案设计；第三季度报建；第四季度施工单位招标 | 175 |  |  | 1、旧宿舍楼里面的住户搬离原有宿舍；2、遴选出新学生宿舍楼的设计单位为“联盛建胜（福建）建筑设计院有限公司”；3、正在比选旧宿舍楼拆除施工单位。4、制定项目建议书；5、办理新的土地证 | 晋江市尚志中学 | 磁灶镇
485 | 张林中心小学迁建项目 | 预备 | 用地43.9亩，总建筑面积1.9万平方米，建设教学楼、综合楼、运动场等，办学规模36个班，学生1800名 | 2024-2027 | 10000 | 3000 | 第一季度土地报批；第二季度完成概算、预算；第三季度招投标；第四季度办理工规、施工许可证等 | 1050 |  |  | 1.办理土地变更手续；2.制定项目意见书、科研报告；3.方案设计中 | 晋江市磁灶镇张林中心小学 | 磁灶镇
486 | 梅溪中学改造提升项目 | 预备 | 用地17亩，总建筑面积2.6万平方米，建设教学楼、宿舍楼、食堂，改造运动场，办学规模18班 | 2024-2026 | 4000 | 500 | 第一季度土地报批；第二季度完成概算、预算；第三季度招投标；第四季度办理工规、施工许可证等 | 175 |  |  | 正在进行土地报批 | 晋江市梅溪中学 | 磁灶镇
487 | 金交椅山陶瓷文创园 | 预备 | 用地1100亩，总建筑面积5万平方米，结合磁灶窑址（金交椅山窑址）遗址公园的规划，规划周边两侧建设陶瓷文化创意产业园区 | 2024-2027 | 200000 | 2000 | 第一、二季度前期策划；第三、四季度方案设计 | 700 |  |  | 正在与第三方对接，前期策划中 | 磁灶镇人民政府 | 磁灶镇
488 | 磁灶陶瓷产业服务平台项目 | 预备 | 用地12亩，总建筑面积1.5万平方米，建设商会大楼 | 2024-2025 | 30000 | 15000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度工规、施工许可证办理 | 5250 |  |  | 正在办理用地报批手续 | 晋江市磁灶商会 | 磁灶镇
489 | 财富新城二期项目 | 预备 | 用地29.9亩，总建筑面积3.4万平方米，建设商业、住宅等 | 2024-2026 | 100000 | 20000 | 第一季度征迁；第二、三季度土地报批；第四季度供地 | 7000 |  |  | 正在开展征迁工作 | 福建晋江市磁商置业有限公司 | 磁灶镇
490 | 磁灶中心片区商住项目 | 预备 | 用地150亩，总建筑面积20万平方米，建设商业楼和办公楼 | 2024-2028 | 200000 | 50000 | 第一季度土地收储；第二季度办理土地招拍挂；第三季度方案设计；第四季度报建 | 17500 |  |  | 正在办理土地收储工作 | 磁灶镇人民政府 | 磁灶镇
491 | 新亚智慧城项目 | 预备 | 用地66亩，总建筑面积15万平方米，建设写字楼、办公楼等 | 2024-2026 | 50000 | 15000 | 第一、二季度招商；第三、四季度内外装修 | 5250 |  |  | 正在招商中 | 福建新亚集团有限公司 | 磁灶镇
492 | 澳特鑫年产拖鞋200万双项目 | 在建 | 用地15亩，总建筑面积1万平方米，建设厂房及配套设施，引进自动拖鞋生产设备、发泡机等，年产200万双拖鞋 | 2022-2024 | 22000 | 20000 | 第一季度厂房主体施工；第二季度厂房内外装修；第三季度引进设备；第四季度设备安装调试并投产 | 7000 |  |  | 正在进行厂房主体施工 | 晋江澳特鑫鞋业工业有限公司 | 磁灶镇
493 | ★雅艺彩印厂房及配套设施项目 | 在建 | 用地98.8亩，总建筑面积20万平方米，分两期建设，建设生产车间及宿舍楼，年产纸箱、纸盒1500万平方米 | 2022-2025 | 61250 | 30000 | 第一季度一期验收；第二季度二期报建；第三季度二期桩基施工；第四季度二期基础施工 | 10500 |  |  | 一期已完成验收，正在办理二期报建手续 | 福建雅艺彩印有限公司 | 磁灶镇
494 | 中景智能产业园项目 | 预备 | 用地46亩，总建筑面积2万平方米，建设标准厂房、综合楼及配套设施，招引智能制造、智能轻工及关联产业企业，打造集研发、设计、生产及生活配套为一体的综合产业园 | 2024-2025 | 30000 | 20000 | 第一、二季度办理供地手续；第三、四季度办理报建手续 | 6000 |  |  | 正在办理供地手续 | 福建省中辉景业纸品有限公司 | 磁灶镇
495 | 特步鞋服生产智慧工厂项目（三期） | 预备 | 用地100亩，总建筑面积4万平方米，建设鞋业智能工厂及研发中心，年产480万双运动鞋 | 2024-2026 | 50000 | 8000 | 第一、二季度农转用报批；第三、四季度办理报建手续 | 2800 |  |  | 正在办理农转用报批手续 | 特步（晋江）有限公司 | 磁灶镇
496 | ☆源源彩印包装扩建项目 | 预备 | 用地111亩，总建筑面积3.8万平方米，建设标准厂房、办公楼、宿舍楼，引进德国BHS全自动纸板、纸箱等先进生产设备 | 2024-2026 | 30000 | 20000 | 第一季度供地；第二季度办理工规、施工许可证；第三季度厂房桩基施工；第四季度厂房主体施工 | 7000 |  |  | 正在办理供地手续 | 福建省晋江市源源彩印包装有限公司 | 磁灶镇
497 | ☆中辉产业园区改造提升项目 | 在建 | 用地145.5亩，总建筑面积23.7万平方米，新建标准厂房10栋、办公楼及宿舍楼等 | 2023-2026 | 150000 | 50000 | 第一、二季度A地块桩基施工；第三、四季度主体施工 | 18500 |  |  | 正在进行A地块桩基施工 | 晋江辉腾仓储有限公司 | 磁灶镇
498 | ☆凤山石材园区标准化改造提升项目 | 预备 | 用地262.5亩，总建筑面积52.9万平方米，建设厂房、宿舍及配套设施，引进智能制造、新材料、陶瓷石材机械及上下游产业链 | 2024-2026 | 300000 | 60000 | 第一、二季度用地报批；第三季度方案设计；第四季度办理工规、施工许可证 | 21000 |  |  | 正在用地规划调整中 | 福建凤兴产业园发展有限公司 | 磁灶镇
499 | 磁灶大坪产业园项目 | 预备 | 用地449亩，总建筑面积89.8万平方米，建设标准产业园区，围绕供应链、研发平台和机械装备生产等产业补链强链 | 2024-2028 | 400000 | 100000 | 第一、二季度征迁工作；第三季度土地报批；第四季度土地招拍挂 | 35000 |  |  | 正在开展征迁工作 | 磁灶镇人民政府 | 磁灶镇
500 | 金利建材改扩建项目 | 在建 | 用地35亩，总建筑面积1.5万平方米，改造厂房，引进压砖机等生产设备，新建一条年产250万平方米地铺石生产线 | 2023-2024 | 30000 | 20000 | 第一季度厂房内外装修；第二季度引进设备；第三季度设备安装；第四季度设备调试、投产 | 7000 |  |  | 正在引进设备 | 福建省金利建材发展有限公司 | 磁灶镇
501 | 山美泳池砖生产线改扩建项目 | 在建 | 用地54亩，总建筑面积2.1万平方米，改造厂房，购置压砖机等设备，年产300万平方米泳池砖 | 2023-2024 | 15000 | 10000 | 第一季度厂房内外装修；第二季度引进设备；第三季度设备安装；第四季度设备调试、投产 | 3500 |  |  | 正在引进设备 | 福建省晋江市山美建材有限公司 | 磁灶镇
502 | 泉州顺丰创新产业园 | 在建 | 用地260亩，总建筑面积21万平方米，建设互联网创新服务区、智能物流服务区 | 2021-2024 | 203200 | 5000 | 第一季度二号库、三号库投用 | 5000 |  |  | 二号库、三号库投用 | 晋江市捷泰企业管理有限公司 | 磁灶镇
503 | 现代彩印项目 | 预备 | 用地39亩，总建筑面积1.5万平方米，引进模切机及印刷机，年增产3600万片纸板 | 2024-2025 | 30000 | 20000 | 第一季度方案设计；第二季度工规办理；第三、四季度主体施工 | 7000 |  |  | 正在进行方案设计 | 晋江市现代彩色印刷有限公司 | 磁灶镇
504 | 鑫云彤新材料生产项目 | 预备 | 用地49.4亩，总建筑面积10万平方米，建设厂房及配套设施，购置EVA密炼机、开炼机、造粒机、打样机等设备，年产EVA&橡塑高分子新材料3.6万吨 | 2024-2026 | 30000 | 15000 | 第一、二季度办理工规、施工许可证；第三季度桩基施工；第四季度基础施工 | 5250 |  |  | 正在办理工规 | 泉州市鑫云彤新材料有限公司 | 磁灶镇
505 | 豪优奥兴年产塑料薄膜8000吨项目 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积2.8万平方米，建设厂房、办公配套等，年产塑料薄膜8000吨 | 2024-2025 | 15000 | 10000 | 第一季度报建；第二季度桩基施工；第三季度主体施工；第四季度内外装修 | 3500 |  |  | 正在进行桩基施工 | 晋江豪优奥兴包装用品有限公司 | 磁灶镇
506 | 群英包装改扩建项目 | 预备 | 用地26亩，总建筑面积2.4万平方米，建设厂房，购置复合流水线、制袋机等，年产2000吨食品级塑料包装袋 | 2024-2026 | 40000 | 20000 | 第一、二季度备案、地勘、施工图设计；第三、四季度三期工规、施工许可办理 | 7000 |  |  | 正在办理备案，立项相关手续 | 福建省晋江市群英包装有限公司 | 磁灶镇
507 | 中冠彩印项目 | 在建 | 用地5亩，改造彩印生产车间、仓库及配套设施，年产礼品盒600万个、浆糊盒600万个 | 2024 | 15000 | 15000 | 第一季度办理前期手续；第二季度设备安装；第三季度调试设备；第四季度投产 | 5250 |  |  | 正在调试机台设备，试投产 | 福建省晋江中冠彩印有限公司 | 磁灶镇
508 | 恒力食品改扩建项目 | 预备 | 用地11亩，总建筑面积2.2万平方米，建设综合楼及配套设施，年产5000万瓶碳酸饮料 | 2024-2025 | 30000 | 20000 | 第一季度备案、地勘、施工图设计；第二季度办理工规，确定施工单位；第三季度基础施工；第四季度主体施工 | 7000 |  |  | 正在办理工规相关手续 | 恒力食品（晋江）有限公司 | 磁灶镇
509 | 兴富彩印项目 | 预备 | 用地10亩，总建筑面积2万平方米，建设彩印生产车间、仓库及配套设施，购置分切机、打印机、模切机等设备，年产纸箱150万个 | 2024-2025 | 20000 | 15000 | 第一季度备案、地勘、施工图设计；第二季度办理工规，确定施工单位；第三季度基础施工；第四季度主体施工 | 5250 |  |  | 正在工规，确定施工单位 | 晋江兴富彩印发展有限公司 | 磁灶镇
510 | 兴彩泓包装项目 | 在建 | 引进纸制品生产线以及包装、橡塑类机械研发设备等，年产包装袋800万个 | 2024 | 15000 | 15000 | 第一季度设备安装调试、投产 | 5250 |  |  | 正在调试机台设备，试投产 | 福建兴彩泓包装科技有限公司 | 磁灶镇
511 | 晋江市中西医结合医院二期工程 | 预备 | 用地22.5亩，总建筑面积3.2万平方米，建设康复医学楼、后勤保障楼及配套设施，新增床位300个 | 2024-2025 | 27000 | 500 | 第一、二季度方案设计；第三季度施工图设计、审查；第四季度施工许可证办理 | 175 |  |  | 正在进行方案设计 | 晋江市中西医结合医院 | 磁灶镇
512 | 太昌乡村振兴产业园 | 预备 | 用地1780.5亩，打造集5G+数字农业应用、观光游览、农业研学、精深加工为一体的特色现代产业园 | 2024-2026 | 30000 | 11000 | 第一、二季度方案设计、预算；第三季度招投标、开工建设；第四季度施工 | 3300 |  |  | 正在进行方案设计，制订预算 | 朱里（福建）农业有限公司 | 磁灶镇
513 | 纵一路改造提升项目 | 预备 | 长4.8公里，宽度36米，纵一路起于火车站连接线，经顺丰、陶西路、行政服务中心、马鞍山至洋尾，接324国道官桥园区进区道路 | 2024-2028 | 36000 | 500 | 第一季度初步方案；第二季度耕保调整；第三季度立项；第四季度报批 | 175 |  |  | 初步方案设计 | 磁灶镇人民政府 | 磁灶镇
514 | 磁灶中心片区商住及配套项目 | 预备 | 用地769亩，总建筑面积130万平方米，规划5个商住地块、2个工业地块、1个商业地块、1个科研商业地块，完善镇区商住功能配套和建设消防应急救援设备产业园 | 2024-2028 | 200000 | 15000 | 第一季度控规编制，征迁前期工作；第二季度征迁方案制定、报批；第三季度启动征迁工作；第四季度完成部分房屋征迁 | 5250 |  |  | 正在进行控规编制，征迁前期工作 | 磁灶镇人民政府 | 磁灶镇
515 | 陶东路改造提升项目 | 预备 | 长7.7公里，宽40米，改造道路、提升景观 | 2024-2028 | 20000 | 500 | 第一季度初步方案；第二季度立项；第三季度方案优化；第四季度施工图设计 | 175 |  |  | 正在进行初步方案设计 | 磁灶镇人民政府 | 磁灶镇
516 | 磁灶镇中心镇区产业公寓项目 | 预备 | 用地13.6亩，总建筑面积3.4万平方米，建设保障性住房 | 2024-2026 | 15000 | 500 | 第一季度成片开发方案；第二季度土地报批；第三季度方案设计；第四季度土地报批 | 175 |  |  | 正在进行成片开发方案设计 | 磁灶镇人民政府 | 磁灶镇
517 | 磁灶镇村级污水管网建设项目 | 预备 | 建设各村污水官网、泵站、小型污水处理厂等 | 2024-2025 | 18000 | 8000 | 第一季度大埔、瑶琼村一期污水管网初验，官田、太昌污水处理站建设；第二季度岭畔村、新安村污水管网初验，宅内村污水处理站建设；第三季度洋宅村污水管网初验，瑶琼村小型污水泵站建设；第四季度五龙村农村污水初验 | 2800 |  |  | 正在进行大埔、瑶琼村一期污水管网初验，官田、太昌污水处理站建设 | 磁灶镇人民政府及相关村委会 | 磁灶镇
518 | 磁灶镇体育公园 | 预备 | 用地30亩，建设健身跑道、户外健身空间、户外篮球场、羽毛球场和童趣乐园、多功能展厅等 | 2024-2026 | 8000 | 100 | 第一、二季度土地报批；第三、四季度方案设计 | 35 |  |  | 正在办理土地报批手续 | 磁灶镇人民政府 | 磁灶镇
519 | 磁灶镇文体活动中心 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积7100平方米，建设游泳馆、展览厅、健身馆、图书馆、室外健身广场等 | 2023-2024 | 5000 | 3500 | 第一季度消防水池、室外小广场设计、预算送审；第二季度招投标、进场施工；第三季度消防水池、室外小广场施工；第四季度建成、投用 | 1225 |  |  | 完成室外消防水池、水泵房招标 | 福建省富森建设工程有限公司 | 磁灶镇
520 | 哈比熊智能产业园 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积3.8万平方米，建设集研发、智能生产、员工生活于一体的综合园区 | 2024-2026 | 30000 | 10000 | 第一、二季度土地报批；第三季度地勘、施工图设计；第四季度工规、施工许可办理 | 3500 |  |  | 正在办理土地报批手续 | 晋江哈比熊鞋服有限责任公司 | 磁灶镇
521 | 醉红茗茶产业项目 | 在建 | 改造面积6000平方米，建设集茶产品研发设计及生产、电商销售配套服务于一体的综合平台 | 2023-2024 | 15000 | 14900 | 第一季度厂房内外装修；第二季度设备引进；第三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 4500 |  |  | 正在引进设备 | 福建醉红茗茶叶有限公司 | 磁灶镇
522 | 美胜新型陶瓷工业园 | 预备 | 用地56亩，总建筑面积2.5万平方米，建设厂房及配套设施 | 2024-2026 | 20000 | 10000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度工规、施工许可证办理 | 3500 |  |  | 正在进行方案设计 | 晋江市美胜陶瓷实业有限公司 | 磁灶镇
523 | 磁灶梅里小学扩建项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积1.2万平方米，建设教学楼、综合楼、教师宿舍楼、200米环形跑道，办学规模30个班，学生1350人 | 2024-2027 | 7000 | 700 | 第一季度农转用报批；第二季度办理土地不动产权证；第三季度办理工程规划许可证；第四季度施工图纸设计、审查，预算，工程招标 | 245 |  |  | 可行性研究报告，项目立项申报 | 晋江市磁灶镇梅里中心小学 | 磁灶镇
524 | 磁灶中心小学改扩建项目 | 预备 | 总建筑面积9810平方米，建设教学楼、宿舍楼及配套设施 | 2024-2027 | 3000 | 100 | 第一季度立项；第二季度施工图纸设计、审核；第三季度预算、工程招标；第四季度施工许可证办理 | 35 |  |  | 正在办理立项手续 | 晋江市磁灶镇中心小学 | 磁灶镇
525 | 闽梅新型陶瓷制品项目 | 预备 | 改造面积3800平方米，改造厂房，购置压砖机、5D喷墨机等生产设备，年产110万平方米新型陶瓷 | 2024-2025 | 20000 | 10000 | 第一季度办理厂房报建手续；第二季度土地平整；第三季度厂房翻修；第四季度购置设备 | 3500 |  |  | 正在进行土地平整 | 福建省晋江市闽梅新型陶瓷制品有限公司 | 磁灶镇
526 | 磁灶镇乡村振兴改造提升项目 | 在建 | 改造村级道路、整治河道等，包含延泽社区、钱坡村、井边村、苏垵村 | 2024 | 5000 | 5000 | 第一季度延泽社区老人公寓、党群活动中心改造；第二季度钱坡村养老院改造；第三季度井边村道路改造；第四季度苏垵村道路、九十九溪整治、大宅居住区片区改造 | 1750 |  |  | 正在进行延泽社区老人公寓、党群活动中心改造 | 磁灶镇人民政府及相关村委会 | 磁灶镇
527 | 磁灶陶瓷企业技改项目 | 在建 | 实施广达陶瓷、闽宝陶瓷、益兴陶瓷、一峰陶瓷等4家企业技改 | 2024 | 30000 | 30000 | 第一季度广达陶瓷、闽宝陶瓷、益兴陶瓷、一峰陶瓷等企业实施技改；第二季度广达陶瓷、闽宝陶瓷、益兴陶瓷、一峰陶瓷等企业引进设备；第三季度广达陶瓷、闽宝陶瓷、益兴陶瓷、一峰陶瓷设备安装调试；第四季度完工，投产 | 11500 |  |  | 广达陶瓷、闽宝陶瓷、益兴陶瓷、一峰陶瓷等企业实施技改 | 磁灶镇人民政府及相关企业 | 磁灶镇
528 | 磁灶镇全域土地整治高标准农田建设项目 | 预备 | 全镇农田进行高标准农田建设提升 | 2024-2025 | 5000 | 3000 | 第一、二季度方案设计、报批；第三季度招投标开工；第四季度施工 | 1050 |  |  | 正在进行方案设计 | 磁灶镇人民政府 | 磁灶镇
529 | 磁灶中学扩容工程（二期） | 在建 | 用地45.7亩，总建筑面积1.5万平方米，建设学生宿舍楼和教师宿舍楼 | 2024-2025 | 6886 | 3000 | 第一季度招标；第二季度桩基施工及检测；第三季度基础及承台施工；第四季度主体封顶 | 1050 |  |  | 正在财审复核，招标中 | 晋江市磁灶中学 | 磁灶镇
530 | 内坑镇古莲路改造项目 | 在建 | 总长1.8公里，一期长930米、宽40米，二期长870米、宽24米,建设电力管道缆化、雨污水、电信工程；包含莲湖桥至莲山路段改造 | 2020-2025 | 6000 | 2050 | 第一季度莲湖桥至莲山路段改造；第二季度一、二期项目征迁；第三季度前期手续办理；第四季度开工 | 788 |  |  | 古莲路（莲湖桥至莲山路段）改造已完成。古莲路一期已完成招投标；古莲路二期已提交自然资源局，申请调整城镇开发边界。 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 内坑镇人民政府 | 内坑镇
531 | 内坑镇流域综合整治工程 | 在建 | 整治河道总长10公里，实施九十九溪等流域生态修复整治、景观提升等工程 | 2018-2025 | 10000 | 3000 | 第一、二季度九十九溪施工；第三季度加塘溪（内坑段）施工招标；第四季度开工建设 | 1011 |  |  | 九十九溪生态水系一期项目、右汊微景观、双溪支流美人桥段河道整治工程、左汊河道清淤工程、长埔支流整治项目均己完工验收，加塘溪河道整治工程示范段已竣工验收正在报送财审。九十九溪河道保洁项目已重新招投标并进场施工，沿线破损石栏杆正在统计。加塘溪截污拦污管道工程已完工，正在收尾。加塘溪（内坑段）一体化项目已完成征迁，正在报批前期手续。下黄溪修复项目完工。 | 内坑镇人民政府 | 内坑镇
532 | 内坑镇教育资源整合提升项目 | 在建 | 用地23亩，总建筑面积3.7万平方米，包括东峰小学教学楼、山头小学综合楼及配套设施、三民中心小学校舍，国才中心幼儿园、香槟云城配套幼儿园、土安幼儿园园区改造提升工程，新增学位900个 | 2022-2025 | 6000 | 1200 | 第一季度东峰小学土地报批；第二季度国才中心幼儿园教学楼土地报批；第三季度东峰小学设计图审查、办理工规、办理施工许可证；第四季度东峰小学施工 | 450 |  |  | 内坑东峰小学、内坑国才中心幼儿园教学楼建设正在进行土地报批手续；内坑山头小学、内坑土安幼儿园已完工，投入使用。香槟云城幼儿园2022年7月底“二装”完成，已正式办学。 | 内坑镇人民政府及相关学校 | 内坑镇
533 | 内坑镇村敬老设施建设提升项目 | 在建 | 提升砌坑村、黎山村、湖内村、潘厝村、亭顶后库村、古山村、前洪村等村级老年活动中心、居家养老服务站、敬老院及配套设施 | 2017-2025 | 20000 | 5000 | 第一季度镇级敬老院施工；第二季度主体封顶；第三、四季度内外装修 | 1642 |  |  | 完成基础验收，正进行主体框架结构建设（完成六层梁板施工任务），正在进行粉刷和门窗安装工作，水电同步进行施工，累计已完成工程量约占总数的90％。 | 内坑镇人民政府及相关村委会 | 内坑镇
534 | ☆泉州职业技术大学晋江校区扩建工程 | 在建 | 用地201亩，总建筑面积38.2万平方米，建设教学楼、科研楼、汽车与新能源产教融合大楼、学生宿舍、体育馆等，学生2259人 | 2021-2025 | 70000 | 20000 | 第一季度一期实验楼装修；第二季度一期宿舍楼装修；第三季度体育馆报建；第四季度体育馆施工 | 7784 |  |  | 1、3#教学楼室内涂料施工； 2、科研楼要开始门窗安装； 3、4#教学楼室内涂料施工， 4、实训楼已封顶，不锈钢护栏栏杆已完成一半，大厅砌体已完成，卫生间未砌体，电梯已安装完成； 5、10#宿舍楼已封顶，1-12层已装修完成，地下室人防设备及消防水电安装。 | 泉州职业技术大学 | 内坑镇
535 | 内坑中学校区扩建项目 | 在建 | 用地3亩，总建筑面积5500平方米，建设实验楼、教学楼、宿舍楼、篮球场及配套设施等，办学规模8班，学生320人 | 2024-2025 | 5700 | 1440 | 第一季度实验楼手续报批及招投标；第二季度桩基施工；第三、四季度主体施工 | 465 |  |  | 正在地勘已完成，正在办理水土保持 | 晋江市内坑中学 | 内坑镇
536 | 内坑镇乡村振兴建设项目 | 在建 | 包括长埔、亭顶、坑尾、吕厝、湖内、后山、霞美等村，建设安置房、集体用地开发、微景观、村路硬化、民俗广场、排污管网及配套设施等 | 2020-2025 | 30000 | 9600 | 第一季度吕厝、后山、亭顶等村规划调整申请；第二季度霞美、坑尾、长埔村规划修改；第三季度长埔村建陶电商服务基地方案设计、预算；第四季度霞美村幸福院五层、文体活动中心广场扩建，吕厝村内圳村护砌、湖内村路灯架设，亭顶村升文小学至龙泉路路灯改造，后山村五峰公园环园路挡土墙施工 | 3168 |  |  | 坑尾村改造完成59幢安置房及周边配套道路排水管网，湖内村一期道路硬化已完成，三期正在建设，五期已完工，28个村庄污水已基本完工27个，1个正在施工，建成22个污水处理站。 | 内坑镇人民政府及相关村委会 | 内坑镇
537 | 内坑镇动车站周边道路建设提升工程 | 在建 | 道路长2公里，一期长500米、宽18-44米，二期长700米、宽30-44米，三期长800米、宽18-60米，配套建设电力管道缆化、雨污水、电信工程 | 2019-2025 | 6000 | 1080 | 第一季度站南接线工程预算审核；第二季度施工招标；第三季度土方开挖，路床整形；第四季度配套管网施工 | 374 |  |  | 站前东西大道己竣工验收；站南接线路正在进行高压线路迁改工作，站南接线路正进行电力线路迁移前期工作，南昌铁路局厦门工段已完成临时迁改线路地下管线埋设及电杆架设，下步计划在7月初完成迁改工作。官内110KV高压线路3、4、5、6、7#铁塔基础施工已完成，启动官内110KV高压线迁改已进场施工。已通知设计单位让其施工图先走线下图审。.线下图纸审查已完成，正在准备线上图审。项目预算同步编制中。已送局里报批中，可研专家论证已开，正在根据专家意见修改中。 | 内坑镇人民政府 | 内坑镇
538 | 内坑自来水厂 | 在建 | 用地52亩，总建筑面积4300平方米，建设日供水10万吨的自水厂及配套供水管网，供水主干管长30公里 | 2013-2025 | 16880 | 2100 | 第一季度完善内坑水厂原水管道及原水泵站设计方案；第二季度制定原水管道及原水泵站征地方案；第三季度制定内坑水厂往莲山路的供水主管道建设方案；第四季度供水主管道施工 | 695 |  |  | 综合楼、配水井、清水池、叠合池、滤池、配电房、回收池、综合泵房主体完工，并完成装修；工艺管道部分完成安装；污泥干化设施完成勘探、设计和审核；原水泵站正进行施工图设计，开展征地准备工作；市政管线设备正在安装；管网设计二次现场完成勘测；水泵站征地红线已确定，完成泵站立项，正进行土地规划许可证办理，准备报批前期材料中。 | 泉州安平供水有限公司 | 内坑镇
539 | 内坑镇黎山综合大楼 | 在建 | 用地13.1亩，总建筑面积3.1万平方米，建设综合大楼 | 2020-2025 | 6000 | 1560 | 第一季度电网供水；第二、三、四季度内外装修 | 524 |  |  | 文明施工、桩机施工已完成，地下室完成，在建地完成12层,已封顶 | 晋江市黎山投资发展有限公司 | 内坑镇
540 | 晋江陆地港 | 在建 | 用地586亩，其中，一期用地267亩，总建筑面积4万平方米，建设出口监管仓库、保税仓库、集装箱堆场、海关检疫查验仓库、通关中心等；二期用地319亩，总建筑面积27万平方米，建设外贸及电商总部经济中心、国际快件中心、集拼仓库、恒温仓库、冷冻仓库及配套设施，年货物吞吐量20万吨 | 2011-2024 | 110000 | 3000 | 第一季度起草新能源汽车采购方案并购置新能源车辆，投用 | 2400 |  |  | 晋江陆地港国际供应链营运中心的3.3万平方仓库已完成；5万平方定制仓库施工已完成；2万多平方仓库消防工程基本完工，配套设施也基本完工，验收完成。仓库都已投入使用。新能源车试车。 | 福建陆地港集团有限责任公司 | 内坑镇
541 | 内坑金龙酒店 | 在建 | 用地64亩，总建筑面积17.8万平方米，建设酒店、商住楼 | 2022-2025 | 49000 | 3000 | 第一季度C地块规划设计；第二、三季度设计方案完善；第四季度报建手续 | 949 |  |  | 完成A,B地块项目，C地块方案设计已完成。 | 晋江新龙城房地产开发有限公司 | 内坑镇
542 | 九牧王商务运营中心 | 在建 | 用地18亩，总建筑面积5.7万平方米，建设商住楼、写字楼等 | 2015-2024 | 15400 | 4080 | 第一、二季度运营中心装修；第三季度室外工程施工 ；第四季度工程扫尾 | 1318 |  |  | 1号楼屋面铝合金玻璃栏板安装；屋面露台防水保护层施工完成，露台大理石压顶铺贴完成；三号楼公共区域装修基本完成，二号楼公区腻子刮涂施工，二号楼铝合金门窗安装完成；地下室消防管道、通风管。自来水管道安装施工；配电房回填及中庭回填 | 福建雅致置业有限公司 | 内坑镇
543 | 内坑镇壮大村集体经济项目 | 在建 | 新建潘厝菜市场、上方菜市场，黎山菜市场，内湖菜市场，改扩建深圳物流仓库、下村仓库、长埔建陶电商服务基地、古山旧厂房、黄塘后山沟物流仓库、内山尾公租房等 | 2023-2026 | 12000 | 4500 | 第一、二季度潘厝菜市场、古山旧厂房改扩建方案设计、内湖菜市场选址；第三季度上方菜市场、下村仓库方案设计，内山尾公租房改建手续办理；第四季度内山尾公租房建设 | 1452 |  |  | 深圳仓储物流废旧厂房翻新中 | 内坑镇人民政府及相关村委会 | 内坑镇
544 | 内坑品牌工业城二期区间道路项目 | 在建 | 用地239.5亩，建设品牌工业城区间道路，总长6620米，城市主干道及二级公路等，时速40公里 | 2016-2025 | 24111 | 7800 | 第一季度莲安路浇筑主干道砼路面；第二季度纵三路施工招标；第三季度莲安路完工，莲峰路浇筑主干道砼路面；第四季度纵四路施工招标 | 2394 |  |  | 莲景路已完工，莲峰、莲安路已进场施工，纵三、纵四路正在进行施工图设计，勘察已完成，横六路已完成地勘，正在进行初步设计方案；横一路己完成主干道砼路面浇筑，正在进行人行道路沿石施工，电力丶自来水配套管线施工，横二路正在进行与景山路交叉口的施工，已完成工程量约占总数的96%。 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 内坑镇
545 | 嘉怡塑胶生产项目 | 在建 | 用地46.9亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房、宿舍、仓库及配套设施，引进7条造粒生产线、8条全自动EVA注射发泡成型机，年产2万吨EVA塑胶颗粒、500万双拖鞋 | 2020-2024 | 21000 | 2772 | 第一季度厂房主体竣工、设备订购；第二季度生产线及设备安装调试；第三季度办理办公楼前期手续；第四季度办理办公楼施工 | 2003 |  |  | 一号二号厂房已投产；综合楼装修完成，开始投用。 | 福建嘉怡塑胶有限公司 | 内坑镇
546 | 安婷妇幼用品生产项目 | 在建 | 用地34.9亩，总建筑面积7万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施，购置婴儿拉拉裤生产线2条、婴儿纸尿裤生产线2条、护翼卫生巾快易包装线3条等设备，年产婴儿尿裤1.5亿片、拉拉裤1.5亿片、卫生巾2亿片 | 2020-2025 | 25000 | 1850 | 第一季度综合楼装修；第二季度厂房装修；第三季度厂房、综合楼装修；第四季度厂房、综合楼装修收尾 | 598 |  |  | 厂房已完成基建；综合楼已完成基建和封顶，正在装修中。 | 晋江市安婷妇幼用品有限公司 | 内坑镇
547 | 晓峰保安鞋服生产项目 | 在建 | 用地43.5亩，总建筑面积7万平方米，购置密炼机（75L）、开炼机9寸、射出发泡成型机（EK3-6E2）等设备，年产TPR塑胶粒800吨、EVA塑胶粒1000吨、拖鞋1000万双、鞋底1000万双 | 2020-2025 | 20000 | 2000 | 第一、二季度主体施工；第三季度车间主体装修；第四季度仓库、宿舍装修 | 732 |  |  | 1#、2#、3#厂房已完成封顶，1#、4#仓库完成封顶；正在进行4#厂房、2#仓库、3#仓库主体施工 | 福建特护保安有限公司 | 内坑镇
548 | 贵人鸟内坑工业园 | 在建 | 用地247亩，总建筑面积28万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，引进流水线8条、冲床48台、裁床8台和针车400台 | 2022-2025 | 30000 | 5000 | 第一季度厂房装修；第二、三季度办公楼装修、购置设备；第四季度宿舍楼装修 | 1603 |  |  | 项目进展情况：1、装修厂房1、2、3、4厂房（粉刷、水电、消防）物流搬迁完成；2、场地路面完成85%；3、完成屋面防水；4、完成裙楼18号楼装修；5、围墙完成75%；6、地下管网完成86%；7、5号楼完成91%；8、17号裙楼进入装修；9、50亩空地设计修改阶段。 | 贵人鸟股份有限公司 | 内坑镇
549 | ☆宏淇厂房及配套设施建设项目 | 在建 | 用地60.4亩，总建筑面积8.3万平方米，建设厂房、宿舍楼及配套设施 | 2022-2025 | 38000 | 10000 | 第一、二季度主体施工；第三、四季度装修 | 4333 |  |  | 1#厂房已完成封顶；正在进行宿舍楼主体施工；2#、3#厂房正在进行桩基施工。 | 福建宏淇汽车零部件有限公司 | 内坑镇
550 | 安泰年产600万平方米高档瓷砖生产项目 | 在建 | 引进16D高端技术、宽体节能窑炉、6层烘干窑、压砖机、高端喷墨机等，建设大型干燥塔1座、智能抛光线1条、智能釉线1条，日产岩板3万平方米 | 2022-2024 | 15000 | 9500 | 第一季度厂房辊道设备安装；第二季度调试试产；第三季度超大岩板生产线投产 | 3130 |  |  | 宽体节能窑炉、釉线、烘干设备正在施工中，压砖机和喷墨机已经安装完成，正在试产。 | 福建省安泰建材实业有限公司 | 内坑镇
551 | 内坑镇建陶、鞋塑、鞋服企业技改项目 | 在建 | 实施版筑建材、皇达石业、东威建材、品质陶瓷、金宏昌、明泰鞋业、超裕鞋业、如意鸟服饰等企业技改项目 | 2023-2026 | 70000 | 33600 | 第一季度版筑建材购置窑炉生产线安装；第二季度品质陶瓷改建地铺石生产线安装及配套设施建设，如意鸟服饰购置设备；第三季度皇达石业建设辊道窑车间，购置设备；第四季度金宏昌、明泰等拖鞋企业设备购置、安装调试、投产 | 10506 |  |  | ①汉古陶瓷有限公司购置力泰3500压机/磨边机/布袋除尘/打包机等设备，建设窑炉生产线，截止第二季度2号窑炉改建完毕；②正一方陶瓷科技有限公司改建地铺石生产线及配套设施，截止第二季度已完成资金筹措及设备、场地规划；③晋江宝达陶瓷有限公司改建烘干窑炉一条、改建釉线和脱硫塔，截止第二季度已完成资金筹措及设备、场地规划；④卓翔建材有限公司建设辊道窑车间，购置压机等设备；⑤泉隆建材有限公司正在安装调试和试运行阶段，部分已投入使用；⑥宏淇鞋业有限公司截止第二季度已完成资金筹措及设备、场地规划。 | 内坑镇人民政府及相关企业 | 内坑镇
552 | ★内坑品牌工业城基础设施及配套设施工程 | 在建 | 新建道路、标准厂房、消防站、围墙、停车棚、挡墙、灌溉渠改道（二期）及园区幼儿教育、园区安置房等配套工程 | 2023-2027 | 289280 | 21000 | 第一季度横一、横二路主干道水稳层施工；第二季度横一、横二路主干道面层施工；第三季度部分道路提升工程施工，横一、横二路完工；第四季度幼儿园预算编制、招标 | 6682 |  |  | 横一、横二道路施工 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 内坑镇
553 | ★恒安内坑智能化生产基地项目（二期） | 在建 | 用地613亩，总建筑面积80万平方米，建设厂房、数字化仓库及配套硬件、系统，购置4条纸尿裤生产线、8条湿巾生产线及2条卫生材料、卫生巾胶囊生产及辅助设备，年产19亿片纸尿裤、67亿片湿巾及75吨卫生巾胶囊、14万吨卫生材料、1.6万吨湿巾 | 2022-2025 | 500000 | 120000 | 第一季度地块一主体建设；第二季度2标段主体装修，1、3标段主体施工；第三季度1、3标段主体施工；第四季度主体装修，设备购置、安装 | 40785 |  |  | 正在进行一、二、三标段生产车间主体施工。正在进行一、二、三标段生产车间主体施工。宿舍楼二期主体施工。 | 福建恒安集团有限公司 | 内坑镇
554 | 内坑品牌工业城智能化绿色低碳园区项目 | 预备 | 实施多品类综合能源利用，为园区内工业、商业、办公等场所提供天然气、热能、电能、光伏、压缩空气、污水处理、数智化平台分析系统等综合能源服务 | 2024-2026 | 20000 | 2400 | 第一、二季度总体设计规划；第三季度项目讨论研究；第四季度预算报价 | 745 |  |  | 正在办理前期手续 | 晋江新奥燃气有限公司 | 内坑镇
555 | 内坑品牌工业城10KV电力进线工程 | 在建 | 从110KV内坑变敷设三回10KV线路至品牌工业城用电红线，建设环网柜基础、工井、电力电缆 | 2023-2024 | 5000 | 2400 | 第一、二季度环网柜基础施工；第三、四季度电力电缆施工 | 752 |  |  | 正在施工。 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 内坑镇
556 | 内坑镇实验小学 | 预备 | 用地45亩，总建筑面积2.8万平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模36班、学生1620人 | 2024-2025 | 12000 | 5000 | 第一季度前期手续；第二季度设计方案优化、报建；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 1566 |  |  | 1.正在办理水保，初稿已完成；后续办理工规，预计一月底完成。 2.基坑支护专家论证已通过，正在线上审图流程；施工图设计已同审图单位提前线下对接。 3.氡检测正在做，预计1个礼拜完成。 4.地规已经完成。 | 内坑镇人民政府 | 内坑镇
557 | 内坑镇第二中心幼儿园 | 预备 | 用地11.5亩，总建筑面积6800平方米，办学规模18班、学生540人 | 2024-2025 | 3000 | 600 | 第一季度前期手续；第二季度设计方案优化；第三季度报建；第四季度开工 | 235 |  |  | 正在桩基施工 | 内坑镇人民政府 | 内坑镇
558 | ☆泉州职业技术大学晋江校区三期工程 | 预备 | 用地835亩，总建筑面积60万平方米，建设智慧教学中心、各二级学院产教融合大楼、图书档案馆、体育场馆、学生公寓、教师公寓、学术交流中心、实训基地、附属幼儿园、附属医院等 | 2024-2030 | 200000 | 12000 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度用地报批 | 3736 |  |  | 在办理用地报批手续 | 泉州职业技术大学 | 内坑镇
559 | 内坑品牌工业城骨干公路改造提升工程 | 预备 | 总长1.4公里，包括锦兴路、双龙路（内坑段）-吉安路改造提升 | 2024-2025 | 10000 | 3000 | 第一季度前期手续；第二季度招投标；第三季度锦兴路开工；第四季度吉安路开工 | 962 |  |  | 1.双龙路改造提升工程初审意见已出，正在整理回复中；锦兴路、吉安路改造提升工程7月12日财审中心已收件。 2.锦兴路、吉安路改造提升工程初审意见已回复，财政局二次审核意见书已出。双龙路改造提升工程已开标，前期施工对接中，开设分公司，项目报监。前期施工对接中，开设分公司，项目报监。 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 内坑镇
560 | 南联高标仓物流园区 | 预备 | 用地101.5亩，总建筑面积8万平方米，建设展厅、商务楼、办公楼、高标准物流园区 | 2024-2025 | 48000 | 5000 | 第一季度土地平整；第二季度规划设计；第三、四季度报建 | 1614 |  |  | 已完成前期概念性方案、施工图设计、可行性研究报告、农转用、土地招拍挂等，已完成农转用及招拍挂，目前方案设计已初步完成，正在优化。 | 南源置业（泉州）有限公司 | 内坑镇
561 | ☆普洛斯晋江物流园二期项目 | 预备 | 用地215亩，总建筑面积8.2万平方米，建设现代仓储设施、分拨中心及配套设施 | 2024-2025 | 22000 | 6000 | 第一、二季度用地报批；第三、四季度报建 | 1871 |  |  | 完成项目立项、地类核查表、规划选址意见函、用地预审，正进行规划设计，办理两公告一登记工作。完成总平方案布置图。正在等待省级用地指标。 | 泉州普发仓储有限公司 | 内坑镇
562 | ★丝路云仓医药物流项目 | 在建 | 用地106.9亩，总建筑面积4.4万平方米，建设综合楼、分拣车间及其他堆场绿化建设工程 | 2023-2025 | 50000 | 15000 | 第一季度1#物流仓主体施工；第二季度2#物流仓主体施工；第三季度物流仓主体施工；第四季度分拣车间、综合楼建设 | 5899 |  |  | 1#、2#物流仓完成主体结构及外墙面，正在进行内部装修；馈电发正在装修；3#仓库桩基施工 | 福建丝路云仓信息科技有限公司 | 内坑镇
563 | 内坑镇中心商务区一期项目 | 预备 | 用地100亩，总建筑面积25万平方米，建设商业楼、物业配套、绿化、停车位等， | 2024-2028 | 100000 | 2400 | 第一、二、三季度用地报批；第四季度方案设计 | 796 |  |  | 正在办理前期手续 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 内坑镇
564 | 内坑镇品牌工业城邻里中心项目 | 预备 | 用地23.9亩，总建筑面积4.5万平方米，建设公寓、廉租房、商业楼、绿化、停车位等 | 2024-2027 | 20000 | 1200 | 第一、二、三季度用地报批；第四季度方案设计 | 425 |  |  | 正在办理前期手续 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 内坑镇
565 | 俊越新材料产业园 | 在建 | 用地35亩，总建筑面积9万平方米，新建标准厂房、综合楼、宿舍楼，研发中心，引进多条鞋底新材料生产线、成品鞋生长线和高端设备 | 2022-2025 | 23000 | 6000 | 第一季度主体厂房设计优化；第二季度桩基检测；第三、四季度厂房主体建设 | 1845 |  |  | 桩基施工已完成，待检测。设计图正在优化 | 福建省晋江市俊悦新材料有限公司 | 内坑镇
566 | 富宇鞋业生产改造项目 | 预备 | 用地26.1亩，总建筑面积4.8万平方米，建设厂房、仓储、宿舍及配套设施，年产PVC微孔发泡新材料3500吨 | 2024-2025 | 10000 | 1200 | 第一季度一期综合楼方案设计；第二季度设计方案论证修改；第三季度工规办理；第四季度报建 | 410 |  |  | 已完成项目用地勘测定界图、地类核查意见表、土地利用总体规划图、现状总平面图、规划总平面图及拟保留建筑物可靠性鉴定、厂区总体规划方案设计等手续办理，正进行报批和等报建等前期工作。 | 晋江富宇鞋业有限公司 | 内坑镇
567 | 金德纺织服装生产项目 | 预备 | 用地43.7亩，总建筑面积10.5万平方米，建设厂房、仓库，引进日本BROTHER缝纫机1000台，日本丰田四喷710喷汽织机40台等，年产服装80万件、纺织面料300万米 | 2024-2025 | 25000 | 6000 | 第一、二季度农转用报批；第三季度方案设计；第四季度土地招拍挂、报建 | 1840 |  |  | 镇级报批组件已完成，并提交至市自然资源局 | 晋江金德织造有限公司 | 内坑镇
568 | 鸣昇PVC微孔发泡新材料生产项目 | 预备 | 用地32.3亩，总建筑面积2.4万平方米，建设厂房、仓储、宿舍及配套设施，年产PVC微孔发泡新材料3500吨 | 2024-2025 | 12000 | 3600 | 第一季度农转用报批；第二季度土地平整；第三季度地勘、厂房设计；第四季度土地招拍挂，报建 | 1155 |  |  | 正在进行安置补偿方案公告，镇级报批组件已完成，并提交至市自然资源局 | 晋江市鸣昇鞋材有限公司 | 内坑镇
569 | 宝盛拖鞋产业园 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房、综合办公楼及配套设施，引进生产线10组，年产拖鞋500万双 | 2023-2026 | 10000 | 3000 | 第一、二季度厂房主体建设；第三季度综合楼主体施工；第四季度厂房主体封顶 | 1024 |  |  | 土地证、工规、施工证已办理，正在主体施工。 | 晋江市宝盛卫生用品有限公司 | 内坑镇
570 | 煜垌新材料产业园 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积5万平方米，建设综合楼、生产厂房等 | 2022-2026 | 15000 | 3000 | 第一季度桩基建设；第二、三季度主体施工；第四季度装修 | 1017 |  |  | 完成工规办理，施工图审图已完成。正在主体施工。 | 晋江市煜垌新材料科技有限公司 | 内坑镇
571 | ☆致优陶瓷机械生产项目 | 预备 | 用地80亩，总建筑面积13万平方米，建设标准厂房、研发中心、办公楼、宿舍楼等，生产连续球磨机及陶瓷自动分拣机 | 2024-2026 | 40000 | 3600 | 第一、二季度方案设计；第三季度办理用地手续；第四季度土地招拍挂，土地平整 | 1139 |  |  | 正在办理用地报批手续 | 福建致优陶瓷有限公司 | 内坑镇
572 | 贵人鸟内坑工业园二期项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积9.8万平方米，建设标准厂房及配套设施，引进生产线20条 | 2024-2025 | 15000 | 6000 | 第一、二季度规划设计；第三季度方案审查；第四季度施工招标 | 1999 |  |  | 正在办理前期手续，正在进行施工图设计。 | 泉州贵人鸟体育用品有限公司 | 内坑镇
573 | 内坑品牌工业城中小企业微工业园 | 预备 | 用地266.6亩，总建筑面积36万平方米，建设标准厂房，其中一期用地31亩，建筑面积6.2万平方米，镇域鞋塑优质企业“退城入园” | 2024-2028 | 100000 | 2400 | 第一、二、三季度办理用地报批手续；第四季度方案设计 | 766 |  |  | 等待农转用报批。已立项，正在前期策划中。 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 内坑镇
574 | 超裕鞋业增资扩营项目 | 预备 | 用地65亩，总建筑面积4.5万平方米，建设标准厂房，年产300万双拖鞋 | 2024-2026 | 32500 | 8000 | 第一季度方案设计、施工图设计；第二季度办理工规、报建；第三、四季度开工，厂房施工 | 2574 |  |  | 正在项目方案设计。 | 晋江内坑超裕鞋业有限公司 | 内坑镇
575 | 致一橡胶增资扩营项目 | 预备 | 用地21亩，总建筑面积2.5万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍及配套，引进9组生产线，年产拖鞋450万双 | 2024-2027 | 10000 | 5000 | 第一季度设计图优化；第二、三季度施工图审查；第四季度工规办理 | 1598 |  |  | 正在设计图优化。 | 致一橡胶有限公司 | 内坑镇
576 | 亿兴橡塑标准化园区 | 预备 | 用地45.2亩，总建筑面积4万平方米，建设标准厂房、研发中心、办公楼及配套设施，年产500万双拖鞋 | 2024-2026 | 22000 | 5000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报建 | 1526 |  |  | 正在项目方案设计。 | 晋江市亿兴橡塑有限公司 | 内坑镇
577 | 丝路云仓基础配套设施建设项目 | 在建 | 长700米，宽24米，包含路基、交通、给排水、电力、通讯、照明和绿化工程建设 | 2024-2026 | 5000 | 2000 | 第一季度土地硬化；第二、三季度路面建设；第四季度电力和给排水工程建设 | 700 |  |  | 已送财审。 | 福建丝路云仓信息科技有限公司 | 内坑镇
578 | 华仑加油站项目 | 在建 | 用地3.5亩，总建筑面积474.6平方米，建设加油站站房及加油棚 | 2023-2024 | 5000 | 3000 | 第一、二季度主体建设；第三季度装修；第四季度购买设备 | 1058 |  |  | 正在主体建设。 | 福建省晋江市华仑加油站 | 内坑镇
579 | 内坑镇全域土地综合整治项目 | 在建 | 用地4000亩，主要对东宅、葛洲、长埔等18个村进行土地平整、土壤改良、田间道路工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、智慧农业工程 | 2024-2029 | 30000 | 5000 | 第一季度土地平整；第二、三季度道路建设；第四季度电力建设 | 1627 |  |  | 正在土地平整。 | 内坑镇人民政府 | 内坑镇
580 | 内坑镇分布式光伏发电项目 | 预备 | 利用古山、黄塘、下村等多个村域，租用1000户屋顶，建设分布式光伏发电项目 | 2024-2025 | 25000 | 8000 | 第一季度古山村片区方案设计；第二、三季度古山村片区报批报建；第四季度古山村片区开工 | 2537 |  |  | 正在进行古山村片区方案设计。 | 内坑镇古山村委会 | 内坑镇
581 | 碳中和智慧共生产业园 | 预备 | 用地14亩，采取“央企+地方国企”联合投资模式，针对可实施园区进行一体化控制系统的整体架构规划，采用三层控制结构建立园区零碳智慧能源体系，实施分布式能源及光伏储能一体化应用 | 2024-2028 | 80000 | 5000 | 第一、二季度方案设计；第三季度办理土地农转用手续；第四季度施工图审查、工规等前期手续办理 | 1585 |  |  | 正在项目方案设计。 | 内坑镇人民政府 | 内坑镇
582 | 黎山拖鞋生态科技产业园 | 预备 | 用地100亩，总建筑面积18万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍楼及配套设施，年产1000万双拖鞋 | 2024-2027 | 50000 | 5000 | 第一、二季度策划筹备；第三季度方案设计；第四季度办理报建手续 | 1625 |  |  | 正在项目策划。 | 内坑镇黎山村委会 | 内坑镇
583 | 航万年产万向节800万套项目 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房，采购热处理设备、数控机床、数控磨床等先进设备，年产万向节产品800万套 | 2024-2027 | 30000 | 5000 | 第一季度方案设计；第二季度图纸设计；第三季度工规办理；第四季度施工许可办理 | 1556 |  |  | 正在项目方案设计。 | 晋江市航万汽车部件有限公司 | 内坑镇
584 | 泗农建材标准化园区 | 预备 | 用地86.6亩，总建筑面积2万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍楼及配套设施 | 2024-2026 | 43000 | 5000 | 第一、二季度集体入市报批；第三季度施工图纸设计；第四季度工规办理 | 1644 |  |  | 正在集体入市报批 | 福建省晋江市泗农建材有限公司 | 内坑镇
585 | 内坑品牌工业城园区安置房项目 | 预备 | 用地58.1亩，总建筑面积9.2万平方米，建设安置房及配套设施 | 2024-2027 | 25000 | 1200 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度前期手续办理 | 387 |  |  | 正在项目方案设计。 | 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 | 内坑镇
586 | 菁华·弘文府 | 在建 | 用地37亩，总建筑面积6.8万平方米，建设商品房及配套设施 | 2023-2025 | 51000 | 17000 | 第一季度桩基施工；第二季度土方工程与边坡支护施工；第三季度地下室施工；第四季度地下室与主体施工 | 7536 |  |  | 1.完成临建设施布置；2.正在进行桩基施工；3.已完成现场围挡封闭。 | 晋江兆瑞建设有限公司 | 紫帽镇
587 | 菁华·右文府 | 在建 | 用地68.4亩，总建筑面积13万平方米，建设商品房及配套设施 | 2022-2025 | 125000 | 27000 | 第一季度二次结构砖墙砌筑；第二季度外墙真石漆施工；第三季度室外景观施工；第四季度五方验收 | 13714 |  |  | 1.主体结构完成；2.外架拆除完成90%；3.内墙抹灰完成98%；4.室外景观完成25%。 | 福建省晋江新佳园控股有限公司 | 紫帽镇
588 | ☆安踏学园 | 在建 | 用地211亩，总建筑面积5万平方米，建设教学楼、图书馆、餐厅、健身馆、宿舍等 | 2024-2025 | 100000 | 57000 | 第一季度总包进场；第二季度桩基施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工 | 24274 |  |  | 正在进行桩基施工。 | 安踏（中国）有限公司 | 紫帽镇
589 | 紫帽山旅游度假区景区入口建设项目 | 预备 | 用地102.9亩，集用地开发、交通集散、形象展示为一体的景区主入口 | 2024-2025 | 8000 | 2000 | 第一季度报批工作；第二季度施工图设计；第三季度财政预算；第四季度招标工作 | 896 |  |  | 开展施工图设计 | 晋江市紫帽山旅游开发有限公司 | 紫帽镇
590 | 泉顺石化加油站 | 在建 | 用地4.4亩，总建筑面积1.2万平方米，建设加油站及配套设施 | 2022-2024 | 10000 | 4000 | 第一季度桩基施工；第二季度主体施工；第三季度设备安装；第四季度油罐建设完成投入使用 | 2736 |  |  | 主体结构全部封顶。 | 晋江市泉顺石化有限公司 | 紫帽镇
591 | 紫帽山旅游度假区摆渡车道及驿站项目 | 预备 | 用地185亩，建设具有可达、可赏、可游、生态野趣的山体摆渡车道 | 2024-2025 | 8000 | 2000 | 第一季度方案深化；第二季度施工图设计；第三季度财政预算；第四季度招标工作 | 952 |  |  | 开展施工图设计 | 晋江市紫帽山旅游开发有限公司 | 紫帽镇
592 | 菁华·崇文府 | 预备 | 用地163亩，总建筑面积26万平方米，建设商品房及配套设施 | 2024-2027 | 230000 | 75000 | 第一、二季度设计方案评审；第三季度主体、景观施工方案评审；第四季度设计方案报批 | 29674 |  |  | 正在进行前期手续办理。 | 晋江兆瑞建设有限公司 | 紫帽镇
593 | 菁华·博文府 | 预备 | 用地72.3亩，总建筑面积13万平方米，建设商品房及配套设施 | 2024-2027 | 120000 | 50000 | 第一、二季度项目方案定位；第三季度项目方案评审；第四季度设计方案评审 | 20347 |  |  | 正在进行前期手续办理。 | 晋江兆瑞建设有限公司 | 紫帽镇
594 | 钧安商务楼 | 预备 | 用地27.8亩，总建筑面积2万平方米，建设办公楼及配套设施 | 2024-2025 | 15000 | 7000 | 第一季度土地交地；第二季度方案设计；第三季度手续报批；第四季度方案评审及施工图设计 | 2681 |  |  | 正在进行前期手续办理。 | 福建省钧安鞋业轻工有限公司 | 紫帽镇
595 | 紫帽城市综合体 | 预备 | 用地222.6亩，总建筑面积20万平方米，建设城市综合体及配套设施 | 2024-2027 | 200000 | 70000 | 第一季度土地交地；第二季度方案设计；第三季度手续报批；第四季度方案评审及施工图设计 | 27868 |  |  | 正在进行方案设计。 | 晋江市紫帽新丝路文旅城置业有限公司 | 紫帽镇
596 | 爱乐休闲农庄 | 预备 | 用地230亩，总建筑面积3万平方米，建设集休闲、娱乐、生态型山水田园为一体的社区庄园 | 2024-2028 | 35000 | 18000 | 第一季度土地交地；第二季度方案设计；第三季度方案优化；第四季度手续报批 | 6914 |  |  | 正在进行前期手续办理。 | 晋江市爱乐生态农业发展有限公司 | 紫帽镇
597 | 萤火虫农业科技生态园 | 预备 | 用地130亩，开展面向青少年的课外拓展（运动、研学） | 2024-2025 | 5000 | 3000 | 第一季度选址；第二季度土地交地；第三季度方案设计；第四季度备案 | 1058 |  |  | 正在进行前期手续办理。 | 泉州市朴门露营地服务有限公司 | 紫帽镇
598 | 新紫茂生活广场 | 预备 | 用地11.9亩，总建筑面积1.5万平方米，建设餐饮、娱乐场所及住宅 | 2024-2028 | 20000 | 16000 | 第一季度选址；第二季度土地交地；第三季度方案设计；第四季度前期手续办理 | 5824 |  |  | 正在进行前期手续办理。 | 上海新紫茂企业发展（集团）有限公司 | 紫帽镇
599 | 伟光汇通商业中心 | 预备 | 用地78亩，总建筑面积8万平方米，打造集商场、酒店为一体的综合性商业中心，配套小户型公寓 | 2024-2028 | 70000 | 43000 | 第一季度选址；第二季度土地交地；第三季度方案设计；第四季度前期手续办理 | 16213 |  |  | 正在进行前期手续办理。 | 成都锦西置业有限公司 | 紫帽镇
600 | 茂辉商业广场 | 预备 | 用地12亩，总建筑面积1.3万平方米，建设集直播带货、网红经济、大型商超、中高档酒店为一体的商业广场项目 | 2024-2027 | 30000 | 22000 | 第一季度选址；第二季度土地交地；第三季度方案设计；第四季度方案报批 | 8462 |  |  | 正在进行前期手续办理。 | 待定 | 紫帽镇
601 | 新顺兴整体家居全屋定制微园区 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积6.6万平方米，其中新增建筑面积2.8万平方米，建设生产厂房、设计中心、办公楼等 | 2024-2026 | 15000 | 8000 | 第一季度方案设计；第二季度方案优化；第三季度方案报批；第四季度完成项目手续报批 | 3258 |  |  | 正在优化方案设计。 | 福建省晋江市新顺兴装饰材料有限公司 | 紫帽镇
602 | 协隆智能陶瓷装备机械微工业园 | 预备 | 用地53亩（一期改建20亩，二期改造33亩），新增建筑面积10.4万平方米，建设智能陶瓷机械装备研发中心、职工公寓、生产车间等，引进陶瓷智能装备机械类10家以上成长型企业，打造陶瓷智能机械装备微工业园 | 2024-2027 | 20000 | 13000 | 第一季度方案设计；第二季度方案优化；第三季度方案报批；第四季度完成项目手续报批 | 5214 |  |  | 正在手续报批。 | 福建省晋江协隆陶瓷有限公司 | 紫帽镇
603 | 紫帽文旅城示范性综合实践基地 | 预备 | 用地58.6亩，总建筑面积7.8万平方米，建设中小学生劳动实践基地，开设现代军事体验区、传统农耕体验区、果树种植体验区、传统手工艺体验区、自然科普教育区、野外生存区和高低空拓展区 | 2024-2027 | 100000 | 48000 | 第一季度选址；第二季度土地交地；第三季度方案设计；第四季度方案报批 | 17346 |  |  | 正在进行前期手续办理。 | 晋江市紫帽新丝路文旅城置业有限公司 | 紫帽镇
604 | 华梦圆文旅企业总部/福建省九朝汇宝博物馆项目 | 预备 | 用地32亩，打造以泉州本土艺术传承为主题的艺术街区，建设文化传承、旅游开发、出版教育、学术研究五位一体的文旅产业集群 | 2024-2027 | 30000 | 18000 | 第一季度选址；第二季度土地交地；第三季度方案设计；第四季度方案报批 | 6915 |  |  | 完成可研报告。 | 华梦圆文旅有限公司 | 紫帽镇
605 | 紫帽吉利新能源汽车展厅 | 在建 | 用地6亩，总建筑面积2000平方米，建设展厅、办公楼、汽修车间等 | 2024 | 12000 | 12000 | 第一季度总包进场；第二季度桩基施工；第三季度主体施工；第四季度装修 | 4356 |  |  | 正在手续报批。 | 福建泉州泽润汽车销售有限公司 | 紫帽镇
606 | 夜景辉厂房及办公楼项目 | 在建 | 用地32亩，总建筑面积1万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施 | 2024-2025 | 25000 | 18000 | 第一季度总包进场；第二季度桩基施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工 | 6742 |  |  | 正在手续报批。 | 福建夜景辉光学科技有限公司 | 紫帽镇
607 | 东石滞洪区建设项目 | 在建 | 用地1720亩，主河道长7.7公里，土方挖方180万立方米，浆砌块石护堤13.5万立方米，草皮护坡10.5万平方米，水闸3座 | 2017-2025 | 50000 | 2000 | 第一、二季度滞洪区一期下穿工程、5号水闸施工；第三、四季度滞洪区一期下穿高铁、高速段完工，5号水闸完工 | 547 |  |  | 施工单位正在进行河道淤泥清运、打桩施工，同步聘请第三方施工现场桥墩上安装安全监测设备进行施工安全监测。 | 东石镇人民政府 | 东石镇
608 | 东石白沙二级渔港项目 | 在建 | 二级渔港，设计年鱼货卸港量3.5万吨，建设防波堤，综合管理中心1392平方米及智慧渔港系统、供电照明、消防等，港池疏浚58.7万立方米 | 2023-2026 | 8899 | 3763 | 第一季度引堤完成、构件预制40%、钢栈桥施工50%、疏浚30%及桩基20%；第二季度构件预制65%及安装、疏浚50%及桩基50%；第三季度构件预制90%及安装、疏浚75%及桩基75%；第四季度构件预制完成及安装、疏浚完成及桩基90% | 1192 |  |  | 已完成预制场、龙门吊安装、临时用地批复、引堤抛填、钢平台专家论证，目前正着手开展预制构件浇筑制作工作、平台搭设准备、疏浚工作 | 晋江尚石港务有限公司 | 东石镇
609 | 东石镇胡萝卜全产业链生产基地 | 在建 | 涉及梓源等134家规模农场，包括种子研发试种、2万亩胡萝卜生产基地种植及基础设施建设、产品初加工、冷藏销售等全产业链 | 2023-2025 | 50000 | 20000 | 第一季度农场胡萝卜种植养护；第二季度胡萝卜收成、工厂初加工及种子研发投入；第三季度新型种子试种；第四季度胡萝卜冬季养护 | 8800 |  |  | 目前正进行胡萝卜第一批产品收成及精加工。 | 东石镇人民政府 | 东石镇
610 | 东石镇小学校园迁扩建项目 | 在建 | 用地122.11亩，总建筑面积7.4万平方米，包括改扩建金山小学等小学，新增3820个学位 | 2020-2025 | 19428 | 1732 | 第一季度金山小学综合楼桩基施工；第二季度金山小学综合楼主体施工；第三季度金山小学综合楼主体施工，第二中心小学土地手续报批；第四季度金山小学综合楼主体封顶 | 530 |  |  | 金山中心小学综合楼正在进行桩基施工，第三中心小学通过用海论证。 | 东石镇人民政府及相关小学 | 东石镇
611 | 新疆体育局南方训练基地 | 在建 | 用地63.9亩，总建筑面积8682平方米，建设田径场、射箭场地、沙排场、航模训练场地、室内篮球、拳击、摔柔及体能训练馆、运动员公寓等 | 2020-2025 | 10000 | 2000 | 第一季度桩基施工；第二季度综合楼主体建设；第三季度综合楼主体及室外工程施工；第四季度标准田径场、沙排场建设 | 640 |  |  | 完成涉及的瑞晶玻璃厂土地征迁扫为和房屋拆除围墙，土地平整，农转用已批复，正在办理土地手续 | 新疆维吾尔自治区体育局 | 东石镇
612 | 东石镇幼儿园校园建设项目 | 在建 | 用地51亩，总建筑面积3.6万平方米，新改建曾厝幼儿园、光渺幼儿园、凯旋幼儿园、东石镇中心幼儿园郭岑分园、第三中心幼儿园、集成电路配套幼儿园等6所幼儿园教学综合楼 | 2020-2025 | 17268 | 1000 | 第一季度曾厝幼儿园主体封顶、光渺幼儿园农转用组卷送审、凯旋幼儿园主体建设；第二季度曾厝幼儿园外装修、凯旋幼儿园主体建设、光渺幼儿园农转用报批；第三季度曾厝幼儿园外装修、凯旋幼儿园封顶；第四季度曾厝幼儿园综合楼投用，凯旋幼儿园主体投用、光渺幼儿园办理土地证 | 300 |  |  | 目前曾厝幼儿园教学楼完成主体施工，正在进行外装修，光渺幼儿园正在农转用组件送审 | 东石镇人民政府及相关幼儿园 | 东石镇
613 | 东石镇道路建设项目 | 在建 | 总长度11.3公里，建设东石镇石佛山景区配套道路、梅溪路一期及侨声路提升工程等 | 2021-2025 | 80200 | 20000 | 第一季度梅溪路一期完成7.5米设计优化，石佛山景区配套道路A段完成施工；第二季度梅溪路一期预算及招投标；第三季度梅溪路一期进场施工；第四季度梅溪路一期完成施工 | 6600 |  |  | 石佛山完成涵洞施工、路基整理及水沟挡墙施工，正在进行路基施工；梅溪路一期完成施工图预算财政审核一审，进一步优化设计方案 | 东石镇人民政府 | 东石镇
614 | 东石镇区污水管网及自来水改造工程 | 在建 | 实施镇区5个社区污水管道改造工程，铺设14公里污水管网，以及大白山、许西坑、东埕、洪塘、平坑、大房6个村自来水改造 | 2023-2024 | 14500 | 1500 | 第一季度平坑村自来水改造招投标，沿岸社区生活污水改造；第二季度大白山村、东埕村验收通水；第三季度污水工程改造，平坑村自来水改造；第四季度污水工程、自来水工程竣工验收 | 454 |  |  | 镇区5个社区污水管道改造工程正在进行污水备案，大白山验收通水，东埕村通水待验收，平坑正在进行招投标，洪塘村、许西坑村、大房村正在安装水表 | 东石镇人民政府 | 东石镇
615 | 东湖新区一期 | 在建 | 用地76亩，总建筑面积6.9万平方米，建设商住楼及配套设施 | 2022-2025 | 100000 | 30000 | 第一季度桩基施工；第二季度基础建设；第三、四季度主体建设及外装修 | 11900 |  |  | 完成征地、围墙，正在进行1#、2#、3#施工及管线布置。 | 晋江东辉房地产开发有限公司 | 东石镇
616 | 百宏·海棠湾 | 在建 | 用地50亩，总建筑面积10万平方米，建设商住楼及配套设施 | 2022-2025 | 120000 | 60000 | 第一季度桩基建设；第二季度主体建设；第三季度主体建设及线路布置；第四季度主体封顶、室外配套建设 | 25480 |  |  | 已完成土地前期办理，正在进行1#基础建设及别墅区设计变更 | 福建百宏房地产开发有限公司 | 东石镇
617 | 伞都产业馆市场拓展项目 | 在建 | 包含伞都产业馆线上50家、线下30家企业技术改造及国内市场拓展项目 | 2023-2027 | 25000 | 5000 | 第一季度对接高校招聘电商人才长期计划；第二季度对接电商平台开展线上市场推介；第三季度开展招商推介会及工业设计大赛；第四季度策划新一轮招商计划 | 2180 |  |  | 目前已正式开馆，对接阿里巴巴1688平台进行线上推介，50家企业正有序入驻，正在对接工业设计协会开展设计推广及电商直播搭建。 | 晋江市伞业行业协会 | 东石镇
618 | 光渺渔业交易平台项目 | 在建 | 创建国家级渔港经济区，建设渔业平台、渔用通道、卸鱼棚及施工便道等 | 2024-2025 | 5500 | 1000 | 第一季度平台基础建设；第二季度平台主体建设；第三、四季度平台主体及相关配套设施建设 | 268 |  |  | 已完成可研报告、初设报告和海域使用论证，正在送审，目前进行施工图设计 | 东石镇人民政府 | 东石镇
619 | 天守年产800万件服装项目 | 在建 | 用地38亩，总建筑面积2.5万平方米，建设智能化车间、智能仓库，改造自动化车间，引进48条衣拿吊挂生产线，MES、ERP管理系统，智能仓储设备等，年产800万件服装 | 2019-2025 | 25000 | 3000 | 第一季度车间MES系统、智能仓储设备投用测试，二期用地招拍挂；第二季度新材料生产线投用，二期供地；第三、四季度二期办理工规及施工许可 | 1090 |  |  | 一期已完成设备投用，二期已完成招拍挂，正在缴纳土地费用，待缴纳完成后预计月底供地，后续还需并证、办理工规 | 晋江市天守服装织造有限公司 | 东石镇
620 | 华懋电镀区旧厂房改造项目 | 在建 | 用地260亩，总建筑面积44.5万平方米，建设标准厂房及电镀厂房、综合楼、宿舍楼及配套，打造精密电镀集控区和产业集中示范区 | 2020-2027 | 68400 | 20000 | 第一季度空地桩基施工；第二、三季度2栋厂房主体建设；第四季度一期厂房封顶及外装修 | 6190 |  |  | 目前已与浙江之恩环保产业园方面达成初步合作意向，正在调整园区布局中。 | 晋江华懋电镀集控区开发管理有限公司 | 东石镇
621 | ☆仁和微工业园 | 在建 | 用地150亩，其中一期用地63.5亩，总建筑面积9万平方米，建设智能化车间、智能仓库、办公大楼、员工宿舍及生活配套等，购置相关设备引进吊挂系统生产线、智能仓储设备等，年增产120万件针织服装 | 2022-2025 | 70000 | 30000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度一期厂房、研发大楼主体建设；第四季度一期厂房、研发大楼封顶及外装修 | 13000 |  |  | 已完成施工许可证办理，一期正在进行桩基施工 | 晋江市仁和织造有限公司 | 东石镇
622 | ☆东石镇金瓯伞具及应急物资生产基地 | 在建 | 总用地825亩，其中本期用地470亩，利用金瓯村工业区及周边零星可建设用地和现有制伞产业基础，建设伞具及应急物资生产基地 | 2023-2028 | 100000 | 20000 | 第一季度优安纳大楼外装修，展鑫厂房拆除及桩基建设；第二季度展鑫厂房主体建设，无证地块招拍挂；第三季度展鑫厂房主体建设，无证地块补办土地证；第四季度展鑫厂房主体封顶，华亿、富隆、汇丰进行土地报批 | 8250 |  |  | 优安纳大楼正在进行外装修，展鑫正在进行旧厂房拆除建设，华亿正在沟通国有用地出让事宜。 | 东石镇金瓯村委会及相关企业 | 东石镇
623 | ☆梅花伞骨标准化生产项目 | 在建 | 用地7.5亩，总建筑面积1.5万平方米，建设一栋标准化厂房，配套配电房、光伏及简易污水处理设施 | 2023-2025 | 34300 | 15000 | 第一季度一期绿色工厂改造、智能车间搭建；第二季度二期新材料伞骨车间基础建设，信息系统搭建；第三季度新材料伞骨厂房主体建设，智能车间信息系统试投产；第四季度新材料伞骨厂房主体建设，纳米技术加工设备安装投用 | 5400 |  |  | 一期绿色工厂改造已搭建智能分拣流水线及综合管理erp系统，二期提容已批复，正在进行出让协议签订中。 | 梅花（晋江）伞业有限公司 | 东石镇
624 | 东石镇新港河水环境综合整治项目 | 预备 | 建设1座25米钢坝闸，1.5公里河道清淤、生态堤岸，2公里截污管道，新建2座桥梁及14米宽配套道路 | 2024-2025 | 10000 | 200 | 第一、二季度财审及方案论证；第三、四季度办理工规、施工许可证 | 58 |  |  | 目前已完成施工图设计及预算编制，正在进行预算备案。 | 东石镇人民政府 | 东石镇
625 | 东石中学高中部 | 预备 | 用地76.8亩，总建筑面积6.2万平方米，建设教学楼、科技楼、体育馆、学生宿舍综合楼和教师公寓等，办学规模36班、学生1800人 | 2024-2025 | 24256 | 3000 | 第一、二季度选址及方案编制；第三、四季度办理土地手续 | 840 |  |  | 正在办理用地选址及修编旧校区用地红线图。 | 晋江市东石中学 | 东石镇
626 | 侨声中学校园改扩建项目 | 在建 | 用地5.8亩，总建筑面积8330平方米，改建教学楼、学生宿舍楼及配电楼 | 2024-2025 | 5415 | 1000 | 第一季度教学楼桩基施工；第二季度教学楼主体施工；第三季度教学楼主体施工及配套建设；第四季度教学楼主体封顶及外装修 | 418 |  |  | 已完成工规办理，目前正在进行预算 | 晋江市侨声中学 | 东石镇
627 | ★致远高级中学 | 在建 | 用地84亩，总建筑面积6.7万平方米，建设教学楼3栋，学生公寓3栋，教师公寓1栋，综合楼1栋，学生食堂1栋，体育馆1栋，办学规模60班、学生3000人 | 2023-2025 | 50000 | 30000 | 第一季度综合楼、教学楼桩基施工；第二、三季度综合楼、教学楼主体施工；第四季度综合楼、教学楼主体封顶及外装修 | 16000 |  |  | 已完成教学楼、实验楼、综合楼、体育馆及食堂公寓等主体施工，正在进行外装修砌墙。 | 福建省恒强实业投资有限公司 | 东石镇
628 | 东石镇乡村振兴暨环境整治项目 | 在建 | 用地335亩，包含塔头孙、光渺村、梅塘村等，建设养老院、幼儿园及村路改造等 | 2023-2025 | 26700 | 5000 | 第一季度梅塘养老院施工，梅塘村路农转用报批；第二季度梅塘养老院主体施工；第三季度梅塘养老院主体施工，梅塘村路农转用；第四季度梅塘养老院主体封顶及外装修 | 1440 |  |  | 梅塘养老院进场施工、塔头孙进行征地，光渺养老院、梅塘村路正在进行农转用 | 东石镇人民政府及相关村委会 | 东石镇
629 | 东石镇集合式住宅项目 | 预备 | 用地100.2亩，总建筑面积6.6万平方米，包含洪塘、许西坑、塔头刘3个村集合式住宅建设 | 2024-2026 | 7000 | 2000 | 第一、二季度规划设计，洪塘、许西坑、塔头刘村规入库；第三、四季度土地手续报批，前期施工保障 | 538 |  |  | 目前已完成设计草案，正在进行成片开发方案报批 | 东石镇人民政府及相关村委会 | 东石镇
630 | 天益纺织品生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积4万平方米，建设生产车间、宿舍楼，引进先进纺织生产线 | 2022 - 2025 | 40000 | 5000 | 第一、二季度自动化线路更新改造；第三季度设备安装调试；第四季度试投产 | 1590 |  |  | 目前正在进行一体化设备采购，智能化流水线搭建。 | 晋江天益电子有限公司 | 东石镇
631 | 红劲汽车电路生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积3万平方米，建设生产车间、宿舍楼，引进汽车电路生产设备 | 2022 - 2025 | 20000 | 5000 | 第一、二季度自动化线路更新改造；第三季度设备安装调试；第四季度试投产 | 1470 |  |  | 目前综合大楼正在进行主体建设，智能化设备采购中。 | 晋江市红劲科技发展有限公司 | 东石镇
632 | 格莱特服装智能化生产项目 | 在建 | 用地13亩，总建筑面积2.5万平方米，建设生产车间、标准厂房及办公楼等，新增20条新材料纺织加工生产线，搭建MES智能管理系统及智能仓储设备 | 2024-2026 | 30000 | 15000 | 第一季度办理施工许可证；第二季度标准厂房及综合大楼桩基施工；第三季度厂房及大楼主体施工；第四季度厂房封顶，大楼主体施工 | 7660 |  |  | 目前已办理工规，正在进行综合大楼主体建设。 | 晋江市格莱特服装有限公司 | 东石镇
633 | 丹沛金属科技智能化服务项目 | 在建 | 搭建数字化金属平台，引进国际先进综合管理系统，提供新材料金属供应全链条服务 | 2023-2025 | 20000 | 10000 | 第一季度交易平台选址注册；第二季度智慧综合管理系统搭建，与阿里云、腾讯云对接服务；第三季度服务平台测试，与新材料金属研发机构合作运营；第四季度引进金属智能材料供应链，金属贸易智能服务平台运营 | 2530 |  |  | 目前已完成交易平台选址，正在进行注册。 | 福建丹沛金属贸易有限责任公司 | 东石镇
634 | 喜多多年产椰果300万吨项目 | 预备 | 用地22亩，总建筑面积3.38万平方米，建设标准化厂房等，引进智能化椰果生产设备，年产椰果300万吨 | 2024-2026 | 30000 | 12000 | 第一、二季度设计及控规入库；第三季度总平图模拟审批及提容论证；第四季度土地合同变更、水土保持方案报批及消防评估 | 4100 |  |  | 目前提容方案已批复，正在进行设计方案图审中。 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 东石镇
635 | 富裕智慧化新材料生产项目 | 预备 | 用地11亩，总建筑面积2万平方米，建设智慧系统自动化生产车间、仓库等，引进新材料智慧化生产线 | 2024-2026 | 15000 | 4000 | 第一季度提容及土地并证；第二季度办理工规及施工许可证；第三季度厂房拆除及平整土地；第四季度厂房桩基施工 | 1120 |  |  | 正在进行国有土地划拨，供地合同签订中。 | 晋江市富裕伞骨配件有限公司 | 东石镇
636 | 润泽农业科技自动化服务项目 | 在建 | 搭建数字化云端交易平台，提供农产品及附属产品全链条供应 | 2023-2025 | 40000 | 20000 | 第一季度交易平台选址注册及智慧综合管理系统搭建，设置农业技术研发站点；第二季度交易平台智慧系统调试，技术研发站点引进冻库等仓储设备；第三季度交易平台与阿里云合作试运营，与种子研发团队合作引进无菌实验室设备；第四季度交易平台正式贸易收购，研发站点运营 | 5360 |  |  | 目前已完成选址，正在签订合作协议中 | 晋江市润泽农业科技有限公司 | 东石镇
637 | 宏景金属智能化生产项目 | 预备 | 用地44亩，总建筑面积2.8万平方米，建设3栋厂房、宿舍楼等，购置行吊、拉伸机、滚边机、压花机等机台设备，年深加工钢材20万吨 | 2024-2026 | 40000 | 20000 | 第一季度设计方案调整及土地费用补缴；第二季度设计方案模拟审批；第三季度测量及地勘，平整；第四季度办理工规及施工许可证，进场施工 | 7600 |  |  | 已办理施工许可证，正在进行1#钢结构厂房主体建设。 | 晋江市宏景金属制品有限公司 | 东石镇
638 | 东石镇企业技改项目 | 在建 | 实施天益、巧妈妈、农家亲、红劲、清满等9家企业技术改造 | 2024 | 99680 | 99680 | 第一季度巧妈妈、农家亲食品5G设备线路改造；第二季度农家亲食品5G技术改造投用，天益、红劲等设备改造；第三季度天益、红劲、清满等设备改造；第四季度巧妈妈、红劲等企业技改投产 | 41573 |  |  | 目前农家亲完成车间设备改造，正在进行投产；天益服饰已完成设备改良，正在进行投产；格莱特正在进行自动化技术改造；巧妈妈正在进行技术改造。 | 东石镇人民政府及相关企业 | 东石镇
639 | 东石镇数字健康产业园及配套道路项目 | 预备 | 用地3150亩，涉及企业159家，拟盘活老旧厂房集中区1430亩及周边可连片开发利用土地1001亩、废弃石窟集中区719亩，建设数字健康产业园区，配套371市政道路及西部快速通道作为园区道路，全长6.3公里 | 2024-2028 | 220000 | 60000 | 第一、二季度金泽、清透片区及配套道路用地征迁；第三季度房屋腾空及农转用组卷；第四季度农转用报批 | 17276 |  |  | 目前已启动金泽北区征迁，15栋房屋、446亩土地（含139亩石窟）全部完成签约及房屋拆除，正在组织征迁组对金泽其余地块、柯村、清透区域进行动迁。 | 东石镇人民政府 | 东石镇
640 | 白沙水产标准化改造项目 | 预备 | 用地18亩，总建筑面积3万平方米，改造建设办公综合楼、智能仓储、标准厂房 | 2024-2026 | 20000 | 10000 | 第一、二季度调整村规及入库；第三季度设计方案编制并报提容论证，补缴土地相关费用、拆除旧厂房；第四季度签订土地变更合同、现场地勘、管线布置、土地平整，同步办理水土保持方案、消防评估方案 | 2630 |  |  | 目前白沙正在进行村规调整，业主设计正在进行修改 | 福建省晋江市东石白沙水产品加工二厂 | 东石镇
641 | 展志智能化生产项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积4.8万平方米，改造原有闲置厂房，建设标准化厂房及相关工业配套 | 2024-2026 | 30000 | 10000 | 第一、二季度方案设计、备案；第三季度规划调整、地勘及土地平整；第四季度总平图模拟审批，补缴相关土地费用 | 2810 |  |  | 目前已完成选址，正在进行方案设计 | 泉州展志钢材有限公司 | 东石镇
642 | 华峰数字化生产项目 | 预备 | 用地63.2亩，总建筑面积12万平方米，拆除原有厂房，建设6栋数字化生产车间及配套设施 | 2024-2027 | 50000 | 12000 | 第一季度核对排污指标及变更事宜；第二季度购买排污指标及土地证并证办理；第三季度设计修编及土地合同变更；第四季度用地指标调整 | 3086 |  |  | 目前已完成并证，正在就环保相关问题与泉州对接中。 | 晋江华峰织造印染实业有限公司 | 东石镇
643 | 基隆化纤新材料生产项目 | 预备 | 用地7.5亩，总建筑面积1万平方米，新建2栋标准化厂房，购置加弹机、空压机、变压机等设备，年产2000吨涤纶长丝 | 2024-2027 | 10000 | 2000 | 第一、二季度集体经营性土地入市，核对用地指标；第三、四季度用地收储及招拍挂 | 536 |  |  | 正在进行集体土地入市申报中，目前正在自然资源局技术中心进行规划审查 | 晋江基隆化纤有限公司 | 东石镇
644 | 向兴面料研究院 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积1.5万平方米，建设新材料面料研发技术中心 | 2024-2026 | 15000 | 4000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度总平图模拟审批、办理工规 | 1120 |  |  | 目前正在进行初步设计 | 福建省向兴纺织科技有限公司 | 东石镇
645 | 东石第二自来水厂 | 预备 | 用地40亩，新建新型自来水厂及相应设施配套，日供水量8万立方 | 2024-2026 | 20000 | 3000 | 第一季度方案编制、立项；第二季度用地规划修编；第三季度设计方案调整；第四季度方案报批 | 780 |  |  | 已完成选址，正在进行方案编制及立项 | 福建省晋江市东石供水有限公司 | 东石镇
646 | 白沙文旅项目 | 预备 | 引进泉州金控集团及深圳文旅集团联合开发，对白沙整村进行文创规划，打造东石地标“文旅+”村庄 | 2024-2030 | 100000 | 20000 | 第一、二季度项目对接，设计方案编制；第三、四季度合作成立开发管理运营公司，一期前期报批 | 5600 |  |  | 已与深圳文旅、泉州发展集团初步对接，正在编制设计方案 | 东石镇白沙村委会 泉州金控集团 深圳文旅集团 | 东石镇
647 | 龙下智慧科技园 | 预备 | 用地138.7亩，总建筑面积27万平方米，建设智慧工业标准化园区（改建），引进新材料研发及生产线 | 2024-2028 | 80000 | 20000 | 第一、二季度成片开发方案编制、组卷送审；第三季度成片开发方案论证完成，农转用组卷送审；第四季度农转用省厅论证 | 5880 |  |  | 目前已签约力拓产业科技园项目，正在进行前期征迁工作，该用地与大和金属地块一同划入成片开发方案范围内，正在方案编制中 | 东石镇龙下村委会及相关企业 | 东石镇
648 | 大和金属智能生产项目 | 预备 | 用地10亩，改建4栋标准化智能车间，引进数字化5G生产线及相关工业配套 | 2024-2027 | 10000 | 3000 | 第一、二季度村规调整并编制成片开发方案组件；第三、四季度成片开发方案组卷报批 | 780 |  |  | 目前已与龙下划定成片开发范围，正在进行方案编制 | 泉州大和金属包装制品有限公司 | 东石镇
649 | 东石中学初中部扩建项目 | 预备 | 用地15亩，改造扩建综合楼、教学楼，引进教学设备及相关配套 | 2024-2026 | 10075 | 1000 | 第一季度可研方案论证及预算；第二季度控制性规划条件修编；第三季度控规入库、设计方案调整；第四季度用地报批，消防、人防及建筑外立面评估 | 275 |  |  | 目前已完成计划书编制，正在进行可研 | 晋江市东石中学 | 东石镇
650 | 南翼新区高端国际大酒店 | 预备 | 用地80亩，建设集地标酒店、金融、商务、住宅等配套功能于一体的城市综合体 | 2024-2028 | 300000 | 30000 | 第一、二季度办理供地手续、进行用地变更收储及招拍挂；第三、四季度编制控规并入库、设计方案送审 | 8800 |  |  | 目前已签订合同，正在进行供地 | 晋江市东石镇归国华侨联合会 晋江市东石商会 | 东石镇
651 | ★医用同位素研发基地 | 预备 | 用地223.1亩，总建筑面积29.8万平方米，建设厂房、研发中心、加速隧道、生活区及配套工程等 | 2024-2027 | 200000 | 30000 | 第一季度用地征迁入户；第二季度征迁签约及农转用组卷；第三季度农转用组卷报批；第四季度用地许可办理、开工 | 8600 |  |  | 成片开发方案已组件送省厅，正在省规划院进行审查中，同步开展农转用材料组件上报 | 晋江市晋同投资有限公司 | 东石镇 经济开发区
652 | 东石镇市政污水管网建设项目 | 预备 | 全长11.1公里，包含金东路、振东、潘径、南天4条路污水管网建设，埋设管径Dn500-Dn300管道，采用连续缠绕玻璃钢管及配套设施 | 2024-2025 | 5015 | 3750 | 第一季度设计、图审；第二季度预算及备案；第三季度招投标、开工；第四季度污水管网铺设 | 1080 |  |  | 目前已经完成初步设计，正在进行图审 | 东石镇人民政府 | 东石镇
653 | 东石镇第二中心小学（集成电路园校区） | 预备 | 用地56.2亩，总建筑面积3.7万平方米，建设教学综合楼、教师宿舍楼、多功能馆、300米环形运动场、室外篮球场、排球场及其配套设施，办学规模48个班，学生2160人 | 2024-2027 | 21400 | 1000 | 第一季度可研编制及供地；第二、三季度办理用地变更及补办土地手续；第四季度设计方案报批 | 270 |  |  | 目前已完成用海论证，正在进行可研 | 东石镇第二中心小学 | 东石镇
654 | 东石镇流域综合治理项目 | 预备 | 涉及流域长度6公里，实施坝头溪、龙下溪、梅塘溪、三乡溪流域河道清淤、水闸改建、海堤新建、防洪加固等综合治理工程 | 2024-2025 | 2551 | 2051 | 第一、二季度坝头溪龙下溪安东公路至平坑段清淤工程招投标，梅塘溪洪塘水闸重建工程进场围堰；第三、四季度梅塘溪坑园水闸改造，梅塘溪东石镇光渺海堤除险加固工程用海报批，梅塘溪三乡溪上游河道清淤工程进场 | 575 |  |  | 目前正在进行坝头溪龙下溪安东公路至平坑段清淤工程设计 | 东石镇人民政府 | 东石镇
655 | 石箱科技项目一期 | 预备 | 用地200亩，总建筑面积40万平方米，建设高分子石基新材料研发中心及生产基地 | 2024-2027 | 50000 | 10000 | 第一季度选址、备案；第二、三季度办理供地及方案设计；第四季度设计方案送审，技术指标调整 | 2551 |  |  | 目前已签订战略合作协议，正在进行选址 | 福建省石箱环保科技有限公司 | 东石镇
656 | 东石镇区更新活化改造项目 | 预备 | 用地360亩，以东石古寨为核心，龙江路为纽带，打造东石古寨—朱文公祠—玉记商行—嘉应庙古镇游览项目，综合整治新港河水环境，形成绕集成电路产业园区新的生态景观带 | 2024-2028 | 47000 | 10000 | 第一季度方案设计及控规调整；第二季度可研审批；第三季度图审、预算；第四季度完成图审，招投标 | 2658 |  |  | 目前已完成初步设计，正在进行镇区控规调整 | 东石镇人民政府 | 东石镇
657 | ★医用同位素生产基地 | 预备 | 用地196.8亩，总建筑面积26.2万平方米，建设科学实验室、加速隧道、GMP厂房、生活区及配套设施等 | 2024-2026 | 270000 | 40000 | 第一季度用地征迁入户；第二季度征迁签约及农转用组卷；第三季度农转用组卷报批；第四季度用地许可办理、开工 | 11500 |  |  | 成片开发方案已组件送省厅，正在省规划院进行审查中，同步开展农转用材料组件上报 | 晋江市晋同投资有限公司 | 东石镇 经济开发区
658 | 季延中学英墩校区 | 在建 | 用地3.4亩，总建筑面积3.1万平方米，建设教学楼、图书馆、运动场、教师宿舍楼、体育馆等 | 2020-2024 | 12000 | 1800 | 第一季度教学楼外墙装修；第二季度教学楼内部装修；第三季度教学楼内部装修及教学设备安装；第四季度工程竣工验收 | 685 |  |  | 进行教学楼外墙装修 | 晋江市英墩中学 | 永和镇
659 | 永和镇教育资源提升项目 | 在建 | 包含玉湖小学迁建，重华中心小学运动场、综合楼扩建，象峰小学综合楼扩建，英墩幼儿园、南峰中心幼儿园、第八实幼象峰校区新建，镇中心幼儿园、群英幼儿园改造 | 2021-2025 | 13480 | 3000 | 第一季度玉湖小学用地手续办理；第二季度重华中心小学招投标；第三季度玉湖小学、重华中心小学桩基施工、临水临电施工；第四季度玉湖小学、重华中心小学综合楼主体施工 | 1180 |  |  | 完成玉湖小学设计方案编制，进行工规报批 | 永和镇人民政府及相关学校 | 永和镇
660 | 永和中学项目 | 在建 | 用地130亩，总建筑面积2.3万平方米，建设教学楼、学生宿舍、体育馆等，加固教师宿舍楼（华杭楼） | 2021-2024 | 8600 | 2300 | 第一季度宿舍楼手续审批；第二季度宿舍楼开工；第三季度宿舍楼主体建设；第四季度宿舍楼内外装修、竣工 | 810 |  |  | 宿舍楼施工招标结束，准备签订合同 | 永和镇永和中学 | 永和镇
661 | 高铁新城实验小学 | 在建 | 用地43.8亩，总建筑面积2.6万平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模36班、学生1800人 | 2020-2024 | 13049 | 3000 | 第一季度1、5、6号楼外墙装修；第二季度室外工程、安装工程施工；第三季度运动场施工；第四季度配套设施收尾、竣工验收 | 1260 |  |  | 体育馆二楼砌砖，一号楼内外墙粉刷，屋面铺砖，二号连廊砌砖完成。二号楼装修完成了90%；三号楼内外墙粉刷完成，外墙涂料及外墙砖施工。水磨地板施工。四号楼装修完成了85%。五号楼内外墙粉刷完成，外墙涂料及外墙砖施工。内地板铺砖施工。六号楼内外装修完成了80%。室外工程挡土墙施工。 | 永和镇人民政府 | 永和镇
662 | 永和镇道路提升项目 | 在建 | 改建乡道Y096线（群华西路）、乡道Y279线（战备路）、乡道Y131线周坑段、锦石大道、毓仁大道、盛辉路、基点路 | 2021-2024 | 7000 | 1500 | 第一季度群华西路二期路面施工；第二季度绿化施工；第三季度完工 | 570 |  |  | 群华西路各类管道已铺设完成，路沿石安装完成50% | 永和镇人民政府 | 永和镇
663 | 高铁主线永和梨星安置房 | 在建 | 用地11.6亩，总建筑面积2.2万平方米，建设124套安置房 | 2022-2024 | 11000 | 3000 | 第一季度落架、室内外装修；第二季度竣备验收；第三季度交付 | 1200 |  |  | 主体建设已完成，正在进行室内外装修 | 晋江晋和一玖置业有限责任公司 | 永和镇
664 | 西坑生态文化公园 | 在建 | 用地180亩，建设文化长廊、石窟生态公园、文化广场及附属设施等 | 2023-2024 | 13000 | 7000 | 第一季度文化广场施工准备；第二、三季度文化广场装修；第四季度园林绿化、收尾 | 2710 |  |  | 文化广场进行土地平整 | 永和镇西坑村委会 | 永和镇
665 | 富丰纺织综合市场 | 在建 | 用地300亩，总建筑面积30万平方米，建设纺织市场及配套设施 | 2021-2024 | 39000 | 19000 | 第一、二季度主体施工；第三季度内外装修；第四季度配套设施完善、投用 | 7280 |  |  | 进行项目主体施工 | 晋江市富丰服饰纺织有限公司 | 永和镇
666 | 益益科技园 | 在建 | 用地115亩，改建旧厂区，重建标准厂房、办公楼、员工宿舍及配套设施，引进电子科技项目 | 2022-2024 | 25000 | 10000 | 第一季度厂房施工；第二季度厂房内外装修；第三季度配套设施施工；第四季度验收 | 4000 |  |  | 进行项目厂房主体施工 | 晋江益益化纤制品有限公司 | 永和镇
667 | 嘉年华针织生产项目 | 在建 | 用地14亩，改建旧厂区，重建标准厂房等，年产针织布9700吨 | 2022-2024 | 20000 | 12000 | 第一、二季度厂房主体施工；第三季度厂房装修；第四季度设备安装调试、投产 | 4500 |  |  | 厂房主体已封顶 | 泉州市嘉年华纺织化纤有限公司 | 永和镇
668 | ☆侨成工业园 | 在建 | 用地81.8亩，总建筑面积13.1万平方米，建设生产车间、宿舍 | 2022-2025 | 20000 | 8000 | 第一季度厂房桩基施工；第二、三季度厂房主体建设；第四季度内外装修 | 3230 |  |  | 完成项目一期厂房桩基施工 | 福建侨成化纤有限公司 | 永和镇
669 | 达亿经编高端面料项目 | 在建 | 用地6亩，总建筑面积4.6万平方米，建设厂房、宿舍，购置双龙头梭织机、经编机等设备，年产梭织布200万米、经编布5000吨 | 2023-2024 | 14800 | 7800 | 第一季度厂房桩基施工；第二季度厂房主体建设；第三季度厂房装修；第四季度设备安装调试、投产 | 3060 |  |  | 办理建设工程规划许可证 | 晋江市达亿经编织造有限公司 | 永和镇
670 | 永信达年产5000吨差别化化学纤维项目 | 在建 | 用地7亩，总建筑面积1.5万平方米，建设生产车间及配套设施，购置纺牵联合机、加弹机及相关化纤检测设备等，年产5000吨涤纶高强丝 | 2023-2024 | 14500 | 7500 | 第一季度厂房内外装修；第二季度引进生产设备；第三季度设备安装调试；第四季度投产 | 2820 |  |  | 进行厂房主体内外装修 | 晋江市永信达织造制衣有限公司 | 永和镇
671 | 永宏循环再生资源利用建设项目 | 在建 | 用地36.7亩，总建筑面积4万平方米，建设生产车间，购置POY生产线2条，年产12000吨再生瓶片 | 2023-2024 | 13000 | 6500 | 第一季度厂房主体建设；第二季度内外装修；第三季度购置设备调试；第四季度投产 | 2460 |  |  | 进行厂房主体建设 | 晋江市永宏再生资源有限公司 | 永和镇
672 | 晋中实验小学（南峰校区） | 在建 | 用地70亩，总建筑面积2.8万平方米，建设教学楼、综合楼、教工楼、体育馆等，办学规模36班、学生1800人 | 2024-2025 | 16672 | 4000 | 第一季度临水临电施工；第二季度桩基施工；第三、四季度教学楼主体施工 | 1555 |  |  | 完成三通一平工作 | 永和镇人民政府 | 永和镇
673 | 晋中实验小学（玉溪校区） | 预备 | 用地64亩,总建筑面积3.9万平方米,建设教学楼、综合楼、教工楼、体育馆、200米环形运动场等，办学规模48班、学生2160人 | 2024-2026 | 13000 | 500 | 第一季度完善村庄规划设计；第二季度学校规划设计；第三季度办理建设用地规划许可；第四季度办理工程建设规划许可 | 155 |  |  | 进行村庄规划报批 | 永和镇人民政府 永和镇玉溪村委会 | 永和镇
674 | 晋中实验幼儿园 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积1.3万平方米，建设教学综合楼及配套设施，办学规模24班、学生720人 | 2024-2025 | 6000 | 500 | 第一季度完善施工设计；第二季度办理建设工程规划许可证；第三季度办理施工图图审；第四季度办理施工许可 | 95 |  |  | 施工图审等财政局正式出文 | 永和镇人民政府 | 永和镇
675 | 永和第一工业区（二期）项目 | 预备 | 用地670亩，引进规模企业、成长型企业，完善第一工业区基础配套设施建设，形成资源互补、产业链完善的新工业区 | 2024-2025 | 210000 | 500 | 第一季度规划设计；第二季度确定规划方案；第三、四季度控规调整报批 | 95 |  |  | 进行项目规划设计 | 永和镇人民政府 | 永和镇
676 | 永和第二工业区项目 | 预备 | 用地500亩，盘活石材企业、闲置土地，建成集产业、包装、物流等功能于一体的工业新区，打造中小企业孵化基地 | 2024-2025 | 150000 | 500 | 第一、二季度规划设计；第三、四季度隆盛项目规划报批 | 105 |  |  | 进行项目规划设计 | 永和镇人民政府 | 永和镇
677 | 晋江路桥预制装配式基地 | 预备 | 用地287亩，建设地材加工厂、预制构件厂、混凝土拌合站和新型交通装配式构件技术研发中心（含试验检测机构）等 | 2024-2025 | 29853 | 2000 | 第一季度完成项目征地；第二、三、四季度土地农转用报批 | 790 |  |  | 进行项目征地 | 晋江交发科技有限公司 | 永和镇 城建集团
678 | 永和第一工业区智慧工业园 | 预备 | 用地250亩，总建筑面积15.5万平方米，建设智慧工厂、智能仓储为主的产业综合体，建成集电子商务、城市分拨、供应链金融、展示体验、结算及大数据服务于一体的园区 | 2024-2025 | 90000 | 500 | 第一、二季度项目规划设计；第三、四季度项目招商 | 105 |  |  | 进行项目控规修编 | 永和镇人民政府 | 永和镇
679 | 永和第三工业区项目 | 预备 | 用地288亩，建设标准厂房及商务配套，引进企业入驻 | 2024-2025 | 122100 | 500 | 第一、二季度项目规划设计；第三、四季度项目招商 | 100 |  |  | 进行项目规划设计 | 永和镇人民政府及相关村委会 | 永和镇
680 | 蓝翔小微工业园 | 预备 | 用地49亩，总建筑面积9万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍楼、仓库及配套等，引进金刚石高新技术材料生产设备 | 2024-2025 | 18000 | 2500 | 第一、二季度集体经营性土地入市手续报批；第三、四季度工规报批 | 895 |  |  | 进行控规编制报批 | 晋江蓝翔汽配有限公司 | 永和镇
681 | 富邦机械装备产业园 | 预备 | 用地42亩，总建筑面积8万平方米，建设标准化生产厂房、综合楼、配套用房等，引进机械装备生产线，建设机械配件专业生产园区 | 2024-2025 | 15000 | 2500 | 第一、二季度集体经营性土地入市手续报批；第三、四季度工规报批 | 940 |  |  | 进行控规编制报批 | 福建省晋江市富邦石业有限公司 | 永和镇
682 | 建联年增产300吨纺织网布技改项目 | 在建 | 利用现有厂房，购置智能纺织生产设备，建设智能化纺织网布生产线，年增产300吨纺织网布 | 2024-2025 | 11000 | 6000 | 第一季度设备选型；第二季度升级改造机台设备及部分设备引进；第三季度设备调试；第四季度设备部分投产 | 2300 |  |  | 引进部分生产设备，调试生产 | 晋江建联织造有限公司 | 永和镇
683 | 太子岁电商直播基地项目 | 在建 | 改造面积1.5万平方米，对综合大楼进行改造，打造集直播、展示、销售、培训为一体的综合性直播基地 | 2024 | 5000 | 5000 | 第一季度改造方案设计；第二季度综合大楼主体改造；第三季度室内装修；第四季度装修、投用 | 1630 |  |  | 进行改造方案设计 | 晋江市冰能量服饰织造有限公司 | 永和镇
684 | 三联服装印花生产项目 | 在建 | 用地16.4亩，总建筑面积3.3万平方米，建设生产车间、研发车间及配套办公用房，购置服装印花生产设备 | 2024-2025 | 20000 | 9000 | 第一季度工规报批；第二季度厂房桩基施工；第三、四季度厂房主体建设 | 2930 |  |  | 进行建设工程规划许可证报批 | 晋江三联印花有限公司 | 永和镇
685 | 永信达差别化化学纤维技改项目（二期） | 在建 | 用地3亩，总建筑面积6301平方米，建设车间，购置纺牵联合机、加弹机、化纤检测设备等，引进功能性差别化化纤纤维生产线，年增产差别化化学纤维3000吨 | 2023-2025 | 15000 | 8000 | 第一、二季度厂房主体施工；第三季度内外装修；第四季度设备安装调试 | 2920 |  |  | 进行厂房主体施工 | 晋江市永信达织造制衣有限公司 | 永和镇
686 | 永和镇中小企业技改提升项目 | 在建 | 实施永固纺织科技、爱涞服装、溢仁顺服装、百润科技、冰能量服饰、雪可滋等6家企业数字化智能制造、技改 | 2024 | 29000 | 29000 | 第一季度永固纺织、爱涞服装等数字化设备、生产设备选型；第二季度永固纺织、爱涞服装等引进部分设备并安装调试；第三季度部分企业设备投产；第四季度完成技改、投产 | 10360 |  |  | 永固纺织科技、雪可滋、溢仁顺等企业进行设备选型 | 永和镇人民政府及相关企业 | 永和镇
687 | 达亿年增产800万码鞋面布技改项目 | 在建 | 利用现有厂房，引进提花绞综生产工艺，购置电子提花机、桡性剑杆织机、经编机、圆机等，年增产鞋面布800万码 | 2024 | 10000 | 10000 | 第一季度电子提花机、经编机、圆机等设备选型；第二季度设备安装调试；第三季度设备安装调试、部分投产；第四季度设备调试完成并投产 | 4050 |  |  | 引进部分电子提花机、经编机、圆机等设备，调试生产 | 晋江市达亿经编织造有限公司 | 永和镇
688 | 玉溪电商创业园 | 预备 | 用地5亩，总建筑面积2.45万平方米，建设电商营运中心、综合服务中心、直播场所、公共培训教室、会议室及配套等 | 2024-2025 | 8000 | 300 | 第一季度村庄规划编制及评审；第二、三季度村庄规划报批；第四季度建设方案设计及报批 | 125 |  |  | 进行村庄规划编制报批 | 永和镇玉溪村委会 | 永和镇
689 | 晋安机械生产项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积6.8万平方米，建设生产车间、办公楼、宿舍等配套，生产高精密回转支承及太阳能光伏跟踪 | 2024-2025 | 20000 | 500 | 第一季度项目整体规划；第二季度控规手续报批；第三季度确定征迁方案；第四季度启动征迁 | 155 |  |  | 进行项目规划 | 临沂晋安机械有限公司 | 永和镇
690 | 鑫豪工程机械项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积7.5万平方米，建设生产车间、办公楼、宿舍等配套，生产轮挖驾驶室 | 2024-2025 | 15000 | 500 | 第一季度项目整体规划；第二季度控规手续报批；第三季度确定征迁方案；第四季度启动征迁 | 155 |  |  | 进行项目规划 | 泉州鑫豪工程机械科技有限公司 | 永和镇
691 | 福盛汽车配件生产项目 | 预备 | 用地16亩，总建筑面积3万平方米，建设生产车间、办公楼、宿舍等配套，生产汽车配件 | 2024-2025 | 15000 | 7000 | 第一季度控规图则报批；第二季度提容报批；第三季度工规报批；第四季度桩基施工 | 2650 |  |  | 进项项目地块控规图则报批 | 晋江福盛石业有限公司 | 永和镇
692 | 柯西绿色装备制造项目 | 预备 | 用地43.5亩，总建筑面积6万平方米，建设生产车间、办公楼、宿舍等 | 2024-2025 | 20000 | 2000 | 第一季度集体经营性土地入市报批；第二、三季度土地手续报批；第四季度规划手续报批 | 660 |  |  | 办理村庄规划入库 | 福建振狮实业有限公司 | 永和镇
693 | 美宜佳（福建）产业园 | 预备 | 用地110亩，总建筑面积13.7万平方米，建设标准厂房、办公楼及仓储等，打造集采销中心、智能零售、生产中心、城市仓配等功能于一体的福建区域总部 | 2024-2026 | 50000 | 2000 | 第一、二季度项目控规图则报批；第三、四季度成片开发方案报批 | 760 |  |  | 进行项目控规编制报批 | 美宜佳控股有限公司 | 永和镇
694 | 肉食品预制菜产业园 | 预备 | 用地210亩，总建筑面积18万平方米，建设屠宰加工车间、仓储中心及配套用房等，建设集屠宰加工、冷链、物流配送、仓储、预制菜制作为一体健康型、环保型和标准化的肉食品预制菜产业园 | 2024-2026 | 50000 | 500 | 第一、二季度项目控规图则报批；第三季度项目一期提容报批；第四季度项目一期工规报批 | 110 |  |  | 进行项目控规编制 | 晋江市永发投资有限责任公司 | 永和镇
695 | 祥宏织造生产项目 | 在建 | 用地14.8亩，总建筑面积2.8万平方米，建设生产车间、办公楼、宿舍等，引进设备，生产织带及服装 | 2024-2025 | 14000 | 7000 | 第一季度工规报批；第二季度工规报批并开工；第三季度厂房桩基施工；第四季度厂房主体建设 | 2630 |  |  | 进行项目建设工程规划许可报批 | 晋江市祥宏织造服饰有限公司 | 永和镇
696 | 西坑绿色装备产业园 | 预备 | 用地300亩，总建筑面积40万平方米，建设标准厂房、办公楼、宿舍等配套，引入绿色装备制造企业，打造绿色装备产业园区 | 2024-2026 | 100000 | 5500 | 第一季度项目整体规划；第二季度控规手续报批；第三季度确定征迁方案；第四季度启动征迁 | 2030 |  |  | 进行项目控规编制 | 晋江市冠源机械有限责任公司 | 永和镇
697 | 巴厝石窟片区改造项目 | 预备 | 用地774亩，分为矿坑公园区、矿山文旅区、标准厂房区三个区域，矿山文旅区及矿坑公园区拟建设环矿坑休闲绿道、亲子乐园、海丝文化体验区、矿坑崖壁运动区、主题商业区、酒店等，标准厂房区建设标准厂房引进机械装备生产企业 | 2024-2026 | 220000 | 3000 | 第一季度规划方案设计；第二季度成片开发方案制定；第三季度成片开发方案报批；第四季度征迁方案制定 | 1110 |  |  | 进行项目控规编制 | 永和镇人民政府 | 永和镇
698 | 西清公路改造工程 | 预备 | 改造西清公路3.6公里，主要包括道路工程、排水工程、电力工程等 | 2024-2025 | 5000 | 200 | 第一季度初步方案设计；第二、三季度可行性研究编制、报批；第四季度施工图纸设计 | 60 |  |  | 进行初步方案设计 | 永和镇人民政府 | 永和镇
699 | 锦石街、诚信路改造工程 | 预备 | 改造锦石街1.8公里、诚信路0.94公里，包括道路工程、交通工程、管线综合、给排水工程、电气工程、绿化工程 | 2024-2026 | 6000 | 200 | 第一季度初步方案设计；第二、三季度可行性研究编制、报批；第四季度施工图纸设计 | 60 |  |  | 进行初步方案设计 | 永和镇人民政府 | 永和镇
700 | 永和庚星里传统文化园 | 预备 | 分三期建设，一期建设305亩民俗传统文化园、修复1186亩受损山林，二期建设6.7公里区间路、10公里步行道、5个停车场和16处服务设施，三期建设民宿、露营地等 | 2024-2029 | 72000 | 5000 | 第一季度开展村规修编；第二、三季度征地及用地报批；第四季度用地报批 | 1680 |  |  | 进行村庄规划编制报批 | 庚星里传统文化园筹备组 | 永和镇
701 | 英林镇东埔幼儿园 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积8000平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模18班、学生540人 | 2020-2024 | 3000 | 500 | 第一季度外装修；第二季度内装修；第三季度完工 | 170 |  |  | 完成初验，工程收尾 | 晋江市英林镇东埔幼儿园 | 英林镇
702 | 英林镇东埔小学 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积2.1万平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模36班、学生1620人 | 2020-2024 | 9872 | 872 | 第一季度主体框架完工；第二季度内装修；第三季度外装修；第四季度完工 | 280 |  |  | 五层、四层内墙粉刷施工，一层外墙涂料施工，地下室内墙涂料施工。 | 晋江市英林镇东埔小学 | 英林镇
703 | ☆英林镇中心小学迁建工程 | 在建 | 用地53.35亩，总建筑面积5万平方米，建设教学楼、教师宿舍、体育馆及配套设施，设有48个教学班，学生2160人 | 2022-2025 | 30000 | 7800 | 第一、二季度教学楼、宿舍楼主体建设；第三季度体育馆施工；第四季度主体框架完工 | 2730 |  |  | 1、地下室顶板模板安装完成。；2、宿舍楼六层梁板完成，配电房主体结构完成。3、教学楼（北）五层梁板完成。3、教学楼(南）完成二层梁板50%， | 晋江市英林心公益慈善基金会 | 英林镇
704 | 金钟服装厂房改扩建项目 | 在建 | 扩建面积8000平方米，建设厂房、办公楼，年增产500万双成品鞋 | 2021-2024 | 20000 | 2000 | 第一季度主体框架完工；第二季度外装修；第三季度内装修；第四季度完工 | 790 |  |  | 厂房外装修 | 金钟服装针织有限公司 | 英林镇
705 | 雅格年产120万件服装项目 | 在建 | 用地25.2亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼，年产服装120万件 | 2021-2024 | 13000 | 3000 | 第一、二季度厂房主体施工；第三、四季度宿舍及办公楼主体施工 | 1030 |  |  | 正在进行厂房二层建设 | 雅格（福建）供应链管理有限公司 | 英林镇
706 | 劲派经、纬编面料生产项目 | 在建 | 用地107.4亩，总建筑面积16万平方米，建设厂房、宿舍楼、办公楼，购置经编设备150台套、纬编设备100台套，年产经、纬编面料1万吨 | 2023-2025 | 50000 | 4000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体建设；第四季度厂房装修 | 1280 |  |  | 已完成土地平整及施工区域围栏 | 劲派经编科技有限公司 | 英林镇
707 | ★亿聚年产1.5万吨高档经纬编布、1300万件服装智能化全产业链制造项目 | 在建 | 用地54.7亩，总建筑面积15.3万平方米，建设厂房、办公研发大楼、重点实验室、企业技术中心、宿舍及配套设施，引进四线、电脑坎车、电脑平车、经编机、大圆机、印刷机等先进生产设备，年产1.5万吨高档经纬编布、1300万件智能服装 | 2022-2026 | 80000 | 20000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体建设；第四季度厂房装修 | 6260 |  |  | 办理工规 | 晋江市亿聚服装科技有限公司 | 英林镇
708 | ☆奔浪体育用品厂房及配套设施项目 | 在建 | 用地32.7亩，总建筑面积6.6万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，年产经编布5000吨，纬编布1000吨，尼龙布3000吨，泳装、健身服2000万套，针织运动系列服装500万套等 | 2022-2024 | 25000 | 13000 | 第一、二季度外装修；第三季度内装修；第四季度试生产 | 4530 |  |  | 部分厂房封顶 | 福建省奔浪体育用品有限公司 | 英林镇
709 | 英林中心卫生院迁建项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积1.8万平方米，建设门诊科技楼、住院大楼、后勤保障楼等，设置床位200-250张 | 2024-2025 | 10000 | 2000 | 第一季度主体设计、施工图审查；第二季度主体总包工程启动招标；第三季度主体总包定标，总包进场；第四季度地下室施工 | 650 |  |  | 1.建设项目用地预审与选址意见书已核发；2.使用林地审核同意书已批复；3农转用已报上级主管部门审批；4.设计方案报晋江市自然资源局审批中 | 晋江市英林心公益慈善基金会 | 英林镇
710 | 英林中学改扩建项目（三期） | 在建 | 用地28亩，总建筑面积4万平方米，建设教学楼、食堂礼堂综合楼、学生宿舍楼，办学规模72班、学生3600人 | 2024-2025 | 20000 | 2000 | 第一季度地下室建设；第二、三季度主体框架建设；第四季度外装修 | 710 |  |  | 1.二区桩基施工完成。2.六区26米高程部分桩基施工完成。3.引孔施工中。4.目前共打桩325根，占总桩量的45％。 | 晋江市英林中学 | 英林镇
711 | 英林养老中心建设项目 | 预备 | 用地20.1亩，总建筑面积1.8万平方米，建设敬老院、高端养老区 | 2024-2025 | 10000 | 1000 | 第一季度用地手续办理；第二、三季度工规办理、方案设计、施工图审；第四季度施工许可办理 | 320 |  |  | 1.建设项目用地预审与选址意见书已核发；2.使用林地审核同意书已批复；3.用地组件材料完整报送自然资源局 | 英林镇人民政府 | 英林镇
712 | ☆英林镇瑞英苑A区、B区（安置房项目） | 在建 | 用地78.5亩，总建筑面积22.4万平方米，建设安置房及配套设施；项目A区用地16.37亩，总建筑面积4.57万平方米，B区用地62.16亩，总建筑面积17.8万平方米 | 2024-2026 | 77814 | 30000 | 第一季度地下室、支护工程施工；第二、三季度主体建设至第10层；第四季度主体封顶 | 10210 |  |  | 地下室完成70%.局部一层到二层。 | 晋江隽瑞房地产开发有限公司 | 英林镇
713 | 邦妮服饰生产项目 | 在建 | 用地10.9亩，总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼，年产服装80万件 | 2024-2025 | 10000 | 3000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体建设；第四季度厂房装修 | 1030 |  |  | 主体建筑已施工至3层 | 晋江市邦妮服饰制造有限公司 | 英林镇
714 | 再起纺织生产项目 | 在建 | 用地39亩，总建筑面积4万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍及配套设施，引进15台ATY空变机及高端配套设备，年产纺织面料5000吨 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一季度施工许可办理；第二季度桩基施工；第三、四季度主体建设 | 1730 |  |  | 桩基施工 | 晋江市再起纺织科技有限公司 | 英林镇
715 | 雅格服装生产基地建设项目 | 预备 | 用地25.4亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼等，年产服装100万件 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一季度施工手续办理；第二季度土地平整；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 1550 |  |  | 正在办理施工前手续 | 雅格（泉州）实业有限公司 | 英林镇
716 | ☆云鹏年产智能泳装1000万件项目 | 预备 | 用地31.9亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、办公、宿舍、仓储物流、重点实验室、研发中心等，购置全产业链智能生产设备配套，建设100条高科技智能泳装生产线，年产智能泳装1000万件 | 2024-2025 | 25000 | 12000 | 第一季度施工手续办理；第二季度土地平整；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 3840 |  |  | 正在办理施工前手续 | 晋江云鹏服饰有限公司 | 英林镇
717 | ☆永瑞服装生产项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积6万平方米，建设厂房、办公宿舍楼，年产服装250万件 | 2024-2025 | 15000 | 2000 | 第一、二季度农转用手续办理；第三、四季度土地证办理 | 650 |  |  | 正在办理土地农转用 | 泉州市永瑞服装制造有限公司 | 英林镇
718 | ☆伟冠年产成衣80万件项目 | 预备 | 用地37.1亩，总建筑面积6万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼等，年产服装成衣80万件 | 2024-2025 | 18000 | 2000 | 第一、二季度农转用手续办理；第三、四季度土地证办理 | 640 |  |  | 正在办理土地农转用 | 晋江市伟冠纺织科技有限公司 | 英林镇
719 | ☆峻德光电节能幕墙生产项目 | 预备 | 用地48.95亩，总建筑面积6.6万平方米，建设标准厂房、办公楼、宿舍楼等,年产幕墙30万平方米 | 2024-2025 | 20000 | 2000 | 第一、二季度农转用手续办理；第三季度方案设计；第四季度施工图审查、工规办理 | 630 |  |  | 正在办理土地农转用 | 福建峻德实业有限公司 | 英林镇
720 | ☆来旺纸尿裤生产项目 | 预备 | 用地36.3亩，总建筑面积5.7万平方米，建设厂房，仓库，办公楼，宿舍，引进全伺服沙漏环腰兼容独立包婴儿纸尿裤生产线，年产4亿片纸尿裤 | 2024-2025 | 15000 | 2000 | 第一、二季度农转用手续办理；第三、四季度土地证办理 | 660 |  |  | 正在办理土地农转用 | 福建省来旺卫生用品有限公司 | 英林镇
721 | ☆珍韩服装生产项目 | 预备 | 用地19.5亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼,年产服装1000万件 | 2024-2025 | 12000 | 2000 | 第一、二季度农转用手续办理；第三、四季度土地证办理 | 650 |  |  | 正在办理土地农转用 | 晋江市珍韩纺织科技有限公司 | 英林镇
722 | ☆健明服装生产项目 | 预备 | 用地15.45亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼,年产服装300万件 | 2024-2025 | 12000 | 2000 | 第一、二季度农转用手续办理；第三、四季度土地证办理 | 670 |  |  | 正在办理土地农转用 | 晋江健明服饰有限公司 | 英林镇
723 | ☆壕钧年产高档功能性纺织面料5万吨项目 | 预备 | 用地141.94亩，总建筑面积15万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼，购置经编机、纬编机、后整理配套生产线及医用纺织设备，年产高档化纤弹性面料5万吨 | 2024-2027 | 80000 | 20000 | 第一季度农转用报批；第二季度方案设计；第三季度设计方案审查；第四季度开工建设 | 6420 |  |  | 正在办理土地农转用 | 福建壕钧纺织科技有限公司 | 英林镇
724 | 新佳木竹制品厂区扩建项目 | 在建 | 用地18.2亩，总建筑面积3.6万平方米，建设厂房、宿舍楼，年产木竹制品20万件 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一季度施工许可办理；第二季度桩基施工；第三季度主体框架建设；第四季度装修 | 1640 |  |  | 设计方案编制 | 晋江市新佳木竹制品有限公司 | 英林镇
725 | 贝斯特厂区扩建项目 | 预备 | 用地9.9亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、宿舍楼，年产服装200万件 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一季度工规办理；第二季度施工许可办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设 | 1650 |  |  | 设计方案编制 | 晋江市贝斯特制造有限公司 | 英林镇
726 | 盛益服饰年增产泳装200万件项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置大圆机、自动裁床铺布机、平车、坎车、四线等，年增产泳装200万件 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度设备安装调试；第三季度投产 | 1780 |  |  | 购置部分生产设备 | 晋江市盛益服饰织造有限公司 | 英林镇
727 | 翰格蓝年增产纺织品2500吨项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置加弹机等，年产纺织品2500吨 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度设备安装调试；第三季度投产 | 1730 |  |  | 购置部分生产设备 | 晋江翰格蓝纺织品织造有限公司 | 英林镇
728 | 顺兴达年增产纺织品200万米技改项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置喷水织机、整经机、并轴机、浆纱机等设备，年增产纺织品200万米 | 2024 | 10000 | 8000 | 第一季度设备选型；第二季度购置部分设备；第三季度设备安装调试；第四季度试投产 | 2610 |  |  | 签订设备合同 | 泉州晋江顺兴达织造有限公司 | 英林镇
729 | 沣帆年产纺织品2000吨项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置针织机等，年产针织面料2000吨 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度设备安装调试；第三季度投产 | 1710 |  |  | 购置部分生产设备 | 福建沣帆织造有限公司 | 英林镇
730 | 劲派年增产1440吨高档经编面料技改项目 | 在建 | 改造原有厂房和设施，引进进口经编机9台（套）配套国产高速大圆机等，年增产1440吨高档经编面料 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度设备安装调试；第三季度投产 | 1810 |  |  | 购置部分生产设备 | 劲派经编科技有限公司 | 英林镇
731 | 锦集年增产2000吨针织布技改项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置针织机、经编机、电脑平车、电脑坎车等设备，年增产2000吨针织布 | 2022-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度设备安装调试；第三季度投产 | 1760 |  |  | 购置部分生产设备 | 晋江市锦集织造有限公司 | 英林镇
732 | 翰鹏织造年产经编面料1000吨项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置经编机、整经机、盘头、叉车等设备，年增产经编面料1000吨 | 2022-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度设备安装调试；第三季度投产 | 1750 |  |  | 购置部分生产设备 | 晋江翰鹏织造有限公司 | 英林镇
733 | 鼎耀纺织年增产印花布5000吨技改项目 | 在建 | 租用厂房，购置印花机、染色机、定型机、缩码机等设备，增产印花布5000吨 | 2021-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度设备安装调试；第三季度投产 | 1760 |  |  | 购置部分生产设备 | 晋江市鼎耀纺织科技有限公司 | 英林镇
734 | 溯芳年增产泳装150万件项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置大圆机、自动裁床、铺布机、自动吊挂等生产设备，年增产泳装150万件 | 2022-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度设备安装调试；第三季度投产 | 1720 |  |  | 签订设备合同 | 晋江市溯芳世家服装有限公司 | 英林镇
735 | 瀚盛年产经编布6000吨项目 | 在建 | 租赁厂房，购置经编机、整经机等生产设备，年产经编布6000吨 | 2024 | 10000 | 8000 | 第一季度安装设备试生产；第二季度投产 | 2790 |  |  | 购置部分生产设备 | 福建瀚盛经编有限公司 | 英林镇
736 | 晋悦·柏悦府 | 在建 | 用地65.8亩，总建筑面积15.7万平方米，建设商住楼、商铺及配套服务用房等 | 2024-2026 | 85000 | 27000 | 第一季度商住楼地下室施工；第二、三季度商住楼主体施工；第四季度商住楼封顶 | 8820 |  |  | 1、1号楼地下室顶板钢筋施工。2号楼一层墙柱及二层梁板模板施工，外架搭设施工。3号楼3号楼外架搭设。5、6号楼地下室底板混凝土浇筑完成，负一层墙柱钢筋施工。 2、7-11号楼桩基施工 | 晋江悦晟置业有限公司 | 英林镇
737 | 英林镇英林村旧村改造民俗区及配套项目 | 在建 | 用地27.5亩，新建步行路、照明、雨污水管、公厕、自来水管、踏步梯等建设内容，迁建历史建筑，修缮加固保留建筑，以及周边配套荣新路、英林中心小学山体边坡支护等工程 | 2023-2025 | 10000 | 5000 | 第一季度历史建筑迁建、山体边坡支护开工；第二季度步行路、照明、雨污水管、公厕、自来水管、踏步梯等施工；第三、四季度保留建筑修缮加固 | 1630 |  |  | 荣新路完工 | 晋江市政通开发建设有限公司 | 英林镇
738 | 七彩狐年增产1500吨高档经纬编布技改项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置经编机、整经机、缝纫机等生产设备，年增产1500吨高档经纬编布 | 2023-2024 | 10000 | 8000 | 第一季度购置部分设备；第二季度安装调试；第三季度投产 | 2730 |  |  | 购置部分生产设备 | 晋江市七彩狐服装织造有限公司 | 英林镇
739 | 轩语橙年产纺织面料1000吨项目 | 在建 | 租用厂房，购置提花机、圆盘机等生产设备，年产纺织面料1000吨 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度安装调试；第三季度投产 | 1730 |  |  | 购置部分生产设备 | 晋江市轩语橙纺织科技有限公司 | 英林镇
740 | 竞增年产服装160万件项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置工业缝纫机、电脑平车、四线机、平眼机等生产设备，年产服装160万件 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度设备安装调试；第三季度投产 | 1720 |  |  | 购置部分生产设备 | 晋江市竞增服装制造有限公司 | 英林镇
741 | 链眷年产纺织面料800吨项目 | 在建 | 租用厂房，购置织带机、圆盘机、纬编机等生产设备，年产纺织面料800吨 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度设备安装调试；第三季度投产 | 1690 |  |  | 购置部分生产设备 | 晋江市链眷纺织工贸有限公司 | 英林镇
742 | 利碧兴年增产经编布1800吨项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置裁床、铺布机、经编机、缝纫机、锁眼机、自动穿绳机等生产设备，年增产经编布1800吨 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一季度购置部分设备；第二季度设备安装调试；第三季度投产 | 1720 |  |  | 购置部分生产设备 | 晋江市利碧兴服装织造有限公司 | 英林镇
743 | 锦兴集团重组增资扩营项目 | 预备 | 分三期建设，一期锦兴集团现有厂房设备改造提升，二期逸锦三期项目，新增30万吨POY并配套加弹机，三期高端绿色智能化示范园区，新增30万吨聚酯纺丝产能，建设高端绿色智能化示范园区 | 2024-2028 | 500000 | 100000 | 第一、二季度项目开工手续办理；第三、四季度设备选型 | 27590 |  |  | 重组手续办理，方案初步设计 | 福建逸锦化纤有限公司 | 英林镇
744 | 华翔织造厂区扩建项目 | 在建 | 用地13亩，总建筑面积2.3万平方米，建设厂房、宿舍楼等 | 2024-2025 | 10000 | 6000 | 第一季度办理施工手续；第二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶 | 2010 |  |  | 设计方案送审 | 晋江华翔织造有限公司 | 英林镇
745 | 灯塔服饰厂区扩建项目 | 在建 | 用地6.5亩，总建筑面积1.3万平方米，建设厂房、宿舍楼等 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一季度桩基施工；第二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度内外装修 | 1940 |  |  | 厂房外装修 | 晋江市灯塔服装织造有限公司 | 英林镇
746 | 龙盛达年产1000万米高档面料项目 | 预备 | 用地6亩，总建筑面积1.2万平方米，建设厂房，宿舍楼，购置喷水织机300台、整经机、并轴机、浆纱机各一套设备，年增产纺织品1000万米 | 2024-2025 | 12000 | 6000 | 第一季度设备选型；第二季度购置安装设备；第三季度施工手续办理；第四季度厂房、宿舍楼桩基建设 | 2020 |  |  | 设备选型 | 福建省龙盛达棉纺织造有限公司 | 英林镇
747 | ☆悦聚高科技经纬编布及服装全产业供应链园区 | 预备 | 用地35.5亩，总建筑面积7.1万平方米，建设厂房、物流及配套设施，年产5000吨高档经纬编布、4000吨服装辅料 | 2024-2026 | 30000 | 10000 | 第一季度用地报批；第二季度方案设计；第三季度土地平整、勘探；第四季度开工建设 | 3230 |  |  | 成片开发方案审核 | 晋江悦聚纺织有限公司 | 英林镇
748 | 捷安机动车考试场建设项目 | 在建 | 用地80亩，总建筑面积2400平方米，建设办公楼、机动车考试场及配套设施 | 2024-2025 | 23000 | 10000 | 第一季度考试场地硬化、办公楼桩基施工；第二季度考试场地硬化完工；第三季度办公楼主体完工；第四季度办公楼建成 | 3490 |  |  | 办公楼桩基施工，考试场地硬化 | 晋江市捷安机动车考试场服务有限公司 | 英林镇
749 | 威顺年产纺织品5000吨项目 | 在建 | 租用厂房，购置经编机、整经机及其配件经编盘头，新装500KVA变箱等，建设16条生产线，年产纺织品5000吨 | 2024 | 10000 | 8000 | 第一季度安装设备试生产；第二季度投产 | 3090 |  |  | 购置部分生产设备 | 福建省威顺纺织科技有限公司 | 英林镇
750 | 逸锦化纤年增产2664万只纸管项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置自动盘纸分切机、四头螺旋卷管机、FDY自动烘干机冷却一体机、FDY全自动后加工联动机和在线添加等设备, 年新增2664万只纸管 | 2024 | 10000 | 8000 | 第一季度设备采购；第二季度安装调试；第三季度试生产 | 2710 |  |  | 设备安装 | 福建逸锦化纤有限公司 | 英林镇
751 | 金井镇教育设施提升建设项目 | 在建 | 用地32亩，建设毓英中心幼儿园金龙分园，奥能·金港湾、骏昇等房地产项目配套幼儿园，双山中心小学综合楼、体育馆等 | 2019-2025 | 22000 | 10000 | 第一季度骏昇幼儿园消防设施建设；第二季度毓英小学室外卫生间重建方案设计；第三季度双山小学综合楼项目方案设计；第四季度毓英小学室外卫生间预算编制，启动建设 | 3150 |  |  | 骏昇幼儿园完成照明暖通设备安装调试进入使用，完成室内水电优化改造，完成室内部分设备的采购，完成周边绿化配套施工及消防设施建设；双山小学综合楼进行项目方案设计；基本完成毓英中心小学光华校区室外厕所重建项目图纸设计，启动预算编制 | 金井镇人民政府及相关学校 | 金井镇
752 | 金井镇基础医疗改造提升项目 | 在建 | 修善提升金井卫生院门诊大楼工程，推进“党建+”邻里中心医疗服务功能建设提升，建设围头、丙洲卫生服务站点，配备医疗器材、设置健康小屋 | 2023-2026 | 15000 | 5000 | 第一季度金井卫生院配套设施收尾；第二季度门诊大楼及住院楼设备采购；第三季度围头健康小屋方案设计；第四季度启动围头、丙洲医疗服务中心服务站建设 | 1630 |  |  | 完成卫生院门诊大楼提升建设，引进中医馆等医疗设备，完成卫生间改造，启动住院楼设备采购方案；进行围头健康小屋方案设计及采购预算 | 金井镇人民政府 | 金井镇
753 | 金井镇乡村振兴建设项目 | 在建 | 建设福全、溜江、南江、三坑、围头、塘东6个省级乡村试点村，完善产业、生态、宜居乡村、乡村基础设施等 | 2020-2025 | 6000 | 2100 | 第一季度围头壁山楼等传统建筑测绘建档；第二季度围头入村道路两侧环境整治提升；第三、四季度358线两侧微景观建设 | 680 |  |  | 围头完成璧山楼、天花楼等5栋传统建筑的修缮加固工程，正在进行传统建筑测绘建档及村道路一侧微景观建设；进行镇区范围内的雨污水管道清淤工作；岩峰村配套道路和安息堂项目建设已完成选址，正方案设计中 | 金井镇人民政府 | 金井镇
754 | 骏昇文创旅游商业街区 | 在建 | 用地47.6亩，配套福大科教园区学生商贸旅游服务，建成集商贸、学生休闲旅游、滨海文化观光为一体的文化休闲旅游街区 | 2022-2026 | 60000 | 11000 | 第一季度引进瑞幸咖啡、麦当劳、肯德基、来旺食品等入驻并运营；第二季度福大周边新商业街店面桩基建设；第三、四季度新商业街店面主体建设 | 4460 |  |  | 滨海文化旅游街引进瑞幸咖啡、麦当劳、肯德基、来旺食品等入驻并运营，新入驻来福隆超市、万星电影院等；福大周边新商业街店面完成桩基建设，将进入主体建设 | 晋江骏辉投资有限公司 | 金井镇
755 | 骏昇·海逸华庭 | 在建 | 用地47.6亩，总建筑面积9.4万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 2022-2025 | 90000 | 30300 | 第一季度主体封顶；第二、三季度外立面装修；第四季度室内装修 | 11950 |  |  | 正在进行外立面装修，5＃、8＃、9＃楼外墙马赛克砖铺贴完成，外架拆除至三层，内墙粉刷完成；2＃、6＃、10＃楼外墙马赛克铺贴至二层，外架拆除至7层；3＃、7＃、11＃楼外墙马赛克铺贴至五层，外架保护网拆除至十层，准备拆架。 | 晋江骏晖房地产开发有限公司 | 金井镇
756 | 金井镇滨海旅游提升工程 | 在建 | 整合提升镇域旅游资源，打造金井镇全域旅游，包含塘东文创园、围头景区、西资岩景区、福全古村落西门至北门段沿线提升改造工程及景观绿化 | 2023-2026 | 80000 | 15000 | 第一、二季度塘东游客停车场、美食街建设，福全沿线景观绿化工程预算及方案设计；第三季度福全石刻病害处理及加固；第四季度西资岩景观提升工程设计 | 4780 |  |  | 塘东村口主道两旁漫道微景观完成改造提升；西资岩寺公园进行环境整治及景观提升工程启动设计；围头历史文化建筑修缮工程完成，对村道路两侧进行环境整治；七栩海景酒店完成外立面、室内装修，完成部分设备采购，对周边配套设施再进行优化改造；完成龙光池旅游公厕和西垵旅游公厕改造提升；塘东爱国主义教育基地建设正在进行方案设计 | 晋江市金井旅游开发有限公司 | 金井镇
757 | 金井物流园及其基础配套建设项目 | 在建 | 用地1100亩，总建筑面积28万平方米，建设粮油仓储基地、汤臣海产品产业园、围头通关中心、保税物流区、食品物流集中区、综合物流集中区和配套商业区等 | 2021-2026 | 100000 | 10000 | 第一季度金谷粮油土地出让；第二、三季度金井紫菜生产加工基地厂房内外装修；第四季度物流仓库消防系统维修，屋面光伏发电系统设计方案 | 3360 |  |  | 物流园完成控规修编，成片开发方案已获得批复，南江路道路工程正在报批；金井紫菜食品基地1#2#3#厂房及宿舍楼完成外部装修，启动室内装修；金谷粮油已完成土地收储，完成招拍挂 | 晋江振鑫投资有限公司 | 金井镇
758 | 世兴达年新增生产定型坯布40000吨、涤纶DTY5000吨改扩建项目 | 在建 | 扩建锅炉房，购置高速加弹机64台、定型机38台、高温预缩机85台及配套设备，年产涤纶5000吨、定型坯布4万吨 | 2021-2024 | 33000 | 10000 | 第一季度冷却系统升级方案设计，设备采购；第二季度冷却系统改造；第三季度设备安装调试；第四季度厂房改造优化 | 3750 |  |  | 完成智能仓储的搭建，完成通风管道、消防等设备的采购安装，完成冷冻机等设备的维修，完成宿舍楼外立面装修，进行厂房内部装修；新引进智能机器设备，对生产线进行改造升级。 | 世兴达（福建）纺织科技有限公司 | 金井镇
759 | 大发年产1000万米功能性产业用纺织品项目 | 在建 | 用地84亩，总建筑面积6.5万平方米，引进日本丰田800型喷水织布机300台、日本前整设备3条、法国史陶比尔自动穿经机2台及配套设备，年产功能性产业用纺织品1000万米 | 2021-2024 | 30800 | 10000 | 第一季度照明暖通设备采购预定；第二季度消防系统建设；第三、四季度智能化设备采购与调试，生产线改造升级 | 3750 |  |  | 厂房完成室内装修，完成照明暖通设备的采购安装，完成消防配套设施建设，完成部分设备的采购进行生产线改造升级 | 大发科技集团有限公司 | 金井镇
760 | ☆汉镭紧固件机械配件生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积1万平方米，建设厂房、综合楼，年产紧固件、机械配件2万吨 | 2020-2025 | 40000 | 15000 | 第一季度办公楼装修；第二季度厂房装修；第三季度设备引进；第四季度周边绿化工程施工 | 6350 |  |  | 办公楼完成门窗安装、地面铺设，正在进行室内装修；厂房已完工，正在进行场地整理 | 福建省汉镭汽配工贸有限公司 | 金井镇
761 | ☆塔工五金紧固件生产项目 | 在建 | 用地50亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、仓库、综合办公楼及配套设施，购置数控车床、冲床压力机、装配生产线等设备 | 2020-2025 | 55000 | 25000 | 第一季度办公楼装修；第二季度厂房装修；第三季度设备引进；第四季度周边绿化工程施工 | 10870 |  |  | 办公楼完成门窗安装、地面铺设，正在进行室内装修；厂房已完工，正在进行场地整理，启动机台设备的采购预定 | 晋江市塔工五金锻压厂 | 金井镇
762 | ☆煜升机械配件生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积1万平方米，建设厂房、办公楼等，年产2万吨高端工程机械配件 | 2020-2025 | 35000 | 14000 | 第一季度办公楼装修；第二季度厂房装修；第三季度设备引进；第四季度周边绿化工程施工 | 6000 |  |  | 办公楼完成门窗安装、地面铺设，正在进行室内装修；厂房已完工，正在进行场地整理 | 福建省煜升锻压机械有限公司 | 金井镇
763 | ☆鹭意色母粒生产项目 | 在建 | 用地60亩，总建筑面积5万平方米，引进32台德国双螺杆条，建设32条高端色母粒生产线，年产4万吨高端纤维色母粒 | 2021-2025 | 50000 | 20000 | 第一、二季度主体建设；第三季度室外装修；第四季度室内装修 | 9530 |  |  | 1#办公楼正在进行屋面层楼板浇筑完毕；2#办公楼主体观感验收完毕，二至四楼；墙体正在施工中；3#厂房生产车间目前正在施工三层楼板，模板及钢筋安装中；4#厂房钢结构成品仓库，主体框架已经完成，并已经验收完毕，目前正在进行地面高压旋喷桩施工 | 福建鹭意新材料科技有限公司 | 金井镇
764 | 汤臣食品生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积3万平方米，建设生产车间、宿舍、办公楼，年加工紫菜300吨 | 2021-2025 | 35000 | 15000 | 第一季度1#2#厂房内部装修；第二季度3#厂房外部装修；第三季度宿舍楼主体建设；第四季度3#厂房内部装修 | 6340 |  |  | 1#、2#厂房完成外部装修，正在进行内部装修；3#厂房、宿舍楼外立面装修完成，启动室内装修；启动室外管网建设计。 | 晋江市汤臣食品有限公司 | 金井镇
765 | ☆鹏德年产8000万米化纤面料项目 | 在建 | 用地41亩，总建筑面积5.2万平方米，引进3条整浆并浆纱线、800台深田驹ZW508G喷水机台，配套自建高压配电房和污水处理系统，年产8000万米化纤面料 | 2021-2025 | 52000 | 20000 | 第一季度桩基建设；第二、三季度主体建设；第四季度外立面装修 | 8050 |  |  | 已获得农转用报批批复，完成模拟审批，完成土地出让，完成工规办理，正在进行施工许可办理，正在进行土方平整及围挡建设施工、喷淋设施安装 | 晋江鹏德纺织有限公司 | 金井镇
766 | 大发功能性面料产业园 | 在建 | 用地206亩，总建筑面积10万平方米，建设标准化纺织面料园区，配套职工生活活动中心，引进日本纺织流水线设备，购置新型圆盘机、整经机等设备 | 2023-2026 | 100000 | 25000 | 第一季度二期完成土地合宗报建手续；第二季度一期厂房照明暖通设备采购预定；第三、四季度一期厂房内部装修扫尾及设备调试，二期厂房及办公楼方案设计 | 9420 |  |  | 完成一期项目1#2#厂房内部装修，完成水电、消防建设，完成室外管道铺设及绿化建设，完成部分设备采购预定；配电室完成主体建设正在进行室外装修，同步开展二期项目的土地核宗及报建手续 | 大发科技集团有限公司 | 金井镇
767 | 金井镇工业园区技改提升项目 | 在建 | 实施达胜纺织、阳田金属、润德盛美等传统企业技改 | 2023-2024 | 45000 | 15000 | 第一季度元吉设备采购；第二季度天火堂技改方案设计；第三、四季度部分设备调试投产 | 5780 |  |  | 七匹狼引进智能设备进行生产线改造，实现数字化转型升级；元吉引进智慧工厂平台系统实现数字化管理，购置智能设备打造5G生产车间；达胜升级燃气锅炉，对原有环保设备及管道进行改造升级，已完成部分设备引进 | 金井镇人民政府及相关企业 | 金井镇
768 | ☆晋江燃气电厂二期新增3台F级燃气发电机组项目 | 预备 | 用地422亩，新增3台F级燃气发电机组，年新增发电量45亿度 | 2024-2026 | 300000 | 20000 | 第一、二季度区域电源点入规；第三季度启动前期专题委托招标采购；第四季度项目报批 | 6300 |  |  | 已完成可研报告内审，取得中海油、泉州新奥燃气供气意向书，开展接入系统专题研究、社稳评估报告、环评（涉海部分）、安全预评价、地震安全性评价、地质灾害危险性评价、水土保持、工程海域地质勘测、工程海域海洋水文观测分析等工作，完成社会稳定风险评估并取得报告。 | 福建晋江天然气发电有限公司 | 金井镇
769 | 毓英中学教育配套提升工程 | 预备 | 用地4亩，总建筑面积1.5万平方米，建设教学楼、学生宿舍楼 | 2024-2025 | 6000 | 1000 | 第一、二季度图书综合楼部分设备采购、安装；第三季度完成综合楼方案设计；第四季度办理工规及施工许可证 | 315 |  |  | 教学楼重新报选址办土地证，启动初步方案设计，进入基建前期手续办理；图书馆综合楼设备已安装完成投入使用 | 晋江市毓英中学 | 金井镇
770 | 七匹狼围头旅游提升工程 | 在建 | 建设高端精品酒店、精品美食、咖啡文化书屋、无边泳池等项目 | 2023-2026 | 60000 | 25000 | 第一季度咖啡厅改造提升；第二季度礁石步道建设；第三季度无边泳池设计；第四季度酒店内部装修 | 9420 |  |  | 完成酒店外立面装修，正在进行周边绿化建设，进行七栩海景酒店周边环境整治及咖啡屋内部装修提升工程，启动停车场方案设计及礁石步道建设 | 七匹狼实业有限公司 | 金井镇
771 | 金谷粮油产业园 | 预备 | 用地46亩，总建筑面积4万平方米，引进食用油设备生产线4条，大米分装设备现代化生产线4条，引进现代化仓储设备，年产7.4万吨食用油 | 2024-2025 | 40000 | 15000 | 第一季度土地出让；第二季度方案设计；第三季度办理工规、施工许可；第四季度地勘、土地平整 | 5580 |  |  | 已完成土地收储，完成招拍挂，启动项目初步方案设计 | 晋江金谷粮油有限公司 | 金井镇
772 | ★冰特尔年产150套冷链设备项目 | 在建 | 用地120亩，总建筑面积16万平方米，建设厂房、办公宿舍楼，引进焊接机器人8台、CNC数控加工中心、3条PIR生产线等，年产150套冷链设备 | 2022-2026 | 60000 | 26000 | 第一季度桩基建设；第二、三季度主体建设；第四季度外立面装修 | 8650 |  |  | 已取得农转用批复，完成土地出让，完成项目初步方案设计，启动模拟审批及地勘工作，将进入工规和施工许可办理环节 | 福建冰特尔节能科技有限公司 | 金井镇
773 | ☆闽凯热风棉、无纺布和卫生用品生产项目 | 预备 | 用地69.9亩，总建筑面积12万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼等，引进2条热风棉生产线、3-5条无纺布生产线、2条纸尿裤生产线，年产无纺布1.5万吨、热风棉和卫生用品8000吨 | 2024-2025 | 60000 | 25000 | 第一季度土地出让；第二季度工规及施工许可证办理；第三季度部分设备采购预定；第四季度桩基建设 | 8320 |  |  | 已取得农转用批复，完成土地出让，正在进行项目初步方案设计，启动工规及施工许可办理 | 福建泉州市闽凯纺织有限公司 | 金井镇
774 | ☆港隆年产1万吨网布纺织项目 | 预备 | 用地111亩，总建筑面积20万平方米，引进卡尔迈耶经编机100台，无纺布生产线50条，年产再生无纺布1万吨 | 2024-2025 | 80000 | 35000 | 第一季度工规及施工许可办理；第二季度地勘及土地平整；第三季度部分设备采购预定；第四季度桩基建设 | 11780 |  |  | 控规已入库，已完成围挡建设，完成土地出让，正在办理工规及施工许可，启动项目初步方案设计 | 泉州市港隆新型材料有限公司 | 金井镇
775 | ☆天茂年产6万套高效节能供水设备项目 | 预备 | 用地34.3亩，总建筑面积6.7万平方米，建设厂房、办公宿舍楼，引进焊接机器人18台、气动冲床等，年产6万套供水设备 | 2024-2025 | 28000 | 15000 | 第一季度项目方案设计；第二季度工规及施工许可办理；第三季度地勘及土地平整；第四季度桩基建设 | 5080 |  |  | 已取得农转用批复，完成土地出让，启动工规及施工许可办理，启动项目初步方案设计 | 晋江天茂泵业有限公司 | 金井镇
776 | ☆泰玛年产100台套织物定型机项目 | 预备 | 用地60亩，总建筑面积10.2万平方米，建设厂房、办公宿舍楼，引进焊接机器人6台、CNC数控加工中心4台、龙门加数控加工中心2台，数控光纤激光切割机2台等生产设备，年产100台套织物定型机 | 2024-2025 | 50000 | 35000 | 第一季度项目方案设计；第二季度工规及施工许可办理；第三季度地勘及土地平整；第四季度桩基建设 | 11780 |  |  | 已取得农转用批复，完成土地出让，启动工规及施工许可办理，启动项目初步方案设计 | 晋江市泰玛机械科技有限公司 | 金井镇
777 | 宏雅厂房及配套设施建设项目 | 预备 | 用地21.3亩，总建筑面积4万平方米，建设厂房、宿舍楼、水泵房，年产针织布12000吨、经编布3000吨、化纤布60万米、拉毛布3000吨、印花布2000吨等 | 2024-2025 | 30000 | 20000 | 第一季度施工许可办理；第二季度地勘及土方平整；第三季度部分设备采购预定；第四季度桩基建设 | 8530 |  |  | 完成方案修改并通过自然资源局审查，完成公示、工规变更及图纸审查，确定施工单位，完成施工许可的办理，完成围挡建设，正在进行土方平整，启动桩基建设 | 晋江市宏雅数控机械有限公司 | 金井镇
778 | 安达纸业生产项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积2万平方米，建设办公楼、标准厂房、配套生活区等，打造环保、智能型的纸箱板、纸制品包装生产现代化工厂 | 2022-2025 | 35000 | 20000 | 第一、二季度主体建设；第三季度室外装修；第四季度室内装修 | 7700 |  |  | 已完成工规及施工许可证的办理，完成桩基建设，正在进行厂房主体建设，启动室内装修方案设计及部分设备采购预定 | 晋江安达纸业有限公司 | 金井镇
779 | ★向兴年产7万吨锦纶丝、1.5亿米坯布项目 | 在建 | 用地250亩，总建筑面积17.7万平方米，建设厂房、仓库、办公楼，引进差异化锦纶切片纺丝机、氨纶加弹包覆机、津田驹高速喷水织机等，年产7万吨锦纶丝、1.5亿米坯布 | 2022-2025 | 210000 | 40000 | 第一、二季度主体建设；第三季度室外装修；第四季度室内装修 | 28500 |  |  | A、B、C号织造车间、喷气车间、锅炉房土建工程装修基本完成，部分织造生产设备已安装就位；浆纱车间内墙涂料及地面施工，外墙脚手架拆除阶段 | 向兴（福建）新材料科技有限公司 | 金井镇
780 | ☆钛兴年产纳米钛白新材料2万吨项目 | 在建 | 用地30.4亩，总建筑面积2.4万平方米，建设厂房及配套设施，引进卧式砂磨机、干粉粉碎机、板框压滤机、分级机、制浆稀释罐、缓冲罐等，年产纳米钛白新材料2万吨 | 2024-2026 | 60000 | 20000 | 第一季度施工许可办理，桩基建设；第二、三季度桩基建设，部分设备采购预定；第四季度主体建设 | 8530 |  |  | 已完成土地证及工规办理，完成模拟审批及环评，完成工规及施工许可办理，完成土方平整及围挡搭建，办公楼宿舍楼完成桩基建设正在进行主体建设 | 福建钛兴新材料科技有限公司 | 金井镇
781 | 港隆新材料二期生产项目 | 预备 | 用地50.6亩，建设标准厂房、仓库、科研楼、职工活动中心等，引进卡尔迈耶经编机等设备 | 2024-2025 | 40000 | 15000 | 第一季度农转用报批；第二季度土地出让；第三季度部分设备采购预定；第四季度地勘及土方平整，工规及施工许可办理 | 5580 |  |  | 完成林地批复，进入农转用土地报批手续，组件已送资源局内部联审，完成社稳批复及征地补偿安置公告，正在办理社保 | 泉州市港隆新型材料有限公司 | 金井镇
782 | 金井围头国家一级中心渔港 | 预备 | 一级渔港，设计年鱼货卸港量4.2万吨，新建防波堤、渔船泊位9个、执法船泊位3个；新建渔港管理房1200平方米，渔用通道及智慧渔港一体化综合管理系统等配套设施 | 2024-2027 | 30943 | 5000 | 第一季度陆岛交通码头的海域使用权证办理；第二、三季度可研报批、专家评审；第四季度施工许可证办理 | 1580 |  |  | 航评批复已完成，可研前期工作已完成，可研报批材料已送省发改局，待组织专家评审，同步交叉推进陆岛交通码头的海域使用权证办理，现已完成海域论证报告及环评编制；启动陆域配套项目一期的项目方案设计 | 晋江晋金港务有限公司 | 金井镇
783 | 凯焘服装全球运营总部中心项目 | 在建 | 用地80亩，总建筑面积4.2万平方米，建设办公楼、生产车间、仓库及配套设施，引进热升华打印、转印、自动激光裁剪等120条生产线，年产服装4100万件、针织布8000万公斤 | 2022-2025 | 60000 | 2500 | 第一季度二期土地报批；第二季度二期图纸设计；第三季度二期建设报批；第四季度二期迁移 | 810 |  |  | 一期完成办公楼内部装修，完成周边排水管网敷设及绿化工程，完成部分照明暖通设备的采购；二期开始土地报批前期手续 | 泉州凯焘工贸有限公司 | 金井镇
784 | 天姿5G智慧园区改造项目 | 预备 | 用地17.6亩，对原有旧厂区进行改造提级，总建筑面积2.3万平方米，新建生产研发综合楼、员工宿舍等 | 2024-2026 | 80000 | 15000 | 第一、二季度旧厂区改造方案设计；第三、四季度项目报批 | 4700 |  |  | 启动旧厂房改造方案设计 | 福建省元仙化纤制品有限公司 | 金井镇
785 | 滨浪织造年增产服装900万件项目 | 在建 | 改造面积5000平方米，建设员工配套生活区，购置自动烘干机、除尘机、自动裁床等 | 2024-2026 | 40000 | 15000 | 第一季度购置自动烘干机、除尘机、自动裁床等设备；第二季度设备安装调试；第三季度装修方案设计；第四季度启动室内装修 | 6050 |  |  | 完成部分设备采购预定，进行生产线改造实现数字化转型升级 | 晋江市滨浪制衣织造有限公司 | 金井镇
786 | 坤豪年产5亿片纸尿裤项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积10.6万平方米，建设厂房、办公宿舍楼，引进全伺服智能纸尿裤生产线，年产5亿片纸尿裤 | 2024-2026 | 68000 | 20000 | 第一、二季度方案设计；第三季度农转用报批；第四季度土地出让 | 6700 |  |  | 已取得选址立项，需要重新核对地类，已取得征地补偿安置方案，已出具补偿安置公告，正在办理林地报批 | 福建省坤豪卫生用品有限公司 | 金井镇
787 | 尚思年产2万吨无纺布项目 | 预备 | 用地48亩，总建筑面积7.3万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼等，引进热风无纺布生产线6条，生产蓬松棉、无纺布、纸尿裤芯体等 | 2024-2026 | 40000 | 9000 | 第一、二季度农转用报批、土地出让；第三季度工规、施工许可办理；第四季度桩基建设 | 2920 |  |  | 征地前期手续已完成，正在办理社保 | 福建尚思卫生用品有限公司 | 金井镇
788 | 合鑫高端面料配套智能数码印花项目 | 在建 | 用地20亩，总建筑面积2万平方米，购置数码导带喷墨印花机、定型机等生产设备，年增产印花高端面料300万米 | 2024-2025 | 17000 | 10000 | 第一季度装修方案设计；第二、三季度启动室内装修；第四季度购置生产设备，安装调试 | 4330 |  |  | 完成装修方案设计，启动室内装修，完成部分喷墨印花机的采购预定 | 晋江合鑫织造有限公司 | 金井镇
789 | 金井中心卫生院迁扩建一期项目 | 预备 | 用地22.5亩，总建筑面积1.6万平方米，建设停车场，建成集医疗、预防、保健、康复为一体的综合性公立医院，设置床位100张 | 2024-2026 | 17000 | 500 | 第一、二季度可研编制、报批，初步方案设计；第三、四季度农转用报批、设计方案审查 | 160 |  |  | 完成项目选址，启动初步方案设计 | 金井镇人民政府 | 金井镇
790 | 绍隆新材料超纤纺织生产项目 | 预备 | 用地80亩，引入先进设备大型仿大化纤生产线2条、超纤生产线1条、超纤无纺布生产线10条 | 2024-2026 | 100000 | 20000 | 第一季度项目方案设计；第二、三季度农转用报批；第四季度土地出让 | 6700 |  |  | 已办理出规划意见函，核对报批地类中 | 福建绍隆新材料科技有限公司 | 金井镇
791 | 锐高新能源光伏组件二期项目 | 预备 | 用地60亩，总建筑面积4.8万平方米，建设自动化生产车间、仓库及办公楼等，引进流水线自动化设备、智能机器人等，年产1GW太阳能组件 | 2024-2026 | 50000 | 15000 | 第一季度项目方案设计；第二、三季度农转用报批；第四季度土地出让 | 5780 |  |  | 启动项目方案设计 | 福建锐高新能源科技有限公司 | 金井镇
792 | 锐高新能源产业园项目 | 预备 | 用地29亩，对原有旧厂区进行改造提级，总建筑面积3.9万平方米，扩建厂房、办公楼等，购置全自动智能串焊机、层压机、工业机器人等自动化设备，打造智能光伏组件生产线 | 2024-2026 | 50000 | 15000 | 第一季度用地规划许可办理；第二季度工规及施工许可办理；第三季度地勘及土方平整；第四季度桩基建设 | 5400 |  |  | 完成用地规划许可办理，重新办理控规，启动工规及施工许可办理 | 晋江市锐高服饰发展有限公司 | 金井镇
793 | 大新年产20万吨生物全降解新材料项目 | 预备 | 用地60亩，总建筑面积8.5万平方米，新建厂房、成品仓库、办公楼及宿舍楼等 | 2024-2026 | 50000 | 15000 | 第一季度初步方案设计；第二季度用地申请、环评办理；第三季度图纸设计、工程预算；第四季度工规、施工许可办理 | 4780 |  |  | 正在进行项目方案设计，启动用地申请及建设申请 | 福建大新化纤纺织发展有限公司 | 金井镇
794 | 世兴达生产可再生绿色面料项目 | 预备 | 用地8亩，总建筑面积2.2万平方米，建设智能化再生纺织面料标准厂房，配套面料研发中心，引进先进绿色环保纺织生产线，生产可再生绿色面料 | 2024-2026 | 40000 | 2000 | 第一季度初步方案设计；第二季度成片开发报批；第三季度用地报批；第四季度设备采购 | 670 |  |  | 启动项目方案设计及报批前期手续 | 世兴达（福建）纺织科技有限公司 | 金井镇
795 | 向兴新材料二期项目 | 在建 | 用地85亩，总建筑面积8万平方米，建设厂房、仓库等，引进差异化锦纶切片纺丝机、氨纶加弹包覆机、津田驹高速喷水织机等 | 2024-2026 | 160000 | 30000 | 第一季度桩基建设；第二、三季度厂房主体建设；第四季度设备采购预定 | 22300 |  |  | 完成工规及施工许可办理，完成桩基建设，正在进行主体建设 | 向兴（福建）新材料科技有限公司 | 金井镇
796 | ☆晋江市创业园及配套设施建设项目（二期） | 在建 | 用地166.7亩，总建筑面积10.1万平方米，分三个地块，地块一建设1幢服务中心，地块二建设2幢公共技术研发中心、2幢人才培育中心，地块三建设1幢食堂、2幢孵化中心、1幢多功能厅、2幢产品研发中心、2幢宿舍及园区道路等附属设施 | 2024-2026 | 100089 | 14000 | 第一季度财审、招标；第二季度开工建设，三通一平、地基及土方施工；第三季度主体结构施工；第四季度主体结构封顶 | 4710 |  |  | 地块一完成设计优化，将进行施工图审核；地块二完成工程规划许可变更、预算编制和财审，正在进行招标；地块三将启动设计招标，正在修改招标文件 | 晋江市科教园区建设有限公司 | 金井镇
797 | 金井镇教育研学基地提升及配套设施建设项目 | 预备 | 用地10亩，建设青少年教育研学基地，促进台生来闽求学研习，搭建辖区校企合作平台，对职校屋顶进行发电系统连片改造提升，提高能源利用，实现节约用电 | 2024-2026 | 10000 | 100 | 第一季度职校屋面光伏利用项目方案设计；第二季度屋顶光伏发电铺设；第三季度新地块土地报批手续；第四季度完成屋顶光伏建设 | 28 |  |  | 屋面光伏系统已完成协议签订，启动项目前期设计方案；新地块正在进行地块调整 | 金井镇新市村委会 | 金井镇
798 | 金侨织造年增产5000吨高档针织面料项目 | 预备 | 用地11.3亩，对原有旧厂区进行改造提级，总建筑面积1.7万平方米，购置双面针织机、双面针织大圆机、开幅针织机等智能化设备 | 2024-2025 | 25000 | 10000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度设备采购预定 | 3150 |  |  | 完成项目初步方案设计，完成部分设备采购预定 | 晋江金侨织造有限公司 | 金井镇
799 | 兴凯纺织科技年增产织带300万匹项目 | 预备 | 用地32.3亩，总建筑面积6.5万平方米，改造旧厂区，购置圆盘机、加弹机等设备，年增产织带300万匹 | 2024-2026 | 20000 | 5000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度设备采购预定 | 1590 |  |  | 启动旧厂房改造方案设计，屋面发电系统初步方案设计，进入设备洽谈阶段 | 福建省兴凯数码科技有限公司 | 金井镇
800 | 龙湖镇溪流综合治理项目 | 在建 | 包括阳溪（福林村及西吴村段）、龙湖排洪渠、石龟村下溪河道整治，阳溪下游、湖漏溪龙湖段主河道清淤，阳溪龙狮公路桥至福林村文化活动中心段星级河道生态景观绿化提升等 | 2021-2024 | 2200 | 500 | 第一季度石龟村下溪河道招投标；第二季度石龟村下溪河道开工；第三季度石龟村下溪河道完成50%工程量；第四季度石龟村下溪河道完工 | 149 |  |  | 石龟村下溪河道招投标筹备 | 龙湖镇人民政府 | 龙湖镇
801 | 龙湖镇鸳鸯溪河道整治 | 在建 | 实施龙湖镇鸳鸯溪吴厝至古盈段河道改道长2251.5米、鸳鸯溪西环路至东环路段河道整治长1508.1米 | 2021-2024 | 3950 | 500 | 第一季度招投标；第二季度开工；第三季度完成50%工程量；第四季度完工 | 152 |  |  | 签订施工合同，准备进场施工 | 龙湖镇人民政府 | 龙湖镇
802 | 龙湖镇中小学校舍改扩建提升项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积6.5万平方米，包含尊道小学教学楼、衙口中心小学尊师楼、综合楼、艺术楼，恢斋中心小学运动场、震瑶小学科技楼、侨英小学生活楼、英仑小学综合楼、启文小学体育馆建设；云峰中学综合楼（科学楼续建）、龙侨中学、阳溪中心小学、云峰中学、尊道小学运动场改造及南侨中学礼堂修缮等 | 2021-2024 | 8854 | 2854 | 第一季度尊道小学教学楼主体施工；第二季度云峰中学、龙侨中学运动场施工；第三季度尊道小学教学楼封顶、启文小学体育馆施工；第四季度尊道小学教学楼装修完工 | 866 |  |  | 尊道小学新教学楼施工建设 | 龙湖镇人民政府及相关学校 | 龙湖镇
803 | 市医院晋南分院二期及精神卫生中心建设项目 | 在建 | 用地99.3亩，总建筑面积10万平方米，建设后勤保障楼、综合楼、内科住院楼、传染科楼等，新增床位1195个 | 2016-2025 | 46843 | 3000 | 第一季度综合楼启动结算手续；第二季度综合楼配套设备采购方案设计；第三季度签订设备采购合同；第四季度配套设备安装 | 935 |  |  | 综合楼启动结算手续 | 晋江市医院晋南分院 | 龙湖镇
804 | 龙湖镇乡村振兴建设项目 | 在建 | 建设南浔村、鲁东村、埭头村、龙园村、内坑村、福林村6个省市县试点村及36个乡村振兴整建村建设，完善产业生态、宜居乡村、乡村基础设施等 | 2021-2024 | 9972 | 1200 | 第一季度后溪、龙园、古湖等村规划调整；第二季度秀山、衙口、陈店等村方案设计、预算；第三季度后溪、龙园、古湖等村便民工程施工；第四季度烧灰、仑上等村农业生产基础设施建设 | 381 |  |  | 龙园、古湖规划调整 | 龙湖镇人民政府及相关村委会 | 龙湖镇
805 | 龙湖镇城建基础设施提升工程 | 在建 | 实施闽南水产、泉盛化纤、夜光达等25家企业燃煤锅炉天然气替代项目，新建原水管道管线（起点市供水公司龙湖泵站，终点龙湖自来水厂），横九线自来水管道铺设，烧灰支流污水建设，企业尾水精细纳管和百宏高新、百宏聚纤超低排放改造项目,中山街区管道建设,龙湖镇镇村两级新改建道路及维护 | 2021-2024 | 24350 | 13350 | 第一季度烧灰支流管道完工，中山街区管道改造方案设计、龙英路修补；第二季度中山街区管道地勘等前期手续、相关村级道路提升；第三季度中山街区管道改造、相关镇级道路提升；第四季度改造完成 | 4353 |  |  | 基本完成烧灰支流管道施工建设 | 龙湖镇人民政府 | 龙湖镇
806 | 御龙湾住宅小区二期（大唐府） | 在建 | 用地100亩，总建筑面积21.6万平方米，建设高层住宅，幼儿园及配套设施 | 2019-2025 | 104712 | 17000 | 第一季度二标段边坡支护施工；第二季度土方开挖，地下室施工；第三季度地下室顶板完成；第四季度主体施工 | 5598 |  |  | 二标段前期筹备 | 晋江龙翔置业有限公司 | 龙湖镇
807 | 福林村、南浔村传统村落保护与发展项目 | 在建 | 包括通安街改建，绿野山房、春晖楼、望月楼等古建筑修缮及利用，沿溪护砌清淤及景观绿化提升，书油大道景观提升，阳溪福林大桥重建，家修大道东段景观路、民族团结路建设，檀声小学改造提升，南浔村长顺古民居修缮等 | 2020-2027 | 5700 | 1240 | 第一季度完成清源别院、慈恩楼修缮；第二季度南浔长顺古民居典当行主体修缮；第三季度长顺古民居屋内装修；第四季度启动施琅纪念馆消防工程施工 | 373 |  |  | 清源别院、慈恩楼完成修缮 | 龙湖镇人民政府 龙湖镇福林村委会 龙湖镇南浔村委会 | 龙湖镇
808 | 龙湖镇文体旅融合特色旅游项目 | 在建 | 包括来旺良品堂闽南古早味传承基地改造，大深路、靖海路等主干道景观提升工程；晋江图书馆（来旺）分馆、面线博物馆、龙湖·福村镇村侨史馆、恒盛公司玩具展馆、美琼肉粕多功能体验馆等具有龙湖镇特色的文体旅融合旅游线路 | 2022-2024 | 5100 | 3100 | 第一季度大深路、靖海路等主干道景观提升方案设计；第二季度晋江市华侨文献研究馆、洪溪村侨史馆提升；第三季度“龙湖·前港”侨史馆暨阁头家族故事馆前期筹备；第四季度侨史馆暨阁头家族故事馆完工 | 946 |  |  | 大深路、靖海路等主干道景观提升 | 龙湖镇人民政府 | 龙湖镇
809 | 龙湖镇企业技改提升项目 | 在建 | 包括福兴拉链、伟泰化纤、骏豪化纤等16家企业技改项目 | 2021-2024 | 108085 | 25085 | 第一季度溢泰、伟泰机器设备引进；第二季度溢泰、伟泰设备安装调试、试投产；第三季度佳盛设备合同签订；第四季度佳盛机器设备入厂安装、投用 | 8745 |  |  | 溢泰、伟泰设备陆续进厂 | 龙湖镇人民政府及相关企业 | 龙湖镇
810 | 百宏年产72万吨功能性聚酯薄膜项目（10-11期） | 在建 | 用地503亩，总建筑面积37万平方米，建设厂房及配套设施，购置聚酯薄膜生产线及其相关辅助设备，年产72万吨功能性聚酯薄膜 | 2022-2025 | 499600 | 120000 | 第一季度聚合车间封顶室内装修；第二季度罐区、污水站建设；第三季度罐区、污水站主体完工；第四季度配套设备陆续到厂 | 40053 |  |  | 聚合车间建成 | 福建百宏高新材料实业有限公司 | 龙湖镇
811 | ★百宏年产33万吨差别化化学纤维生产项目（9期） | 在建 | 用地240亩，总建筑面积15.7万平方米，引进熔体直纺聚酯装置、纺丝生产线、加弹机、自动落筒设备、自动包装线、立体库及其辅助设备，年产33万吨差别化化学纤维 | 2022-2025 | 171700 | 40000 | 第一、二季度设备陆续到厂安装；第三季度安装调试阶段；第四季度试投产 | 12750 |  |  | 洽谈并签订部分新设备合同 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 龙湖镇
812 | 龙湖镇中小企业智能技改项目 | 在建 | 包括亿兴隆、万兴隆、绿大食品等多家企业智能技术改造 | 2022-2024 | 98387 | 72387 | 第一季度好林家、沃昇、康德、厚德印花引进设备安装；第二季度远丰、百凯纺织、信诚、纵鑫引进设备安装，部分技改企业试投产；第三季度泰昌、懋鸿、创硕引进设备安装；第四季度华跃、森元服饰、立航引进设备安装并投产 | 24753 |  |  | 沃昇、厚德、好林家机器设备进厂安装 | 龙湖镇人民政府及相关企业 | 龙湖镇
813 | 泰壹年产150万件服装、2500吨针织布、100万米热转印布料项目 | 在建 | 用地48亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、仓库、宿舍及配套，年产服装150万件、针织布2500吨、热转印布料100万米 | 2022-2026 | 10000 | 4500 | 第一季度厂房及仓库主体建设；第二季度宿舍楼主体建设；第三季度厂房及仓库主体封顶；第四季度厂房、仓库、宿舍楼装修 | 1561 |  |  | 厂房施工建设 | 晋江泰壹织造有限公司 | 龙湖镇
814 | 万华年生产SSS型复合无纺布7000吨、SMS型复合无纺布3000吨项目 | 在建 | 用地17.6亩，总建筑面积1.3万平方米，购置切片送料系统、计量混合装置、挤压机、过滤装置、牵伸和分丝装置、成网机、热辊粘合机、卷取机、分切机等设备，年产SSS型复合无纺布7000吨、SMS型复合无纺布3000吨 | 2023-2024 | 20000 | 7000 | 第一季度厂房装修；第二季度设备安装调试，投用 | 4096 |  |  | 完成厂房装修建设 | 晋江市万华无纺布实业有限公司 | 龙湖镇
815 | 众鑫年增产8000万米针织面料5G智能车间技改项目 | 在建 | 利用原有厂房，引进大圆机、AGV小车、智能机器人、智能机房、恒温恒湿系统等设备，年增产8000万米针织面料 | 2023-2025 | 23000 | 6000 | 第一季度订购大圆机；第二季度安装；第三季度大圆机试投产，定制型智能制造管理MES系统、大圆机设备数据采集交互软件系统；第四季度调试六轴机器人、AGV小车 | 2111 |  |  | 签订设备合同 | 泉州市众鑫纺织有限公司 | 龙湖镇
816 | 鑫威年产再生橡胶25000吨项目 | 在建 | 用地19.6亩，总建筑面积2万平方米，建设宿舍楼、生产车间、厂房，引进5条再生胶成套设备、4套动态脱硫罐设备、4条胶粉生产设备，年产再生橡胶25000吨项目 | 2022-2025 | 12000 | 2500 | 第一、二季度生产车间、仓库建设；第三、四季度厂房、仓库、宿舍楼、综合楼等主体完工 | 888 |  |  | 生产车间施工建设 | 晋江鑫威再生资源科技有限公司 | 龙湖镇
817 | ☆百宏年增产10万吨差别化化学纤维技改项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置纺丝生产线、聚酯设备、智能物流系统及其相关辅助设备，年增产10万吨差别化化学纤维 | 2022-2024 | 50000 | 17700 | 第一、二季度设备安装；第三季度设备调试；第四季度全面投产 | 6346 |  |  | 洽谈并签订部分新设备合同 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 龙湖镇
818 | ☆百宏年增产25万吨功能性聚酯薄膜技改项目 | 在建 | 利用原有厂房，购置聚酯薄膜生产线及其相关辅助设备，年增产25万吨功能性聚酯薄膜 | 2022-2025 | 100000 | 40000 | 第一、二季度设备安装；第三季度设备安装、调试；第四季度试投产 | 13277 |  |  | 部分设备合同到厂 | 福建百宏高新材料实业有限公司 | 龙湖镇
819 | 中腾日化年产3000万瓶蚊香液项目 | 在建 | 利用原有厂房，引进蚊香液全自动生产线5条，全自动气雾剂生产线2条，驱蚊液全自动生产线2条，年产3000万瓶蚊香 | 2022-2024 | 12000 | 6000 | 第一季度安装调试气雾剂生产设备并投用 | 8625 |  |  | 项目竣工投用 | 晋江中腾日化有限公司 | 龙湖镇
820 | 市医院晋南分院急重症救治能力提升项目 | 在建 | 新建ICU、血透室、120救护车洗消中心，采购大型设备，提升急重症救治诊疗能力 | 2023-2024 | 5000 | 2000 | 第一季度洗消中心建设，完成ICU、血透室、部分医疗设备招标；第二、三季度医疗设备、ICU和血透室进场安装；第四季度完成安装并验收 | 667 |  |  | 洗消中心施工建设 | 晋江市医院晋南分院 | 龙湖镇
821 | 龙湖镇分布式光伏发电项目 | 在建 | 利用福林、杭边、古湖、湖北、石龟、新丰等村屋顶,建设分布式光伏发电项目 | 2024-2027 | 36000 | 13000 | 第一季度福林、杭边、南庄等村光伏方案设计；第二季度安装光伏板并投用；第三季度龙园、埔锦、石龟等村光伏方案设计；第四季度安装光伏板 | 4567 |  |  | 南庄、杭边、福林等村支架安装 | 龙湖镇人民政府及相关业主 | 龙湖镇
822 | ☆联盛舒坦多功能高档织物面料、针织布、转移印花纸生产项目 | 预备 | 无新基建，购置整经机、喷水织机、圆盘针织机、圆压圆烫金机、复合贴条机、复合贴膜机、八色凹版印刷机(YA1800型)、数码印花机、热转移印花机、定型流水线等机台设备，年产多功能化高档织物面料2640万码、针织布9000吨、转移印花纸90万码等 | 2024-2025 | 50000 | 27500 | 第一季度浆纱机、穿综机、喷水织机、圆盘针织机市场调研并签订设备采购合同；第二季度设备陆续进厂；第三季度设备安装调试；第四季度部分设备试投产 | 9054 |  |  | 签订部分机器设备合同 | 晋江市联盛舒坦科技有限公司 | 龙湖镇
823 | 百宏聚纤年产70万吨聚酯瓶片技改项目 | 预备 | 利用原有厂房，引进聚合、固聚装置及相关辅助设备，年产70万吨聚酯瓶片 | 2024-2025 | 25000 | 15800 | 第一、二季度洽谈聚合、固聚装置合同；第三季度引入聚合、固聚装置；第四季度安装聚合、固聚装置 | 5667 |  |  | 洽谈设备合同 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 龙湖镇
824 | ☆尚之佳年产服装100万套生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积5.9万平方米，建设厂房，购置平车、锁边车等设备，年产服装100万套 | 2023-2024 | 25000 | 24000 | 第一季度厂房主体建设；第二季度两栋宿舍楼建设；第三季度厂房和宿舍楼装修；第四季度设备安装调试并投产 | 8139 |  |  | 厂房主体施工建设 | 晋江尚之佳纺织有限责任公司 | 龙湖镇
825 | 华宇织造年增产10000吨高档纺织面料技改项目 | 在建 | 利用原厂房，购置常德纺织、常熟纺织、千家汇智能装备、经纬纺织等智能纺织及配套设备，年增产高档纺织面料10000吨 | 2024 | 10000 | 10000 | 第一季度签订设备合同；第二季度设备进厂安装；第三季度设备安装调试；第四季度试投产 | 3577 |  |  | 签订设备合同 | 福建省晋江市华宇织造有限公司 | 龙湖镇
826 | 三联烫画年产烫画150万张项目 | 在建 | 用地8.2亩，总建筑面积1.6万平方米，建设厂房，办公及宿舍楼，购置印刷机(LS429)、涂布机(650型)、丝印机(A50*70)等设备，年产烫画150万张 | 2023-2025 | 15000 | 10000 | 第一季度厂房主体建设；第二季度厂房装修；第三季度综合楼主体建设；第四季度综合楼装修 | 3545 |  |  | 厂房主体建设基本完成 | 晋江市三联烫画制品有限公司 | 龙湖镇
827 | 文泰兴年产36000万米纺织面料 | 在建 | 利用原厂房，购置转移印花机、数码打样机、涂层机、复合机、自动包装机、配套检测仪器等设备，年产36000万米纺织面料 | 2024-2025 | 13000 | 10500 | 第一季度数码打样机、压光机等设备采购；第二、三季度数码打样机、压光机等设备陆续进厂安装；第四季度数码打样机、压光机等设备安装调试 | 3681 |  |  | 签订数码打样机等设备合同 | 福建文泰兴纺织科技有限公司 | 龙湖镇
828 | 百宏聚纤分布式光伏发电项目 | 在建 | 利用百宏聚纤厂房屋顶，采用国电一流品牌的光伏组件和逆变器等主要设备，设计为远程视频监管、遥测、遥控等少人值守的管理系统，建设分布式光伏发电项目 | 2024 | 13000 | 13000 | 第一季度确定技术方案；第二季度钢构、墩柱施工；第三季度光伏板安装；第四季度验收投产 | 4568 |  |  | 确定技术方案，采购光伏板 | 百宏聚纤科技实业有限公司 | 龙湖镇
829 | ★华清电子（龙湖）陶瓷材料生产项目一期 | 在建 | 租用厂房，购置烧结炉、反应釜、流延机、激光机、推板窑、气压炉等设备，年产氮化铝粉体600吨、氮化硅粉体120吨、氧化铝陶瓷基板460万片、氮化铝陶瓷基板700万片、氮化硅陶瓷基板190万片、陶瓷覆铜板(DBC)200万片、陶瓷覆铜板 (AMB)20万片 | 2024-2025 | 100000 | 72000 | 第一季度签订烧结炉、反应釜、气压炉、排胶炉设备合同；第二季度设备进厂安装；第三季度设备安装调试；第四季度设备调试、试运行 | 23116 |  |  | 签订烧结炉等设备合同 | 福建华清电子材料科技有限公司 | 龙湖镇
830 | 龙湖镇企业屋顶分布式光伏发电项目 | 在建 | 利用冠和、隆英造纸、亿兴隆、福兴服饰、联纺织造、港益纤维、联盛舒坦、仕泰兰等多家企业闲置屋顶，建设分布式光伏发电项目 | 2024-2026 | 97400 | 34600 | 第一季度冠和、隆英造纸、亿兴隆等企业光伏方案设计；第二季度冠和、隆英造纸、亿兴隆等企业基座和支架安装；第三季度冠和、隆英造纸、亿兴隆等企业安装光伏组件，电气连接；第四季度冠和、隆英造纸、亿兴隆等企业工程验收 | 11959 |  |  | 隆英造纸、亿兴隆光伏方案设计，冠和基座施工 | 龙湖镇人民政府及相关企业 | 龙湖镇
831 | 龙湖镇食品相关企业技术改造项目 | 在建 | 包含纯极、龙港、绿大、美琼、闽南水产、豪味、味友、绿荣、古诚等企业，引进变频绞肉机、蒸线等设备进行智能技术改造 | 2024-2026 | 35000 | 16000 | 第一季度纯极、龙港、绿荣引进机器设备；第二季度纯极、龙港、绿荣设备安装调试；第三季度绿大、美琼引进机器设备；第四季度绿大、美琼机器设备进厂安装调试 | 5727 |  |  | 纯极、龙港设备陆续进厂 | 龙湖镇人民政府及相关企业 | 龙湖镇
832 | 好景化纤年增产6000吨针织布、涤纶丝产品技改项目 | 在建 | 购置纬编机、加弹机、积袜机、开幅机及其他配套设备，年增产6000吨针织布、涤纶丝 | 2024 | 18500 | 18500 | 第一季度签订纬编机、加弹机等设备合同；第二季度设备进厂安装；第三季度设备安装调试；第四季度试投产 | 6581 |  |  | 签订加弹机等设备合同 | 晋江好景化纤有限公司 | 龙湖镇
833 | 龙邦纺织年产针织品8000吨、服装80万件生产项目 | 在建 | 改造原有厂房，购置针织圆盘机、喷水织机、裁剪机、印花机等设备 | 2024-2025 | 29400 | 23550 | 第一季度改造原有厂房；第二季度部分设备到厂安装；第三季度设备安装调试；第四季度部分设备试运行 | 8464 |  |  | 完成原有厂房装修改造 | 晋江市龙邦纺织科技有限公司 | 龙湖镇
834 | 盛典仓储年增产高档针织面料2160吨项目 | 预备 | 用地24.3亩，总建筑面积2.4万平方米，扩建仓库，购置经纬编大圆机及配套设备等，年增产高档针织面料2160吨 | 2024-2025 | 25000 | 12800 | 第一季度规划设计；第二季度报建，设备合同签订；第三季度厂房桩基施工；第四季度主体建设 | 4520 |  |  | 完成项目规划设计 | 晋江盛典仓储有限公司 | 龙湖镇
835 | 龙湖镇水环境综合提升工程 | 在建 | 沿海岸线环境综合提升，包括出海口积沙清理河道疏浚、河道排口溯源、河道微景观提升，水库、山塘综合治理提升 | 2024-2026 | 2300 | 800 | 第一季度前期规划筹备，阳溪主河道疏浚；第二、三季度阳溪主河道疏浚；第四季度完成阳溪主河道疏浚 | 228 |  |  | 完成规划筹备，启动阳溪主河道疏浚工作 | 龙湖镇人民政府 | 龙湖镇
836 | 龙湖镇滨海乡村示范建设项目 | 在建 | 沿海岸滨海衙口、南浔、埔头等相关村建设休闲观光农业、综合服务中心建设、民俗文化馆建设、乡村综合景观提升 | 2024-2026 | 3000 | 1000 | 第一季度杆柄文体中心前期筹划报批；第二、三季度杆柄文体中心施工；第四季度杆柄文体中心完工 | 273 |  |  | 杆柄文体中心筹划报批 | 龙湖镇人民政府及相关村委会 | 龙湖镇
837 | 盛欣年生产涤纶短纤4500吨扩建项目 | 在建 | 利用原有厂房及配套设施，购置螺杆纺丝机、熔体过滤器、熔体混合器、环吹风机、卷绕上油机等机台设备，年产涤纶短纤4500吨 | 2024-2025 | 12000 | 6000 | 第一季度签订螺杆纺丝机、熔体过滤器、熔体混合器合同；第二季度设备进厂安装；第三季度安装调试；第四季度试投产 | 2069 |  |  | 签订螺杆纺丝机、熔体过滤器设备合同 | 福建盛欣化纤有限公司 | 龙湖镇
838 | 夜光达年生产全棱镜反光膜3000万平方米项目 | 预备 | 用地40.9亩，总建筑面积10.3万平方米，建设厂房，购置8条全棱镜反光膜生产线，年生产全棱镜反光膜3000万平方米 | 2024-2025 | 30000 | 8000 | 第一、二季度前期手续办理；第三季度进场施工；第四季度建设1#、2#厂房 | 2757 |  |  | 前期手续办理 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 龙湖镇
839 | 百勤皮革年产服装80万件项目 | 在建 | 用地11.3亩，总建筑面积3万平方米，建设标准厂房、宿舍楼、配电房，购置四线机、电平车、特种机等设备，年产服装80万件 | 2023-2025 | 17000 | 8500 | 第一季度建设厂房、配电房；第二季度建设宿舍楼；第三季度厂房装修；第四季度宿舍楼装修 | 3064 |  |  | 机器进场施工 | 福建省百勤皮革制品有限公司 | 龙湖镇
840 | 深沪镇分布式光伏发电项目 | 在建 | 包括运伙村、华海村、东华村等村集体和百宏（八期）、百佳、嘉利等企业屋顶，建设分布式光伏发电项目 | 2023-2024 | 25000 | 5000 | 第一、二季度百宏八期、浔兴屋顶光伏组件安装；第三季度百宏八期、浔兴光伏组件安装、试产；第四季度投用 | 1690 |  |  | 百宏八期项目光伏，浔兴光伏项目正在建设，百佳、福田等光伏项目完成安装 | 深沪镇人民政府及相关业主 | 深沪镇
841 | ☆深沪渔港扩建工程 | 在建 | 设计年鱼货卸港量12万吨，建设码头、渔用通道、作业平台、智慧渔港系统及水电等配套设施 | 2022-2025 | 17200 | 10000 | 第一季度码头泊位与作业平台施工、渔业通道桩基平台搭建；第二季度码头泊位与作业平台施工、渔业通道灌注桩、重力式墩台施工；第三季度码头泊位与作业平台施工、渔业通道现浇下横梁、构件安装；第四季度码头泊位与作业平台施工、渔业通道构件安装、现浇层面施工 | 3100 |  |  | 扩建工程施工建设中 | 福建省晋江市深沪渔业发展有限公司 | 深沪镇
842 | 深沪镇教育提升工程 | 在建 | 包含首峰中学宿舍楼加固，建设首峰中学宿舍楼、综合楼，深沪中学教师宿舍楼、游泳馆、食堂，东华小学综合楼 | 2020-2025 | 10000 | 5000 | 第一季度首峰中学综合楼开工建设；第二季度首峰中学综合楼施工，深沪中学食堂开工建设；第三季度首峰中学综合楼、深沪中学食堂主体施工；第四季度首峰中学综合楼、深沪中学食堂部分主体砌筑，装修 | 1670 |  |  | 东华小学综合楼、首峰中学宿舍楼加固工程完工，深沪中学食堂财审中；首峰中学综合楼正在施工 | 深沪镇人民政府及相关学校 | 深沪镇
843 | ☆保利自在海项目 | 在建 | 用地110亩，总建筑面积10.3万平方米，建设叠拼和高层，配套沙滩乐园、露营基地、渔港市集等 | 2020-2024 | 65526 | 25000 | 第一季度全部楼栋封顶；第二季度砌筑；第三季度绿化及配套设施建设；第四季度完工 | 7850 |  |  | 高层36-37号楼验收扫尾，叠墅1-35号正在建设。 | 凯歌（晋江）置业有限公司 | 深沪镇
844 | ☆浔兴年产拉链8000万条项目 | 在建 | 用地22.7亩，总建筑面积3.7万平方米，建设厂房3栋，建造国家级实验室、新产品创新中心、注塑拉链生产基地、智能化仓储物流配送中心,购置实验室设备、智能化生产线、智能化物料配送运输系统等，年产拉链8000万条 | 2022-2024 | 20000 | 10000 | 第一季度5#厂房装修；第二季度采购智能化仓储物流配送系统；第三、四季度系统安装调试、投用 | 3400 |  |  | 5#厂房验收，内部装修与部分设备采购中 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 深沪镇
845 | 金屿微工业园 | 在建 | 用地70亩，总建筑面积13万平方米，入驻合升、庭鑫、金耐斯、雅蒂、晟胜等公司，建设厂房、宿舍及其配套设施 | 2022-2025 | 15000 | 8000 | 第一季度金耐斯开工；第二季度雅蒂开工；第三季度金耐斯、雅蒂施工；第四季度庭鑫竣工 | 2550 |  |  | 金耐斯项目开工建设中，雅蒂项目正在施工建设，庭鑫项目竣工 | 深沪镇人民政府及相关企业 | 深沪镇
846 | 富联年印染产能4.8万吨技改项目 | 在建 | 用地75亩，改扩建厂房及办公楼，新建总建筑面积16万平方米，引进化验设备、生产设备及配套设施，年印染4.8万吨 | 2020-2024 | 50000 | 5000 | 第一季度1#厂房投用，2#厂房砌筑；第二季度2#厂房内外装修；第三、四季度2#厂房完工，购置设备，投产 | 1680 |  |  | 2#厂房封顶验收，内外装修中，部分设备采购 | 晋江富联漂染印花工业有限公司 | 深沪镇
847 | 深沪镇企业技改提升项目 | 在建 | 包含福田、通亿、万兴隆、沃伦、江恒、昇顺水产等企业进行技改，引进各类自动化、智能化设备 | 2023-2025 | 50000 | 17000 | 第一、二季度设备购置；第三、四季度安装调试 | 5620 |  |  | 通亿等完成设备订购，福田、沃伦设备正在安装。 | 深沪镇人民政府及相关企业 | 深沪镇
848 | ☆达利多功能面料及运动服生产项目 | 在建 | 用地27.5亩，总建筑面积2.8万平方米，建设厂房，引进袜子、织造等生产设备，年产5000万件服装 | 2021-2025 | 32000 | 15000 | 第一季度厂房、宿舍主体施工；第二季度厂房、宿舍主体封顶；第三季度厂房、宿舍主体砌筑；第四季度装修 | 5300 |  |  | 项目开工建设，正在进行三层施工 | 晋江市达利服装织造有限公司 | 深沪镇
849 | ☆长泰服装智能化生产项目 | 在建 | 用地30亩，总建筑面积13万平方米，建设生产办公用房、仓库、宿舍等，引进智能化生产线20条，年产服装7000万件 | 2021-2024 | 32220 | 12000 | 第一季度装修；第二季度设备购置；第三、四季度设备安装调试，投产 | 3950 |  |  | 厂房、宿舍楼正在内外装修，部分设备采购、部分机台安装试运行。 | 福建省晋江市长泰服装织造有限公司 | 深沪镇
850 | 锦科年增产高端功能性面料9600万米技改项目 | 在建 | 用地42亩，总建筑面积3.6万平方米，建设厂房及配套设施，购置全自动智能织造整经机、浆并一体机、智能穿综机、智能织布机、验布机等设备，年增产高端功能性面料9600万米 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一、二季度厂房施工；第三季度厂房封顶；第四季度厂房完工，购置设备，投产 | 1500 |  |  | 锦科厂房开工在建中 | 福建锦科新材料科技有限公司 | 深沪镇
851 | ☆东海垵开发区园区标准化建设项目 | 在建 | 用地85亩，新增建筑面积13.5万平方米，改造开发区内浔兴、福田、维盛、达丽弹性等企业闲置、低效厂房及空地 | 2023-2025 | 70000 | 35000 | 第一、二季度浔兴、维盛、六源基建手续报批；第三、四季度浔兴、维盛、六源开工建设 | 11550 |  |  | 福田3号厂房封顶、4号厂房一层建设中，浔兴电镀工规更新完成，桩基先行，达丽弹性正在设计总规划图，维盛等完成工规手续办理等手续，开始施工 | 深沪镇人民政府及相关企业 | 深沪镇
852 | 百源水产品加工项目 | 在建 | 用地10.8亩，总建筑面积1.9万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍等，年加工水产品5万吨 | 2023-2024 | 11000 | 5500 | 第一季度厂房、宿舍装修；第二、三季度购置设备； 第四季度设备安装，投产 | 1845 |  |  | 已开工建设，厂房、宿舍楼封顶，正在内装 | 福建省百源水产科技有限公司 | 深沪镇
853 | 精帛针织机械生产项目 | 在建 | 用地52亩，总建筑面积10万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍等 | 2023-2025 | 10000 | 5000 | 第一季度主体改造；第二、三季度砌筑；第四季度装修 | 1520 |  |  | 正在进行项目复工 | 晋江市精帛针织机械有限公司 | 深沪镇
854 | 百宏年增产5万吨功能性聚酯薄膜技改项目 | 在建 | 利用原厂房，购置聚酯薄膜生产线及其相关设备，年增产5万吨功能性聚酯薄膜 | 2022-2024 | 35000 | 10000 | 第一季度设备采购、投产 | 3500 |  |  | 完成设备采购，正在调试 | 福建百宏高新材料实业有限公司 | 深沪镇
855 | 华海幼儿园 | 预备 | 用地8.7亩，总建筑面积6731平方米，建设教学楼、室外活动场地等，办学规模15班、学生450人 | 2024-2025 | 4000 | 1500 | 第一季度施工图设计审查、用地核拨；第二季度预算、财审；第三季度办理工规手续；第四季度招投标 | 470 |  |  | 正在进行方案设计审查、用地核拨 | 晋江经济开发区深沪园开发建设有限公司 | 深沪镇
856 | 深沪综合应急救援指挥中心 | 预备 | 用地10亩，总建筑面积2000平方米，建设应急指挥大厅、救援物资及设施设备仓储、应急救援演训场地、救援停车区等 | 2024-2025 | 3000 | 2000 | 第一季度土地报批；第二季度方案设计；第三、四季度基建手续报批 | 665 |  |  | 正在办理用地报批手续。设计公司重新设计建设方案，等待论证 | 深沪镇人民政府 | 深沪镇
857 | 深沪镇生活污水管道工程 | 在建 | 建设生活污水管道及两座泵站，东海垵污水管道埋设管径DN250-DN400污水管道9679米，两座污水泵站规模分别2000m/d和3000m/d，海山路埋设生活污水管道3.2公里 | 2023-2024 | 5000 | 2000 | 第一季度完成工程量40%；第二季度完成工程量60%；第三季度完成工程量80%；第四季度完工，投产 | 705 |  |  | 海山路段开工建设 | 深沪镇人民政府 | 深沪镇
858 | 深沪湾商业综合体 | 预备 | 用地11亩，总建筑面积3万平方米，建设集商贸、餐饮为一体的商业综合体 | 2024-2025 | 20000 | 11000 | 第一、二季度办理用地规划等手续；第三季度办理工程规划许可；第四季度办理施工许可证 | 3453 |  |  | 正在办理用地规划等手续 | 渔港建居（福建）建设发展有限公司 | 深沪镇
859 | ☆自在海（山海漫街）文旅项目 | 预备 | 用地126亩，总建筑面积3万平方米，建设海丝风情商业街，现代南洋风格为主，结合闽南华侨海丝文化、海岸线景观，打造海丝文化旅游项目 | 2024-2025 | 100000 | 20000 | 第一、二季度基建手续报批；第三、四季度开工建设 | 6380 |  |  | 正在完成设计 | 豪隆（晋江）置业有限公司 | 深沪镇
860 | 嘉维高端经编织造生产项目 | 预备 | 用地27.5亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、宿舍等，引进100台德国经编机等，年产1万吨经编布 | 2024-2025 | 38000 | 5000 | 第一季度土地招拍挂；第二季度方案设计；第三、四季度基建手续报批 | 1660 |  |  | 土地证件已经办理完毕，正在方案设计 | 福建嘉维科技有限公司 | 深沪镇
861 | 嘉通年产90万件成衣项目 | 预备 | 用地18亩，总建筑面积3.6万平方米，建设厂房、仓库及配套，购置纺织和针织机械设备50台、智能电动缝纫机250台，年产90万件成衣 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一季度工规办理；第二、三季度施工许可证办理；第四季度开工建设 | 1650 |  |  | 完成方案设计，正在办理工规 | 晋江市嘉通服装织造有限公司 | 深沪镇
862 | 新锦恒服装生产项目 | 预备 | 用地10亩，总建筑面积2.2万平方米，建设服装内衣生产车间、研发中心及宿舍等，年产内衣5000万件 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一季度工规办理；第二季度施工许可证办理；第三季度桩基建设；第四季度主体建设 | 1730 |  |  | 正在进行二层建筑施工 | 晋江市新锦恒服装织造有限公司 | 深沪镇
863 | 腾盈数码热转印材料项目 | 预备 | 用地35亩，总建筑面积4万平方米，引进数码涂布机3-4台、数码印刷机2台、数码打印机5台及配套设备，年产数码打印PET膜底材5000万米、数码烫画PET膜成品1500万张 | 2024-2025 | 23000 | 5000 | 第一季度方案设计；第二季度成片开发方案编制；第三季度成片开发方案报批；第四季度农转用报批 | 1520 |  |  | 完成方案设计，正在购买部分设备 | 福建省腾盈印刷工贸有限公司 | 深沪镇
864 | 创兴海洋水产品深加工项目 | 预备 | 用地29.6亩，总建筑面积1.5万平方米，建设生产车间、2万吨保温库，购置单体高效冷冻等设备，建设4条生产线 | 2024-2025 | 15000 | 6000 | 第一、二季度办理用地规划等手续；第三季度办理工程规划许可；第四季度办理施工许可证 | 2010 |  |  | 正在办理工规 | 福建省创兴海洋科技有限公司 | 深沪镇
865 | 康雅智能数据车间及智慧电商物流分销项目 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积3万平方米，建设功能性服装研发中心、智能制造车间、智慧电商仓储物流中心等 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一、二季度土地报批，方案设计；第三季度工规办理；第四季度施工许可办理 | 1635 |  |  | 正在办理土地出让 | 福建省晋江康雅鞋服有限公司 | 深沪镇
866 | 尚华工业园 | 预备 | 用地35亩，总建筑面积6万平方米，建设生产车间、仓库、宿舍及其配套设施等，生产针织布、服装 | 2024-2025 | 15000 | 6000 | 第一季度成片开发方案报批；第二、三、四季度农转用报批 | 1970 |  |  | 成片方案报批中，专家论证会通过 | 晋江市尚华纺织工贸有限公司 | 深沪镇
867 | 达丽服装智能化生产项目 | 预备 | 用地39亩，总建筑面积5万平方米，建设办公场所、车间等，引进意大利圣东尼棉袜机2000台及自动流水线，年产袜子2.16亿双 | 2024-2025 | 24000 | 5000 | 第一、二季度工规办理；第三、四季度施工许可办理 | 1595 |  |  | 正在办理土地出让 | 福建省晋江市深沪达丽服装针织有限公司 | 深沪镇
868 | 福成年产10000万米高端梭织面料项目 | 预备 | 用地31.9亩，总建筑面积3万平方米，建设厂房及配套设施，购置梭织面料织布机1000台及配套设备，年产10000万米高端梭织面料 | 2024-2025 | 30000 | 7000 | 第一季度方案设计，图审；第二、三季度办理工规、施工许可；第四季度开工建设 | 2343 |  |  | 正在办理工规 | 福建晋江福成科技实业有限公司 | 深沪镇
869 | 六源纺织生产项目 | 预备 | 用地19.9亩，总建筑面积3.5万平方米，扩建厂房、仓库及配套设施，购置纺织面料生产线，年增产后整理复合布、数码印花布2000万米 | 2024-2025 | 30000 | 5000 | 第一、二季度农转用报批；第三、四季度工规办理 | 1650 |  |  | 正在办理农转用 | 泉州市六源纺织实业有限公司 | 深沪镇
870 | ☆黄河服装年产泳装5000万件 | 预备 | 用地77亩，总建筑面积15.4万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施，增加织布机、织带机 | 2024-2025 | 80000 | 15000 | 第一、二季度农转用报批；第三、四季度工规办理 | 5010 |  |  | 正在办理农转用 | 晋江市黄河服装有限公司 | 深沪镇
871 | ☆通亿高端纺织品研发产业基地 | 预备 | 用地150亩，总建筑面积28万平方米，建设厂房、仓库、宿舍、实验室等，购置进口高速经编机及高速纬编500台，年产高档针织面料30000吨 | 2024-2025 | 100000 | 15000 | 第一、二季度地块二征地、成片开发方案报批； 第三、四季度地块二农转用报批、设备预定等 | 5020 |  |  | 项目1期一部分土地正在办理供地手续，另一部分在办理成片开发方案审批，2期正在征地 | 福建通亿新材料科技有限公司 | 深沪镇
872 | 灿群服装织带生产项目 | 预备 | 用地35亩，总建筑面积6.9万平方米，建设厂房及配套设施，引进智能生产设备 | 2024-2025 | 20000 | 10000 | 第一、二季度农转用报批；第三、四季度工规办理 | 3160 |  |  | 正在办理农转用 | 晋江市灿群服装织造有限公司 | 深沪镇
873 | 沃伦智能织袜基地 | 预备 | 用地16.8亩，总建筑面积3.3万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍等，引进智能生产设备 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一、二季度农转用报批；第三、四季度工规办理 | 1590 |  |  | 正在办理农转用 | 泉州沃伦服饰有限公司 | 深沪镇
874 | 跃龙服装生产项目 | 预备 | 用地8.9亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房及宿舍，引进先进生产设备，生产内衣服饰等 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一、二季度土地报批；第三季度方案设计；第四季度基建手续报批 | 1610 |  |  | 正在办理土地出让 | 晋江市跃龙服装织造有限公司 | 深沪镇
875 | 创旭高档面料及产业基地 | 预备 | 用地86.6亩，总建筑面积17万平方米，新建厂房、办公楼、科研大楼、宿舍等，引进全新面料、服饰、箱包生产线及相关配套设施 | 2024-2025 | 50000 | 5000 | 第一、二季度土地报批；第三、四季度方案设计 | 1700 |  |  | 正在成片方案报批，专家论证已通过 | 创旭（泉州）新材料科技有限公司 | 深沪镇
876 | ☆鹄鸿工贸生产项目 | 在建 | 用地28亩，总建筑面积6.3万平方米，建设厂房、仓库、办公楼及宿舍等 | 2023-2025 | 10000 | 5050 | 第一、二季度厂房主体施工；第三季度厂房主体封顶；第四季度厂房装修、设备购置 | 1700 |  |  | 正在桩基，办理施工许可 | 泉州市鹄鸿工贸发展有限公司 | 深沪镇
877 | 嘉艺服装生产项目 | 预备 | 用地27亩，总建筑面积5.5万平方米，建设厂房、仓库、办公楼及宿舍等 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一、二季度立项、工程规划许可办理；第三、四季度办理施工手续 | 1585 |  |  | 正在施工方案设计中 | 晋江市嘉艺服装织造有限公司 | 深沪镇
878 | 捷恒服装生产项目 | 预备 | 用地12亩，总建筑面积2.5万平方米，建设厂房、仓库、办公楼及宿舍等 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一、二季度立项、工程规划许可办理；第三、四季度办理施工手续 | 1620 |  |  | 正在施工方案设计中 | 晋江市捷恒服装织造有限公司 | 深沪镇
879 | 信诚氮化铝陶瓷电镀生产项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积7.6万平方米，建设厂房及宿舍，与华清电子合作，建设氮化铝陶瓷电镀生产车间 | 2024-2025 | 30000 | 10000 | 第一季度方案设计；第二季度规划许可、环评等办理；第三季度工规办理；第四季度施工许可证办理 | 3285 |  |  | 正在方案设计和环评办理，与泉州协商排污量 | 信诚染织（福建）有限公司 | 深沪镇
880 | 深沪渔港港区综合美化亮化工程 | 预备 | 用地4.8亩，总建筑面积0.7万平方米，建设渔港综合智慧管理服务中心、港区环境与景观提升工程、港阜避风塘及周边岸线整治等 | 2024-2025 | 15000 | 7500 | 第一季度初步设计；第二季度施工图设计及审查；第三季度工规办理；第四季度施工招标 | 2525 |  |  | 正在进行方案设计 | 深沪镇人民政府 | 深沪镇
881 | 深沪湾海洋科技水产品精深加工项目 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积1.3万平方米，改造厂房，引进鱼粉生产流水线、IQF单冻机、污水处理设备等 | 2024-2025 | 30000 | 10000 | 第一、二季度方案设计；第三季度工程规划许可办理；第四季度施工许可证办理 | 3300 |  |  | 方案设计中 | 福建省深沪湾海洋科技有限公司 | 深沪镇
882 | 嘉利服装生产扩建项目 | 预备 | 用地53亩，总建筑面积7.5万平方米，新建厂房及配套设施，引进智能生产设备、智能管理系统，年产内衣4000万件 | 2024-2025 | 20000 | 8000 | 第一季度项目策划；第二季度方案设计；第三、四季度工程规划许可办理 | 2650 |  |  | 项目立项材料准备中 | 晋江市嘉利服装织造有限公司 | 深沪镇
883 | 金耐斯年产内衣裤2000万件项目 | 在建 | 用地5.4亩，总建筑面积1万平方米，建设厂房、宿舍及配套，购置超声波复合压花机、超声波分条机、复合流水线等，年产内衣裤2000万件 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一季度办理施工手续；第二季度开工建设；第三季度桩基施工；第四季度厂房、宿舍主体施工 | 1770 |  |  | 正在办理施工手续 | 晋江市金耐斯服装有限公司 | 深沪镇
884 | 方洲纺织服装生产项目 | 预备 | 用地5亩，总建筑面积1.5万平方米，建设厂房及宿舍，引进设备，年增产内衣裤2000万件 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 第一季度方案设计；第二、三季度办理工规及施工许可证；第四季度桩基建设 | 1740 |  |  | 正在进行提容手续办理 | 晋江市方洲服装织造有限公司 | 深沪镇
885 | 科任服装产业园 | 预备 | 用地70亩，总建筑面积13.4万平方米，建设彬峰、芳华、通兴、凝盛、福轩、阳町盈兴、莱瑞等公司厂房及配套设施，引进智能生产设备 | 2024-2026 | 120000 | 50000 | 第一季度项目策划；第二季度方案设计；第三、四季度立项、工程规划许可办理 | 16450 |  |  | 成片开发方案通过，办理农转用 | 深沪镇人民政府及相关企业 | 深沪镇
886 | 深沪镇卫生院迁建项目 | 预备 | 用地20亩，总建筑面积1.5万平方米，建设门诊、住院综合楼，设置床位60位 | 2024-2026 | 20000 | 5000 | 第一季度方案设计；第二、三季度土地报批；第四季度项目审批 | 1630 |  |  | 方案设计中 | 深沪镇卫生院 | 深沪镇
887 | 富联漂染印花高端印染二期扩建项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积3.3万平方米，建设厂房、污水池、宿舍楼，引进分光仪等化验设备、低浴比染缸、定型机、剖幅机等设备，新增印染能力2.1万吨 | 2024-2026 | 30000 | 15000 | 第一季度方案设计；第二季度办理工规；第三季度桩基施工；第四季度综合楼主体施工 | 5250 |  |  | 正在进行方案设计 | 晋江富联漂染印花工业有限公司 | 深沪镇
888 | 深沪镇渔船更新改造项目 | 在建 | 购进11艘渔船进行改造升级，更新标准化海洋捕捞渔船 | 2023-2024 | 17500 | 10000 | 第一、二季度二期渔船采购洽谈；第三季度渔船采购；第四季度渔船采购、设备更新 | 3560 |  |  | 正在进行渔船购进洽谈 | 晋江市鸿富渔业公司 晋江市顺长益渔业合作社 晋江市天之胜渔业合作社 | 深沪镇
889 | 科任纺织服装产业园基础设施工程 | 预备 | 建设园区配套道路、供排水工程及污水管网、停车场、农贸市场等 | 2024-2025 | 20000 | 10000 | 第一季度道路、污水管网方案设计；第二、三季度相关道路、污水管网用地报批；第四季度道路、污水管网项目审批 | 3250 |  |  | 设计图纸方案设计中 | 深沪镇科任村委会 | 深沪镇
890 | 信豪水产品加工项目 | 预备 | 用地7亩，总建筑面积1万平方米，扩建厂房，增购设备，年产1万吨水产品 | 2024-2026 | 20000 | 10000 | 第一季度方案设计；第二、三季度办理工规及施工许可证；第四季度开工建设 | 3355 |  |  | 正在进行方案设计 | 信豪（福建）水产有限公司 | 深沪镇
891 | 金泉污水处理厂提标改造工程 | 在建 | 提标改造后处理规模4.2万吨/天，其中2万吨/天达标排放，2.2万吨/天回用生产 | 2024-2025 | 15395 | 10000 | 第一季度进场施工；第二季度主体施工；第三季度主体封顶；第四季度砌筑 | 3290 |  |  | 正在调整村规 | 晋江金泉环保有限公司 | 深沪镇
892 | 深沪镇村级服务配套工程 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积1.1万平方米，建设华海村社区服务及文化活动中心、东山村综合服务中心 | 2023-2025 | 5000 | 3000 | 第一、二季度华海村社区服务中心主体施工；第三季度华海村社区服务中心主体续建，东山村综合服务中心招投标；第四季度华海村社区服务中心主体封顶、装修，东山村综合服务中心开工建设 | 1010 |  |  | 正在进行主体结构建设 | 深沪镇华海村委会 深沪镇东山村委会 | 深沪镇
893 | 侨利年产内衣内裤200万打项目 | 预备 | 用地16亩，总建筑面积2.8万平方米，建设厂房及宿舍楼，购置电平车、四线机，五线机、自动裁床等设备，年产内衣内裤200万打 | 2024-2026 | 20000 | 10000 | 第一季度方案设计；第二、三季度办理工规及施工许可证；第四季度开工建设 | 3400 |  |  | 正在进行方案设计 | 晋江市侨利服装有限公司 | 深沪镇
894 | 力标水岸豪庭 | 在建 | 用地70亩，总建筑面积21万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 2022-2024 | 63000 | 20000 | 第一季度所有楼栋主体封顶；第二季度外立面装修；第三季度水电设备安装和配套建设；第四季度竣工验收 | 6330 |  |  | 1、1#楼油漆改马赛克7层施工完成； 2、2#楼油漆改马赛克7-8层施工完成； 3、3#楼电梯安装完成30%、5#楼电梯安装完成10%、7#楼电梯安装完成10%； 4、6#楼4层室内外粉刷完成，7层马赛克施工施工完成； 5、7#楼公区装饰装修2-3层施工完成 6、8#楼公区装饰装修3-5层施工完成； 7、大门外架拆除完成； 8、1#、4#楼商铺石材幕墙施工完成； 9、地下室顶板土方回填完成80%； 10、一层大厅精装修合同签定完成，室外景观工程招标完成； 11、8、9#楼电梯设备进场。 | 晋江市祥和房地产开发有限公司 | 西滨镇
895 | 盛诺达鞋材扩建项目 | 在建 | 用地11亩，总建筑面积1.2万平方米，建设厂房、宿舍，年产EVA发泡片材6000吨 | 2023-2024 | 11000 | 6000 | 第一季度主体结构封顶；第二季度水电安装；第三季度内外装修；第四季度购买设备并投用 | 1709 |  |  | 厂房主体结构已封顶 | 晋江盛诺达鞋材有限公司 | 西滨镇
896 | 凤竹宏发鞋业扩建项目 | 在建 | 用地31亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍，年产运动鞋鞋底500万双 | 2023-2025 | 12000 | 7000 | 第一季度工规办理，基础施工；第二季度桩基施工；第三、四季度主体施工 | 2305 |  |  | 正在进行厂房桩基施工 | 晋江市凤竹宏发鞋业原辅材料有限公司 | 西滨镇
897 | 美施特彩印扩建项目 | 在建 | 用地38.4亩，扩建面积1.8万平方米，建设厂房、办公楼，年产熔喷布、无纺布2000吨 | 2022-2024 | 14000 | 7500 | 第一季度厂房主体封顶；第二季度水电设备安装；第三季度设备购置；第四季度设备安装调试、投产 | 2301 |  |  | 宿舍楼、办公楼、1#厂房已完工，2#厂房正在进行内外装修 | 晋江美施特彩印有限公司 | 西滨镇
898 | ★华宝智能制造产业园 | 在建 | 用地178.9亩，总建筑面积34万平方米，新建及改造提升标准厂房、研发综合楼、人才公寓楼、仓库及其他配套设施等 | 2022-2025 | 100000 | 20000 | 第一季度人才公寓地下室施工，一期1#、2#厂房桩基施工；第二季度人才公寓主体施工；第三季度人才公寓4层主体施工，一期1#、2#厂房主体施工；第四季度人才公寓主体结构封顶，一期1#、2#厂房主体封顶 | 7465 |  |  | 正在进行人才公寓已建至1层，一期1#、2#厂房桩基施工 | 福建省华宝智能科技有限公司 | 西滨镇
899 | ☆华银鞋材年产10000吨EVA鞋材项目 | 在建 | 用地52.8亩，总建筑面积6.9万平方米，引进密炼机、炼胶机、造粒机、烘干机等，年产10000吨鞋材 | 2022-2025 | 28000 | 20000 | 第一季度1#、2#厂房主体施工；第二季度厂房主体结构建至4层，办公楼主体施工；第三季度1#、2#厂房主体封顶；第四季度办公楼主体施工 | 6265 |  |  | 正在进行1#、2#厂房已建至1层 | 福建省晋江市华银鞋材有限公司 | 西滨镇
900 | 东银贸易厂房建设项目 | 在建 | 用地10亩，总建筑面积1万平方米，建设厂房2栋，购置破碎机等生产设备,年销售碳酸钙粉10000吨 | 2023-2024 | 10000 | 2000 | 第一季度厂房主体封顶；第二、三季度内外装修，设备购置；第四季度设备安装调试、投产 | 681 |  |  | 厂房主体结构已封顶 | 晋江东银贸易有限公司 | 西滨镇
901 | 新华年产五金配件产品2000万个项目 | 在建 | 用地7.5亩，总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼，购置锌合金压铸机100T及配套自动化取料及分料设备，年产五金配件产品2000万个 | 2024 | 10200 | 10000 | 第一季度桩基施工；第二季度主体建设；第三季度主体结构封顶、内外装修；第四季度购置生产设备并投产 | 3185 |  |  | 正在办理建设工程规划许可证 | 晋江市西滨新华五金有限公司 | 西滨镇
902 | 保利来年产EVA橡塑制品10000吨项目 | 预备 | 用地25.5亩，总建筑面积1.8万平方米，新建办公楼和厂房各1栋，年产EVA橡塑制品10000吨 | 2024-2025 | 10800 | 10700 | 第一、二季度办理工程规划许可证；第三季度办理施工许可证；第四季度桩基施工 | 3161 |  |  | 正在办理建设工程规划许可证 | 晋江市保利来橡塑工贸有限公司 | 西滨镇
903 | 石达年产1万吨橡塑制品项目 | 预备 | 用地30.3亩，总建筑面积2.9万平方米，购置密炼机、造粒机、EVA射出机，年产1万吨橡塑制品 | 2024-2025 | 12600 | 10500 | 第一、二季度办理工规、施工许可证；第三季度桩基施工；第四季度厂房主体建设 | 3172 |  |  | 正在办理建设工程规划许可证 | 晋江市石达塑胶精细有限公司 | 西滨镇
904 | ☆达优微工业园建设项目 | 预备 | 用地120亩，总建筑面积24万平方米，建设工业厂房、仓库及其配套设施 | 2024-2028 | 100000 | 37000 | 第一、二季度部分地块办理规划许可证；第三季度部分地块桩基建设；第四季度桩基建设 | 11275 |  |  | 正在办理建设工程规划许可证 | 福建省达优纸箱包装有限公司 | 西滨镇
905 | 宏展鞋塑年产100万双运动鞋项目 | 预备 | 用地13.9亩，总建筑面积2.5万平方米，建设3栋厂房、2栋宿舍和1栋办公楼，年产100万双运动鞋 | 2024-2025 | 13700 | 11600 | 第一季度方案设计；第二季度办理工规、施工许可证；第三季度基础施工；第四季度主体建设 | 4050 |  |  | 正在进行方案设计 | 晋江宏展鞋塑有限公司 | 西滨镇
906 | 西滨镇美丽精品小镇建设工程 | 预备 | 包含镇区主次干道路修复提升、海滨商业街改造提升、农艺公园建设、跃进村人居环境整治示范工程、水系整治、智慧停车建设、人才乐活工程等8个子项目 | 2024-2026 | 30000 | 20000 | 第一季度主次道路提升；第二季度招投标；第三季度开工建设；第四季度工程续建，其他工程设计 | 6029 |  |  | 正在进行跃进村道路提升 | 晋江市晋富建设投资有限公司 | 西滨镇
907 | 优兰发老旧工业区改造 | 预备 | 用地120亩，总建筑面积14万平方米，建设标准化工业厂房、仓库及配套设施 | 2024-2028 | 50000 | 10000 | 第一、二季度产权交接；第三季度部分地块规划报批；第四季度部分地块开工建设 | 3166 |  |  | 正在进行产权交接和手续 | 福建优兰发纸业有限公司 | 西滨镇
908 | 西滨镇新界田园风光农旅项目 | 在建 | 用地1000亩，建设标准化农业种植区、休闲体验旅游区、农耕文化体验区等3大功能区，打造综合性现代农旅项目 | 2024-2025 | 10000 | 4000 | 第一季度完成跃进村高标农田；第二季度农艺公园设计；第三季度农艺公园建设；第四季度农艺公园验收 | 1154 |  |  | 正在进行跃进村高标农田打造 | 晋江市新界生态农业有限公司 | 西滨镇
909 | ☆晋江热电1×50MW热电联产机组扩建工程 | 在建 | 扩建1×400吨/时超高温亚临届锅炉+50MW抽汽背压汽轮发电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘装置及配套设施 | 2023-2024 | 45425 | 20000 | 第一季度工程扫尾；第二季度投用 | 8450 |  |  | 已完成联动调试，目前已部分顺利投用 | 国能神福(晋江)热电有限公司 | 经济开发区
910 | ★晋江市城镇化补短板强弱项（产业及基础设施提质升级）项目 | 在建 | 总建筑面积130万平方米，建设研发中心、企业孵化在内的产业基础设施提升改造，涵盖污水处理、园区流域整治等生态工程；充电桩与新能源设施设备、道路市政基础设施；数字化平台、保障性租赁租房等公共配套服务 | 2022-2025 | 606000 | 150000 | 第一季度产业基础设施提升改造完成30%，启动租赁住房、充电桩公共配套服务项目建设；第二季度提升改造完成60%，租赁住房、充电桩公共配套服务项目完成40%；第三季度提升改造完成80%，租赁住房、充电桩公共配套服务项目完成60%；第四季度提升改造完工，租赁住房、充电桩公共配套服务项目完成80% | 41100 |  |  | 已启动标准厂房施工，进行主体续建 | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
911 | 中铭信息产业园 | 在建 | 利用现有厂房招引电商企业、纺织服装企业形成集聚，建设集纺织服装生产、仓储、电商销售于一体的信息产业园 | 2022-2024 | 60000 | 10000 | 第一、二季度装修；第三、四季度投用，招商 | 3250 |  |  | 进行主体改造装修 | 福建省中铭纺织科技有限公司 | 经济开发区
912 | ★经济开发区产教融合基地 | 在建 | 用地108亩，总建筑面积17.1万平方米，其中⼀期总建筑面积9.9万平方米，改建培训综合楼、公寓、食堂，建设培训综合楼、行政综合楼等及配套设施；二期总建筑面积7.2万平方米，建设公寓、食堂、商会总部及人才楼、公共实训基地等及配套设施 | 2022-2025 | 76331 | 30000 | 第一季度一期扫尾，投用；第二季度二期设计，开工；第三季度二期部分主体封顶、装修，三期开工；第四季度三期主体施工 | 9100 |  |  | 正在进行主体2层施工，三期桩机已进场,正在进行桩基施工 | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
913 | ☆万益广场 | 在建 | 用地39亩，改造面积6万平方米，建设大型商业综合体，包括美食金街、电影院、大型综合超市等 | 2021-2026 | 77000 | 20000 | 第一季度已完成主体改造工程扫尾，招商；第二季度商户筛选入驻；第三季度二期方案设计；第四季度完成二期方案设计，启动余下主体改造 | 6950 |  |  | 一期工程已投用，持续进行商户招商 | 晋江市万益物业管理有限公司 | 经济开发区
914 | 豪山食品专业市场 | 在建 | 用地350亩，总建筑面积25万平方米，建设食品交易中心、食品配套产业交易区、会展中心、仓储物流区、商务办公区等 | 2015-2024 | 80000 | 5000 | 第一、二季度三期配套物流设施施工；第三季度装修；第四季度交付使用 | 1450 |  |  | 一期二期已交付使用，三期进行筹备中，D地块配套主体已封顶。 | 天津豪山国际物流集团有限公司 | 经济开发区 新塘街道
915 | 正荣一号院 | 在建 | 用地157亩，总建筑面积34万平方米，建设商住房、幼儿园及配套设施 | 2021-2024 | 210000 | 10000 | 第一、二、三季度完成装潢等扫尾工程；第四季度投用 | 4350 |  |  | 部分主体已封顶，对范围内进行景观施工,部分配套已对外销售 | 泉州正耀置业有限公司 | 经济开发区
916 | 绿城·晋府诚园 | 在建 | 用地66亩，总建筑面积15万平方米，建设商业楼、营销中心配套设施 | 2021-2024 | 76000 | 15000 | 第一、二、三季度完成装潢等扫尾工程；第四季度投用 | 6150 |  |  | 目前进行各主体装修工程穿插施工，部分配套已对外销售 | 福建省晋江经济开发区投资有限责任公司 | 经济开发区
917 | ★新丝路物流仓储工业园 | 在建 | 用地105.4亩，总建筑面积15.8万平方米，建设2栋物流分拣车间、1栋宿舍楼及配套设施 | 2022-2024 | 70000 | 25000 | 第一季度二期主体建设；第二季度主体封顶；第三季度主体装修；第四季度二期投用 | 8400 |  |  | 一期已交付使用。二期项目已全部封顶,进行装修施工 | 新丝路服装制造城有限公司 | 经济开发区
918 | ★综保区保税仓库 | 在建 | 一期用地66亩，总建筑面积11万平方米，建设标准厂房、智能仓库及配套设施；二期用地34亩，总建筑面积5万平方米 | 2023-2025 | 50000 | 16000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度主体装修；第四季度2栋配套仓库部分投用 | 5460 |  |  | 仓库一：外墙瓷砖完成，外架拆除完成，，内墙粉刷完成95%，涂料完成70%，屋面上层板安装完成，水电安装完成70%，地面瓷砖完成10%，铝合金窗及防火门完成50%。 仓库二：外墙瓷砖完成98%，外架拆除完成，内墙粉刷完成，涂料施工完成80%，屋面上层板安装完成，地面瓷砖完成20%，铝合金窗及防火门完成50%。 仓库三：屋面上层板安装完成，涂料完成95%，外墙瓷砖完成，水电安装完成80%，地面瓷砖完成20%，铝合金窗及防火门完成50%。 仓库四：屋面上层板安装完成，涂料完成95%，外墙瓷砖完成，水电安装完成85%，地面瓷砖完成20%，铝合金窗及防火门完成50%。 室外污水管道安装完成40%，雨水管道安装完成40%。注明：1、塔吊全部拆除完成；2、外架全部拆除完成；3、施工电梯全部拆除完成。 | 福建省晋江智能装备产业园开发有限公司 | 经济开发区
919 | 象屿物流园建设项目 | 预备 | 用地71.1亩，扩建建筑面积1.9万平方米，建设仓库、设备用房及配套设施 | 2024-2025 | 15000 | 500 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报建 | 250 |  |  | 进行方案论证 | 晋江象屿物流园区开发有限公司 | 经济开发区
920 | ☆经开区邻里中心综合体项目 | 在建 | 用地141亩，总建筑面积27万平方米，建设租赁型住房、生活设施、邻里中心等相关配套工程 | 2023-2025 | 45000 | 10000 | 第一季度五里邻里中心主体施工；第二季度五里邻里中心封顶；第三季度五里邻里中心装修、投用；第四季度时尚园、英林园等配套综合体招投标 | 3650 |  |  | 五里邻里项目已完成围墙施工，桩基已进场，目前正在进行施工 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
921 | 经济开发区数字核心产业集聚区项目 | 在建 | 以三六一度、蜡笔小新、盼盼等龙头企业为项目抓手，加快推进鞋服、食品行业互联网平台、区域产业链共性服务平台、智慧供应链平台建设；与三大运营商联动建设覆盖“5G+核心网+局域网+物联网”通信网络基础设施体系，构建覆盖园区的工业互联网网络体系；落地中海创区域工业互联网平台，建设数字化转型促进中心，搭建多功能服务平台，带动500家企业数转智改 | 2022-2025 | 100000 | 20000 | 第一季度部分企业5G设备购置；第二季度设备安装；第三、四季度试投用 | 11450 |  |  | 三六一、蜡笔、有零有食等企业已完成互联网设备购置，部分已投用 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
922 | 华润东大医药供应链项目 | 在建 | 租用面积2万平方米，建设现代化仓库，引进医疗自动化分拣设备 | 2023-2024 | 30000 | 5000 | 第一季度购置分拣设备；第二季度设备安装调试；第三季度投用 | 1450 |  |  | 已完成入驻，部分投用 | 福建普达仓储有限公司 | 经济开发区
923 | 意融兴标准厂房建设项目 | 在建 | 用地29.2亩，总建筑面积3.5万平方米，建设办公楼、宿舍、仓库等 | 2024-2025 | 23200 | 5000 | 第一季度场平、围墙，部分手续办理；第二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶 | 1450 |  |  | 工规已办理 | 福建意融兴供应链管理有限公司 | 经济开发区
924 | 群联年产服饰300万套项目 | 在建 | 用地32.7亩，总建筑面积4万平方米，建设办公楼、宿舍、仓库等 | 2024-2025 | 22210 | 5000 | 第一季度场平、围墙，部分手续办理；第二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶 | 1450 |  |  | 工规已办理 | 福建省群联供应链管理有限公司 | 经济开发区
925 | ★新智造产业园 | 在建 | 用地160亩，总建筑面积12万平方米，建设智能化、自动化标准厂房27幢、人才公寓楼1幢及配套设施，导入新材料、电子信息、装备智造、医疗健康、智能智造等上下游产业链的生产线 | 2022-2025 | 108000 | 40000 | 第一季度一期工程扫尾投用；第二季度二期地块报批、开工；第三季度二期桩基施工；第四季度主体施工 | 17050 |  |  | 一期已基本完工，等待验收；二期桩机已进场 | 晋江岁金智谷置业发展有限公司 | 经济开发区
926 | 阿一波年产冻干食品11000吨项目 | 在建 | 用地78.8亩，总建筑面积11.6万平方米，引进2条大型冻干高端自动化装备，年产11000吨冻干系列食品 | 2023-2025 | 20180 | 5500 | 第一、二季度生产车间主体封顶；第三季度生产车间装修、车间净化；第四季度配套冷链物流仓库基础施工 | 1540 |  |  | 工规已办理完成，正在进行一层主体框架施工 | 阿一波食品有限公司 | 经济开发区
927 | ☆蒙恩年产服装100万套项目 | 在建 | 用地37亩，总建筑面积6.3万平方米，建设标准厂房、职工宿舍楼、办公楼等配套主体，年产服装100万套 | 2024-2025 | 35000 | 6000 | 第一季度办理开工手续；第二季度开工；第三季度桩基施工；第四季度主体施工 | 1600 |  |  | 已完成方案设计、围墙工程，着手准备地勘 | 晋江蒙恩服装有限公司 | 经济开发区
928 | 千霖年产高档织物面料7500吨项目 | 在建 | 用地26亩，总建筑面积5万平方米，改建厂房，购置经编机、缝纫机等，年产7500吨高档织物面料 | 2021-2024 | 12000 | 3600 | 第一、二季度装修、扫尾；第三季度设备选型；第四季度设备安装调试、投产 | 1000 |  |  | 正在进行主体改造 | 晋江千霖织造有限公司 | 经济开发区
929 | 嘉顺年产麦芽糖4万吨项目 | 在建 | 用地26亩，总建筑面积1万平方米，建设宿舍、办公楼、厂房等，年产4万吨麦芽糖 | 2021-2024 | 10000 | 3000 | 第一、二季度装修、扫尾；第三季度设备购置；第四季度设备安装调试、投产 | 7600 |  |  | 已完成主体建设，正在进行内装修，并购置设备试产 | 晋江嘉顺食品有限公司 | 经济开发区
930 | ☆旺瓜食品厂房扩建项目 | 在建 | 用地65亩，总建筑面积2.5万平方米，扩建厂房、研发中心，年增产炒货8000吨 | 2021-2024 | 20000 | 5000 | 第一、二季度装修、扫尾；第三季度设备购置；第四季度设备安装调试、投产 | 1450 |  |  | 进行装修，设备洽谈 | 晋江市旺瓜食品有限公司 | 经济开发区
931 | 闽润（泉亿）年产纸尿裤3亿片项目 | 在建 | 用地26亩，总建筑面积1.8万平方米，建设厂房、办公楼等，购置3条拉拉裤、环腰裤生产线，年产3亿片纸尿裤 | 2021-2024 | 20000 | 3000 | 第一、二季度装修、扫尾；第三季度设备选型；第四季度设备安装调试、投产 | 850 |  |  | 进行设备购置 | 泉州闽润科技有限公司 | 经济开发区
932 | 灵源药业技改项目 | 在建 | 用地50亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房、宿舍楼、检测中心，购置干燥制粒机、湿法混合制粒机等设备，建设灵源万应茶单品生产线 | 2021-2024 | 20000 | 10000 | 第一、二季度装修、扫尾；第三季度设备选型；第四季度设备安装调试、投产 | 2950 |  |  | 进行设备购置 | 灵源药业有限公司 | 经济开发区
933 | 兴德厂区改扩建项目 | 在建 | 用地77亩，总建筑面积8万平方米，改扩建厂房，购置生产设备，年产50万套服装 | 2023-2025 | 20000 | 3000 | 第一、二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度装修，部分投用 | 850 |  |  | 进行主体改造施工 | 晋江兴德织造有限公司 | 经济开发区
934 | ★经济开发区标准厂房与基础配套设施项目 | 在建 | 建设标准厂房38万平方米，配套建设园区智能化工程，生态修复工程135亩，集中式工商业光伏18兆瓦，园区路网49.1公里、停车场8万平方米（停车位3200个）、充电桩2900个、电池储能电站1座、电池换电站6座 | 2021-2025 | 267999 | 70000 | 第一季度园区部分路网设计、招投标；第二季度启动道路建设；第三季度充电桩定制购买及安装、园区绿化；第四季度标准厂房部分投用 | 21050 |  |  | 欣鑫路、中华等道路陆续启动建设 | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
935 | ☆满誉年产EVA机230台项目 | 在建 | 用地25.6亩，总建筑面积3.7万平方米，建设厂房及配套设施，引进设备车间桥式起重机、CNC加工中心、车床、龙门式CNC五面加工中心等机台设备，年产EVA机230台 | 2021-2024 | 50000 | 15000 | 第一、二季度内外装修；第三季度部分入驻企业购置设备；第四季度投产 | 5000 |  |  | 完成竣工初验，现在整改完成，准备进行竣工验收。 | 满誉（福建）轻工机械发展有限公司 | 经济开发区
936 | 鸿纳福年产针织布300万公斤项目 | 预备 | 用地25.7亩，总建筑面积5.1万平方米，建设厂房、办公楼等，年产300万公斤针织布 | 2024-2025 | 20000 | 3000 | 第一季度方案设计；第二季度报建；第三季度桩基施工；第四季度主体施工 | 850 |  |  | 前期工作 | 福建鸿纳福科技发展有限公司 | 经济开发区
937 | ☆佳福染整年增产1.2万吨针织坯布项目 | 在建 | 用地96.9亩，总建筑面积6.5万平方米，建设标准厂房、宿舍及废水处理，购置500台针织机及配套设备，年增产1.2万吨针织坯布 | 2021-2024 | 50000 | 15000 | 第一季度厂房、污水站等配套主体装修；第二季度装修；第三季度设备选型；第四季度设备购置、安装、投产 | 6650 |  |  | 进行各主体装修工程穿插施工 | 佳福（福建）染整有限公司 | 经济开发区
938 | 滨海工艺饰品年产针织染色加工5000吨、皮业1.2万尺项目 | 在建 | 用地99亩，总建筑面积12.2万平方米，改扩建厂房、宿舍、配电房等，购置4条自动溢流染色机组（喷射）、1条皮后流水线，年产5000吨针织染色加工、1.2万尺皮业 | 2021-2024 | 20000 | 6000 | 第一、二季度装修扫尾；第三季度设备选型、引进；第四季度试投产 | 1600 |  |  | 6#厂房主体已完工，场内硬化已完成，水沟及绿化车位施工已完成 | 晋江市滨海工艺饰品有限公司 | 经济开发区
939 | ☆晋江经济开发区绿色高端面料整理微工业园 | 在建 | 用地99.5亩，总建筑面积18万平方米，建设标准厂房、研发综合楼、宿舍楼、仓库及配套设施 | 2022-2024 | 71726 | 15000 | 第一季度主体内外装修；第二季度完成装修、投用；第三、四季度选商、招商 | 6350 |  |  | 一、项目已通过竣工验收。 二、完成总工程量的100%。 三、工程量正在办理审计决算。 合同外项目 一、厂区内蒸汽管道完成90%。 二、污水站已开工，正在施工大门、广告牌及路面设施。 | 福建省晋江智能装备产业园开发有限公司 | 经济开发区
940 | ☆华兆高性能纤维增强复合材料项目 | 在建 | 用地100亩，总建筑面积15万平方米，建设高性能纤维经编增强复合材料生产基地，引进先进恒毅机械单面机、双面机，百源机械JM双面机、LB单面机300台，年产高档织物面料6000吨 | 2024-2025 | 50000 | 12000 | 第一季度场平、围墙工程，完成部分手续办理；第二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶 | 3100 |  |  | 已交规费，土地证办理中 | 晋江市华兆科技有限公司 | 经济开发区
941 | ☆冠和年产10万吨高端产业用非织造布智能项目 | 在建 | 用地115亩，总建筑面积6.2万平方米，建设标准厂房、员工宿舍、实验室及配套设施，引进5条德国自动化无纺布生产线，年产10万吨无纺布 | 2021-2024 | 150000 | 30000 | 第一、二季度二期报批；第三季度二期桩基建设；第四季度主体建设并完成装修、购置设备投产 | 10150 |  |  | 1期已完成主体厂房建设，研发中心、综合楼等正在装修。二期报批指标已下达 | 冠和卫生用品有限公司 | 经济开发区
942 | 港益年产12万吨涤纶短纤、2.16万吨化纤用再生聚酯专用料、25000万码无纺布项目 | 在建 | 用地192亩，总建筑面积15.9万平方米，购置4条绦纶短纤生产线、50条再生聚酯专用料生产线、160条无纺布生产线，年产12万吨涤纶短纤、2.16万吨再生聚酯专用料、25000万码无纺布 | 2020-2024 | 100000 | 30000 | 第一季度部分设备安装、调试、试产；第二季度余下设备洽谈；第三季度设备安装；第四季度全面投产 | 11150 |  |  | 3幢厂房已建成；1号、9号厂房、综合楼已封顶，正在装修；11号厂房正在桩基。 | 晋江市港益纤维制品有限公司 | 经济开发区
943 | 际澳肉制品预制菜微工业园 | 在建 | 用地27亩，总建筑面积3.5万平方米，建设标准厂房、冷库、宿舍楼、办公楼及配套设施，年加工2.8万吨肉制品 | 2019-2024 | 30000 | 5000 | 第一、二季度主体建设，装修；第三季度购置设备；第四季度试产 | 1450 |  |  | 进行主体续建 | 际澳（食品）食品有限公司 | 经济开发区
944 | 隆盛针织绿色低碳印染微工业园 | 预备 | 用地40.9亩，改建面积5.3万平方米，引进50台低浴比数控染色机及配套设备，年印染4.8万吨纺织品 | 2024-2025 | 35000 | 3000 | 第一、二季度施工图设计、工程报建；第三季度开工；第四季度主体建设，设备订购 | 1000 |  |  | 重新进行设计方案变更 | 晋江市隆盛针织印染有限公司 | 经济开发区
945 | ☆凌耀织带生产项目 | 在建 | 用地34亩，总建筑面积4.7万平方米，建设厂房及配套设施，引进织带机200台、空压机20台、打卷机20台等设备，年产织带100万米 | 2022-2024 | 30100 | 10000 | 第一、二季度主体施工；第三季度主体封顶；第四季度主体装修、投产 | 3950 |  |  | 1#、2#、3#、宿舍楼正在装修 | 晋江凌耀纺织有限公司 | 经济开发区
946 | ★冠达星智能家居产业园 | 在建 | 用地138亩，总建筑面积3万平方米，建设标准化厂房、综合办公楼、运营中心、宿舍和公寓楼、中央食堂、商业服务、智能家居科技孵化产业建设等 | 2024-2025 | 150000 | 15000 | 第一季度桩基建设；第二季度厂房主体施工；第三季度主体续建；第四季度主体封顶、装修 | 5650 |  |  | 进行桩基施工 | 冠达星股份有限公司 | 经济开发区
947 | ★凤竹鞋业“微工业园”项目 | 在建 | 用地155.1亩，总建筑面积25万平方米，建设标准化厂房，配套职工宿舍、综合楼等设施，引进EVA成型机10组，成型生产线6条，全自动裁断机6台，全自动电脑针车100 台，年产50万双鞋 | 2022-2025 | 60000 | 11500 | 第一、二季度厂房装修；第三季度厂房场所分割，工程收尾；第四季度一期工程投用，招商 | 5700 |  |  | 地面金钢砂已全部浇筑完成，卫生间铺贴已完成至四楼，其他正在收尾，室外三化池和管道正在施工中中。 | 福建晋江凤竹鞋业发展有限公司 | 经济开发区
948 | ☆康尚年产糖果50万吨项目 | 在建 | 用地17.2亩，总建筑面积3.3万平方米，建设厂房、宿舍楼、办公楼及配套设施，年产50万吨糖果 | 2023-2025 | 20000 | 8000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度部分投用 | 3550 |  |  | 进行主体施工 | 晋江康尚食品有限公司 | 经济开发区
949 | ★英林园服饰标准厂房一体化微工业园 | 在建 | 用地109.3亩，总建筑面积19万平方米，为主招引服装、泳装、健身装等服装类中小型企业及其上下游配套产业，可吸纳15家以上企业入驻 | 2022-2025 | 74000 | 20000 | 第一季度二期主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度部分投用、招商 | 6600 |  |  | 1、1#宿舍楼：主体结构封顶，砌体5层； 2、2#宿舍楼：主体结构封顶，砌体5层； 3、3#厂房：主体结构封顶，砌体2层； 4、4#厂房：主体结构封顶，砌体2层； 5、5#厂房：主体结构封顶，砌体5层； 6、6#厂房：主体结构封顶，砌体5层； 7、7#厂房：主体结构封顶，砌体4层； 8、8#仓库：主体结构封顶，砌体4层； 9、室外雨污管网完成80%； 10、景观围墙完成50%。 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
950 | ★金井绿色新材料产业园标准化厂房项目 | 在建 | 一期用地60亩，总建筑面积10万平方米，建设标准厂房、智能仓库及配套设施；二期用地140亩，总建筑面积20万平方米，建设厂房及配套设施 | 2023-2025 | 112000 | 30000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度部分投用、招商 | 8400 |  |  | 一期已完工，预验收已通过，正式用电接入后组织竣工验收 二期：1.设计方面：03.05模拟审批送件 2.用地手续方面：社保已办理完成，正在办理林地手续 | 福建省晋江智能装备产业园开发有限公司 | 经济开发区 金井镇
951 | ★晋江经济开发区标准厂房与基础配套设施（二期）项目 | 在建 | 总建筑面积50.6万平方米，建设现代服饰一体化标准厂房、高端装备智造标准厂房、人才公寓、污水处理厂及配套设施；建设园区路网31.5公里 | 2022-2025 | 230099 | 70000 | 第一、二季度标准厂房主体施工，道路前期手续报批；第三季度部分园区路网建设；第四季度部分园区道路投用 | 20900 |  |  | 标准厂房项目正在进行主体工程，完成部分道路用地手续， 英林园振华路、金井园海山路、山埔路等道路工程已开工建设。 | 福建省晋江经济开发区投资有限责任公司 | 经济开发区
952 | ★集成电路产业园2号区块项目 | 在建 | 用地505亩，总建筑面积46.2万平方米，建设17栋内存模组生产厂房、8栋中试车间、4栋研发中心、4栋宿舍以及办公楼、生活中心等配套设施 | 2023-2025 | 206500 | 70000 | 第一季度桩基施工；第二、三季度生产车间及中试车间等主体建设；第四季度封顶、装修 | 20700 |  |  | 目前已完成2-7#厂房设计试桩及桩基检测工作、一期塔吊基础施工、生活区立面改造工作，正在进行2-7#厂房基础工程施工，桩基目前累计完成1477根工程桩施工，完成率88.55%，水泥土搅拌桩累计完成9107根，完成率64.02%，土方开挖完成40%，砖胎模砌筑完成15%，底板浇筑完成1块。前期工作目前已完成用地规划许可证、不动产登记证的办理、水土保持报告编制、一期工程规划许可证办理、一期施工许可证办理、二期（1#展厅）桩基图审办理、二期（1#展厅）桩基施工许可证办理。 | 晋江市芯海电子科技有限公司 | 经济开发区
953 | ★永佳智能装备产业园 | 在建 | 用地85.5亩，总建筑面积18万平方米，其中，改造面积3.6万平方米，新建面积14.5万平方米；通过定制厂房及其配套设施，引进精密机械制造等装备制造产业项目 | 2022-2024 | 62000 | 30000 | 第一季度二期主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度部分投用、招商 | 8295 |  |  | 一期：已组织竣工验收，完成工程量100% 二期：1.6号厂房已完成加固 2.正在同步进行暖通、门窗、水电收尾，外墙、室外工程施工等 3.完成总工程量90%左右 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
954 | ★金保利绿色循环产业园（一期） | 在建 | 用地341.5亩，总建筑面积50.1万平方米，其中一期总建筑面积7.1万平方米，建设标准厂房、办公楼、职工宿舍楼及配套设施 | 2023-2025 | 160000 | 50000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度部分投用、招商 | 17700 |  |  | 一栋主体已封顶，进行大门施工。持续进行主体续建 | 金保利（泉州）塑胶科技有限公司 | 经济开发区
955 | ☆盛华智能轻工科创园 | 在建 | 用地41.8亩，总建筑面积8.4万平方米，改扩建综合楼、宿舍楼、标准厂房、仓库及其他配套 | 2023-2025 | 30200 | 12000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度部分投用、招商 | 6100 |  |  | 1、2#楼01、02单元基础承台施工完成、土方回填完成，01单元一层板砼浇筑完成； 2、3#楼02单元基础承台施工完成，01单元基础承台土方开挖完成； | 福建省晋江市盛华纸品有限公司 | 经济开发区
956 | ☆润邦年产EVA花园鞋拖鞋2800万双项目 | 在建 | 用地40亩，总建筑面积3.4万平方米，改扩建部分厂房、宿舍等，购置EVA发泡成型射出机、造粒机组、流水线等，年产EVA花园鞋拖鞋2800万双 | 2022-2024 | 30000 | 9000 | 第一季度工程扫尾；第二季度设备洽谈；第三季度购置设备；第四季度试投产 | 3800 |  |  | 已基本完成装修工程，部分主体已投用 | 福建润邦鞋业有限公司 | 经济开发区
957 | 福泰集团钢制品生产项目 | 在建 | 用地133.4亩，扩建面积5.5万平方米，购置焊管生产线，年产镀锌管150万吨 | 2022-2024 | 20000 | 5000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度试投产 | 1450 |  |  | 钢结构主体已建设完成，进行内装 | 福建福泰集团有限公司 | 经济开发区
958 | 康建糖果、巧克力制品生产项目 | 在建 | 扩建厂房面积5500平方米，购置糖果制品生产线、巧克力制品生产线，年产糖果5000吨 | 2022-2024 | 20000 | 7000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度试投产 | 2050 |  |  | 进行厂房及配套主体拆除改造 | 福建省晋江市康建食品有限公司 | 经济开发区
959 | ☆长成发年产网布12000吨项目 | 在建 | 用地30.4亩，拆除厂房面积8760平方米，新建厂房及配套12.7万平方米，购置120台经编机，年产织布12000吨 | 2023-2025 | 32000 | 10000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度部分投产 | 2890 |  |  | 屋面防水保护层浇筑，各个层楼梯括白 | 福建省晋江市长成发新树脂有限公司 | 经济开发区
960 | ☆恒安（中国）纸业年产3.5万吨TAD高端生活用纸项目 | 在建 | 用地26.6亩，总建筑面积2.6万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，年产3.5万吨TAD高端生活用纸 | 2023-2025 | 23900 | 10000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度部分投产 | 4890 |  |  | 已重新确定施工单位，目前已进场进行桩基施工 | 恒安（中国）纸业有限公司 | 经济开发区
961 | 康建高端休闲食品生产项目 | 在建 | 用地38.2亩，扩建面积5992平方米，新建厂房及配套设施，购置糖果生产线，年产糖果5000吨 | 2022-2024 | 30000 | 10000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度试投产 | 2920 |  |  | 进行厂房及配套主体拆除改造 | 福建省晋江市康建食品有限公司 | 经济开发区
962 | 环宇精细油墨配套厂房、宿舍扩建项目 | 在建 | 用地33.3亩，总建筑面积1.2万平方米，建设厂房、仓库、宿舍楼等，购置后整理生产线、无溶剂胶水生产线，年产500吨胶水 | 2023-2025 | 10200 | 5000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度部分投产 | 1390 |  |  | 进行桩基施工 | 晋江市环宇精细油墨有限公司 | 经济开发区
963 | 威隆鞋塑配套厂房、宿舍扩建项目 | 在建 | 用地27.4亩，总建筑面积5.4万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼，购置EVA注塑机、恒温箱等设备，年产200万双鞋材 | 2023-2025 | 16000 | 5000 | 第一季度桩基施工；第二季度主体建设；第三季度主体续建；第四季度封顶、装修 | 1510 |  |  | 正在进行主体施工 | 泉州威隆鞋塑有限公司 | 经济开发区
964 | 恒立高端食品生产项目 | 在建 | 用地51.6亩，扩建面积1.1万平方米，建设办公楼、厂房等，购置高端休闲食品生产线，年产100万吨休闲食品 | 2023-2024 | 10000 | 3000 | 第一季度余下设备洽谈；第二、三季度设备安装；第四季度全面投产 | 1150 |  |  | 先行购置设备试产 | 晋江市恒立食品有限公司 | 经济开发区
965 | 新鑫煌艺品厂区改建项目 | 在建 | 用地18亩，总建筑面积1.5万平方米，建设厂房，购置15台经编机、20台剑杆机、电脑横编机等，年产200万米提花网布 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一、二季度辅助配套装修；第三季度设备购置；第四季度设备安装调试、投产 | 1450 |  |  | 进行配套主体装修 | 晋江市新鑫煌艺品实业有限公司 | 经济开发区
966 | 隆泉塑胶厂房及配套建设项目 | 在建 | 用地51.4亩，总建筑面积6.9万平方米，建设2#、3#厂房及有关配套，购置注塑机、塑料拉片等，年产1000万个塑料纸杯 | 2023-2024 | 10500 | 3000 | 第一季度余下设备洽谈；第二、三季度设备安装；第四季度试投产 | 1150 |  |  | 进行2#、3#厂房施工 | 晋江隆泉塑胶有限公司 | 经济开发区
967 | 希尼亚年产1万吨经编布项目 | 在建 | 用地59.9亩，总建筑面积4.2万平方米，新建厂房及配套，购置剑杆机、圆盘机、整经机等设备，年产1万吨编织布 | 2023-2024 | 12000 | 3000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度试投产 | 1150 |  |  | 进行主体施工 | 晋江希尼亚户外用品有限公司 | 经济开发区
968 | 时尚园标准厂房项目 | 预备 | 用地80亩，其中一期26亩，引进时尚服饰产业链，建设标准厂房、仓库等 | 2024-2025 | 30000 | 3000 | 第一季度方案设计、审定，施工图设计；第二、三季度施工图设计审查，预算财审；第四季度施工招标、桩基施工 | 1300 |  |  | 进行方案设计及用地报批 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
969 | 兴宇仓库建设项目 | 预备 | 用地79.3亩，总建筑面积2.6万平方米，建设仓库及配套设施 | 2024-2025 | 47600 | 5000 | 第一季度方案设计、审定，施工图设计；第二、三季度施工图设计审查；第四季度施工招标 | 1450 |  |  | 改扩建手续办理阶段，企业进行方案设计 | 福建兴宇树脂有限公司 | 经济开发区
970 | 冠威新材料科技建设生产项目 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积2.7万平方米，建设办公楼、职工宿舍、配套用电房等 | 2024-2025 | 10000 | 3000 | 第一季度方案设计、审定，施工图设计；第二、三季度施工图设计审查；第四季度施工招标 | 1300 |  |  | 进行方案设计 | 福建冠威新材料科技有限公司 | 经济开发区
971 | 优宝食品年产西米8000吨项目 | 在建 | 利用原有厂房及配套设施，购置搅拌机、造粒机、粉碎机、熟化筒、烘干筒、冷却筒、筛机、缝包机等设备，年产西米8000吨 | 2022-2024 | 10500 | 6000 | 第一季度设备洽谈；第二季度设备定制；第三、四季度设备安装、投产 | 2500 |  |  | 进行设备定制 | 福建优宝食品有限公司 | 经济开发区
972 | 新塘园新智造强链项目 | 在建 | 用地100亩，总建筑面积17万平方米，建设标准厂房，建成后吸收入驻机械装备、电子电器、新材料等智能制造、智能轻工类企业 | 2023-2025 | 60000 | 20000 | 第一、二季度商户洽谈，入驻场所装修，设备迁移；第三、四季度选商、招商 | 6100 |  |  | 进行预招商工作，进行商户筛选 | 晋江岁金智谷置业发展有限公司及相关企业 | 经济开发区
973 | 英林园现代服饰强链项目 | 在建 | 用地109亩，总建筑面积19万平方米，建设标准厂房，吸收入驻15家泳装、健身服饰类企业 | 2023-2025 | 50000 | 10000 | 第一、二季度商户洽谈，入驻场所装修，设备迁移；第三、四季度选商、招商 | 3700 |  |  | 进行预招商工作，进行商户筛选 | 经济开发区管委会及相关企业 | 经济开发区
974 | 经济开发区“提容扩产增质”工程 | 在建 | 引导20家以上鞋服、食品、纺织等中小企业的提容增效、增资扩产、提资强产 | 2023-2025 | 200000 | 62000 | 第一季度部分企业完成施工图设计，报建；第二季度改造；第三、四季度装修，部分投用 | 19050 |  |  | 目前荣鑫妇幼、大三豪等企业已启动扩建改造 | 经济开发区管委会及相关企业 | 经济开发区
975 | ☆经济开发区绿色碳中和园区项目 | 在建 | 建设标准厂房光伏发电（含国企与民企）、园区充电站、配套能源智慧管理平台，建设园区“绿色低碳智慧能源平台” | 2023-2026 | 200000 | 20000 | 第一季度园区企业光伏需求摸底及标准化厂房安装面积测量；第二季度项目实地考察；第三季度设备购置；第四季度光伏安装、部分投用 | 6100 |  |  | 已确定第三方合作公司，目前凤竹纺织、华宇织造等企业屋顶发电项目已投用 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
976 | 有零有食数字化转型及研发项目 | 在建 | 总建筑面积1000平方米，建设标准化冻干食品研发中心，配置实验室、研发室、研发设备等相关设施 | 2023-2025 | 10000 | 3000 | 第一季度项目需求挖掘；第二季度系统选型；第三季度系统开发；第四季度系统测试、上线 | 1000 |  |  | OMS对接了快手抖音、天猫平台，QBI 实现分析线上经营分析；实现了建议箱系统，质量异常提报系统、薪酬管理系统，电商管理系统接入。 | 福建省有零有食科技有限公司 | 经济开发区
977 | 嗨点食品年产糖果500吨一期项目 | 在建 | 用地9.6亩，总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、综合楼，购置食品包装机100台，年产糖果500吨 | 2023-2025 | 15000 | 3000 | 第一、二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度装修 | 1000 |  |  | 正在进行主体施工 | 晋江市嗨点食品发展有限公司 | 经济开发区
978 | 致慧医疗第三方医学检验实验室 | 预备 | 总建筑面积1800平方米，包含检测检验PCR实验室、核酸检测实验室、办公、访客室及产品展示区、产品仓储区，整合样本收录、试剂配备、检测检验等功能 | 2024-2025 | 5000 | 600 | 第一、二、三季度方案设计；第四季度报建 | 280 |  |  | 1、消防建设及水电布置等基础施工已经铺设完成； 2、功能区域划定到位完成，开始分区装修，中央空调及各类管线布局已完成； 3、地面、墙面，吊顶，空调已开始装修； 4、PCR实验室设备陆续采购中 | 福建省致慧医疗科技有限公司 | 经济开发区
979 | 五里园林山北路产业社区更新项目 | 预备 | 用地678亩，总建筑面积79万平方米，建设现代高标准厂房、现代人才公寓、商务休闲区 | 2024-2025 | 200000 | 1000 | 第一、二、三季度项目论证；第四季度设计、报建 | 400 |  |  | 进行方案审定 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
980 | 英源路西侧社区更新改造项目 | 预备 | 用地210亩，改造面积47万平方米，改造为城市工业厂房、现代高端公寓等 | 2024-2025 | 120000 | 1000 | 第一、二、三季度项目论证；第四季度设计、报建 | 400 |  |  | 进行方案审定 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
981 | 五里园“园区+镇村”产业振兴项目 | 预备 | 以灵源街道小布林、大山后和永和镇后宅、东石镇萧下村等合作开发，盘活村级发展用地，建设现代化专业化标准厂房、标准公寓等 | 2024-2025 | 100000 | 2000 | 第一、二、三季度项目论证；第四季度设计、报建 | 460 |  |  | 进行方案审定 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
982 | 卫顾总部大楼建设项目 | 预备 | 用地15亩，总建筑面积2.5万平方米，建设企业研发中心、总部大楼及配套 | 2024-2025 | 20000 | 3500 | 第一、二、三季度图纸设计；第四季度报建 | 1000 |  |  | 完成工规，规划问题，需重大设计变更 | 卫顾建设集团有限公司 | 经济开发区
983 | 华宇总部建设项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积10万平方米，建设总部办公楼、员工公寓等 | 2024-2025 | 30000 | 5000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度审图、报建 | 1450 |  |  | 进行方案审定 | 福建省晋江市华宇织造有限公司 | 经济开发区
984 | 三创园林口高端商务酒店 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积4.2万平方米，建设酒店及商业服务等，安装配备中央空调系统、电梯、智能化系统等 | 2024-2026 | 40000 | 3000 | 第一季度方案设计审查；第二、三、四季度施工图审查，预算编制、财审 | 1000 |  |  | 进行方案设计 | 晋江市创新创业创造园开发建设有限公司 | 经济开发区
985 | 百鹰商务酒店 | 预备 | 用地41.6亩，总建筑面积14万平方米，建设酒店及配套设施 | 2024-2026 | 40000 | 5000 | 第一、二、三季度项目论证；第四季度设计，报建 | 1420 |  |  | 进行方案审定 | 福建百宏集团化纤公司 | 经济开发区
986 | 五里高新园中央公园+商业街区项目 | 预备 | 用地80亩，总建筑面积7万平方米，建设商务酒店、商铺、高端写字楼、职工公寓等 | 2024-2026 | 60000 | 5500 | 第一、二、三季度项目论证；第四季度设计 | 1540 |  |  | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
987 | 鑫炯年产针织布1500吨项目 | 预备 | 用地31亩，总建筑面积6万平方米，购置圆盘机、针织机等相关设备，年产1500吨针织布 | 2024-2025 | 16000 | 3000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报建 | 940 |  |  | 进行方案设计 | 晋江鑫炯织造有限公司 | 经济开发区
988 | 伟泰化纤年产针织胚布5万吨项目 | 预备 | 用地62亩，总建筑面积5万平方米，建设车间，引进500台德国麦耶针织圆形纬编机，年产5万吨针织胚布 | 2024-2025 | 50000 | 5000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度审图、报建 | 1420 |  |  | 进行方案设计 | 泉州伟泰化纤有限公司 | 经济开发区
989 | 展棋年产服装50万套项目 | 在建 | 用地27亩，总建筑面积3万平方米，建设厂房、宿舍楼及配套设施，年产50万套服装 | 2023-2025 | 12000 | 3500 | 第一季度桩基施工；第二、三季度主体施工；第四季度设备购置 | 1150 |  |  | 正在进行桩基施工 | 晋江展棋服饰有限公司 | 经济开发区
990 | 恒博年产300万吨纸箱项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼等，年产300万吨纸箱 | 2024-2026 | 15000 | 4500 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报建 | 1450 |  |  | 进行方案设计 | 晋江恒博包装用品有限公司 | 经济开发区
991 | 鑫鼎年产服装50万件项目 | 预备 | 用地21亩，总建筑面积4.2万平方米，建设厂房及配套，购置平车、锁边车等设备，年产50万件服装 | 2024-2026 | 15000 | 3000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报建 | 1150 |  |  | 完成施工许可证办理 | 福建省鑫鼎服饰织造有限公司 | 经济开发区
992 | 艾然纺织品印染及后整理项目 | 预备 | 用地100亩，总建筑面积5万平方米，建设车间、宿舍楼、污水处理等配套设施，年产2.5万吨服装面料 | 2024-2025 | 50000 | 10000 | 第一季度方案设计；第二季度报建；第三季度桩基施工；第四季度主体施工 | 2800 |  |  | 进行用地报批 | 福建省艾然纺织品发展有限公司 | 经济开发区
993 | 8英寸半导体石墨烯产品生产项目 | 预备 | 用地580亩，总建筑面积15万平方米，其中一期用地130亩，建设石墨烯产线、检测车间与科研实验室等，主营石粉末状石墨烯与6吋-12吋半导体石墨烯产品的生产开发与应用 | 2024-2025 | 1100000 | 10000 | 第一、二季度场平，配套变电站、电力、排污管沟方案设计；第三、四季度厂房及配套水、气、电、机电设施方案设计 | 2800 |  |  | 1、已完成周边智造大道（龙湖时尚园段）、石锡路、北中路（新钞厝路）等配套道路施工； 2、项目挡土墙、南中路已完成可施工范围施工； 3、已按照烯电项目业主要求，完成项目规划范围内C7、C8、C10、C13地块场地平整； | 烯电晋江集成电路有限公司 | 经济开发区
994 | 海天生态功能性面料研发生产项目 | 在建 | 用地130亩，总建筑面积6万平方米，建设厂房、宿舍等，年产3万吨生态功能性染色印花面料 | 2024-2025 | 50000 | 8000 | 第一季度工程招投标；第二季度桩基施工；第三、四季度厂房主体施工 | 2500 |  |  | 试桩工作完成，桩机已进场 | 泉州海天纺织科技有限责任公司 | 经济开发区
995 | 三远面料生产项目 | 预备 | 用地40亩，总建筑面积9万平方米，建设厂房、办公楼及生活配套，年产20万吨针织面料 | 2024-2026 | 15000 | 3000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报建 | 1000 |  |  | 进行方案设计 | 三远集团（中国）有限公司 | 经济开发区
996 | 嘉瑞服饰生产项目 | 在建 | 用地32亩，总建筑面积4.6万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产300万套服装服饰 | 2022-2025 | 10000 | 3000 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度部分投用、招商 | 1000 |  |  | 项目已进场，进行桩基施工 | 晋江嘉瑞服饰有限公司 | 经济开发区
997 | 爱丹路服饰生产项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积4.5万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，年产300万件服装服饰 | 2024-2026 | 10000 | 100 | 第一、二季度前期手续办理；第三、四季度围墙、场平 | 130 |  |  | 进行方案设计 | 晋江市爱丹路服饰有限公司 | 经济开发区
998 | 金石能源1GW太阳能电池生产项目 | 预备 | 用地47亩，总建筑面积5万平方米，建设标准厂房、宿舍及配套设施，建设1GW太阳能电池生产线 | 2024-2026 | 10000 | 100 | 第一、二季度前期手续办理；第三、四季度围墙、场平 | 130 |  |  | 进行方案设计 | 福建金石能源有限公司 | 经济开发区
999 | 豪敦织造生产项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积4万平方米，建设厂房、宿舍及配套，年产服装100万套 | 2024-2026 | 20000 | 3000 | 第一、二、三季度土地报批；第四季度方案设计 | 1000 |  |  | 进行方案设计 | 晋江豪敦织造有限公司 | 经济开发区
1000 | 祥龙科技（一期）厂房及配套扩建项目 | 在建 | 用地33亩，总建筑面积7979平方米，建设厂房、综合楼等配套，购置圆锥机、输送设备、制纱摩天轮等设备，年加工360万吨金属 | 2023-2025 | 12000 | 4000 | 第一、二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度主体装修、部分投用 | 1300 |  |  | 进行方案设计 | 福建祥龙科技有限公司 | 经济开发区
1001 | 汉龙彩印厂房及配套建设项目 | 预备 | 用地29.9亩，总建筑面积8.6万平方米，建设厂房、综合楼等配套，购置印刷机、彩印生产线，年产包装薄膜500吨 | 2024-2026 | 12000 | 3000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报建 | 1300 |  |  | 进行方案设计 | 泉州汉龙彩印有限公司 | 经济开发区
1002 | 东协橡塑厂房及配套扩建项目 | 预备 | 用地54.6亩，总建筑面积9.8万平方米，改造厂房、设备用房，年产鞋底300万双 | 2024-2026 | 20000 | 1000 | 第一、二、三季度方案设计；第四季度开工手续办理 | 400 |  |  | 进行方案设计 | 福建省东协橡塑实业有限公司 | 经济开发区
1003 | 中豪汽车配套提容扩建项目 | 预备 | 用地117.9亩，总建筑面积10.7万平方米，建设厂房、宿舍楼 | 2024-2025 | 30000 | 3000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度报建 | 940 |  |  | 进行方案设计 | 福建中豪汽车销售有限公司 | 经济开发区
1004 | ☆斯兰低碳创新产业园 | 预备 | 用地605亩，一期新建面积60万平方米，二期改造面积15万平方米，建设电子信息、建材、鞋服等行业集智能工厂、标准厂房和高端实验室、供应链平台等为一体的低碳创新园区 | 2024-2025 | 150000 | 6000 | 第一、二、三季度项目可行性方案论证；第四季度手续办理 | 1600 |  |  | 进行方案审定 | 斯兰集团有限公司 | 经济开发区
1005 | ☆信泰绿色纺织智能生产园区建设项目 | 预备 | 用地250.9亩，总建筑面积40.4万平方米，建设厂房、物流中心、宿舍楼、办公楼、研发大楼等，年产高端面料18000吨与绿色化纤30000吨 | 2024-2026 | 175220 | 10000 | 第一、二、三季度方案设计；第四季度报建 | 3100 |  |  | 进行土地报批 | 信泰(福建)科技有限公司 | 经济开发区 金井镇
1006 | 集成电路工业园（一期）项目 | 在建 | 用地2850亩，总建筑面积180万平方米，建设科技孵化区、定制式厂房、商务办公区、高端人才公寓、教育配套、商住配套等，落地集成电路制造、封装等设备，半导体级硅晶圆等相关材料，以及电竞、智能终端等终端应用产业 | 2023-2026 | 1170000 | 100000 | 第一季度园区道路及配套设施设计，启动部分施工；第二、三、四季度配套工程续建 | 51717 |  |  | 标准厂房已启动建设，周边配套道路施工中 | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
1007 | 安东绿色智能染整产业园 | 在建 | 用地3876亩，涉及改造提升用地1557亩，总建筑面积150万平方米，建设商住、教育配套，高标准厂房，吸收入驻印花、定型、压光、功能性整理、复合、涂层、烫金等链条型共性企业 | 2023-2026 | 520000 | 100000 | 第一季度标准厂房装修扫尾、商户入驻洽谈；第二季度园区道路续建；第三季度商住等配套建设；第四季度教育配套建设 | 49717 |  |  | 标准厂房已启动建设，进行商户洽谈 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
1008 | 金井绿色新材料产业园 | 预备 | 用地2653亩，总建筑面积100万平方米，建设标准公寓、高标准厂房、园区道路及高端商务办公区，提升园区综合承载能力，引进产业机械、智能制造等上下游产业链 | 2024-2026 | 600000 | 32000 | 第一季度方案设计审查，施工图设计；第二、三季度施工图审查，预算财审；第四季度施工招标 | 8883 |  |  | 标准厂房已启动建设已封顶 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区 金井镇
1009 | 安海高端装备产业园 | 预备 | 用地500亩，总建筑面积50万平方米，建设智能工业厂房、现代高端公寓、中央食堂等 | 2024-2026 | 260000 | 1000 | 第一、二、三季度项目论证；第四季度方案设计 | 350 |  |  | 进行项目方案论证 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区
1010 | ★金井智能装备工业园 | 预备 | 用地226亩，总建筑面积30万平方米，建设智能工业厂房，引进产业机械、智能制造等上下游产业链 | 2024-2026 | 120000 | 2000 | 第一、二、三季度项目论证；第四季度方案设计 | 600 |  |  | 进行项目方案论证 | 晋江市永源开发建设有限公司 | 经济开发区 金井镇
1011 | 新能源装备制造产业园 | 预备 | 用地200亩，总建筑面积15万平方米，建设5GW高效太阳能电池生产基地，其中一期用地200亩，建筑面积20万平方米，新建2GW高效太阳能生产基地，配套10万级洁净空调系统、废水废气、特气及化学品输送、冷却水纯净水等设备 | 2024-2026 | 200000 | 1000 | 第一、二、三季度项目可行性方案论证；第四季度手续办理 | 350 |  |  | 进行项目方案论证 | 福建晋锐能源有限公司 | 经济开发区
1012 | 阳光健康食品工业园 | 预备 | 用地190亩，改造面积10万平方米，改造仓库、标准厂房等 | 2024-2026 | 50000 | 1000 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度审图、报建 | 350 |  |  | 进行项目方案论证 | 泉州市阳光城市食品有限公司 | 经济开发区
1013 | 豪豪年产5000万平方米纸用品包装纸项目 | 预备 | 用地110亩，总建筑面积20万平方米，建设厂房、仓库、办公楼及宿舍楼，年产5000万平方米包装纸 | 2024-2026 | 60000 | 1000 | 第一季度土地证办理；第二季度方案设计；第三季度施工图审查；第四季度施工招投标 | 280 |  |  | 土地已摘牌，正在办理土地证 | 福建豪豪物流有限公司 | 经济开发区
1014 | ★睿斯科肿瘤高端粒子医学治疗设备项目 | 在建 | 建设具有国内一流、国际领先水平的集技术研发、工程应用、产业一体化的高端医疗装置及配套设备生产及服务基地 | 2023-2025 | 200000 | 45000 | 第一季度过渡改造厂房持续投产；第二季度设备洽谈；第三、四季度新厂房设备安装、试产 | 12100 |  |  | 项目过渡厂房选址已定，正在进行装修，已购置部分设备 | 福建睿斯科医疗技术有限公司 | 经济开发区
1015 | 朗朗上口年产面包3000吨项目 | 在建 | 用地15亩，总建筑面积2.5万平方米，建设厂房、宿舍楼、办公楼等，购置2条糕点自动生产线，年产3000吨面包 | 2022-2024 | 10000 | 5600 | 第一季度工程扫尾；第二季度设备洽谈；第三季度购置设备；第四季度投产 | 1700 |  |  | 主体全部封顶正在内外装饰 | 福建朗朗上口食品有限责任公司 | 经济开发区
1016 | 霞美年产6.5万吨无纺布项目 | 在建 | 用地46.2亩，总建筑面积4.2万平方米，建设厂房、综合楼，建设6条热风无纺布生产线、2条纺粘无纺布生产线，年产6.5万吨无纺布 | 2021-2024 | 25000 | 6000 | 第一季度主体施工；第二季度部分配套主体封顶、装修；第三季度装修；第四季度购置设备投产 | 1720 |  |  | 施工许可证已办理，着手准备进场 | 泉州市霞美纤维制品有限公司 | 经济开发区
1017 | 庞珀珞斯宠物用品生产项目 | 在建 | 用地23.5亩，总建筑面积4.6万平方米，引进缝纫设备、自动裁床、全自动及半自动流水线，年产400万件宠物背带、服装 | 2021-2024 | 10000 | 4000 | 第一、二、三季度主体建设；第四季度外墙装修、完工 | 1300 |  |  | 正在主体建设 | 晋江市庞珀珞斯鞋服有限公司 | 经济开发区
1018 | 韵升年产3000吨棉纱环锭纺、1.2万吨高档面料项目 | 在建 | 用地22.8亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、原料及成品仓库等，引进2万啶环锭纺生产线，购置圆盘针织机、喷水织布机，年产3000吨棉纱环锭纺、1.2万吨高档面料 | 2024-2025 | 14250 | 2000 | 第一季度施工图审查；第二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶、装修 | 570 |  |  | 施工图审查 | 晋江市韵升纺织科技有限公司 | 经济开发区
1019 | 南洋年产巧克力、糖果2000吨项目 | 在建 | 用地12.9亩，总建筑面积2.9万平方米，建设厂房，购置精磨机器6台、保温设备1套、巧克力生产线1条、糖果生产线3条，年产巧克力、糖果2000吨项目 | 2022-2024 | 10800 | 8000 | 第一季度厂房、宿舍等配套主体装修；第二季度装修；第三季度设备选型；第四季度设备购置、试产 | 3450 |  |  | 进行扩建工程配套主体装修 | 晋江南洋食品科技孵化园投资有限公司 | 经济开发区
1020 | 好运达年产糖果2000吨、巧克力400吨项目 | 在建 | 用地32.2亩，总建筑面积6.4万平方米，建设厂房及综合楼，购置糖果制品生产线、包装机、装箱机等设备，年产糖果2000吨、巧克力400吨 | 2022-2024 | 20000 | 8000 | 第一季度厂房、宿舍等配套主体装修；第二季度装修；第三季度设备选型；第四季度设备购置、试产 | 3450 |  |  | 进行扩建工程配套主体装修 | 福建省晋江市好运达食品有限公司 | 经济开发区
1021 | 梅花年产环保再生伞600万打和纤维伞骨配件600万打项目 | 预备 | 扩建用地12.5亩，新建建筑面积11万平方米，新建宿舍楼、车间、立体仓库，年产环保再生伞600万打和纤维伞骨配件600万打 | 2024-2025 | 34300 | 5000 | 第一季度扩建方案设计；第二季度办理工规；第三季度施工图设计；第四季度报建 | 1450 |  |  | 进行方案设计 | 梅花（晋江）伞业有限公司 | 经济开发区
1022 | 聚丰针织扩建项目 | 预备 | 扩建用地30亩，总建筑面积7.2万平方米，建设厂房及配套，年产针织物300万吨 | 2024-2025 | 10000 | 500 | 第一季度扩建方案设计；第二季度办理工规；第三季度施工图设计；第四季度报建 | 250 |  |  | 进行方案设计 | 晋江聚丰针织有限公司 | 经济开发区
1023 | ☆中节能（晋江)纺织新材料产业园 | 预备 | 用地122亩，总建筑面积20万平方米，将集成采用中国节能旗下能源利用系统、绿色建筑系统、智慧城市系统等技术，打造高品质、绿色生态的产业集聚示范区 | 2024-2025 | 250000 | 3000 | 第一季度签约；第二季度项目选址；第三季度项目设计；第四季度报建 | 1000 |  |  | 完成签约 | 中节能实业发展有限公司 | 经济开发区
1024 | 海宏年产五金模具80万套项目 | 在建 | 租赁厂房装修，购置25台全自动数控加工中心，年产五金模具80万套 | 2023-2025 | 12000 | 3000 | 第一季度入驻洽谈，厂房装修；第二季度厂房装修、设备购置；第三季度设备安装调试；第四季度部分投产 | 1000 |  |  | 进行入驻具体事项洽谈 | 晋江海宏模具有限公司 | 经济开发区
1025 | 玖富隆年产鞋底300万件 | 在建 | 租赁厂房装修，集专业研发、设计、生产为一体，购置设备，年产鞋底300万件 | 2023-2025 | 10000 | 3000 | 第一季度入驻洽谈，厂房装修；第二季度厂房装修、设备购置；第三季度设备安装调试；第四季度部分投产 | 1000 |  |  | 进行入驻具体事项洽谈 | 晋江玖富隆新材料股份有限公司 | 经济开发区
1026 | 瑞康年产纺织面料350吨项目 | 在建 | 租赁厂房，建设恒温车间、进行标准化作业培训、全员设备管理等，购置先进的自动化控制生产线，年产纺织面料350吨 | 2023-2025 | 15000 | 5000 | 第一季度入驻洽谈，厂房装修；第二季度厂房装修、设备购置；第三季度设备安装调试；第四季度部分投产 | 1450 |  |  | 进行入驻具体事项洽谈 | 晋江瑞康鞋材有限公司 | 经济开发区
1027 | 实友年产针织品8000吨、服装80万件扩建生产项目 | 在建 | 用地5亩，总建筑面积2.9万平方米，新建厂房、办公楼等，购置针织圆盘机、裁剪机、印花机等设备，产针织品8000吨、服装80万件 | 2023-2025 | 12000 | 3000 | 第一季度厂房、宿舍等配套主体装修；第二季度装修；第三季度设备选型；第四季度设备购置、试产 | 850 |  |  | 进行扩建工程配套主体装修 | 晋江市实友环保科技有限公司 | 经济开发区
1028 | 盈利年产200万件塑料制品项目 | 预备 | 用地35.4亩，总建筑面积4万平方米，建设厂房，购置30台注塑机台，年产200万件塑料制品 | 2024-2025 | 10000 | 3000 | 第一季度扩建方案设计；第二季度办理工规；第三季度施工图设计；第四季度报建 | 850 |  |  | 进行方案设计 | 福建盈利机械有限公司 | 经济开发区
1029 | 鸿泰达年产360千伏电感变压器500万台项目 | 在建 | 用地18.5亩，总建筑面积1.4万平方米，建设厂房，购置12轴全自动绕线机生产线EP6、振动盘式全自动磁芯机，年产360千伏电感变压器500万台 | 2024-2025 | 17000 | 5000 | 第一季度部分企业完成施工图设计，报建；第二季度改造；第三、四季度装修，部分投用 | 1600 |  |  | 进行主体施工，建至2层 | 福建鸿泰达科技有限责任公司 | 经济开发区
1030 | 三杉年产调味品及海产品2000吨项目 | 在建 | 用地11亩，总建筑面积1.8万平方米，新建厂房、综合楼及配套设施，引进4条高速流水线，年产调味品及海产品2000吨 | 2024-2025 | 15000 | 5000 | 第一季度扩建部分桩基施工；第二、三季度主体改造；第四季度封顶、装修 | 1600 |  |  | 进行桩基施工 | 晋江三杉食品有限公司 | 经济开发区
1031 | 满庭芳年产调味品3000吨项目 | 预备 | 用地7.3亩，总建筑面积1.5万平方米，建设厂房及办公楼，年产调味品3000吨 | 2024-2025 | 10000 | 6000 | 第一季度扩建方案设计；第二季度办理工规；第三季度施工图设计；第四季度报建 | 1600 |  |  | 完成设计，进行报建 | 晋江市满庭芳食品有限责任公司 | 经济开发区
1032 | ☆晋园青年公寓项目 | 在建 | 用地55.7亩，总建筑面积9.7万平方米，建设公寓及商业 | 2023-2024 | 5000 | 5000 | 第一季度内部改造施工；第二季度外部改造施工；第三、四季度投用，对外招租 | 1350 |  |  | 进行建成主体改造，部分已对外招租 | 泉州城邸公寓管理有限公司 | 经济开发区
1033 | 卡尔美数字化智能生产仓储工业园 | 预备 | 用地52.7亩，总建筑面积11万平方米，建设厂房、仓储，购置智能用挂一体机生产线10条、针车100台、自动裁床机10部等生产设备 | 2024-2026 | 50000 | 5000 | 第一季度土地报批；第二季度土地报批、方案设计；第三季度工规办理；第四季度施工许可证办理 | 1350 |  |  | 进行用地报批 | 福建卡尔美科技发展有限公司 | 经济开发区
1034 | ☆晋园·龙湖公馆 | 预备 | 用地51.2亩，总建筑面积11.1万平方米，建设住宅及配套设施（30%作为租赁住宅） | 2024-2026 | 60000 | 5000 | 第一、二季度完成征迁遗留问题处置及报批手续办理；第三季度招投标；第四季度报建 | 1350 |  |  | 进行用地报批 | 晋江茂新置业有限公司 | 经济开发区
1035 | 精裕源环保年产塑料制品300吨项目 | 在建 | 租赁面积1万平方米，引进注塑机设备，建设50条生产线，年产塑料制品300吨 | 2023-2025 | 10000 | 3000 | 第一、二季度主体续建；第三季度设备订购、厂房装修；第四季度配套施工 | 850 |  |  | 进行主体改造装修 | 晋江市精裕源环保科技有限公司 | 经济开发区
1036 | 育灯年产布料15000吨、塑料膜10000吨 | 预备 | 用地17.6亩，总建筑面积6.8万平方米，扩建厂房，购置流延机、圆盘机、加弹机等若干设备，年产布料15000吨、塑料膜10000吨 | 2024-2025 | 30000 | 4000 | 第一季度扩建方案设计；第二、三季度工规办理；第四季度施工许可证办理 | 1100 |  |  | 进行方案设计 | 晋江育灯纺织有限公司 | 经济开发区
1037 | 新中豪年产纺织制品200万件项目 | 预备 | 用地22.6亩，总建筑面积6.2万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，引进自动化织造流水线、数字化智能生产设备，年产纺织制品200万件 | 2024-2025 | 30000 | 5000 | 第一季度扩建方案设计；第二、三季度工规办理；第四季度施工许可证办理 | 1350 |  |  | 进行方案设计 | 泉州新中豪织造实业有限公司 | 经济开发区
1038 | 耐特克智造产业园 | 预备 | 用地44.5亩，总建筑面积8.9万平方米，建设标准厂房、综合楼，引进企业入驻，联通供应链上下游，打造智能制造产业园区 | 2024-2026 | 30000 | 5000 | 第一季度扩建方案设计；第二、三季度工规办理；第四季度施工许可证办理 | 1350 |  |  | 进行场平 | 福建省晋江市东石耐特克机械有限公司 | 经济开发区
1039 | 雅利达糖果、蜜饯、巧克力分装项目 | 预备 | 用地20.9亩，总建筑面积3.1万平方米，建设厂房、综合楼，引进包装分装机4台、生产线4条、空压机1台等设备，年分装糖果、蜜饯、巧克力3000吨 | 2024-2025 | 15000 | 5000 | 第一季度扩建方案设计；第二、三季度工规办理；第四季度施工许可证办理 | 1350 |  |  | 进行方案设计 | 晋江市雅利达食品有限公司 | 经济开发区
1040 | 安东隆鑫年加工皮制品400万英尺项目 | 预备 | 用地47.3亩，总建筑面积9.4万平方米，建设厂房、办公楼及宿舍楼，购置抛光机、挂冷线、压光机等设备，年加工皮制品400万英尺 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一季度扩建方案设计；第二、三季度工规办理；第四季度施工许可证办理 | 1350 |  |  | 进行方案设计 | 晋江安东隆鑫皮制品有限公司 | 经济开发区
1041 | 中铭年产服装100万件项目 | 预备 | 扩建用地6.7亩，总建筑3.1万平方米，新建厂房及配套设施，购置烫台、平车、裁床、自动传送带等生产设备，年产服装100万件 | 2024-2025 | 20000 | 5000 | 第一季度扩建方案设计；第二季度办理工规；第三季度施工图设计；第四季度报建 | 1350 |  |  | 进行方案设计 | 福建省中铭纺织科技有限公司 | 经济开发区
1042 | 三龙世家服装服饰生产项目 | 预备 | 用地24.6亩，总建筑面积4.9万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，购置多功能拉布机、裁床机、悬挂系统等，配备成流水线10条，年产服装300万套 | 2024-2025 | 17000 | 3500 | 第一季度扩建方案设计；第二、三季度工规办理；第四季度施工许可证办理 | 975 |  |  | 完成备案，进行方案设计 | 晋江市三龙世家服饰有限公司 | 经济开发区
1043 | 博文厂区建设项目 | 预备 | 用地14.8亩，总建筑面积2.3万平方米，购置针织机台100台，年产针织面料1500万吨 | 2024-2025 | 50000 | 3500 | 第一季度扩建方案设计；第二、三季度工规办理；第四季度施工许可证办理 | 975 |  |  | 进行方案设计 | 福建博文织造有限公司 | 经济开发区
1044 | 晋江经济开发区（安东园）市政道路改造工程 | 在建 | 总长8.39公里，包含6条市政道路，进行白改黑，完善道路慢行空间功能，修复道路沿线破损市政雨污水管，调整优化道路沿线交安设施，提升道路景观绿化效能等 | 2023-2025 | 32652 | 15000 | 第一季度园东路等配套持续修缮提升；第二季度东园路等道路设计、招投标；第三季度道路施工；第四季度持续修缮 | 7550 |  |  | 部分道路已启动施工 | 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
1045 | 新塘园租赁住房项目 | 预备 | 用地25.6亩，总建筑面积4.7万平方米，建设商业店铺、租赁性公寓 | 2024-2026 | 23000 | 6000 | 第一季度方案设计、审定，施工图设计；第二、三季度施工图审查，预算财审；第四季度施工招标 | 1600 |  |  | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 晋江永佳置业有限公司 | 经济开发区
1046 | ☆英林园晋园·英林心公馆 | 预备 | 用地62亩，总建筑面积15.5万平方米，建设人才租房、公寓及生活配套 | 2024-2026 | 85000 | 2000 | 第一季度设计方案、审定，施工图设计；第二、三季度施工图审查，预算财审；第四季度施工招标 | 600 |  |  | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 福建晋园发展集团有限责任公司 | 经济开发区
1047 | 集成电路工业园人才创业公寓 | 预备 | 用地130亩，总建筑面积26万平方米，其中一期用地60亩，总建筑面积12.3万平方米，新建人才公寓、保障性商品住房1500套 | 2024-2029 | 100000 | 2000 | 第一、二季度可研编制、初步方案设计；第三、四季度农转用报批、设计方案及施工图审查 | 600 |  |  | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 福建晋园发展集团有限责任公司 | 经济开发区
1048 | 泉州综合保税区研发中试标准厂房及供应链项目 | 预备 | 用地136亩，总建筑面积23万平方米，建设标准厂房及配套设施，引进保税研发设计、智造检测服务，培育保税研发公共服务平台等企业类型，并配套供应链产业 | 2024-2026 | 85000 | 2000 | 第一、二、三季度项目论证；第四季度方案设计 | 595 |  |  | 进行项目可行性论证 | 福建晋园发展集团有限责任公司 | 经济开发区
1049 | 综保区保税仓储+高端冷链项目 | 预备 | 用地120亩，总建筑面积16万平方米，建设保税仓库及冷链配套厂房 | 2024-2026 | 70000 | 2000 | 第一、二、三季度项目论证；第四季度方案设计 | 595 |  |  | 进行项目可行性论证 | 福建晋园发展集团有限责任公司 | 经济开发区
1050 | 新塘鞋服数智微产业园 | 预备 | 用地53亩，总建筑面积11万平方米，建设标准厂房、办公楼、宿舍楼等 | 2024-2026 | 40000 | 3500 | 第一季度设计方案、审定，施工图设计；第二、三季度施工图审查，预算财审；第四季度施工招标 | 975 |  |  | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 晋江烁塬置业有限公司 | 经济开发区
1051 | 华清格瑞新产业园 | 预备 | 用地63.3亩，总建筑面积6.8万平方米，建设厂房、宿舍，吸引高端食品制造企业入驻，购置自动化生产线，年产休闲食品4500吨 | 2024-2026 | 40000 | 500 | 第一、二、三季度方案设计；第四季度开工手续办理 | 225 |  |  | 进行方案设计 | 福建华清格瑞管业科技有限公司 | 经济开发区
1052 | 冠鑫年生产糖果、巧克力3000吨项目 | 在建 | 用地15.4亩,总建筑面积4.1万平方米，建设厂房、宿舍楼及配套设施，购置旋转式打片机、ZP-17、大米球转盘式自动成型机XLR-ZP100等设备，年产糖果、巧克力3000吨 | 2024-2030 | 15240 | 3000 | 第一季度报建、开工；第二季度扩建部分桩基施工；第三、四季度主体施工 | 850 |  |  | 进行桩基施工 | 晋江冠鑫食品有限公司 | 经济开发区
1053 | 金井园LNG管道迁改工程 | 在建 | 对横穿金井园的LNG管道进行迁改，其中2.6公里旧管道采取注水泥砂浆封存，新建3.1公里管道 | 2024-2025 | 5000 | 3000 | 第一季度办理立项等前期手续；第二季度新管道施工；第三季度管道续建；第四季度投用 | 850 |  |  | 进行可研编制 | 晋江经济开发区金井园开发建设有限公司 | 经济开发区
1054 | ★泉州国家高新区（晋江)高端装备与智能终端园标准厂房及配套设施 | 在建 | 用地5301.7亩，总建筑面积100.9万平方米，建设产业创新服务综合体、标准厂房及配套设施 | 2024-2026 | 869297 | 160000 | 第一季度标准厂房桩基建设，产教融合创新基地配套方案设计；第二季度智能传感器与智能终端设备标准厂房及园区智能零碳电网方案设计；第三季度半导体装备制造标准厂房方案设计、招投标；第四季度启动产教融合创新基地及园区智能零碳电网开工建设 | 41950 |  |  | 标准厂房一期已投用，二期进行主体施工同步进行产教配套方案设计 | 南翼高新区（晋江）投资开发有限责任公司 | 经济开发区
1055 | 英林大健康消费产业园 | 预备 | 用地160亩，总建筑面积15万平方米，建设厂房、仓库、研发中心的配套，吸收三家以上细分领域食品龙头企业，培育现代“健康+”新食品产业链中心，打造晋江健康休闲食品赛道的新标杆 | 2024-2026 | 100000 | 2000 | 第一、二、三季度方案设计；第四季度开工手续办理 | 600 |  |  | 进行调研，同步进行方案设计 | 经济开发区管委会及相关企业 | 经济开发区
1056 | 空气化工半导体高纯气体分装综合项目 | 预备 | 用地30亩，总建筑面积6.5万平方米，建设半导体高纯瓶装气体分装设施、瓶装气仓库、气体分析检验和压缩装置，就近服务园区龙头企业并辐射福建区域半导体企业 | 2024-2026 | 15000 | 5000 | 第一、二季度签约、方案设计；第三季度完成方案设计；第四季度施工招标 | 1350 |  |  | 进行签约 | 美国空气化工公司 | 经济开发区
1057 | 嘉合劲威内存模组制造基地项目 | 预备 | 用地100亩，总建筑面积20万平方米，建设存储半导体智能制造基地，产品主要包括消费级、工业级及电竞类的内存模组 | 2024-2026 | 100000 | 2000 | 第一季度签约；第二、三、四季度方案设计 | 600 |  |  | 进行签约 | 深圳市嘉合劲威电子科技有限公司 | 经济开发区
1058 | 中科先见IBT生物智能芯片融合创新产业化项目 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积8万平方米，建设研发实验室、精密车间等配套主体，填补国内医疗芯片的上游空白 | 2024-2026 | 40000 | 2000 | 第一季度签约；第二、三、四季度方案设计 | 600 |  |  | 进行签约 | 中科先见医疗科技有限公司 | 经济开发区
1059 | 天珑年产2500万台智能终端设备生产项目 | 预备 | 用地120亩，总建筑面积10万平方米，建设标准厂房、研发实验室等，年产2500万台智能终端设备 | 2024-2026 | 200000 | 2000 | 第一季度签约；第二、三、四季度方案设计 | 600 |  |  | 进行签约 | 深圳天珑移动有限公司 | 经济开发区
1060 | ★经济开发区职业技能提升中心项目 | 预备 | 用地13亩，总建筑面积3.9万平方米，建设培训大楼及公寓等 | 2024-2026 | 30000 | 1500 | 第一季度设计方案、审定，施工图设计；第二、三季度施工图审查，预算财审；第四季度施工招标 | 475 |  |  | 进行方案设计 | 晋江市工业园区开发建设有限公司 | 经济开发区
1061 | ☆御金物流产业园 | 在建 | 用地92亩，总建筑面积16.5万平方米，建设物流仓库、综合楼、配电房，购置自动化分拣系统集成，定制国际物流一站式服务平台系统 | 2023-2025 | 38000 | 10000 | 第一、二季度主体建设；第三季度装修；第四季度配套主体施工 | 3900 |  |  | 正在主体建设 | 泉州御金跨境贸易产业园有限公司 | 经济开发区
1062 | 五里园低效用地盘活项目 | 在建 | 包括明辉轻工、公元食品、凤竹纸品、夜视明反光等数家企业，引导进行低效用地盘活 | 2023-2026 | 200000 | 47500 | 第一、二季度部分项目方案设计，报建；第三、四季度部分项目启动建设 | 28050 |  |  | 明辉轻工、公元食品、凤竹纸品等企业进行项目盘活方案论证 | 经济开发区管委会及相关企业 | 经济开发区
1063 | 华泰包装微工业园 | 预备 | 用地50亩，总建筑面积8万平方米，进行厂区改造升级，拆建厂房、宿舍及配套设施 | 2024-2026 | 30000 | 1000 | 第一、二、三季度项目论证；第四季度方案设计、工规办理 | 350 |  |  | 进行设计方案论证 | 福建华泰包装有限公司 | 经济开发区
1064 | 三创园·国家级科技企业孵化器科技成果转化落地项目 | 预备 | 引进优质企业落户晋江投资生产，预期引进15个科创项目落地发展 | 2024-2027 | 30000 | 6000 | 第一、 二季度项目对接，招商；第三、四季度项目落地 | 1600 |  |  | 进行招商项目对接 | 晋江市创新创业创造园开发建设有限公司 | 经济开发区
1065 | 赛创未来南方总部项目 | 预备 | 租赁面积1000平方米，赛创未来南方总部计划成立一支科创基金，重点投资战略新兴产业 | 2024-2029 | 20000 | 10000 | 第一、 二季度完成基金募资说明书；第三季度完成基金股权协会合规备案；第四季度开展项目投资工作 | 2600 |  |  | 项目已入驻，进行募资筹备 | 赛创未来（福建）科技服务有限公司 | 经济开发区
1066 | 南翼晋江国际芯创港项目 | 在建 | 用地500亩，总建筑面积66万平方米，建设产业生活配套、政务服务中心、商业街区、技术开发服务平台等空间 | 2023-2028 | 200000 | 44000 | 第一季度科创公园、人才公寓、产业展厅等配套设施续建；第二季度主体封顶，装修；第三季度人才公寓、展厅等完工；第四季度二期深化设计 | 19383 |  |  | 招商中心已建成投用，进行标准厂房桩基施工 | 福建晋园发展集团有限责任公司 | 经济开发区
1067 | 华清年产65万平方米高性能陶瓷基板产品技改扩建项目 | 在建 | 利用原有厂房实施技改扩建，购置氮化铝陶瓷基板生产线、氧化铝陶瓷基板生产线及其它配套设备，年增产高性能陶瓷基板产品47万平方米 | 2023-2025 | 15000 | 8000 | 第一、二季度部分设备安装调试；第三季度部分设备安装、试产；第四季度部分投产 | 2883 |  |  | 进行设备定制，部分进行安装 | 福建华清电子材料科技有限公司 | 经济开发区
1068 | 五里园技改提升项目（2024年） | 在建 | 包含安踏鞋材、好来屋食品、红晟鞋业等15个项目引进设备扩产扩能 | 2024 | 30000 | 30000 | 第一季度设备选型；第二、三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 10050 |  |  | 进行部分企业设备洽谈、购置合同签订 | 经济开发区管委会及相关企业 | 经济开发区
1069 | 安东园技改提升项目（2024年） | 在建 | 包含恒安卫品、向兴科技、佳福染整等5个项目引进设备扩产扩能 | 2024 | 20000 | 20000 | 第一季度设备选型；第二、三季度设备安装、调试；第四季度投产 | 6883 |  |  | 进行部分企业设备洽谈、购置合同签订 | 经济开发区管委会及相关企业 | 经济开发区
1070 | 景焱智能先进封装设备生产项目（二期） | 预备 | 用地20亩，总建筑面积2万平方米,建设厂房、仓库等配套，持续导入先进封装设备产线 | 2024-2026 | 35000 | 1000 | 第一季度签约、方案设计；第二、三、四季度方案设计 | 350 |  |  | 进行签约 | 嘉兴景焱智能装备技术有限公司 | 经济开发区
1071 | 喜多多食品生产项目 | 预备 | 用地22.1亩，总建筑面积3.4万平方米，建设厂房等，引进灌装流水线、椰果储藏设备 | 2024-2025 | 30000 | 6000 | 第一、二季度办理报建相关手续；第三季度扩建工程桩基建设；第四季度主体建设 | 1600 |  |  | 进行方案设计 | 泉州喜多多食品有限公司 | 经济开发区
1072 | ★晋江国家双创示范基地国际产业加速器建设工程 | 在建 | 用地139亩，总建筑面积29.7万平方米，建设1栋未来产业孵化器、1栋国际产业加速器、未来场景实验室及配套工程 | 2024-2026 | 191168 | 30000 | 第一季度未来产业孵化器方案设计；第二季度未来产业孵化器配套开工；第三季度完成未来实验室方案设计同步启动招投标工作；第四季度未来实验室配套开工 | 7600 |  |  | 已完成场平，同步进行方案设计 | 福建晋园发展集团有限责任公司 | 经济开发区
1073 | ☆向兴年增产6000万米高档面料项目 | 在建 | 用地47.1亩，其中改扩建用地6亩，改扩面积2.1万平方米，引进高端智能化染整技术，购置中央控制系统、数字中台系统等软硬件、染色机、定型机、退浆机、压光机、贴膜机等纺织染整及其配套设备，年增产6000万米高档面料 | 2024-2025 | 23000 | 15000 | 第一季度报建手续；第二季度拆除原厂房、开工建设；第三季度桩基建设、设备预定；第四季度主体建设 | 3850 |  |  | 进行方案设计 | 福建省向兴纺织科技有限公司 | 经济开发区
1074 | 经济开发区韧性园区提升项目 | 在建 | 项目分批次分期建设，以“平急两用”为目标，提高基础设施服务水平，提升园区排洪排涝、电力能源供给、环保及安全应急、滞洪区生态修复等方面能力，进而提升园区承载能力 | 2024-2027 | 50000 | 5000 | 第一季度启动第一批次包含河道清淤、管道疏堵、挡墙等工程修复；第二季度完成第一批次部分电力扩容等工程铺设，启动第二批次安东园滞洪区生态修复设计、智慧园区平台建设等；第三季度启动安东园滞洪区生态修复工程，继续推动前两批次项目施工；第四季度完成第一批次河道清淤、管道修复、电力铺设等工程建设 | 1350 |  |  | 已启动安东园部分河道修复工程 | 福建晋园发展集团有限责任公司 | 经济开发区
1075 | 智造大道（龙湖段）工程A标段 | 在建 | 全长2.7公里，起于南中路，终于西环路，二级集散公路兼城市主干路，宽50米，双向六车道，时速60公里，水泥混凝土路面 | 2023-2025 | 26419 | 5000 | 第一季度完成至总工程量的15%；第二季度完成至总工程量的25%；第三季度完成至总工程量的35%；第四季度完成至总工程量的50% | 1270 |  |  | 完成路基工程至32%、桥梁工程至19%、涵洞工程至37% | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1076 | ★晋新路快捷化改造工程 | 在建 | 全长8.7公里，起于六源路（北接晋江大桥），终于西滨镇军垦农场，一级公路兼城市快速路，宽60米，双向八车道，时速80公里，沥青混凝土路面 | 2023-2025 | 217453 | 36000 | 第一季度桥梁桩基至45%、桥梁承台至20%、墩柱至10%；第二季度桥梁桩基至50%、桥梁承台至30%、墩柱至20%；第三季度桥梁桩基至60%、桥梁下部结构至20%、桥梁上部结构至5%；第四季度桥梁桩基至70%、桥梁下部结构至30%、桥梁上部结构至15% | 9174 |  |  | 完成桥梁桩基66.69%，承台37.23%，墩柱27.38%，盖梁8.47%，水泥搅拌桩21.85%，小直径灌注桩17.82%，高压旋喷桩2.34%。驻地及临时场站建设至100%、清表及结构物拆除至48%。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1077 | ★世纪大道南延伸一期工程 | 在建 | 全长3.9公里，路线起于桥山路交叉口，终于深安线交叉口，主线高架一级公路兼城市快速路，双向六车道，时速80公里；地面道路二级公路兼城市主干路，宽70米，双向六车道，时速60公里，沥青混凝土路面 | 2022-2025 | 224360 | 12000 | 第一季度路基工程至40%、路面工程至10%、桥涵工程至45%、市政管线工程至35%；第二季度路基工程至50%、路面工程至30%、桥涵工程至60%、市政管线工程至45%；第三季度路基工程至70%、路面工程至50%、桥涵工程至75%、市政管线工程至60%；第四季度路基工程至85%、路面工程至65%、桥涵工程至90%、市政管线工程至80% | 3050 |  |  | 累计完成路基工程62%，桥涵工程49%，市政管线工程35%。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1078 | 磁灶镇莲山路拓改工程 | 在建 | 全长1.3公里，起于延泽街，终于疏解公路，城市次干路，宽20米，双向四车道，时速30公里，水泥混凝土路面 | 2022-2024 | 5000 | 792 | 第一季度路基工程至85%、管道工程至60%、路面工程至20%；第二季度路基工程至90%、管道工程至80%、路面工程至40%；第三季度完工 | 228 |  |  | 累计完成路基工程至95%、管道工程至100%、路面工程至75%。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1079 | 高铁新区配套市政道路二期工程(A标段） | 在建 | 包含5条市政道路，总长1.2公里，城市支路，时速30公里，宽10-20米，沥青混凝土路面 | 2023-2024 | 8209 | 1100 | 第一季度路基工程至70%、路面工程至35%、市政管道工程至55%；第二季度路基工程至90%、路面工程至60%、市政管道工程至90%；第三季度完工 | 288 |  |  | 累计完成路基挖方91.5%、路基填方66%、雨水管道77%、污水管道43.9%、电力管道55%、路面工程28.5%、交通工程16.8%、挡土墙工程11%。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1080 | 侨晖路市政配套工程 | 在建 | 全长3.4公里，起于石狮市与晋江市分界处，终于社马路与侨晖路交叉口，城市支路，新建辅道路基宽10米，双向4车道，时速30公里，沥青混凝土路面 | 2023-2025 | 27346 | 3000 | 第一、二季度土地报批，路基、桥梁、管道施工；第三、四季度路基、桥梁、管道施工 | 75 |  |  | 累计完成路基62.9%、雨水管道64.05%、污水管道31.7%、电力管道50.15%、桥梁工程27.63%。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1081 | 高铁新区北片区配套市政道路一期工程(A标段） | 在建 | 包含灵里路、十五号路等7条道路，总长3.8公里，城市次干路/支路，时速30-40公里，宽18-40米，沥青混凝土路面 | 2022-2024 | 67684 | 3000 | 第一季度路基工程至90%，市政管线80%，路面工程55%，交安30%；第二季度路基工程至95%，市政管线85%，路面工程60%，交安50%；第三季度完工 | 959 |  |  | 累计完成路基工程至100%、市政管线工程至90.05%、电力工程至81.5%、路面工程至86.2%，交安工程至80.25%。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1082 | 正荣府配套道路工程 | 在建 | 全长0.7公里，包括洋埭路全长332.4米，起于鞋纺城大道，终于湖源路，城市支路，宽度24米，双向4车道，时速30公里，沥青混凝土路面；湖源路368.7米，起于滨源路，终于二号路，城市支路，宽18米，双向2车道，时速30公里，沥青混凝土路面 | 2023-2025 | 5000 | 3298 | 第一季度路基施工和软基处理；第二季度路基工程至5%，桥梁工程至5%；第三季度路基工程至30%、桥梁工程至30%；第四季度路基工程至60%、桥梁工程至60% | 324 |  |  | 完成部分路段杂土外运施工及洋埭路桥梁段袋装土围堰，桥梁桩基施工1根。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1083 | 六源南路市政道路工程一期工程 | 在建 | 全长1.6公里，起于现状晋新路，终于现状沿海大通道，城市次干路，宽24米，双向2车道，时速30公里，沥青混凝土路面 | 2024-2025 | 16660 | 3538 | 第一季度土地报批；第二季度组织进场施工；第三、四季度路基施工 | 286 |  |  | 完成项目部装修，现场放样，软基设备进场组装。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1084 | ★世纪大道南延伸二期工程 | 预备 | 全长2.1公里，宽70米，釆用高架、立交与地面道路相结合，于大深线设置一对上下匝道；主线高架一级公路兼城市快速路，时速80公里，双向6车道；地面道路主路二级公路兼城市主干路，时速60公里，双向6车道，地面辅道城市次干路，时速40公里，双向4车道，沥青混凝土路面 | 2024-2025 | 137672 | 11750 | 第一季度施工图修编及预算编制；第二季度财政评审，启动征迁及土地报批；第三季度完成征迁及土地报批；第四季度施工、监理招标，开工建设 | 200 |  |  | 已完成项目建议书、方案设计审批及工可、初步设计、施工图设计文本，正在进行路改桥方案和景观方案研究。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1085 | 联华大道北延伸工程 | 预备 | 全长0.7公里，起于福兴路与现状联华大道交叉口，终于现状同丰路、现状空港路十字交叉口，二级公路兼城市主干路，宽度42米，双向六车道，时速60公里，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 17679 | 9126 | 第一季度办理规划选址、用地预审、工可立项；第二季度初设报批、施工图审定、预算编制；第三季度财审；第四季度施工监理招投标，进场 | 20 |  |  | 完成方案审批，工可技术指导，初测初勘和定测详勘外业验收及初设技术指导审查及修编，施工图设计审查及修编。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1086 | 晋光路快捷化工程 | 预备 | 全长3.8公里，起于季延中学东侧，终于官前综合市场附近，主线高架一级公路结合城市快速路，地面道路二级公路结合城市主干路，宽度55米，主线高架及地面道路均为双向六车道，时速60-80公里，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 97291 | 100 | 第一季度项目建议书报批；第二季度勘察设计招标；第三季度方案设计文本编制；第四季度工可文本编制 | 15 |  |  | 正在进行项目建议书编制 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1087 | 县道371深东线东石段（市域14号线）工程 | 预备 | 全长5.2公里，起于东石镇大房村西部快速通道，终于晋南快速通道，二级公路兼城市主干路，宽50米，双向六车道，时速60公里，水泥混凝土路面 | 2024-2027 | 68715 | 4117 | 第一、二季度征迁；第三季度土地报批；第四季度施工图及预算编制 | 30 |  |  | 已完成工可立项、初设报批、施工图修编、预算编制，正在进行财政评审。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1088 | 东部快速通道二期工程 | 预备 | 全长6公里，起于东部快速通道一期工程，终于大深公路，主线一级公路结合城市快速路功能，辅道二级公路结合城市主干路，宽55米，双向六车道，时速50-80公里，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 254300 | 60000 | 第一季度项目建议书报批；第二季度勘察设计招标；第三季度方案设计文本编制；第四季度工可文本编制 | 15 |  |  | 正在进行项目建议书修编。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1089 | 西部快速通道一期工程 | 预备 | 全长3.2公里，起于东石连接线，终于东金公路，一级公路兼城市主干路，宽度55米，双向六车道，时速60公里，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 56856 | 20 | 第一季度施工图完善；第二季度施工图审查及修编；第三季度征地拆迁；第四季度土地报批 | 5 |  |  | 完成工可立项、初设、施工图审查及修编。其中高铁下穿段已完成工程建设。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1090 | 龙泉路及接线工程 | 在建 | 全长1.4公里，包括龙泉路长1.2公里，起于现状崇顺街，终于泉安北路，二级集散公路兼城市次干路，宽32米，双向四车道，时速40公里，沥青混凝土路面；经二路0.17公里，三级集散公路兼城市次干路，宽24米，双向四车道，时速30公里，沥青混凝土路面 | 2024-2025 | 14168 | 1200 | 第一季度驻地建设；第二季度完成工程量至8%；第三季度完成工程量至16%；第四季度完成工程量至24% | 310 |  |  | 完成项目部建设100%，路基工程挖除非适用土方6.3%。 | 晋江市晋北建设开发有限公司 | 交通运输局
1091 | ☆福厦高速公路晋江至石狮支线（彭田连接线）工程 | 预备 | A、C两段总长7.6公里（A段起于永和镇福田村现状泉厦漳联盟路，终于共富路鹏峰加油站；C段起于花园路与同兴路交叉口东侧附近，终于学府路连接线东侧市界），主线高速公路，宽33.5米，高架层和地面层各双向六车道，时速80-100公里，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 140400 | 50000 | 第一季度施工、监理招投标，驻地建设；第二季度农转用报批，路基清表；第三、四季度完成桥梁桩基至20%，下部结构至5% | 4800 |  |  | 已完成用地预审、工可、初设批复和施工图审定，正在进行施工招标 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1092 | 中部快速通道(和平路-东石连接线）工程 | 预备 | 全长11.4公里，起于二重环湾预留下穿通道，终于东石连接线，宽60米，双向六车道，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 214340 | 50 | 第一季度前期规划研究；第二季度方案设计；第三季度项目建议书编制；第四季度项目建议书报批 | 15 |  |  | 前期规划研究 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1093 | 国道324线晋江磁灶井边至新垵段路面改造工程 | 在建 | 全长6.98公里，起于磁灶井边，终于南安市界，宽60米，双向六车道，沥青混凝土路面 | 2024-2025 | 8200 | 5000 | 第一季度招投标；第二季度驻地建设，进场施工；第三季度完成工程量40%；第四季度完成工程量60% | 126 |  |  | 进行施工招投标 | 泉州市公路事业发展中心晋江分中心 | 交通运输局
1094 | 双龙路（晋新路-环湖路）快捷化工程 | 预备 | 全长7.5公里，起于晋新路，终于环湖路，城市快速路，宽55-70米，主线双向6车道，时速60公里，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 148000 | 50 | 第一季度前期规划研究；第二季度方案设计；第三季度项目建议书编制；第四季度项目建议书报批 | 10 |  |  | 前期规划研究 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1095 | 灵石路（社马路-围头支线）改造工程 | 预备 | 全长2.1公里，起于社马路，终于围头支线，城市次干路，宽度24.5-31.5米，双向4-6车道，时速40公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 11246 | 50 | 第一季度工可文本编制；第二季度初步设计文本编制；第三季度施工图文本编制；第四季度预算编制 | 15 |  |  | 已完成项目建议书报批、勘察设计招标。正在深化研究设计方案，进行方案设计文本编制 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1096 | 共富路(永和)改造提升工程 | 预备 | 全长3.7公里，起于永和第一工业区永宏公司，终于彭田村鹏峰加油站段，主线双向六车道（单侧三车道宽11.5米），采用二级公路结合城市主干路功能，时速60公里 | 2024-2028 | 13806 | 50 | 第一季度预算编制；第二、三季度土地报批；第四季度财审 | 15 |  |  | 取得项目建议书批复，完成方案设计审批、工可报批、初测初勘、定测详勘外业验收、初步设计报批、初设安评及施工图审定，预算编制。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1097 | 龙湖镇北部道路工程 | 预备 | 全长3.2公里，起于历山村西侧晋江与石狮市界，终于内坑新村北侧晋江与石狮市界，主线双向六车道（单侧三车道宽11.5米），二级公路结合城市主干路，时速60公里；辅道采用四级公路结合城市支路功能，时速20公里，沥青混凝土路面 | 2024-2028 | 14347 | 50 | 第一季度预算编制；第二、三季度土地报批；第四季度财审 | 15 |  |  | 取得项目建议书批复，完成方案设计审批、工可报批、初测初勘、定测详勘外业验收、初步设计报批、初设安评及施工图审定，预算编制。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1098 | 紫帽山生态及旅游基础设施提升项目（道路工程）-紫帽片区市政道路工程第七标段 | 预备 | 全长2.7公里，包含兴茂路、兴霞一路、兴霞二路、铁灶路、溪边路、紫星路共6条道路；城市支路，宽度14-18米，双向两车道，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 11847 | 100 | 第一季度初步设计和概算编制；第二季度施工图设计；第三季度施工图审图和预算编制；第四季度财审 | 25 |  |  | 完成方案设计审查，片区大立项，初步设计和概算文本编制，正在进行施工图文本编制。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1099 | 深安线（马坪-深沪）改造工程 | 预备 | 全长15.8公里，道路红线宽度45米，起于社马路、终于沿海大通道 | 2024-2027 | 132600 | 20 | 第一季度前期规划研究；第二季度方案设计；第三季度建议书编制；第四季度建议书报批 | 5 |  |  | 前期规划研究 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1100 | 文景路东延伸新建工程 | 预备 | 全长2.2公里，起于现状文景路、和平南路十字交叉口，终于现状同丰路、规划联华大道北延伸交叉口，城市主干路，宽40米，双向四车道，时速40公里，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 44560 | 10 | 第一季度前期规划研究；第二季度前期方案设计；第三季度建议书编制；第四季度建议书报批 | 5 |  |  | 已完成项目建议书报批、方案设计审查及工可文本。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1101 | 市域8号路（龙湖段）工程 | 预备 | 全长1.8公里，道路红线宽度55米，起横九线G358，终于晋江至石狮高速连接线 | 2024-2027 | 26700 | 10 | 第一季度前期规划研究；第二季度前期方案设计；第三季度建议书编制；第四季度建议书报批 | 5 |  |  | 前期规划研究 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1102 | 福兴路西延线一期工程 | 预备 | 全长1.6公里，起于世纪大道，终于西环路，二级公路兼城市主干路，宽度52米，双向六车道，时速50公里，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 59190 | 10 | 第一季度前期规划研究；第二季度前期方案设计；第三季度建议书编制；第四季度建议书报批 | 5 |  |  | 已完成项目建议书报批、方案设计批复及工可文本、初步设计文本，施工图文本。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1103 | 和平快速路改造工程 | 预备 | 全长8.5公里，起于双龙路，终于二重环湾路，城市快速路，宽54米，双向六车道，时速60公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 240992 | 20 | 第一、二季度方案设计；第三、四季度工可编制 | 5 |  |  | 前期研究。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1104 | ☆莲山路改造工程 | 预备 | 全长6.1公里，其中A段5.5公里（疏解路-规划园东路），城市次干路，双向四车道；B段0.7公里（规划园东路-内深路），城市主干路，全线时速40公里，采用沥青混凝土路面 | 2024-2025 | 69994 | 30706 | 第一季度工可立项、初设报批、施工图修编、图审；第二季度征迁；第三季度土地报批；第四季度预算编制 | 5030 |  |  | 已完成项目建议书、工可、初设技术指导，正在进行施工图设计。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1105 | 六源北路（鞋都路-沿海大通道）改造工程 | 预备 | 全长3.1公里，起于现状鞋都路，终于现状沿海大通道（G228线），城市主干路，其中鞋都路-晋新路段宽42米,晋新路-沿海大通道段宽36米，双向六车道，时速50公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 35094 | 1990 | 第一季度施工图修编、图审；第二季度征迁；第三季度土地报批；第四季度预算编制 | 60 |  |  | 已完成项目建议书、方案审批、规划选址和用地预审、工可审查及初设、施工图文本编制，正在进行工可立项，报送初设和概算技术指导。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1106 | ☆上海六院（和敏医院）配套道路工程 | 预备 | 全长1.4公里，包含二号路、鞋纺二路2条道路。其中二号路全长0.84公里，起于晋新路，终于鞋纺大道，城市主干路，宽50米，双向六车道，时速60公里，沥青混凝土路面；鞋纺二路全长0.56公里、起于六源北路，终于二号路，城市次干路标准设计，宽24米，双向两车道，时速30公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 37409 | 15500 | 第一季度财审；第二季度征迁；第三季度土地报批；第四季度施工监理招投标，驻地建设，进场施工 | 2040 |  |  | 已完成项目建议书批复，方案设计批复、工可立项批复、初步设计和概算批复，施工图图审，预算编制，正在进行财政评审。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1107 | 御赐壹品配套道路工程 | 预备 | 全长0.7公里，包含2条道路，条城市支路，宽度15米，双向两车道，时速30公里，沥青混凝土路面 | 2024-2025 | 7751 | 1309 | 第一季度预算编制；第二季度财审；第三季度施工监理招投标；第四季度组织进场 | 0 |  |  | 已完成项目建议书批复，方案设计批复、工可和施工图设计。 | 晋江市晋北建设开发有限公司 | 交通运输局
1108 | 六源南路市政道路工程二期工程 | 预备 | 全长1.4公里，起于现状七一路，终于现状晋新路，城市次干路，宽24米，双向两车道，时速30公里，沥青混凝土路面 | 2024-2025 | 24652 | 1926 | 第一季度施工图文本修编和图审；第二、三季度征迁、土地报批；第四季度预算编制 | 60 |  |  | 已完成项目建议书批复及方案设计、工可、初设、施工图文本编制。正在办理规划选址和用地预审、工可立项，报送初设和概算技术指导。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1109 | 东石环湾大道 | 在建 | 全长3.6公里，其中一期长0.91公里，起于新港中桥终于伞都大道T型交叉，二级公路兼城市主干路，宽50米，双向六车道，时速40公里，沥青混凝土路面；二期长2.66公里，起于伞都大道T型交叉，终于白沙村，城市主干路标准，宽度50米，双向六车道，时速40公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 10000 | 3000 | 第一季度一期工程财审和施工监理招投标，二期工程预算编制；第二季度完成一期工程30%，二期财审和海域报批；第三季度完成一期工程70%，二期施工监理招投标、驻地建设；第四季度一期完工，二期开工 | 50 |  |  | 一期项目完成路基路面检测、方案设计批复，施工图设计评审和修编，预算修编，目前正在进行财政评审； 二期工程完成方案设计批复，施工图设计评审，施工图图审单位招标，施工图文本修编和图审，目前正在进行预算编制。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1110 | ☆梅岭中片区配套道路 | 预备 | 全长6.3公里，含17条新建道路，沥青混凝土路面，等外道路（4条）、支路（9条）、次干路（4条）标准，宽7-42米 | 2024-2026 | 100233 | 70000 | 第一季度勘察设计招标；第二季度方案设计、工可文本编制；第三季度初步设计、施工图设计；第四季度预算编制、财审 | 5010 |  |  | 完成项目建议书文本和工程可行性研究报告（提交决策版），设计方案已通过交通运输局、自然资源局审查，正按照《晋江市政府性投资项目决策管理暂行规定》征求发改、财政部门意见。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1111 | ☆池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷化工程 | 预备 | 全长3公里，包含池峰路、崇蕙街(西段、东段)、经二路3条道路。其中池峰路全长2.3公里，一级公路兼城市快速路，宽60米，主线双向六车道，时速60公里；崇蕙街(西段）全长0.2公里，崇蕙街(东段）全长0.3公里；经二路全长0.2公里，三级公路兼城市支路，宽24米，双向四车道，时速30公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 131220 | 9711 | 第一季度方案设计、工可报批、初步设计；第二季度施工图设计、预算编制、财审；第三季度财审、施工监理招投标；第四季度进场施工 | 0 |  |  | 取得项目建议书批复，正在进行勘察设计招投标。 | 晋江市晋北建设开发有限公司 | 交通运输局
1112 | 凤池路（池峰路-刺桐大桥）快捷化改造工程 | 预备 | 全长3.3公里，起于现状凤池路，设置凤池路高架桥（1035米）上跨池峰路、泉安北路，其中池峰路节点设置互通，泉安北路节点为主线上跨，辅道平交，设机场连接线下穿通道（595米）下穿机场连接线，终于刺桐大桥南互通，一级公路兼城市快速路，宽70米，双向六车道，时速80公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 94503 | 8787 | 第一季度方案设计、工可报批、初步设计；第二季度施工图设计、预算编制、财审；第三季度财审、施工监理招投标；第四季度进场施工 | 20 |  |  | 目前，已取得项目建议书批复，工可、初设、施工图设计，正在办理规划选址、用地预审。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1113 | 江滨南路东段(刺桐大桥-晋江大桥)快捷化改造工程 | 预备 | 全长2.9公里，起于刺桐大桥与江滨南路立交匝道处，终于晋江大桥与江滨南路立交匝道处，一级公路兼城市快速路，宽50米，双向六车道，时速60公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 70267 | 4124 | 第一季度方案设计、工可报批、初步设计；第二季度施工图设计、预算编制、财审；第三季度财审、施工监理招投标；第四季度进场施工 | 0 |  |  | 取得项目建议书批复，正在进行勘察设计招投标。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1114 | 沈海高速晋江西出入口工程 | 预备 | 沈海高速时速120公里，双向八车道；互通采用A型单喇叭形式，A匝道上跨主线，设置辅助车道与朴里服务区连接，互通区主线长2.1公里；互通连接线连接内安路，连接线长1.3公里 | 2024-2028 | 48000 | 35 | 第一季度前期规划研究；第二季度前期方案设计；第三、四季度工可编制 | 10 |  |  | 完成工可文本编制，征求发改局和财政局投资决策意见。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1115 | 高教东路、规三路道路工程 | 预备 | 全长0.9公里，其中，高教东路长0.22公里，城市次干路，宽34米，双向四车道，时速40公里；规三路长0.7公里，城市支路，宽20米，双向两车道，时速30公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 16567 | 10022 | 第一季度办理规划选址、用地预审和工可；第二季度初设报批、施工图审图，预算编制；第三季度土地报批，财审；第四季度施工监理招投标、进场 | 30 |  |  | 完成方案设计审批，项目建议书报批，工可报批、初设、施工图技术指导修编。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1116 | 高铁新区洋柄西路、洋柄路道路工程 | 预备 | 全长2公里，其中洋柄西路1公里，等外道路，宽12米，双向两车道，时速20公里；洋柄路长0.8公里，城市支路，宽度16米，双向两车道，时速20公里；机场南大道（洋柄路-侨晖路）长0.2公里，城市次干道，宽30米，双向四车道，时速40公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 16718 | 7006 | 第一季度初步设计文本编制；第二季度施工图编制；第三季度土地报批；第四季度预算编制 | 10 |  |  | 完成项目建议书、方案设计报批、勘察大刚修编，工可技术指导，工可文本修编。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1117 | 实验中学环校路道路工程 | 预备 | 全长1.2公里，包含2条校园内部道路，采用城市支路标准设计，宽12-18米，双向两-四车道，时速20公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 5921 | 500 | 第一季度预算编制，财审；第二季度施工监理招投标；第三季度开工；第四季度续建 | 20 |  |  | 完成方案设计审查及修编、工可文本编制、施工图设计。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1118 | 高铁新区北片区配套市政道路拓改工程 | 预备 | 全长0.7公里，包含3条道路，其中十五号路城市主干路，灵里路及机场南大道城市次干路，路基宽度30-0米，双向四-六车道，时速40公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 6300 | 610 | 第一季度办理规划选址、用地预审和工可、初设报批；第二季度施工图审图，预算编制，财审；第三季度土地报批，财审；第四季度施工监理招投标、进场 | 10 |  |  | 完成项目建议书报批，方案设计和工可文本、初设、施工图设计。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1119 | 泉州东海通道周边配套一期工程（环湖西路、体育中心路） | 预备 | 全长1.4公里，其中环湖西路全长0.8公里，起于现状二号路，终于现状三号路，城市支路，宽度14米，双向两车道，时速20公里，沥青混凝土路面；体育中心路全长0.6公里，起于现状鞋纺大道，终于现状三号路，城市支路，宽14米，双向两车道，时速20公里，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 7929 | 867 | 第一季度规划选址、用地预审和工可；第二季度初设文本编制和报批；第三季度施工图编制；第四季度施工图图审和预算编制 | 50 |  |  | 取得方案设计审查意见，环湖西路目前正在征求发改和财政局工可决策意见，体育中心路正在征求主管部门工可决策意见。 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1120 | G228(塔头—白沙)通道新建工程 | 预备 | 全长11.2公里（其中镇区段4.8公里），起于沿海大通道（晋江段），跨越安海湾后向西终于沿海大通道（南安段），路基宽度55米，主线双向6车道，时速60公里，沥青混凝土路面 | 2024-2030 | 220000 | 20 | 第一季度前期规划研究；第二季度前期方案设计；第三季度建议书编制；第四季度建议书报批 | 5 |  |  | 前期规划研究 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1121 | 双龙路（西园段）快捷化工程 | 预备 | 全长3公里，起于牛山枢纽，终于环湖路，城市快速路，宽70米，主线双向6车道，时速60公里，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 216000 | 80 | 第一季度前期规划研究；第二季度前期方案设计；第三季度建议书编制；第四季度建议书报批 | 20 |  |  | 前期规划研究 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1122 | 双龙路（沿海大通道-晋新路）快捷化工程 | 预备 | 全长1.3公里，起于沿海大通道，终于晋新路，城市快速路，宽度70米，主线双向6车道，时速60公里，沥青混凝土路面 | 2024-2027 | 17400 | 40 | 第一季度前期规划研究；第二季度前期方案设计；第三季度建议书编制；第四季度建议书报批 | 10 |  |  | 前期规划研究 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1123 | 文景路西延伸新建工程 | 预备 | 全长1.1公里，起于世纪大道，终于西环路，城市主干道，时速40公里，宽40米，双向4车道，沥青混凝土路面 | 2024-2028 | 8750 | 20 | 第一季度前期规划研究；第二季度前期方案设计；第三季度建议书编制；第四季度建议书报批 | 5 |  |  | 前期规划研究 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 交通运输局
1124 | ☆晋江九十九溪流域现代农业产业园 | 在建 | 建设现代农业产业园区，包括特色园区、创业创新园区、园区线性工程等 | 2019-2025 | 123000 | 13000 | 第一季度田洋核心区休闲体验中心甲完成装修工程50%，集合住宅二期工程收尾，农业种植区滨河绿廊等建设，霞浯直溪水系连通工程施工图设计；第二季度田洋核心区休闲体验中心甲主体工程竣工验收，集合住宅二期道路绿化施工，农业种植区完成滨河绿廊项目主体工程建设，霞浯直溪水系连通工程启动项目招标，农田整治项目施工图设计；第三季度田洋核心区集合住宅二期竣工验收，农业种植区滨河绿廊项目验收，霞浯直溪水系连通工程建设，农田整治项目招标；第四季度田洋核心区集合住宅二期准备交房，农业种植区项目收尾，霞浯直溪水系连通工程及农田整治项目施工 | 3250 |  |  | 田洋核心区：集合住宅二期，目前已完成工程量的81.9%。已封顶，完成主体结构验收，完成丁栋屋面贴砖，正在进行内部二次结构施工和外墙粉刷。休闲体验中心甲工程，已完成总工程量的47.15%，东区主楼已完成主体结构施工，正在进行装饰装修、机电安装及屋面钢结构安装。西区田间体验客房已完成桩基施工，正在进行基础施工。 农业种植区：继续推进已开工项目收尾工作，包括五彩道、1号绿道、东一区临时路工程结算工作等，（其中五彩道目前正在进行第三方结算单位审核工作，1号绿道已完成结算财审工作，东一区临时路工程目前正在进行结算财审工作），滨河绿廊约已完成总工程量的70%，已基本完成潘湖段绿化补植养护工作及准备进行公厕外立面装修工作，准备进行脚手架搭设工作等。霞浯直溪水系连通工程正在完善可研初设阶段编制。 | 晋江市益农投资发展有限公司 | 农业农村局
1125 | 海顺远洋渔业项目 | 在建 | 申报远洋渔业项目，收购10艘远洋渔船 | 2021-2024 | 60000 | 50000 | 第一季度船台分段合拢；第二季度设备安装、调试；第三季度下水测试、舾装作业、试航，完工 | 12600 |  |  | 落实融资贷款，支付10艘远洋渔船建造定金并开展备料工作。 | 福建海顺渔业有限公司 | 农业农村局
1126 | 国家级晋江马保护区建设项目 | 预备 | 用地250亩，总建筑面积6660平方米，建设标准化马舍，办公楼、兽医室、消毒室、育种舍等业务用房，完善牧草基地、灌溉设施 | 2024-2025 | 8000 | 2000 | 第一季度立项；第二季度征迁、用地报批，一期工程招投标；第三、四季度一期工程建设 | 0 |  |  | 完成项目土地类型核对。 | 晋江市畜牧兽医站 | 农业农村局 金井镇
1127 | 晋江市渔港经济区 | 在建 | 建设深沪中心渔港、围头一级渔港、白沙二级渔港及配套设施，渔港综合服务管理中心，鱼获交易市场，以及渔文化广场、港区环境景观提升等渔旅融合文化设施 | 2022-2025 | 135846 | 50000 | 第一季度智慧渔港综合服务平台建设；第二季度所有补助项目开工建设；第三季度金井围头村渔民水上安全实训基地建设；第四季度围头一级渔港开工建设，鱼获交易市场、渔文化广场、港区环境景观提升基本建成 | 12503 |  |  | 东石白沙二级渔港深沪镇渔港累计完成投资2101万元，并完成预制场、围挡建设，龙门吊安装、临时用地批复、引堤抛填，区环境景观提升、智慧中心、后方改造提升工程、智慧中心项目等4个项目完成设计招标工作；深沪中心渔港扩建工程已累计完成投资4319万元，现场已进场15台钻机及2台履带吊，已累计完成钢平台搭设8000平方米，进场灌注桩钢筋累计800吨，完成灌注桩施工80根。东石光渺渔业平台项目完成施工图设计编制和海论；围头一级渔港陆域配套项目（一期）完成控规、可研编制，取得可研批复，完成勘察设计挂网招标；金井围头村渔民水上安全实训基地挂网招标。 | 晋江市农业农村局及相关业主 | 农业农村局
1128 | 发展壮大新型集体经济项目 | 在建 | 引导支持村社盘活利用村庄闲置资源资产，建设一批共享停车位、光伏发电、汽车充电桩、共享取电等新型集体经济项目 | 2024 | 10000 | 4000 | 第一季度收集当年度新型集体经济创收项目，建立项目储备库；第二、三季度指导项目建设；第四季度验收，兑换补助资金 | 950 |  |  | 已完成项目计划生成，正有序施工开展中。 | 农村合作经济服务中心 | 农业农村局
1129 | 晋江国家现代农业产业园 | 预备 | 创建国家现代农业产业园区，发展晋江胡萝卜、辣椒等主导特色产业，创建生产生活生态“三生同步”、一二三产业“三产融合”、农业文化旅游“三位一体”的多业态复合型国家现代农业产业园 | 2024-2025 | 51200 | 1000 | 第一季度完善发展规划；第二季度协调省厅推荐申报；第三季度取得创建资格；第四季度推进项目建设申报实施 | 0 |  |  | 完成创建申报文本和发展规划，并呈报省厅申请创建。 | 晋江市农业农村局及相关业主 | 农业农村局
1130 | 晋江市耕地提质增效及基础设施改造项目 | 预备 | 选取5万亩耕地，提升耕地地力、改造基础设施 | 2024-2025 | 20000 | 2000 | 第一季度0.6万亩高标准农田的策划、选址和立项；第二季度项目预算、招投标等；第三季度开工；第四季度完工 | 350 |  |  | 2023年度项目基本建成，处收尾阶段。同步开展2024年度项目勘测设计等前期准备工作。 | 晋江市益农投资发展有限公司 | 农业农村局
1131 | 晋江市村镇集合式住宅试点建设项目 | 在建 | 盘活利用村庄闲置宅基地、危旧农房，以村集体为主体，建设多层单元式的村镇集合式住宅，至2025年完成8-10个村镇集合式住宅试点建设项目 | 2023-2025 | 30000 | 15000 | 第一季度完成村镇集合式住宅项目审批；第二季度施工许可证办理；第三季度进场施工；第四季度部分完工 | 900 |  |  | 已完成项目报建，待申请项目施工许可证后，施工队可入场施工。 | 农村合作经济服务中心 | 农业农村局
1132 | 深远海养殖平台建设项目 | 预备 | 建设1台长100米、宽36米，6万立方养殖水体的大型深远海养殖装备 | 2024-2025 | 7350 | 7350 | 第一季度完成可研和尽调；第二季度签订深远海养殖装备意向承租协议；第三季度深远海养殖平台规划设计；第四季度启动养殖平台建设 | 0 |  |  | 福建省闽投深远海养殖装备租赁有限责任公司与晋江市政府已签订战略协议，由晋江市产业发展投资集团具体负责合作事宜，现正在协商合作细则。 | 福建省闽投深远海养殖装备租赁有限责任公司 | 农业农村局
1133 | 联兴生猪生态养殖扩建项目 | 在建 | 用地10.6亩，总建筑面积1.8万平方米，建设生猪栏舍，引进全漏缝免冲洗地板和自动清粪设备 | 2020-2024 | 4000 | 800 | 第一季度安装刮粪机、漏缝地板等；第二季度安装自动送料、电梯、尾气收集装置等，投用 | 450 |  |  | 安装漏缝地板1万m2，电焊猪舍围栏5000m2。 | 晋江联兴农牧有限公司 | 农业农村局
1134 | 渔港智能化提升项目 | 在建 | 依托各渔港原有监控、广播、雷达等信息化设施，配备智能水面救生机器人、电子围栏等设备开发通信指挥调度系统与渔港运营管理相关业务应用，对港内全域目标渔船民货智能化监控、监督检查与指挥调度 | 2024 | 2600 | 2300 | 第一季度系统开发；第二季度建造软件调试；第三季度智能水面救生机器人、调度设备安装；第四季度设备调试、新老设备并网、终端接入、系统试运行 | 50 |  |  | 可研（初设）方案通过专家评审会。 | 晋江市农业农村局 | 农业农村局
1135 | 建设美丽宜居村庄 | 在建 | 围绕“环境优美、生活宜居、治理有效”创建目标，突出特色培育，着力机制创新，促进乡村振兴；实施村庄建设项目60个，逐步提升村庄宜居宜业水平 | 2024-2026 | 5000 | 1600 | 第一季度开展项目策划、立项、方案设计等前期手续办理；第二、三季度开工；第四季度部分完工 | 250 |  |  | 开展项目前期策划及方案设计 | 相关村（社区）委会（居委会） | 农业农村局
1136 | 蔬菜育苗基地 | 预备 | 用地150亩，建设大棚及配套的育苗设备，用于蔬菜育苗 | 2024-2025 | 5000 | 500 | 第一季度项目设计、用地审批；第二季度开工；第三、四季度大棚主体建设 | 0 |  |  | 项目用地选址中 | 泉州闽徽农业科技有限公司 | 农业农村局
1137 | 农业设施温室大棚建设项目 | 在建 | 建设450亩智能温控大棚，用于蔬菜种植 | 2023-2024 | 6750 | 6000 | 第一季度完成100亩大棚建设；第二季度完成450亩大棚，投用 | 6000 |  |  | 已建成451亩大棚 | 福建省力豪现代农业有限公司 晋江市兴发果蔬农民专业合作社 晋江市豪泰农业发展有限公司 晋江市新界生态农业有限公司 | 农业农村局
1138 | 晋江市大盈溪安平田园综合体项目 | 在建 | 用地6000亩，打造城市与乡村、艺术与田园、历史与生活融合发展的乡村振兴新样板 | 2024-2025 | 15000 | 4000 | 第一、二季度观鸟基地、停车场、乡村驿站、乡村市集、观景台、牧场迷宫、萌宠乐园、户外拓展露营基地、溪畔足球场等配套项目建设；第三季度外曾溪下游段整治，扩大河道断面；第四季度串联安平桥景区绿道建设 | 600 |  |  | 完成气象站装修的相关工作。 | 安海镇人民政府 | 农业农村局
1139 | 晋江市滨海生态乡村振兴示范带项目 | 预备 | 依托晋江沿海五镇丰富的滨海、农业和人文资源，将乡村旅游景观建设和滨海相关产业发展相结合，因地制宜推动旅游融入农业现代化发展，充分拓展“农文体旅”的融合发展；建设示范带，推动乡村振兴 | 2024-2030 | 300000 | 80000 | 第一季度编制《示范带发展规划策划方案》；第二季度设定沿线涉及村庄建设项目，启动慢行道贯通工程；第三季度沿线村庄服务驿站建设；第四季度整治全线村庄生态环境、盘活闲置古厝、开发展示馆 | 0 |  |  | 营造示范带项目全域旅游氛围，打破行政边界，通过基础设施的投资建设和生态环境打造，营造良好投资环境。围绕示范点“串点连线”的重要功能，完善主要节点和轴线上的配套设施建设，为旅游开发提供良好环境。对示范带项目进行整体打造推广，建立品牌。 | 福建省晋江产业发展投资集团有限公司 | 农业农村局
1140 | 福建省集成电路工业园区污水处理厂 | 预备 | 包括工业废水和生活污水处理，其中福建省集成电路工业园污水处理厂一期工程，规模为2万吨/天；晋江市东石污水处理厂一期工程，规模为2万吨/天 | 2024-2026 | 35000 | 5500 | 第一季度项目建议书及可研编制，农转用报批；第二季度初步设计及施工图设计；第三季度预算编制及财审；第四季度施工招标 | 15 |  |  | 完成填堵水域的评审，完成项目建议书的编制 | 晋江市圳源污水处理有限公司 | 水利局 水务集团
1141 | ★泉州市金门供水水源保障工程 | 在建 | 包括建设湖库连通工程和水源地保护工程，湖库连通工程包括新建紫帽泵站、新安泵站、溪边泵站和输水通道，总长53公里；水源地保护工程包括对东山、溪边、草洪塘水库和龙湖的水源地保护 | 2023-2026 | 286177 | 55000 | 第一季度溪边-龙湖段完成70%，疏解大道-灵源山隧洞段及灵源山隧洞后-溪边分水口段完成施工招投标；第二季度完成溪边-龙湖段施工90%，疏解大道-灵源山隧洞段及灵源山隧洞后-溪边分水口段进场施工；第三季度溪边-龙湖段完工收尾，疏解大道-灵源山隧洞段及灵源山隧洞后-溪边分水口段完成至10%，溪边泵站工程进场施工；第四季度疏解大道-灵源山隧洞段25%，灵源山隧洞后-溪边分水口段完成至33%，溪边泵站工程完成15% | 13800 |  |  | 溪边至龙湖段正进行南英路、东石连接线路面恢复及草马路管道敷设，累计敷设管道9.9公里；疏解大道-灵源山隧洞段、灵源山隧洞后-溪边分水口段正在进行工程预算财政审核。 | 福建省晋江市供水有限公司 | 水利局 水务集团
1142 | 虺湖水生态修复工程 | 预备 | 建设水生态修复、湿地净化、水环境整治、工程配套建筑、桥梁、湖体驳岸、给排水等工程 | 2024-2025 | 21000 | 500 | 第一季度可研报批；第二季度初设报批；第三季度施工图设计；第四季度预算财审，招投标，开工 | 230 |  |  | 完成项目建议书批复；完成可研报告修编；完成工程选址论证、节地评价、节约集约用地报告。完成4个村庄规划编制，同步办理选址和用地预审。 | 福建省晋江市供水有限公司 | 水利局
1143 | 晋江市污水处理厂及配套管网改扩建工程 | 在建 | 四个子项：华海污水处理厂一期工程总处理水规模12.5万吨/天，近期按7.5万吨/天规模规划分期建设，出水指标一级A标准；南港污水处理厂三、四期10万吨/天规模，出水指标采用类地表水Ⅳ类标准；晋南污水处理厂三期扩建工程4万吨/天，出水指标采用一级A标准；晋南污水处理厂中水回用工程管道DN800-1200口径4公里 | 2023-2028 | 160000 | 6000 | 第一季度华海桩基施工及检测、主体施工、设备安装，晋南中水回用初设批复及施工图编制，晋南三期项目建议书编制；第二季度华海桩基检测及主体施工，晋南中水回用预算财审及招标，晋南三期完成可研；第三季度华海主体施工及核心设备安装，晋南中水回用施工，晋南三期完成初设；第四季度华海主体、装饰、绿化施工、通水试运行，晋南中水回用完成工程量70%，晋南三期完成施工图 | 2092 |  |  | 华海污水厂完成工程桩施工，现进行桩基检测和支护桩施工；晋南污水处理厂中水回用工程完成地勘及测量，施工图完成初稿编制 | 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 水利局 水务集团
1144 | 陈埭镇水环境综合整治工程 | 在建 | 包括污水管网完善、沿河截污、河道整治、清淤疏浚、活水补水、滨水景观和智慧水务建设等 | 2022-2025 | 64495 | 3000 | 第一季度二期二标段施工图编制及农转用报批；第二季度二期二标段财审；第三季度二期一标段施工、二标段农转用报批及二标段招标；第四季度二期二标段施工 | 756 |  |  | 1.二期一标段工程续建，约完成总工程量93% 2.陈埭二期二标段已完成施工图修编，正在编制预算。 | 福建省晋江水务集团有限公司 | 水利局 水务集团
1145 | 晋江市水源地（东山、溪边、草洪塘水库）初期雨水截流工程 | 在建 | 三座水库共建设截流沟2.3公里、管道9公里、机耕路5.3公里、道路边沟3.2公里、截污沉砂池9座 | 2022-2024 | 13579 | 6579 | 第一季度累计完成DN600-DN1650管道安装5.9公里；第二季度累计完成管道安装7.4公里；第三季度累计完成管道安装8.8公里；第四季度累计完成管道安装9.8公里 | 1700 |  |  | 累计完成DN600-DN1650管道安装约5.9公里； | 福建省晋江市供水有限公司 | 水利局 水务集团
1146 | 溪边水库至草洪塘水库原水管工程 | 在建 | 改建沉砂池为闸门井，新建盖板涵100米，埋设原水管道总长2.7公里 | 2022-2024 | 4834 | 2734 | 第一季度DN1200管道安装1000米；第二季度管道安装1800米；第三季度完成管道安装2600米，完工 | 920 |  |  | 1、累计完成工程量：DN1200管道安装900米，箱涵段完成96米，顶管沉井5个。 2、用地手续：林地报批手续审批资料已报送园林局提交系统办理。 | 福建省晋江市供水有限公司 | 水利局 水务集团
1147 | 金门供水龙湖段应急保障（湖周封闭式通道）工程 | 在建 | 新建取水水闸2座，倒虹吸箱涵一处，调节池一座，加压泵站一座，输水管道3公里 | 2022-2024 | 4830 | 2730 | 第一季度水闸建设；第二季度管线开挖、新建泵站；第三季度完成部分管道埋设及泵站建筑物；第四季度主体建设 | 700 |  |  | 累计完成管道埋设3.2公里；完成调节池及箱涵施工；完成导流明渠施工；完成加压泵站主副厂房主体及前池。 | 福建省晋江市供水有限公司 | 水利局 水务集团
1148 | ★晋江市污泥处置中心 | 在建 | 用地43.5亩，总建筑面积3.2万平方米，建设综合处理车间、综合楼、综合水泵房、废水处理设施、消防水池及附属配套设施，总处理规模为1800吨/日 | 2024-2025 | 100941 | 25000 | 第一季度桩基施工；第二季度桩基施工、桩基检测及主体施工；第三季度主体施工及核心设备安装；第四季度核心设备安装、配套工艺设备进场 | 6500 |  |  | 目前完成桩基130根。 | 晋江市坊源生态科技有限公司 | 水利局 水务集团
1149 | 晋江市治水一张图 | 在建 | 对1500公里市级雨污水管网、入河等排口进行深度排查，修缮、维护管网及雨污分流改造、打通断头管，建立供排水大数据系统，形成雨污水联排联调系统；污水处理厂配套管网工程扩容改造16个市级污水泵站，建设改造排水管网71公里 | 2023-2028 | 153500 | 23000 | 第一季度陶东路等5条雨污管网修复工程一期工程施工单位招标，县道X322污水管网工程（一期）施工图设计，凤池西路污水管网工程预算审核，金东路污水管道工程可研报批，中心城区管网深度排查，镇街雨污水管网改造；第二季度陶东路等5条雨污管网修复开工并完成一期工程25%，社马路至晋南快速通道污水管网工程（一期）、凤池西路污水管网工程施工招标，镇街雨污水管网改造；第三季度陶东路等5条雨污管网完成一期工程量60%，社马路至晋南快速通道污水管网工程（一期）、凤池西路污水管网工程完成30%；第四季度陶东路等5条雨污管网修复工程完成一期工程量80%，社马路至晋南快速通道污水管网工程（一期）、凤池西路污水管网工程完成60%，金东路污水管道工程完成招标并进场施工，中心城区管网深度排查完成，镇街雨污水管网改造 | 6420 |  |  | 管道探测约611km，深度溯源排查约223km； 陶东路等5条雨污管网修复工程一期完成预算编制，送财政进行预算审核； 县道X322污水管网工程（一期）完成预算编制，送财政进行预算审核； 凤池西路污水管网工程完成施工图初稿； 金东路污水管道工程完成可研修编，开始进行施工图编制，同步进行测量及勘察工作 | 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 水利局 水务集团
1150 | 加塘溪（内坑段）治理一体化项目 | 预备 | 包括河道整治、堤顶道路建设、亲水设施建设、景观坝建设及河道交叉建筑物建设、水质提升工程、智慧水务工程 | 2024-2025 | 27871 | 200 | 第一季度预算送审；第二季度预算审核和农转用组卷；第三季度施工监理招标；第四季度开工 | 50 |  |  | 已完成一期清淤工程施工图审查，正在根据专家组意见修改。 | 福建省晋江水务集团有限公司 | 水利局 水务集团
1151 | ★晋南片区城乡供水一体化工程 | 在建 | 用地37.6亩，面积2.6万平方米；近期规模30万吨/天，远期规模45万吨/天，改造配水管网64.69千米，新建给水管网75.9千米 | 2023-2028 | 147750 | 13450 | 第一季度金井镇区主干管改造，永和线施工图预算审核，村村通接户工程分阶段开工；第二季度永和线施工招标，村村通接户工程续建；第三季度永和线进场施工，村村通接户工程续建，用地用林报批组建、完成厂区施工图编制，完成厂区施工图预算审核；第四季度永和线完工，村村通接户工程续建，厂区施工图预算编制 | 3394 |  |  | 完成厂区施工图初稿，金井镇区主干管改造接驳工程10.9公里管道完成总工程量约94%；配水管网工程龙狮路段1.5公里管道完成总工程量约92%；金井镇9个漏损严重村一户一表改造工程完成预算审核，正在进行招标预公告；配水管网工程龙湖至龙狮路段完成招标预公告，准备招标 | 晋江市惠众水利投资开发建设有限公司 | 水利局 水务集团
1152 | 池峰路南延片区水系整治工程 | 预备 | 御辇排洪渠改道工程总长0.96公里，排洪沟改道开挖长0.96公里，新建堤岸1.47公里；南低干渠河道整治工程（御辇段）总长0.78公里，新建堤岸0.65公里，堤岸加固长0.40公里；防洪标准20年一遇，堤岸主要建筑物级别4级 | 2024-2026 | 3678 | 1000 | 第一季度选址立项；第二季度用地报批；第三、四季度财审及招投标、开工建设 | 30 |  |  | 施工图完成修编。完成财政预算初审核对，同步办理选址用地立项手续。 | 晋江市晋北建设开发有限公司 | 水利局
1153 | “十四五”福建省山美大型灌区续建配套与现代化改造（晋江市） | 预备 | 包括仕头干渠（会展新城段）和南低渠道节制闸，埋设4公里的压力管和仕头泵站技改提升 | 2024-2026 | 7700 | 3300 | 第一季度施工图设计；第二季度财核；第三季度招投标；第四季度开工 | 430 |  |  | 正在施工图设计 | 泉州市山美灌区水资源调配中心 山美水库晋江市灌区水资源调配中心 | 水利局
1154 | 安平桥闸改造工程 | 预备 | 改造建设安平桥闸,建设水闸主体结构、金属结构及机电设备，河床闸室段上下游消能防冲设施、左右岸连接段及上下游护岸等 | 2024-2028 | 16000 | 100 | 第一季度可研编制和评审；第二季度可研批复；第三季度初设编制；第四季度施工图设计 | 0 |  |  | 安平桥闸改造项目可行性研究编制工作已开始，海域使用论证等专项已进场外业调查，同步开展海域论证及环境影响评价报告书编制工作。 | 晋江市桥闸中心 | 水利局
1155 | 晋江市海烟沟防洪排涝工程 | 预备 | 新建海烟水闸和节制闸，新建排洪渠780米 | 2024-2028 | 12000 | 100 | 第一季度可研编制；第二季度办理选址、用地预审；第三季度办理用地手续；第四季度立项，用地报批 | 15 |  |  | 正在持续推进用地预审准备工作，再次跟融通公司沟通用地事宜，需确定产权归属等问题。 | 福建省晋江堤防工程建设开发有限公司 | 水利局
1156 | 紫帽派出所业务综合用房项目 | 预备 | 用地7.4亩，总建筑面积1.1万平方米，建设业务用房及配套设施 | 2024-2026 | 6399 | 50 | 第一季度立项和建筑方案设计；第二季度地质勘探；第三季度预算、财审；第四季度主体工程施工招标 | 0 |  |  | 完成规划专家评审，正在公示 | 晋江市公安局 | 公安局
1157 | 反恐防暴训练基地 | 在建 | 用地89亩，总建筑面积3.25万平方米，建设反恐防暴中队业务技术用房、培训教学用房、模拟街区、战术攀登楼、迷你靶场装备库、武装泅渡用房等 | 2016-2024 | 19150 | 4794 | 第一季度一期A部分工程决算，一期B部分主体封顶；第二、三季度一期B部分内部装修；第四季度一期B部分完工 | 350 |  |  | 4#楼完成桩基检测，永久边坡基础及支护桩施工；5#楼封顶；10#楼大应变检测；7#完成钢构安装，6#楼完成泳池池底结构浇筑。 | 晋江市公安局 | 公安局
1158 | 梅岭派出所业务综合用房项目 | 在建 | 用地7.2亩，总建筑面积1.03万平方米，建设业务综合用房及配套设施 | 2024-2026 | 6724 | 4034 | 第一季度预算财审，主体工程施工招标；第二季度地下室施工；第三季度地下室施工，部分上部砼结构施工；第四季度主体工程及中间验收 | 0 |  |  | 财审完成审工程量核对 | 晋江市公安局 | 公安局
1159 | 青阳派出所业务综合用房项目 | 预备 | 用地12.8亩，总建筑面积1.3万平方米，建设业务综合用房及配套设施 | 2024-2026 | 9553 | 200 | 第一季度地质勘探；第二季度施工图设计、审查；第三季度预算、财审；第四季主体工程施工招标 | 0 |  |  | 用地手续已经下达文件 | 晋江市公安局 | 公安局
1160 | 滨江派出所及陈埭交警中队业务综合用房 | 预备 | 用地14.7亩，总建筑面积1.5万平方米，建设业务用房及配套设施 | 2024-2026 | 9649 | 3377 | 第一季度施工图设计、审查；第二季度预算，财审；第三季度主体工程施工招标，进场施工；第四季度地下室施工 | 0 |  |  | 跟土地储备中心签订用地预约协议，下达施工图设计任务书。 | 晋江市公安局 | 公安局
1161 | 晋江市数智交通体系建设项目 | 在建 | 建设晋江数智交通系统，完善303个重要路口电警及车辆感知建设，对全市303个正规信号灯控进行信号机联网联控，融合智慧路口前端建设，实现出行智慧诱导；完善建设交通指挥研判中心，构建数智交通管理平台，打造交通管理“智慧大脑” | 2024-2025 | 17735 | 5010 | 第一季度交通信号灯联网联控项目试运行及验收，第二期电警改造提升项目招标、建设；第二季度智慧交通大脑项目前期准备，第二期电警改造提升项目试运行及验收；第三季度智慧交通大脑项目立项报批、招标；第四季度智慧交通大脑建设，试运行 | 0 |  |  | 交通信号灯联网联控项目已完成前端设备安装，正在部署及调试后端平台；第二期电警改造提升项目已完成设计方案专家评审及预算，正在进行财审 | 晋江市公安局交警大队 | 公安局
1162 | 晋江市第三医院扩建项目 | 在建 | 用地30亩，扩建面积4.1万平方米，建设门诊医技楼、住院楼及配套工程，设置床位600张 | 2020-2025 | 25199 | 500 | 第一、二季度完成各分项工程及配套设施扫尾、整改、工程结算，对旧住院楼改造工程设计、第三方预算、财审；第三季度完成主体工程结算，对旧住院楼改造工程施工、监理招标；第四季度改造工程进场施工、工程结算 | 127 |  |  | 1、跟施工总包方对接、补充、核对结算材料 2、整改现场问题 3、旧楼功能性改造设计方案确认，施工图纸设计中 | 晋江市第三医院 | 卫健局 陈埭镇
1163 | ☆上海六院福建医院能力提升工程项目 | 在建 | 按照国家区域医疗中心建设标准，建立创伤综合救治团队，强化教学及科研平台建设，充实骨干人才培养力量，提升医学装备配置 | 2021-2025 | 85000 | 10000 | 第一季度完成实验动物中心项目建设，完成电动动力系统、旋磨介入治疗仪、互联网医院二期项目采购，完成区域医疗中心人才培养；第二季度完成全自动细胞阅片仪、全自动特定蛋白分析仪、急诊急救系统等采购，完成区域医疗中心人才培养；第三季度完成移动式C形臂X线射线机、骨科一体化成像、等级医院评审管理系统采购，完成区域医疗中心人才培养；第四季度完成手术机器人、手术床、节能减耗智能化建设系统等系统论证采购，完成区域医疗中心人才培养 | 3484 |  |  | 一、信息建设方面： 1.已采购电动动力系统、PACS授权扩容采购等232台套系统设备采购； 2.移动式C形臂X射线机、移动式三维C形臂X射线机、等18台设备正在审批； 3.数据中台项目、急诊急救系统等2个项目完成审批，重新走采购流程。 二、人才培养方面： 持续开展高端人才招引。 | 晋江市医院 | 卫健局
1164 | “120”急救指挥中心能力提升项目 | 在建 | 对原市医院业务用房重新规划，改造为市“120”急救指挥中心，改造面积3830.9平方米，完善指挥调度系统，添置相应急救设备 | 2020-2025 | 3000 | 500 | 第一季度5、7号楼装修改造工程进行施工；第二季度装修改造工程进行施工、配套工程进行安装；第三季度竣工验收；第四季度对竣工验收存在问题进行整改、项目结算 | 128 |  |  | 项目已完成加固工程，进行装修工程，各项配套工作有序推进建设中。 | 晋江市“120”急救指挥中心 | 卫健局
1165 | 晋江市第二医院应急抢救能力提升项目 | 在建 | 改造面积1.3万平方米，对病房大楼进行医疗环境升级改造，及更新医疗应急抢救设备，新增床位278张 | 2022-2025 | 4888 | 1000 | 第一季度工程施工；第二季度工程施工及配套工程进行安装；第三季度项目竣工验收；第四季度对竣工验收存在问题进行整改、项目结算 | 254 |  |  | 对项目二层~六层装饰工程、土建工程、水电安装工程、消防安装工程及智能化工程、及相关配套工程进行施工，各项目工程按计划有序建设中。 | 晋江市安海医院 | 卫健局 安海镇
1166 | ☆晋江市医院晋中分院 | 在建 | 用地56.3亩，总建筑面积3万平方米，设置床位330张，建设门诊综合楼、医技住院综合楼、发热门诊楼及配套设施 | 2023-2026 | 29930 | 6000 | 第一季度地下室施工；第二季度门诊、住院楼主体施工；第三季度住院楼主体施工；第四季度住院楼主体封顶，外墙幕墙施工 | 1676 |  |  | 进行桩基施工，完成1号楼桩基施工，2号楼桩基施工完成70%其他相关配套工程按计划建设中。 | 晋江市华侨医院 | 卫健局 永和镇
1167 | 晋江市中医院住院部及门诊楼改造项目 | 在建 | 改造住院部5-12层1.2万平方米，门诊部9800平方米，包括拆除部分内部墙体和地板，室内装修、电气照明、建筑智能化系统、电梯、给排水系统、通风空调系统等改造，医疗设备采购 | 2023-2025 | 3500 | 500 | 第一季度住院部5层产房区域改造，6-9层装修改造；第二季度完成6-8层装修改造；第三季度住院部9-12层改造；第四季度验收、结算 | 384 |  |  | 1.正在进行项目施工改造工作；2.开始进行1号电梯拆换工作；3.其他配套工程按计划有序开展中。 | 晋江市中医院 | 卫健局 梅岭街道
1168 | 晋江市疾病预防控制中心突发公共卫生应急处置中心项目 | 预备 | 用地17.2亩，新建及改造面积3.4万平方米，建设综合办公楼、实验楼、应急队伍备勤楼、附属楼 | 2024-2026 | 25000 | 500 | 第一季度方案设计；第二季度图纸深化，施工图审查；第三季度预算编制、财审；第四季度最高控制价审核，施工及监理上网招标 | 3 |  |  | 项目已完成设计招标，进行方案初步设计。 | 晋江市疾病预防控制中心 | 卫健局
1169 | 晋江市医院（上海第六人民医院福建医院）科研综合楼建设项目 | 预备 | 总建筑面积2.5万平方米，建设科研综合楼 | 2024-2026 | 12000 | 100 | 第一季度用地手续办理；第二季度用地手续办理、可研报告编制；第三季度评估评审，设计招标准备；第四季度确定设计单位，地勘、设计工作 | 0 |  |  | 项目策划中 | 晋江市医院（上海六院福建医院） | 卫健局
1170 | 晋江市中医院提升改造及配套工程 | 预备 | 3个项目，包括中医院扩建提升，用地52.7亩，总建筑面积11.8万平方米，建设门诊医技楼、住院楼、中医药培训中心楼、康复综合楼、专家学生公寓楼、公共卫生中心楼、中医药研发中心及相关配套设施，新增床位600张；安置地块，用地71.6亩，总建筑面积19.4万平方米；竹林路贯通、松华路西延伸 | 2024-2030 | 268412 | 5000 | 第一季度设计、勘察招标，勘察；第二、三季度环评、水保等相关前期服务采购；第四季度总平面方案审批、土地审批 | 988 |  |  | 项目策划中 | 晋江市中医院 | 卫健局
1171 | 绿色廊道建设项目 | 在建 | 绿化面积60万平方米，涉及6条道路长17.8公里，包括市域8号路（一期）、二重环湾快速路（晋江段）一期 、东部城市快速通道一期、南高速出口连接线延伸段绿化、龙狮路与大深线互通绿化工程、泉厦漳联盟路桥底绿地工程等 | 2022-2024 | 11000 | 3000 | 第一季度完成联盟路招投标；第二季度联盟路开工建设；第三季度完成联盟路示范段建设；第四季度联盟路完工 | 100 |  |  | 已完成市域8号路（一期）、二重环湾快速路（晋江段）一期 、东部城市快速通道一期、南高速出口连接线延伸段绿化、龙狮路与大深线互通绿化工程等5个项目，泉厦漳联盟路桥底绿地工程完成财政预算审核，正在准备招投标工作。 | 晋江市市政工程建设有限公司 | 林业园林局
1172 | 崎山山地自行车公园 | 在建 | 用地1400亩，建设土石方工程、建（构）筑物、园路、绿化、给排水系统、电气系统等 | 2016-2025 | 21857 | 1000 | 第一季度财审，招投标；第二、三季度项目施工；第四季度完工 | 300 |  |  | 已完成 节点景观工程招标。 | 晋江市林业和园林绿化局 | 林业园林局
1173 | 乡村振兴重要通道绿化建设项目 | 在建 | 包括高铁新区区域配套道路绿化、晋东片区配套道路绿化、乡村公园建设和科创新区配套绿化项目 | 2023-2025 | 8000 | 3500 | 第一季度完成科创新区市政道路绿化及配套绿化建设工程（一期）；第二季度科创新区林口水库周边生态整治工程开工；第三季度科创新区林口水库周边生态整治工程示范段建设；第四季度科创新区林口水库周边生态整治工程部分建成 | 900 |  |  | 科创新区市政道路绿化及配套绿化建设工程（一期）正在施工，已完成工程量80%，科创新区林口水库周边生态整治工程正在施工，已完成工程量50%。 | 晋江市市政工程建设有限公司 | 林业园林局
1174 | 紫帽片区福道建设工程 | 在建 | 衔接现有道路，形成山体慢道环线，打造完整紫帽山旅游交通网络，包括慢道建设、绿化种植、节点提升、驿站、水电等相关配套基础设施 | 2024-2025 | 11000 | 9000 | 第一季度示范段招投标，开工；第二季度福道二期施工图设计及预算编制，示范段建设；第三季度示范段部分完工，福道二期招投标，开工；第四季度示范段完工，福道二期施工 | 360 |  |  | 山体福道、紫溪谷福道、紫山路福道全面推进。 | 晋江市紫帽山旅游开发有限公司 | 林业园林局
1175 | 东石环湾大道周边生态修复及配套工程 | 在建 | 道路全长3.7公里，包括道路两侧绿化，绿化总面积32万平方米 | 2024-2026 | 15000 | 4000 | 第一季度一期工程招投标；第二季度一期施工；第三季度一期示范段施工；第四季度一期完工 | 60 |  |  | 已完成东石环湾大道周边生态修复及配套工程（一期）设计招标，正在方案设计。 | 南翼高新区（晋江）投资开发有限责任公司 | 林业园林局
1176 | 城市公园品质提升项目 | 在建 | 对公园绿地进行改扩建，完善设施和服务功能，提升景观风貌，包括八仙山、崎山、晋阳湖、绿洲、晋江南岸、世纪等公园，以及池店中片区等城市改造区域 | 2024-2026 | 5000 | 3500 | 第一季度完成部分项目招投标，开工；第二季度施工；第三季度部分完工、部分新开工；第四季度完工收尾，继续推进前期项目工作 | 900 |  |  | 绿洲公园清淤整治工程在建，其他项目前期策划。 | 晋江市市政工程建设有限公司 晋江市晋北建设开发有限公司 | 林业园林局
1177 | 晋江市国土绿化试点示范项目 | 预备 | 补植修复9000亩营造林，进行2年的抚育管护 | 2024-2026 | 3000 | 1800 | 第一季度手续办理，作业设计；第二季度招投标；第三季度林地清理、苗木种植；第四季度验收，养护 | 700 |  |  | 完成林地清理4841亩，挖穴2200亩，造林2000亩，正在继续推进苗木种植工作及2024年度项目招投标工作。松林改造提升完成招标工作进场施工，实施松树皆伐、择（间）伐改造提升。 | 晋江市林业和园林绿化局 | 林业园林局
1178 | 福州大学—晋江微电子研究院 | 在建 | 装修面积1300平方米，面向产业与应用，开展新材料、新器件、新工艺和新产品研发，服务区域经济建设与发展 | 2020-2025 | 10000 | 1000 | 对接晋华、三安、渠梁等龙头企业的关键需求，开展校企联合技术攻关；新承担各类项目5项以上，申请发明专利10件以上，发表高水平论文10篇以上 | 252 |  |  | 1.设备进展情况：设备正常使用中。 2.3月对接邀约相关企业参加晋江首届科博会，介绍知悉活动。 3.3月对接桦智公司，洽谈2024年合作意向，已初步达成设备开发意向，正在进行样机设备评估。 | 福州大学 | 科技局 金井镇
1179 | 海西院科研楼装修装饰工程 | 在建 | 改造科研楼6000平方米，建设十万级洁净车间、恒温恒湿室、基础实验室及织造染整、功能性检测实验室，以及办公、成果展示场地等 | 2022-2024 | 3535 | 435 | 第一季度研究确定第二批次实验设备和检测仪器采购方案；第二季度第二批次实验设备和检测仪器采购；第三、四季度设备和检测仪器安装、调试 | 229 |  |  | 各标段已完成装修工程，目前已完成全部施工及验收，目前正汇总消防验收材料，准备申请验收。 | 海西纺织新材料工业技术晋江研究院 | 科技局
1180 | 香港理工大学晋江技术创新研究院 | 预备 | 装修面积5600平方米，包括三创园设计研发中心和芯智造产业园研发楼，建成纺织科技研究院、创新食品科技研究院、微电子研究院、科创服务与政策研究院等4个创新平台 | 2024-2028 | 25600 | 6600 | 第一季度前期筹备、图纸设计及审批；第二季度工程预算、资金审核，确定施工单位；第三季度施工，采购实验设备和仪器；第四季度安装实验设备和仪器 | 2200 |  |  | 18#一层装修竣工，开始10#、13#、18#设计招标。 3月18日，完成港理大晋江研究院二期办公室及实验室装修工程设计开标。 | 港理大（晋江）技术创新研究院有限公司 | 科技局 经济开发区
1181 | ☆臻安殡仪及配套设施项目 | 在建 | 用地109.4亩，总建筑面积3.1万平方米，建设殡仪馆及配套设施，以及道路广场及绿化等 | 2023-2026 | 47041 | 8000 | 第一季度场地平整与挡土墙施工；第二季度部分基础土方开挖；第三季度桩基础施工；第四季度地下室施工 | 2472 |  |  | 截止目前，施工单位已先后完成临时载重车辆进场施工道路铺设、红线放样、109.45亩项目地块清表、排洪渠涵管预埋、项目部场地平整和办公场所搭建等工作，并按施工计划同步开展边坡支护、防洪渠改造工程施工。 | 晋江市臻安殡仪服务有限公司 | 民政局 城建集团
1182 | 磁灶窑址世界遗产公园 | 在建 | 完善世遗点和省级考古遗址公园磁灶金交椅山窑配套项目，改造提升路口、停车场、监控、消防、古陶瓷馆等，建设旅游配套设施 | 2023-2025 | 3000 | 550 | 第一季度磁灶窑址（金交椅山窑址）考古遗址公园保护规划、利用规划编制及公园配套设施建设；第二季度保护规划、利用规划评审；第三季度安防、消防建设；第四季度金交椅山窑址本体保护，古陶瓷馆改造、标本馆建设、临时展厅改造建设 | 17 |  |  | 1.已完成考古遗址公园招标文件初稿编制；2.已完成西路口停车场改造方案设计和预算；3.完成木栈道油漆粉刷；4.完成停车场改造；5.完成古陶瓷馆陶吧提升；6.已完成对泉州古代外销陶瓷博物馆内外墙进行粉刷；7.已完成监控系统维修；8.已完成古陶瓷馆广场公共车位后车档维护更换；9.已完成古陶瓷内部公共休憩场所桌椅等服务设施升级；10.编制木栈道改造方案；11.完成旅游公厕墙壁粉刷。 | 晋江市文化和旅游局 | 文旅局
1183 | 文保单位修缮保护工程 | 在建 | 启动安平桥（晋江段）保护修缮工程、4处全国重点文物保护单位安防工程、庄用宾故居修缮工程、玉记商行建筑群修缮工程、长顺建筑群修缮工程、陈埭丁氏宗祠和施琅宅、祠消防工程 | 2023-2025 | 3400 | 2000 | 第一季度安平桥（晋江段）保护修缮工程预算编制，草庵石刻周边危岩体、寺前石构平台及地基监测工程、围头八二三炮战遗迹之4号炮台保护修缮工程、石井书院保护设计修缮工程设计方案报审，庄用宾故居、东石玉记商行建筑群之玉记巷6号、8号及海路7号保护、长顺建筑群之当铺保护修缮工程施工；第二季度安平桥施工招投标，草庵、八二三、石井预算编制，庄用宾、东石玉记、长顺修缮工程施工；第三季度安平桥、东石玉记修缮，草庵、八二三、石井工程施工招投标；庄用宾、长顺修缮工程完工；第四季度安平桥、草庵、东石玉记、八二三、石井修缮 | 403 |  |  | 1.施琅宅、祠消防工程已完成消防管道布设、电线套管、消防栓建设等；长顺建筑群之当铺保护修缮工程施工已完成当铺主体工程施工。2.庄用宾故居目前已完成上厅、中厅、下厅及护厝(拆除工程、主要维修工程、措施工程)屋面、 墙体 、大木作、细木作等分部分项保护修缮工，进度91%。3.①玉记巷6号三进后厅、东西大方、西边房瓦屋面盖瓦完成100%； ②玉记巷6号二进东榉头、西榉头屋面盖瓦完成100%；③玉记巷6号后轩、东后房、西后房屋面盖瓦完成100%；④玉记巷6号大厅、东大房、西大房屋面盖瓦完成100%；⑤玉记巷8号后轩、东后房、西后房屋面盖瓦完成100%；⑥玉记巷8号所有屋面檩条、椽板、封檐板、博风板铺设完成100%；⑦海路7号拆除屋面后期搭盖石棉瓦100%。 | 晋江市文保中心及相关镇（街道） | 文旅局
1184 | 机场连接线重要通道照明提升项目 | 预备 | 对机场连接线两侧建筑及中间绿化带进行照明提升 | 2024-2025 | 5000 | 3500 | 第一季度项目策划；第二季度项目申报、审核、招标；第三季度项目建设；第四季度完成建设 | 0 |  |  | 泉州市级完成了初步设计方案过会，正在推进专家评审工作 | 晋江市城市管理局 | 城管局
1185 | ★泉州晋江国际机场扩能改造工程 | 在建 | 扩建航站楼面积2.7万平方米，迁建塔台及附属配套工程 | 2021-2024 | 74095 | 5000 | 第一季度扩建国内航站楼二期屋面结构施工；第二季度扩建国内航站楼二期精装修；第三季度航站楼值机岛、安检区、AOC大厅等功能建设；第四季度组织民航行业验收及试运行 | 1300 |  |  | 本月：完成二期工程电梯、扶梯安装；进行综合管道桥架及线路敷设；幕墙施工完成30%；砌体施工完成90%； | 泉州晋江国际机场股份有限公司 | 机场公司
1186 | ☆泉州晋江国际机场货机坪项目 | 预备 | 在机场跑道东南端设置货运机坪，共布置3个C类和4个D类货运机位及滑行联络道，建设配套设施 | 2024-2025 | 24000 | 5000 | 第一季度办理选址、用地、环评、水保、社稳、地勘等前期手续；第二季度初步设计报批，施工图审查；第三季度预算编制、送审；第四季度施工、监理招标 | 0 |  |  | 已完成可研评审，上报民航华东管理局待批复 | 泉州晋江国际机场股份有限公司 | 机场公司
1187 | ★泉州晋江国际机场航空物流园（一期货运站） | 在建 | 总建筑面积1.8万平方米，建设货运仓库、保障用房及配套；建设停车场及场内道路、货运堆场及相关配套，建设1条城市市政道路长332米 | 2024-2025 | 23469 | 10000 | 第一季度一期桩基施工；第二季度二期桩基施工；第三季度主体结构施工；第四季度装修、安装工程 | 2500 |  |  | 进行桩基检测，及项目二期用地征迁工作 | 泉州晋江国际机场股份有限公司 | 机场公司
1188 | 泉州晋江国际机场空港商务区项目（一期） | 预备 | 总建筑面积3万平方米，建设综合体和空港酒店，地下停车场 | 2024-2026 | 40000 | 5000 | 第一季度前期手续报批；第二季度设计招标；第三季度施工图审查；第四季度预算编制，施工招标 | 0 |  |  | 正进行前期工作 | 泉州晋江国际机场股份有限公司 | 机场公司
1189 | 集成电路装备产业园龙江变电站项目 | 在建 | 建设龙江110kV输变电工程配套线路工程，即蓬山-永和开断进龙江变110kV线路工程，涉及线路路径总长4.96公里 | 2024-2026 | 36000 | 5500 | 第一季度施工招标；第二季度围墙、地基建设；第三季度设备室封顶；第四季度设备安装 | 150 |  |  | 龙江变土地农转用手续办理中，已组件提交省厅，待省厅批复，未开工。 | 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司 | 供电公司
1190 | 10kV电网建设工程 | 在建 | 新建10kV线路200公里，新建配变120台 | 2021-2025 | 115000 | 52800 | 第一季度线路40公里，台区20个；第二季度线路110公里，台区65个；第三季度线路160公里，台区85个；第四季度线路200公里，台区120个 | 5761 |  |  | 完成线路42.167公里，台区25个 | 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司 | 供电公司
1191 | 110kV电网建设工程 | 在建 | 包括东石（新）变、滨江变、龙江变、晋磁110kV出线、安海110kV出线工程等5个110kV输变电工程新开工建设；坑尾（宫前）变、仁寿变、荆山二期、热电厂扩建4个110kV输变电工程投产，新增变电容量302MVA，新增线路总长度31.35公里 | 2023-2025 | 54633 | 20621 | 第一季度荆山二期及热电厂扩建工程投产；第二季度坑尾（宫前）变程投产，龙江变、东石（新）变开工；第三季度晋磁110kV出线、安海110kV出线工程开工；第四季度滨江变开工、仁寿变投产 | 4000 |  |  | 热电厂扩建工程已投产，荆山二期调试中，坑尾变基础开完完成，主体结构搭建中。 | 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司 | 供电公司
1192 | 220kV电网建设工程 | 在建 | 建设宅内（晋磁）220kV输变电工程、前林（安海）220kV输变电工程 | 2024-2026 | 43780 | 15000 | 第一季度报建；第二季度宅内（晋磁）220kV输变电工程开工；第三季度前林（安海）220kV输变电工程开工；第四季度宅内、前林220kV输变电工程建设 | 500 |  |  | 前期手续办理中，未开工 | 泉州供电公司 | 供电公司
1193 | 铁塔4G/5G移动通信基础设施工程 | 在建 | 建设1100个5G移动通信基站、150个4G移动通信基站 | 2024 | 6500 | 6500 | 第一季度完成300个基站；第二季度完成300个基站；第三季度完成350个基站；第四季度完成300个基站 | 1540 |  |  | 完成380个5G基站建设 | 中国铁塔股份有限公司泉州市分公司晋江大区公司 | 铁塔公司
1194 | ☆国际鞋纺城二期工程 | 预备 | 用地210亩，总建筑面积50万平方米，建设鞋材交易中心、研发中心、人才公寓、企业总部等 | 2024-2027 | 210000 | 41000 | 第一季度详勘和施工图设计；第二、三季度办理工规和施工图审查、预算编制及审核；第四季度施工、监理招标，办理施工许可证，开工 | 4.9 |  |  | 主要地块土地手续报批已取得省自然资源厅成片开发方案批复，完成与省厅对接的多节点审批，因调整开发计划，对用地红线进行同步核减，根据相关规定对组件材料进行修改，已组件上报省厅；另，涉及陵园部分（约6.5亩）结合晋东新区征迁同步启动土地报批手续，目前正在办理社保。二期项目方案设计与前期策划已成形，于2023年11月14日向市委市政府主要领导进行汇报，取得初步认可。现阶段建筑外观进行调整，逐级上报市领导。同步推动控规调整及交通影响评价，已完成初稿，预计3月底启动模拟审批。 | 福建晋江鞋纺城有限责任公司 | 鞋纺城办
1195 | 集成电路产业园区（科学园）停车楼 | 在建 | 用地22.3亩，总建筑面积2.6万平方米，建设停车楼及室外停车场，配套建设充电桩设施 | 2023-2024 | 6500 | 1000 | 第一季度完工；第二季度竣工备案 | 550 |  |  | 主体封顶，砌筑及装修工程施工 | 福建省晋江集成电路产业园区开发建设有限公司 | 集成电路筹备组
1196 | ☆芯动家园 | 在建 | 用地52.3亩，总建筑面积10.6万平方米，建设9栋公寓住宅，1栋活动中心 | 2022-2024 | 55915 | 15000 | 第一季度室外工程施工；第二季度完工 | 4100 |  |  | 室内精装收尾，室外工程施工 | 晋江信泽建设有限公司 | 集成电路筹备组
1197 | ☆科学园邻里中心 | 在建 | 用地56.5亩，总建筑面积13.1万平方米，建设以行政办公、党群活动中心、高级人才公寓、台湾风情街和SOHO办公为主体的综合性配套项目 | 2022-2025 | 62000 | 15000 | 第一季度主体结构施工；第二、三季度主体施工、装修；第四季度装饰、电气及智能化施工 | 3800 |  |  | 商办区2-4层主体施工，住宅区地下室结构至主体2层结构施工。 | 福建省晋江集成电路产业园区开发建设有限公司 | 集成电路筹备组
1198 | ★晋江存储器生产线建设项目 | 在建 | 总建筑面积47.2万平方米，建设厂房、办公楼及附属配套等 | 2016-2024 | 3700000 | 700000 | 设备引进、安装 | 381654 |  |  |  | 福建省晋华集成电路有限公司 | 集成电路筹备组
1199 | ★集成电路产业园区（工业园）基础配套设施建设项目 | 在建 | 建设总长2704米的跑马路、1951米的檗谷南路、2990米的南天南路、1813米的景观北路等4条城市次干道，以及建设多条园区支路及绿化工程，完成2646亩工业用地场平工程 | 2021-2025 | 360055 | 15000 | 第一季度南天南路一标路基、路面等施工，南天南路三标基层、沥青施工，檗谷南路南段雨污水管道等施工，北段路基施工，景观北路路基土方填筑；第二季度檗谷南路北段电力、路面施工，景观北路桥梁桥面铺装，跑马路路基土方回填预压；第三季度景观北路桥面沥青铺装，跑马路雨污水管道等施工；第四季度景观北路交通、路灯施工，跑马路道路、路灯、交安施工 | 3845 |  |  | 一、景观北路：1.水泥搅拌桩累计完成57290根，累计完成米数44625米，占总量的99.9%，搅拌桩检测全部完成。完成搅拌桩顶处理约33000平方米，完成褥垫层施工7000㎡。 2.完成清除表土100%、平台机制砂回填100%，反压护道土方100%。 3.桥梁桩基累计完成48根，占总量的100%；完成桩基声测波检测48根，完成基坑钢板桩支护共8个。完成承台承台混凝土浇筑8个，占总量100%；桥台、墩柱全部施工完成。 4.换填段：完成软基换填土方开挖100%、褥垫层回填100%、土方填筑100%； 5.完成路基土方填筑约42000m³； 6.完成临时管涵159m，出入水口6座。 7.完成雨水管道345米。 8.完成污水管道404米。 9.道路土方填筑14000立方米。 10.完成电力管道500米（含配套工作井）； 11.完成给水管道500米（含其配套井室）、 二、南天南路一标 水泥搅拌桩水泥搅拌桩共完成42421根，455996.96米，完成总量的100%，水泥搅拌桩水泥搅拌桩桩头开挖清理；南天南路一标桥梁工程进行右幅底膜拆除完成，盘扣支架拆除完成。 三、南天南路三标 1）、清表清淤累计完成109864m³，占总量109864m³的100%； 2）、挖方累计完成52996m³,占总量52996m³的100%； 3）、路基填方完成200287m³，占总量200287m³的100%； 4）、回填中砂完成61562m³，占总量61562m³的100%； 5）、软基挖除546m³，占设计546m³的100%。软基换填砂碎546m³，占设计546m³的100%； 6）、水泥搅拌桩累计完成612967m³，占总量630053m³的97%； 7）、鱼塘段围堰累计完成3016m³，占总量3016m³的100%； 8）、雨污水管道2326.07m，占总量的6098m的38.15%; 9）、电力管道615m，占总量的3077m的20%。 四、跑马路 1、累计完成挤密砂桩85268根，完成占比100%。 2、累计完成CFG桩1133根，完成占比100%。 3、完成路基清淤92780m³，路基换填砂94308m³，完成路基平整回填沙土88939m³，打桩平台砂垫层回填46858m³，完成打桩平台砂垫层挖除42000m³，完成砂垫层二次回填44000m³，土工格栅摊铺275000m2，主路基回填土55000m³。 4、BK0+000-BK0+220段挤密砂桩工程桩继续检测。 5、跑马北路BK1+012.6—BK1+697段继续堆载预压回填、BK0+340—BK0+928.8段继续主路基回填土方。 6、跑马南路AK0+800—AK1+043段砂垫层护脚施工完成。 五、辟谷南路累计完成水泥搅拌桩430960m，70877根，占设计70877根的100%。北段水泥搅拌桩检测，褥垫层完成13000m3，土工格栅完成48000m2，北段土方填筑40000m3，雨水管道完成425米，污水管道完成400米，电力管道完成220m。南段涵洞全部完成，土工格栅完成52500m2，褥垫层完成11500m3，路基填筑完成25000m3。 | 福建省晋江集成电路产业园区开发建设有限公司 | 集成电路筹备组
1200 | 集成电路测试探针暨中国大陆营运总部 | 在建 | 用地38亩，总建筑面积7.6万平方米，建设厂房、宿舍楼、研发楼，年产3600万组集成电路测试探针 | 2021-2024 | 20914 | 500 | 第一季度完工、竣工备案 | 500 |  |  | 无 | 中探探针(福建)有限公司 | 集成电路筹备组
1201 | ★芯智造产业园(集成电路小微工业园二期) | 在建 | 用地204亩，总建筑面积21万平方米，对原有地上建筑物进行改造，建设专业化标准厂房、研发楼、仓库及配套设施等 | 2024-2025 | 122000 | 15000 | 第一季度1标段基础施工、部分改造项目外墙施工；第二季度1标段主体封顶、部分改造项目内部水电改造；第三季度1标段外墙施工、部分改造项目消防改造；第四季度1标段项目竣工、部分改造项目竣工 | 100 |  |  | 1.二期项目A标段完成施工图审图、预算编制和预算审核工作，施工评定分离招标方案正在编制中。A标段工程规划许可证审批材料已报送至市自然资源局。 2.二期项目更改规划指标材料已报送至市自然资源局，待组织专家论证。项目B标段建筑方案已基本定稿，待更改规划指标办理完成后即可进行模拟审批。 | 晋江市芯未来开发投资有限公司 | 集成电路筹备组
1202 | ★渠梁测试项目（二期） | 在建 | 总建筑面积21.6万平方米，建设厂房、仓库、办公大楼及附属配套设施等，引进先进设备 | 2021-2025 | 660000 | 100000 | 主体已完工，无尘室建置依客戶需求建置 | 31423 |  |  | 1. F2-P1厂房：已完成，小量投产 2. F2-P2厂房+辅房：已完工，消防及竣工验收中(预计4月完成) | 渠梁电子有限公司 | 集成电路筹备组
1203 | 西宝天线和射频前端组件产业化项目 | 在建 | 租用厂房6000平方米，建设天线和射频前端组件生产基地 | 2024-2026 | 10000 | 5000 | 第一季度落地公司注册、厂房装修设计；第二季度车间装修、厂务系统、电力系统、冷却循环系统设备安装；第三季度生产设备安装、测试；第四季度产品研发、试产 | 0 |  |  | 3月8日，项目引荐人元禾厚望投资副总裁黄哲新来晋洽谈，目前项目落地公司正在注册中，待完成后启动厂房装修。 | 北京西宝电子技术有限责任公司 | 集成电路筹备组
1204 | 久久王电子信息小微园区 | 预备 | 用地27亩，总建筑面积7.2万平方米，建设电子信息标准厂房、办公生活用房及配套设施 | 2024-2025 | 20000 | 500 | 第一季度控规调整；第二季度办理工规；第三季度办理施工许可证；第四季度进场施工 | 0 |  |  | 正在调整控规。 | 福建久久王食品工业有限公司 | 集成电路筹备组
1205 | 杰为半导体设备生产及技术服务中心 | 在建 | 总建筑面积1.1万平方米，建设半导体装备零部件生产及再生中心，其中一期建设研磨头技术服务中心，28nm半导体核心零部件表面处理生产线；二期建设化学液泵技术服务中心、特种涂层工艺生产线和装备售后服务中心等，7nm半导体核心零部件表面处理生产线 | 2024-2025 | 20000 | 2000 | 签订租赁协议，入驻装修 | 0 |  |  | 无 | 上海杰为电子科技有限公司 | 集成电路筹备组
1206 | ☆高铁新区梧垵安置房 | 在建 | 用地94.6亩，总建筑面积25.8万平方米，建设1432套安置房 | 2022-2025 | 92076 | 37500 | 第一季度桩基施工；第二季度地下室结构施工；第三季度地下室及主体结构交叉施工、砌体施工；第四季度主体结构、砌体施工 | 9375 |  |  | 桩基施工 | 晋江市兆壹建设发展有限公司 | 高铁办
1207 | 晋江一玖梧垵小区 | 在建 | 用地28.9亩，总建筑面积5.8万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套用房 | 2022-2025 | 24000 | 12000 | 第一季度主体封顶；第二季度室内外装修；第三季度室内外装修扫尾；第四季度室外施工 | 3000 |  |  | 室内外装修 | 晋江市晋菲一玖置业有限责任公司 | 高铁办
1208 | ★科创新区产业园基础设施及配套项目 | 在建 | 用地2852亩，涉及征收面积2147亩，建设智能产业园、文旅产业孵化街区、水库水系生态修复、停车位和充电桩等服务设施、配套建设道路 | 2021-2025 | 745684 | 150000 | 第一季度智能制造学院主体结构施工、部分进入装饰装修阶段，安置房内外装修、室外工程、单体验收、分户验收，草庵项目设计方案报批，林口水库周边生态整治项目驿站及泵房立面改造、平台及车行桥主体施工、大门施工；第二季度智能制造学院部分启动室外景观工程施工，安置房项目室外工程，草庵项目桩基进场、区间道路项目二三期基本完工，林口水库周边生态整治项目驿站及泵房立面改造、平台及车行桥行桥主体工程施工、大门施工；第三季度智能制造学院一期二标段装饰装修、室外景观工程，安置房项目室外工程、小区综合验收、竣工验收备案，草庵项目桩基施工及检测完成、地下室土方开挖、承台砌筑，林口水库周边生态整治项目驿站及泵房立面改造、平台及车行桥行桥主体工程施工、大门施工，园林绿化工程施工；第四季度智能制造学院一期一标段全面装饰施工、二标段进行专项、初验等工作，草庵项目地下室结构施工，林口水库周边生态整治项目驿站及泵房立面改造、平台及车行桥行桥主体工程施工、大门施工，园林绿化工程施工 | 37930 |  |  | 一、智能制造学院 1.C2地下室剪力墙浇筑完成，顶板钢筋安装完成60%； 2.C3防水层施工完成90%；底板钢筋安装完成40%； 3.C4学生宿舍已完成桩基施工98%（已完成196根，剩3根）； 4.C5学生宿舍四层板砼浇筑完成； 5.体育馆(地下1层、地上5层)屋面模板安装完成，屋面桁架安装完成50%； 6.综合楼(地下1层、地上5层)屋面构架模板已完成60%，砌体施工至二层； 7.科研楼(南段总8层)屋面构架模板已完成； 8.科研楼(中段总7层)桩基承载力检测完成60%； 9.科研楼(北段总7层)屋面构架墙柱钢筋安装完成； 10.食堂(地下1层、地上2层)屋面设备基础已完成及墙柱钢筋安装完成。 二、科创新区安置房 A区正进行内外装修，其中外墙马赛克铺贴完成100%；B区完成单体验收；C区完成竣工验收备案；D区正进行内外装修，其中外墙马赛克完成98%；EFG区已完成单体验收，幼儿园正进行内外装修施工。 三、科创片区区间道路工程项目 二三期路基工程完成至93%,管道工程完成至93%,路面工程完成至42%；交通工程完成至8%。 四、林口水库周边生态整治工程。 场地平整、土方开挖与回填完成20万立方、B型驿站地梁施工，原木桩驳岸5800根，土工合成材料2.5万平方，石(卵石)砌驳岸750吨，挡土墙400立方；土坡驳岸抛石挤淤1200立方。栈桥桩基完成104根。旱田复耕，林地复绿。 五、草庵旅游集散中心项目 草庵项目设计方案于1月13日在市政府完成第10次汇报工作，会后明确了美术馆的最新定位及指标，项目专班已整理简要设计任务书推进美术馆专项设计，建工集团对接了清华大学设计院院士庄惟敏推进美术馆的专项方案设计工作；项目完成初步勘察工作，详细勘察基本完成，完成临水临电施工，场地平整及围挡基本完成。 六、市政道路绿化及配套绿地建设工程 市政道路一期完成387颗乔木种植； 市政道路二三期绿化（二期）及三期防护绿地完成预算编制。 | 晋江科创新区开发建设有限公司 | 科创新区指挥部 住建局 交通运输局 林业园林局
1209 | 晋江市光伏资源开发利用项目 | 预备 | 建设光伏电站，预计总装机容量100兆瓦 | 2024-2027 | 90000 | 62200 | 第一季度完成可研编制、参与拍卖、签订屋顶开发租赁协议；第二季度完成报批报建；第三季度完成屋顶安全鉴定；第四季度完成勘查、规划设计 | 62342 |  |  | 筹备结构评估招标事宜 | 晋江晋尚新能源投资有限公司 | 产业集团
1210 | 晋江市肉品加工厂项目 | 预备 | 建设生猪屠宰车间、牛羊屠宰车间、食品加工设备、无害化处理、污水处理设施、废气处理设施、综合办公楼等，日猪屠宰2000头、牛屠宰300头、羊屠宰600只 | 2024-2025 | 32000 | 8000 | 第一季度选址、用地报批；第二季度可研报批、环评；第三季度勘查设计；第四季度工程预算、招标，进场施工 | 0 |  |  | 项目选址没确定 | 福建省晋江市食品有限责任公司 | 产业集团
1211 | 翰文府 | 在建 | 用地56.7亩，总建筑面积10.9万平方米，建设住宅、店铺、停车场 | 2023-2024 | 64932 | 10000 | 第一季度砌体施工，内外墙粉刷；第二季度脚手架拆除；第三季度室外工程施工；第四季度竣工验收 | 2863 |  |  | 1#-9#楼砌体施工完成95%，3#、5#、6#、7#楼完成落架完成85%，1#、9#楼落架完成30%，2#楼落架完成40%，1#-7#楼、9#楼内外粉刷完成85%，8#楼内粉完成80%，外墙粉刷完成80%；1#楼外墙马赛克完成80%，2#、9#外墙马赛克完成50%，3#-7#楼外墙马赛克完成85%，8#楼外墙马赛克完成15% | 晋江市兆丰建设开发有限公司 | 城建集团
1212 | 全民健身场地设施提升工程 | 预备 | 改造和提升公共体育场馆（场地），新建一批体育场地设施 | 2024 | 3100 | 3100 | 第一季度项目策划；第二季度项目申报、审核；第三季度项目建设；第四季度完工 | 0 |  |  | 1.公共体育场馆：体育场跑道改造项目相关招标文件现已提交备案审核，待审核通过后，将对外发布招标公告；体育馆墙面看台修缮与座椅更换，目前已完成训练馆的油漆粉刷，其余项目因保障CBA常规赛主场赛事，计划6月份左右进行。 2.基层公共体育场地设施：制定方案并下发建设实施方案通知。 | 相关体育场馆 相关相关村（社区）委会（居委会） | 体育局
1213 | 晋江电信4G/5G移动通信基础设施工程 | 在建 | 建设室外站点超500个，在重要街道及乡镇全面启动5G网络覆盖 | 2024-2026 | 10000 | 3500 | 第一季度建成50个站点；第二季度建成100个站点；第三季度建成100个站点；第四季度建成50个站点 | 900 |  |  | 建成75个站点 | 中国电信股份有限公司晋江分公司 | 电信公司
1214 | 晋江5G无线城市建设项目 | 在建 | 建设5G基站600个，实现连片覆盖，兼顾各乡镇工业区、镇区、商业热点 | 2024 | 15000 | 15000 | 第一季度完成工程量20%；第二季度完成工程量20%；第三季度完成工程量30%；第四季度完成工程量的30% | 3698 |  |  | 3月份完成68个站点建设及开通，主要覆盖各乡镇工业区、镇区、商业热点。 | 中国移动通信集团福建有限公司晋江分公司 | 移动公司
1215 | 晋江市肿瘤先进粒子治疗示范中心 | 预备 | 用地21亩，总建筑面积2.2万平方米，建设肿瘤先进粒子治疗中心，包含多室同步FLASH质子治疗系统1套 、AB-BNCT硼中子俘获肿瘤治疗系统1套 、核素生产小回旋加速器1套及PET-CT、SPET各1套；75cm大孔径CT 2套、大孔径MR 2套、50人实训基地、10个热疗机房；建设直线加速器4套、后装机2套、 TOMO刀2套等 | 2024-2026 | 35000 | 6500 | 前期工作 | 0 |  |  | 1.基建工作：可研、初设、环评、地勘等基建筹备工作已完成。待相关单位完成论证，确定平面布置及医疗动线等事宜，再按时序推进工作。 2.设备采购事宜：运营团队尚未入驻。待相关单位论证后，启动相关工作。 | 福建省晋江文旅集团有限公司 | 市肿瘤先进粒子治疗中心项目调度指挥部
1216 | 晋江市历史遗留废弃矿山生态修复项目 | 在建 | 对全市现有521处历史遗留废弃矿山进行生态修复，涉及面积6011亩 | 2024-2026 | 75362 | 32083 | 第一季度99处“三区两线”可视范围内历史遗留废弃矿山启动修复40处，进行客土复绿、复耕、设置围挡护栏等，提升已修复项目；第二季度永和巴厝东、内厝西，英林大觉山片区生态修复项目启动，建设生态公园、恢复矿山生态环境，59处废弃矿山启动修复；第三季度持续推进相关生态修复；第四季度修复工程审核验收 | 1529 |  |  |  | 晋江市自然资源局及相关镇（街道） | 自然资源局
1217 | 中核核技术产业运用综合项目 | 预备 | 项目以建成聚变先导工程实验堆并实现600MW聚变功率输出，演示电功率十万千瓦级发电为目标；建设聚变先导工程实验堆主机、供电系统、辅助系统和发电系统，托卡马克大型高温超导磁体研制基地，聚变先导工程实验堆中间技术产业化基地 | 2024-2030 | 8000000 | 120000 | 第一、二季度可行性研究报告编制，组织填海工程论证；第三、四季度立项及用海报批 | 0 |  |  |  | 中国核能电力股份有限公司 | 待定