## 市重点项目进度导出2024-08-27
罗山街道2024年重点项目8月份进度表
基础信息 | 基础信息 | 基础信息 | 基础信息 | 基础信息 | 形象进度与进展情况 | 本月已完成投资(万元) | 本月已完成投资(万元)
项目名称 | 总投资（万元） | 年度计划投资（万元） | 所属行业 | 建设内容 | 形象进度 | 当月投资 | 当年累计投资
久久王健康食品园项目 | 65000 | 2000 | 工业 | 用地176.6亩，其中低效用地盘活80亩，分两期建设标准化厂房 | 方案设计中 | 200 | 1400
艾派产业园区标准化升级改造项目 | 85000 | 20000 | 工业 | 用地208.3亩，总建筑面积20.4万平方米，建设员工宿舍楼、综合办公楼、科研楼、智能化标准厂房、仓储物流等，年增产精装笔记本1500万册 | 正在与施工方对接合同细节 | 200 | 2950
爱尚食品产业园 | 65000 | 1000 | 工业 | 用地71.6亩，总建筑面积12.7万平方米，建设厂房、物流仓库、总部、研发大楼、电商营运中心、电商仓库 | 方案设计中 | 200 | 1600
澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 | 26200 | 10000 | 工业 | 用地59.8亩，总建筑面积7万平方米，建设标准化厂房、办公楼、宿舍，年产碳纤维预浸料800万平米、热固性运动鞋底2000万双、碳纤维尔夫球杆50万套年产碳纤维预浸料800万平方米、热固性运动鞋底2000万双、碳纤维尔夫球杆50万套 | 环评报告修改完成本周二次送审；施工前活动房布置及文明施工建设进行中；施工合同等待确认 | 2200 | 13500
蛙王厂房建设项目 | 25000 | 3000 | 工业 | 用地17亩，总建设面积2万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，年产纸尿裤5亿片 | 地类已核对完成，正在办理供地程序 | 300 | 2100
新创悦地产住宅及配套设施项目 | 194000 | 85000 | 商贸服务 | 用地74.4亩，总建筑面积14.4万平方米，建设商住房及幼儿园 | 1.招标前的预算、招标文件的编制以及相应的准备工作已完成；2.临时用水电已引入工地现场 | 500 | 47450
晋江市PP2023-11号地块 | 46812 | 14700 | 商贸服务 | 用地39.3亩，总建筑面积7.9万平方米，建设商品房 | 市场调研中同步方案设计 | 0 | 14700
元梦谷南区 | 71700 | 3000 | 商贸服务 | 用地39亩，总建筑面积5.7万平方米，建设商业中心及配套设施等 | 方案设计中 | 200 | 1400
晋江市PP2023-10号地块 | 50862 | 18200 | 商贸服务 | 用地46.8亩，总建筑面积9.4万平方米，建设商品房 | 市场调研中同步方案设计 | 0 | 18200
好彩头企业总部园区提升改造项目 | 30000 | 2000 | 商贸服务 | 用地50亩，总建筑面积4.3万平方米，建设集研发、运营中心、采购、物流、质量、生产、工程管理、销售一体化的企业总部园区 | 项目整体策划 | 200 | 1400
季延中学改扩建工程 | 9214 | 3923 | 社会事业 | 用地7.5亩，总建筑面积1.9万平方米，建设教学楼、报告厅、学生宿舍楼A、食堂及配套设施，办学规模60个班，学生人数3000人 | 已办理施工许可证，施工方开始进场开工 | 1200 | 3000
商城汽车二期配套商业项目 | 30000 | 3000 | 商贸服务 | 用地46.5亩，建筑面积2.5万平方米，建设办公楼、宿舍楼 | 方案设计 | 200 | 1400
罗山街道明珠家园养老院 | 3000 | 500 | 社会事业 | 用地3.3亩，总建筑面积3253平方米，建设养老院，床位120张 | 项目方案设计中 | 50 | 350
钊阳仓储建设项目 | 10000 | 500 | 商贸服务 | 用地7.1亩，总建筑面积1万平方米，建设物流仓储厂房、办公楼 | 项目前期方案设计 | 50 | 350
豪信基地配套运动中心 | 10000 | 10000 | 商贸服务 | 用地10.7亩，总建筑面积1.1万平方米，建设61运动工场、钜鹿篮球运动中心、哈太羽毛球馆等 | 61运动工场、钜鹿篮球运动中心、哈太羽毛球馆场地外装修完成，内装修完成70% | 2500 | 13177
文景壹品 | 107458 | 44200 | 商贸服务 | 用地48.4亩，总建筑面积9.7万平方米，建设住宅、商业及配套 | 勘察已进场，施工图设计已经启动 | 500 | 8000
中海学仕里 | 156800 | 115000 | 商贸服务 | 用地93.5亩，总建筑面积13.8万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 1-9#楼已封顶， 10#楼已封顶，砌筑1-5层、7-11层完成；抹灰1-5层、7-10层完成； 11#楼已封顶，砌筑1-8层完成；抹灰1-3层施工； 12#楼已封顶，砌筑施工完成； 13-17#楼已封顶，砌筑1-4层完成； 18-21#楼已封顶，砌筑施工完成； 22-25#楼已封顶，砌筑1层完成； 26#楼已封顶，砌筑施工完成 | 28500 | 96880
罗山企业技改项目 | 25000 | 25000 | 工业 | 包括艾派、爱尚、好彩头、杰尼亚等规上公司设备购置 | 艾派、爱尚、杰尼亚、雅客、钻石等公司设备筛选及采购部分设备 | 4500 | 25900
福璞美术馆（新馆） | 50000 | 30000 | 社会事业 | 用地49亩，总建筑面积7.6万平方米，建设当代艺术展厅及配套设施 | 美术楼主体施工，1#楼已建至3层，外装修完成，内装修完成，2#楼已建至3层，外装修完成，内装修完成40% | 4200 | 32000
晋江市第六实验小学梧垵校区 | 18800 | 8000 | 社会事业 | 用地56.7亩，总建筑面积4.1万平方米，建设教学楼、综合楼、体育馆、生活楼、门卫房、主席台、运动场及配套设施，办学规模60班、学生2700人 | 1、承台底板施工； 2、地下室顶板施工； 3、地下室土方开挖外运； 4、边坡喷锚 | 1900 | 15150
晋江市第六实验小学山仔校区 | 15049 | 8000 | 社会事业 | 用地63.7亩，总建筑面积3.9万平方米，建设教学楼、综合楼、图书楼、食堂、宿舍楼、运动场等，办学规模60班、学生2700人 | 基坑支护灌注桩完成。准备体育馆桩基试桩及试桩检测。 | 2000 | 8350
颖华光电厂房及配套设施项目 | 65000 | 25000 | 工业 | 用地60亩，总建筑面积12.3万平方米（其中一期工程总建筑面积7.36万平方米），建设厂房及配套设施 | 1.1号、4号、5号厂房和6号宿舍楼，9号研发楼已完工。2.室外雨污水管，消防水管，电力套管安装预埋等综合管网施工完成，围墙施工完成，室外道路路基砼施工完成，室外景观绿化施工中。 | 4600 | 26880
贝元年产分装糖果、巧克力1500吨项目 | 30000 | 5000 | 工业 | 用地10.6亩，总建筑面积1.9万平方米，建设厂房，购置生产流水线，年产糖果巧克力1500吨 | 外装修完成，内装修完成60% | 1500 | 9900
久久王年分装糖果6000吨技改项目 | 30000 | 20000 | 工业 | 用地29.9亩，总建筑面积5.7万平方米，建设厂房、综合楼等，引进高速自动包装机、高速糖果包装机、高速自动单扭结包装机等生产设备，年分装糖果6000吨 | 1、2#厂房砌体粉刷及屋面施工已完成、室内天棚涂料已完成，外墙马赛克铺贴完成100%，干挂安装70%；2#楼外架已拆除，3#厂房砌体完成60%；4#厂房砌筑工程已完成，内外粉刷完成90%，天棚腻子粉粉刷完成80%，屋面防水保护层已完成 | 2900 | 33050
海峡新青年公寓 | 35000 | 17500 | 商贸服务 | 改造面积2.7万平方米，建设公寓及配套生活服务设施 | 一期工程外装修完成，内装修完成55%，二期工程正在方案设计 | 2500 | 16600
汽车市场二期项目 | 70000 | 25000 | 商贸服务 | 用地300亩，总建筑面积9.7万平方米，新建腾势、埃安、动感等汽车服务中心 | 远金汽车、鸣禧汽车服务中心、东风奕派汽车、祺行新能源汽车、理想汽车服务中心等4S店内外装修已完成；远明汽车4S店正在外装修 | 4500 | 20200
晋兴御峯 | 69030 | 30000 | 商贸服务 | 用地21.8亩，总建筑面积5.9万平方米，建设住宅、沿街商业 | 1#楼结构封顶，砌筑14-15层完成； 3#楼二十三层梁板施工完成，砌筑11-13层完成； 2#楼主楼十二层梁板施工完成； 5#楼主楼六层梁板施工完成； 6#楼主楼十三层梁板施工完成； 地下室顶板施工完成 | 5200 | 28350
六秋井文化创意园 | 150000 | 20000 | 商贸服务 | 用地198亩，总建筑面积27.1万平方米，建设办公楼、美术馆等 | 三期项目正在方案设计 | 1800 | 13900
豪信新能源汽车基地 | 100000 | 16000 | 商贸服务 | 用地151.5亩，总建筑面积4万平方米，建设新能源汽车标准4S店14家、2S店展厅33家、汽车售后服务16家，汽车综合服务区、快速充换电区、休闲文化交流多功能为一体的新能源汽车一站式专业市场 | A展厅已全部启用；B展厅已全部启用；C展厅已招商入驻，部分商户已开业； D展厅内部装修完成，正在招商；A区内部分配套道路的管网工程铺设完毕，混凝土路面已铺好；二期1、2号展厅钢结构已完工，正在做内部管网工程，二期内部分道路已铺混凝土路面，二期3、4号展厅基础施工完毕 | 2700 | 23650
联豪科研综合服务中心项目 | 50000 | 5000 | 商贸服务 | 用地20.7亩，总建筑面积3万平方米，建设汽车销售、改装、维修、装饰养护及汽车科技研发、科学技术应用推广、汽车后市人才培训认证、产品检测认证、评测认证和整车检测评估市场 | 一期工程砖墙已砌好，正在粉刷外墙面。 | 1200 | 10950
晋江SM天玺苑 | 114660 | 3000 | 商贸服务 | 用地36.8亩，总建筑面积9.8万平方米，建设商品房及配套设施 | 方案设计中 | 200 | 1400
晋京学苑 | 96366 | 64966 | 商贸服务 | 用地88亩，总建筑面积16万平方米，建设住宅、商业及配套设施 | 验收完成，竣工交房 | 48000 | 86500
罗山中学扩建项目 | 7837 | 7337 | 社会事业 | 用地50.8亩，总建筑面积8250.9平方米，办学规模72班，学生3600人 | 完成消防水池底板浇筑，主体上部基础承台浇筑 | 1100 | 5150
罗山学前教育提升项目 | 12000 | 4000 | 社会事业 | 建设第六实幼山仔园区、第六实幼梧垵园区、正荣世纪春天幼儿园，改造提升梧桐幼儿园 | 梧桐幼儿园主体改造完成梧垵园区外装修完成 | 850 | 5370
华泰小学新校区 | 6000 | 5000 | 社会事业 | 用地9亩，总建筑面积1.3万平方米，建设教学楼、操场，办学规模18个班，学生810人 | 确定设计图、完成土地办证、可研等工作;房产证、用地证、工程建设许可证已办理，目前正在做施工图审 | 200 | 2450
科创实验小学罗山校区 | 15000 | 6550 | 社会事业 | 用地35.7亩，总建筑面积3.2万平方米，建设教学楼、综合楼、图书楼、公寓楼和运动场等，办学规模36班、学生1620人 | 室内工程完成，屋面工程完成，地下室工程完成，室外工程完成，工程预验收完成 | 2300 | 16700
晋江市第六实验幼儿园 | 6024 | 4000 | 社会事业 | 用地15亩，总建筑面积1.3万平方米，建设教学楼体育设施及附属工程、办学规模24班 | 土方开挖完成，抗浮锚杆检测完成，地下室地板防水施工完成，底下底板钢筋按照完成，底板混凝土浇筑完成60%。 | 750 | 4900
晋江市季延中学罗山校区 | 38257 | 9000 | 社会事业 | 总建筑面积8.7万平方米，建设教学楼、综合楼、体育馆、图书馆、食堂、宿舍楼及配套设施，办学规模48个班、学生2400人 | 项目桩基设计试桩已完成，桩基先行施工许可证已办理，桩基完成35%，挡土墙开始施工。 | 2200 | 9100