## 市重点项目-调度清单导入模板
2024年罗山街道重点项目10月份进度表
项目名称 | 项目序号 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 当月投资（万元） | 形象进度
科创实验小学罗山校区 |  | 2023-02-01 |  | 0 | 预验收通过
罗山学前教育提升项目 |  | 2023-04-01 | 2024-08-20 | 850 | 梧桐幼儿园主体改造完成，投入使用；梧垵园区外装修完成
晋京学苑 |  | 2023-01-01 | 2024-08-20 | 500 | 一期已竣工备案完成，二期筹备中
联豪科研综合服务中心项目 |  | 2023-03-01 |  | 1500 | 一期工程砖墙已砌好，外立面已粉刷完毕，外立面磁砖基本贴完
豪信新能源汽车基地 |  | 2019-03-01 |  | 2700 | A展厅已全部启用；B展厅已全部启用；C展厅已招商入驻，部分商户已开业； D展厅内部装修完成，正在招商；A区内部分配套道路的管网工程铺设完毕，混凝土路面已铺好；二期1、2号展厅钢结构已完工，正在内外装修，二期内部分道路已铺混凝土路面，二期3、4号展厅基础施工完毕
六秋井文化创意园 |  | 2022-10-01 |  | 1800 | 三期前期工作准备中
晋兴御峯 |  | 2023-05-01 |  | 5200 | 1#楼砌筑完成，粉刷完成30%； 3#楼砌筑完成； 2#楼砌筑完成； 5#楼主楼十九层梁板施工完成； 6#楼主楼二十五层梁板施工完成
汽车市场二期项目 |  |  |  | 4500 | 远金汽车、鸣禧汽车服务中心、东风奕派汽车、祺行新能源汽车、理想汽车服务中心、远明汽车等4S店内外装修已完成
海峡新青年公寓 |  | 2023-01-01 |  | 2600 | 一期工程外装修完成，内装修完成65%，二期工程正在方案设计
久久王年分装糖果6000吨技改项目 |  | 2022-08-01 |  | 2850 | 1、2#厂房外架拆除完成；3#厂房外立面粉刷完成70%，4#厂房外立面瓷砖完成70%；1、2、3、4#厂房天棚涂料完成90%
贝元年产分装糖果、巧克力1500吨项目 |  | 2023-01-01 |  | 1500 | 外装修完成，内装修完成，正在招商中
颖华光电厂房及配套设施项目 |  | 2022-06-01 |  | 5700 | （一期）1.1号、4号、5号厂房和6号宿舍楼，9号研发楼和室外工程已完工竣工，正在验收中
晋江市第六实验小学山仔校区 |  | 2024-08-01 |  | 2000 | 基坑支护灌注桩完成，准备体育馆桩基试桩及试桩检测
晋江市第六实验小学梧垵校区 |  | 2024-01-01 |  | 2000 | 1、主体施工； 2、地下室土方部分回填
晋江市季延中学罗山校区 |  | 2024-07-15 |  | 2300 | 桩基完成85%,地下室土方开挖完成30%，基坑支护完成20%。1#、8#楼载荷板实验完成，基槽验收完成，垫层封底完成
晋江市第六实验幼儿园 |  | 2024-03-01 |  | 750 | 地下室结构施工完成，主体局部封顶构完成，局部四层结构施工
华泰小学新校区 |  |  |  | 200 | 工程预算中
罗山中学扩建项目 |  | 2024-07-01 |  | 1200 | 基础工层施工完成
晋江SM天玺苑 |  |  |  | 200 | 方案设计中
商城汽车二期配套商业项目 |  |  |  | 200 | 正在方案设计
好彩头企业总部园区提升改造项目 |  |  |  | 200 | 项目整体策划
元梦谷南区 |  |  |  | 200 | 项目备案证明和土地证已办理，目前已完成项目勘查设计招标工作，清表工程完成，正在进行方案设计及项目策划确认工作。
新创悦地产住宅及配套设施项目 |  |  |  | 500 | 临时用水电已引入工地现场；围墙大门已设置、场地按原状留置。
蛙王厂房建设项目 |  |  |  | 300 | 地类已核对完成，正在办理供地程序
澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 |  |  |  | 2200 | 正在桩基施工
爱尚食品产业园 |  |  |  | 200 | 方案设计中
艾派产业园区标准化升级改造项目 |  |  |  | 200 | 净空手续已办理完成，正在办理施工许可证
久久王健康食品园项目 |  |  |  | 200 | 正在申请取消该规划路
福璞美术馆（新馆） |  | 2024-01-01 |  | 4200 | 美术楼主体施工，1#楼已建至3层，外装修完成，内装修完成，2#楼已建至3层，外装修完成，内装修完成90%
罗山企业技改项目 |  | 2024-01-01 |  | 4800 | 艾派、爱尚、杰尼亚、雅客、钻石等公司设备筛选及采购部分设备
中海学仕里 |  | 2024-02-01 |  | 33500 | 1#楼轻质砂浆1-9层完成，公区精装地砖铺贴完成，外墙涂料施工完成90%，外架拆除中 2#楼轻质砂浆2-11层完成，公区铝窗施工完成，外墙腻子施工完成40% 3#楼轻质砂浆6-10层完成，公区精装地砖西单元铺贴完成，外墙腻子施工完成40% 5#楼轻质砂浆9-11层完成，铝窗副框安装完成，外墙腻子施工完成20% 6#楼轻质砂浆6-9层完成，铝窗副框安装完成，外墙腻子开始施工 7#楼轻质砂浆9层完成，铝窗副框安装完成，外墙腻子开始施工 8#楼轻质砂浆10层完成，铝窗副框安装完成，外墙腻子开始施工 9#楼轻质砂浆2-5层完成，铝窗施工完成，公区10-11层地砖铺贴完成外墙涂料完成10% 10#楼轻质砂浆2-11层完成，铝窗施工完成，公区1-11层地砖铺贴完成外墙涂料完成20%，外架拆除中 11#楼轻质砂浆2-8层完成，铝窗施工完成，公区4-8层地砖铺贴完成，外墙涂料完成20%，外架拆除中 12#楼轻质砂浆完成，铝窗施工完成，公区地砖铺贴施工，外墙腻子完成50%，外架开始拆除 13#楼轻质砂浆2层完成，铝窗施工完成，公区吊顶施工中 15#楼轻质砂浆6-7层完成，铝窗施工完成，公区吊顶施工中 16#楼轻质砂浆4-6层完成，铝窗副框安装完成，外墙腻子完成10% 17#楼轻质砂浆4-6层完成，铝窗副框安装完成，外墙腻子施工完成80% 18#楼轻质砂浆2-6层完成，铝窗主框安装完成90%，外墙腻子施工完成70%，3-6层外架拆除完成 19#楼轻质砂浆2-6层完成，铝窗主框安装完成，外墙腻子施工完成60%，外架拆除完成 20#楼轻质砂浆3-6层完成，铝窗主框安装完成，外墙腻子施工完成60%，3-6层外架拆除完成 21#楼轻质砂浆未开始，铝窗副框安装完成，外墙腻子施工完成60% 22#楼轻质砂浆6层施工中，铝窗副框安装完成80% 23#楼轻质砂浆7层施工中，铝窗副框安装完成80% 25#楼轻质砂浆7层施工中，铝窗副框安装完成90%，幕墙施工中 26#楼轻质砂浆4-7层施工中，铝窗主框安装完成，外墙腻子施工完成80%
文景壹品 |  |  |  | 500 | 勘察已进场，施工图设计已经启动
豪信基地配套运动中心 |  | 2023-10-01 |  | 2600 | 61运动工场、钜鹿篮球运动中心、哈太羽毛球馆场地外装修完成，内装修完成，正在购置体育设备
钊阳仓储建设项目 |  |  |  | 50 | 项目前期方案设计
罗山街道明珠家园养老院 |  |  |  | 50 | 项目方案设计中
季延中学改扩建工程 |  |  |  | 2400 | 1、1#教学楼及报告厅基础土方开挖已完成70%； 2、1#教学楼及报告厅基础模板及钢筋绑扎已完成50%； 3、2#学生宿舍楼A地下室基础土方开挖完成60%； 4、2#学生宿舍楼A边坡支护已完成80%
晋江市PP2023-10号地块 |  |  |  | 0 | 市场调研中同步方案设计
晋江市PP2023-11号地块 |  |  |  | 0 | 市场调研中同步方案设计