## 市重点项目-调度清单导入模板
2024年罗山街道重点项目11月份进度表
项目名称 | 工程形象进度
科创实验小学罗山校区 | 预验收通过
罗山学前教育提升项目 | 梧桐幼儿园主体改造完成，投入使用；六幼梧垵园区外装修完成，内装修完成
晋京学苑 | 一期已竣工备案完成，二期筹备中，工作组入驻
联豪科研综合服务中心项目 | 一期工程砖墙已砌好，外立面磁砖贴完，正在做地面配套工程
豪信新能源汽车基地 | A展厅已全部启用；B展厅已全部启用；C展厅已招商入驻，部分商户已开业； D展厅内部装修完成，正在招商；A区内部分配套道路的管网工程铺设完毕，混凝土路面已铺好；二期1、2号展厅钢结构已完工，内外装修已完成，二期内部分道路已铺混凝土路面，二期3、4号展厅基础施工完毕，正在对外招商
六秋井文化创意园 | 三期方案设计等前期手续进行中
晋兴御峯 | 1#楼粉刷完成，外墙砖铺贴完成20%； 3#楼内粉刷完成； 2#楼砌筑完成，内粉刷完成50%； 5#楼主楼二十四层梁板施工完成； 6#楼结构全部施工完成
汽车市场二期项目 | 远金、鸣禧、东风奕派、祺行、理想、远明等4S店内外装修已完成，正式营业
海峡新青年公寓 | 一期工程外装修完成，内装修完成70%，二期工程正在方案设计
久久王年分装糖果6000吨技改项目 | 1、2#厂房外架拆除完成；3#厂房外立面粉刷完成70%，4#厂房外立面瓷砖完成70%；1、2、3、4#厂房天棚涂料完成90%
贝元年产分装糖果、巧克力1500吨项目 | 外装修完成，内装修完成，正在招商中
颖华光电厂房及配套设施项目 | 已完工，竣工验收中
晋江市第六实验小学山仔校区 | 基坑支护灌注桩完成，待管道迁改后，再全面推进主体建设
晋江市第六实验小学梧垵校区 | 1、主体施工。 2、地下室土方部分回填。 3、地下室及楼层砌体施工。 4、5#楼体育馆承台施工
晋江市季延中学罗山校区 | 桩基完成85%,地下室土方开挖完成40%，基坑支护完成30%。1#、8#楼基础承台及首层地梁结构施工完成
晋江市第六实验幼儿园 | 主体建筑已封顶，地下室砌体已完成，首层砌体完成70%，二层砌体完成50%。
华泰小学新校区 | 工程预算中
罗山中学扩建项目 | 二层混凝土浇筑完成 三层混凝土浇筑完成 四层混凝土浇筑完成 五层东侧支撑架搭设完成
晋江SM天玺苑 | 方案设计中
商城汽车二期配套商业项目 | 正在办理工程规划许可证
好彩头企业总部园区提升改造项目 | 项目整体策划
元梦谷南区 | 项目备案证明和土地证已办理，目前已完成项目勘查设计招标工作，清表工程完成，正在进行方案设计及项目策划确认工作。
新创悦地产住宅及配套设施项目 | 临时用水电已引入工地现场；围墙大门已设置、场地按原状留置。
蛙王厂房建设项目 | 地类已核对完成，正在办理供地程序
澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 | 1、2#厂房#：独立基础混凝土浇筑完成;砖基础施工完成，土方回填完成； 2、3#厂房#：土方开挖完成，基础垫层混凝土浇筑完成。基础钢筋模板完成70%； 3、宿舍楼：静压桩施工完成，静载检测完成； 4、质检车间：静压桩施工完成，静载检测完成
爱尚食品产业园 | 方案设计中
艾派产业园区标准化升级改造项目 | 净空手续已办理完成，正在办理施工许可证
久久王健康食品园项目 | 正在申请取消该规划路
福璞美术馆（新馆） | 美术楼主体内外装修完成，正在采购办公设备及大楼氛围布置
罗山企业技改项目 | 艾派新购置1200万新设备已到位，投入使用；康艺、隆兴等公司已采购部分新设备
中海学仕里 | 1-26#楼已封顶，装饰面层施工中；9#、13#、15#、16#外架拆除中
文景壹品 | 勘察已进场，施工图设计已经启动
豪信基地配套运动中心 | 61运动工场、钜鹿篮球运动中心、哈太羽毛球馆场地外装修完成，内装修完成，设备已到位，正式开业
钊阳仓储建设项目 | 项目前期方案设计
罗山街道明珠家园养老院 | 项目方案设计中
季延中学改扩建工程 | 1、土方工程：2#学生宿舍楼A土方开挖完成； 2、基础工程：1#教学楼及报告厅基础浇筑完成，地梁施工完成，回填硬化完成； 3、主体工程：1#教学楼首层结构模板支架开始搭设； 4、2#宿舍楼浅层载荷板检测：全部完成； 5、2#学生宿舍楼A基础施工完成50%
晋江市PP2023-10号地块 | 市场调研中同步方案设计
晋江市PP2023-11号地块 | 市场调研中同步方案设计