## 市重点项目-调度清单导入模板
【晋江市罗山街道】2025年重点项目5月份进度表
项目名称 | 当月投资（万元） | 形象进度
商城汽车厂房及配套设施项目 | 100 | 正在办理工程规划许可证
晋江建投科技创新中心 | 100 | 已于4月23日对外发布设计单位招标公告，计划5月20日开标。
晋京学苑 | 3500 | 1-6#楼外墙砖铺贴完成65%
山仔社区邻里中心综合体 | 850 | 图书馆、青少年活动中心、科技馆主体施工完成，正在内外装修
晋江瑞星广场 | 1500 | 1、地基强夯完成； 2、消防水池及护坡开挖完成 3、1-19 轴基础土方开挖施工完成
贝丰年产糖果巧克力1800吨 | 5500 | 主体封顶，内外装修完成50%
瑞星五星级酒店 | 500 | 施工队已入场
艾派产业园区标准化升级改造项目 | 2500 | 5号厂房地梁 4-8 轴地梁模板安装中，消防水池底板浇筑完成
澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 | 800 | 1、1#厂房基础施工完成。混凝土结构封顶。一层、二、三层混凝土结构已施工完成。屋面栏板、梯间混凝土施工完成 2、2#厂房一层、二、三层混凝土结构已施工完成。砌体基本施工完成 3、3#厂房一层、二、三层混凝土结构已施工完成。砌体施工完成50%。 4、宿舍楼屋面梁板混凝土浇筑完成，封顶。楼梯间结构施工完成 5、质检车间基础完成，结构封顶。屋面构架施工中
蛙王厂房建设项目 | 200 | 模拟审批，方案在审
季延中学改扩建工程 | 1050 | 1#教学楼及报告厅: 1、内外墙粉刷完成； 2、室内保温完成； 3、室内及走廊顶棚涂料完成； 4、走廊桥架及消防、给水、排水施工完成； 5、屋面铺贴完成； 6、地面找平完成，三层以上室内瓷砖完成 2#学生宿舍楼A: 1、结构验收完成； 2、其他及二构施工完成； 3、室内外粉刷完成； 4、室内消防及机电配管完成； 5、屋面找坡及保温、保护层完成、铺贴完成
中海学仕里 | 20500 | 竣工验收
晋江市第六实验小学梧垵校区 | 2200 | 1~4#、6#楼主体结构完成，内外墙抹灰基本完成，1~3#、6#楼内墙涂料施工，2#、6#楼外墙马赛克施工。水电安装配合施工
晋江市第六实验小学山仔校区 | 300 | 基坑支护灌注桩完成。待管道迁改后，再推进教学楼主体建设
久久王年分装糖果6000吨技改项目 | 2200 | 主体结构已完成，装修工程进入收尾阶段，市政工程即将进场施工
海峡新青年公寓 | 3300 | 一期工程装修完成99%，二期方案设计
晋兴御峯 | 6800 | 1#楼已落架完成，内装修完成； 3#楼拆架到14层； 2#楼已落架完成，内装修完成； 5#楼未拆架，外装修完成80%，内装修完成30%； 6#楼未拆架，外装修完成90%，内装修完成40%
联豪科研综合服务中心项目 | 3500 | 一期主体工程已建好，正在做地面配套隐蔽工程基本完工
罗山中学扩建项目 | 1150 | 完成主体工程95%，室外工程开始施工，已完成总工程量75%。
华泰实验小学综合楼工程 | 200 | 工程预算完成
晋江市第六实验幼儿园 | 850 | 主体结构及粗装饰完成，精装修在收尾，室内及地下室安装剩余电缆及灯具未完成，其余在收尾。室外管网、结构硬化及围墙等施工完成，绿化大面积施工完成，仅剩余面层收尾。已完成预验收申报。
晋江市季延中学罗山校区 | 3800 | 项目桩基全部施工完成,土方、基坑支护完成，地下室结构施工完成，1#楼3栋教学楼、4#、5#、8#楼完成结构封顶，1-1、1-2#教学楼及8#楼砌体施工完成，开始内外墙抹灰施工，1-3教学楼砌体施工完成40%，3#楼屋面层结构施工，2#、6#、7#楼主体结构施工