## 市重点项目-调度清单导入模板
【晋江市罗山街道】2025年重点项目11月份进度表
项目名称 | 形象进度
商城汽车厂房及配套设施项目 | 正在办理工程规划许可证
晋江建投科技创新中心 | 1.已于9月19日正式向规划部门报批。2.“三通一平”：正在对接自来水和电力公司。3.建筑设计方案模拟审批已于11月6日出具审查意见，正在办理机场净空及工程规划许可证手续。4.11月12日指挥部召开会议，听取设计单位汇报室内装修及智能化设计方案，目前设计单位已根据会议提出的意见建议优化设计方案。 5.11月14日勘察单位已将地质勘察报告提交审图机构审查。
晋京学苑 | 1-6#楼外墙砖铺贴完成，内装修完成70%
山仔社区邻里中心综合体 | 图书馆、青少年活动中心、科技馆主体施工完成，投入使用
晋江瑞星广场 | 1、水电消防施工 2、外立面幕墙筹备进场 3、供电局配电系统施工 4、室内墙体施工
贝丰年产糖果巧克力1800吨 | 竣工验收，正在对外招商
瑞星五星级酒店 | 1、室内混凝土地面浇筑 2、外立面幕墙筹备进场
艾派产业园区标准化升级改造项目 | 5#厂房一层地面级配石回填完成100%，一至屋面层砌体完成100%，消防水池楼梯间砌砖完成100%，一层地面浇筑混凝土完成50%
澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 | 1、1#厂房基础施工完成。混凝土结构封顶。一层、二、三层混凝土结构已施工完成。砌体施工完成，内外装修中，外架拆除完成，施工洞口施工 2、2#厂房一层、二、三层混凝土结构已施工完成。砌体施工完成，装修中。外架拆除完成， 3、3#厂房一层、二、三层混凝土结构已施工完成。砌体施工完成。外架拆除完成 4、宿舍楼屋面梁板混凝土浇筑完成，封顶。砌体施工完成。装修中。外架拆除完成 5、质检车间基础完成，结构封顶。屋面构架施工完成。砌体施工完成，铝单板施工中，外架拆除2层
蛙王厂房建设项目 | 桩基施工
季延中学改扩建工程 | 1#教学楼项目、2#宿舍楼项目：主体、装饰、安装及室外工程已全部完工，项目已预验收完成，即将竣工验收；3#食堂项目完成招标，施工许可证办理完成，地面清表完成，准备基础施工
中海学仕里 | 竣工验收
晋江市第六实验小学梧垵校区 | 1.2.3号楼主体结构验收完成，外墙马赛克完成，天棚及墙面腻子完成，水磨石地面完成80%，走道墙砖施工完成20%。4号楼主体结构验收完成，内外粉刷完成，外墙马赛克完成，内墙腻子完成80%。5号楼主体砼结构完成，砌体完成。7号楼主体砼结构完成，粉刷完成，清水混凝土涂料完成。地下室涂料完成，水电消防管道安装完成，6号楼主体结构验收完成，天棚腻子完成，外墙马赛克施工完成
晋江市第六实验小学山仔校区 | 基坑支护灌注桩完成。待管道迁改后，再推进教学楼主体建设
久久王年分装糖果6000吨技改项目 | 项目竣工
海峡新青年公寓 | 一期工程装修完成，二期工程装修完成45%
晋兴御峯 | 1#楼已竣工验收； 2#楼已竣工验收； 3#楼已完工，验收中； 5#楼已完工，验收中； 6#楼已完工，验收中
联豪科研综合服务中心项目 | 一期主体工程已建好，二期正在方案设计
罗山中学扩建项目 | 1.主体工程100% 2.室外在市政工程完成98% 3.室外给排水安装工程完成99% 4.室外景观安装100
华泰实验小学综合楼工程 | 已申请延期开工
晋江市第六实验幼儿园 | 竣工验收
晋江市季延中学罗山校区 | 1-1~1-3#教学楼、8#楼及4#楼大面积精装修施工，机电配合施工；2#、3#、6#、7#楼内外墙抹灰施工；地下室内墙抹灰施工完成，涂料及消防水电施工；5#楼食堂需进行重大变更，正在重新设计中