## 市重点项目-调度清单导入模板
罗山街道2026年重点项目进度表
项目名称 | 当月投资（万元） | 形象进度
闪电无人机培训基地 | 100 | 项目方案设计
SM商圈汽车服务中心项目 | 4600 | 华为问界、智界、小米汽车服务中心建设
汽车二期服务中心项目 | 5300 | 乐道、理想、凯迪拉克、零跑汽车服务中心建设
罗山街道2026年老旧小区改造项目（第一批次） | 100 | 前期手续，完成可研和初设联审
晋江市季延中学高中改扩建项目（二期） | 3500 | 1#教学楼项目、2#宿舍楼项目：主体、装饰、安装及室外工程已全部完工，项目已预验收完成，正在做竣工备案及项目结算；3#食堂项目完成基础施工，主体建设推进中
美豪酒店 | 1550 | 主体外装修完成40%
罗山街道企业增资扩容项目 | 50 | 前期手续办理
罗山街道高铁新区企业总部项目 | 50 | 电力公司土地手续办理
罗山街道企业技改项目 | 7500 | 隆兴、爱尚等公司设备采购
科创豪苑A区邻里中心项目 | 6780 | 时尚购物区施工中
舜裔慈善公益促进中心项目 | 2500 | 桩基施工
鸿蒙智行用户中心 | 1800 | 展厅正在外装修
晋江建投科技创新中心 | 350 | 1.室内装修装饰施工图已于2026年1月15日完成深化设计，计划本月底送审。 2.2026年1月15日造价咨询机构着手介入室内装修装饰施工图预算编制，待完成后即送财政审查。 3.消防工程、人防工程设计审验待完成施工图审查后即着手办理
瑞星广场 | 3500 | 1、水电消防施工 2、外立面幕墙施工
瑞星五星级酒店 | 2800 | 已封顶，外墙施工
艾派产业园区标准化升级改造项目 | 1450 | 5#厂房一层地面浇筑完成90%，一至屋面层砌体粉刷完成100%，门窗安装完成80%，消防水池楼梯间粉刷完成100%
澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 | 1510 | 1、1#厂房基本完工。 2、2#厂房基本完工。 3、3#厂房基本完工。 4、宿舍楼基本完工。 5、质检车间一层幕墙安装
蛙王年产5亿片尿裤项目 | 2250 | 1#厂房封顶，2#厂房地梁承台已完成
元梦谷南区 | 100 | 设计方案报批
文景壹品 | 100 | 施工图纸作进一步深入优化
海峡新青年公寓 | 1150 | 主体正在装修，已完成25%
华泰实验小学综合楼工程 | 50 | 前期手续办理
晋江市季延中学罗山校区 | 1250 | 1-1~1-3#教学楼、8#楼内外装饰完成90%，4#、7#、6#楼内外装修施工50%；2#、3#楼内外装施工20%；地下室消防机电设备安装完成80%；5#楼食堂需进行重大变更完成准备改造