## 市重点项目-调度清单导入模板
罗山街道2026年3月份重点项目进度表
项目名称 | 当月投资（万元） | 形象进度
闪电无人机培训基地 | 200 | 项目方案设计
SM商圈汽车服务中心项目 | 2800 | 华为问界、智界、小米汽车服务中心正在内装修；阿维塔、大众等汽车服务中心正在主体施工
汽车二期服务中心项目 | 2800 | 乐道、理想、凯迪拉克、零跑汽车服务中心建设
罗山街道2026年老旧小区改造项目（第一批次） | 100 | 前期手续，完成可研和初设联审
晋江市季延中学高中改扩建项目（二期） | 350 | 1#教学楼项目、2#宿舍楼项目：主体、装饰、安装及室外工程已全部完工，项目已预验收完成，正在做竣工备案及项目结算；3#食堂项目完成主体封顶
美豪酒店 | 1420 | 主体外装修完成80%
罗山街道企业增资扩容项目 | 50 | 前期手续办理
罗山街道高铁新区企业总部项目 | 50 | 电力公司土地手续办理
罗山街道企业技改项目 | 6500 | 隆兴、爱尚、久久王等公司设备采购
科创豪苑A区邻里中心项目 | 5780 | 时尚购物区、特色餐饮区、休闲娱乐区、生活服务区施工中
舜裔慈善公益促进中心项目 | 1225 | 主体施工至第3层
鸿蒙智行用户中心 | 1350 | 展厅外装修完成，正在内装
晋江建投科技创新中心 | 350 | 已完成施工、监理招标文件拟定，待施工图预算审查完成后即发布招标公告
瑞星广场 | 2700 | 1、外立面幕墙龙骨安装施工已完成约90%； 2、外立面幕墙干挂仿石砖施工已完成约60%，干挂石材施工已完成约20%； 3、室内装饰工程及室外景观工程图纸深化设计中
瑞星五星级酒店 | 2500 | 主体封顶，外立面施工
艾派产业园区标准化升级改造项目 | 1550 | 5#厂房一层地面浇筑完成100%，一至屋面层腻子刮白完成100%，门窗安装完成100%，立体库消防安装完成90%，消防水池完成100%
澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 | 1450 | 1、厂房基本完工。 2、室外管道安装完成 3、室外路基开挖完成80% 4、围墙基础完成
蛙王年产5亿片尿裤项目 | 1850 | 1#厂房框架结构封顶 2#厂房施工三层梁板 综合楼基础完成
元梦谷南区 | 100 | 设计方案报批
文景壹品 | 100 | 施工图纸作进一步深入优化
海峡新青年公寓 | 1050 | 主体正在装修，已完成45%
华泰实验小学综合楼工程 | 50 | 前期手续办理
晋江市季延中学罗山校区 | 1050 | 1-1~1-3#教学楼、8#楼内外装饰完成90%，4#、7#、6#楼内外装修施工50%；2#、3#楼内外装施工20%；地下室消防机电设备安装完成80%