## 市重点项目-调度清单导入模板
2026年罗山街道重点项目5月份进度表
项目名称 | 项目序号 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 当月投资（万元） | 形象进度
闪电无人机培训基地 |  |  |  | 200 | 项目方案设计
SM商圈汽车服务中心项目 |  |  |  | 2500 | 华为问界、智界、小米汽车服务中心正在内装修完成，对外营业；阿维塔、大众等汽车服务中心主体内装修完成70%
汽车二期服务中心项目 |  |  |  | 2500 | 乐道、理想、凯迪拉克、零跑汽车服务中心建设完成;ICAR、问界等汽车服务中心开始建设
罗山街道2026年老旧小区改造项目（第一批次） |  |  |  | 100 | 前期手续，完成可研和初设联审
晋江市季延中学高中改扩建项目（二期） |  |  |  | 350 | 1#教学楼项目、2#宿舍楼项目：主体、装饰、安装及室外工程已全部完工，项目已预验收完成，正在做竣工备案及项目结算；3#食堂项目完成主体砖墙砌筑、二构浇筑及内外墙粉刷、屋面防水及卫生间给排水
美豪酒店 |  |  |  | 1420 | 主体外装修完成，内装修完成45%
罗山街道企业增资扩容项目 |  |  |  | 50 | 前期手续办理
罗山街道高铁新区企业总部项目 |  |  |  | 50 | 电力公司土地手续办理
罗山街道企业技改项目 |  |  |  | 5500 | 隆兴、爱尚、久久王、艾派、雅客等公司设备采购
科创豪苑A区邻里中心项目 |  |  |  | 5600 | 时尚购物区施工完成，特色餐饮区、休闲娱乐区、生活服务区施工中
舜裔慈善公益促进中心项目 |  |  |  | 1100 | 展厅外装修完成，内装完成，正在屋面防水工程
鸿蒙智行用户中心 |  |  |  | 1350 | 外装修完成，内装修完成75%
晋江建投科技创新中心 |  |  |  | 350 | 正在办理施工许可证
瑞星广场 |  |  |  | 2600 | 1、外立面幕墙施工已完成，外架拆除完成40%； 2、室外景观工程图纸深化设计完成，准备开始施工； 3、室内装饰工程图纸深化设计中
瑞星五星级酒店 |  |  |  | 2550 | 主体封顶，外立面施工完成70%
艾派产业园区标准化升级改造项目 |  |  |  | 1550 | 5#厂房一层地面浇筑完成100%，一至屋面层腻子刮白完成100%，门窗安装完成100%，立体库消防安装完成100%，消防水池完成100%，配电房完成100%，连廊完成100%
澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 |  |  |  | 1450 | 管道铺设（完成） 路面硬化（完成局部） 围墙（框架完成）
蛙王年产5亿片尿裤项目 |  |  |  | 1850 | 1#厂房框架结构封顶 2#厂房框架结构封顶 综合楼现场施工第五层
元梦谷南区 |  |  |  | 100 | 设计方案报批
文景壹品 |  |  |  | 100 | 施工图纸作进一步深入优化
海峡新青年公寓 |  |  |  | 1050 | 主体正在装修，已完成75%
华泰实验小学综合楼工程 |  |  |  | 50 | 前期手续办理
晋江市季延中学罗山校区 |  |  |  | 1050 | 1-1~1-3#教学楼、8#楼内外装饰完成90%，4#、7#、6#楼内外装修施工60%；2#、3#楼内外装施工30%；地下室消防机电设备安装完成80%