## 市重点项目-调度清单导入模板
2025年罗山街道重点项目二月份进度表
序号 | 项目名称 | 形象进度
1 | 商城汽车厂房及配套设施项目 | 正在办理工程规划许可证
2 | 晋江建投科技创新中心 | 一是完成方案设计。已基本完成勘察设计招标文件及设计任务书编制；二是清理退驻工作。原总部入驻企业已完成涉及地块退驻相关工作，涉及地块净地工作持续推进中；三涉及地块土地手续报批情况。控规已完成，相关手续报批推进中
3 | 晋京学苑 | 1-6#楼外墙砖铺贴完成35%
4 | 山仔社区邻里中心综合体 | 图书馆、青少年活动中心、科技馆主体施工完成40%
5 | 晋江瑞星广场 | 正在办理工程规划许可证
6 | 贝丰年产糖果巧克力1800吨 | 主体施工中，建至3层
7 | 瑞星五星级酒店 | 施工图审查和预算进行中
8 | 艾派产业园区标准化升级改造项目 | 桩基检测中
9 | 澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 | 1、1#厂房基础消防水池施工完成，基础施工完成。 2、2#厂房一层、二、三层混凝土结构已施工完成。封顶。 3、3#厂房8-17轴三层结构施工完成（封顶），1-8轴二层梁板结构施工完成。支撑架施工完成 4、宿舍楼基础混凝土施工完成；土方回填完成，二层梁板结构施工完成。 5、质检车间基础混凝土完成，砖基础施工完成。土方回填完成
10 | 蛙王厂房建设项目 | 正在办理土地证
11 | 季延中学改扩建工程 | 1#教学楼及报告厅: 1、结构主体已封顶； 2、首层砌体施工开始施工； 3、二次结构开始施工； 2#学生宿舍楼A: 1、地下室顶板已完成； 2、首层结构内架搭设完成，模板安装完成70%； 3、地下室外墙模板拆除完成，防水开始施工
12 | 中海学仕里 | 项目已全部封顶，外立面完成、园林施工中、地下室地坪施工中
13 | 晋江市第六实验小学梧垵校区 | 1~4#楼、6#楼主体结构封顶，砌体及二次结构施工完成，1~3#、6#楼内外墙抹灰完成70%，地下室砌体施工完成，5#楼体育馆主体建设中
14 | 晋江市第六实验小学山仔校区 | 基坑支护灌注桩完成。待管道迁改后，再推进教学楼主体建设
15 | 久久王年分装糖果6000吨技改项目 | 1、2、3、4#厂房外架拆除完成；1、2、3、4#厂房天棚涂料完成90%；水电同步施工
16 | 海峡新青年公寓 | 一期工程装修完成95%
17 | 晋兴御峯 | 1#楼已落架完成，内装修完成10%； 3#楼拆架到14层； 2#楼拆架完成； 5#楼结构施工完成，内粉刷完成； 6#楼结构施工完成，内外粉刷完成
18 | 联豪科研综合服务中心项目 | 一期主体工程已建好，正在做地面配套隐蔽工程基本完工
19 | 罗山中学扩建项目 | 外墙抹灰50%，内墙抹灰40%
20 | 华泰实验小学综合楼工程 | 工程预算完成
21 | 晋江市第六实验幼儿园 | 主体结构已封顶。砌筑及二次结构已完成，内外墙抹灰已完成，外墙抗裂砂浆完成，外墙软磁施工完成，开始外架拆除。地下室砌筑抹灰施工完成，屋面瓦施工完成。室外挡土墙施工完成，室外防水施工完成，土方回填完成,水电安装大面积进行，设备陆续进场。
22 | 晋江市季延中学罗山校区 | 桩基全部施工完成,土方、基坑支护完成80%，地下室施工完成30%，1-1教学楼、8#楼完成结构封顶，1-2教学楼4层结构施工完成