## 市重点项目-调度清单导入模板
罗山街道2025年重点项目3月份进度表
项目名称 | 项目序号 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 当月投资（万元） | 形象进度
商城汽车厂房及配套设施项目 |  |  |  | 100 | 正在办理工程规划许可证
晋江建投科技创新中心 |  |  |  | 100 | 1、已完成地块控制性详细规划图则编制、评审、公示等法定程序，确定用地性质、经济指标，并于2月26日通过市政府常务会研究。 2、已于3月12日发布挂牌出让公告，预计4月11日成交。 3、已完成勘察设计招标文件及设计任务书编制，相关主要条款内容于3月18日通过指挥部成员会议研究
晋京学苑 |  |  |  | 3500 | 1-6#楼外墙砖铺贴完成45%
山仔社区邻里中心综合体 |  |  |  | 750 | 图书馆、青少年活动中心、科技馆主体施工完成60%
晋江瑞星广场 |  |  |  | 1500 | 正在办理工程规划许可证
贝丰年产糖果巧克力1800吨 |  |  |  | 4500 | 主体封顶，正在内外装修
瑞星五星级酒店 |  |  |  | 500 | 正在办理工程规划许可证
艾派产业园区标准化升级改造项目 |  |  |  | 3500 | 5号厂房承台混凝土全部浇筑完成，承台土方分层回填中
澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 |  |  |  | 800 | 1、1#厂房基础施工完成。一层支撑架搭设完成，模板施工中。 2、2#厂房一层、二、三层混凝土结构已施工完成。封顶。 3、3#厂房8-17轴三层结构施工完成（封顶），1-8轴三层梁板搭设完成，模板施工完成，三层梁板钢筋安装中。 4、宿舍楼基础施工完成；土方回填完成，三层梁板结构施工完成。三层结构支撑架搭设完成，模板施工中 5、质检车间基础完成，一层柱混凝土施工完成，二层梁板混凝土浇筑完成
蛙王厂房建设项目 |  |  |  | 200 | 正在办理工程规划许可证
季延中学改扩建工程 |  |  |  | 950 | 1#教学楼及报告厅: 1、结构主体已封顶； 2、首层二层砌体施工完成； 3、三层四层砌体施工70%； 4、二构完成25%； 2#学生宿舍楼A: 1、地下室顶板已完成； 2、首层二层结构完成，三层结构模板安装完成70%，钢筋完成10%； 3、地下室内墙模板拆除完成80%；外墙准备开始回填
中海学仕里 |  |  |  | 8800 | 项目已全部封顶，外立面完成、项目外围园林施工中
晋江市第六实验小学梧垵校区 |  |  |  | 2200 | 1~4#楼、6#楼主体结构封顶，砌体及二次结构施工完成，1~3#、6#楼内外墙抹灰完成80%，地下室砌体施工完成，5#楼体育馆主体建设中。
晋江市第六实验小学山仔校区 |  |  |  | 300 | 基坑支护灌注桩完成。待管道迁改后，再推进教学楼主体建设
久久王年分装糖果6000吨技改项目 |  |  |  | 2200 | 1、外墙工程 1、2、3、4#楼外墙铺贴完成（外架均已拆除） 2、涂料工程 1、2、3、4#楼楼层天棚涂料完成 3、门窗工程 1、2、3、4#楼铝合金窗窗框均安装完成 1、2、3、4#楼防火门门框均安装完成 4、地坪工程 1、2、3#楼楼层金刚砂地坪均完成（4#楼取消地坪） 5、消防水电 1、2、3、4#楼喷淋系统均安装完成 1、2、3、4#楼给水系统均安装完成 1、2、3、4#楼排水系统均安装
海峡新青年公寓 |  |  |  | 3300 | 一期工程装修完成98%
晋兴御峯 |  |  |  | 6800 | 1#楼已落架完成，内装修完成60%； 3#楼拆架到14层； 2#楼已落架完成，内装修完成40%； 5#楼外装修完成10%，内装修完成20%； 6#楼外装修完成20%，内装修完成30%
联豪科研综合服务中心项目 |  |  |  | 2550 | 一期主体工程已建好，配套工程及路面水泥已浇筑
罗山中学扩建项目 |  |  |  | 1100 | 外墙饰面砖95%，内墙饰面砖完成50%，安装消防完成90%
华泰实验小学综合楼工程 |  |  |  | 200 | 工程预算完成
晋江市第六实验幼儿园 |  |  |  | 1050 | 主体结构已封顶，室内安装及装饰完成50%。外架拆除完成，外里面装饰完成80%。地下室安装及装饰完成50%。室外挡土墙施工完成，室外管网完成50%，开始绿化施工。
晋江市季延中学罗山校区 |  |  |  | 3700 | 桩基全部施工完成,土方、基坑支护完成，地下室施工完成60%，1-1、1-2教学楼、8#楼完成结构封顶，二次结构及砌筑开始施工，1-3教学楼首层层结构施工。