## 市重点项目-调度清单导入模板
罗山街道2025年重点项目4月份进度表
项目名称 | 项目序号 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 当月投资（万元） | 形象进度
商城汽车厂房及配套设施项目 |  |  |  | 100 | 正在办理工程规划许可证
晋江建投科技创新中心 |  |  |  | 100 | 1、已对接可研编制单位，正在开展可研编制工作。 2、建投集团已于4月11日竞得项目用地，并签订土地出让合同。 3、已于4月15日办理项目立项备案，明确建设范围、投资规模。 4、对外发布勘察设计招标公告。招标条件已报住建局进行备案审核，审核通过后将发布招标公告。
晋京学苑 |  |  |  | 3500 | 1-6#楼外墙砖铺贴完成65%
山仔社区邻里中心综合体 |  |  |  | 850 | 图书馆、青少年活动中心、科技馆主体施工完成80%
晋江瑞星广场 |  |  |  | 1500 | 正在办理工程规划许可证
贝丰年产糖果巧克力1800吨 |  |  |  | 5500 | 主体封顶，正在内外装修
瑞星五星级酒店 |  |  |  | 500 | 正在办理工程规划许可证
艾派产业园区标准化升级改造项目 |  |  |  | 2500 | 5号厂房钢结构3轴-4轴钢立柱、钢梁、5轴-6轴檩条安装
澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目 |  |  |  | 800 | 1、1#厂房基础施工完成。三层梁板混凝土浇筑完成，三层支撑架搭设中。 2、2#厂房一层、二、三层混凝土结构已施工完成。主体混凝结构验收完。砌体施工中 3、3#厂房一层、二、三层混凝土结构已施工完成。主体混凝土结构验收完。 4、宿舍楼屋面梁板混凝土浇筑完成，封顶 5、质检车间基础完成，四层梁板钢筋施工中
蛙王厂房建设项目 |  |  |  | 200 | 正在办理工程规划许可证
季延中学改扩建工程 |  |  |  | 1050 | 1#教学楼及报告厅: 1、砌体施工已完成；结构验收完成； 2、五层内外墙抹灰施工完成； 3、首层内墙抹灰完成； 4、走廊天棚腻子完成； 2#学生宿舍楼A: 1、结构封顶完成； 2、首层二次结构完成； 3、砌体开始施工； 4、地下室外墙回填完成
中海学仕里 |  |  |  | 15580 | 项目已全部封顶，外立面完成、项目外围园林施工中
晋江市第六实验小学梧垵校区 |  |  |  | 2200 | 1~4#楼、6#楼主体结构封顶，砌体及二次结构施工完成，1~3#、6#楼内外墙抹灰完成，内墙抹灰完成70%，地下室砌体施工完成，内墙抹灰和天棚腻子施工中，5#楼体育馆主体建设中。水电安装工程配合施工。
晋江市第六实验小学山仔校区 |  |  |  | 300 | 基坑支护灌注桩完成。待管道迁改后，再推进教学楼主体建设
久久王年分装糖果6000吨技改项目 |  |  |  | 2200 | 装修阶段：一、1、2、3、4#厂房外立面铺贴完成；二、1、2、3、4#厂房天棚涂料完成100%；三、地坪工程、栏杆工程完成；四、门窗工程窗框安装完成；五、水电消防工程：给水、排水完成；消防喷淋系统完成70%；
海峡新青年公寓 |  |  |  | 3300 | 一期工程装修完成99%
晋兴御峯 |  |  |  | 6800 | 1#楼已落架完成，内装修完成90%； 3#楼拆架到14层； 2#楼已落架完成，内装修完成80%； 5#楼外装修完成70%，内装修完成20%； 6#楼外装修完成80%，内装修完成30%
联豪科研综合服务中心项目 |  |  |  | 2600 | 一期主体工程已建好，配套工程及路面水泥已浇筑完成。
罗山中学扩建项目 |  |  |  | 1150 | 外墙饰面砖完成，内墙饰面砖完成，地面完成75%，安装消防完成98%，安装完成80%
华泰实验小学综合楼工程 |  |  |  | 200 | 工程预算完成
晋江市第六实验幼儿园 |  |  |  | 850 | 主体结构已封顶，室内安装及装饰完成80%。外立面装饰完成。地下室安装及装饰完成70%。室外管网完成，室外道路完成30%，开始绿化施工。
晋江市季延中学罗山校区 |  |  |  | 3800 | 项目桩基全部施工完成,土方、基坑支护完成，地下室施工完成90%，1-1、1-2教学楼、8#楼完成结构封顶，8#楼砌体完成85%，1-1教学楼砌筑完成70%，1-3教学楼三层结构施工完成，3#楼首层结构施工完成，4#楼三层结构施工完成，5#楼三层结构施工完成，2#、6#、7#楼基础施工。